## FORM PLAN PARTES INTERESADAS
Plan de Gestión de Partes Interesadas en la Gestión del Cambio | [6 empty] | Código | FO-PRC-PC08-07
[7 empty] | Versión | 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Un plan de stakeholders para un proyecto de gestión del cambio es un documento que identifica a las partes interesadas (stakeholders), analiza su influencia e interés en el proyecto y define estrategias para involucrarlas y gestionar sus expectativas. El presente formato deberá ser diligenciado por el responsable de la Estrategia de Gestión del Cambio del MGEP con el fin de que pueda identificar y analizar los implicados del proyecto, y posteriormente, deberá ser socializado con el Gerente de proyecto o Líder del cambio con el fin de dar cumplimiento a las actividades de gestión de grupos de interés propuestas con el fin de promover una relación elaborar el plan de implicados para la implementación del proyecto de gestión del cambio -cuando aplique-. Para el analisis será necesario que se haga las siguientes preguntas: ¿Para quién es importante este proyecto?, ¿Quiénes se verán afectados por este proyecto?, ¿Quiénes pueden influir en este proyecto? y ¿Quién puede aprobar/rechazar este proyecto?
NOMBRE DE PARTE INTERESADA | ROL EN EL CAMBIO | TIPO | DESCRIPCIÓN TIPO DE PARTE INTERESADA | ESTRATEGIA DE GESTIÓN | ACTIVIDADES PARA GESTIONARLAS | RESPONSABLE | MEDIO DE COMUNICACIÓN | FRECUENCIA
Parte interesada clave. Tienen mucha influencia y un gran interés en los resultados. Se deben administrar de manera correcta para construir relaciones sólidas y asegurarse de conservar su apoyo. Se recomienda involucrarlos en las decisiones e invitarlos a participar regularmente.
Parte interesada muy influyente, pero no tienen mucho interés ni participan activamente en el proyecto. Considere sus expectativas, manténgalos informados y satisfechos para asegurar de que sean defensores del proyecto. Ponerlos de lado o ignorarlos le representará un riesgo para su proyecto.
Parte interesada con gran interés en el proyecto, pero muy poco poder para influir en el. Se recomienda anticiparse a sus necesidades y mantener informados para garantizar su apoyo continuo. Consulte sobre su área de interés y utilice sus aportes para mejorar las posibilidades de éxito del proyecto.
Parte interesada que se encuentra en la periferia del proyecto. No estan interesados y tienen poca influencia.Se deben supervisar para estar informados de su actividad y participación.Su relevancia puede cambiar con el tiempo. Comuníquese con ellos para mantenerlos informados y fomentar su interés.

## INSTRUCTIVO PARTES INTERESADAS
Instrucciones para diligenciar el formato de Plan de Gestión de partes Interesadas en la Gestión del Cambio
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
A continuación, encontrará la descripción del contenido que debe tener en cuenta al momento de diligenciar cada uno de los campos del formato. Tenga en cuenta que este formato hace parte de la metodología de la estrategia de gestión del cambio del Modelo de Gestión Estratágica de Personas (MGEP) de la entidad.
NOMBRE DE PARTE INTERESADA | Escriba el nombre completo de la parte interesada del proyecto. Recuerde que la parte interesada es cualquier individuo, grupo u organización que forme parte o se vea afectado por el proyecto, obteniendo algún beneficio o perjuicio. Tenga en cuenta que deberá identificar a cada una de las partes interesadas porque posteriormente las deberá tener en cuenta en la planificación del proyecto.
ROL EN EL CAMBIO | Escriba el rol que va a desempeñar la parte interesada en el proyecto.
CATEGORÍA | Seleccione de la lista desplegable "Interno" cuando la parte interesada sea del IGAC y "Externo" cuando sea una parte interesada externa a la entidad pero que tiene alguna relación con el proyecto.
DESCRIPCIÓN DE PARTE INTERESADA | Seleccione de la lista desplegable la descripción que corresponde al tipo de parte interesada identificada de acuerdo con las siguientes definiciones: 1. PROMOTOR: Parte interesada clave. Tienen mucha influencia y un gran interés en los resultados. Se deben administrar de manera correcta para construir relaciones sólidas y asegurarse de conservar su apoyo. Se recomienda involucrarlos en las decisiones e invitarlos a participar regularmente. 2. LATENTE: Parte interesada muy influyente, pero no tienen mucho interés ni participan activamente en el proyecto. Considere sus expectativas, manténgalos informados y satisfechos para asegurar de que sean defen-sores del proyecto. Ponerlos de lado o ignorarlos le representará un riesgo para su proyecto. 3. DEFENSOR: Parte interesada con gran interés en el proyecto, pero muy poco poder para influir en el. Se recomienda anticiparse a sus necesidades y mantener informados para garantizar su apoyo continuo. Consulte sobre su área de interés y utilice sus aportes para mejorar las posibilidades de éxito del proyecto. 4. INDIFERENTE: Parte interesada que se encuentra en la periferia del proyecto. No estan interesados y tienen poca influencia.Se deben supervisar para estar informados de su actividad y participación.Su relevancia puede cambiar con el tiempo. Comuníquese con ellos para mantenerlos informados y fomentar su interés.
ESTRATEGIA DE GESTIÓN | Escriba de acuerdo con la siguiente información: 1. PROMOTOR: Escriba Gestionar 2. LATENTE: Escriba Satisfacer 3. INDIFERENTE: Escriba Monitorear 4. DEFENSOR: Escriba Informar.
ACTIVIDADES PARA GESTIONARLAS | Escriba las actividades que el equipo de proyuecto va a ejecutar con cada parte interesada teniendo en cuenta su descripción de la parte interesada y la estrategia de gestión del formato. Redacte en verbo infinitivo y especifique la actividad de forma tal que se tengan evidencias de su ejecución y se pueda medir su estado de cumplimiento en la planificación general.
RESPONSABLE | Escriba el nombre del responsable de ejecutar la actividad.
MEDIO DE COMUNICACIÓN | Escriba el medio de comunicación que utilizará para informar los avances del proyecto a las partes interesadas y/o entregar datos sobre el estado de avance, necesidades o requerimientos del proyecto en el marco de la estrategia de gestión identificada. Puede ser correo electrónico, reunión de seguimiento, mesa de trabajo, mesa técnica, reunión de equipo de proyecto, comité directivo, etc.
FRECUENCIA | Escriba la frecuencia en la que se brinda la información que ha determinado en la columna anterior. Esta puede ser semanal, quincenal, mensual, trimestral, una sola vez, etc., de acuerdo con lo que haya propuesto en su plan de gestión de partes interesadas.