## FO-HAB-PC01-09
ACTIVIDADES A EJECUTAR ENTRE EL IGAC Y EL GESTOR CATASTRAL HABILITADO - PERIODO DE EMPALME
ACTIVIDADES IGAC |  | RESPONSABLES | FECHAS | Mes | [16 empty] | Mes | [18 empty] | Mes | [21 empty] | Mes
|  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | M | M | J | V | M | M | J | V | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M
|  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  | Semana 4 |  |  |  | Semana 5 |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7
1 | Suscripción acta de inicio periodo de empalme | Dirección de Regulación y Habilitación |  | Semana 14 7: Inicio de Operación XXXX
2 | Disposición del diagnóstico del estado de la información catastral | Dirección de Gestión Catastral-Dirección de Regulación y Habilitación-Dirección Territorial -IGAC Gestor Catastral interviniente
3 | Disposición de la base de datos alfanumérica y geográfica inicial (corte del mes anterior) | Dirección TIC- Dirección de Regulación y Habilitación
4 | Disposición de insumos cartográficos y geodésicos | Subdirección de Cartografía -IGAC
Gestor Catastral interviniente
5 | Disposición del diagnóstico e insumos de agrología | Subdirección de Agrología-IGAC
Gestor Catastral interviniente
6 | Socialización del modelo LADM_COL | Dirección de Gestión Catastral-Dirección TIC-IGAC
7 | Socialización Restitución de Tierras | Dirección de Gestión Catastral-IGAC Gestor Catastral interviniente
8 | Socialización Código Homologado | Dirección TIC-IGAC
9 | Socialización Herramienta de reporte y entrega periódica de la información catastral, conforme con la regulación vigente. | Dirección TIC-IGAC
10 | Disposición del diagnóstico documental | Subdirección Administrativa y Financiera-Dirección Territorial-IGAC Gestor Catastral interviniente | bar: Semana 12 24 to Semana 14 6
11 | Entrega insumos de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera- Dirección Territorial- Dirección TIC-Dirección de Regulación y Habilitación-IGAC Gestor Catastral interviniente
12 | Entrega de la base de datos alfanumérica y geográfica final | Dirección TIC-Dirección de Gestión Catastral-Dirección Territorial-Dirección de Regulación y Habilitación-IGAC Gestor Catastral interviniente
13 | Acta de final del periodo de empalme | Dirección de Regulación y Habilitación-IGAC
ACTIVIDADES GESTOR CATASTRAL |  | RESPONSABLES | FECHAS
14 | Estructura de personal instalada | Gestor Catastral Habilitado
15 | Infraestructura física instalada | Gestor Catastral Habilitado
16 | Plataforma tecnológica instalada | Gestor Catastral Habilitado
17 | Escaneo de Fichas Prediales | Gestor Catastral Habilitado
18 | Actividades de promoción y difusión realizadas | Gestor Catastral Habilitado