## Actividades por subcomponente (hidden)
Etiquetas de fila
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
1.3. Consulta y divulgación
1.4. Monitoreo y revisión
1.5. Seguimiento
1.1. Política de Administración de Riesgos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
2.2. Fortalecimiento de los canales de atención
2.3. Talento Humano
2.4. Normativo y procedimental
2.5. Relacionamiento con el ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
3.1. Lineamientos de transparencia activa
3.2. Lineamientos de transparencia pasiva
3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información
3.4. Criterio diferencial de accesibilidad
3.5. Monitoreo del acceso a la información pública
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
4.1. Etapa de aprestamiento
4.2. Etapa de Diseño
4.3. Etapa de preparación
4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo
4.4. Etapa de ejecución - entrega de información
4.5. Etapa de seguimiento y evaluación
4.5 Etapa de ejecución - acciones de diálogo
5. INICIATIVAS ADICIONALES
5.1. Política de integridad
5.2. Participación ciudadana
Total general

## Actividades por subcompone
COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | Número de actividades
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 9
1.1. Política de Administración de Riesgos | 2
Oficina Asesora de Planeación | 2
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2
Oficina Asesora de Planeación | 2
1.3. Consulta y divulgación | 2
Oficina Asesora de Planeación | 2
1.4. Monitoreo y revisión | 2
Oficina Asesora de Planeación | 2
1.5. Seguimiento | 1
Oficina de Control Interno | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 16
2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 4
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 1
Oficina de Relación con el Ciudadano | 1
Subdirección Administrativa y Financiera - Administrativa | 2
2.3. Talento Humano | 4
Oficina de Relación con el Ciudadano | 1
Subdirección de Talento Humano | 3
2.4. Normativo y procedimental | 2
Oficina Asesora Jurídica | 1
Subdirección Administrativa y Financiera - Documental | 1
2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 6
Oficina Asesora de Planeación | 1
Oficina de Relación con el Ciudadano | 5
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 15
3.1. Lineamientos de transparencia activa | 8
Oficina Asesora de Comunicaciones | 2
Oficina Asesora de Planeación | 1
Oficina Asesora Jurídica | 1
Oficina de Relación con el Ciudadano | 2
Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación | 1
Subdirección de Talento Humano | 1
3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 1
Oficina Asesora de Planeación | 1
3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 2
Oficina Asesora Jurídica Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 1
Subdirección Administrativa y Financiera - Documental | 1
3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 1
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 1
3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 1
Oficina Asesora Jurídica | 1
Oficina de Relación con el Ciudadano | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 18
4.1. Etapa de aprestamiento | 5
Oficina de Relación con el Ciudadano | 4
Subdirección de Talento Humano | 1
4.2. Etapa de Diseño | 1
Dirección de Regulación y Habilitación | 1
4.3. Etapa de preparación | 3
Oficina Asesora de Comunicaciones | 1
Oficina de Relación con el Ciudadano | 2
4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 3
Oficina Asesora de Comunicaciones | 2
Oficina Asesora de Planeación | 1
4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 3
Oficina Asesora de Planeación | 3
4.5 Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 1
Oficina de Relación con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 1
4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 2
Oficina de Relación con el Ciudadano | 2
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 6
5.1. Política de integridad | 1
Subdirección de Talento Humano | 1
5.2. Participación ciudadana | 5
Dirección de Regulación y Habilitación | 1
Oficina Asesora de Planeación | 2
Oficina Asesora Jurídica | 1
Subdirección de Talento Humano | 1
Total general | 64
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2024

## Plan Anticorrupción 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA-ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIAS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO 2024 | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CANTIDAD DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR CUATRIMESTRE
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA/ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIAS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO 2024 | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ENERO A ABRIL | MAYO A AGOSTO | SEPTIEMBRE A DICIEMBRE | TOTAL
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1. Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno. | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1. Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Evidencia de socialización de la Política de Administración de Riesgos. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Mapa de riesgos institucional actualizado. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Mapa de riesgos institucional ajustado a la nueva política de riesgos. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Correos enviados o registro de asistencia o evidencias de los medios dispuestos para la participación. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2024 del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mapa de Riesgos institucional publicado. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar informe del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Informe de seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.2. Elaborar, presentar y publicar los reportes de seguimiento de las metas institucionales en las herramientas definidas y a las entidades que lo requieren con el fin de contribuir a la rendición permanente de cuentas de la gestión desarrollada por el IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Publicación en la página web (link). | Enero | Diciembre | 4 | 2 | 2 | 8
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción y publicarlos en la página web | Oficina de Control Interno | NA | Tres (3) seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. Realizar un inventario de necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | Subdirección Administrativa y Financiera - Administrativa | Oficina de Relación con el Ciudadano | Informe (diagnostico de necesidades de acuerdo con la NTC 6047. | Enero | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | Subdirección Administrativa y Financiera - Administrativa | NA | Evidencias de tres (3) actividades realizadas para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047, conforme al plan de infraestructura 2023. | Mayo | Diciembre | 0 | 0 | 3 | 3
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Realizar ejercicios de ciudadanía incógnita en los diferentes canales de atención para garantizar la transparencia y la atención en la sede central y direcciones territoriales | Oficina de Relación con el Ciudadano | Oficina de Relación con el Ciudadano | Formatos diligenciados con la información recolectada de la interacción por los diferentes canales. | Enero | Diciembre | 1 | 2 | 1 | 4
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Integración de trámites y sede electrónica al portal único del Estado Colombiano | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | NA | Diagnóstico, Plan de Trabajo y Seguimiento Plan de Trabajo. | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 1 | 3
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1. Fomentar la cultura de servicio al ciudadano mediante espacios de transferencia de conocimiento internas para fortalecer las competencias de los servidores públicos. | Oficina de Relación con el Ciudadano | Subdirección de Talento Humano, Oficina Asesora de Comunicaciones | Generar Diez (10) espacios de transferencia de conocimiento. | Enero | Diciembre | 2 | 4 | 4 | 10
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Realizar capacitaciones virtuales o presenciales en temas relacionados con servicio la ciudadano. | Subdirección de Talento Humano | Oficina de Relación con el Ciudadano | Plan Institucional de Capacitación 2024 en el que se incluyen capacitaciones en temas relacionados con servicio al ciudadano (primer cuatrimestre) Registros de asistencia y/o certificados de las capacitaciones programadas en el PIC relacionadas a atención al ciudadano (segundo y tercer cuatrimestre) | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Revisar y ajustar la metodología para la evaluación y entrega de los incentivos y estimulos a quienes se destaquen en la prestación del servicio. | Subdirección de Talento Humano | Oficina de Relación con el Ciudadano | Metodología para la evaluación y entrega de los incentivos y estímulos a quienes se destaquen en la prestación del servicio. (primer cuatrimestre) Archivo en excel con los resultados de la evaluación de quienes atienden al ciudadano. (segundo cuatrimestre) Registro fotográfico y/o fílmico de la entrega de incentivos establecidos en el Plan de Bienestar e Incentivos 2024 (tercer cuatrimestre) | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Promover que el 40% de los servidores del Instituto realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | Subdirección de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Relación con el Ciudadano | Correo electrónico o pieza comunicacional convocando a realizar el curso a quienes no lo han tomado (cada cuatrimestre). Base de datos con el seguimiento a la realización del curso virtual de Lenguaje Claro del DNP (cada cuatrimestre) | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 2 | 6
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Realizar la difusión de los procedimientos de gestión de correspondencia y gestión de archivo. | Subdirección Administrativa y Financiera - Documental | NA | Evidencias de cinco (5) procesos de difusión (Piezas Publicitarias o Registros de Asistencia) del procedimiento de gestión correspondencia. Evidencias de cinco (5) procesos de difusion (Piezas Publicitarias o Registros de Asistencia) del procedimiento de gestión de archivo. | Enero | Diciembre | 4 | 4 | 2 | 10
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Socializar la política de protección de datos personales. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) pieza comunicativa y registro de asistencia semestral de socialización de la Política de Protección de Datos Personales, junto con un informe anual del resultado de estas socializaciones. | Septiembre | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1 Implementar la segunda fase del plan de relacionamiento con agremiaciones. | Oficina de Relación con el Ciudadano | Todas las dependencias, Direcciones territoriales, Oficina Asesora de Comunicaciones | Convocatoria a reuniones virtuales o presenciales. Registro de asistencia a reuniones virtuales o presenciales Informe de ejecución de la segunda fase del plan de relacionamiento con agremiaciones. | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 2 | 3
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2. Realizar un ejercicio focalizado de caracterización de grupos de valor | Oficina de Relación con el Ciudadano | Todas las dependencias, Direcciones territoriales, Oficina Asesora de Comunicaciones | Informe de caracterización de un grupo de valor focalizado | Mayo | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.3. Promover que la ciudadanía y partes interesadas en cada dirección territorial y sede central evalúen la atención a la ciudadanía | Oficina de Relación con el Ciudadano | Direcciones territoriales, Oficina Asesora de Comunicaciones | 2 Campañas de promoción a nivel nacional de la evaluación de la atención a la ciudadanía. 2 Informes de resultados de la evaluación de la atención a la ciudadanía publicados. | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 4
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.4. Implementar segunda fase de la estrategia de Lenguaje Claro e Incluyente | Oficina de Relación con el Ciudadano | Direcciones territoriales, Oficina Asesora de Comunicaciones | 2 Informes de la ejecución de la estrategia de lenguaje claro | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.5. Realizar y /o participar en ferias de servicio a la ciudadanía | Oficina de Relación con el Ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Comercial | Evidencias de realización y/o participación en dos (2) ferias de servicio. | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.6. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias, Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Registro de asistencia a reuniones virtuales o presenciales. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1. Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, Participa, y Atención y Servicio al Ciudadanía del portal institucional. | Oficina de Relación con el Ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora Jurídica, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Tres (3) Reportes de los cambios realizados en la información que le compete a relación con el ciudadano. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Dependencias de procesos misionales. | Un (1) informe de cumplimiento o la directiva de la procuraduría general de la nación | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Divulgar el procedimiento de Actualización del Normograma Institucional. | Oficina Asesora Jurídica | NA | Una (1) pieza comunicativa semestral de divulgación del procedimiento del NORMOGRAMA. | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias de procesos misionales | Evidencias de los espacios de participación. Documento resumen con los resultados de la participación. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Organizar y actualizar la información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera - Contratación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Enlace de la información de contratación actualizada. | Enero | Diciembre | 4 | 4 | 4 | 12
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Tramitar la actualización de la información de talento humano que se encuentra en el portal web y en la IGACNET | Subdirección de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación | Correos electrónicos con la solicitud y/o los cambios de la información de talento humano en la página web y en IGACNET (cada cuatrimestre) | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Mantener actualizados en la página principal las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor, junto con el Calendario de Actividades en el numeral 1. Información de la Entidad, en el enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Todas las dependencias | En la página principal, las noticias actualizadas. En el numeral 1.10. el Calendario de Actividades actualizado. | Enero | Diciembre | 4 | 4 | 4 | 12
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.8. Elaborar propuesta base de esquema de publicación del menú participa atendiendo lo señalado en la resolución 1519 de 2020. | Oficina de Relación con el Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Un documento con esquema de publicación elaborado. | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.1. Socializar y divulgar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incluyendo las implicaciones de su incumplimiento | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Evidencia de la capacitación de la Ley 1712 de 2014. Dos (2) Piezas de divulgación de la Ley 1712 de 2014. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Coordinar la elaboración y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información. | Oficina Asesora Jurídica Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Todas las dependencias, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Matriz de Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado a 31 de diciembre. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Realizar seguimiento al proceso de actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) V.6 según (Estructura Orgánica Decreto 846 de 2021) de conformidad con los requerimientos normativos solicitados por el Archivo General de la Nación. | Subdirección Administrativa y Financiera - Documental | Todas las dependencias, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina Asesora de Comunicaciones | Soporte de trabajo que evidencien el proceso de actualizacion realizado a las TRD. Evidencia de seguimiento a la convalidación de las TRD. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1. Incluir en la página web de la Entidad piezas en lenguaje de señas para el ciudadano con discapacidad auditiva | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Todas las dependencias, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina Asesora de Comunicaciones | Pantallazos de la ubicación de las Piezas en lenguaje de señas para el ciudadano con discapacidad auditiva, en la página web de la Entidad | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1. Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del portal institucional | Oficina de Relación con el Ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicación del Informe de resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información del portal institucional. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.2. Implementar las mejoras identificadas y priorizadas por las áreas en la página web de la Entidad | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Relación con el Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones | Listado de las mejoras realizadas, en la página web de la Entidad | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.3. Consolidar y publicar informes trimestrales de los procesos judiciales de la entidad. | Oficina Asesora Jurídica | Todas las dependencias | Matriz de procesos judiciales trimestral publicada. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 2 | 4
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.1. Identificar y actualizar roles de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas | Oficina de Relación con el Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Archivo con la relación de enlaces para rendición de cuentas. Documentos con roles y responsabilidades de las diferentes areas de la entidad, en materia de rendicion de cuentas. Evidencias de socializacion de roles y responsabilidades. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2. Fortalecer las competencias (conocimientos, habilidades, carácter y valores) del equipo lider requeridas para el proceso de rendición de cuentas | Oficina de Relación con el Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Una (1) Socialización de la herramienta del Manual Único de Rendicion de Cuentas. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Realizar autodiagnóstico, autoevaluación, reto y estrategia de rendicion de cuentas para su validación por parte del equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas y posterior publicación. | Oficina de Relación con el Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado. Instrumento de Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas aplicado. Reto de la rendición de cuentas Estrategia de Rendicion de cuentas. Evidencia de aprobación por parte del equipo lider Evidencia de la Publicación de los instrumentos validados. | Enero | Agosto | 2 | 4 | 0 | 6
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.4. Adelantar una jornada de sensibilización con la alta dirección sobre la política de participación ciudadana en la gestión pública, especialmente en materia de rendición de cuentas | Oficina de Relación con el Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Evidencias de la jornada de sensibilización adelantada | Febrero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.5. Realizar socializaciones o capacitaciones para los servidores públicos y contratistas de la Entidad en rendición de cuentas, participación ciudadana y control social | Subdirección de Talento Humano | Equipo líder de rendición de cuentas y participación, Oficina de Relación con el Ciudadano | Base de datos con los registros de asistencia de las capacitaciones en rendición de cuentas, participación ciudadana y control social (segundo y tercer cuatrimestre) | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 | Dirección de Regulación y Habilitación | Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación | Evidencias de tres (3) socializaciones del procedimiento de regulación. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Elaborar informe de rendición de cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS | Oficina de Relación con el Ciudadano | Equipo lider de participación ciudadana y rendicion de cuentas, Oficina Asesora de Comunicaciones | Informe de rendición de cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS | Mayo | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2. Realizar consulta participativa de los temas de rendición de cuentas con los grupos de interés identificados para fortalecer capacidades de diálogo | Oficina de Relación con el Ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar una encuesta para la ciudadanía, partes interesadas y grupos de interes. | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina de Relación con el Ciudadano, Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Cuatro (4) evidencias de las convocatorias de rendición de cuentas por diferentes medios externos e internos de comunicación. | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 4
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2023-2024, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias y Direcciones Territoriales | Un (1) Informe al Congreso. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación | Dependencias de procesos misionales, Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas, Oficina Asesora de Comunicaciones | Un (1) Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz anual 2023. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Un (1) Informe de gestión 2023. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Ejercicio de diálogo frente a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Formulario como espacio de diálogo frente a las observaciones e inquietudes que se tengan frente a la implementación del PAAC. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.5. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias de procesos misionales, Oficina Asesora de Planeación | Contenido comunicativo respecto a la implementación del Acuerdo de Paz anual 2022. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.6. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias de procesos misionales | Evidencias de Cuatro (4) acciones de diálogo, tales como facebook-live, foros y otros. | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 4
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5 Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.5.1 Convocar y realizara al menos dos espacios de diálogo de rendición de cuentas del IGAC | Oficina de Relación con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas, Oficina Asesora de Comunicaciones | Dos (2) Informes tipo memorias de los espacios de diálogo publicados | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 2 | 2
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2 Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Oficina de Relación con el Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Dos (2) Informes tipo memorias de espacios de diálogo publicados incluyendo propuestas y observaciones de la ciudadanía frente a los espacios de diálogo. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 2 | 2
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3 Elaborar y publicar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2023. | Oficina de Relación con el Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Un (1) Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.1. Implementar el autodiagnóstico y las actividades de gestión del código de integridad, teniendo en cuenta el plan de trabajo establecido | Subdirección de Talento Humano | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses | Autodiagnóstico de la implementación de integridad (primer cuatrimestre). Plan de Gestión del Código de Integridad (primer cuatrimestre). Actas de reunión del Equipo Líder de Integridad (cada cuatrimestre). Listas de asistencia, informes, piezas comunicativas y demás evidencias de la ejecución de actividades del Plan de Gestión del Código de Integridad conforme al cronograma planteado (segundo y tercer cuatrimestre). Documento con la evaluación de resultados de la implementación del Código de Integridad (tercer cuatrimestre). | Enero | Diciembre | 3 | 2 | 3 | 8
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.1. Realizar los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. | Dirección de Regulación y Habilitación | Oficina Asesora de Comunicaciones, dependencia del proceso que emite el proyecto normativo, Oficina de Relación con el Ciudadano | Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados Observaciones y respuestas publicadas en la página web | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.2. Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Evidencias del espacio de participación dispuesto | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.3. Realizar y socializar ejercicios participativos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Evidencias de dos ejercicios participativos de rendición de cuentas Informe de los resultados del ejercicio de participación | Enero | Abril | 3 | 0 | 0 | 3
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.4. Publicar cuatrimestralmente los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés | Oficina Asesora Jurídica | Todas las dependencias | Un (1) Informe de Conceptos Jurídicos, publicados cuatrimestralmente en la página web. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.5. Implementar el autodiagnóstico y las actividades de gestión de conflicto de interés, teniendo en cuenta el plan de trabajo establecido | Subdirección de Talento Humano | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses (primer cuatrimestre) Plan de trabajo para la gestión de conflicto de intereses (primer cuatrimestre) Listas de asistencia, informes, piezas comunicativas y demás evidencias de la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma (segundo y tercer cuatrimestre) Acta de seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses (tercer cuatrimestre) | Enero | Diciembre | 2 | 1 | 2 | 5

## Control de cambios
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE VIGENCIA

## Control de cambios (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE VIGENCIA
1 | N/A | Versión Inicial | Aprobada en Acta de reunión #13 del comité de gestión y desempeño del 30 de diciembre 2021
2 | se realiza observación por parte de la Oficina de Relación con el Ciudadano | Se ajusta las siguientes actividades en cuanto a redacción: 2.2.6.Mantener actualizada la herramienta que contiene la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del Instituto. 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno. Se elimina la actividad: 4.1.6 Identificar, documentar y socializar el contexto interno y externo de la entidad para promover la implementación de los ejercicios de rendición de cuenta Se ajustan los productos a 2 en el año por cada una de las siguientes actividades: 2.5.2 Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos 3.1.6 Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | cambios presentados por las observaciones realizadas por la Oficina de Relación con el ciudadano al PAAC vigencia 2022
3 | se realiza observación por parte de la Dirección Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura. | Teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se realizó una reestructuración organizacional de la Entidad en la cual los activos de información se construyen sobre bienes y servicios, con capacidades funcionales y operativas. Es de imperiosa necesidad generar un análisis gerencial y constructivo de cada uno de los procesos misionales y su respectivo soporte a los subprocesos, por consiguiente demandara más tiempo para identificar la validación correcta de los nuevos activos de información, mayor esfuerzo y disponibilidad de recursos humanos tanto de enlaces y facilitadores de calidad así como disponibilidad de tiempo de los líderes de los procesos. Por consiguiente solicitó su apoyo para generar la modificación de la siguiente línea del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano, la cual cuenta con una meta de 12 procesos y se requiere la disminución a 6 procesos: | Cambios realizados por solicitudpor parte de la Dirección Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura.
4 | se realiza revisión en la Oficina Asesora de Planeación y se realiza ajustes en algunas actividades | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2022 del IGAC Evidencias de las 5 actividades realizadas para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047, conforme al plan de infraestructura 2022 | cambios presentados por revisión general del plan dentro de la OAP

## Hoja2 (hidden)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos modificada | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.3. Informar a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción de conocimiento del GIT Control Disciplinario | GIT Control Disciplinario
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2021 del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar reporte resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción identificados para el año 2020 y publicarlos en la pagina web | Oficina de Control Interno
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1.1. Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño relacionado a la atención al ciudadano con el proposito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. Aplicar autodiagnósticos de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, conforme al cronograma plantedo, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Realizar diagnóstico y plan de trabajo para cubrir las brechas identificadas del portal web frente a la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Realizar en la vigencia las acciones determinadas en el plan de trabajo, frente a los criterios de a la accesibilidad y usabilidad evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.7. Realizar mantenimiento, conservación de licencias, actualización de manuales y seguimiento al funcionamiento del software instalado en los puntos de atención del IGAC, correspondiente al proyecto de inclusión del MinTIC - ConVerTIC | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.8. Elaborar y socializar una herramienta dinámica de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del instituto | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.9. Levantar diagnóstico del formulario de PQRDS de la pagina web | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1. Realizar socializaciones y campañas para sensibilizar y fortalecer competencias del talento humano en el mejoramiento del servicio al ciudadano, contemplando atención diferencial e incluyente para todos los grupos poblacionales como indígenas, comunidades negras, gitanos, LGBTI, personas en condición de discapacidad, entre otros. | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Incentivar al talento humano que se destaque en la prestación del servicio al ciudadano | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente. | GIT Control Disciplinario
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Promover que todos los funcionarios realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.5. Revisar y actualizar de ser necesario, la caracterización de las personas que atienden público por canal de atención, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.6. Diseñar y difundir mínimo 2 campañas al año de servicio al ciudadano , reforzando el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía. | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.7. Implementar mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar Guía de protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Actualizar y socializar procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, incluyendo capítulo de enfoque diferencial | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.3. Actualizar y socializar procedimiento de correspondencia para la gestión de las peticiones | GIT Gestión Documental
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.4. Mantener y solicitar la notificación de los servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno bajo X-Road | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.5. Socializar e implementar la política de protección de datos personales. | Oficina Asesora Jurídica
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2. Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.3. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Socializar el procedimiento de "Actualización normograma institucional", con la finalidad de garantizar que se realice la oportuna publicación de las normas en el aplicativo dispuesto por la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Identificar información institucional de interés para los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario. | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto | Oficina de Difusión y Mercadeo
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Mantener actualizados los numerales 4. Normatividad y 7.6. Defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Organizar y actualizar el numeral 8. "Contratación" de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. | GIT Gestión Contractual
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Actualizar el numeral 1. "Mecanismos de contacto con el sujeto obligado" de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.8. Organizar y actualizar el numeral 3. "Estructura orgánica y talento humano" de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | GIT Talento Humano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.9. Actualizar el numeral 2. Información de interés de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | Oficina de Difusión y Mercadeo
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.10. Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, su uso, ubicación e importancia | GIT Talento Humano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.2. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incuyendo las implicaciones de su incumplimiento | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Realizar y publicar el registro de activos de información de procesos priorizados, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlos en la portal web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones - GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Coordinar la elaboración, aprobación y publicación el Indice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.3. Socializar, revisar y actualizar de ser necesario el esquema de publicación del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.4. Presentar la propuesta de las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación (AGN) para su convalidación | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.5. Actualizar, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.6. Socializar a funcionarios y contratistas los instrumentos archivísticos establecidos por el IGAC | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1. Gestionar la traducción del propósito central y del objetivo retador dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010 | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1. Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.2. Identificar y aplicar mejoras priorizadas en la sección de transparencia de la página web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.3. Diseñar encuesta para medir el grado de percepción que tienen los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia de la página web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.4. Generar requerimientos para el diseño y puesta en marcha de la encuesta que mida la percepción de los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia de la página web | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2. Validar y socializar a los grupos de valor internos y externos el autodiagnóstico y el reto de la rendición de cuentas para identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Realizar socializaciones y campañas en participación, rendición de cuentas y control social para todos los servidores públicos y específicamente al equipo líder de rendición de cuenta | GIT Talento humano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.4. Identificar los enlaces de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1.Etapa de aprestamiento | 4.1.5. Conformar el equipo líder con las siguientes áreas establecidas en el MURC: Planeación, Financiera o Hacienda, Administrativo, Control Interno, Sistemas, Comunicación o prensa, Servicio al Ciudadano, Misionales | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Realizar y socializar un ejercicio participativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.2. Elaborar, someter a participación y publicar la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.3. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 3564 de 2015 | Oficina Asesora Jurídica
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Identificar, recolectar y digitalizar la información necesaria para la rendición de cuentas, de acuerdo con la estrategía de rendición de cuentas diseñada. | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2. Socializar temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o asociaciones identificados para fortalecer capacidades de diálogo | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2020-2021, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboracion y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión y materiales de apoyo audiovisual analizando la información desde el enfoque de derechos humanos y en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.5. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.6. Dar directrices a las direcciones territoriales involucradas en la estrategia de Rendición de cuentas del avance de los compromisos del acuerdo de Paz | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.7. Realizar y /o participar en ferias de servicio | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.8. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.9. Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.10. Verificar que se hayan realizado los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. | Oficina Asesora Jurídica
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.1. Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas. | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora | Oficina de Control Interno
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.4. Elaborar y socializar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2021. | GIT Servicio al Ciudadano
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.1. Oficializar, publicar y socializar el Código de Integridad conforme al nuevo Plan Estratégico Institucional | GIT Talento Humano
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.2. Socializar y divulgar el procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés | GIT Talento Humano