## Sub. Ambiental
PLANTILLA PLAN DE TRABAJO | [21 empty] | % AVANCE TOTAL:
Subsistema: |  | Subsistema Gestión Ambiental
Responsable: |  | Fabián Eduardo Camelo Sánchez- Jefe Oficina Asesora de Planeación
No. | Capítulos | SubCapítulos | Subnumerales | Objetivo Estratégico | Dimensión MIPG | Política de Gestión y Desempeño | Actividad | Número de Actividad Plan de acción (si aplica) | Producto | Fecha de Inicio de/mm/aa | Fecha de Terminación dd/mm/aa | Unidad de medida | Meta Anual | Meta I P | Meta II P | Meta III P | Meta IV P | Ejecutado I P | Avance Cualitativo I P | Ejecutado II P | Avance Cualitativo II P | Ejecutado III P | Avance Cualitativo III P | Ejecutado IV P | Avance Cualitativo IV P
1 | 6. Planificación | 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades | 6.1.2 Aspectos ambientales | 2. Modelo Integrado de Gestión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar, actualizar, disponer y socializar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | N/A | Matriz de Aspectos e Impactos ambientales revisada, actualizada, dispuesta y socializada | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Número | 1 |  |  |  | 1 |  | Sin meta asignada para el período |  | Sin meta asignada para el período |  | Sin meta asignada para el período
2 | 6. Planificación | 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades | 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos | 2. Modelo Integrado de Gestión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar, actualizar, disponer y socializar la matriz legal ambiental | N/A | Matriz legal ambiental revisada, actualizada, dispuesta y socializada | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Número | 1 |  |  | 1 |  |  | Sin meta asignada para el período |  | Sin meta asignada para el período | 1 | Se realiza actualización de la Matriz de Aspectos q impactos Ambientales, de igual manera se realiza la actualización de la matriz Legal Ambiental
3 | 7. Apoyo | 7.2 Competencia | 7.2 Competencia | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las competencias del personal encargado del manejo de RESPEL en la entidad | N/A | Listado de asistencia Material fotográfico Evaluación de los conocimientos adquiridos | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Número | 2 |  |  | 1 | 1 |  | Sin meta asignada para el período |  | Sin meta asignada para el período | 1 | Se realiza capacitación con el personal de mantenimiento de la sede central, donde se explica la manera adecuada para el manejo de residuos peligrosos
4 | 7. Apoyo | 7.3 Toma de Conciencia | 7.3 Toma de Conciencia | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar campañas de sensibilización sobre el consumo de agua, energía, residuos y/o prácticas sostenibles. | N/A | Listado de asistencia o Correos electrónicos Piezas comunicativas o videos u otros medios de comunicación | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Número | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | El día 1 de marzo se realizó una campaña de sensibilización acerca del día del reciclador y del reciclaje, en donde se llevó a cabo un video y se hizo entrega de una donación a la Asociación de recicladores por parte del IGAC. Por otro lado, se realizó campaña de sensibilización el día 22 de marzo, a través del correo masivo, sobre la celebración del día del agua reflexionando sobre las estadísticas, y la importancia de incorporar acciones de consumo y uso sostenible de este recurso. | 1 | Durante la primer semana de junio se realiza la celebración de la semana ambiental, donde se realizaron diferentes actividades como; Conversatorio sobre páramos, túnel ambiental sobre biodiversidad, feria de productos orgánicos. | 1 | se realiza campaña de separación en la fuente en las diferentes áreas de la sede central, de manera presencial, donde los funcionarios aprenden a realizar la separación de residuos en cada uno de los puntos ecológicos
5 | 7. Apoyo | 7.3 Toma de Conciencia | 7.3 Toma de Conciencia | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Evaluar la apropiación de conocimiento en la entidad sobre el subsistema de Gestión Ambiental | N/A | Informe de evaluación de encuestas realizadas | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Número | 1 |  |  |  | 1 |  | Sin meta asignada para el período |  | Sin meta asignada para el período |  | Sin meta asignada para el período
6 | 8. Operación | 8.1 Planificación y Control Operacional | 8.1 Planificación y Control Operacional | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Reportar y analizar el consumo mensual de agua y de energía eléctrica de la sede central | N/A | Reporte de seguimiento mensual de consumo e informe de análisis de los indicadores ambientales | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Número | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se realizó el seguimiento al consumo de agua y de energía para los meses de enero, febrero y marzo. Se anexan los respectivos soportes. | 3 | Se realizó el seguimiento al consumo de agua y de energía para los meses de abril, mayo y junio. Se anexan los respectivos soportes. | 3 | Se realizó el seguimiento al consumo de agua y de energía para los meses de julio, agosto y septiembre. Se anexan los respectivos soportes.
7 | 8. Operación | 8.1 Planificación y Control Operacional | 8.1 Planificación y Control Operacional | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Reportar y analizar la generación mensual de residuos reciclabas y de residuos peligrosos de la Sede Central | N/A | Reporte de seguimiento mensual de generación de residuos e informe de análisis de los indicadores ambientales | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Número | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se realizó el reporte de seguimiento mensual de la generación de residuos reciclables y de residuos peligrosos de la Sede Central. Se anexan los respectivos soportes. | 3 | Se realizó el reporte de seguimiento mensual de la generación de residuos reciclables y de residuos peligrosos de la Sede Central. Se anexan los respectivos soportes. | 3 | Se realizó el reporte de seguimiento mensual de la generación de residuos reciclables y de residuos peligrosos de la Sede Central. Se anexan los respectivos soportes.
8 | 8. Operación | 8.1 Planificación y Control Operacional | 8.1 Planificación y Control Operacional | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Reportar y analizar el consumo de papel en la sede central. | N/A | Reporte de seguimiento mensual de consumo e informe de análisis de los indicadores ambientales | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Número | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se realizó el reporte de consumo de papel por cada una de las dependencias de la Sede Central, para los meses de enero, febrero y marzo. Se reportó en total un consumo de 779 resmas de papel durante el trimestre. | 3 | Se realizó el reporte de consumo de papel por cada una de las dependencias de la Sede Central, para los meses de abril, mayo y junio. | 3 | Se realizó el reporte de consumo de papel por cada una de las dependencias de la Sede Central, para los meses de julio, agosto y septiembre.
9 | 8. Operación | 8.1 Planificación y Control Operacional | 8.1 Planificación y Control Operacional | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Reportar y analizar el consumo de combustible de vehículos de la entidad | N/A | Reporte de seguimiento mensual de consumo e informe de análisis de los indicadores ambientales | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Número | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se llevó a cabo el seguimiento al consumo de combustible de los vehículos de la Sede Central. | 3 | Se llevó a cabo el seguimiento al consumo de combustible de los vehículos de la Sede Central. | 3 | Se llevó a cabo el seguimiento al consumo de combustible de los vehículos de la Sede Central.
10 | 8. Operación | 8.1 Planificación y Control Operacional | 8.1 Planificación y Control Operacional | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar correctamente la movilización y el acopio temporal de los residuos sólidos al interior de las instalaciones del IGAC. | N/A | Informe de seguimiento semestral | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Número | 2 |  | 1 |  | 1 |  | Sin meta asignada para el período | 1 | Se realiza informe sobre el estado actual del centro de acopio. |  | Sin meta asignada para el período
11 | 8. Operación | 8.1 Planificación y Control Operacional | 8.1 Planificación y Control Operacional | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar la entrega de los residuos (especiales, peligrosos y reciclables) de la entidad | N/A | Acta de entrega o Certificación de disposición final de la autoridad competente (residuos especiales y peligrosos) o Certificación de entrega a la asociación de recicladores (residuos reciclables) | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Número | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realizaron las entregas de los residuos reciclables incluyendo papel, cartón, aluminio, vidrio, plástico, chatarra a la Asociación Crecer sin Fronteras durante los meses de enero, febrero y marzo. | 1 | Se realizaron las entregas de los residuos reciclables incluyendo papel, cartón, aluminio, vidrio, plástico, chatarra a la Asociación Crecer sin Fronteras durante los meses de abril, mayo y junio | 1 | Se realizaron las entregas de los residuos reciclables incluyendo papel, cartón, aluminio, vidrio, plástico, chatarra a la Asociación Crecer sin Fronteras durante los meses de julio, agosto y septiembre
12 | 8. Operación | 8.1 Planificación y Control Operacional | 8.1 Planificación y Control Operacional | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Socializar buenas practicas respecto al consumo sostenible con los funcionarios encargados de contratación o temas pre contractuales | N/A | Listado de asistencia o Comunicaciones enviadas | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Número | 1 |  |  |  | 1 |  | Sin meta asignada para el período |  | Sin meta asignada para el período |  | Sin meta asignada para el período
13 | 8. Operación | 8.1 Planificación y Control Operacional | 8.1 Planificación y Control Operacional | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar un inventario de equipos eléctricos, luminarias y equipos hidráulicos | N/A | Inventario de equipos eléctricos y luminarias Inventario de equipos hidráulicos | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Número | 2 |  |  |  | 2 |  | Sin meta asignada para el período |  | Sin meta asignada para el período |  | Sin meta asignada para el período
14 | 8. Operación | 8.1 Planificación y Control Operacional | 8.1 Planificación y Control Operacional | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar el lavado de tanques de agua potable en la SC. | N/A | Certificado Lavado de Tanques | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Número | 2 |  | 1 |  | 1 |  | Sin meta asignada para el período | 1 | Se realiza el lavado de los tanques de la sede central |  | Sin meta asignada para el período
15 | 8. Operación | 8.1 Planificación y Control Operacional | 8.1 Planificación y Control Operacional | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar el seguimiento a los criterios ambientales incluidos en la contratación. | N/A | Reporte de seguimiento a los contratos que contengan criterios ambientales | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Número | 2 |  | 1 |  | 1 |  | Sin meta asignada para el período | 1 | Se realiza seguimiento a los contratos que se les incluyeron clausulas ambientales |  | Sin meta asignada para el período
16 | 8. Operación | 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias | 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias | 2. Modelo Integrado de Gestión | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Preparar y realizar simulacros de emergencias ambientales | N/A | Informe de simulacros ambientales Listado de asistencia | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Número | 1 |  |  | 1 |  |  | Sin meta asignada para el período |  | Sin meta asignada para el período | 1 | Se realiza simulacro ambiental con los funcionarios de mantenimiento y de aseo de la sede central