## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 236
| Fecha | 2023-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | H1. - Planeación para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 (A). | La planeación para la implementación del CM transgrede lo establecido en el PND 2018-2022 y el Conpes 3958 de 2019 y afecta el cumplimiento de la meta final de completar a 2025 el 100% del ejercicio nacional. | 1. Definir estrategias que permitan avanzar en la actualización catastral del 60% de país a 2022. 2. Elaborar cronograma que incluya: - La ejecución de los procesos de gestión catastral financiados. - Las nuevas estrategias para avanzar en la meta. 3. Realizar seguimiento al cronograma | 1. Definir estrategias que permitan avanzar en la actualización catastral del 60% de país a 2022. 2. Elaborar cronograma que incluya: - La ejecución de los procesos de gestión catastral financiados - Las nuevas estrategias para avanzar en la meta. 3. Realizar seguimiento al cronograma planteado. | 1. Informes de avance de las estrategias implementadas para la actualización catastral. 2. Informes de avance de la ejecución de procesos de gestión catastral financiados. 3. Informes de avance de nuevas estrategias implementadas para el cumplimiento de la meta. 4. Informes de avance de seguimiento al cronograma. | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 52 | 72 | Se soporta reporte “informe de contraloría a corte 30 de septiembre de 2023”, describiendo los (16) proyectos en ejecución.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | H6A. Saldo Cuentas Contables Bienes Muebles. Inobservar los lineamientos definidos en la Resolución 193 de 2016. | Debilidades en la aplicación del marco normativo. | Unificar y estandarizar los lineamientos para la aplicación de la Resolución 4193 de 2016. | 1. Generar un desarrollo en el aplicativo ERP - SAI, con el saldo de las cuentas relacionadas con SIIF Nación. 2. Realizar cruces en forma mensual para identificar y ajustar diferencias. | Reportes contables | 2 | 2021-01-25 | 2021-02-15 | 4 | 90 | Se valida el cumplimiento de las 5 actividades que se vienen desarrollando, encontrando que se tiene pendiente la actividad relacionada con el desarrollo en el aplicativo ERP-SAI, se establecen compromisos para culminar con la actividad relacionada con el desarrollo del aplicativo ERP – SAI antes de finalizar la vigencia 2023.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | H28.- Calidad, confiabilidad, precisión y sistematización de la información catastral que posee el IGAC sobre los baldíos de la Nación. | los avances, metas, logros de objetivos y resultados en materia de baldíos de la Nación, catastro rural colombiano, sistematización de la información catastral y base de datos completa, consistente e interoperable, son escasos y en algunos casos nulos | Incorporar en la base catastral los folios migrados por la Superintendencia de Notariado y Registro | Realizar la incorporación en la base catastral de los folios de matricula identificados en el diagnóstico | Reporte del sistema | 1 | 2021-02-01 | 2023-06-30 | 78 | 69 | Se adjunta el oficio de solicitud de cambios de las acciones del hallazgo 28 y la respuesta de la contraloría que llego por correo electrónico el 29 de septiembre del 2023, a la fechas se encuentra en solicitud con en el personal asignado en el IGAC, para los realizar los cambios de acción en el SIRECI
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | H28.- Calidad, confiabilidad, precisión y sistematización de la información catastral que posee el IGAC sobre los baldíos de la Nación. | los avances, metas, logros de objetivos y resultados en materia de baldíos de la Nación, catastro rural colombiano, sistematización de la información catastral y base de datos completa, consistente e interoperable, son escasos y en algunos casos nulos | Incorporar en la base catastral los folios migrados por la Superintendencia de Notariado y Registro | Realizar la incorporación en la base catastral de los folios de matricula inmobiliaria identificados como no inscritos en la ruta prioritaria establecida por la ANT | Reporte del sistema | 1 | 2021-02-01 | 2023-06-30 | 78 | 71 | Se adjunta el oficio de solicitud de cambios de las acciones del hallazgo 28 y la respuesta de la contraloría que llego por correo electrónico el 29 de septiembre del 2023, a la fechas se encuentra en solicitud con en el personal asignado en el IGAC, para los realizar los cambios de acción en el SIRECI