## Hoja1
PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN DECENAL 2022-2031 - MODELO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN CATASTRAL
Eje estratégico | Acción | Relación con principios | Responsable de la ejecución | Tiempo de ejecución
|  |  | Entidad | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Nombre | Fórmula | Forma de acumulación
1. Cobertura catastral para línea base | 1.1. Realizar los procesos de formación y actualización catastral del 70% del área geográfica del país en los municipios priorizados para el cuatrienio 2022-2026 | Sí | IGAC (Gestor) y demás gestores catastrales vigentes | 2022 | 2026 | Área geográfica del país cubierta al 70% con formación y actualización catastral en 2026 (municipios priorizados) | Hito 1: Caracterización de municipios priorizados para formación y actualización catastral (5%). Hito 2: Recopilación o disponibilidad de datos básicos e insumos necesarios para la formación y actualización catastral (geodesia, insumos o cartografía básica, agrología-áreas homogéneas de tierras y otros) (25%). Hito 3: Realización de procesos de formación y actualización catastral en el 70% del área geográfica de los municipios priorizados (70%). | El indicador se acumulará a medida que se vaya cumpliendo cada uno de los hitos planteados. Se calculará el % de municipios con datos básicos, otros insumos y donde se haya completado la formación y actualización catastral respecto al total de municipios priorizados para el período 2022-2026.
| 1.2. Definir la programación de los municipios restantes para completar el 100% del área geográfica del país con formación y actualización catastral a 2028. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral), de manera coordinada con los gestores catastrales vigentes | 2025 | 2026 | Programación definida de formación y actualización catastral para completar el 100% del área geográfica del país | Hito 1: Caracterización de los municipios restantes que aún no han sido cubiertos con formación y actualización catastral (40%). Hito 2: Definición de un plan de acción para los municipios restantes, incluyendo la asignación de recursos necesarios y los plazos estimados para completar la tarea (40% - 2026). Hito 3: Aprobación y puesta en marcha del plan de acción para la formación y actualización catastral en los municipios restantes (20%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la definición y aprobación del plan de acción respecto al total de municipios pendientes de cobertura catastral.
| 1.3. Realizar los procesos de formación y actualización catastral para completar a 2028 el 100% del área geográfica del país. | Sí | IGAC (Gestor) y demás gestores catastrales vigentes | 2027 | 2028 | Área geográfica del país con cobertura total de formación y actualización catastral a 2028 | Hito 1: Implementación del plan de acción definido para los municipios restantes (70%). Hito 2: Supervisión y seguimiento continuo de los procesos de formación y actualización catastral en los municipios (20%). Hito 3: Evaluación periódica del avance hacia la meta de cobertura del 100% del área geográfica del país (10%). | El indicador se acumulará a medida que se vaya completando cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la realización de los procesos de formación y actualización catastral respecto al total del área geográfica del país.
2. Mantenimiento permanente de las bases de datos catastrales | 2.1. Diseñar estrategias de mantenimiento permanente de las bases catastrales, priorizando el proceso de conservación catastral. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2025 | Estrategias de mantenimiento permanente catastral diseñadas | Hito 1: Análisis de las necesidades de mantenimiento de las bases de datos catastrales, con énfasis en la conservación catastral (40%). Hito 2: Diseño de estrategias específicas para el mantenimiento permanente de las bases catastrales, considerando la priorización de la conservación catastral (40%). Hito 3: Presentación y aprobación de las estrategias diseñadas (20%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en el diseño de estrategias de mantenimiento catastral respecto al total del proceso.
| 2.2. Implementar progresivamente las estrategias de mantenimiento permanente diseñadas, migrando hacia un modelo donde los usuarios tienen una responsabilidad activa. | Sí | IGAC (Gestor) y demás gestores catastrales vigentes | 2026 | 2031 | Estrategias de mantenimiento permanente catastral implementadas progresivamente | Hito 1: Planificación para la implementación progresiva de las estrategias de mantenimiento catastral diseñadas (10%). Hito 2: Inicio de la implementación de las estrategias en áreas piloto o seleccionadas (20%). Hito 3: Evaluación continua del progreso y ajuste de las estrategias según sea necesario (20%). Hito 4: Migración hacia un modelo donde los usuarios tienen una responsabilidad activa en el mantenimiento catastral (50%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la implementación de las estrategias de mantenimiento catastral respecto al total del proceso.
| 2.3. Diseñar e implementar un instrumento de clasificación de municipios para determinar la periodicidad del proceso de actualización catastral. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2025 | Instrumento o mecanismo de clasificación de municipios para la periodicidad de actualización catastral implementado | Hito 1: Diseño de un instrumento o mecanismo de clasificación de municipios que considere diversos factores relevantes para determinar la periodicidad del proceso de actualización catastral (40%). Hito 2: Validación del instrumento o mecanismo de clasificación por parte de expertos y autoridades (20%). Hito 3: Implementación del instrumento o mecanismo de clasificación en el proceso de determinación de la periodicidad de actualización catastral (40%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en el diseño e implementación del instrumento de clasificación de municipios respecto al total del proceso.
3. Participación estatal y ciudadana | 3.1. Diseñar una estrategia de promoción y apropiación de una cultura de corresponsabilidad y participación transparente de los usuarios en el desarrollo de la gestión catastral. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2025 | Estrategia de promoción de cultura de corresponsabilidad catastral diseñada | Hito 1: Identificación de necesidades y áreas de mejora en la promoción de una cultura de corresponsabilidad y participación transparente en la gestión catastral (40%). Hito 2: Diseño de una estrategia detallada que incluya actividades de promoción, comunicación y educación dirigidas a los usuarios (40%). Hito 3: Aprobación y validación de la estrategia, previo testeo y ajuste (20%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en el diseño de la estrategia de promoción de cultura catastral respecto al total del proceso.
| 3.2. Implementar y adaptar la estrategia de promoción según la evolución de las dinámicas inmobiliarias y de mercado, así como de los sistemas de administración del territorio y catastrales. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2026 | 2031 | Estrategia de promoción de cultura catastral implementada y adaptada | Hito 1: Implementación inicial de la estrategia de promoción diseñada en diferentes contextos catastrales (70%). Hito 2: Evaluación periódica de la efectividad de la estrategia en relación con las dinámicas inmobiliarias, de mercado, administrativas y sociales (15%). Hito 3: Ajustes y adaptaciones continuas de la estrategia para asegurar su relevancia y eficacia en respuesta a los cambios identificados (15%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la implementación y adaptación de la estrategia de promoción de cultura catastral respecto al total del proceso.
| 3.3. Diseñar e implementar programas de capacitación y formación catastral para fomentar la participación transparente y corresponsable de los usuarios en la gestión catastral. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2028 | Programas de capacitación y formación catastral implementados | Hito 1: Diseño de programas de capacitación catastral que aborden las necesidades específicas de los diferentes grupos de usuarios (40%). Hito 2: Implementación de los programas diseñados, incluyendo actividades de formación y difusión de información catastral (50%). Hito 3: Evaluación de la efectividad de los programas en términos de participación y comprensión de los usuarios en la gestión catastral (10%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en el diseño e implementación de programas de capacitación catastral respecto del total del proceso.
| 3.4. Facilitar y difundir a todos los usuarios la información cartográfica, catastral y de mercado existente, así como sus insumos, promoviendo su gestión con base en relaciones costo-beneficio. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral, geográfica y agrológica), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2031 | Información catastral y relacionada difundida y accesible | Hito 1: Diseño y desarrollo de mecanismos de acceso y difusión de información catastral a todos los usuarios, asegurando su disponibilidad y comprensión (40%). Hito 2: Implementación de los mecanismos diseñados, facilitando el acceso a la información cartográfica, catastral y de mercado existente (40%). Hito 3: Promoción de la gestión eficiente de la información catastral mediante el análisis de relaciones costo-beneficio y la identificación de oportunidades de mejora (20%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la facilitación y difusión de información catastral respecto al total del proceso.
4. Desarrollo tecnológico y normativo | 4.1. Desarrollar procesos, procedimientos, guías e instructivos, así como estándares y especificaciones técnicas para el uso de mecanismos colaborativos y declarativos para el mantenimiento permanente de las bases de datos catastrales. | Sí | IGAC (Regulador), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2025 | Herramientas de mantenimiento catastral colaborativas y declarativas desarrolladas | Hito 1: Desarrollo de procesos, procedimientos, guías e instructivos para el uso de mecanismos o métodos colaborativos y declarativos en el mantenimiento de bases de datos catastrales (40%). Hito 2: Establecimiento de estándares y especificaciones técnicas que aseguren la calidad y consistencia de los datos catastrales mantenidos por los usuarios (40%). Hito 3: Aprobación y validación, previo testeo, de las herramientas desarrolladas para la implementación efectiva de mecanismos o métodos colaborativos y declarativos para el desarrollo de la gestión catastral, enfatizando en el mantenimiento permanente (20%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en el desarrollo de herramientas de mantenimiento catastral colaborativo y declarativo respecto al total del proceso.
| 4.2. Desarrollar y/o adaptar los sistemas de gestión y puntos de atención para la incorporación directa de predios y cambios por parte de los usuarios catastrales. | Sí | IGAC (Gestor) y demás gestores catastrales vigentes | 2024 | 2026 | Sistemas de gestión catastral accesibles para usuarios implementados | Hito 1: Desarrollo o adaptación de sistemas de gestión catastral que permitan la incorporación directa de predios y cambios por parte de usuarios (50%). Hito 2: Implementación de los sistemas desarrollados o adaptados mediante mecanismos virtuales y en puntos de atención (35%). Hito 3: Evaluación de la accesibilidad y efectividad de los sistemas de gestión catastral para usuarios (15%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la implementación de sistemas de gestión catastral accesibles para usuarios respecto al total del proceso.
| 4.3. Revisar y proponer esquemas normativos que faciliten los trámites catastrales para las transacciones inmobiliarias, actuaciones administrativas y/o procesos judiciales, en colaboración con notarías y autoridades correspondientes. | Sí | IGAC (Regulador), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2026 | Esquemas normativos para trámites catastrales propuestos | Hito 1: Análisis de la normativa existente relacionada con trámites catastrales y su relación-impacto en transacciones inmobiliarias, actuaciones administrativas y procesos judiciales (40%). Hito 2: Propuesta de esquemas normativos que faciliten los trámites catastrales en colaboración con Notarías y autoridades administrativas y judiciales (40%). Hito 3: Trámite y gestión de los esquemas normativos propuestos ante las autoridades competentes (20%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la revisión y propuesta de esquemas normativos para trámites catastrales respecto al total del proceso.
| 4.4. Definir e implementar un plan de armonización normativa y regulatoria para simplificar y racionalizar el desarrollo del Modelo de Gestión y Operación Catastral. | Sí | IGAC (Regulador), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2026 | Avance en la armonización normativa y regulatoria para el Modelo de Gestión y Operación Catastral | Hito 1: Identificación de las regulaciones y normativas existentes relacionadas con la gestión catastral (20%). Hito 2: Definición de un plan para armonizar y simplificar estas regulaciones en consonancia con el Modelo de Gestión y Operación Catastral (30%). Hito 3: Implementación gradual del plan de armonización, realizando ajustes normativos y regulatorios según sea necesario (30%). Hito 4: Evaluación periódica del impacto de la armonización en la simplificación y racionalización del Modelo de Gestión y Operación Catastral (20%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la armonización normativa y regulatoria para el Modelo de Gestión y Operación Catastral respecto al total del proceso.
| 4.5. Definir criterios, lineamientos y, de ser necesario, propuesta normativa para habilitar actuaciones de usuarios catastrales a través de apoderados, representantes u operadores catastrales. | Sí | IGAC (Regulador), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2026 | Criterios para actuaciones catastrales a través de terceros establecidos | Hto 1: Análisis de las necesidades y posibles escenarios para habilitar actuaciones catastrales a través de terceros (25%). Hito 2: Definición de criterios y lineamientos para regular la actuación de apoderados, representantes legales u operadores catastrales en nombre de usuarios (25%). Hito 3: Elaboración de una propuesta normativa, si es necesario, para formalizar los criterios establecidos (25%). Hito 4: Aprobación y adopción de los criterios y, en su caso, la normativa propuesta (25%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en el establecimiento de criterios para actuaciones catastrales a través de terceros respecto al total del proceso.
5. Gestión y organización institucional | 5.1. Desarrollar una propuesta del rol auditor técnico de los gestores catastrales respecto de la gestión catastral que deben adelantar los usuarios para mantener las bases de datos catastrales. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2026 | Propuesta del rol auditor técnico para gestores catastrales desarrollada | Hito 1: Investigación y análisis del rol actual de los gestores catastrales y los usuarios en la gestión catastral (40%). Hito 2: Desarrollo de una propuesta detallada del rol de auditor técnico para los gestores catastrales en relación con la gestión catastral de los usuarios (40%). Hito 3: Validación y retroalimentación de la propuesta por parte de expertos en gestión catastral y autoridades competentes (20%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en el desarrollo de la propuesta del rol auditor técnico para gestores catastrales respecto al total del proceso.
| 5.2. Diseñar una propuesta de territorialización para la descentralización catastral, incluida la distribución de los gestores para una cobertura del 100% del territorio nacional. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2025 | Propuesta de territorialización para la descentralización catastral diseñada | Hito 1: Evaluación de la situación actual de la descentralización catastral y la cobertura territorial (30%). Hito 2: Diseño de una propuesta detallada de territorialización que incluya la distribución de gestores para lograr una cobertura del 100% del territorio nacional con oferta institucional efectiva (50%). Hito 3: Presentación y revisión para adopción de la propuesta con expertos, entidades-autoridades locales y gestores catastrales (20%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en el diseño de la propuesta de territorialización para la descentralización catastral respecto al total del proceso.
| 5.3. Diseñar y mantener un ranking público de gestores catastrales para monitorear su cumplimiento y capacidad de prestación de servicios relacionados con los procesos de la gestión catastral. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2025 | Ranking público de gestores catastrales implementado y mantenido | Hito 1: Desarrollo de criterios y métricas para evaluar el desempeño de los gestores catastrales (35%). Hito 2: Creación y lanzamiento de un ranking público que clasifique a los gestores catastrales según su cumplimiento y capacidad de prestación de servicios relacionados con la gestión catastral (35%). Hito 3: Mantenimiento y actualización periódica del ranking, incorporando retroalimentación y datos actualizados sobre desempeño de los gestores, entre otros aspectos (30%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la implementación y mantenimiento del ranking público de gestores catastrales respecto al total del proceso.
| 5.4. Establecer mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional efectivos para la gestión catastral, a partir de los criterios y lineamientos del Sistema de Administración del Territorio. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral) y DNP (responsable del SAT) | 2024 | 2031 | Mecanismos de coordinación interinstitucional para la gestión catastral implementados | Hito 1: Identificación de las instituciones relevantes involucradas en la gestión catastral y análisis de sus roles y responsabilidades (25%). Hito 2: Diseño de mecanismos de coordinación interinstitucional que establezcan procesos claros de comunicación y colaboración entre las diferentes entidades (25%). Hito 3: Implementación de los mecanismos diseñados, asegurando su integración efectiva en el marco del Sistema de Administración del Territorio (25%). Hito 4: Evaluación periódica del funcionamiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional y ajustes según sea necesario (25%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional para la gestión catastral respecto al total del proceso.
| 5.5. Diseñar e implementar estrategias de acompañamiento y transferencia de conocimiento para fortalecer las capacidades de los gestores catastrales, así como de las entidades y esquemas asociativos territoriales. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral y reguladora) | 2024 | 2031 | Estrategias de fortalecimiento de capacidades catastrales implementadas y evaluadas | Hito 1: Identificación de las necesidades de capacitación y fortalecimiento de capacidades de los gestores catastrales y entidades territoriales, incluidos esquemas asociativos (25%). Hito 2: Diseño de estrategias de acompañamiento y transferencia de conocimiento que aborden estas necesidades de manera efectiva (25%). Hito 3: Implementación de las estrategias diseñadas, incluyendo programas de formación, talleres y actividades de intercambio de experiencias (25%). Hito 4: Evaluación de las estrategias implementadas en el fortalecimiento de las capacidades catastrales y la mejora de la gestión territorial asociada a catastro (25%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la implementación de estrategias de fortalecimiento de capacidades catastrales respecto al total del proceso.
6. Incentivos y sanciones | 6.1. Identificar y desarrollar incentivos y sanciones dentro de los marcos normativos tributarios para estimular el cumplimiento de las responsabilidades de los usuarios para el mantenimiento permanente de las bases de datos catastrales. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral y reguladora), con el apoyo del MHCP y de entidades territoriales | 2024 | 2028 | Incentivos y sanciones tributarias para el mantenimiento catastral diseñados y gestionados | Hito 1: Análisis de los marcos normativos tributarios existentes con potenciales relaciones con el mantenimiento catastral (25%). Hito 2: Identificación de incentivos fiscales que puedan estimular el cumplimiento de las responsabilidades de los usuarios en el mantenimiento de las bases de datos catastrales (25%). Hito 3: Diseño de sanciones tributarias proporcionales al incumplimiento de dichas responsabilidades (25%). Hito 4: Integración de incentivos y sanciones propuestos en los marcos normativos tributarios pertinentes, y gestión para su trámite y aprobación (25%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en el diseño de incentivos y sanciones tributarias para el mantenimiento catastral respecto al total del proceso.
| 6.2. Establecer un incentivo denominado "Estampilla de Reconocimiento" por desempeño de gestores o aporte a la gestión catastral, para aquellos gestores y entidades o esquemas asociativos territoriales que demuestren altos niveles de innovación, calidad o eficiencia. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral y reguladora) | 2024 | 2031 | Estampilla de Reconocimiento a gestores catastrales y entidades o esquemas asociativos territoriales implementada | Hito 1: Diseño de los criterios y requisitos para otorgar la Estampilla de Reconocimiento a gestores catastrales y entidades o esquemas asociativos territoriales (25%). Hito 2: Establecimiento de un proceso transparente y objetivo para evaluar el desempeño y aporte a la gestión catastral de los candidatos a la Estampilla de Reconocimiento (25%). Hito 3: Implementación del sistema de otorgamiento de la Estampilla de Reconocimiento, incluyendo la emisión digital de la misma y entrega de los reconocimientos correspondientes (25%). Hito 4: Evaluación periódica de la Estampilla de Reconocimiento en el estímulo a la innovación, calidad y eficiencia en la gestión catastral (25%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en implementación de la Estampilla de Reconocimiento respecto al total del proceso.
7. Observatorios | 7.1. Acompañar la implementación de observatorios inmobiliarios territoriales bajo los lineamientos del Observatorio Inmobiliario Catastral del IGAC. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral) | 2024 | 2031 | Acompañamiento en la implementación de observatorios inmobiliarios territoriales | Hito 1: Identificación de gestores y entidades territoriales, así como de esquemas asociativos territoriales, interesados en establecer observatorios inmobiliarios (25%). Hito 2: Desarrollo de lineamientos y guías para la implementación de observatorios inmobiliarios territoriales, basados en la experiencia del Observatorio Inmobiliario Catastral del IGAC (25%). Hito 3: Acompañamiento técnico y capacitación a los gestores, entidades territoriales y esquemas asociativos en la implementación de los observatorios inmobiliarios (25%). Hito 4: Evaluación del funcionamiento y alcance de los observatorios inmobiliarios territoriales implementados (25%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en el acompañamiento en la implementación de observatorios inmobiliarios territoriales respecto al total del proceso.
| 7.2. Articular la acción e información de los observatorios inmobiliarios territoriales, incluido el del IGAC, con el Observatorio Inmobiliario del DANE, con acceso para los usuarios. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral) y DANE | 2024 | 2031 | Observatorios inmobiliarios territoriales articulados con el Observatorio Inmobiliario del DANE | Hito 1: Establecimiento de mecanismos de coordinación y comunicación entre los diferentes observatorios inmobiliarios territoriales y el Observatorio Inmobiliario del DANE (30%). Hito 2: Integración de la información generada por los observatorios inmobiliarios territoriales en la plataforma del Observatorio Inmobiliario del DANE, garantizando el acceso para los usuarios (30%). Hito 3: Desarrollo de herramientas y recursos para la difusión y uso eficiente de la información conjunta de los observatorios inmobiliarios (40%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la articulación de los observatorios inmobiliarios territoriales con el Observatorio Inmobiliario del DANE respecto al total del proceso.
8. Sostenibilidad y mejora continua | 8.1. Diseñar y establecer un modelo detallado de financiación catastral, considerando gastos, costos, esquema tarifario y fuentes de financiamiento. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2026 | Modelo de financiación catastral implementado | Hito 1: Análisis detallado de gastos y costos asociados con la gestión catastral (todos los procesos de esta gestión) (25%). Hito 2: Diseño de un esquema tarifario que refleje los costos operativos y permita cierto nivel de sostenibilidad (25%). Hito 3: Identificación de fuentes de financiamiento adecuadas para cubrir los gastos catastrales (25%). Hito 4: Establecimiento formal del modelo de financiación catastral, incluyendo la aprobación de tarifas y la asignación de recursos financieros (25%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la implementación del modelo de financiación catastral respecto al total del proceso.
| 8.2. Realizar el pilotaje de las propuestas de este plan de acción para su posterior implementación. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral) | 2024 | 2028 | Evaluación del pilotaje del plan de acción catastral | Hito 1: Selección de una muestra representativa para el pilotaje del plan de acción catastral (10%). Hito 2: Implementación del pilotaje de acuerdo con las acciones o hitos de estas seleccionadas, siguiendo las propuestas del plan de acción (30%). Hito 3: Recopilación y análisis de datos sobre el funcionamiento de pilotaje, incluyendo la retroalimentación de los participantes (30%). Hito 4: Evaluación de los resultados del pilotaje y ajuste del plan de acción según sea necesario (30%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la evaluación del pilotaje del plan de acción catastral respecto al total del proceso.
| 8.3. Implementar un sistema de seguimiento y mejora continua como parte de la implementación de las actividades del plan de acción. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral) | 2024 | 2031 | Sistema de seguimiento y mejora continua implementado | Hito 1: Diseño de un sistema de seguimiento que permita monitorear el avance de las actividades e hitos del plan de acción catastral (25%). Hito 2: Implementación del sistema de seguimiento, incluyendo la definición de indicadores clave de cumplimiento y la recopilación periódica de datos (25%). Hito 3: Establecimiento de mecanismos para la revisión periódica del avance y la identificación de áreas de mejora (25%). Hito 4: Implementación de acciones correctivas y de mejora continua basadas en los resultados del seguimiento (25%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la implementación del sistema de seguimiento y mejora continua respecto al total del proceso.
| 8.4. Definir e implementar una estrategia de promoción de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para la gestión catastral. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral), con el apoyo de los gestores catastrales vigentes | 2024 | 2031 | Estrategia de promoción en I+D en gestión catastral implementada | Hito 1: Identificación de áreas clave para la investigación y desarrollo (I+D) en gestión catastral, incluyendo tecnologías emergentes y metodologías innovadoras (25%). Hito 2: Diseño de una estrategia integral para promover la I+D en estas áreas, involucrando instituciones académicas, empresas del sector y entidades gubernamentales, así como a los gestores catastrales (25%). Hito 3: Implementación de programas de financiamiento y apoyo para proyectos en I+D en gestión catastral (25%). Hito 4: Monitoreo y evaluación del avance en los proyectos I+D, así como del efecto de las nuevas tecnologías y metodologías en la gestión catastral (25%). | El indicador se acumulará a medida que se complete cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en la implementación de la estrategia de promoción de I+D en gestión catastral respecto al total del proceso.
| 8.5. Definir y desarrollar una matriz para la administración y prevención de riesgos, así como para garantizar la ejecución efectiva del Modelo de Gestión y Operación Catastral. | Sí | IGAC (Máxima autoridad catastral) | 2024 | 2031 | Matriz de administración y prevención de riesgos en la gestión catastral desarrollada | Hito 1: Identificación de los riesgos potenciales asociados a la gestión catastral, incluyendo factores técnicos, tecnológicos, financieros, legales y operativos (25%). Hito 2: Diseño de una matriz de riesgos que clasifique y evalúe los riesgos identificados en términos de probabilidad e impacto (25%). Hito 3: Diseño de estrategias de prevención y mitigación para cada riesgo identificado, así como asignación de responsabilidades y recursos para su implementación (25%). Hito 4: Implementación de un sistema de monitoreo continuo para evaluar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación, así como la identificación temprana de nuevos riesgos (25%). | El indicador se acumulará a medida que se avance en cada uno de los hitos mencionados. Se calculará el % de avance en el desarrollo de la matriz de administración y prevención de riesgos en gestión catastral respecto al total del proceso.