## Plan de Acción 20201
Plan de Acción Anual
Para la entidad INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, con vigencia 2019
El reporte muestra los objetivos, las actividades, las metas físicas y financieras y el cronograma de ejecución, que esperan cumplir las entidades del nivel nacional que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas  SNARIV en cada vigencia fiscal, para dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 y la política pública definida por el Gobierno Nacional.
Objetivo general | Situación deseada para la población víctima, con respecto a un problema identificado, a la que debe apuntar la entidad de acuerdo a sus competencias, y que se busca cubrir con cada uno de los objetivos específicos.
PLAN DE ACCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Greográfico Agustín Codazzi -IGAC-
Línea temática | Objetivo específico | Insumo | Producto | Tipo de actividad | Actividad | Meta |  |  |  |  | Cronograma de reporte |  | Caracterización de la actividad | [5 empty] | Información presupuestal |  |  | Seguimiento parcial (si aplica) junio 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO CORTE JUNIO 2024 |  |  | OFICINA QUE REPORTA
[6 empty] | Cuantitativa | Unidad de medida | Fuente de verificación | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Fecha de reporte parcial | Fecha de reporte final | Componente | Línea de acción | Medida | Eje Transversal | Cobertura territorial | Grupos de especial protección | Fuente del recurso | BPIN | Apropiación presupuestal inicial | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Dificultades | Acciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Alerta
Fortalecimiento Institucional | Implementar la Resolución 1166 de 2018, por la cual se adoptan lineamientos para el talento humano que orienta y atiende a las víctimas del conflicto armado | Resolución 1166 de 2018 "Por a cual se adoptan los lineamientos para el talento humano que orienta y atiende a las víctima del conflicto armado y se dictan otras disposiciones" emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social a todas las entidades que conforman el SNARIV | Formular y desarrollar actividades encaminadas a la formación, autoformación y cuidado emocional de funcionarios y colaboradores, con el propósito de brindar una atención de calidad, trato digno. | Resultado | Realizar Jornadas de formación/capacitación del talento humano que atiende y orienta a las víctimas del conflicto armado. | 100% Dos capacitaciones | jornadas de formación/capacitaciones realizadas | Lista de asistencia y/o actas del desarrollo de las capacitaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 1 | a. La Subdirección de Talento Humano incluyó en el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2024 en el marco de los conocimientos esenciales, temáticas relacionados con el propósito de brindar una atención de calidad, trato digno a víctimas: 1. Curso de lenguaje claro 2. Prevención de Violencias contra las mujeres en el ambito de la función pública 3. Etica del servidor público 4. Conocer para no repetir 5. Valores del servicio público (respeto, honestidad, compromiso, justicia, diligencia) 6. Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación. 7. Comunicación intercultural y respeto por diversidad 8. Atención al ciudadano, cliente. 9. Fomento de la diversidad, la equidad y la inclusión. 10. Conceptos claves de los enfoques de género, interseccional y diferencial en el marco de garantía de derechos. 11. Promoción de la convivencia, La Paz y los Derechos Humanos. b. La Subdirección de Talento Humano gestionó el desarrollo de las capacitaciones que lo requerían con Entidades del Sector Público y promovió la participación de colaboradores del Instituto en las jornadas de capacitación ejecutadas en el primer semestre: 1. Prevención de violencias contra las mujeres en el ambito de la función pública 2. Conocer para no repetir (Ahora Transversalización del Enfoque Diferencial y Acción Sin Daño) (En ejecución) 3. Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación. 4. Comunicación intercultural y respeto por diversidad. 5. Fomento de la diversidad, la equidad y la inclusión. 6. Conceptos claves de los enfoques de género, interseccional y diferencial en el marco de garantía de derechos. Las otras capacitaciones se encuentran programadas para su ejecución durante los meses de julio, agosto y septiembre, para lo cual, desde la Subdirección de Taleto Humano se realizarán las convocatorias correspondientes. | La Unidad de Víctimas tardó mas tiempo del esperado en el proceso de matriculación de servidores en el curso "Transversalización del Enfoque Diferencial y Acción Sin Daño",por lo que fue necesario extender el plazo para la finalización del mismo. | Se mantuvo contacto con la asesora de la Unidad de Víctimas mediante correo electrónico y chat de WhatsApp para realizar el seguimiento al proceso de matriculación. De igual manera, se remitó comunciación mediante correo electrónico a los servidores inscritos con el fin de informar sobre el avance del proceso de matriculación y para notificar el envío de credenciales desde la Unidad de Víctimas. | 1 | Se evidencio registros de asistencias de las siguientes temáticas: -Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación realizada el 14 de mayo de 2024. -Aproximación del enfoque de género en la gestión territorial realizada el 22 de mayo de 2024. | N/A | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO
| Avanzar en el cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado y entregar los informes y/o insumos solicitados por el Congreso y los Organismos de Control. | Preguntas orientadoras enviadas por la Unidad para las Víctimas y los informes previos de los organismos de control | Informes entregados a la Corte Constitucional, el Congreso y los Organismos de Control | Resultado | Entregar la información necesaria para la elaboración de los informes a la Corte Constitucional, el Congreso y la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (CSMLV) entre otros. | 100% | Informes | Informes entregados a la Unidad para las Víctimas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-08-01 | 2025-02-02 | [9 empty] | 100% | Para este primer semestre el IGAC bajo la coordinación del SNARIV y DNP ha entregado los insumos a seis (6) informes que se detallan a continuación: 1. Informe al Congreso de la Republica, periodo junio a diciembre de 2023 entregado a traves de correo electrónico 15 de febrero de 2024. 2. Informe XXIV al Congreso de la Republica del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de mayo de 2024 entregado el 30 de junio de 2024. 3. Informe Auto 608 sobre IGED Etnicos para la Corte Constitucional enviado el 25 de junio de 2024.4. Informe para la Presidencia de la República para el periodo comprendido entre agosto de 2023 a julio de 2024, entregado a la UARIV el 30 de junio de 2024 por correo electronico. 5. Informe de seguimiento al Auto 310 con relacion al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 enviado por correo electrónico el 05 de marzo de 2024. Finalmente se remitió informe a la Contraloria General de la República de la gestión del IGAC on respecto a procesos de Restitución de Tierras y avalúos comerciales entregado a través de correo el 12 de abril de 2024. | N. A | N. A | 100% | Se evidencia la elaboración y envío de seis informes, solicitados por el Congreso de la República, Corte Constitucional, Presidencia de la República y Contraloría General de la Republica, dando cumplimiento al objetivo planteado. | N/A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL
| Fortalecer a las entidades del SNARIV en la política pública | Necesidades de las entidades en fortalecimiento en política pública | Entidades del SNARIV fortalecidas en la política pública de víctimas | Resultado | Fortalecer los equipos técnicos de las entidades del SNARIV a través de la realización o asistencia a capacitaciones en materia de política pública de víctimas. | 100% | Jornadas de formación/capacitaciones realizadas | Listados de asistencia y actas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-08-02 | 2025-02-03 | [9 empty] | 1 | Se han ejecutado a la fecha, dos (2) jornadas de capacitación en las siguientes temáticas: 1. Conocer para no repetir (Ahora Transversalización del Enfoque Diferencial y Acción Sin Daño) (En ejecución) 2. Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación. | La Unidad de Víctimas tardó mas tiempo del esperado en el proceso de matriculación de servidores en el curso "Transversalización del Enfoque Diferencial y Acción Sin Daño",por lo que fue necesario extender el plazo para la finalización del mismo. | Se mantuvo contacto con la asesora de la Unidad de Víctimas mediante correo electrónico y chat de WhatsApp para realizar el seguimiento al proceso de matriculación. De igual manera, se remitó comunciación mediante correo electrónico a los servidores inscritos con el fin de informar sobre el avance del proceso de matriculación y para notificar el envío de credenciales desde la Unidad de Víctimas. | 100% | Se evidencio registro de asistencia de la siguiente temática: -Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación, se realizó el 14 de mayo de 2024. | N/A | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO
| Divulgar la oferta institucional para la población víctima en los canales de comunicación de las entidades que conforman el SNARIV | Portal SNARIV Portales web de las entidades que confroman el SNARIV Redes sociales y otros de las entidades que conforman el SNARIV | Entidades que visibilizan las acciones de la política pública a través de los canales de comunicación | Resultado | Publicar las actividades relacionadas con la implementación de la política pública (portal SNARIV, redes sociales, páginas web de las entidades) | 1 | Informe | Informe de publicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-08-03 | 2025-02-04 | [9 empty] | 1 | Durante el primer avance se realizó el día 09 de abril de 2024, publicaciones en las redes sociales de la Entidad, por la conmemoración del día nacional de las víctimas. | N. A | N. A | 1 | Se evidencio para el primer semestre informe donde se encuentra, las publicaciones en las redes sociales de la Entidad, por la conmemoración del día nacional de las víctimas y que se realizó el día 09 de abril de 2024. | N/A | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Oferta Institucional | Mantener actualizada la caracterización de la oferta | Identificación de la oferta institucional e interinstitucional que tenga cobertura en la población víctima. | Mapa de oferta con información actualizada de los programas de la entidad | Resultado | Reportar y actualizar la información de la oferta de programas y convocatorias de la entidad en la matriz de oferta | 1 | Matriz de oferta | Sistema VIVANTO / SIGO | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 1 | El 22 de febrero de 2024 se envió diligenciada y ajustada a la matriz de caracterización de oferta instutucional 2024 a la Coordinación Técnica del SNARIV. | N. A | N. A | 1 | Se evidencia elaboración y envío del 22 de febrero de 2024, de la matriz de oferta de los programas y servicio institucional 2024 del IGAC, dando cumplimiento al objetivo propuesto de mantener actualizada la caracterización de la misma. | N/A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL
| Fortalecer la orientación e información a las víctimas con estrategias presenciales y/o virtuales | Estategias definidas para el fortalecimiento y la mejora en la orientación e información a las víctimas | Estrategias realizadas presenciales y/o virtuales de orientación e información a las víctimas | Resultado | Implementar mejoras en las estrategias presenciales y/o virtuales de orientación e información a las víctimas, ajustando y optimizando protocolos, rutas, lineamientos y mensajes institucionales, con lenguaje claro, sencillo, con información disponible y actualizada del caso particular y concreto de las víctimas | 1 | Informe | Informe de avance | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | Realizados espacios de participación relacionados con actores catastrales (8) en lo transcurrido, conmemoración del día internacional de la mujer y Conmemoración Día internacional de la Mujer Afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora | Espacios de formación para actores de la gestión catastral con la participación de profesionales de la Operación de Catastro Multipropósito, de la Dirección de Gestión Catastral, Subdirección de Proyectos, Operadores Catastrales, Reconocedores Prediales urbano rurales y formadores de los reconocedores en enfoque de género en el catastro, identificando como actores en dicha formación a población líder social, representante de juntas de acción comunal, campesino, ciudadano rural y mujeres representantes e interesadas en el proceso de formación catastral. evento de conmemoración del día internacional de la mujer, en el cual el Instituto en una de sus líneas discursivas de conmemoración, exaltó el aporte de las mujeres a la Geografía. En este evento participaron cinco (5) representantes de organizaciones de mujeres, todas ellas con historias personales de victimización. Evento de conmemoración de las luchas de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, reivindicando la importancia de las cartografías propias para el conocimiento geográfico. | Una de las dificultades reflejadas en el reconocimiento de la mujer, corresponde en poder generar un mayor reconocimiento con los ejercicios de conmemoración permitiendo que estos estén dirigidos a territorio con mayor articulación de organizaciones a nivel nacional y participación de las direcciones territoriales | Formación en territorio con la comunidad involucrada, realizando convocatoria y estrategia de participación por intermedio de la alcaldía y la entidad. Reconocimiento de la labor desarrollada, identificación del color purpura y la difusión por medio de correo electrónico. En el marco de poblaciones con trayectoria histórica y de algún dominio territorial, la actividad desde el Instituto se estableció en la charla de grandes figuras con roles actualmente desempeños como actor en reconocimiento de su cultura afro, raizal o palanquera, principalmente la mujer logrando posicionamiento y protección de sus derechos, esto ocurriendo desde la dirección territorial Córdoba con el objetivo de dar reconocimiento de la comunidad afro en Colombia, en la conmemoración de se incorporan perspectivas interseccionales como lo es la relación entre sexo y raza, por lo cual se propone, en conjunto con el equipo de pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, de este modo la convocatoria a lideresas provenientes de organizaciones de mujeres especialmente de diáspora o con procesos de desplazamiento interno para la reivindicación de sus luchas por el territorio y reconocimiento. | 1 | Se evidencio para el primer semestre informe de estrategias para el fortalecimiento y mejora en la orientación e información a las víctimas, donde se encuentran descritas las diferentes actividades relacionados con este tema y desarrollados para este periodo. | N/A | SERVICIO AL CIUDADANO
| Diseñar e implementar la política pública de atención y reparación integral a las víctimas. | Decreto 1084 de 2015 y reglamentos internos de los subcomités técnicos nacionales. General E24 Decreto 1084 de 2015 y reglamentos internos de los subcomités técnicos nacionales. | Participar y dar cumplimiento a los compromisos generados en las sesiones plenarias de los subcomités técnicos nacionales a los que pertenezca de acuerdo con el Decreto 1084 de 2015 y los reglamentos internos de los mismos. | Resultado | Participar en las sesiones plenarias del Subcomité de Sistemas de Información y cumplir con los compromisos adquiridos. | 4 | Actas y listados de asistencia | Actas y listados de asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 1 | Este año, la Red Nacional de Información de la UARIV, solo ha realizado una sesión del Subcomite, la cual se llevó a cabo el 30 de mayo de 2024 en la sede de la UARIV, evento al cual asitió el IGAC tal y como se evidencia en los documentos soporte. | N. A | N. A | 1 | Se evidencia la participación del IGAC, en una sesión (30-05-204) del Subcomité Técnico Nacional de Sistemas de Información -STNSI- | Se recomienda plantear estrategia, para dar cumplimiento con la partcipación del IGAC en otras tres sesiones del Subcomite, planteadas en el Plan Operativo Anual 2024 y dar cumplimiento con el objetivo de cuatro sesiones planteadas | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL
|  |  |  | Resultado | Participar en las sesiones plenarias del Subcomité de Restitución y cumplir con los compromisos adquiridos. | 4 | Actas y listados de asistencia | Actas y listados de asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 2 | Este año, el IGAC asistió a dos (2) runiones del Subcomité de Tierras, los dias 04 de marzo y 03 de abril de 2024. | N. A | N. A | 2 | Se evidencia la participación del IGAC, en dos sesiones (04-03-2024, 03-04-2024) del Subcomité Nacional de Restitución, cumpliendose parcialmente con lo planteado en el objetivo específico y con el Plan Operativo Anual 2024 - POA Se evidencia la participación del IGAC, en dos sesiones (04-03-2024, 03-04-2024) del Subcomité Nacional de Restitución, cumpliendose parcialmente con lo planteado en el objetivo específico y con el Plan Operativo Anual 2024 - POA | N/A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL
|  |  |  | Resultado | Participar en las sesiones plenarias del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición y cumplir con los compromisos adquiridos. | 3 | Actas y listados de asistencia | Actas y listados de asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 2 | Este año, el IGAC asistió a dos (2) reuniones del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, los días 27 de febrero y 16 de abril de 2024. | N. A | N. A | 2 | Se evidencia la participación del IGAC, en dos sesiones (27-02-2024, 16-04-2024) del Subcomité Extraordinario de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición , cumpliendose parcialmente con lo planteado en el objetivo específico | N/A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL
| Socialización de la oferta disponible en las Entidades Nacionales. | Oferta disponible en las Entidades Nacionales. | Socializar los programas disponibles para la vigencia en el marco de los comités departamentales de justicia transicional. | Gestión | Socializar - en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional departamentales-, la oferta disponible para que las victimas puedan acceder. | 100% | Comites en los que socializa la oferta | Actas de los comités y listados de asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 100% | Para este primer semestre, el IGAC asistió al taller de oferta institucional el día 07 de marzo de 2024, en este espacio se realizó una presentación con la oferta de servicios institucionales. | N. A | N. A | 100% | Se observó registro de asistencia al taller de oferta institucional SNARIV realizado 07 de marzo de 2024 | N/A | OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO
| Participar en los espacios de participación efectiva de víctimas definidos por el SNARIV | Convocatorias del coordinador del SNARIV y Mesas de Participación. Radicado, recepción y atención de los documentos de propuestas aportados por los (as) (es) representantes de las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas en los escenarios definidos por el SNARIV. Actas firmadas de los escenarios del SNARIV. | Entidades del SNARIV con incidencia en las instancias de participación definidas por la Ley | Gestión | Asistir a las sesiones de la Mesa Nacional de Participación, Comités y otros espacios de participación efectiva de víctimas y cumplir los compromisos adquiridos en los espacios convocados (por demanda) | 100% | Instancias acompañadas | Listados de asistencia y actas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 100% | El IGAC, para esta actividad asistió a comites y reuniones en territorio, por ello a continuacion reportaremos las reuniones a las que asistió cada Dirección Territorial del Instituto. DT Caqueta: 04 de abril de 2024, DT: 27 de mayo de 2024, DT: 01 de abril de 2024, DT: 15 de abril de 2024 y de sede central asistimos a una capacitacion virtual con todos los gestores catastrales el día 18 de abril de 2024, en la cual se explicó el Proceso de Restitución de Tierras. | N. A | N. A | 50% | Se evidencia la participación del IGAC, en cinco sesiones: (Direcciones Territoriales: 01abril, 04 abril, 15 abril, 27 mayo/2024 y Sede Central 18 abril/2024) de los Subcomité de Restitución de Tierras, cumpliendose parcialmente con lo planteado en el objetivo específico. | N/A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL
|  |  |  | Resultado | Responder las propuestas/observaciones/solicitudes realizadas en los espacios de participación efectiva de víctimas, que vinculen a su entidad | 100% | Respuestas brindadas a la mesa nacional de participación | Matriz con respuestas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [10 empty] | Para este primer seguimiento parcial, el IGAC no ha adquirido compromisos al respecto y por ende no ha emitido respuestas en espacios de participación de víctimas | N. A | N. A | 50% | Se evidencia que no se han presentado propuestas/observaciones/solicitudes respecto a espacios de participación efectiva de víctimas, que vinculen al IGAC y por ende no se ha emitido respuesta alguna. | N/A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL
| Considerar las recomendaciones del Décimo Informe de la Comsión e Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011 (CSML) | Décimo informe de seguimiento entregado al Congreso de la República 2022-2023 | las recomendaciones del Décimo informe de seguimiento entregado al Congreso de la República 2022-2023 por parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011 (CSML | Resultado | Incluir acciones que den respuesta a las recomendaciones brindadas a la entidad | 100% | Informes, actas, listados de asistencia | Informes, actas y listados de asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 100% | La Defensoria del Pueblo emitió tres observaciones con respecto al Décimo Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de las para las cuales se han adelantado las siguientes acciones:1.Expedicion de instrumentos normativos como la Resolución 1040 de 2023 y la 746 de 2024 con el objetivo de emitir lineamientos para Gestores Catastrales. 2. Se cuenta con el proyecto de otrosi del convenio 4272 de 2012 y su anexo técnico, adicionalemnte se cuenta con la circular No. 002-1200OAJ para la realizacion de avalúos comerciales solicitados por jueces de la República de manera obligatoria. | N. A | N. A | 100% | Se evidencia que el IGAC, en atención a las recomendaciones dadas en el Décimo Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011, ha emitido instrumentos normativos, como: Expedición de las Resoluciones 1040/2023 y 746/2024, suscripción de otrosi al convenio 4272/2012 y expedición de la cirdular No. 002-1200OAJ, para agilizar la realizacion de avalúos comerciales solicitados por jueces de la República, dando cumplimiento a lo planteado en el objetivo específico. | N/A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL
| Incorporar acciones de enfoque diferencial y de género | Acciones identificadas por la Unidad para las Víctimas y propias identificadas por las entidad | Acciones y/o actividades con enfoque diferencial y de género | Resultado | Realizar acciones en materia de enfoque diferencial y de género | 100% | acciones de enfoque diferencial y de género | Listados de asistencia, actas, y otros que den cuenta de las acciones realizadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 100% | Espacios de capacitación para servidores públicos en escenarios de formación, fortalecimiento de capacidades y talleres sobre enfoque de género en el Instituto. Realización de espacios de formación para actores de la gestión catastral con la participación de profesionales de la Operación de Catastro Multipropósito. Capacitación de enfoque de género en el IGAC con participación del Equipo de Tierras de la dirección de Gestión Catastral. Evento de conmemoración del Día internacional de la mujer con la realización de un panel de lideresas de organizaciones de mujeres y víctimas. Evento de conmemoración del Día Internacional del Orgullo LBGTIQ+ por medio de la sensibilización a funcionarios mediante intervención en el espacio. Preparación metodológica de un evento de conmemoración de las luchas de las mujeres afrolatinas afrocaribeñas y de la diáspora, reivindicando la importancia de las cartografías propias para el conocimiento geográfico. | Resistencias propias de todo cambio institucional y promoción de valores de equidad incorporados a la gestión pública. La mayor dificultad identificada es la valoración epistémica de las disciplinas sociales a las intervenciones realizadas por el IGAC. El catastro es una operación masiva de censo de predios cuya estructura de Operación y alcance tiene un nivel nacional, esto entraña una dificultades para tocar todos los niveles y procesos de unos servidores y una ciudadanía que dada su cultura, desconoce las desigualdades de género y sus implicaciones en la distribución de los derechos sobre la tierra y el registro de información de una entidad del sector estadístico. Los enfoques diferenciales y de género han encontrado mayor acogida entre los profesionales relacionados con procesos de interlocución y diálogo social que aquellos roles denominados técnicos. Diferencias epistemológicas hacen parecer poco importante lo social, por lo cual se hace necesesario focalizar las capacitaciones no sólo a las áreas sino a los perfiles técnicos. La entidad tiene una dimensión nacional, es necesario replicar los ejercicios de conmemoración con énfasis territorial desde una mayor articulación con organizaciones a nivel nacional y las Direcciones Territoriales. El compromiso de transversalización del enfoque de género demanda redoblar esfuerzos institucionales para la realización de más escenarios de capacitación, formación y transformación de la cultura organizacional de la entidad donde se profundice el entendimiento de la diversidad sexual y de género en las geografías. Concebir las intersecciones existentes entre las discriminaciones por razón de raza y sexo en el marco de poblaciones con trayectorias históricas y territoriales. | Se llevaron a espacios de capacitación. Estas capacitaciones se enfocaron en conceptos de enfoque de género en la gestión pública, abarcando principalmente: alfabetización jurídica sobre los derechos de las mujeres y la tierra, perspectiva de género en las ciencias de datos como estrategia de transversalización dentro de la misión del sector estadístico, ejercicios de transversalización de género en procesos técnicos y análisis territoriales desde la geografía humana, y un enfoque en paz y reconciliación. Participación de representantes de Direcciones: de Investigación y Prospectiva, de Gestión de Información Geográfica, de Gestión Catastral, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Direcciones Territoriales. Exceptuando la Dirección de Regulación y Habilitación que está programada para el segundo semestre del año. Ocho (8) espacios de formación para actores de la gestión catastral con la participación de profesionales de la Operación de Catastro Multipropósito, de la Dirección de Gestión Catastral, Subdirección de Proyectos, Operadores Catastrales, Reconocedores Prediales urbano rurales y formadores de los reconocedores en enfoque de género en el catastro. Capacitación de enfoque de género en el IGAC y la gestión catastral desde una mirada de mujeres y tierras, enfoque de género en la ciencia de datos y gestión pública con enfoque de género el cual se desarrolló con participación del Equipo de Tierras de la dirección de Gestión Catastral. Se tiene como impacto el compromiso de evaluar la incorporación de la variable sexo a la base de datos de solicitudes de reclamantes que llegan al instituto. El 8 de marzo se realizó evento de conmemoración del Día internacional de la Mujer el el Instituto y una de sus líneas discursivas de conmemoración es el aporte de las mujeres a la Geografía. En este evento participaron cinco (5) representantes de organizaciones de mujeres, todas ellas con historias personales de victimización. Evento de conmemoración del orgullo LBGTIQ+ por medio de la sensibilización a funcionarios en relación a esta población que por razón de su género, orientación sexual posee características particulares que demandan atención diferenciada del estado. Dentro de la agenda de conmemoraciones se incorporan perspectivas interseccionales como lo es la relación entre sexo y raza, por lo cual se propone, en conjunto con el equipo de pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros la convocatoria a lideresas provenientes de organizaciones de mujeres especialmente de diásposa o con procesos de desplazamiento interno para la reivindicación de sus luchas por el territorio. | 100% | Se observó registros de asistencia diferentes eventos y capacitaciones realizadas para el primer semestre de acuerdo a las siguientes temáticas: -Espacios de capacitación para servidores públicos en escenarios de formación, fortalecimiento de capacidades y talleres sobre enfoque de género en el Instituto. -Realización de espacios de formación para actores de la gestión catastral con la participación de profesionales de la Operación de Catastro Multipropósito. -Capacitación de enfoque de género en el IGAC con participación del Equipo de Tierras de la dirección de Gestión Catastral. -Evento de conmemoración del Día internacional de la mujer con la realización de un panel de lideresas de organizaciones de mujeres y víctimas. -Evento de conmemoración del Día Internacional del Orgullo LBGTIQ+ por medio de la sensibilización a funcionarios mediante intervención en el espacio. -Preparación metodológica de un evento de conmemoración de las luchas de las mujeres afrolatinas afrocaribeñas y de la diáspora, reivindicando la importancia de las cartografías propias para el conocimiento geográfico. | N/A | SUBDIRECCIÓN GENERAL
| Implementar la estrategia de intervenciones integrales | Convocatorias del coordinador del sistema | Incorporar acciones que permitan avanzar en el cumplimiento a las comunidades | Resultado | Participar en la estrategia de Intervenciones Territoriales Integrales de las siete intervenciones definidas por la Unidad | 100% | actas, listados de asistencia | Listados de asistencia, actas, y otros que den cuenta de la participación de la entidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 100% | Derivada de una reunion que se llevó a cabo el año pasado para dar cumplimiento normativo de la Orden 3 del Auto 005 de 2009 y Auto 073 de 2014 con los consejos comunitarios de Casimiro - Municipio de Quibdó, se generó un compromiso de entrega de información geográfica (ubicación del Consejo Comunitario) y catastral (registros R1 y R2) la cual se entregó el día 16 de mayo de 2024 a través de correo electrónico. | N. A | N. A | 0% | No se aportaron evidencias para esta actividad. | Aportar evidencias que den cuenta de esta actividad como listados de asistencia, actas, y otros | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL
Intercambio de Información | Fortalecer los mecanismos de intercambio e interoperabilidad de la información de la población víctima | Suscripción, adopción y cumplimiento de los documentos político legales y técnicos para la interoberabilidad de la información | Documentos político-legales y técnicos para el intercambio de información. (acuerdo de intercambio, carta de entendimiento ó convenio) | GESTION | Cumplimiento del dominio político-legal para el intercambio de información | 1 | Documento | Documentos político-legales y técnicos para el intercambio de información suscritos. (acuerdo de intercambio, carta de entendimiento ó convenio) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 50% | Se reviso y retroalimento la ficha de proyectos de interoeperabilidad por parte de la UARIV, para el consumo del servicio de consulta de información catastral alfanumerica donde IGAC actua como Gestor Catrastral | Las mesas de interoperabilidad son lideradas por la Agencia Nacional Digital AND, la cual inicio labores en el mes de junio, que retraso el avance de que UARIV inicie el consumo del servicios web que expone IGAC y que ya se encuenrtra en PDI X-Road | Se iniciaron mesas sin el acompañamiento de AND Se establecio un plan de trabajo A partir de Julio se programas mesas con AND--UARIV-IGAC | 1 | Se observó la ficha de proyectos de interoperabilidad por parte de la UARIV, para el consumo del servicio de consulta de información catastral alfanumérica donde IGAC actúa como Gestor Catastral | N/A | DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
|  |  | Disposición de la información entregada por la entidad en los instrumentos que se definan en el anexo tecnico. | Resultado | Interoperabilidad de la información a través de los tiempos, medios y mecanismos establecidos en el documento técnico | 100% | Bases de datos | Registros administrativos cargados en el inventario de fuentes y/o modelo integrado (SRNI/RNI) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-07-31 | 2025-02-01 | [9 empty] | 50% | Se dio acceso a usuarios solicitados por UARIV al aplicativo de consulta de información catastral alfanumerica, que se publica por le portal de tramites de IGAC | N/A | Creación de usuarios Seguimiento a la consulta de información | 50% | Se observa base en Excel y GLPI 287058 donde se solicita acceso a usuarios de UARIV, al aplicativo de consulta de información catastral alfanumérica. | N/A | DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
,,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,,,

## Descripción estructura
Plan de Acción Anual
Para la entidad INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, con vigencia 2019
El reporte muestra los objetivos, las actividades, las metas físicas y financieras y el cronograma de ejecución, que esperan cumplir las entidades del nivel nacional que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas  SNARIV en cada vigencia fiscal, para dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 y la política pública definida por el Gobierno Nacional.
Objetivo general | Situación deseada para la población víctima, con respecto a un problema identificado, a la que debe apuntar la entidad de acuerdo a sus competencias, y que se busca cubrir con cada uno de los objetivos específicos.
PLAN DE ACCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021
Para la entidad: XXXXXX
Línea temática | Objetivo específico Formula el resultado final que pretende el cumplimiento del indicador y que contribuye a alcanzar el objetivo general. | Insumo Enlista y describe la información necesaria que debe entregar la Unidad para el cumplimiento de la actividad por parte de la entidad nacional. | Producto Bienes y/o servicios) específicos que produce o entrega el programa para cumplir su propósito | Tipo de actividad Gestión: Registra los objetivos, actividades y productos que se definan y que correspondan a la cuantificación de recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones, incluyendo procesos, procedimientos y operaciones dirigidas a la implementación. Puntaje de 20%. Resultado: Registra los objetivos, actividades y productos que impacten el goce efectivo de derechos de la población víctima al materializarse en bienes y servicios percibidos por la población objetivo o por entidades encargadas de la atención directa de esta población. Puntaje de 80%. | Actividad Descripción en infinitivo de la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos por parte de la entidad nacional. Por ejemplo: Analizar, definir, implementar, capacitar, etc. | Meta |  |  |  |  | Cronograma de reporte |  | Caracterización de la actividad | [5 empty] | Información presupuestal |  |  | Seguimiento parcial (si aplica) |  |  |  | Seguimiento final
[6 empty] | Cuantitativa Resultado en valores absolutos con su respectiva unidad de medida. Por ejemplo: 1, 2, 300, 100% | Unidad de medida Término que permite dimensionar el avance cuantitativo del indicador. Por ejemplo: Familias, personas, cupos, entidades territoriales, porcentaje de víctimas, etc. | Fuente de verificación Fuentes de información para verificar que los objetivos se lograron. Por ejemplo: actas, listas de asistencia, documento, informe, cartilla, registros estadísticos, etc. | Fecha de inicio identifica la fecha de inicio del desarrollo de la actividad que formula la entidad. En este caso febrero 2021. | Fecha de finalización identifica la fecha de finalización del desarrollo de la actividad que formula la entidad. En este caso diciembre 31 de 2021. | Fecha de reporte parcial Identifica una fecha límite en la que la entidad se compromete a reportar un avance en el desarrollo de la actividad, permitiendo hacer un balance previo y los ajustes para su cumplimiento. (1-30 julio) | Fecha de reporte final Fecha de reporte final: Identifica la fecha límite en la que la entidad debe reportar el avance del desarrollo de la actividad. (1-31 enero) | Componente Corresponde al conjunto de lineamientos, estrategias y acciones que, de manera articulada, se orientan para dar respuesta a una problemática específica para garantizar los derechos de las víctimas. Estos pueden ser: verdad, justicia, atención, asistencia y reparación integral. Ver hoja Mapa de política. | Línea de acción corresponde a las directrices globales que expresan la orientación de las actividades a desarrollar, a través de las que se pretende cumplir los objetivos de cada uno de los componentes de la política pública. Ver hoja Mapa de política. | Medida Corresponde a las disposiciones que orientan el cumplimiento de las líneas de acción. Ver hoja Mapa de política. | Eje Transversal Corresponde a la caracterización de la actividad con respecto a qué ejes transversales se trabajan con la actividad: articulación nación-territorio, participación efectiva de las víctimas, sistemas de información y/o enfoque diferencial. Ver hoja Mapa de política | Cobertura territorial Identifica si para cada una de las metas definidas dentro de la acción estratégica, se tiene prevista una intervención territorial, teniendo en cuenta la regionalización de los proyectos de inversión. | Grupos de especial protección Identifica el grupo de especial protección que atiende la acción formulada por la entidad: 1. Pertenencia Étnica- Comunidades Indígenas, 2. Pertenencia Étnica - Comunidades Afro descendientes, negras, palenqueras y raizales, 3. Pertenencia Étnica - Comunidades Rrom o Gitanas, 4. Etáreo - Adultos mayores, 5. Ciclo Vital - niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 6. Género – Mujeres, 7. Personas con discapacidad, 8. Orientación Sexual – población LGTBI, 9. Víctimas en el exterior. | Fuente del recurso Identifica si los recursos para financiar la actividad provienen de un proyecto de inversión, funcionamiento o cooperación internacional. | BPIN Corresponde al código del banco de proyecto de inversión nacional. | Apropiación presupuestal inicial Valor absoluto programado para la ejecución del programa, proyecto o servicio durante la vigencia fiscal. | Avance cuantitativo corresponde al avance -en términos de cantidad- de las acciones formuladas por la entidad. | Avance cualitativo corresponde al avance -en términos descriptivosde las acciones formuladas por la entidad. | Dificultades Identifica si existieron dificultades durante el desarrollo de las acciones formuladas por la entidad. | Acciones Identifica los correctivos tomados para superar la dificultad. | Avance cuantitativo corresponde al avance -en términos de cantidad- de las acciones formuladas por la entidad. | Avance cualitativo corresponde al avance -en términos descriptivosde las acciones formuladas por la entidad. | Dificultades Identifica si existieron dificultades durante el desarrollo de las acciones formuladas por la entidad. | Acciones Identifica los correctivos tomados para superar la dificultad. | Obligación presupuestal final Ejecución presupuestal del programa, proyecto o servicio durante la vigencia fiscal.
Fortalecimiento Institucional Incluye los objetivos, actividades y productos que buscan alistar a la entidad en sus procesos internos, y con base en esto, planificar el fortalecimiento de los mismos para cumplir con las funciones y competencias que son asignadas de acuerdo con la Ley.
Programación de Recursos Incluye los objetivos, actividades y productos y productos que buscan asegurar la destinación de recursos para la atención y reparación integral a las víctimas, así como su programación y ejecución de acuerdo con una regionalización acorde a las necesidades de la población y de los territorios.
Oferta Institucional Incluye los objetivos, actividades y productos para la planeación, concertación, implementación y reporte de la oferta institucional de cada entidad para la atención y reparación integral a las víctimas.
Intercambio de Información Incluye los objetivos, actividades y productos encaminados a asegurar el intercambio de información entre la entidad y la Unidad para las Víctimas con respecto a los insumos entregados a las entidades nacionales, la caracterización de programas y la retroalimentación de personas beneficiadas con la oferta institucional.

## Mapa de política
Componentes | COMPONENTE | LÍNEA DE ACCIÓN | MEDIDA
1 | Componente de Verdad | Verdad Histórica | Construcción de la memoria
Protección y preservación de la memoria histórica
Difusión y apropiación colectiva de la verdad y la memoria
|  | Verdad Judicial | Acceso a la información judicial sobre esclarecimiento de los hechos
2 | Componente de Justicia | Acceso a la Justicia | Identificación de los responsables
Sanción
Esclarecimiento de los hechos
Lucha contra la Impunidad
3 | Componente de Prevención y Protección | Prevención | Prevención Temprana
Prevención Urgente
Garantías de no repetición
|  | Protección | Protección
Protección de Bienes Patrimoniales
4 | Componente de Atención y Asistencia | Atención | Acciones de Dar Información y Orientación
Acompañamiento Jurídico y Psicosocial
|  | Asistencia | Ayuda o Atención Humanitaria
Asistencia en Salud
Asistencia en Educación
Alimentación
Reunificación Familiar
Generación de Ingresos
Asistencia Funeraria
Identificación
5 | Componente de Reparación Integral | Restitución | Restitución de Tierra
Restitución de Vivienda
Promoción Empleo Rural y Urbano
Mecanismo para el acceso a créditos en condiciones especiales para las víctimas
Retornos y Reubicaciones
Generación de Ingresos
|  | Rehabilitación | Rehabilitación Física y Mental
Rehabilitación Psicosocial
Rehabilitación Social y Comunitaria
|  | Indemnización | Entrega Indemnización Administrativa
Acompañamiento para la Inversión Adecuada de los Recursos
|  | Medidas de Satisfacción | Reparación Simbólica
Exención de la prestación del Servicio Militar
|  | Reparación Colectiva | Restitución de Territorios y Retorno y/o Reubicación para Sujetos Colectivos
Reconocimiento y Dignificación de los Sujetos de Reparación Colectiva
Cogestión y Coordinación para Goce Efectivo de Derechos
Restitución de Derechos de Grupos Sociales y Políticos
Rehabilitación Comunitaria y Reconstrucción del Tejido Social
Reparación de las Afectaciones Ocasionadas al Ambiente
Articulación de medidas materiales de reparación colectiva