## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 236
| Fecha | 2024-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | H1. - Planeación para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 (A). | La planeación para la implementación del CM transgrede lo establecido en el PND 2018-2022 y el Conpes 3958 de 2019 y afecta el cumplimiento de la meta final de completar a 2025 el 100% del ejercicio nacional. | 1. Definir estrategias que permitan avanzar en la actualización catastral del 60% de país a 2022. 2. Elaborar cronograma que incluya: - La ejecución de los procesos de gestión catastral financiados. - Las nuevas estrategias para avanzar en la meta. 3. Realizar seguimiento al cronograma | 1. Definir estrategias que permitan avanzar en la actualización catastral del 60% de país a 2022. 2. Elaborar cronograma que incluya: - La ejecución de los procesos de gestión catastral financiados - Las nuevas estrategias para avanzar en la meta. 3. Realizar seguimiento al cronograma planteado. | 1. Informes de avance de las estrategias implementadas para la actualización catastral. 2. Informes de avance de la ejecución de procesos de gestión catastral financiados. 3. Informes de avance de nuevas estrategias implementadas para el cumplimiento de la meta. 4. Informes de avance de seguimiento al cronograma. | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 52 | 72 | El total de municipios en ejecución para 2024 es de 177, el anexo de seguimiento corresponde a los resultados obtenidos en las 4 fases del proceso de actualización catastral con un avance general del 12% con corte al mes de junio de 2024: 1) Planeación (3% - 40 proyectos), 2) Pre – operativa (6% - 115 proyectos), 3) Operativa (3% - 27 proyectos) y 4) Post-operativa (0%).
3 | FILA_2 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | H6A. Saldo Cuentas Contables Bienes Muebles. Inobservar los lineamientos definidos en la Resolución 193 de 2016. | Debilidades en la aplicación del marco normativo. | Unificar y estandarizar los lineamientos para la aplicación de la Resolución 4193 de 2016. | 1. Generar un desarrollo en el aplicativo ERP - SAI, con el saldo de las cuentas relacionadas con SIIF Nación. 2. Realizar cruces en forma mensual para identificar y ajustar diferencias. | Reportes contables | 2 | 2021-01-25 | 2021-02-15 | 4 | 100 | Dando cumplimiento a las actividades propuestas de manera satisfactoria, de conformidad con información aportada por el GIT de Gestión Financiera, una vez validadas las pruebas en producción durante dos mesas de trabajo los días 10 y 12 de julio de 2024. se evidencia el cumplimiento del 100%,
5 | FILA_4 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | H28.- Calidad, confiabilidad, precisión y sistematización de la información catastral que posee el IGAC sobre los baldíos de la Nación. | los avances, metas, logros de objetivos y resultados en materia de baldíos de la Nación, catastro rural colombiano, sistematización de la información catastral y base de datos completa, consistente e interoperable, son escasos y en algunos casos nulos | Ejecutar los procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito | Reportar los resultados de los procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito ejecutados entre el 2023 y el 2024 | Informes de avance y /o resultados | 7 | 2023-08-01 | 2025-03-31 | 80 | 43 | El total de municipios en ejecución para 2024 es de 177, el anexo de seguimiento corresponde a los resultados obtenidos en las 4 fases del proceso de actualización catastral con un avance general del 12% con corte al mes de junio de 2024: 1) Planeación (3% - 40 proyectos), 2) Pre – operativa (6% - 115 proyectos), 3) Operativa (3% - 27 proyectos) y 4) Post-operativa (0%).