## Actividades por subcomponente
Etiquetas de fila | Cuenta de ACTIVIDADES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 9
1.1 Política de Administración de Riesgos | 2
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3
1.3. Consulta y divulgación | 2
1.4. Monitoreo y revisión | 1
1.5. Seguimiento | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 25
2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1
2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 7
2.3. Talento Humano | 8
2.4. Normativo y procedimental | 5
2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 4
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 22
3.1. Lineamientos de transparencia activa | 10
3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 1
3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 6
3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 1
3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 4
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 22
4.1. Etapa de aprestamiento | 3
4.1.Etapa de aprestamiento | 2
4.2. Etapa de Diseño | 2
4.3. Etapa de preparación | 3
4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 5
4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 3
4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5
5.1. Política de integridad | 2
5.2. Participación ciudadana | 3
Total general | 83

## Plan Anticorrupción 2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 3 2022
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROCESOS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CANTIDAD DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
[8 empty] | ENERO A MARZO | ABRIL A JUNIO | JULIO A SEPTIEMBRE | OCTUBRE A DICIEMBRE | TOTAL | CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO | % AVANCE PRIMER TRIMESTRE | Verificacion PAA y Riesgos | Auditor OCI
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno | Enero | Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | En la Actividad Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos, se aporta como evidencia de ejecución del producto, el acta 3 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a través de la cual se presenta y aprueba la Política de Administración del Riesgo. Mediante esta Política se adoptan los mecanismos y acciones necesarias para tratar y manejar los riesgos basados en su identificación, evaluación y valoración. Igualmente, se verificó el documento Administración del Riesgo Código PL-DEP-01 V1, vigente desde el 28/12/2021, publicado en la página web de la entidad. | 100% | Se verifica ejecuciòn de la actividad con el Acta 3 del 28/12/2021 del Comitè de Coordinaciòn de Control Interno. | Rubby Liliana Alcazar
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Evidencia de socialización de la Política de Administración de Riesgos | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Para la actividad de socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC, la oficina encargada programó el cumplimiento para el tercer trimestre del año. | 0% | No se definiò meta para el primer trimetre | Aura Carolina Arias
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Mapa de riesgos institucional actualizado | Enero | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Para la Actividad Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC, se observa ejecución del producto programado para el primer trimestre, a través, del documento excel que contiene el mapa de riesgos actualizado 2022 V3, versión final. | 100% | Se evidencia ultima versiòn contenida en excel Mapa de Riesgos final 2022 versiòn 3. | Rubby Liliana Alcazar
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos actualizada | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Mapa de riesgos institucional ajustado a la nueva política de riesgos | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC, quedó programada la actividad para dar cumplimiento en el cuarto trimestre del año 2022. | 0% | No se asignò meta para el primer trimestre | Aura Carolina Arias
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.3. Informar a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción que hayan sido declarados mediante fallo disciplinario debidamente ejecutoriado de conocimiento de la oficina de Control Interno Disciplinario | Gestión Disciplinaria | NA | Correo electrónico trimestral informando a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Esta actividad se tiene programada para el segundo trimestre, que consiste de Informar a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción por medio de correo eletronico. | 0% | Actividad sin meta programada para el primer trimestre 2022 | Ivan Ramos
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Correos enviados, registro de asistencia o evidencias de los medios dispuestos para la participación | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | En cuanto a la actividad 1.3.1 sobre Realizar la consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción, la oficina respectiva programó el cumplimiento para el cuarto trimestre del año 2022. | 0% | No se fijo meta para el primer trimestre. | Aura Carolina Arias
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2021 del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | Mapa de Riesgos institucional publicado | Enero | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | La Actividad Publicar en el portal web el Mapa de Riesgos institucional 2021 del IGAC, se constató que en la página web de la entidad sección transparencia y acceso a la información se encuentra publicado el Mapa de Riesgos Institucional 2022 Versión 3 en el link: https://bit.ly/3NzJMdghttps://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano dandose cumplimiento al producto requerido. | 100% | Se verifica la publicaciòn del mapa de riesgos institucional en el enlace https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | Rubby Liliana Alcazar
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar reporte resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Reporte de seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Abril | Octubre | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | El reporte de resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales quedó programado para dar cumplimiento en el segundo y tercer trimestre del año 2022. | 0% | No se fijò meta para el primer trimestre. | Aura Carolina Arias
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción y publicarlos en la pagina web | Seguimiento y evaluación | NA | Cuatro (4) seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se evidencia archivo en Excel “seguimiento_pa_y_ riesgos_sede_central_primer_trimestre_2022”, de fecha 6 de mayo 2022, bajo el título "Reporte seguimiento OAP a riesgos primer trimestre 2022", correspondiente al seguimiento consolidado de Plan de acción y Riesgos primer trimestre 2022, publicado en la página web en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 100% | Se observan dos archivos en Excel plan de acción y riesgos sede central y territoriales, cierre vigencia 2021, los cuales marcan error. De igual forma, correo electrónico sin fecha, impreso el 7 abril 2022, con asunto:” Solicitud publicación 4to seguimiento plan de acción y riesgos”, para publicación del seguimiento consolidado de Plan de acción y Riesgos 2021 del cuarto trimestre, en donde se encuentra el link, de los archivos en Excel enunciados al inicio del comentario, que al descargarlos se confirma su funcionamiento, así como la información contenida. | Diana Janeth Mora
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1.1. Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño de la oficina de relación con el ciudadano con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora | Gestión de Servicio al Ciudadano | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta del Comité de Gestión y Desempeño Informe relación con el ciudadano | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | La actividad "2.1.1. Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño de la oficina de relación con el ciudadano con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora" no tiene meta asignada para el trimestre evaluado (ENERO A MARZO). | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Mildred Rodriguez
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. realizar un inventario de necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | Gestión Administrativa | Gestión de Servicio al Ciudadano | Cuadro de necesidades de las instalaciones físicas del IGAC Autodiagnósticos previos de espacios físicos aplicado a 100% de las direcciones territoriales en las sedes propias del IGAC Visita a las instalaciones con autodiagnóstico realizado Plan de infraestructura física 2022 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico Plan de infraestructura física 2023 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico (Diciembre) | enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se otorga un 30% ya que las evidencias no cumplen en su totalidad ni con la actividad:"2.2.1. realizar un inventario de necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047", ni con los productos: "Cuadro de necesidades de las instalaciones físicas del IGAC Autodiagnósticos previos de espacios físicos aplicado a 100% de las direcciones territoriales en las sedes propias del IGAC Visita a las instalaciones con autodiagnóstico realizado Plan de infraestructura física 2022 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico Plan de infraestructura física 2023 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico (Diciembre)" . Las evidencias aportadas fueron: "Matriz de seguimiento con informe de "7. ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCIONES TERRITORIALES EN EL LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA" e "Informe de "8. CONSOLIDADO PLAN DE INFRAESTRUCTURA" se valida como avance al Plan de Infraestructura física 2022, más no como cumplimiento al 100%. | 30% | Sin soportes que evidencie su cumplimiento. | Mildred Rodriguez
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | Gestión Administrativa | NA | Evidencias de las 5 actividades realizadas para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047, conforme al plan de infraestructura 2021 | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | La actividad "2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047" no tiene meta asignada para el trimestre evaluado (ENERO A MARZO). | 0% | sin meta asignada en el periodo | Mildred Rodriguez
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Garantizar que la estructura del portal web cumpla frente a lo establecido en la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG. | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | NA | Informe del cumplimiento del portal web frente a la NTC 5854 | Abril | Septiembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Los informes de cumplimiento del portal web frente a la norma NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA) están previstos para el segundo y cuarto trimestre 2022 | 0% | No se asigna meta para este trimestre | Diana Janeth Mora
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Realizar en la vigencia las acciones determinadas en el plan de trabajo, frente a los criterios de accesibilidad y usabilidad evaluados por el FURAG. | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | NA | 1. Documento que identifica los cambios realizados en la portal web | Octubre | Diciembre | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.3 | El documento que reportará los cambios realizados en el portal web, está previsto para que sea presentado en el cuarto trimestre 2022 | 0% | No se asigna meta para este trimestre | Diana Janeth Mora
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.5. Gestionar la capacitación para el IGAC en el uso y funcionamiento de la herramienta Centro de Relevo para la atención al usuario con discapacidad auditiva o lenguaje de señas. | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Direcciones Territoriales | Evidencia de la capacitación prestada al personal. Registro de asistencia. | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | La capacitación para el IGAC en el uso y funcionamiento de la herramienta para la atención a personas con discapacidad auditiva o mutismo, está programada para el segundo trimestre 2022. | 0% | No se asigna meta para este trimestre | Diana Janeth Mora
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.6.Mantener actualizada la herramienta que contiene la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del Instituto. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones, todos los procesos | Herramienta actualizada con la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano Evidencias de la socialización de la guía o herramienta | Abril | Junio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | La actividad "2.2.6.Mantener actualizada la herramienta que contiene la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del Instituto" no tiene meta asignada para el trimestre evaluado (ENERO A MARZO). | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Mildred Rodriguez
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1. Realizar socializaciones y campañas para sensibilizar y fortalecer competencias del talento humano en el mejoramiento del servicio al ciudadano, contemplando atención diferencial e incluyente para todos los grupos poblacionales como indígenas, comunidades negras, gitanos, LGBTI, personas en condición de discapacidad, entre otros. | Gestión de Talento Humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | 2 socializaciones de servicio al ciudadano | Enero | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | La realización de socializaciones y campañas para sensibilizar y fortalecer competencias del talento humano en el mejoramiento del servicio al ciudadano, contemplando atención diferencial e incluyente para todos los grupos poblacionales como indígenas, comunidades negras, gitanos, LGBTI, personas en condición de discapacidad, entre otros, está programada para el 2do. y 4to. trimestre. | 0% | Actividad no programada para el primer trimestre | Jose Fernando Reyes
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Incentivar al talento humano que se destaque en la prestación del servicio al ciudadano | Gestión de Talento Humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | Publicación de la noticia o correo electrónico informando los ganadores del incentivo | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | La Actividad de Incentivar al talento humano que se destaque en la prestación del servicio al ciudadano, se encuentra programada para el 4to. Trimestre. | 0% | Actividad no programada para el primer trimestre | Jose Fernando Reyes
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente. | Gestión Disciplinaria | Gestión del Talento Humano, Gestión de Comunicaciones | Evidencias de seis (6) socializaciones y/o publicaciones orientadas a la sensibilización en normatividad disciplinaria vigente | Abril | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Para esta actividad se tiene programada realizar las socializaciones y publicaciones en cuanto normatividad disciplinaria vigente para el segundo trimestre, mas sin embargo se observa convocatoria a reunión del 31 de marzo donde se socializan directrices de la entrada en vigencia del nuevo código general disciplinario. | 0% | Se observa infomre de REUNIÓN DE SEGUIMIENTO GESTIÓN DISCIPLINARIA - ENTRADA EN VIGENCIA NUEVOCÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO por el primer trimestre 2022 | Ivan Ramos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Promover que todos los funcionarios realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | Correo electrónico o pieza comunicacional convocando a realizar el curso a quienes no lo han tomado(segundo trimestre) Certificado de cursos de lenguaje claro realizados (tercer trimestre) Base de datos con las personas que han notificado la realización del curso (cuarto trimestre) | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | La Actividad de Promover que todos los funcionarios realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP, se encuentra programada desde el 2do trimestre. | 0% | Actividad no programada para el primer trimestre | Jose Fernando Reyes
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.5. Revisar y actualizar de ser necesario, la caracterización de las personas que atienden público por canal de atención, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión del Talento Humano | Caracterización de las personas que atienden público actualizada Acta de reunión de mesas de trabajo en las que se revisó la caracterización | Abril | Septiembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | La caracterizaciòn de las que personas que atienden pùblico quedó programado para dar cumplimiento en el segundo trimestre del año 2022. Sin embargo el proceso presenta registro de asistencia de reunión del 21 de febrero 2022 en donde se establece plan de trabajo para la actualización de la información, ademas se presenta proyección de correo al respecto. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. Sin embargo el proceso presenta registro de asistencia de reunión del 21 de febrero 2022 en donde se establece plan de trabajo para la actualización de la información, ademas se presenta proyección de correo al respecto. | linette Cubillos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.6. Fomentar la cultura de servicio al ciudadano mediante campaña interna para fortalecer las competencias de los servidores públicos. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2 campañas al año de Servicio al ciudadano | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Las dos campañas de servicio al ciudadano estàn programadas para el tercer trimestre del año 2022. Sin embargo se observa trabajo colaborativo con el área de comunicacíones para el desarrollo de campaña de sensiblización en la atención al ciudadno, es así como el 28 de febrero se comparta pieza comunicativa con consejos del lenguaje no verbal y protocolo de atención al ciudadano. | 0% | Sin meta asignada para el Trimestre. Sin embargo el proceso presenta evidencias correos electrónicos del 21, 23 y 28 de feberero se observa trabajo colaborativo con el área de comunicacíones para el desarrollo de campaña de sensiblización en la atención al ciudadno, es así como el 28 de febrero se comparta pieza comunicativa con consejos del lenguaje no verbal y protocolo de atención al ciudadano. | linette Cubillos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.7. Realizar seguimiento a la Implementación de los mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano | Gestión de Talento Humano | Todos los procesos | Evidencia de los compromisos laborales de los servidores que contengan la competencia común orientación al usuario y al ciudadano (junio) Reporte de análisis de los resultados de las evaluaciones de desempeño(Septiembre) | junio | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | La realización seguimiento a la Implementación de los mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano, se encuentra programada para el 2do. y 4to. Trimestre | 0% | Actividad no programada para el primer trimestre | Jose Fernando Reyes
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | Protocolo de atención al ciudadano actualizado y publicado Carta de trato digno actualizada y publicada Evidencia de Socializaciones | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | La actividad "2.4.1. Actualizar, publicar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno" no tiene meta asignada para el trimestre evaluado (ENERO A MARZO). | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Mildred Rodriguez
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Socializar procedimientos de gestión de correspondencia y gestión de archivo. | Gestión Documental | NA | Evidencias de una (2) socialización del procedimiento de correspondencia | Enero | Marzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | La actividad 2.4.2. "Socializar procedimientos de gestión de correspondencia y gestión de archivo". Se observa evidencia de asistencia a capacitación de gestión documental efectuada según listado de asisitencia del 31/03/2022, sede central y territoriales para el primer trimestre 2022. | 100% | Se observa la socilización de procedimiento de gestión documental y asistencia de capacitación 1er trimestre 2022. | Mabel Muñoz Ramirez
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.3. Mantener y solicitar la notificación de los servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno en lenguaje común | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | NA | Correo electrónico con la notificación de los servicios de interoperabilidad | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Para el cuarto trimestre de 2022, se tiene previsto correo electrónico con la notificación de los servicios de interoperabilidad con las entidades del Estado, en lenguaje común. | 0% | No se asigna meta para este trimestre | Diana Janeth Mora
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.4. Socializar e implementar la política de protección de datos personales. | Gestión Jurídica | Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura, Gestión de Comunicaciones | Dos (2) Reportes en el año con las actividades ejecutadas para la implementación de la política de protección de datos personales. Evidencias de dos (2) socializaciones presenciales o virtuales de la política de protección de datos personales. Dos (2) Piezas de comunicación dando a conocer la política de protección de datos personales | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | La actividad de "Socializar e implementar la política de protección de datos personales", esta programa para que inicie en el mes de mayo. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Carlos Arturo Serrano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor | Gestión de Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Gestión de Comunicaciones, todos los procesos | Caracterización de los grupos de valor actualizada | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | La actividad "2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor" no tiene meta asignada para el trimestre evaluado (ENERO A MARZO). | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Mildred Rodriguez
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2. Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos | Gestión de Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Gestión de Comunicaciones | 4 Informes de encuestas de satisfacción y percepción al ciudadano publicado | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | La actividad "2.5.2. Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos " no tiene meta asignada para el trimestre evaluado (ENERO A MARZO). | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Mildred Rodriguez
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.3. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Todos los procesos | Informe de seguimiento a la implementación de la política de protección de datos | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se programó cumplimiento para el cuarto trimestre del año 2022 a la actividad de hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales. | 0% | No se fijò meta para el primer trimestre. | Aura Carolina Arias
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.4. Realizar y /o participar en ferias de servicio | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones, Gestión Comercial | Evidencias de realización y/o participación en dos (2) ferias de servicio | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | La dos ferias de servicio se encuentran programadas para el segundo trimestre, sin embargo el proceso presenta correos electrónicos en donde se evidencia la gestión realizada para la participación en ferias en el mes de abril. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre.Sin embargo el proceso presenta correos electrónicos en donde se evidencia la gestión realizada para la participación en ferias en el mes de abril. | linette Cubillos
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura, Procesos misionales | Matriz de verificación de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (noviembre) | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | En el cuarto trimestre del año 2022, está programada la actividad de mantener actualizada la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | 0% | No se estableciò meta para el primer trimestre. | Aura Carolina Arias
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Socializar el procedimiento de "Actualización normograma institucional", con la finalidad de garantizar que se realice la oportuna publicación de las normas en el aplicativo dispuesto por la Entidad. | Gestión Jurídica | Direccionamiento estratégico y planeación | Evidencias de tres (2) socializaciones del procedimiento "Actualización normograma institucional" y su formato asociado. Campaña trimestral de comunicación para promocionar la actualización del normograma | Enero | Diciembre | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | Se observa como soporte reunión de capacitación abogados manual de procedimientos seguimiento y control judicial oficina asesora jurídica, fecha 28-02-2022 y revision de procedimiento normograma -actividades encaminadas dentro del marco de la actualización institucional | 100% | Se evidencia reunión de capacitación abogados manual de procedimientos seguimiento y control judicial oficina asesora jurídica, actividades dentro del marco de la actualización normograma institucional | Carlos Arturo Serrano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto | Gestión de Comunicaciones | Procesos misionales | Evidencias de los espacios de participación Documento resumen con los resultados de la participación | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se observa durante el primer trimestre de la vigencia encuestas mediante los mecanismos, en redes tales como: instagram, Twiter, Likelin, y Facebook.A la actividad, lod ías 31/01/2022 y 14/02/2022. | 100% | Se observa Durante el primertrimestre de la vigencia se realizarondos encuestas en Instagram, Twitter y LinkedIn y una en Facebook. | Mabel Muñoz Ramirez
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Mantener actualizados la información sobre normatividad y defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública | Gestión Jurídica | Gestión de Comunicaciones | Normograma actualizado de conformidad al procedimiento vigente. Cuatro (4) informes de procesos judiciales publicados en la página web. | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Se observa matriz de documentos cargados en el Normograma actualizados , informe de procesos judiciales en contra y favor de la Entidad - corte 31-12-2021 , Asi mismo correo electronico para publicación de los procesos judiciales en la página WEB de la entidad. | 100% | Se evidencia matriz de documentos cargados en el Normograma , junto con la publicación de los procesos judiciales en la página WEB de la entidad. | Carlos Arturo Serrano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Organizar y actualizar la información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. | Gestión Contractual | Gestión de Comunicaciones | Enlace de la información de contratación actualizada | Enero | Diciembre | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Se observa la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web , enlace de la informacion de contratacion , fecha abril 15 -2022 | 100% | Se evidencia solicitud de actualizacion de información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web , tales como actos administrativos de encargo y profesionales provisionales. | Carlos Arturo Serrano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones, Gestión Jurídica, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | 2 Reportes de los cambios realizados en la información que le compete a relación con el ciudadano | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | La actividad "3.1.6. Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web" no tiene meta asignada para el trimestre evaluado (ENERO A MARZO). | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Mildred Rodriguez
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Organizar y actualizar la información de talento humano que se encuentra en la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones, Direccionamiento estratégico y planeación | 4 Reportes de los cambios realizados a la información de talento humano | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | En revisión de la página de transparencia del IGAC https://bit.ly/3MDpuiI , se evidencia que con fecha del 05-04-2022, se encuentra publicada la información del directorio de la planta de personal requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015. | 100% | Se evidencia Actualización de directorio en la página web | Jose Fernando Reyes
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.8. Mantener actualizados en la página principal las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor, junto con el Calendario de Actividades en el numeral 1. Información de la Entidad, en el enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos | En la página principal, las noticias actualizadas. En el numeral 1.10. el Calendario de Actividades actualizado. | Enero | Diciembre | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Se observa durante el primer trimestre de la vigencia se relizaron tres actualizaciones en la página principal, generando 42 publicaciones en la página web de la siguiente manera: Enero 7 noticias, Febrero 14 y Marzo 21 noticias, con sus respectivos links de enlace | 100% | Se observa documento de primertrimestre de la vigencia donde se realizaron tres actualizaciones en la páginaprincipal,generando 42 publicaciones en la páginaweb | Mabel Muñoz Ramirez
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.1. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incluyendo las implicaciones de su incumplimiento | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | 1 evidencia de capacitación de la Ley 1712 de 2014 4 Piezas de divulgación de la Ley 1712 de 2014 | Febrero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Para la actividad Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incluyendo las implicaciones de su incumplimiento, se evidenció el producto requerido para el primer trimestre, mediante el registro fotográfico y el video de la capacitación virtual a los funcionarios de la OAP, adelantada el 28/03/2022 sobre la Ley 1712 de 2014 relativa a la Transparencia y Acceso a la Información, cuyo temario fue: concepto transparencia, página web botón transparencia, beneficios de la Ley de Transparencia, avances en transparencia realizados por OAP, contenido botón transparencia y encuesta. | 100% | Se verifica cumplimiento con la capacitaciòn de la Ley 1712 de 2014 a la OAP. | Rubby Liliana Alcazar
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Realizar y publicar el registro de activos de información de procesos priorizados, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlos en la portal web | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura - Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Comunicaciones | Activos de información de 6 procesos publicados en la página web Acto administrativo de aprobación del Registro de activos de información | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | En el cuarto trimestre de 2022, está programada la realización y publicación en el portal web del registro de activos de información de seis (6) procesos priorizados, así como el acto administrativo de aprobación. | 0% | No se asigna meta para este trimestre | Diana Janeth Mora
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Coordinar la elaboración, aprobación y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información | Gestión Jurídica | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado Acto administrativo de aprobación del Índice de información clasificada y reservada | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Las actividades descritas en este componente, inician su realizacion en el mes de octubre. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre | Carlos Arturo Serrano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.3. Realizar los ajustes a la propuesta presentada por el Instituto de las Tablas de Retención Documental solicitados por el Archivo General de la Nación (AGN) para su evaluación y convalidación. | Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Comunicaciones | Soporte de envío que evidencie los ajustes realizados a las TRD. Evidencia de seguimiento a la convalidación de las TRD. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se obseva durante el primer trimestre archivos de TRD, de los diferentes procesos de la entidad, soportado en cada uno de los procesos. Soportando la actividad, se observa correo de publicación realizada el día 31 de marzo de 2022. | 100% | Se observa soporte de mesas de trabajo con el fin de efectuar ajustes a las tablas de retención documental. | Mabel Muñoz Ramirez
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.4. Publicar y ejecutar el Programa de Gestión Documental | Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Comunicaciones | Programa de Gestión Documental aprobado y publicado Acto administrativo de aprobación del Programa de Gestión Documental Ejecución del cronograma del programa de Gestión Documental | Enero | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | La actividad de Publicar y ejecutar el Programa de Gestión Documental, se programó su cumplimiento desde el tercer trimestre del año 2022. | 0% | Sin meta asignada al 1er trimestre 2022 | Mabel Muñoz Ramirez
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.5. Socializar a funcionarios y contratistas los instrumentos archivísticos establecidos por el IGAC | Gestión Documental | Gestión de Talento Humano | Evidencias de diez (10) socializaciones de instrumentos archivísticos del IGAC | Enero | Diciembre | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Se observan cambios detallados en archivos zip del registro de capacitaciones, en cada uno de los procesos arhivísticos de la entidad, donde participan funcionarios y contratistas en la socializaciòn de los documentos. | 100% | Se observa socialización a los diferentes procesos de los diferentes instrumentos archivisticos de la entidad. | Mabel Muñoz Ramirez
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1. Realizar la traducción del propósito central y del objetivo retador dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010 | Gestión de Servicio al Ciudadano | NA | Traducción del propósito central y del objetivo retador | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Esta actividad traducción del propósito central y del objetivo retador se tiene programada para el tercer trimestre, por lo cuanto para este trimestre no presenta avance. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Ivan Ramos
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1. Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | Gestión de Servicio al Ciudadano | NA | Informe de resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Esta actividad presentar el informe de resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial se tiene programada para el cuarto trimestre, por lo cuanto para este trimestre no presenta avance. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Ivan Ramos
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.2. Implementar las mejoras identificadas y priorizadas por las áreas en la sección de transparencia del Portal Web | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Direccionamiento estratégico y planeación , Gestión de Servicio al Ciudadano, Gestión de Comunicaciones | Documento de las mejoras realizadas | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | El documento que presentará las mejoras implementadas en la sección de transparencia del Portal Web, previa identificación y priorización por parte de las áreas del IGAC, está programado para realizarse en el último trimestre 2022. | 0% | No se asigna meta para este trimestre | Diana Janeth Mora
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.1. Realizar autodiagnóstico, autoevaluación y reto para presentarlo al equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas para su validación y posterior publicación. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado Instrumento de Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas aplicado Reto de la rendición de cuentas formulado Soporte de validación del equipo líder del autodiagnóstico, autoevaluación y el reto. Evidencia de la Publicación de los instrumentos validados. | Enero | Junio | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | De acuerdo con las evidencias presentadas documentos "Reto IGAC 2022", "Auto diagnóstico Igac" "Autoevaluación Ddhh y paz 2022" se observa que se ha venido trabajando en los instrumentos de autodiagnóstico para la rendición de cuentas. | 100% | De acuerdo con las evidencias presentadas "Reto IGac 2022", "Auto diagnóstico Igac" "Autoevaluación Ddhh y paz 2022" se observa que se ha venido trabajando en los instrumentsos de autodiagnóstico para la rendición de cuentas. | linette Cubillos
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2. Realizar socializaciones y campañas en participación, rendición de cuentas y control social para todos los servidores públicos y específicamente al equipo líder de rendición de cuenta | Gestión de Talento Humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | Registros de asistencia o evidencia de socialización en participación, rendición de cuentas y control social | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | La Actividad de realizar socializaciones y campañas en participación, rendición de cuentas y control social para todos los servidores públicos y específicamente al equipo líder de rendición de cuenta, se encuentra programada para el 3er trimestre | 0% | Actividad no programada para el primer trimestre | Jose Fernando Reyes
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Identificar los enlaces de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Archivo con la relación de enlaces para rendición de cuentas | Enero | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | De acuerdo con las evidencias suministradas "Roles ,responsabilidades y enlaces Rendiciòn de cuentas" se evidencia la actualización de la información. Se sugiere complementar el archivo incluyendo los enlaces por cada una de las áreas | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas "Roles ,responsabilidades y enlaces Rendiciòn de cuentas" se evidencia la actualización de la información. Se sugiere complementar el archivo incluyendo los enlaces por cada una de las áreas | linette Cubillos
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Actualizar los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas y socializarla. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Documento con roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas Evidencias de socialización de roles y responsabilidades | Enero | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | De acuerdo con la evidencia suministrada "Roles ,responsabilidades y enlaces Rendiciòn de cuentas" no se observa claramente la participación de todas las áreas, además no se aportan documentos que sustenten la socialización de esta actividad. Se recomienda generar espacios de socializaciòn de roles y responsabilidades. | 50% | De acuerdo con la evidencia suministrada "Roles ,responsabilidades y enlaces Rendiciòn de cuentas" no se observa claramente la participación de todas las áreas, además no se aportan documentos que sustencten la socialización de esta actividad. | linette Cubillos
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.2. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 | Dirección de regulación y habilitación | Gestión de Comunicaciones, Direccionamiento estratégico y planeación | Evidencias de cuatro (4) socializaciones del procedimiento de regulación. | Abril | Diciembre | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 3.5 | Esta actividad de realizar socializaciones del procedimiento de regulación se tiene programada su ejecución desde el segundo trimestre, por lo cuanto para este trimestre no presenta avance. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Ivan Ramos
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Identificar, recolectar y analizar la información necesaria para la rendición de cuentas. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas, Gestión de Comunicaciones | Evidencias de la solicitud de información para la rendición de cuentas Carpeta donde se encuentre la información recolectada | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Esta actividad de Identificar, recolectar y analizar la información necesaria para la rendición de cuentas, se tiene programada para su ejecución en el segundo semestre, por lo cuanto para este trimestre no presenta avance. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Ivan Ramos
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2. Socializar temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o asociaciones identificados para fortalecer capacidades de diálogo | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | Evidencias de la socialización | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Esta actividad de socializar temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o asociaciones identificados para fortalecer capacidades de diálogo, se tiene programada para el tercer trimestre, por lo cuanto para este trimestre no presenta avance. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Ivan Ramos
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada | Gestión de Comunicaciones | Gestión de servicio al ciudadano, Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Cuatro (4) evidencias de las convocatorias de rendición de cuentas por diferentes medios externos e internos de comunicación | Enero | Diciembre | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | La actividad de realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada, se programó su cumplimiento para el segundo trimestre del año 2022. | 0% | Actividad no contemplada para este primer trimestre 2022 | Mabel Muñoz Ramirez
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2021-2022, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos y todas las Direcciones Territoriales | Informe al Congreso | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | En los meses de julio, agosto y septiembre, correspondientes al tercer trimestre del año 2022 se dará cumplimiento a la actividad de "Consolidar y presentar el informe al Congreso 2021-2022, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad". | 0% | Sin meta asignada en el periodo | Aura Carolina Arias
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Direccionamiento estratégico y planeación | Procesos misionales, Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas y Gestión de Comunicaciones | Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | La actividad de Elaborar y publicar en la página web el informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz, se programó su cumplimiento para el tercer trimestre del año 2022. | 0% | Sin meta definida para el primer trimestre. | Aura Carolina Arias
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | 1 Informe de gestión 2021 | Enero | Enero | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | La Elaboración y publicación informe de gestión, se constató a través de los correos del 04/01/2022, 17/01/2022. 18/01/2022 y 19/01/2022, se verifica el trámite surtido para la elaboración del Informe de Gestión de la vigencia 2021. Igualmente, con correo del 31/01/2022 se efectúa solicitud para publicación del mismo, en la secciòn de transparencia y acceso a la informaciòn pùblica de la pagina web del IGAC y en el enlace https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_gestion_2021_consolidado_31012022.pdf | 100% | Se observa la eleboraciòn y publicaciòn del informe mediante correo del 31/01/2022solicitud de publicaciòn del informe en la secciòn de transparencia y acceso a la informaciòn pùblica de la pagina web del IGAC y en el enlace https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_gestion_2021_consolidado_31012022.pdf | Rubby Liliana Alcazar
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales | Gestión de Comunicaciones | Procesos misionales, Direccionamiento estratégico y planeación | Contenido comunicativo respecto a la implementación del Acuerdo de Paz | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | La actividad de divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales, se programó su cumplimiento para el tercer trimestre del año 2022. | 0% | Actividad no contemplada para este priemr trimestre 2022 | Mabel Muñoz Ramirez
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.5. Socializar a las direcciones territoriales involucradas en la estrategia de Rendición de cuentas del avance de los compromisos del acuerdo de Paz | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Servicio al ciudadano | 1 evidencia de socialización de los avances del Acuerdo de Paz | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Socializar a las direcciones territoriales involucradas en la estrategia de Rendición de cuentas del avance de los compromisos del acuerdo de Paz, quedó programado su cumplimiento en el tercer trimestre del año 2022. | 0% | Sin meta asignada para el primer trimestre | Aura Carolina Arias
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.6. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología | Gestión de Comunicaciones | Procesos misionales | Evidencias de seis (6) acciones de diálogo, tales como facebook-live, foros y otros | Mayo | Octubre | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | La actividad de llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología, se programó su cumplimiento desde el segundo trimestre del año 2022. | 0% | Actividad no asignada para este primer trimestre 2022 | Mabel Muñoz Ramirez
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.7. Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC | Gestión de Servicio al Ciudadano Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de comunicaciones | Evidencias de la ejecución de la audiencia pública Carpeta con soportes de audiencia pública | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Esta actividad de convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC, se tiene programada para el cuarto trimestre, por lo cuanto para este trimestre no presenta avance. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Ivan Ramos
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.8. Ejercicio de diálogo frente a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Direccionamiento estratégico y planeación | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Formulario como espacio de diálogo frente a las observaciones e inquietudes que se tengan frente a la implementación del PAAC Consolidado de intervenciones de las partes interesadas (si se presentan) | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | La actividad 4.4.8 referente a "Ejercicio de diálogo frente a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", se dará cumplimiento en el cuarto trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) del 2022. | 0% | Sin meta establecida para el primer trimestre. | Aura Carolina Arias
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.1. Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas. | Gestión de Servicio al Ciudadano | NA | 1 Informes recopilando propuestas y observaciones de la ciudadanía frente a la audiencia pública de rendición de cuentas 1 oficio o correo electrónico dando a conocer el informe a OAP | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Esta actividad de Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas, se tiene programada su ejecución para el tercer trimestre, por lo cuanto para este trimestre no presenta avance. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Ivan Ramos
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño Acciones de mejora formuladas, si hay lugar | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | El proceso de Direccionamiento estratégico y planeación, programó el cumplimiento de la actividad Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas para el cuarto trimestre del año 2022. | 0% | Sin meta asignada en el periodo | Aura Carolina Arias
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora | Seguimiento y evaluación | Gestión de Servicio al Ciudadano, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1 informe de evaluación de la rendición de cuentas | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Para el cuarto trimestre de 2022, se tiene previsto rendir el informe de la evaluación de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP y que deberá incorporar las observaciones y denuncias recibidas. | 0% | No se asigna meta para este trimestre. | Diana Janeth Mora
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.4. Elaborar y publicar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2022. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | 1 Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Esta actividad de elaborar y publicar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2022 se tiene programada para el cuarto trimestre, por lo cuanto para este trimestre no presenta avance. | 0% | Sin meta asignada para el trimestre. | Ivan Ramos
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.1. Socializar el Código de Integridad Institucional | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | Evidencia de una (1) socialización del Código de Integridad - comunicación interna Evidencia de una (1) capacitación virtual - Telecentro del Código de Integridad (registro de participantes) Siete (7) Piezas comunicativas del Código de Integridad | Enero | Diciembre | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | En la socializar el Código de Integridad Institucional, en el autocontrol del PAA el proceso aclara "No se realizó la socialización del Código de Integridad Institucional porque no alcanzó a ser diseñado por la Oficina de Comunicaciones, lo cual se realizará en el siguiente trimestre" | 0% | No se registra evidencia para la PAAC - 5.1.1. Socializar el Código de Integridad Institucional | Jose Fernando Reyes
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.2. Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés | Gestión de Talento Humano | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Cronograma de actividades (1) Un (1) autodiagnóstico de conflicto de intereses Registros de asistencia o evidencias de una (1) socialización del procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés Evidencias de una (1) capacitación, seminario o taller en conflictos de interés Dos (2) piezas comunicativas divulgando tema de conflictos de interés Un (1) análisis de las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflicto de intereses Pieza comunicativa informando los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés (1) Acta de seguimiento por parte del CIGD a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses (1) | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | En la Implementación de estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés, se evidencia Acta de reunión mesa de trabajo del Equipo líder de Integridad y Conflictos de Interés del 10-03-2022, Pieza Comunicativa ¿Sabes que es un conflicto de interés? del 28-02-2022, y Reunión Equipo Líder de Integridad de Marzo de 2022 | 100% | Se evidencia Acta de reunión mesa de trabajo del Equipo líder de Integridad y Conflictos de Interés 10-03-2022, Pieza Comunicativa ¿Sabes que es un conflicto de interés? del 28-02-2022, Reuunión Equipo Líder de Integridad de Marzo de 2022 | Jose Fernando Reyes
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.3. Promover y hacer seguimiento a la realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Gestión de Talento Humano Gestión contractual | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses | Correos electrónicos o piezas comunicativas promoviendo la realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (3) Archivo con seguimiento de funcionarios que han realizado el curso y los que faltan por realizar(2) Archivo con seguimiento de contratistas que han realizado el curso y los que faltan por realizar (2) | Enero | Septiembre | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | Se evidencia Pieza Comunicativa Invitación a realizar el Curso de Integridad del 10-03-2022, matriz de Seguimiento al Curso de Integridad -28-02-2022, y matriz de seguimiento con la descripcion de las dependencias del IGAC con su respectivo porcentaje. | 100% | Se evidencia Pieza Comunicativa Invitación a realizar el Curso de Integridad del 10-03-2022, y Seguimiento a Curso de Integridad -28-02-2022, | Carlos Arturo Serrano
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.4. Evaluar o realizar seguimiento al cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores | Seguimiento y evaluación | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses | Informe de evaluación o realización de seguimiento al cumplimiento de la política de integridad | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Para el tercer trimestre 2022, se tiene previsto el Informe de evaluación o la realización de seguimiento al cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores del IGAC. | 0% | No se asigna meta para este trimestre. | Diana Janeth Mora
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.1. Verificar que se hayan realizado los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. | Dirección de regulación y habilitación | Gestión de Comunicaciones, proceso que emite el proyecto normativo, gestión de servicio al ciudadano | Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados Observaciones y respuestas publicadas en la página web | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Para el primer trimestre, de acuerdo con las evidencias suministradas correo electrónico de fecha 4/01/2022 Publicación de Resolución Modificación Resol 471 y 529 de 2020, publicación página web del 01 de marzo 2022 y respuesta a las observaciones de la ciudadanía se oberva el desarrollo de la actividad. | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas correo electrónico de fecha 4/01/2022 Publicación de Resolución Modificación Resol 471 y 529 de 2020, publicación página web del 01 de marzo 2022 y respuesta a las observaciones de la ciudadanía se oberva el desarrollo de la actividad. | linette Cubillos
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.2 Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | Evidencias del espacio de participación dispuesto | Enero | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | En la Generación de un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional, se observó en la página web, sección de transparencia, el espacio de participación ciudadana que incluye la invitación y el respectivo enlace para dar a conocer el Plan Estratégico del Igac vigencia 2022 y presentar observaciones, sugerencias y opiniones al mismo. | 100% | Se verifica la publicaciòn de la pieza comunicativa que contiene las metas del PEI asi como la invitaciòn a participar con sugerencias y opiniones en la actualizaciòn del PEI del IGAC 2022 | Rubby Liliana Alcazar
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.3. Realizar y socializar ejercicios participativos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | Evidencias de dos ejercicios participativos de rendición de cuentas Publicación de los resultados del ejercicio de participación | Enero | Septiembre | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | En la actividad Realizar y socializar ejercicios participativos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC, se evidencian los ejercicios participativos relacionados con el PAAC vigencia 2022, adelantados en el primer trimestre, con los correos del 31/12/2021 dirigido a funcionarios y contratistas invitándolos a participar en la formulación de este Plan, así como con los correos del 03, 07 y 11 de enero de 2022 sobre el texto de la pieza comunicativa y la invitación a ciudadanos, gremios, veedurias, academia, organizaciones no gubernamentales y organos de control a participar en la formulación de este Plan presentando sus aportes al correo planeacion@igac.gov.co | 100% | Se verifica ejecuciòn de la actividad con los correos del 31/12/2021, del 3, 7 y el 11 de enero de 2022 para participar en la formulaciòn del PAAC IGAC 2022 | Rubby Liliana Alcazar

## Control de cambios
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE VIGENCIA
1 | N/A | Versión Inicial | Aprobada en Acta de reunión #13 del comité de gestión y desempeño del 30 de diciembre 2021
2 | se realiza observación por parte de la Oficina de Relación con el Ciudadano | Se ajusta las siguientes actividades en cuanto a redacción: 2.2.6.Mantener actualizada la herramienta que contiene la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del Instituto. 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno. Se elimina la actividad: 4.1.6 Identificar, documentar y socializar el contexto interno y externo de la entidad para promover la implementación de los ejercicios de rendición de cuenta Se ajustan los productos a 2 en el año por cada una de las siguientes actividades: 2.5.2 Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos 3.1.6 Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | cambios presentados por las observaciones realizadas por la Oficina de Relación con el ciudadano al PAAC vigencia 2022
3 | se realiza observación por parte de la Dirección Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura. | Teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se realizó una reestructuración organizacional de la Entidad en la cual los activos de información se construyen sobre bienes y servicios, con capacidades funcionales y operativas. Es de imperiosa necesidad generar un análisis gerencial y constructivo de cada uno de los procesos misionales y su respectivo soporte a los subprocesos, por consiguiente demandara más tiempo para identificar la validación correcta de los nuevos activos de información, mayor esfuerzo y disponibilidad de recursos humanos tanto de enlaces y facilitadores de calidad así como disponibilidad de tiempo de los líderes de los procesos. Por consiguiente solicitó su apoyo para generar la modificación de la siguiente línea del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano, la cual cuenta con una meta de 12 procesos y se requiere la disminución a 6 procesos: | Cambios realizados por solicitudpor parte de la Dirección Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura.

## Hoja2 (hidden)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos modificada | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.3. Informar a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción de conocimiento del GIT Control Disciplinario | GIT Control Disciplinario
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2021 del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar reporte resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción identificados para el año 2020 y publicarlos en la pagina web | Oficina de Control Interno
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1.1. Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño relacionado a la atención al ciudadano con el proposito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. Aplicar autodiagnósticos de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, conforme al cronograma plantedo, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Realizar diagnóstico y plan de trabajo para cubrir las brechas identificadas del portal web frente a la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Realizar en la vigencia las acciones determinadas en el plan de trabajo, frente a los criterios de a la accesibilidad y usabilidad evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.7. Realizar mantenimiento, conservación de licencias, actualización de manuales y seguimiento al funcionamiento del software instalado en los puntos de atención del IGAC, correspondiente al proyecto de inclusión del MinTIC - ConVerTIC | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.8. Elaborar y socializar una herramienta dinámica de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del instituto | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.9. Levantar diagnóstico del formulario de PQRDS de la pagina web | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1. Realizar socializaciones y campañas para sensibilizar y fortalecer competencias del talento humano en el mejoramiento del servicio al ciudadano, contemplando atención diferencial e incluyente para todos los grupos poblacionales como indígenas, comunidades negras, gitanos, LGBTI, personas en condición de discapacidad, entre otros. | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Incentivar al talento humano que se destaque en la prestación del servicio al ciudadano | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente. | GIT Control Disciplinario
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Promover que todos los funcionarios realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.5. Revisar y actualizar de ser necesario, la caracterización de las personas que atienden público por canal de atención, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.6. Diseñar y difundir mínimo 2 campañas al año de servicio al ciudadano , reforzando el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía. | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.7. Implementar mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar Guía de protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Actualizar y socializar procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, incluyendo capítulo de enfoque diferencial | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.3. Actualizar y socializar procedimiento de correspondencia para la gestión de las peticiones | GIT Gestión Documental
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.4. Mantener y solicitar la notificación de los servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno bajo X-Road | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.5. Socializar e implementar la política de protección de datos personales. | Oficina Asesora Jurídica
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2. Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.3. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Socializar el procedimiento de "Actualización normograma institucional", con la finalidad de garantizar que se realice la oportuna publicación de las normas en el aplicativo dispuesto por la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Identificar información institucional de interés para los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario. | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto | Oficina de Difusión y Mercadeo
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Mantener actualizados los numerales 4. Normatividad y 7.6. Defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Organizar y actualizar el numeral 8. "Contratación" de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. | GIT Gestión Contractual
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Actualizar el numeral 1. "Mecanismos de contacto con el sujeto obligado" de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.8. Organizar y actualizar el numeral 3. "Estructura orgánica y talento humano" de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | GIT Talento Humano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.9. Actualizar el numeral 2. Información de interés de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | Oficina de Difusión y Mercadeo
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.10. Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, su uso, ubicación e importancia | GIT Talento Humano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.2. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incuyendo las implicaciones de su incumplimiento | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Realizar y publicar el registro de activos de información de procesos priorizados, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlos en la portal web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones - GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Coordinar la elaboración, aprobación y publicación el Indice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.3. Socializar, revisar y actualizar de ser necesario el esquema de publicación del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.4. Presentar la propuesta de las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación (AGN) para su convalidación | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.5. Actualizar, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.6. Socializar a funcionarios y contratistas los instrumentos archivísticos establecidos por el IGAC | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1. Gestionar la traducción del propósito central y del objetivo retador dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010 | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1. Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.2. Identificar y aplicar mejoras priorizadas en la sección de transparencia de la página web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.3. Diseñar encuesta para medir el grado de percepción que tienen los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia de la página web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.4. Generar requerimientos para el diseño y puesta en marcha de la encuesta que mida la percepción de los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia de la página web | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2. Validar y socializar a los grupos de valor internos y externos el autodiagnóstico y el reto de la rendición de cuentas para identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Realizar socializaciones y campañas en participación, rendición de cuentas y control social para todos los servidores públicos y específicamente al equipo líder de rendición de cuenta | GIT Talento humano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.4. Identificar los enlaces de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1.Etapa de aprestamiento | 4.1.5. Conformar el equipo líder con las siguientes áreas establecidas en el MURC: Planeación, Financiera o Hacienda, Administrativo, Control Interno, Sistemas, Comunicación o prensa, Servicio al Ciudadano, Misionales | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Realizar y socializar un ejercicio participativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.2. Elaborar, someter a participación y publicar la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.3. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 3564 de 2015 | Oficina Asesora Jurídica
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Identificar, recolectar y digitalizar la información necesaria para la rendición de cuentas, de acuerdo con la estrategía de rendición de cuentas diseñada. | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2. Socializar temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o asociaciones identificados para fortalecer capacidades de diálogo | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2020-2021, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboracion y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión y materiales de apoyo audiovisual analizando la información desde el enfoque de derechos humanos y en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.5. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.6. Dar directrices a las direcciones territoriales involucradas en la estrategia de Rendición de cuentas del avance de los compromisos del acuerdo de Paz | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.7. Realizar y /o participar en ferias de servicio | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.8. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.9. Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.10. Verificar que se hayan realizado los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. | Oficina Asesora Jurídica
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.1. Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas. | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora | Oficina de Control Interno
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.4. Elaborar y socializar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2021. | GIT Servicio al Ciudadano
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.1. Oficializar, publicar y socializar el Código de Integridad conforme al nuevo Plan Estratégico Institucional | GIT Talento Humano
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.2. Socializar y divulgar el procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés | GIT Talento Humano