## SEGUIMIENTO 2019-2020 (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2019-2022 SECTOR ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA VERSIÓN 2.0 2020 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE
OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad del sector para producir, integrar, analizar y difundir información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral, con altos estándares de calidad, con el propósito de garantizar el derecho y acceso a la información de carácter oficial, a través del uso de nuevas tecnologías y fuentes de información que permitan incidir en la formulación y evaluación de las políticas públicas nacionales y territoriales, así como en los procesos de toma de decisión en los ámbitos público y privado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1- Optimizar la producción de información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica, catastral y actualizar los marcos geoestadísticos.
2- Fortalecer las capacidades públicas y privadas para producir, analizar y difundir información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral
3- Ser referente de rigor en la planeación, producción, análisis y difusión de información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral.
4- Modernizar la estructura organizacional y la infraestructura tecnológica de las entidades que conforman el sector, para una mejor prestación del servicio.
5- Optimizar la generación de conocimiento del sector a través de las competencias y habilidades de los servidores públicos; la investigación y la innovación, en coherencia con las dimensiones de Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG.
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
1. Fortalecer la cultura de la información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral de carácter oficial, mediante la transformación de la relación con los grupos de valor con dicha información.
2. Poner al servicio de la calidad de la información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral, la investigación, la estandarización, el método y la gestión del conocimiento.
3. Fortalecer las estructuras administrativas, tecnológicas y de talento humano para que respondan a los retos del sector.
2.3%
ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022: PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD IGAC XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas XV. Pacto por una gestión pública efectiva XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones DANE III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados DANE/IGAC XV. Pacto por una gestión pública efectiva
PACTOS DEL PND | OBJETIVO GENERAL | ESTRATEGIAS TRANSVERSALES | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACCIONES | INDICADORES | META CUATRIENIO | UNIDAD DE MEDIDA | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE DEL SECTOR | RESPONSABLE ENTIDAD | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO 2019 |  |  |  | SEGUIMIENTO 2020
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  | Meta 2019 | Avance cuantitativo | % de avance a diciembre de 2019 | Avance cualitativo a diciembre 2019 | Meta 2020 | Avance cuantitativo a junio de 2020 | % de avance de meta a junio de 2020 | Avance cualitativo a junio de 2020 | Observaciones | Avance cuantitativo a diciembre de 2020 (Acumulado) | % de avance de meta a diciembre de 2020 (Acumulado) | Avance cualitativo a diciembre de 2020
III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Fortalecer la capacidad del sector para producir, integrar, analizar y difundir información estadística, geográfica, agrológica y catastral, con altos estándares de calidad, con el propósito de garantizar el derecho y acceso a la información de carácter oficial, a través del uso de nuevas tecnologías y fuentes de información que permitan incidir en la formulación y evaluación de las políticas públicas nacionales y territoriales, así como en los procesos de toma de decisión en los ámbitos público y privado. | 1. Fortalecer la cultura de la información estadística, geográfica, agrológica y catastral de carácter oficial, mediante la transformación de la relación con los grupos de valor con dicha información. 2. Poner al servicio de la calidad de la información estadística, geográfica, agrológica y catastral, la investigación, la estandarización, el método y la gestión del conocimiento. 3. Fortalecer las estructuras administrativas, tecnológicas y de talento humano para que respondan a los retos del sector. | 1. Optimizar la producción de información estadística, geográfica, agrológica, catastral y actualizar los marcos geoestadísticos. | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas | 60% | Porcentaje | 3% | 23% | 50% | 60% | IGAC | Subdirección de Geografía y Cartografía | Indicador de SINERGIA - PND | 3% | 3% | 100% | Para el año 2019 se generaron 3.820.715,53 productos de Cartografía básica a escalas medianas, que equivalen al 3% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas, del total del área geográfica continental e insular del país. Se generaron los siguientes productos: -Productos cartográficos a escala 1:25.000 (539.436 ha). -Modelo digital de terreno - DTM de la Plata 10K (25.849,515 ha). -Modelo digital de elevación TREx (533.474 ha). -Ortofoto Ibagué 10K (29.016 ha). -Ortofoto, Modelo digital de terreno - DTM, vectores y salidas gráficas de Boyacá (574.922,91 ha). -Modelo digital de Terreno Trex (303.000 ha). -Entrega de 100 hojas 25k (1.420.174,1 ha). -Ortofotomosaico/ortoimagen, DTM, 10k para los municipios de: Mahates - Bolívar (43.218 ha). Córdoba - Bolívar (59.731 ha). El Guamo - Bolívar (38.317 ha). Puerto Lleras - Meta (253.577 ha). | 23% | 0.5% | 2.174% | En el primer semestre se generaron un total de 102.037,34 ha, así: 34.421,34 ha de ortoimágenes del municipio de María la Baja, Bolívar, y el mosaico definitivo, Modelo Digital de Terreno y Cartografía Básica de 67.616 ha (32,77%) del municipio Rio Blanco Tolima. Así mismo, se finalizó la edición de los vectores que conforman la cartografía básica de 102.964 ha pertenecientes a los municipios de Córdoba y Mahates, y se aerotriangularon 96.969 ha del municipio de Río Blanco y la zona del tablazo, 64.304 ha (63%) del municipio de Ataco (Tolima), 31.160 ha (33,9%) del municipio de Valencia(Cauca) y 439 Ha cabecera municipal de Cáceres- Antioquia. De otra parte, se gestionaron insumos cartográficos con la FAC de 16.000 ha aprox del municipio de Chaparral (Tolima), 223.500 ha con cubrimiento parcial de 24 municipios y 557.212 ha de imágenes ADS para 7 municipios; con la Federación Nacional de Cafeteros 3.376,47 ha (ortofotomosaicos) de 6 municipios de Risaralda (Balboa, Belén de Umbría, Marsella, la Celia, Apia, Santuario); 435.891 ha Policía Nacional para 3 Municipios, con el avión del IGAC se tomaron 599,120 ha de 21 municipios y, se hizo captura con rpas(dron) de 1.536 ha para 11 Municipios. Adicionalmente, se realizó la validación de la base de datos rural (73.000 has.) del municipio de Monterrey, Casanare. | Indicador de periodicidad anual | 13418129 | 51% | En el mes de diciembre se generaron ortoimágenes de 216.500 ha de los departamentos de Putumayo, Bolívar, Córdoba, Caquetá, Norte de Santander, Cauca, Cundinamarca y Meta; y Modelo Digital de Elevación de 5.283.577 hectáreas localizadas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanaré, Cesár, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Sucre, Vichada, para un total al mes de 5.500.077 ha generadas o actualizadas de productos cartográficos y un total para la vigencia 2020 de 13.418.129 ha, correspondiente al 11,76% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuada.
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado | 60% | Porcentaje | 8.5% | 20.1% | 35.1% | 60% | IGAC | Subdirección de Catastro | Indicador de SINERGIA - PND | 8.5% | 2.3% | 27.06% | Se finalizó el proceso de actualización catastral de los 9 municipios programados en 2019. A 1 de enero de 2020, se reportan 2.564.383,61 Ha. actualizadas catastralmente a nivel nacional, las cuales corresponden al 2,25% del área geográfica del país. La meta programada fue establecida en 8,5%, por lo cual se cumplió en un 27%; esto se debe a la reprogramación que se realizó, para adelantar el proceso de actualización catastral del área rural de Cumaribo (6.559.728,12 Ha.) en la vigencia 2020, debido a la necesidad de contar con los procedimientos de catastro multipropósito y los lineamientos para la gestión catastral que se debe adelantar en los municipios con presencia de grupos étnicos, adoptados. | 20.1% | 0% | 0% | El avance cuantitativo se reportará a finales de enero de 2021, momento en el cual se contará con la información de los catastros habilitados y entrará en vigencia la actualización catastral del área del país intervenida en el 2020. Aunque se continúa adelantando la programación del proceso de actualización catastral para la vigencia 2020 a nivel nacional, se está avanzando en la fase de alistamiento del proceso de actualización catastral del área rural del municipio de Cumaribo y el área urbana de 8 municipios del Departamento de Risaralda (Apia, Balboa, La Celia, Belén, Guática, Marsella, Santuario, Pueblo Rico). Adicionalmente, se está gestionando la suscripción de contratos para procesos de actualización, con municipios que han manifestado interés de adelantar el proceso con el IGAC, para esta vigencia. Actualmente hay 192 municipios interesados, cuya área corresponde a 11.135.222 Ha.; de acuerdo a los contratos que sean suscritos, se podrá reportar mayor área actualizada catastralmente en la vigencia. *Risaralda: Dinámica inmobiliaria identificada. 275 predios reconocidos. *Cumaribo: Unidades de Intervención definidas, inicia seguimiento con el Ministerio del Interior a compromisos de consulta previa, avanza la contratación de recursos requeridos. Se avanza en suscripción de convenios con los municipios de Tenjo y Ricaurte-Cundinamarca. | Indicador de periodicidad anual | 15.91 | 79% | Durante la vigencia 2020 se llevó a cabo la actualización de 18.154.513,15 hectáreas correspondientes al 15,91% de avance según la meta definida para este mismo año (20,1%). Estas hectáreas se discriminan de la siguiente manera: *Área actualizada por IGAC: 6.952.631,42 Has, 6,09% Área total país y 10,16% Meta Área PND. *Área actualizada por otros gestores catastrales: 388.132,19 Has, 0,34% Área total país y 0,57% Meta Área PND *Área que permanece actualizada (5 últimos años): 1.651.876,00Has, 1,45% Área total país y 2,41% Meta Área PND *Conservación Catastral 2019 -2020: 9.161.873,54 Has, 8,03% Área total país y 13,38% Meta Área PND Frente a la meta del cuatrienio (60%) se logró el 26,5% de avance.
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica | 60% | Porcentaje | 23% | 37% | 49% | 60% | IGAC | Subdirección de Geografía y Cartografía | Indicador de SINERGIA - PND | 23% | 23% | 100% | Para el año 2019 se generaron los estudios técnicos sobre geografía, que equivalen al 23% del área geográfica con caracterización geográfica, del área total geográfica continental e insular del país. En el mes de diciembre se concluyeron los procesos económicos y de ocupación y apropiación del territorio para la región Piedemonte Amazónico de Putumayo y Cauca. En cuanto al mapa turístico de Putumayo, se realizaron ajustes a partir de las sugerencias de la imprenta nacional de Colombia; se actualizaron los videos y se creó el QR para el mapa departamental de Putumayo. | 37% | 0.83% | 2.243% | En el primer semestre se finalizó la caracterización territorial de once (11) municipios priorizados, correspondiente a 299.324,22 ha, así: - Gámeza, Socha, Socotá, Tasco, Sativasur, Betéitiva, y Cerinza (Boyacá), correspondiente a 130.748,22 ha. - Mahates y María La Baja (Bolívar), correspondiente a 99.309 ha. - Morales y Piendamó (Cauca), correspondiente a 69.267 ha. Así mismo, se realizó el procesamiento de información secundaria relacionada con temas de población, del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, en los 100 municipios priorizados y, para 11 de los 100 municipios priorizados, se efectuó el análisis de información del contexto legal, procesos biofísicos, de ocupación y apropiación del territorio y, generación de la cartografía básica, y se continúo con la búsqueda y procesamiento de información secundaria relacionada con temas de población, áreas protegidas, actividades económicas e infraestructura para los 100 municipios priorizados. | Indicador de periodicidad anual | 16231703.44 | 38.45% | Para el mes de diciembre, se finalizó la caracterización territorial de cuarenta y tres (43) municipios: Gachancipá, Florencia, Albania, Belén de los Andaquies, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, San José de Fragua, Valparaiso, San Vicente del Caguán, La Macarena, Puerto Gaitán, Planadas. Boavita, Covarachía, Cuítiva, Iza, Tipacoque, Chimá, Momil, Purísima de la Concepción, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Aracataca, Fundación, Cabuyaro, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Chalán, Morroa, Tolú viejo. Agustin Codazzi, Astrea, Becerril, El Paso, Manaure balcón del Cesar, Puebo Bello, San Diego, Tamalameque, Dibulla, correspondiente a 7.447.043,27 ha, para un total en la vigencia 2020 de 16.231.703,44 ha y 95 caracterizaciones.
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje de área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado | 100% | Porcentaje | 0.31% | 19.9% | 20.3% | 59.4% | IGAC | Subdirección de Catastro | Indicador de SINERGIA - PND | 0.31% | 0.31% | 100% | Se llevó a cabo la actualización de los municipios de La Jagua de Ibirico, Cesar, Ovejas y Sucre (PDET). Estos municipios pertenecen a la jurisdicción del IGAC y cuentan con un área total de 121.595,52 Ha. Teniendo en cuenta que los municipios PDET tienen un área geográfica de 39.084.775,05, se da cumplimiento al 0,31% de la meta del cuatrienio, según lo programado. | 19.9% | 0% | 0% | Los 170 municipios PDET cuentan con un total de 39.084.775,05 Ha de área de terreno; para el 2020, se están preparando los insumos requeridos para la actualización catastral de 10 municipios que aportan 999.718 Ha, equivalentes al 3% de meta. El levantamiento catastral de estos municipios se prevé iniciar en el segundo semestre del año por parte de la ANT. | Indicador de periodicidad anual | 10.02% | 50.2% | Durante la vigencia 2020 se llevó a cabo la actualización de 3.916.657,39 hectáreas correspondientes al 10.02% de avance real frente a la meta de esta vigencia correspondiente al 19,97%. Se logró el 50,17% de cumplimiento de la meta. Frente a la meta del cuatrienio (100% del área de los municipios PDET con catastro actualizado) se logró el 10,02% de avance.
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Áreas Homogéneas de Tierras con fines múltiples homologadas, actualizadas y correlacionadas | 15707112 | Hectáreas | 7907112 | 3050000 | 3800000 | 3050000 | IGAC | Subdirección de Agrología | Indicador del PEI / SPI | 7907112 | 7790950 | 98.53% | Se realizó la actualización y correlación a los siguientes municipios: Altos Del Rosario, Hatillo De Loba, Hatillo De Loba y Turbaco en el departamento de Bolívar; Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, Chita, Ciénega, Covarachía, Floresta, Gachantivá, Garagoa, Guacamayas, La Capilla, La Uvita, Monguí, Pajarito, Panqueba, Paya, Pesca, Rondón, San Luis De Gaceno, Santana, Siachoque, Sogamoso, Susa, Susacón, Tasco, Toca, Togüí, Tópaga y Viracachá en el departamento de Boyacá; La Jagua De Ibirico en el departamento del Cesar; Carmen De Carupa, Chaguaní, Gachancipá, Gama, Medina, Pandi, Topaipí y Yacopí en el departamento de Cundinamarca; Granada en el departamento del Meta; Chachagüí, Contadero, Guaitarilla, Iles, La Florida, Nariño, Ospina, Pupiales, Túquerres y Yacuanquer en el departamento de Nariño; El Tarra en el departamento de Norte De Santander; Apía en el departamento de Risaralda; Ovejas en el departamento de Sucre; San Pedro en el departamento de Valle Del Cauca y Cumaribo en el departamento del Vichada | 3050000 | 1073870 | 35.21% | Se realizó la actualización y correlación a los siguientes municipios: El Guamo, Córdoba y Santa Rosa del Sur en departamento de Bolívar; Morales en el departamento del Cauca; La Peña, Tausa y Venecia en el departamento de Cundinamarca; La Unión, Nariño, El Charco, Santa Bárbara, Potosí y Tangua en el departamento de Nariño: Santuario y Balboa en el departamento de Risaralda y Orito en el departamento del Putumayo. *Debido a los efectos de la emergencia sanitaria del COVID-19 decretada a nivel nacional, se requiere revisar le meta para este indicador, teniendo en cuenta la dificultad para realizar las actividades de campo necesarias para el cumplimiento de la meta de 2.600.000 hectáreas. |  | 2716990 | 89.08% | La Subdirección de Agrología elaboró y actualizó las AHT de 40 municipios, equivalente a 2.716.990 ha a lo largo del país lo que corresponde a un porcentaje de ejecución del 89,08%
|  |  |  | Fortalecer el Sistema Nacional Catastral | Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito | 100% | Porcentaje | 5% | 30% | 60% | 100% | IGAC | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Indicador de SINERGIA - PND | 5% | 5% | 100% | A diciembre de 2019, se realizó la puesta en producción del módulo de habilitación, que permite la radicación de una solicitud por parte de un interesado en ser gestor con sus respectivos requisitos, asignando la tarea de revisión y aprobación del componente jurídico, técnico y financiero, hasta el cargue de la resolución de habilitación o rechazo. | 30% | 14% | 46.67% | A junio de 2019 se obtuvieron los siguientes avances: NUPRE (identificador único predial) *Elaboración del documento NUPRE *Con relación a la definición del protocolo de asignación de un identificador único para los predios formales e informales del territorio nacional NUPRE (Número Único Predial) , desde el IGAC se plantea que la estructura a implementar sea la misma desarrollada por la UAECD (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital) con su CHIP (Código Homologado de Identificación Predial) para ser implementado en el Sistema Nacional Catastral. En este sentido, se realizó una reunión entre las partes para dar inicio a la definición del acuerdo y política para el uso del código en mención. Interrelación Catastro - Registro En cuanto a la interrelación Catastro Registro (Webservice) se habilitó el servicio de consulta de la información registral por parte de la SNR (Superintendencia de Notariado y Registro) el cual contiene como parámetro de consulta el folio de matrícula. Adicionalmente, se implementó una funcionalidad Web que permitirá el uso y visualización de la información expuesta por dicho servicio a las direcciones territoriales del IGAC con el objetivo de validar la información que está siendo radicada por un ciudadano y la que se encuentra publicada en los sistemas de la SNR (Superintendencia de Notariado y Registro), mejorando de esto modo la calidad de la información que ingresa a los sistemas del IGAC. Así mismo, se publicó el servicio Web del Servicio Predial, el cual contiene como parámetro de consulta el Folio de Matrícula y se publicó en el servidor X-ROAD (software definido por el gobierno nacional para implementar los procesos de interoperabilidad) para el uso de la SNR. Frente al proceso de cruce, se dispusieron a través de FTP ( Directorio expuesto en internet) archivos XML distribuidos por municipio enviados por la SNR (Superintendencia de Notariado y Registro) y se procesaron e ingresaron en base de datos 5.457.759 matrículas. Se ejecutó el cruce entre la información enviada por SNR y el IGAC para las variables de número predial, circulo y matrícula. Aplicativo de captura CICA *Se elaboraron las especificaciones del CICA (Captura de Información Catastral de Actualización) ajustado a LADM_COL (Modelo conceptual estructurado para la administración de la tierra y gestión de la información de Catastro Multipropósito en Colombia) *Se realizó la capacitación y entrega de la primera versión del aplicativo CICA (Captura de Información Catastral de Actualización) para inicio de la captura en campo de los municipios de Risaralda y se realizaron pruebas de generación de insumos en formato XTF. | Indicador de periodicidad semestral | 20% | 66.67% | Con corte a Diciembre 31 de 2020, respecto a la implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipróposito, se logró un porcentaje de cumplimiento del 15%, obteniendo un acumulado a la fecha del 20%. En resumen, con relación a las etapas de Análisis y Diseño, durante la vigencia se realizaron las siguientes actividades: 1. Generación de Insumos catastrales: Se adoptó el uso de herramientas para la extracción de datos, de los sistemas de información catastrales COBOL y SNC, requeridos para la generación de insumos catastrales definidos en el modelo LADM_COL 3.0. Se anexa: Instructivo ETL-SNC y Video_instructivo_ETL_snc (1). 2. Adopción de modelos extendidos y de aplicación LADM_COL: Se publicó la resolución 499 de 2020 de adopción del modelo extendido catastro registro en su versión 3.0. Se formalizó el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 y el modelo estándar de interoperabilidad catastro y registro en su versión 1.0. Adicional, se implementó el micrositio de catastro multipropósito que contiene toda la información oficial reglamentada por el IGAC. Se anexa: Resolución 499_conjunta_snr_-_igac, Micrositio Catastro multipropósito y Diseño. 3. Interrelación Catastro Registro: Se habilitó el servicio de consulta de la información registral por parte de la SNR, que permite la consulta en línea de la información registral, utilizada por las direcciones territoriales del IGAC, con el objetivo de validar la información que está siendo radicada por un ciudadano y la que se encuentra publicada en los sistemas de la SNR, de esta forma se mejora la calidad de la información que ingresa a los sistemas del IGAC. Se anexa: Interrelación Catastro - Registro_Informe Cruce 28122020.xlsx. 4.Puesta en producción del sistema de transición: Se configuró e instaló 16 microservicios y dos servicios de base de datos para el sistema de información Catastro Multipropósito, el cual cuenta con el módulo de gestión de insumos para que los gestores y operadores puedan gestionar las solicitudes de información requeridas para los procesos de levantamiento catastral. Se habilitaron los usuarios a la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, y Parques Nacionales, así mismo se hizo la capacitación en el módulo de administración del sistema, a funcionarios del IGAC. Se anexa: Parte_2.mp4 5. Protocolo de asignación NUPRE: Se elaboró el documento de protocolo de asignación de NUPRE (Identificador único predial), en este documento se define la estrategia de entrega a los gestores catastrales. Se anexa: Documento_Protocolo_Nupre 6. Sistema de captura de información en campo con enfoque multipropósito - CICA: Se implementó el componente Web y Móvil del sistema de captura en campo, que incorpora las variables establecidas en el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 LADM_COL. Con el uso de esta herramienta se realizo la captura en campo del proceso de actualización catastral en los municipios de Risaralda (Apia, Balboa, La Celia, Belén de Umbría, Guática, Marsella, Santuario y Pueblo Rico; así mismo se hizo la entrega de dicha versión a los municipios de Cumaribo (Vichada), Gachancipá (Cundinamarca), Villavicencio y Soacha(Cundinamarca). Se anexa : Manual_de_Usuario_CICA 7. Elaboración Diagnóstico del Sistema Nacional Catastral v 1.0, el cual tiene como objetivo, establecer una hoja de ruta a intervenir, lo anterior a partir de la evaluación del estado actual del Sistema de Información Nacional Catastral, a nivel funcional y técnico, en la cual se pueda evidenciar de forma objetiva los puntos de mejora, relacionados a la optimización del sistema. Se anexa: 20201130_Diagnóstico SNC 8. Documento de diseño de Arquitectura de Referencia SNC. Se anexa: Presentación Diseño de Arquitectura
|  |  |  | Implementación del modelo GAMSO en el mapa de proceso de la entidad | Propuesta de mapa de procesos para el DANE | 100% | Porcentaje | 100% |  |  |  | DANE | DIRPEN | [7 empty] | #DIV/0! |  | Indicador de periodicidad trimestral | 19 | #VALUE! | Para la vigencia 2020 la meta es 10 gestores catastrales habilitados y el año cerró con 11, es decir, se superó la meta en 10%. Adicionalmente, la meta del cuatrienio es 20 gestores catastrales habilitados y al cierre de la vigencia 2020 cerró con un total de 19, es decir,al 31 de diciembre de 2020 se ha cumplido la meta del cuatrienio en un 95%
|  |  |  | Diseñar y pilotear el nuevo modelo de Gran Encuesta Integrada de Hogares a partir del nuevo marco geoestadístico nacional derivado del CNPV | Porcentaje de avance en las actividades programadas para el rediseño de la Gran Encuesta Integrada de Hogares | 100% | Porcentaje | 20% | 60% | 100% |  | DANE | DIMPE | [10 empty] | 372 | 186% | En total, se cuenta con 372 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, de los cuales 357 geoservicios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Por otra parte, para la vigencia 2020 se programó una meta de 200 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, sin embargo, debido a la optimización del proceso de monitoreo (implementación herramienta libre GeoHealthCheck), a las gestiones realizadas permanentemente con las entidades productoras de los recursos geográficos para mantener la activación de sus geoservicios y a las gestiones realizadas con las diferentes entidades para la incorporación de nuevos geoservicios al Portal Geográfico Nacional, se logró superar la meta con 172 geoservicios más de lo programado , teniendo un cumplimiento del 186%.
|  |  |  | Actualizar el Marco Geoestadístico | Niveles Geográficos de manzanas y secciones rurales actualizados | y | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | DANE | DIG | [10 empty] | 1 | 100% | Durante la vigencia se realizó el documento que guía la actualización de los lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial para Colombia con base a los nueve (9) componentes del Marco Integrado de Referencia Geoespacial - IGIF. Los componentes desarrollados fueron: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente Financiero, Componente de Datos, Componente de Estándares o Normas, Componente de Innovación, Componente de Asociaciones, Componente de Educación y Capacidades, Componente de Comunicación y Participación. Así mismo, se realizó el complemento de siete (7) componentes con el fin de adaptarlos a las necesidades del catastro multipropósito y a la administración del territorio. Los componentes que se complementaron son: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente de Gestión de Datos, Componente de Innovación, Componente de Educación y Capacidades, Componente Financiero, Componente de Comunicación y Participación.
III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones |  |  | 2. Fortalecer las capacidades públicas y privadas para producir, analizar y difundir información estadística, geográfica, agrológica y catastral. | Uso de Big Data en las estadísticas oficiales para la medición de la economía digital y el desarrollo sostenible | Instrumento administrativo que regule el aprovechamiento estadístico del Big Data y otras fuentes de información | 1 | Número |  | 1 |  |  | DANE | DIRPEN | [10 empty] | 7 | 100% | Durante la vigencia se expidieronlos siguientes documentos: * Se expidió la Resolución 471/529 de 2020 por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que debe tener la cartografía básica oficial de Colombia, la cual fue publicada en diario oficial https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_471_de_2020.pdf https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_529_de_2020.pdf * Se construyó el instructivo “Elaboración y actualización de Áreas Homogéneas de Tierra con fines Catastrales" a ser incluido en el listado maestro de documentos del Sistema de Gestión Integrado -SGI, del Instituto * Se expidió la Resolución 388 del 13 de abril de 2020 "Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de información y actualización catastral con enfoque multipropósito.https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución Conjunta SNR 4218 - IGAC 499 " Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL" https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución 789 del 8 de septiembre del 2020 “Por el cual se establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), de gestión documental y regula el proceso de empalme”. - Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-789-de-2020 * Resolución 509 del 1 de junio de 2020 “Por la cual se modifica el artículo 1, el artículo 8 y los anexos 1 y 3 de la Resolución 388 de 2020”.- Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-509-de-2020 * Proyecto Tipo de Cartografía - Geo y cart
[5 empty] | Número de ejercicios de exploración de fuentes de Big Data para la medición de la economía digital y el desarrollo sostenible. | 4 | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | DANE | DIRPEN | [10 empty] | 50% | 100% | Se llevó a cabo la etapa II, correspondiente al diagnostico institucional a través del levantamiento del estudio técnico para la modernización, cumpliendo de esta manera con el 50% proyectado. Se realizó adicionalmente, la socialización de la propuesta en el mes diciembre con las organizaciones sindicales del instituto.
|  |  |  | Descentralizar la gestión catastral | Gestores catastrales habilitados | 20 | Gestores habilitados | 6 | 10 | 17 | 20 | IGAC | Subdirección de Catastro | Indicador de SINERGIA - PND | 6 | 8 | 133.3% | Al finalizar la vigencia 2019, se contó con 8 gestores catastrales habilitados: Bogotá, Cali, Antioquia, Medellín, Barranquilla, Área Metropolitana de Centro Occidente, Área Metropolitana de Bucaramanga y el Departamento del Valle. | 10 | 11 | 110% | A junio de 2020 se cuenta con la habilitación de 3 Gestores Catastrales nuevos, los cuales se suman a los 8 gestores de la vigencia 2019. *MASORA. Resolucion_307_2020 *Municipio de SOACHA. Resolución 377 2-04-2020 SOACHA *Área Metropolitana de Barranquilla - AMB". Resolución No. 602 del 25-06-2020 Adicionalmente se revisaron las solicitudes de Habilitación como Gestores Catastrales de Fusagasugá y de la Gobernación de Cundinamarca, emitiendo para esta ultima la Resolución No. 585 del 23-06-2020, " Por medio de la cual se da inicio al tramite de habilitación como gestor catastral al Departamento de Cundinamarca". Se atendieron solicitudes de prorroga para Distrito de Santa Marta, Municipios de Sesquilé y Planeta Rica. Por ultimo, se atendió la solicitud de exclusión del municipio de Palmira- Valle del Cauca, mediante resolución Resolución No. 609 del 30-06-2020 " Por medio de la cual se aclara la Resolución No. 444 de 6 de mayo del 2020". | Indicador de periodicidad trimestral | 19 | 190% | El mes de diciembre se habilitaron 2 gestores catastrales, por medio de los siguientes actos administrativos: Resolución 1030 del 10 de diciembre de 2020. que habilita como gestor catastral Municipio de Sincelejo-Sucre; y Resolución 1057 del 16 de diciembre de 2020 que habilita como gestor catastral al Municipio de Sesquilé-Cundinamarca. Durante la vigencia 2011 se logró la habilitación de 11 gestores catastrales. El avance acumulado de gestores catastrales habilitados a 2020 fue de 19 gestores catastrales, logrando un avance para el cuatrienio, de 95%
|  |  |  | Disponer la información a través de geoservicios | Geoservicios publicados y disponibles | 250 | Número | 175 | 200 | 225 | 250 | IGAC | CIAF | Indicador de SINERGIA - PND | 175 | 185 | 105.7% | A diciembre de 2019 se realizó mantenimiento a ciento ochenta y tres (183) Geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional. Así mismo se realizó la incorporación de dos (2) nuevos geoservicios los cuales se encuentran disponibles en el PGN, estos geoservicios pertenecen a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA) y hacen parte del sector Territorial y Fronteras. A la fecha se cuenta con un acumulado de ciento ochenta y cinco (185) geoservicios publicados y disponibles en el PGN. La meta se ha superado debido que algunas entidades fueron más receptivas a los requerimientos y demandas de la información geográfica para ser incorporada al PGN y por lo tanto han participado con más geoservicios publicados. | 200 | 200 | 100% | Al 30 de Junio del año 2020 se realizó monitoreo automático de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 185 geoservicios, los cuales se encuentran plenamente operando. Así mismo se realizó la incorporación de 15 geoservicios nuevos en el Portal Geográfico Nacional, para un total de 200 geoservicios, publicados y disponibles. Los 200 geoservicios se componen de 586 URL que están funcionando plenamente. Por otra parte, se destaca que debido a la implementación de la herramienta GeoHealthCheck se automatizó el proceso de monitoreo de los geoservicios; con esta herramienta se ha logrado optimizar los tiempos en la revisión de cada una de las URL que compone cada geoservicio verificando su funcionamiento, así mismo la herramienta reporta en tiempo real cuando un geoservicio presenta problemas o se encuentra sin conexión, por lo que se ha logrado agilizar las gestiones pertinentes con las entidades productoras de información geográfica para que revisen y activen aquellos geoservicios que presentan fallas. De igual forma la herramienta genera un porcentaje de confiabilidad y permite la clasificación de los geoservicios por diferentes variables. | Indicador de periodicidad trimestral | 372 | 186% | En el mes de diciembre se realizó el monitoreo automático de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 335 geoservicios, de estos geoservicios se identifica que 320 geoservcios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Así mismo, se realizó la incorporación de 37 nuevos geoservicios correspondientes a las siguientes entidades: Alcaldía de Medellín, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, Gobernación de Antioquia, Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA, Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, Unidad de Planeación Minero Energética – UPME y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA, estos geoservicios sumaron al inventario 134 nuevas URL. En total, se cuenta con 372 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, de los cuales 357 geoservicios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Por otra parte, para la vigencia 2020 se programó una meta de 200 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, sin embargo, debido a la optimización del proceso de monitoreo (implementación herramienta libre GeoHealthCheck), a las gestiones realizadas permanentemente con las entidades productoras de los recursos geográficos para mantener la activación de sus geoservicios y a las gestiones realizadas con las diferentes entidades para la incorporación de nuevos geoservicios al Portal Geográfico Nacional, se logró superar la meta con 172 geoservicios más de lo programado , teniendo un cumplimiento del 186%.
[6 empty] | 50 | Número | 11 | 26 | 41 | 50 | DANE | DANE/Dirección de Geoestadística |  | 11 |  | #DIV/0! |  | 26 |  | #DIV/0! | Información correspondiente al DANE | Información correspondiente al DANE
|  |  |  | Apoyar a los municipios para la creación y el uso de herramientas en la medición de los ODS | Porcentaje de avance en la generación de herramientas de apoyo a los territorios para la producción y uso de información para el seguimiento a los ODS. | 100% | porcentaje | 55% | 100% |  |  | DANE | GIT ODS
|  |  |  | Consolidar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE | Marco de referencia de la ICDE actualizado con base en los lineamientos del IGIF | 1 | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | IGAC | CIAF |  | 0 | 0 | N/A | Sin meta para la vigencia 2019. | 1 | 0 | 0% | Al 30 de Junio del año 2020 se avanzó en la elaboración del documento que guía la actualización de los lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial para Colombia, en el contexto de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. Así mismo, se realizó un análisis de los lineamientos de la versión vigente que están dispuestos en función de los componentes en los que se desarrolla la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), que tradicionalmente han sido cinco (Datos e información, Gobierno geoespacial, Tecnologías de Información y Comunicaciones, Conocimiento e innovación y Sociedad geoespaciales). Sin embargo, el IGIF propone nueve (9) componentes o vías estratégicas, hecho que amplía las condiciones de actualización del MRG. Por otra parte, se plantearon indicadores de conformidad con el IGIF. |  | 1 | 100% | Durante la vigencia se realizó el documento que guía la actualización de los lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial para Colombia con base a los nueve (9) componentes del Marco Integrado de Referencia Geoespacial - IGIF. Los componentes desarrollados fueron: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente Financiero, Componente de Datos, Componente de Estándares o Normas, Componente de Innovación, Componente de Asociaciones, Componente de Educación y Capacidades, Componente de Comunicación y Participación. Así mismo, se realizó el complemento de siete (7) componentes con el fin de adaptarlos a las necesidades del catastro multipropósito y a la administración del territorio. Los componentes que se complementaron son: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente de Gestión de Datos, Componente de Innovación, Componente de Educación y Capacidades, Componente Financiero, Componente de Comunicación y Participación.
|  |  |  | Fomentar el uso de la información estadística. | Grupos de interés que usan información estadística en sus programas, planes, proyectos, estrategias o políticas. | 1 = 500 (PD, POT, PDT, EOT, Planes de vida (indígenas) o Planes de etnodesarrollo). 2 = Incremento del 30% (descargas de los documentos técnicos de las operaciones estadísticas). 3 = Incremento del 100% (usuarios del geoportal). | Número Porcentaje Porcentaje | 1. 0 2. 5% 3. 10% | 1. 150 2. 10% 3. 30% | 1. 400 2. 25% 3. 70% | 1. 500 2. 30% 3. 100% | DANE | DICE
III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones |  |  | 3. Ser referente de rigor en la planeación, producción, análisis y difusión de información estadística, geográfica, agrológica y catastral. | Crear un tablero de control que le haga seguimiento a la capacidad territorial e iniciar su registro. | Número de registros de seguimiento consignados en el tablero de control de capacidad territorial. | 16 | Número | 4 | 8 | 12 | 16 | DANE | Subdirección
|  |  |  | Operaciones estadísticas que hayan surtido el proceso de evaluación de calidad | Informes de evaluación de calidad estadística | 80 | Número | 20 | 40 | 60 | 80 | DANE | DIRPEN
|  |  |  | Medición del índice de Pobreza Multidimensional | Metodología ajustada del Índice de Pobreza Multidimensional | 100% | Número | 60% | 90% | 100% | 0% | DANE | GIT Pobreza
|  |  |  | Asistencia técnica y/o talleres para la adopción del estándar SDMXen la transmisión de información para el seguimiento a los ODS. | Entidades acompañadas para la adopción del estándar SDMX para la transmisión de información para el seguimiento a los ODS. CONPES 3918 Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia | 25 entidades acompañadas | Número | 10 | 15 | 20 | 25 | DANE | GIT ODS
|  |  |  | Ejecutar los mecanismos para ejercer la regulación técnica y metodológica en la implementación del catastro multipropósito | Número de documentos para la regulación técnica de la gestión catastral | 7 | Número | 0 | 7 | 0 | 0 | IGAC | Subdirección de Catastro (4), Subdirección de Agrología (1), Subdirección de Geografía y Cartografía (2) |  | 0 | 0 | N/A | Sin meta para la vigencia 2019. | 7 | 4 | 57.14% | Se expidió la Resolución 471/529 de 2020 por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que debe tener la cartografía básica oficial de Colombia, la cual fue publicada en diario oficial - CARTOGRAFÍA (1) https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_471_de_2020.pdf https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_529_de_2020.pdf Se construyó el instructivo “Elaboración y actualización de Áreas Homogéneas de Tierra con fines Catastrales" a ser incluido en el listado maestro de documentos del Sistema de Gestión Integrado -SGI, del Instituto - AGROLOGÍA Se expidió la Resolución 388 del 13 de abril de 2020 "Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de información y actualización catastral con enfoque multipropósito. https://www.igac.gov.co/es/normograma - CATASTRO Se expidió la Resolución Conjunta SNR 4218 - IGAC 499 " Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL" https://www.igac.gov.co/es/normograma - CATASTRO |  | 7 | 100% | Durante la vigencia se expidieron los siguientes documentos: * Se expidió la Resolución 471/529 de 2020 por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que debe tener la cartografía básica oficial de Colombia, la cual fue publicada en diario oficial https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_471_de_2020.pdf https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_529_de_2020.pdf * Se construyó el instructivo “Elaboración y actualización de Áreas Homogéneas de Tierra con fines Catastrales" a ser incluido en el listado maestro de documentos del Sistema de Gestión Integrado -SGI, del Instituto * Se expidió la Resolución 388 del 13 de abril de 2020 "Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de información y actualización catastral con enfoque multipropósito.https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución Conjunta SNR 4218 - IGAC 499 " Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL" https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución 789 del 8 de septiembre del 2020 “Por el cual se establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), de gestión documental y regula el proceso de empalme”. - Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-789-de-2020 * Resolución 509 del 1 de junio de 2020 “Por la cual se modifica el artículo 1, el artículo 8 y los anexos 1 y 3 de la Resolución 388 de 2020”.- Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-509-de-2020 * Proyecto Tipo de Cartografía - Geo y cart
XV. Pacto por una gestión pública efectiva |  |  | 4. Modernizar la estructura organizacional y la infraestructura tecnológica de las entidades que conforman el sector, para una mejor prestación del servicio | Modificar la estructura del IGAC | % de avance Implementación en la modificación de la estructura del IGAC | 100% | Porcentaje | 0% | 50% | 20% | 75% | IGAC | Secretaría General | Indicador hace parte de las metas transformacionales - SIGOB Ajuste metas | 0 | 0 | N/A | Sin meta para la vigencia 2019. | 50% | 1.5% | 3% | En el primer semestre de 2020 se llevó a cabo la "Etapa 1 Acuerdo Inicial - Entendimiento - Alistamiento", para el proceso de implementación en la modificación de la estructura del IGAC |  | 50% | 100% | Se llevó a cabo la etapa II, correspondiente al diagnostico institucional a través del levantamiento del estudio técnico para la modernización, cumpliendo de esta manera con el 50% proyectado. Se realizó adicionalmente, la socialización de la propuesta en el mes diciembre con las organizaciones sindicales del instituto.
|  |  |  | Rendir cuentas una vez al año | Eventos de rendición de cuentas del sector realizados | 3 | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | DANE/IGAC | Oficinas Asesoras de Planeación OAP IGAC/Servicio al Ciudadano |  | 0 | 0 | N/A | Sin meta para la vigencia 2019. | 1 | 0 | 0% | Se tiene previsto llevar a cabo un evento de rendición cuentas en el segundo semestre de 2020. | Por verificar en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño | 1 | 100% | No se realizó un solo ejercicio de cuentas del sector, DANE realizó el ejercicio en el mes de octubre e IGAC programó y realizó el ejercicio en el mes de diciembre. Link evidencia: https://www.igac.gov.co/es/noticias/participe-en-la-rendicion-de-cuentas-del-igac. Informe completo: https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/noticias/rendicuentas.pdf
|  |  |  | Crear instrumentos de comunicación y pedagogía para el uso y comprensión de información de operaciones estadísticas. | Nuevos productos y servicios que implementen investigación y desarrollo | 15 | Número | 5 | 9 | 13 | 15 | DANE | DICE
|  |  | 5. Optimizar la generación de conocimiento del sector a través de las competencias y habilidades de los servidores públicos; la investigación y la innovación, en coherencia con las dimensiones de Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG. | Formar a los servidores públicos | Número de personas capacitadas | 3831 | Número | 1800 | 677 | 677 | 677 | IGAC | GIT Talento Humano | Indicador proyecto de inversión fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel nacional | 1800 | 1800 | 100% | Al cierre de la vigencia 2019 se brindó capacitación a 1800 personas en temáticas como: metodologías de investigación, desarrollo y gestión territorial, gestión catastral, productos y servicios IGAC, Sistemas de Información Geográfica, elaboración de Zonas Homogéneas, físicas y geoeconómicas, percepción remota y procesamiento digital de imágenes, fundamentos de Infraestructura de Datos Espaciales, cartografía digital, GNSS, geodesia, estadística, entre otras. | 677 | 350 | 51.7% | A junio de 2020, se brindó capacitación a 350 personas en temáticas como: identificador predial urbano - rural, seguridad digital, Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ofimática, plataforma Multilegis, entre otros. |  | 738 | 109% | Al 31 de diciembre el GIT de Talento Humano cumplió con el 91.33% de los programado en materia de capacitaciones durante la vigencia, contando con la participación de más de 3.500 registros de asistencia de servidores en actividades de capacitación virtual en temáticas transversales y de carácter misional, alcanzando una amplia cobertura a nivel nacional e impactando al 78.77% de la planta de personal. A lo largo de la vigencia 2020, se logró brindar a 738 funcionarios y colaboradores del IGAC más de 130 actividades de capacitación entre las programadas y las adicionales resaltando la asistencia a Manejo y optimización del tiempo, PQRS, Código de Integridad, Trabajo en equipo y comunicación asertiva, Gestión documental, COPASST y Muévete y Contágiate de Prevención. Desarrollo de una serie de 12 cursos virtuales que se encuentran disponibles en la plataforma Telecentro de manera permanente para los servidores de la entidad, como parte del producto Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa del proyecto de inversión. Las Evidencias se encuentran en la carpeta compartida Drive Link: https://igacoffice365-my.sharepoint.com/personal/yeison_morales_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fyeison%5Fmorales%5Figac%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20Talento%20Humano%2FPlanes%2FPlan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n&ct=1611347542230&or=OWA-NT&cid=ef0858ee-53a6-943f-e694-e5524e9436ff&originalPath=aHR0cHM6Ly9pZ2Fjb2ZmaWNlMzY1LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3llaXNvbl9tb3JhbGVzX2lnYWNfZ292X2NvL0VxSkFrTkc0NTZWTmhQQXFSQWFkb3hBQkIxZjZaRHkzb1VSVjRseHNXdmxaTHc_cnRpbWU9MF90YTB4U18yRWc
[5 empty] | Aumentar el conocimiento de los servidores de la entidad. | Cuatro (4) actividades por año programadas en la Direcciones Territoriales en el marco del Plan de Fortalecimiento de capacidades para el uso de información geoespacial. | Número | 4 | 8 | 12 | 16 | DANE | DIG
Nota: Matriz actualizada de acuerdo a datos reportados para el comité sectorial del 21 de octubre-2019
Metas Color azul: datos ajustados de acuerdo con la presentación para el comité sectorial en octubre-2019
Metas Color rojo: datos que se mantienen a como estaban programados inicialmente
[17 empty] | 96.07% |  |  |  | 31.39% |  |  |  | 96.88%

## SEGUIMIENTO 2021
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2019-2022 SECTOR ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA VERSIÓN 2.0 2020 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE
OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad del sector para producir, integrar, analizar y difundir información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral, con altos estándares de calidad, con el propósito de garantizar el derecho y acceso a la información de carácter oficial, a través del uso de nuevas tecnologías y fuentes de información que permitan incidir en la formulación y evaluación de las políticas públicas nacionales y territoriales, así como en los procesos de toma de decisión en los ámbitos público y privado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1- Optimizar la producción de información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica, catastral y actualizar los marcos geoestadísticos.
2- Fortalecer las capacidades públicas y privadas para producir, analizar y difundir información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral
3- Ser referente de rigor en la planeación, producción, análisis y difusión de información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral.
4- Modernizar la estructura organizacional y la infraestructura tecnológica de las entidades que conforman el sector, para una mejor prestación del servicio.
5- Optimizar la generación de conocimiento del sector a través de las competencias y habilidades de los servidores públicos; la investigación y la innovación, en coherencia con las dimensiones de Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG.
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
1. Fortalecer la cultura de la información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral de carácter oficial, mediante la transformación de la relación con los grupos de valor con dicha información.
2. Poner al servicio de la calidad de la información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral, la investigación, la estandarización, el método y la gestión del conocimiento.
3. Fortalecer las estructuras administrativas, tecnológicas y de talento humano para que respondan a los retos del sector.
2.3%
ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022: PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD IGAC XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas XV. Pacto por una gestión pública efectiva XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones DANE III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados DANE/IGAC XV. Pacto por una gestión pública efectiva
PACTOS DEL PND | OBJETIVO GENERAL | ESTRATEGIAS TRANSVERSALES | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACCIONES | INDICADORES | META CUATRIENIO | UNIDAD DE MEDIDA | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE DEL SECTOR | RESPONSABLE ENTIDAD | OBSERVACIONES | Seguimiento 2020 |  |  | Seguimiento 2021
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  | Avance cuantitativo a diciembre de 2020 (Acumulado) | % de avance de meta a diciembre de 2020 (Acumulado) | Avance cualitativo a diciembre de 2020 | Avance cuantitativo a Junio - Meta 2021 (Acumulado) | % de avance de meta a Junio - Meta 2021 (Acumulado) | Avance cualitativo a Junio de 2021 | REPORTES CON LOS QUE CRUZA | OBSERVACIONES
sinic | Fortalecer la capacidad del sector para producir, integrar, analizar y difundir información estadística, geográfica, agrológica y catastral, con altos estándares de calidad, con el propósito de garantizar el derecho y acceso a la información de carácter oficial, a través del uso de nuevas tecnologías y fuentes de información que permitan incidir en la formulación y evaluación de las políticas públicas nacionales y territoriales, así como en los procesos de toma de decisión en los ámbitos público y privado. | 1. Fortalecer la cultura de la información estadística, geográfica, agrológica y catastral de carácter oficial, mediante la transformación de la relación con los grupos de valor con dicha información. 2. Poner al servicio de la calidad de la información estadística, geográfica, agrológica y catastral, la investigación, la estandarización, el método y la gestión del conocimiento. 3. Fortalecer las estructuras administrativas, tecnológicas y de talento humano para que respondan a los retos del sector. | 1. Optimizar la producción de información estadística, geográfica, agrológica, catastral y actualizar los marcos geoestadísticos. | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas | 60% | Porcentaje | 3% | 23% | 50% | 60% | IGAC | Dirección de Gestión de Información Geográfica | Indicador de SINERGIA - PND | 13418129 | 51% | En el mes de diciembre se generaron ortoimágenes de 216.500 ha de los departamentos de Putumayo, Bolívar, Córdoba, Caquetá, Norte de Santander, Cauca, Cundinamarca y Meta; y Modelo Digital de Elevación de 5.283.577 hectáreas localizadas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanaré, Cesár, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Sucre, Vichada, para un total al mes de 5.500.077 ha generadas o actualizadas de productos cartográficos y un total para la vigencia 2020 de 13.418.129 ha, correspondiente al 11,76% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuada. | 10150250.5 | 33% | Durante el primer semestre de 2021, se han generado 10.150.250,50 ha de productos de cartografía básica correspondientes a: • Cubrimiento de zona urbana correspondientes a 5.660,64 ha de los municipios de Mirití-Paraná, Arauquita, El Carmen de Bolívar, Fuente de Oro, Villavicencio, San Andrés de Tumaco, Chaparral; • Cubrimiento de zona rural correspondientes a 212.732,64 ha de los municipios de Cáceres, Planadas, La Plata, Fuente de Oro, El Tablazo y Quebrada Yaguilga; • Generación de mosaicos de ortoimagenes de 17.798,22 ha del municipio El Retén; • Modelos digitales de elevación correspondientes a 4.114.818,63 ha de los municipios de Zaragoza, Remedios, Anorí, Amalfi (Antioquia), Cumaribo (Vichada) y Puerto Gaitán (Meta), Nechí, Caucasia, El Bagre (Antioquia), San Pelayo, San Carlos, Montelíbano, Ciénaga de Oro, Cereté, La Apartada, Montería (Córdoba), Simití, Montecristo (Bolívar), La Unión, Caimito (Sucre), Mirití-Paraná (Amazonas), Santa Rosalía (Vichada), Maní, Orocué (Casanare), Puerto Gaitán (Meta), Mirití - Paraná (Amazonas), Cimitarra (Santander); • Modelos Digitales de Terreno adquiridos y validados de 5.799.239,58 ha de los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Casanare, Meta, Cauca, Huila, Nariño, Caquetá y Putumayo. Como evidencias se adjuntan las plantillas con la información de cada municipio. El avance para el primer semestre corresponde al 33% con respecto a la meta 2021 (50%). El avance acumulado respecto a la meta del cuatrienio corresponde al 19.6%. | SINERGIA
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado | 60% | Porcentaje | 8.5% | 20.1% | 35.1% | 60% | IGAC | Dirección de Gestión Catastral | Indicador de SINERGIA - PND | 15.91 | 79% | Durante la vigencia 2020 se llevó a cabo la actualización de 18.154.513,15 hectáreas correspondientes al 15,91% de avance según la meta definida para este mismo año (20,1%). Estas hectáreas se discriminan de la siguiente manera: *Área actualizada por IGAC: 6.952.631,42 Has, 6,09% Área total país y 10,16% Meta Área PND. *Área actualizada por otros gestores catastrales: 388.132,19 Has, 0,34% Área total país y 0,57% Meta Área PND *Área que permanece actualizada (5 últimos años): 1.651.876,00Has, 1,45% Área total país y 2,41% Meta Área PND *Conservación Catastral 2019 -2020: 9.161.873,54 Has, 8,03% Área total país y 13,38% Meta Área PND Frente a la meta del cuatrienio (60%) se logró el 26,5% de avance. | 0 | 0% | Durante el primer semestre de la actual vigencia, se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con los procesos de actualización catastral en los municipios que se relacionan a continuación: Municipio de Popayán: • Elaboración y aprobación del plan de trabajo por parte de la Alcaldía municipal. • Socialización del proceso de actualización catastral con autoridades municipales • Inicio de trabajo de campo • Identificación predial de 33.126 predios Municipio de Villavicencio: • Socialización con las autoridades municipales de la fase II del proceso de actualización • Inicio del trabajo de campo • Identificación predial de 52.255 predios Municipio de Arauquita (Arauca): • Suscripción de contrato para actualización catastral • Aprobación de Plan de Trabajo con Alcaldía Municipal • Expedición de Resolución para inicio del proceso de actualización catastral • Identificación predial de 240 predios. Suspendido temporalmente por orden público. Ocho (8) Municipios de Boyacá (Socha, Socotá, Sativasur, Tasco, Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Floresta): • Suscripción de acta de inicio con el operador Telezpacio, encargado de adelantar el proceso de actualización catastral en los 8 municipios. • Socialización del proceso de actualización catastral nivel 2 con alcaldes y líderes comunitarios de los 8 municipios • En conjunto con Telezpacio se trabajó en la identificación de la dinámica inmobiliaria del territorio y la definición de las unidades de intervención. • Inicio operación en campo: 3.529 predios reconocidos. • Habilitación de atención de PQRS a través de canales presencial y virtual Municipio de Rioblanco - Tolima: • Se dio inicio a la planeación del proceso de actualización catastral en estos municipios. • Se llevó a cabo el análisis de la dinámica inmobiliaria e identificación del perímetro urbano oficial para definir la zona de intervención del IGAC, en conjunto con la ANT. • Se realizó el diagnóstico de la información catastral. Se está a la espera de la definición del perímetro urbano oficial para definir la zona de intervención de IGAC, en conjunto con la ANT. Dos (2) Municipios de Bolívar (El Guamo y Córdoba): • Se dio inicio a la planeación del proceso de actualización catastral en estos municipios. • Se llevó a cabo el análisis de la dinámica inmobiliaria e identificación del perímetro urbano oficial para definir la zona de intervención del IGAC, en conjunto con la ANT. • Se realizó el diagnóstico de la información catastral. Se está a la espera de la definición del perímetro urbano oficial para definir la zona de intervención de IGAC, en conjunto con la ANT. En lo referente a conservación entre IGAC y los gestores catastrales se han intervenido 704.398 predios correspondientes a 5.243.492 Ha. El avance cuantitativo se reportará en enero de 2022 cuando entre en vigencia información área intervenida 2021. El indicador no presentará avance cuantitativo mensualmente, por ser un indicador que se mide anualmente con base en el reporte en el Sistema Nacional Catastral (IGAC y Gestores Catastrales: actualización y conservación catastral) Como evidencias se adjuntan las presentaciones relacionadas con el avance de cada municipio por semana y mes. | SINERGIA
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con caracterización territorial | 60% | Porcentaje | 23% | 37% | 49% | 60% | IGAC | Dirección de Gestión de Información Geográfica | Indicador de SINERGIA - PND | 16231703.44 | 38.45% | Para el mes de diciembre, se finalizó la caracterización territorial de cuarenta y tres (43) municipios: Gachancipá, Florencia, Albania, Belén de los Andaquies, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, San José de Fragua, Valparaiso, San Vicente del Caguán, La Macarena, Puerto Gaitán, Planadas. Boavita, Covarachía, Cuítiva, Iza, Tipacoque, Chimá, Momil, Purísima de la Concepción, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Aracataca, Fundación, Cabuyaro, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Chalán, Morroa, Tolú viejo. Agustin Codazzi, Astrea, Becerril, El Paso, Manaure balcón del Cesar, Puebo Bello, San Diego, Tamalameque, Dibulla, correspondiente a 7.447.043,27 ha, para un total en la vigencia 2020 de 16.231.703,44 ha y 95 caracterizaciones. | 3273530 | 24% | Con corte al mes de junio, se realizaron 18 caracterizaciones territoriales de los municipios de Villavicencio, Popayán , Arauquita, Rioblanco y Ataco (Tolima), El Guamo, Córdoba (Bolívar) y Fuente de Oro (Meta), Cáceres (Antioquia), San Jacinto (Bolívar), Valencia (Córdoba), Monterrey (Casanare) y Santa Rosalía (Vichada), Tame (Arauca), El Bagre y Remedios (Antioquia), Mesetas (Meta) y Puerto Guzmán (Putumayo), lo anterior corresponde a 3.273.530 ha con un avance del 24% sobre la meta 2021 (49%). El avance acumulado respecto a la meta del cuatrienio corresponde al 23.7% Como evidencias se adjuntan las caracterizaciones por municipio. | SINERGIA
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje de área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado | 100% | Porcentaje | 0.31% | 19.9% | 20.3% | 59.4% | IGAC | Dirección de Gestión Catastral | Indicador de SINERGIA - PND | 10.02% | 50.2% | Durante la vigencia 2020 se llevó a cabo la actualización de 3.916.657,39 hectáreas correspondientes al 10.02% de avance real frente a la meta de esta vigencia correspondiente al 19,97%. Se logró el 50,17% de cumplimiento de la meta. Frente a la meta del cuatrienio (100% del área de los municipios PDET con catastro actualizado) se logró el 10,02% de avance. | 0 | 0% | Durante el primer semestre de la actual vigencia, se adelantaron las siguientes actividades: El IGAC, con otras entidades del gobierno nacional brindó asesoría a 75 municipios de las regiones PDET en la formulación de los proyectos tipo, con cargo al presupuesto de regalías a fin de lograr la financiación de la gestión catastral de estos municipios. Como evidencias se adjuntan los documentos de las mesas realizadas. Se adoptó la Resolución 333 del 8 de junio de 2021, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 111 del 2021 de la Agencia de Renovación del Territorio, en donde se definen las actividades asociadas a la implementación de los proyectos de catastro multipropósito que se articulan con las iniciativas consignadas en los Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR, de los municipios PDET; como una herramienta que facilita la verificación de requisitos en la expedición de certificaciones de concordancia por parte de la ART El avance cuantitativo se reportará en enero de 2022 cuando entre en vigencia información área intervenida 2021. | SINERGIA
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Áreas Homógeneas de Tierrra - AHT elaboradas y actualizadas | 16957112 | Hectáreas | 7907112 | 3050000 | 3000000 | 3000000 | IGAC | Dirección de Gestión de Información Geográfica | Indicador del PEI / SPI | 10314102 | 71.67% | La Subdirección de Agrología elaboró y actualizó las AHT de 40 municipios, equivalente a 10.314.102 ha a lo largo del país lo que corresponde a un porcentaje de ejecución del 71,67% | 12153702 | 71.67% | Durante el primer semestre se han correlacionado o actualizado las Áreas Homogéneas de Tierra de 29 municipios: Córdoba, El Guamo, María la Baja, San Juan Nepomuceno y San Estanislao en el departamento de Bolívar; Coravachía, Iza, Cuítiva, Monguí, Socha, Tasco, Cerinza, Gámeza, Boavita, Beteitiva, Sativasur, Busbanzá, Corrales, Floresta y Socotá en el departamento de Boyacá; Albanía, en el departamento del Caquetá; Valencia, en el departamento de Córdoba; Subachoque en el departamento de Cundinamarca; San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira; Ciénega departamento del Magdalena; Villavicencio departamento del Meta; Tumaco departamento de Nariño ; Puerto Asís departamento del Putumayo y Rioblanco en el departamento del Tolima; lo anterior, corresponde a 1.839.600 ha, con un avance del 61% respecto a la meta programada para el año 2021 (3.000.000 ha) El avance acumulado respecto a la meta del cuatrienio corresponde al 71,67% | SPI | El área realiza modificación a la meta programada para el año 2021 y a la meta cuatrienio: * Nueva Meta 2021: 3.000.000 ha * Meta Cuatrienio definida: 16.957.112
|  |  |  | Fortalecer el Sistema Nacional Catastral | Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito | 100% | Porcentaje | 5% | 30% | 60% | 100% | IGAC | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Indicador de SINERGIA - PND | 20% | 66.67% | Con corte a Diciembre 31 de 2020, respecto a la implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipróposito, se logró un porcentaje de cumplimiento del 15%, obteniendo un acumulado a la fecha del 20%. En resumen, con relación a las etapas de Análisis y Diseño, durante la vigencia se realizaron las siguientes actividades: 1. Generación de Insumos catastrales: Se adoptó el uso de herramientas para la extracción de datos, de los sistemas de información catastrales COBOL y SNC, requeridos para la generación de insumos catastrales definidos en el modelo LADM_COL 3.0. Se anexa: Instructivo ETL-SNC y Video_instructivo_ETL_snc (1). 2. Adopción de modelos extendidos y de aplicación LADM_COL: Se publicó la resolución 499 de 2020 de adopción del modelo extendido catastro registro en su versión 3.0. Se formalizó el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 y el modelo estándar de interoperabilidad catastro y registro en su versión 1.0. Adicional, se implementó el micrositio de catastro multipropósito que contiene toda la información oficial reglamentada por el IGAC. Se anexa: Resolución 499_conjunta_snr_-_igac, Micrositio Catastro multipropósito y Diseño. 3. Interrelación Catastro Registro: Se habilitó el servicio de consulta de la información registral por parte de la SNR, que permite la consulta en línea de la información registral, utilizada por las direcciones territoriales del IGAC, con el objetivo de validar la información que está siendo radicada por un ciudadano y la que se encuentra publicada en los sistemas de la SNR, de esta forma se mejora la calidad de la información que ingresa a los sistemas del IGAC. Se anexa: Interrelación Catastro - Registro_Informe Cruce 28122020.xlsx. 4.Puesta en producción del sistema de transición: Se configuró e instaló 16 microservicios y dos servicios de base de datos para el sistema de información Catastro Multipropósito, el cual cuenta con el módulo de gestión de insumos para que los gestores y operadores puedan gestionar las solicitudes de información requeridas para los procesos de levantamiento catastral. Se habilitaron los usuarios a la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, y Parques Nacionales, así mismo se hizo la capacitación en el módulo de administración del sistema, a funcionarios del IGAC. Se anexa: Parte_2.mp4 5. Protocolo de asignación NUPRE: Se elaboró el documento de protocolo de asignación de NUPRE (Identificador único predial), en este documento se define la estrategia de entrega a los gestores catastrales. Se anexa: Documento_Protocolo_Nupre 6. Sistema de captura de información en campo con enfoque multipropósito - CICA: Se implementó el componente Web y Móvil del sistema de captura en campo, que incorpora las variables establecidas en el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 LADM_COL. Con el uso de esta herramienta se realizo la captura en campo del proceso de actualización catastral en los municipios de Risaralda (Apia, Balboa, La Celia, Belén de Umbría, Guática, Marsella, Santuario y Pueblo Rico; así mismo se hizo la entrega de dicha versión a los municipios de Cumaribo (Vichada), Gachancipá (Cundinamarca), Villavicencio y Soacha(Cundinamarca). Se anexa : Manual_de_Usuario_CICA 7. Elaboración Diagnóstico del Sistema Nacional Catastral v 1.0, el cual tiene como objetivo, establecer una hoja de ruta a intervenir, lo anterior a partir de la evaluación del estado actual del Sistema de Información Nacional Catastral, a nivel funcional y técnico, en la cual se pueda evidenciar de forma objetiva los puntos de mejora, relacionados a la optimización del sistema. Se anexa: 20201130_Diagnóstico SNC 8. Documento de diseño de Arquitectura de Referencia SNC. Se anexa: Presentación Diseño de Arquitectura | 21% | 35% | Con corte a 30 de junio 2021, se logró un 21% de avance acumulado, frente a lo programado en la vigencia. Es así, que durante el primer semestre 2021 se avanzó en 1% mediante la realización de las siguientes actividades: 1. Inició de la especificación de las épicas para la definición de la conceptualización del SINIC, actividad que se ha venido trabajando a través de diferentes mesas de trabajo realizadas entre la Subdirección de Catastro como usuario funcional y la Oficina de Informática y Telecomunicaicones del IGAC como usuario técnico. 2. Paralelamente, se continua con el proceso de selección y contratación del personal técnico y la fábrica de software encargada de apoyar la etapa de desarrollo del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito - SINIC Se anexa como evidencias pantallazos de las mesas de trabajo. | SINERGIA
|  |  |  | Implementación del modelo GAMSO en el mapa de proceso de la entidad | Propuesta de mapa de procesos para el DANE | 100% | Porcentaje | 100% |  |  |  | DANE |  |  | 19 | 190% | Para la vigencia 2020 la meta es 10 gestores catastrales habilitados y el año cerró con 11, es decir, se superó la meta en 10%. Adicionalmente, la meta del cuatrienio es 20 gestores catastrales habilitados y al cierre de la vigencia 2020 cerró con un total de 19, es decir,al 31 de diciembre de 2020 se ha cumplido la meta del cuatrienio en un 95%
|  |  |  | Diseñar y pilotear el nuevo modelo de Gran Encuesta Integrada de Hogares a partir del nuevo marco geoestadístico nacional derivado del CNPV | Porcentaje de avance en las actividades programadas para el rediseño de la Gran Encuesta Integrada de Hogares | 100% | Porcentaje | 20% | 60% | 100% |  | DANE |  |  | 372 | 186% | En total, se cuenta con 372 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, de los cuales 357 geoservicios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Por otra parte, para la vigencia 2020 se programó una meta de 200 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, sin embargo, debido a la optimización del proceso de monitoreo (implementación herramienta libre GeoHealthCheck), a las gestiones realizadas permanentemente con las entidades productoras de los recursos geográficos para mantener la activación de sus geoservicios y a las gestiones realizadas con las diferentes entidades para la incorporación de nuevos geoservicios al Portal Geográfico Nacional, se logró superar la meta con 172 geoservicios más de lo programado , teniendo un cumplimiento del 186%.
|  |  |  | Actualizar el Marco Geoestadístico | Niveles Geográficos de manzanas y secciones rurales actualizados | y | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | DANE |  |  | 1 | 100% | Durante la vigencia se realizó el documento que guía la actualización de los lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial para Colombia con base a los nueve (9) componentes del Marco Integrado de Referencia Geoespacial - IGIF. Los componentes desarrollados fueron: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente Financiero, Componente de Datos, Componente de Estándares o Normas, Componente de Innovación, Componente de Asociaciones, Componente de Educación y Capacidades, Componente de Comunicación y Participación. Así mismo, se realizó el complemento de siete (7) componentes con el fin de adaptarlos a las necesidades del catastro multipropósito y a la administración del territorio. Los componentes que se complementaron son: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente de Gestión de Datos, Componente de Innovación, Componente de Educación y Capacidades, Componente Financiero, Componente de Comunicación y Participación.
III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones |  |  | 2. Fortalecer las capacidades públicas y privadas para producir, analizar y difundir información estadística, geográfica, agrológica y catastral. | Uso de Big Data en las estadísticas oficiales para la medición de la economía digital y el desarrollo sostenible | Instrumento administrativo que regule el aprovechamiento estadístico del Big Data y otras fuentes de información | 1 | Número |  | 1 |  |  | DANE |  |  | 7 | 100% | Durante la vigencia se expidieronlos siguientes documentos: * Se expidió la Resolución 471/529 de 2020 por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que debe tener la cartografía básica oficial de Colombia, la cual fue publicada en diario oficial https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_471_de_2020.pdf https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_529_de_2020.pdf * Se construyó el instructivo “Elaboración y actualización de Áreas Homogéneas de Tierra con fines Catastrales" a ser incluido en el listado maestro de documentos del Sistema de Gestión Integrado -SGI, del Instituto * Se expidió la Resolución 388 del 13 de abril de 2020 "Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de información y actualización catastral con enfoque multipropósito.https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución Conjunta SNR 4218 - IGAC 499 " Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL" https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución 789 del 8 de septiembre del 2020 “Por el cual se establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), de gestión documental y regula el proceso de empalme”. - Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-789-de-2020 * Resolución 509 del 1 de junio de 2020 “Por la cual se modifica el artículo 1, el artículo 8 y los anexos 1 y 3 de la Resolución 388 de 2020”.- Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-509-de-2020 * Proyecto Tipo de Cartografía - Geo y cart
[5 empty] | Número de ejercicios de exploración de fuentes de Big Data para la medición de la economía digital y el desarrollo sostenible. | 4 | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | DANE |  |  | 50% | 100% | Se llevó a cabo la etapa II, correspondiente al diagnostico institucional a través del levantamiento del estudio técnico para la modernización, cumpliendo de esta manera con el 50% proyectado. Se realizó adicionalmente, la socialización de la propuesta en el mes diciembre con las organizaciones sindicales del instituto.
|  |  |  | Descentralizar la gestión catastral | Gestores catastrales habilitados | 20 | Gestores habilitados | 6 | 10 | 17 | 20 | IGAC | Dirección de Regulación y Habilitación | Indicador de SINERGIA - PND | 19 | 190% | El mes de diciembre se habilitaron 2 gestores catastrales, por medio de los siguientes actos administrativos: Resolución 1030 del 10 de diciembre de 2020. que habilita como gestor catastral Municipio de Sincelejo-Sucre; y Resolución 1057 del 16 de diciembre de 2020 que habilita como gestor catastral al Municipio de Sesquilé-Cundinamarca. Durante la vigencia 2011 se logró la habilitación de 11 gestores catastrales. El avance acumulado de gestores catastrales habilitados a 2020 fue de 19 gestores catastrales, logrando un avance para el cuatrienio, de 95% | 25 | 147% | En el primer semestre de la vigencia 2021 se habilitaron 6 gestores catastrales Zipaquirá, Envigado (Antioquia), Armenia, Jamundí, Sabaneta (Antioquia) y Neiva (Huila), el avance acumulado del cuatrienio para este indicador es de 25 gestores catastrales, los cuáles se componen de 240 municipios para un total de 9.412.049,14 hectáreas del territorio nacional; obteniendo un avance del 125% de la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Como evidencia se adjunta el listado de gestores catastrales habilitados. | SINERGIA
|  |  |  | Disponer la información a través de geoservicios | Geoservicios publicados y disponibles | 500 | Número | 175 | 200 | 472 | 500 | IGAC | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Indicador de SINERGIA - PND | 372 | 186% | En el mes de diciembre se realizó el monitoreo automático de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 335 geoservicios, de estos geoservicios se identifica que 320 geoservcios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Así mismo, se realizó la incorporación de 37 nuevos geoservicios correspondientes a las siguientes entidades: Alcaldía de Medellín, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, Gobernación de Antioquia, Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA, Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, Unidad de Planeación Minero Energética – UPME y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA, estos geoservicios sumaron al inventario 134 nuevas URL. En total, se cuenta con 372 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, de los cuales 357 geoservicios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Por otra parte, para la vigencia 2020 se programó una meta de 200 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, sin embargo, debido a la optimización del proceso de monitoreo (implementación herramienta libre GeoHealthCheck), a las gestiones realizadas permanentemente con las entidades productoras de los recursos geográficos para mantener la activación de sus geoservicios y a las gestiones realizadas con las diferentes entidades para la incorporación de nuevos geoservicios al Portal Geográfico Nacional, se logró superar la meta con 172 geoservicios más de lo programado , teniendo un cumplimiento del 186%. | 465 | 98.51% | Durante el primer semestre del año 2021 se realizó el monitoreo automático de los geoservicios mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 372 geoservicios, los cuales se encuentran operando plenamente. Así mismo, se realizó la gestión e incorporación de 86 nuevos geoservicios, suministrados por diferentes entidades como la Corporación del Valle del Cauca (CVC), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Alcaldía de Medellín, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Corpoboyacá, Alcaldía de Barranquilla y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). De igual forma, se restableció la conexión de 7 geoservicios; esto para un total de 465 geoservicios, los cuales se encuentran plenamente operando. Por otra parte, se inició la migración de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional al nuevo Portal Colombia en Mapas y se realizó la implementación del buscador de geoservicios en la página del portal ICDE cargando la base de datos de geoservicios en el Micrositio del portal ICDE, habilitado en la plataforma Geocontenidos ICDE. Nota: Debido al desarrollo e implementación de la herramienta GeoHealthCheck, la cual permite automatizar el proceso de monitoreo de los geoservicios, optimizar los tiempos en la revisión de las URL que componen cada uno de estos y reportar en tiempo real cuando un geoservicio presenta problemas o se encuentra sin conexión; el IGAC logró ampliar la meta del cuatrienio 2018-2022 del Plan Nacional de Desarrollo, de 250 geoservicios publicados y disponibles a 500 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional – PGN. El avance para el primer semestre corresponde a 93 geoservicios nuevos incorporados en el portal geográfico nacional y el monitereo de 372, para un total de 465 geoservicios publicados y disponbiles en el portal, lo anterior corresponde a un avance del 98.51% 33% con respecto a la meta 2021 (472). El avance acumulado respecto a la meta del cuatrienio corresponde al 90%. | SINERGIA
[6 empty] | 50 | Número | 11 | 26 | 41 | 50 | DANE
|  |  |  | Apoyar a los municipios para la creación y el uso de herramientas en la medición de los ODS | Porcentaje de avance en la generación de herramientas de apoyo a los territorios para la producción y uso de información para el seguimiento a los ODS. | 100% | porcentaje | 55% | 100% |  |  | DANE
|  |  |  | Fomentar el uso de la información estadística. | Grupos de interés que usan información estadística en sus programas, planes, proyectos, estrategias o políticas. | 1 = 500 (PD, POT, PDT, EOT, Planes de vida (indígenas) o Planes de etnodesarrollo). 2 = Incremento del 30% (descargas de los documentos técnicos de las operaciones estadísticas). 3 = Incremento del 100% (usuarios del geoportal). | Número Porcentaje Porcentaje | 1. 0 2. 5% 3. 10% | 1. 150 2. 10% 3. 30% | 1. 400 2. 25% 3. 70% | 1. 500 2. 30% 3. 100% | DANE
III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones |  |  | 3. Ser referente de rigor en la planeación, producción, análisis y difusión de información estadística, geográfica, agrológica y catastral. | Crear un tablero de control que le haga seguimiento a la capacidad territorial e iniciar su registro. | Número de registros de seguimiento consignados en el tablero de control de capacidad territorial. | 16 | Número | 4 | 8 | 12 | 16 | DANE
|  |  |  | Operaciones estadísticas que hayan surtido el proceso de evaluación de calidad | Informes de evaluación de calidad estadística | 80 | Número | 20 | 40 | 60 | 80 | DANE
|  |  |  | Medición del índice de Pobreza Multidimensional | Metodología ajustada del Índice de Pobreza Multidimensional | 100% | Número | 60% | 90% | 100% | 0% | DANE
|  |  |  | Asistencia técnica y/o talleres para la adopción del estándar SDMXen la transmisión de información para el seguimiento a los ODS. | Entidades acompañadas para la adopción del estándar SDMX para la transmisión de información para el seguimiento a los ODS. CONPES 3918 Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia | 25 entidades acompañadas | Número | 10 | 15 | 20 | 25 | DANE
XV. Pacto por una gestión pública efectiva |  |  | 4. Modernizar la estructura organizacional y la infraestructura tecnológica de las entidades que conforman el sector, para una mejor prestación del servicio | Modificar la estructura del IGAC | % de avance Implementación en la modificación de la estructura del IGAC (rediseño y modernización institucional) | 100% | Porcentaje | 0% | 50% | 20% | 30% | IGAC | Secretaría General | Indicador hace parte de las metas transformacionales - SIGOB Ajuste metas | 50% | 100% | Se llevó a cabo la etapa II, correspondiente al diagnostico institucional a través del levantamiento del estudio técnico para la modernización, cumpliendo de esta manera con el 50% proyectado. Se realizó adicionalmente, la socialización de la propuesta en el mes diciembre con las organizaciones sindicales del instituto. | 20% | 100% | Avance primer semestre: La radicación ante el DAFP del estudio técnico para la modernización por parte de la cabeza del sector DANE se llevo a cabo en el día 10 de febrero de 2021. Una vez se aprobo el estudio se realizó la publicación del decreto de estructura para comentarios por parte de la ciudadanía, posteriormente se procedió con las firmas del DAFP , DANE , Ministerio de Hacienda quedando pendiente la firma del Presidente de la Republica. Se cumplió con el 100% de la meta propuesta, correspondiente a un avance del 20% para el año 2021. El avance acumulado respecto a la meta cuatrienio corresponde al 70% | PEI
|  |  |  | Rendir cuentas una vez al año | Eventos de rendición de cuentas del sector realizados | 3 | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | DANE/IGAC | Oficina de Relación con el Ciudadano- IGAC |  | 1 | 100% | No se realizó un solo ejercicio de cuentas del sector, DANE realizó el ejercicio en el mes de octubre e IGAC programó y realizó el ejercicio en el mes de diciembre. Link evidencia: https://www.igac.gov.co/es/noticias/participe-en-la-rendicion-de-cuentas-del-igac. Informe completo: https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/noticias/rendicuentas.pdf | 0 | 0% | El ejercicio de rendición de cuentas se encuentra programado para el siguiente semestre de la vigencia | PLAN DE ACCIÓN
|  |  |  | Crear instrumentos de comunicación y pedagogía para el uso y comprensión de información de operaciones estadísticas. | Nuevos productos y servicios que implementen investigación y desarrollo | 15 | Número | 5 | 9 | 13 | 15 | DANE
|  |  | 5. Optimizar la generación de conocimiento del sector a través de las competencias y habilidades de los servidores públicos; la investigación y la innovación, en coherencia con las dimensiones de Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG. | Formar a los servidores públicos | Número de personas capacitadas | 3616 | Número | 1800 | 677 | 462 | 677 | IGAC | Secretaría General | Indicador proyecto de inversión fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel nacional | 738 | 100% | Al 31 de diciembre el GIT de Talento Humano cumplió con el 91.33% de los programado en materia de capacitaciones durante la vigencia, contando con la participación de más de 3.500 registros de asistencia de servidores en actividades de capacitación virtual en temáticas transversales y de carácter misional, alcanzando una amplia cobertura a nivel nacional e impactando al 78.77% de la planta de personal. A lo largo de la vigencia 2020, se logró brindar a 738 funcionarios y colaboradores del IGAC más de 130 actividades de capacitación entre las programadas y las adicionales resaltando la asistencia a Manejo y optimización del tiempo, PQRS, Código de Integridad, Trabajo en equipo y comunicación asertiva, Gestión documental, COPASST y Muévete y Contágiate de Prevención. Desarrollo de una serie de 12 cursos virtuales que se encuentran disponibles en la plataforma Telecentro de manera permanente para los servidores de la entidad, como parte del producto Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa del proyecto de inversión. Las Evidencias se encuentran en la carpeta compartida Drive Link: https://igacoffice365-my.sharepoint.com/personal/yeison_morales_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fyeison%5Fmorales%5Figac%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20Talento%20Humano%2FPlanes%2FPlan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n&ct=1611347542230&or=OWA-NT&cid=ef0858ee-53a6-943f-e694-e5524e9436ff&originalPath=aHR0cHM6Ly9pZ2Fjb2ZmaWNlMzY1LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3llaXNvbl9tb3JhbGVzX2lnYWNfZ292X2NvL0VxSkFrTkc0NTZWTmhQQXFSQWFkb3hBQkIxZjZaRHkzb1VSVjRseHNXdmxaTHc_cnRpbWU9MF90YTB4U18yRWc | 19 | 4.113% | En el primer semestre se elaboraron los convenios con las universidades para la ejecución de las capacitaciones y en el mes de junio se capacitaron a 19 personas. | SPI | Se realiza modificación a la meta programada para el año 2021 con el fin de alinear la meta con el POAI. Nueva meta 2021: 462
[5 empty] | Aumentar el conocimiento de los servidores de la entidad. | Cuatro (4) actividades por año programadas en la Direcciones Territoriales en el marco del Plan de Fortalecimiento de capacidades para el uso de información geoespacial. | Número | 4 | 8 | 12 | 16 | DANE
[18 empty] | Promedio Avance Total Plan: | 47%
Note on K21: 57,087,400 Hectareas
Note on U22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Adri, por favor en el último párrafo especificar si estamos hablando de hectáreas, cuando mencionas esta cifra: 5.243.492. Respecto a las evidencias, de ser posible, por favor organizarlas en concordancia con el avance, puede ser por municipio, lo mas importante Adri, no tiene que ser todo, lo revisamos igual en la reu. Gracias
Note on U24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Adri,el primer párrafo resume la especificación de los siguientes municipios especificos que nombras en los siguientes? de no ser asi, podemos hacer un párrafo muy pequeño de introducción a los demás? Reply: y revisamos las evidencias en Reu
Note on U25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nata, se encuentran pendiente las evidencias, en la carpeta indicador 5 Por otro lado, el 48% de avance que me relacionas es respecto a que meta? la de 3.050.000 para 2021? Gracias!
Note on U32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Adri, revisando, falta información en el avance. Por otro lado, es importante indicar cual es el avance especifico para este año, de acuerdo con la meta programada correspondiente a 17 gestores.
Note on U33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dianita, por favor específicar si es para este semestre Reply: Ok Xime ajustada la observación, adicione una nota
Note on K44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se ajusta la meta ya que en el POAI 2021 la meta quedo 462 y no 677

## Hoja2 (hidden)
SPI
SINERGIA
PEI
PLAN DE ACCIÓN
SIGOB
SISCONPES
CRÉDITO

## PES 2020 (hidden)
| ACCIONES | INDICADORES | RESPONSABLE ENTIDAD | META 2020 | Avance cuantitativo a Diciembre de 2020 (acumulado) | % de avance de meta a Diciembre de 2020 ( acumulado) | Avance cualitativo a Diciembre de 2020 | EVID
1 | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas | Subdirección de Geografía y Cartografía - | 23% | 16841027.1 | 64.18% | Resultado de la gestión al cierre de la vigencia 2020, el IGAC logró un 11,76% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuada de 13.418.129 ha, obteniendo un acumulado del 14,76% de cubrimiento del territorio colombiano con cartografía actualizada al 2020, Lo anterior suma un cumplimiento acumulado 2019-2020 del 64,18% respecto a la meta del 23%. | OK EVIDENCIAS
2 | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado | Subdirección de Catastro | 20.1% | Pendiente | Pendiente | Se estima que los Gestores catastrales entregarán la información el 20 de enero /21, una vez se realice la revisión en el sistema nacional catastral con el fin de obtener la información del área geográfica con catastro actualizado y reportar las cifras finales corte diciembre 2020
3 | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica | Subdirección de Geografía y Cartografía | 37% | 42473922.21 | 100.6% | Se finalizó la caracterización territorial de cuarenta y tres (43) municipios: Gachancipá, Florencia, Albania, Belén de los Andaquies, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, San José de Fragua, Valparaiso, San Vicente del Caguán, La Macarena, Puerto Gaitán, Planadas. Boavita, Covarachía, Cuítiva, Iza, Tipacoque, Chimá, Momil, Purísima de la Concepción, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Aracataca, Fundación, Cabuyaro, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Chalán, Morroa, Tolú viejo. Agustin Codazzi, Astrea, Becerril, El Paso, Manaure balcón del Cesar, Puebo Bello, San Diego, Tamalameque, Dibulla, correspondiente a 7.447.043,27 ha, para un total acumulado de 16.231.703,44 ha y 95 caracterizaciones. La Subdirección de Geografía y Cartografía de acuerdo con la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia pacto por la equidad”, logró un 14,23% correspondiente a 16.231.703,44 ha del cubrimiento del Territorio Colombiano con caracterización territorial, para un acumulado del 37,23% al 2020. Lo anterior suma un cumplimiento acumulado 2019-2020 del 100,62% respecto a la meta del 37%. | OK EVIDENCIAS
4 | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje de área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado | Subdirección de Catastro | 19.9% | Pendiente | Pendiente | Se estima que los Gestores catastrales entregarán la información el 20 de ener/21, una vez se realice la revisión en el sistema nacional catastral con el fin de obtener la información del área geográfica con catastro actualizado y reportar las cifras finales corte diciembre 2020
5 | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Áreas Homogéneas de Tierras con fines múltiples homologadas, actualizadas y correlacionadas | Subdirección de Agrología | 3050000 | 2716990 | 89.08% | La Subdirección de Agrología elaboró y actualizó las AHT de 40 municipios, equivalente a 2.716.990 ha a lo largo del país lo que corresponde a un porcentaje de ejecución del 89,08%
6 | Fortalecer el Sistema Nacional Catastral | Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 30% | 20% | 66.67% | Para la vigencia 2020, respecto a la implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipróposito, se logró un porcentaje de cumplimiento del 15% y un acumulado para las vigencias 2019-2020 del 20%. En resumen, con relacion a las etapas de Análisis y Diseño, durante la vigencia se realizaron las siguientes actividades: 1. Generación de Insumos catastrales: Se adoptó el uso de herramientas para la extracción de datos, de los sistemas de información catastrales COBOL y SNC, requeridos para la generación de insumos catastrales definidos en el modelo LADM_COL 3.0. 2. Adopción de modelos extendidos y de aplicación LADM_COL: Se publicó la resolución 499 de 2020 de adopción del modelo extendido catastro registro en su versión 3.0. Se formalizó el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 y el modelo estándar de interoperabilidad catastro y registro en su versión 1.0. Adicional, se implementó el micrositio de catastro multipropósito que contiene toda la información oficial reglamentada por el IGAC. 3. Interrelación Catastro Registro: Se habilitó el servicio de consulta de la información registral por parte de la SNR, que permite la consulta en línea de la información registral, utilizada por las direcciones territoriales del IGAC, con el objetivo de validar la información que está siendo radicada por un ciudadano y la que se encuentra publicada en los sistemas de la SNR, de esta forma se mejora la calidad de la información que ingresa a los sistemas del IGAC. 4.Puesta en producción del sistema de transición: Se configuró e instaló 16 microservicios y dos servicios de base de datos para el sistema de información Catastro Multipropósito, el cual cuenta con el módulo de gestión de insumos para que los gestores y operadores puedan gestionar las solicitudes de información requeridas para los procesos de levantamiento catastral. Se habilitaron los usuarios a la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, y Parques Nacionales, así mismo se hizo la capacitación en el módulo de administración del sistema, a funcionarios del IGAC. 5. Protocolo de asignación NUPRE: Se elaboró el documento de protocolo de asignación de NUPRE (Identificador único predial), en este documento se define la estrategia de entrega a los gestores catastrales. 6. Sistema de captura de información en campo con enfoque multipropósito - CICA: Se implementó el componente Web y Móvil del sistema de captura en campo, que incorpora las variables establecidas en el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 LADM_COL. Con el uso de esta herramienta se realizo la captura en campo del proceso de actualización catastral en los municipios de Risaralda (Apia, Balboa, La Celia, Belén de Umbría, Guática, Marsella, Santuario y Pueblo Rico; así mismo se hizo la entrega de dicha versión a los municipios de Cumaribo (Vichada), Gachancipá (Cundinamarca), Villavicencio y Soacha(Cundinamarca). 7. Elaboración Diagnóstico del Sistema Nacional Catastral v 1.0, el cual tiene como objetivo, establecer una hoja de ruta a intervenir, lo anterior a partir de la evaluación del estado actual del Sistema de Información Nacional Catastral, a nivel funcional y técnico, en la cual se pueda evidenciar de forma objetiva los puntos de mejora, relacionados a la optimización del sistema. 8. Documento de diseño de Arquitectura de Referencia SNC | OK EVIDENCIAS
7 | Descentralizar la gestión catastral | Gestores catastrales habilitados | Subdirección de Catastro | 10 | 19 | 190% | Para la vigencia 2020 la meta es 10 gestores catastrales habilitados y el año cerró con 11, es decir, se superó la meta en 10%. Adicionalmente, la meta del cuatrienio es 20 gestores catastrales habilitados y al cierre de la vigencia 2020 cerró con un total de 19, es decir,al 31 de diciembre de 2020 se ha cumplido la meta del cuatrienio en un 95% | OK EVIDENCIAS
8 | Disponer la información a través de geoservicios | Geoservicios publicados y disponibles | CIAF | 200 | 372 | 186% | En total, se cuenta con 372 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, de los cuales 357 geoservicios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Por otra parte, para la vigencia 2020 se programó una meta de 200 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, sin embargo, debido a la optimización del proceso de monitoreo (implementación herramienta libre GeoHealthCheck), a las gestiones realizadas permanentemente con las entidades productoras de los recursos geográficos para mantener la activación de sus geoservicios y a las gestiones realizadas con las diferentes entidades para la incorporación de nuevos geoservicios al Portal Geográfico Nacional, se logró superar la meta con 172 geoservicios más de lo programado , teniendo un cumplimiento del 186%. | OK EVIDENCIAS
9 | Consolidar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE | Marco de referencia de la ICDE actualizado con base en los lineamientos del IGIF | CIAF | 1 | 1 | 100% | Durante la vigencia se realizó el documento que guía la actualización de los lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial para Colombia con base a los nueve (9) componentes del Marco Integrado de Referencia Geoespacial - IGIF. Los componentes desarrollados fueron: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente Financiero, Componente de Datos, Componente de Estándares o Normas, Componente de Innovación, Componente de Asociaciones, Componente de Educación y Capacidades, Componente de Comunicación y Participación. Así mismo, se realizó el complemento de siete (7) componentes con el fin de adaptarlos a las necesidades del catastro multipropósito y a la administración del territorio. Los componentes que se complementaron son: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente de Gestión de Datos, Componente de Innovación, Componente de Educación y Capacidades, Componente Financiero, Componente de Comunicación y Participación. | OK EVIDENCIAS
10 | Ejecutar los mecanismos para ejercer la regulación técnica y metodológica en la implementación del catastro multipropósito | Número de documentos para la regulación técnica de la gestión catastral | Subdirección de Catastro (4), Subdirección de Agrología (1), Subdirección de Geografía y Cartografía (2) | 7 | 7 | 100% | Durante la vigencia se expidieronlos siguientes documentos: * Se expidió la Resolución 471/529 de 2020 por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que debe tener la cartografía básica oficial de Colombia, la cual fue publicada en diario oficial https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_471_de_2020.pdf https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_529_de_2020.pdf * Se construyó el instructivo “Elaboración y actualización de Áreas Homogéneas de Tierra con fines Catastrales" a ser incluido en el listado maestro de documentos del Sistema de Gestión Integrado -SGI, del Instituto * Se expidió la Resolución 388 del 13 de abril de 2020 "Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de información y actualización catastral con enfoque multipropósito.https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución Conjunta SNR 4218 - IGAC 499 " Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL" https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución 789 del 8 de septiembre del 2020 “Por el cual se establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), de gestión documental y regula el proceso de empalme”. - Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-789-de-2020 * Resolución 509 del 1 de junio de 2020 “Por la cual se modifica el artículo 1, el artículo 8 y los anexos 1 y 3 de la Resolución 388 de 2020”.- Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-509-de-2020 * Proyecto Tipo de Cartografía - Geo y cart
11 | Modificar la estructura del IGAC | % de avance Implementación en la modificación de la estructura del IGAC | Secretaría General | 50% | 50% | 100% | Se llevó a cabo la etapa II, correspondiente al diagnostico institucional a través del levantamiento del estudio técnico para la modernización, cumpliendo de esta manera con el 50% proyectado. Se realizó adicionalmente, la socialización de la propuesta en el mes diciembre con las organizaciones sindicales del instituto. | OK EVIDENCIAS
12 | Rendir cuentas una vez al año | Eventos de rendición de cuentas del sector realizados | Oficinas Asesoras de Planeación OAP IGAC/Servicio al Ciudadano | 1 | 1 | 100% | No se realizó un solo ejercicio de cuentas del sector, DANE realizó el ejercicio en el mes de octubre e IGAC programó y realizó el ejercicio en el mes de diciembre. Link evidencia: https://www.igac.gov.co/es/noticias/participe-en-la-rendicion-de-cuentas-del-igac. Informe completo: https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/noticias/rendicuentas.pdf | OK EVIDENCIAS
13 | Formar a los servidores públicos | Número de personas capacitadas | GIT Talento Humano | 677 | 738 | 109% | Al 31 de diciembre el GIT de Talento Humano cumplió con el 91.33% de los programado en materia de capacitaciones durante la vigencia, contando con la participación de más de 3.500 registros de asistencia de servidores en actividades de capacitación virtual en temáticas transversales y de carácter misional, alcanzando una amplia cobertura a nivel nacional e impactando al 78.77% de la planta de personal. A lo largo de la vigencia 2020, se logró brindar a 738 funcionarios y colaboradores del IGAC más de 130 actividades de capacitación entre las programadas y las adicionales resaltando la asistencia a Manejo y optimización del tiempo, PQRS, Código de Integridad, Trabajo en equipo y comunicación asertiva, Gestión documental, COPASST y Muévete y Contágiate de Prevención. Desarrollo de una serie de 12 cursos virtuales que se encuentran disponibles en la plataforma Telecentro de manera permanente para los servidores de la entidad, como parte del producto Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa del proyecto de inversión.