## Componente anticorrupción y SC
PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCION AL CIUDADANO Y DE PARTICIPACIÓN I VERSIÓN "INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI" AÑO 2020
DIMENSIÓN MIPG | COMPONENTES | SUBCOMPONENTES | PESO | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA AÑO 2020 |  |  | Programación/ Avances - 2020 |  |  | Programación/ Avance TOTAL
[8 empty] | Fecha de inicio | Fecha de terminación | P E | 2016-04-30 | 2016-08-31 | 2016-12-31
Control Interno | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCION 20% | 1.1 Política de Administración de riesgos de Corrupción. | 20% | Política de Administración Integral de riesgos del IGAC | Documento | 1.1.1 Revisar y actualizar la política de Administración Integral de riesgos, si hay lugar a ello. | Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Control Interno | Enero | Mayo | P | 80% | 20% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
[5 empty] | Dos (2)socializaciones | 1.1.2 Socializar la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Junio | Julio | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 20% | Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC | Mapa de riesgo actualizado | 1.2.1 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 1.3. Consulta y divulgación | 20% |  | Correos enviados y/o registro de asistencia | 1.3.1 Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
[5 empty] | Publicacion realizada | 1.3.2 Publicar en la página web e intranet los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 1.4. Monitoreo y revisión | 15% | Reporte de cumplimiento | Un reporte | 1.4.1. Elaborar y presentar reportes de cumplimiento a los seguimientos frente a los controles y materialización de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Diciembre | P | 33% | 33% | 34% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  |  | Informe de monitoreo | Un informe | 1.4.2. Realizar informe resultado del monitoreo a la gestión de los riesgos institucionales | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre | Octubre | P |  |  | 100% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 1.5. Seguimiento | 15% | Informe de Auditoría Interna. | Informe de denuncias de corrupción | 1.5.1 Relación de actos de corrupción reportados o de conocimiento de la entidad | Oficina de Control Interno | Enero | Diciembre | P | 30% | 30% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 10% |  | Tres seguimientos | 1.5.2 Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados para el año 2020 y publicarlos en la pagina web en la seccion de transparencia y acceso a la informacion |  | Enero | Diciembre | P | 33% | 33% | 34% | 100%
E
SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción
| SUBTOTAL GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [8 empty] | P | 58.28% | 22.28% | 19.45% | 100%
[10 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados | 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 20% | Estrategia de Racionalización de Trámites (componente que puede ser consultado en la ruta https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-igac)
| RENDICION DE CUENTAS | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 40% | 2% | 3.1 Equipo de trabajo y capacitación | Acta del Comité institucional donde queda conformado el equipo de trabajo | Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementacion de los ejercicios de rendicion de cuentas | Secretaría General | Enero | Marzo | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
[5 empty] | Una (1) acción de capacitación | Acciones de capacitación que incluyan gestión y producción de información institucional asociada a los objetivos de Desarrollo sostenible ODS y Derechos Humanos DDHH | Talento humano | Febrero | noviembre | P |  | 100% |  | 100%
E
|  |  | 4% | 3.2 Portal de datos abiertos | Datos publicados | Mantenimiento y actualización del portal de datos abiertos del IGAC. Mantener actualizada la información en el portal de datos abiertos del estado colombiano. | Gestión de Tecnologías de la Información publica la información que entreguen las áreas misionales | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.3 Publicación mensual de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversiones. | Datos publicados | Elaborar y publicar mensualmente el presupuesto de Funcionamiento e Inversiones | Oficina Asesora de Planeación consolida y publica | Enero | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.4 Estados Financieros Publicados | Datos publicados | Publicar los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo. | Secretaría General /Financiera | Febrero | Febrero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.5 Plan de Accion Anual Publicado | Plan Publicado | Elaborar y publicar anualmente el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación consolida y publica | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 3.6 Seguimiento trimestral del Plan Accion Anual Publicado | Seguimientos Publicados | Elaborar y Publicar el seguimiento trimestral de PAA | Oficina Asesora de Planeación consolida y publica | Abril | Julio, Octubre 2019, Enero 2020 | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 3.7 Informe Ejecutivo Institucional | Un informe | Recopilar y consolidar el informe de gestión 2019 para su publicación. | Oficina Asesora de Planeación (consolida y publica)/ Toda la organización | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.8 Informe de Gestión Institucional | Un informe | Recopilar y consolidar el informe al congreso 2019-2020 | Oficina Asesora de Planeación (consolida y publica) / Toda la organización | Agosto | Agosto | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 2% | 3.9 Relación de Procesos de Contratacion publicados | Publicacion de los Procesos | Relacionar el estado de los procesos de contratación y publicarlo | Secretaría General /Gestión Contractual | Enero | Diciembre (mensualmente se publican) | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 3.10 Publicaciones realizadas a través de la página web | Publicaciones realizadas | Publicar y comunicar los resultados de la gestión, actividades y contenidos estratégicos de alto impacto producidos por el IGAC | Toda la entidad enviará a la Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) las novedades para su publicación en página web | Febrero | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 3.11 Página Web e Igacnet con noticias actualizadas | informe de redes sociales y página web e Igacnet | Realizar Rendición de cuentas permanente a través de la publicación de información y contenidos temáticos relacionados con la gestión del IGAC en las redes sociales, página web institucional e IGACNET. Publicación de los resultados consolidados de las actividades de participación | Toda la entidad enviará a Difusión y mercadeo (Comunicaciones) los contenidos y/o las novedades para su publicación en redes sociales, página web e IGACNET | Febrero | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.12 Informe de resultados consolidado | Documento | Elaborar informe de los resultados consolidados de las actividades de rendición de cuentas y participación realizados en el año 2020. | Servicio al Ciudadano y Participación | Octubre | Diciembre | P |  |  | 100% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 3.13 Publicaciones en el Portal de Noticias de la pagina web, boletines de prensa, y atender en redes sociales (Twitter y Facebook) las respuestas a los usuarios de estas redes | Noticias y Boletines publicados en el Portal de Noticias de la pagina web, redes sociales, igacnet y pantallas. Respuestas a los usuarios de redes (Twitter y Facebook) | Publicar las noticias y boletines de prensa del IGAC, en el Portal de Noticias del sitio web www.igac.gov.co, en las redes sociales (Facebook y Twitter), Igacnet, pantallas. Hacer seguimiento permanente a los comentarios que realicen los usuarios en redes sociales, consolidar y enviar al Servicio al ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica la información correspondiente | Febrero | Diciembre | P | 30% | 30% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 3.14 Publicaciones a través de los canales o herramientas de comunicación, información sobre trámites y servicios y publicaciones del IGAC | Contenidos temáticos publicados | Informar permanentemente sobre los tramites y servicios, publicaciones y la gestión institucional del IGAC | Toda la entidad enviará a Difusion y mercadeo (comunicaciones) los contenidos y/o las novedades para su publicación a través de la canales o herramientas de Comunicación (Comunicaciones) publica | Marzo | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 2. Diálogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones 35% | 7% | 3.15 Acciones de Diálogo lideradas por las áreas misionales, según plan de acción vigente (Mínimo 2 por cada área misional). | Acciones de Dialogo con los Ciudadanos o grupos de interés, en temas misionales | Acciones de dialogo generadas a través de las redes sociales del IGAC relacionadas con los contenidos publicados y socializados | Todas las áreas misionales, CIAF con el apoyo de la Oficina Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Marzo | Diciembre | P | 30% | 35% | 35% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 3.16 Publicaciones en la página web, Igacnet | Estrategia Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano Publicada y seguimientos publicados | Divulgar la estrategia del plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano adoptado por el IGAC y los seguimientos para el año 2020 en la sección de Transparencia y acceso a información | La oficina asesora de planeacion elabora y publica la estrategia, la oficina de control interno realiza los seguimientos envian a Difusion y Mercadeo (Comunicaciones) para su publicación en página web e Igacnet | Enero | Diciembre | P | 50% | 25% | 25% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 3.17 Plan de Comunicaciones del año 2020 aprobado | Documento Plan de comunicaciones | Medios o Herramientas de comunicación internos implementados para divulgar información a los servidores del IGAC y a la ciudadanía en general. | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Mayo | Julio | P | 20% | 80% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 3.18 Participación en ferias a nivel Nacional y en algunas del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP. | Número de ferias y eventos realizados | Participar en ferias y eventos nacionales como en algunas del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP. | Oficina de Difusión y Mercadeo y Servicio al Ciudadano y Participación | Febrero | Octubre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 2% | 3.19 Plan de Participación Ciudadana | Plan de participación | *Publicación de la politica de Participación ciudadana *Elaboración del Plan de Participación -*Cronograma de Participación -Seguimiento al Cronograma | Secretaria General/Servicio al Ciudadano y Participación | febrero | Diciembre | P | 40% | 30% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 3.20 Informe cuatrimestral consolidado de los resultados de la implementacion de la estrategia de rendicion de cuentas permanente y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Tres (3) informes | Analizar los resultados obtenidos con base en la consolidación de los reportes aportados por las áreas misionales y de apoyo | Secretaria General/Servicio al Ciudadano y Participación | Febrero | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
E
|  | 4. Promoción efectiva de la participación ciudadana 10% | 3% | 3.21 Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | informes de las encuestas de percepción por capacitacion | Aplicar despues de cada actividad la encuesta de percepcion de los servidores públicos y/o ciudadanos | SecretariaGeneral/Talento Humano | febrero | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
E
|  |  | 3% | 3.22 Consolidado de preguntas del evento principal de rendicion de cuentas | Matriz de preguntas consolidada | Recopilar las preguntas sin respuesta de los ciudadanos en el evento principal de rendicion de cuentas que no se logren contestar. | Servicio al Ciudadano y Participación | Octubre | Diciembre | P |  |  | 100% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 2% | 3.23 Procedimiento de rendicion de cuentas actualizado | Procedimiento actualizado | Ajustar el procedimiento de rendicion de cuentas | Servicio al Ciudadano y Participación | Octubre | Diciembre | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.24 Informe consolidado de preguntas y respuesta del evento principal de rendicion de cuentas | Informe | Elaborar el informe de la respuesta a los ciudadanos | Todas las áreas dan sus respectivas respuestas/Oficina de Difusión y Mercadeo publica/ Secretaria General/Servicio al Ciudadano y Participación consolida la información | Noviembre | Diciembre | P |  |  | 100% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.25 Evento principal de rendición de cuentas del IGAC | Un (1) Evento realizado | Realizar el evento principal (audiencia publica) de rendición de cuentas de IGAC y hacer su divulgación | De acuerdo al procedimento de rendicion de cuentas vigente | Octubre | Octubre | P |  | 100% | 0% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.26 Resultados de la Encuesta del evento principal de rendicion de cuentas | Informe de resultados | Realizar la encuesta para la evaluación del Evento principal de rendición de cuentas. | Servicio al Ciudadano y Participación | Octubre | Diciembre | P |  |  | 100% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.27 Informe de conclusiones del evento principal de Rendición de cuentas | Informe | Realiza el Informe de conclusiones del evento principal de Rendición incluyendo los resultados de las encuestas. | Servicio al Ciudadano y Participación | Noviembre | Diciembre | P |  |  | 100% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
TOTAL MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019
| SUBTOTAL RENDICIÓN DE CUENTAS | [8 empty] | P | 28.52% | 34.61% | 36.87% | 100%
[10 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 20% | 1. Estructura Administrativa y direccionamiento Estratégico | 6% | 4.1 La divulgación del servicio de interprete de señas a los funcionarios | Registros de asistencia a la divulgación | Divulgar el servicio de interprete de señas a nivel nacional. | Servicio al Ciudadano y Participación | febrero | diciembre | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención 65% | 7% | 4.2 Adecuación de espacios físicos de acuerdo a normatividad vigente en materia de accesibilidad y señalización | Porcentaje de ejecución del Plan de Infraestructura 2019 | Incluir condiciones de accesibilidad a los ciudadanos, de tecnologías amigables con el planeta y señalización, en las sedes priorizadas e incluidas en el Plan de Infraestructura IGAC 2019 | Gestión de Servicios Administrativos | Enero | Diciembre | P | 30% | 50% | 20% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.3 Informe de seguimiento y control de PQRDS | Informes | Elaboración de informes de control y seguimiento de las PQRDS | Servicio al Ciudadano y Participación | abril | Diciembre | P | 33% | 33% | 34% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.4 Informe de gestion de la viabilidad de traducir la información del IGAC a lenguas nativas presentes en el país. | 1 informe | Gestionar la viabilidad de traducir la información del IGAC (misión, visión, objetivos institucionales, valores institucionales y/o carta de trato digno) a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país. | Servicio al Ciudadano y Participación | Mayo | Diciembre | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.5 Plataforma tecnológica para el funcionamiento del centro de relevo en direcciones territoriales operando | N° de equipos Informe | Mantenimiento y seguimiento al funcionamiento de la plataforma tecnológica del centro de relevo en direcciones territoriales | Gestión de Tecnologías de la Información | Febrero | Diciembre | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 4.6 Tienda Virtual en funcionamiento como un canal de venta online de quince (15) publicaciones de la Entidad. | Tienda virtual | Ejecución y mentenimiento de la tienda vitual | Oficina de Difusión y Mercadeo/Gestión de Tecnologías de la Información | Febrero | Diciembre | P | 20% | 30% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 4.7 Canal Telefónico: Soporte y mantenimiento de la red de comunicaciones unificadas (Lync) | Mantenimientos realizados | Atención de incidencias y requerimientos relacionados con la plataforma Lync | Gestión de Tecnologías de la Información | Enero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 8% | 4.8 Socializar y divulgar a través de las herramientas de comunicación del IGAC información relacionada con los canales de atención | piezas comunicativas o mensajes divulgados | Publicar mensajes y contenidos sobre canales de atención al ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Mayo | Diciembre | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 4.9 Publicación en Página Web y correo Institucional | Tres (3) Campañas realizadas | Realizar actividades de socialización y/o campañas educativas, dirigida a los ciudadanos y funcionarios con el fin de promover los trámites del IGAC. | Servicio al Ciudadano y Participación/ Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Marzo | Diciembre | P | 35% | 35% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 4.10 Publicación en Página Web y herramientas de comunicación | Documento publicado | Actualizar y publicar el Protocolo de Atención al ciudadano (Mayo) y carta de trato digno (septiembre) | Servicio al Ciudadano y Participación/Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica | Mayo | Septiembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 3. Talento Humano 15% | 3% | 4.11 Funcionarios y contratistas sensibilizados | Dos (2) sensibilizaciones | Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano como por ejemplo: fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, lenguaje claro, normatividad, competencias entre otros. | Talento Humano / Secretaria General | Marzo | diciembre | P | 0% | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3% | 4.12 Servidores con incentivos | Cinco (5) servidores premiados | Incentivar a los servidores que mediante un concurso se destaquen en la prestación del servicio al ciudadano | Talento Humano / Secretaria General | Marzo | diciembre | P | 0% | 0% | 100% | 100%
[10 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 7% | 4.13 Funcionarios y contratistas sensibilizados | Tres (3) capacitaciones o sensiblizaciones | Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente y la ética pública. | Control Disciplinario - Gestión del Talento Humano | Marzo | diciembre | P | 33% | 47% | 20% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 4. Normativo y procedimental | 6% | 4.14 Servicios de interoperabilidad con entidades de gobierno | N° de Servicios implementados y mantenidos | Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno | Gestión de Tecnologías de la Información | Enero | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 4.15 Informe cuatrimestral de los procesos disciplinarios | Tres (3) informes de los procesos disciplinarios | Adelantar el 100% de los procesos disciplinarios en la Sede Central. | Control Disciplinario | Marzo | diciembre | P | 33% | 47% | 20% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.16 Informe de los procesos disciplinarios adelantados en las Direcciones Territoriales (DT) de hechos de corrupción | Tres (3) informes de los procesos disciplinarios | Promover la sustanciación del 100% de las indagaciones o Investigaciones disciplinarias que adelantan por competencia las DT | Control Disciplinario | Marzo | diciembre | P | 33% | 47% | 20% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 5. Relacionamiento con el ciudadano | 7% | 4.17 Caracterizacion de los grupos de valor actualizada | Una caracterización | Revisión o ajuste de ser necesario de la caracterización de los grupos de valor | Servicio al ciudadano y participación. Secretaria General | Febrero | abril | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020
| SUBTOTAL MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | P | 32.46% | 36.93% | 30.61% | 100%
[10 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0%
Información y comunicación | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 15% | 1. Transparencia Activa 40% | 5% | 5.1 Registrar en el SUIT los requisitos de los trámites y OPA definidos en el Instituto según resolución No. 1495 de 17 de noviembre de 2016 | Todas las áreas misionales del IGAC | Registro SUIT actualizado | Todas las áreas misionales del IGAC | Enero | Marzo | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.2 Garantizar el registro de los contratos que adelante el Instituto en el SECOP | Publicacion actualizada de los contratos | SECOP actualizado | Gestión Contractual | Enero | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.3 Plan Anual de Adquisiciones publicado | Plan Publicado | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y sus diferentes modificaciones durante la vigencia. | Oficina Asesora Juridica Gestión Contractual. Difusion y mercadeo (comunicaciones) publica | Enero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.4 Plan anticorrupción publicado y Información cuatrimestral consolidada y enviada a la Oficina de Control Interno | Plan Publicado e informes consolidados | Recopilar y consolidar la información de la matriz del plan anticorrupción y reportar a la oficina de comunicaciones; solicitar los avances cuatrimestrales y enviar a la oficina de Control interno para su seguimiento. | Oficina Asesora de Planeación. Difusion y mercadeo (comunicaciones) publica | Enero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 5.5 Procedimiento de Tramite de peticiones, quejas, reclamos, Sugerencias y denuncias socializado en DT y sede Central | Registro de Asistencia | Socializar procedimiento de Tramite de peticiones, quejas, reclamos, Sugerencias y denuncias socializado en DT y sede Central | Servicio al ciudadano y participación | febrero | Diciembre | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.6 Publicación de contenidos temáticos requeridos como información de las escalas salariales de funcionarios y contratistas, | Publicacion de resolución de pagos por contratacion y escalas salariales de funcionarios | Publicaciones de las escalas salariales y de resolución de pago a contratistas | Gestión del Talento Humano (funcionarios). Gestión Contractual (contratistas) | Mayo | Diciembre | P | 50% | 50% | 0% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.7 Publicación de contenidos temáticos adicionales a los requeridos por la normatividad vigente | Relación de temáticas publicadas | Identificar información institucional de interés a los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la normatividad vigente. | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica | Mayo | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.8 Publicación en sitio Web de Transparencia y acceso a la información. de los informes de gestión, evaluación y auditoría | Informes publicados | Realizar la publicación de la evaluación de los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno y auditorias de gestión y de calidad adelantadas en la vigencia. | Oficina de Control Interno | Enero | Diciembre | P | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 5.9 Socializar a través de las herramientas de comunicación del IGAC la política de datos personales | Registros de socialización y publicación | Socialización de política de datos personales. | Oficina de Informática | Mayo | Agosto | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 2. Transparencia Pasiva | 5% | 5.10 Plataforma que facilite al ciudadano informacion sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta | Aplicación Instalada | Instalación de una aplicación en IOS y Android donde el ciudadano presente una petición, Queja, Reclamo y/o Denuncia. | Gestión de Tecnologías de la Información/Gestión Documental | febrero | diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información 40% | 6% | 5.11 Acto Administrativo para publicar | Resolucion de precios publicada | Actualizar los costos de reproducción de los productos y servicios del Instituto. | Secretaria General / Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Marzo | Abril | P | 100% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.12 Activos de información publicados | Activos de información Acto administrativo | Identificar y priorizar los procesos para realizar el evantamiento de activos de información. Realizar el levantamiento de activos de información de los procesos de la entidad priorizados. Presentación a comité insitucional de gestión y desempeño Elaboración y aprobación de acto administrativo | Gestión Documental y Oficina Gestión de Tecnologías de la Información | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.13 Índice de información clasificada y reservada | N° de procesos con índice de información clasificada y reservada | De los proceso priorizados por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones elaborar el instrumento Indice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. | Oficina Asesora juridica | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.14 TRD actualizadas y publicadas | Publicaciones de las TRD | Mantener actualizadas las TRD y publicadas. | Gestion Documental | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 5.15 Instrumento Indice de informacion actualizado | Instrumento Indice Actualizado | Mantener actualizado el instrumento Indice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. | Oficina Asesora juridica | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.16 Actos Administrativos para publicar | Acto Administrativo adoptado | Adoptar mediante Acto Administrativo los siguientes instrumentos de Gestión de la Información: El Registro o inventario de activos de información y el Indice de Información Clasificada y Reservada. | Secretaría General - Gestión Documental - Gestión de Tecnologías de la Información- Oficina Asesora Jurídica | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 4. Criterio diferencial de acceso a la información pública | 5% | 5.17 Canales de comunicación disponibles | canales disponibles | Disponer de los canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos acorde a los lineamientos del MIPG. | Gestión de Servicios Administrativos y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.18 Adecuar espacios físicos a nivel nacional para que sean fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad y convenientes para atención al usuario | Siete (7) espacios fisicos adecuados en Sedes priorizadas en el territorio nacional, mitigando el impacto del deterioro progresivo de la infraestructura | Dotar de equipamento las sedes, realizar mantenimiento de infraestructura, equipos y maquinaria y ejecutar las obras exteriores de las sedes priorizadas, para brindar mejores condiciones de acceso y en el espacio; estas actividades incluyen diagnóstico, estudios, levantamiento de cantidades, trámites precontractuales y de ejecución. | Gestión de Servicios Administrativos/Secretaria General | Febrero | Diciembre | P | 46% | 29% | 25% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 5.1 Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 4% | 5.19 Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | Una (1) capacitación realizada | Acción de capacitación sobre la ley de transparencia y acceso a la informacion | Gestión del Talento Humano y Secretaria General | Febrero | Diciembre | P |  | 100% | 33% | 133%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 5. 2Monitoreo del acceso a la información pública | 4% | 5.20 Publicación en página web | Informe Publicado en PW | Publicar en la página web el informe de solicitudes de acceso a la información recibidas a través de la página web institucional | Oficina de Difusión y Mercadeo (comunicaciones) publica el informe | Abrll | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 5.21 Encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Informe de resultado de la encuesta | Realizacion de la encuesta, publicacion, tabulacion e informe de la encuesta | Servicio al Ciudadano y participación | Marzo | Diciembre | P | 10% | 45% | 45% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
TOTAL SUBCOMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA 2019
| SUBTOTAL MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [8 empty] | P | 34.49% | 36.18% | 29.66% | 100.3%
[10 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0%
TALENTO HUMANO | 6. INICIATIVAS ADICIONALES 5% | Sensibilizaciones del Código de Integridad | 100% | Sensibilizaciones sobre el Código de Integridad | Cuatro (4) sensibilizaciones realizadas | Actividades de sensibilización del código de Integridad en la entidad | Secretaría General/GIT Talento Humano | Mayo | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
E