## Hoja2 (hidden)
Cuenta de ACTIVIDADES
81

## Control de cambios
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE VIGENCIA
1 | N/A | Versión Inicial | 2020-01-31
2 | En febrero de 2020 se presentó la encuesta FURAG, con lo que se detectaron oportunidades de mejora a realizar desde varios de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, necesarias para aumentar el Índice de Gestión y Desempeño del IGAC. Aplicación de la Circular Conjunta 100-006, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, respecto a la inclusión de actividades referente a rendición de cuentas del Acuerdo de Paz Realización de un ejercicio participativo que incluyera a ciudadanía, gremios, sindicatos, ONG´s, academia y veedurías ciudadanas, el cual se promovió a través de la página web, correos electrónicos (519 enviados) y twitter, realizado del 8 al 19 de abril de 2020. El ejercicio participativo a nivel interno se realizó del 26 de marzo al 19 de abril. En total hubo 21 participaciones | Se modificó el titulo, pasando de "Plan Anticorrupción, de Participación y de Atención al Ciudadano a "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" quedando ajustado a lo indicado en la Ley 1474 de 2011 Se modificó el formato del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, agregando control de cambios Se adicionaron actividades para dar cumplimiento a la Circular 100-006, correspondiente a los numerales 4.3.2., 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5 y 4.4.6 Se eliminaron actividades que se habían ejecutado en el año 2019 y que no requería se llevaran a cabo en el 2020 Se incluyeron observaciones resultantes de los ejercicios de participación al interior del IGAC y con la ciudadanía, gremios, sindicatos, ONG´s, academia, veedurías ciudadanas y órganos de control Se modifican los subcomponentes del componente 4. Rendición de cuentas para dejarlos alineados a las etapas estalecidas en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, actualizado en 2019. Se adicionaron actividades orientadas a dar cumplimiento a lo requerido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, conforme a lo preguntado en FURAG Se modificaron las actividades de todos los compoenentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, excepto la estrategia de racionalización de trámites Se aumentan la cantidad de actividades adicionales, pasando de 1 a 5 | Aprobado en Comité de Gestión y Desempeño del 24/04/2020

## Plan Anticorrupción V.2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 2 DE 2020
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIAS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE
[8 empty] | ENERO A ABRIL | MAYO A AGOSTO | SEPTIEMBRE A DICIEMBRE | TOTAL
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación | Comité de Coordinación de Control Interno | Política de Administración de Riesgos del IGAC, registros de asistencia de la revisión y actualización de la Política | Enero | Mayo | 80% | 20% | 0% | 100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Funcionarios y contratistas de IGAC | Registros de socialización de la Política de Administración de Riesgos | Junio | Julio | 0% | 100% | 0% | 100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos | Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC actualizado | Enero | Enero | 100% | 0% | 0% | 100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos modificada | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos | Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC ajustado | Junio | Agosto | 0% | 100% | 0% | 100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Funcionarios y contratistas de IGAC | Correos enviados, registro de asistencia o evidencias de los medios dispuestos para la participación | Enero | Diciembre | 50% | 0% | 50% | 100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos 2020 del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Difusión y Mercadeo | Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC publicado | Enero | Enero | 100% | 0% | 0% | 100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Elaborar y presentar reportes de cumplimiento a los seguimientos frente a los controles y materialización de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | NA | Reporte de cumplimiento, correo electrónico o memorando informando el reporte | Mayo | Diciembre | 0% | 66% | 34% | 100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.2. Realizar informe resultado del monitoreo a la gestión de los riesgos institucionales | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos y todas las Direcciones Territoriales | Informe de monitoreo a la gestión de los riesgos institucionales | Septiembre | Octubre | 0% | 0% | 100% | 100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción identificados para el año 2020 y publicarlos en la pagina web | Oficina de Control Interno | NA | Tres seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción | Enero | Diciembre | 33% | 33% | 34% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1.1. Presentar informe a la Alta Dirección relacionado a la atención al ciudadano | GIT Servicio al Ciudadano | Comité de Gestión y Desempeño | Evidencias de la presentación del informe a la Alta Dirección | Mayo | Agosto | 0% | 100% | 0% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. Aplicar autodiagnósticos de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos | Oficinas de Atención al Ciudadano de sede central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas de Catastro | 22 Autodiagnósticos de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en Direcciones Territoriales 45 Autodiagnósticos de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en Unidades Operativas de Catastro Informe de resultados de autodiagnósticos realizados | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos | NA | 5 actividades para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Realizar diagnóstico de brechas y posibles soluciones del portal web frente a la NTC 5854 para cada nivel de accesibilidad (A, AA y AAA) y usabilidad web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | NA | Diagnóstico de brechas y posibles soluciones del- portal web frente a la NTC 5854 y a la usabilidad | Abril | Junio | 10% | 90% | 0% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Implementar las soluciones referidas en el diagnóstico para alcanzar el nivel A | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | NA | Soluciones que se detectaron en diagnóstico aplicadas en el portal web | Julio | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.5. Realizar y socializar un diagnóstico de las lenguas de los grupos étnicos que se encuentran en la jurisdicción territorial del IGAC con el fin de garantizar un enfoque diferencial étnico en el quehacer del Instituto conforme a la Ley 1381 de 2010 | GIT Servicio al ciudadano | Mesa de asuntos étnicos | Registros de reuniones de la Mesa de asuntos étnicos Listado de lenguas nativas por DT y UOC | Abril | Diciembre | 10% | 45% | 45% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.6. Actualizar la estructura del informe de PQRSD, incluyendo solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo a la normatividad vigente. | GIT Servicio al Ciudadano | Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación | Registros de asistencia de reuniones donde se determinen mejoras Informe PQRSD mejorado | Junio | Julio | 0% | 100% | 0% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.7. Realizar mantenimiento, conservación de licencias y seguimiento al funcionamiento de la plataforma tecnológica del centro de relevo y programas Magic y Jawx en biblioteca del nivel central, direcciones territoriales y UOC | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Ingenieros de sistemas de las Direcciones Territoriales | Plataforma tecnológica del centro de relevo en Direcciones Territoriales y UOC operando Licencias de los programas vigentes | Febrero | Diciembre | 30% | 40% | 30% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.8. Establecer indicadores que permitan medir el uso desempeño de los canales de atención | GIT Servicio al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Indicadores para medir el desempeño de los canales de atención | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1. Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | GIT Talento Humano | GIT Gestión contractual | Registro de asistencia de las socializaciones realizadas y/o publicaciones realizadas orientadas a la sensibilización en el buen servicio al ciudadano | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Desarrollar programas de cualificación en atención diferencial e incluyente a Población indígena, Comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales, Gitanos room, grupos LGBTI | GIT Talento Humano | GIT Servicio al Ciudadano | Programas de cualificación incluidos en el Plan de Capacitación | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Incentivar a los servidores que mediante un concurso se destaquen en la prestación del servicio al ciudadano | GIT Talento Humano | GIT Servicio al ciudadano | Cuatro (4) servidores premiados | Noviembre | Diciembre | 0% | 0% | 100% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente y la ética pública. | Oficina de Control Disciplinario | GIT Talento Humano, Oficina de Difusión y Mercadeo | Registro de asistencia de las socializaciones realizadas | Marzo | Diciembre | 33% | 47% | 20% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.5. Promover y exhortar a los funcionarios que atienden público a realizar el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | GIT Talento Humano | Oficina de Difusión y Mercadeo | Correos electrónicos incentivando a realizar los cursos virtuales de Lenguaje Claro Certificado de cursos de lenguaje claro realizados | Abril | Agosto | 10% | 90% | 0% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.6. Realizar una caracterización de las personas que atienden público, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano por canal de atención | GIT Servicio al Ciudadano | GIT Talento Humano | Reporte de caracterización de las personas que atienden público Reporte de la suficiencia de talento humano por canal de atención | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Actualizar Guía de protocolo de atención al ciudadano y publicar | GIT Servicio al Ciudadano | NA | Protocolo de atención al ciudadano publicado | Mayo | Julio | 0% | 100% | 0% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Actualizar y socializar procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | GIT Servicio al Ciudadano | NA | Procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias actualizado Registros de socialización del procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Junio | Agosto | 0% | 100% | 0% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.3. Actualizar y socializar procedimiento de correspondencia | GIT Gestión Documental | NA | Procedimiento de correspondencia actualizado Registros de socialización del procedimiento de correspondencia | Septiembre | Diciembre | 0% | 0% | 100% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.4. Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | NA | Servicios de interoperabilidad con entidades de gobierno | Enero | Diciembre | 33% | 34% | 33% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.5. Revisar, actualizar de ser necesario, implementar y socializar la política de protección de datos personales. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías e Información | Política de protección de datos personales revisada Reporte con las actividades ejecutadas para la implementación de la política de protección de datos personales Evidencias de la socialización de la política de protección de datos personales | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.6. Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno | GIT Servicio al Ciudadano | NA | Carta de trato digno actualizada y publicada | Septiembre | Diciembre | 0% | 0% | 100% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor | GIT Servicio al Ciudadano | NA | Caracterizacion de los grupos de valor actualizada | Mayo | Mayo | 0% | 100% | 0% | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2. Realizar encuestas y percepción de los ciudadanos | GIT Servicio al Ciudadano | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Informe de encuestas de satisfacción y percepción al ciudadano publicado | Junio | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1. Verificar que funcionen los enlaces y que la información esté actualizada y realizar las acciones necesarias para que esto se cumpla, en los datos abiertos, las preguntas frecuentes, estudios e investigaciones de la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web | Procesos misionales y CIAF | Oficina de Difusión y Mercadeo, Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Reporte trimestral con los resultados de la verificación realizada y las acciones tomadas | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Modificar y socializar el procedimiento de "Actualización normograma institucional", estableciendo mecanismos para dar a conocer toda la normatividad que le compete a la Entidad de manera oportuna y en listado descargable | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación | Pocedimiento titulado "Actualización normograma institucional" actualizado Evidencias de la socialización del procedimiento "Actualización normograma institucional" | Julio | Octubre | 0% | 30% | 70% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Identificar información institucional de interés a los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la normatividad vigente. | Oficina de Difusión y Mercadeo | Procesos misionales, Equipo de rendición de cuentas y Oficina Asesora de Planeación | Contenidos temáticos adicionales a los requeridos por la normatividad vigente publicados | Julio | Diciembre | 0% | 25% | 75% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Revisar que la normatividad relacionada en los documentos que hacen parte del SGI esté publicada en el normograma y de no ser así, solicitar su inclusión | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora Jurídica | Reporte de la revisión Correos electrónicos solicitando la inclusión de las normas faltantes en el normograma | Abril | Junio | 10% | 90% | 0% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Actualizar los numerals 4. Normatividad y 7.6. Defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública, incluyendo los actos administrativos de nombramiento de los empleados de planta | Oficina Asesora Jurídica | Oficina de Difusión y Mercadeo | 4 informes de demandas de la entidad Evidencias de la socialización de los informes | Abril | Diciembre | 5% | 65% | 30% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Organizar y actualizar el numeral 8. Contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, depurando información obsoleta, incluyendo la actualización mensual del directorio de contratistas con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | GIT Gestión Contractual | Oficina de Difusión y Mercadeo | Reporte de los cambios realizados en el numeral 8 Contratación numeral 8. Contratación actualizado y fácil de ubicar la información | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Organizar y actualizar el numeral 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web | GIT Servicio al Ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Reporte de los cambios realizados en el numeral 1. de la página web numerals 1 actualizado | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.8. Organizar y actualizar el numeral 3. Estructura orgánica y talento humano de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | GIT Talento Humano | Oficina de Difusión y Mercadeo, Oficina Asesora de Planeación, GIT Gestión Contractual | Reporte de los cambios realizados en el numeral 3. Estructura orgánica y talento humano numeral 3 actualizado | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.9. Actualizar el numeral 2. Información de interés de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo colocar en funcionamiento el calendario | Oficina de Difusión y Mercadeo | Todos los procesos | Calendario activo y actualizado | Julio | Diciembre | 0% | 25% | 75% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.10. Actualizar el numeral 6. Planeación de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo colocar en funcionamiento el calendario | Oficina Asesora de Planeación | GIT Gestión Financiera, GIT Servicio al Ciudadano, GIT Talento Humano, , Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Reporte de los cambios realizados en el numeral 6. Planeación Numeral 6 actualizado | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.11. Organizar y optimizar las publicaciones en la página Web del IGAC de tal manera que cumplan con los principios de accesibilidad, asegurando su acceso a través de buscadores, | Oficina de Difusión y Mercadeo | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Interfáz de la pagina web del IGAC optimizada | Mayo | Julio | 0% | 100% | 0% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.1. Poner en funcionamiento el enlace "11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública" de la portal web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Oficina de Difusión y mercadeo, GIT Servicio al Ciudadano | Link "11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública" funcionando correctamente | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Realizar el levantamiento del registro de activos de información de procesos priorizados, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlos en la portal web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones - GIT Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y mercadeo | Activos de información de 10 procesos publicados en la página web Acto administrativo de aprobación del Registro de activos de información | Febrero | Diciembre | 33% | 34% | 33% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Elaborar, aprobar y publicar el Indice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información | Oficina Asesora Jurídica | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y mercadeo | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado Acto administrativo de aprobación del Índice de información clasificada y reservada | Febrero | Diciembre | 33% | 34% | 33% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.3. Revisar, actualizar y aprobar el esquema y el registro de publicación del IGAC | Oficina de Difusión y Mercadeo | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y mercadeo, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Registros de reuniones realizadas para revisar el esquema de publicación Esquema de publicación actualizado | Julio | Agosto | 0% | 100% | 0% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.4. Actualizar, aprobar y publicar en la portal web las Tablas de Retención Documental | GIT Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y mercadeo | TRD actualizadas y publicadas Comunicación que evidencie la solicitud de aprobación de las TRD | Febrero | Diciembre | 33% | 34% | 33% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.5. Actualizar, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental | GIT Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y mercadeo | Programa de Gestión Documental aprobado y publicado Acto administrativo de aprobación del Programa de Gestión Documental | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1. Gestionar la traducción de la misión, normatividad, programas y servicios dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010 | GIT Servicio al Ciudadano | NA | Oficios o correos electrónicos solicitando la traducción | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1. Realizar la encuesta, publicacion, tabulacion e informe de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | GIT Servicio al Ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo | Encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Marzo | Diciembre | 10% | 45% | 45% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.1. Conformar y comunicar el equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas, así como identificar dependencias y enlaces | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y Mercadeo, Oficina Asesora Jurídica | Acto administrativo de conformación del equipo de trabajo que lidera la rendición de cuentas Evidencias de la comunicación del acto administrativo a todos los miembros del equipo de trabajo para liderar la rendición de cuentas | Mayo | Mayo | 0% | 100% | 0% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2. Realizar el autodiagnóstico y el reto de la rendición de cuentas para identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar | GIT Servicio al Ciudadano | Equipo de rendición de cuentas | Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado Instrumento de Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendicion de cuentas aplicado Reto de la rendición de cuentas formulado | Junio | Julio | 0% | 100% | 0% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Realizar la sensibilización y capacitaciones o socializaciones con el propósito de fortalecer las competencias del equipo líder, enlaces de rendición de cuentas y a todos los servidores públicos | GIT Talento humano | GIT Servicio al Ciudadano | Registros de asistencia a socializaciones o certificados de capacitaciones Evidencias de sensibilización a servidores públicos acerca de la rendición de cuentas | Mayo | Agosto | 0% | 100% | 0% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.4. Identificar temas prioritarios para la rendición de cuentas a partir de un cuestionario que se realice a la ciudadanía | GIT Servicio al Ciudadano | Equipo de rendición de cuentas | Reporte de resultados del cuestionario realizado | Octubre | Octubre | 0% | 0% | 100% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Realizar un ejercicio participativo de la Estrategia Rendición de Cuentas como parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Difusión y Mercadeo | Evidencias del ejercicio participativo de rendición de cuentas | Abril | Abril | 100% | 0% | 0% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.2. Elaborar, publicación y seguimiento del Plan de Participación Ciudadana del IGAC | GIT Servicio al Ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo | Plan de Participación Ciudadana publicado Reportes de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.3. Elaborar, aprobar y socializar el procedimiento para la producción normativa de la Entidad, incluyendo espacios y tiempos para la participación interna y externa | Oficina Asesora Jurídica | Oficina de Difusión y Mercadeo, Oficina Asesora de Planeación | Procedimiento para la producción normativa aprobado Evidencias de socialización del procedimiento | Mayo | Julio | 0% | 100% | 0% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Socializar temas de participación ciudadana con los servidores públicos y ciudadanos | GIT Servicio al Ciudadano | Equipo de rendición de cuentas, Oficina de Difusión y Mercadeo | Registros de asistencia a la socialización sobre participación ciudadana Publicaciones sobre participación ciudadana | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2. Diseñar una estrategia de divulgación de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz | Oficina de Difusión y Mercadeo | Equipo de rendición de cuentas | Estrategia de divulgación de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz | Abril | Abril | 100% | 0% | 0% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2019-2020, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos y todas las Direcciones Territoriales | Informe al Congreso 2019-2020 | Agosto | Agosto | 0% | 100% | 0% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboracion y publicación en la pagina web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación | Procesos misionales, Equipo de rendición de cuentas y Oficina de Difusión y Mercadeo | 4 Informes de rendición de cuentas del Acuerdo de paz | Marzo | Octubre | 50% | 25% | 25% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión y materiales de apoyo audiovisual analizando la información desde el enfoque de derechos humanos y en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación | GIT Servicio al Ciudadano | 1 Informe de gestión 2019 3 Informes trimestrales de avance en la gestión 2020 Material de apoyo audiovisual | Enero | Diciembre | 50% | 25% | 25% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Implementar la estrategia de divulgación de los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz | Oficina de Difusión y Mercadeo | Procesos misionales, Equipo de rendición de cuentas | Avance de la estrategia de divulgación de las actividades desarrolladas en el marco de la implementación del acuerdo de paz | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.5. Llevar a cabo foros virtuales que indaguen sobre resutados frente al Acuerdo de Paz | Oficina de Difusión y Mercadeo | Procesos misionales, Equipo de rendición de cuentas | 3 Foros virtuales que indaguen sobre los resultados obtenidos frente al Acuerdo de Paz | Mayo | Noviembre | 0% | 75% | 25% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.6. Dar directrices y consolidar los resultados de los espacios de diálogo frente al avance del Acuerdo de Paz ejecutados por las Direcciones Territoriales | GIT Servicio al Ciudadano | Equipo de rendición de cuentas | 3 Informes de participación de espacios de diálogo frente a los acuerdos de paz | Junio | Diciembre | 0% | 25% | 75% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.7. Participar en ferias de servicio al ciudadano | GIT Servicio al Ciudadano | NA | Evidencias de participación en ferias | Junio | Noviembre | 0% | 50% | 50% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.8. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto | Procesos misionales y CIAF | Oficina Oficina de Difusión y Mercadeo | Evidencias de las acciones de diálogo | Marzo | Diciembre | 30% | 35% | 35% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.9. Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC | GIT Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias | Evidencias de la ejecución de la audiencia pública | Octubre | Diciembre | 0% | 0% | 100% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.10. Realizar ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados, publicando en la página web las observaciones y respuestas resultantes de esos ejercicios | Oficina Asesora Jurídica | Oficina de Difusión y Mercadeo, Subdirección u oficina que emite el proyecto normativo, GIT servicio al Ciudadano | Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados Observaciones y respuestas publicadas en la página web | Mayo | Agosto | 0% | 100% | 0% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.1. Elaborar y socializar el informe de resultados de cada etapa de la rendición de cuentas y participación ciudadana realizados en el año 2020. | GIT Servicio al Ciudadano | Equipo de rendición de cuentas | 3 Informes cuatrimestrales de rendición de cuentas y participación ciudadana | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño Acciones de mejora formuladas, si hay lugar | Octubre | Diciembre | 0% | 0% | 100% | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora | Oficina de Control Interno | GIT Servicio al Ciudadano, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1 informe de evaluación de la rendición de cuentas | Octubre | Diciembre | 0% | 0% | 100% | 100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 6.1. Política de integridad | 6.1.1. Modificar y ajustar el Código de Integridad mediante acto administrativo, de acuerdo a lo expuesto en el Plan Estratégico Institucional, para su respectiva aprobación, publicación y divulgación | GIT Talento Humano | Oficina de Difusión y Mercadeo | Acto administrativo del Código de Integridad modificado y publicado Evidencias de la divulgación del Código de Integridad | Marzo | Abril | 100% | 0% | 0% | 100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 6.1. Política de integridad | 6.1.2. Sensibilizar, realizar análisis de la apropiación e implementar el código de Integridad en la entidad a partir de recomendaciones y sugerencias de los servidores | GIT Talento Humano | Oficina de Difusión y Mercadeo | Dos sensibilizaciones sobre el Código de Integridad | Mayo | Diciembre | 0% | 50% | 50% | 100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 6.1. Política de integridad | 6.1.3. Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés | GIT Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica | Documento con las estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés Reporte de monitoreo de casos de conflicto de interés Publicaciones dando a conocer casos de conflicto de interés | Marzo | Diciembre | 10% | 45% | 45% | 100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES | NA | 6.1.4. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incuyendo las implicaciones de su incumplimiento | Oficina Asesor de Planeación | Oficina de Difusión y Mercadeo | Registros de asistencia a las socializaciones Evidencias de divulgación de la Ley 1712 de 2014 | Abril | Diciembre | 10% | 45% | 45% | 100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES | NA | 6.1.5. Elaborar el procedimiento para proveer encargos al personal de planta del IGAC, teniendo en cuenta principios de transparencia, publicidad e idoneidad y conforme lo disponen la Ley 909 de 2004 y 1960 de 2019 | GIT Talento Humano | Comisión de personal | Procedimiento de encargos | Abril | Junio | 50% | 50% | 0% | 100%