## Actividades por subcomponente (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de ACTIVIDADES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 9
1.1 Política de Administración de Riesgos | 2
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3
1.3. Consulta y divulgación | 2
1.4. Monitoreo y revisión | 1
1.5. Seguimiento | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 22
2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1
2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 6
2.3. Talento Humano | 7
2.4. Normativo y procedimental | 4
2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 4
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 17
3.1. Lineamientos de transparencia activa | 8
3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 1
3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 5
3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 1
3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 2
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 20
4.1. Etapa de aprestamiento | 3
4.2. Etapa de Diseño | 2
4.3. Etapa de preparación | 3
4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 5
4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 3
4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 7
5.1. Política de integridad | 4
5.2. Participación ciudadana | 3
Total general | 75

## Actividades por subcomponen
Etiquetas de fila | Cuenta de ACTIVIDADES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 9
1.1 Política de Administración de Riesgos | 2
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3
1.3. Consulta y divulgación | 2
1.4. Monitoreo y revisión | 1
1.5. Seguimiento | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 18
2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1
2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 4
2.3. Talento Humano | 5
2.4. Normativo y procedimental | 4
2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 4
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 15
3.1. Lineamientos de transparencia activa | 6
3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 1
3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 5
3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 1
3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 2
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 20
4.1. Etapa de aprestamiento | 3
4.2. Etapa de Diseño | 2
4.3. Etapa de preparación | 3
4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 5
4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 3
4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 7
5.1. Política de integridad | 4
5.2. Participación ciudadana | 3
Total general | 69

## Plan Anticorrupción 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 2023 V.II
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROCESOS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO 2023 | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CANTIDAD DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR CUATRIMESTRE |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE 2023
[8 empty] | ENERO A ABRIL | MAYO A AGOSTO | SEPTIEMBRE A DICIEMBRE | TOTAL | CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO | % AVANCE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno. | Enero | Agosto | 1 | 1 | 0 | 2 | se evidencia mediante registro de asistencia del 15 Marzo de 2023, que la política continúa siendo acorde alos lineamientos entregado por la función publica y por lo anterior no genera cambios. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Evidencia de socialización de la Política de Administración de Riesgos. | Mayo | Agosto | 0 | 1 | 0 | 1 | Esta actividad quedó programada para el segundo cuatrimestre. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada. | 0
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Mapa de riesgos institucional actualizado. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1 | Se evidenció la matriz Institucional de Evaluación del Riesgo Valoración del Riesgo –Valoración de Controles Programación Seguimiento por parte del Lider del Proceso de acuerdo al archivo adjunto. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos actualizada | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Mapa de riesgos institucional ajustado a la nueva política de riesgos. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta. | 0
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Correos enviados, registro de asistencia o evidencias de los medios dispuestos para la participación. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1 | Se suministró correo electrónico del 6 de enero de 2023, donde se invita a los ciudadanos, gremios, veedurías ciudadanas y órganos de control a participar en la formulación del PAAC y la Matriz de Riesgos Institucional, así como a los servidores públicos y contratistas. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2023 del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Mapa de Riesgos institucional publicado. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1 | Se evidenció que se realizó la publicación del Mapa de Riesgos Institucional 2023 del IGAC, en el siguiente link: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar reporte resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los Procesos | Reporte de seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales. | Enero | Diciembre | 2 | 1 | 1 | 4 | se evidenció archivo en Excel del seguimiento efectuado a los controles de riesgo vigencia 2022 y en OAP el consolidado cuatrimestral al 31 de diciembre del 2022 de los procesos de Sede Central y Direcciones Territoriales | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción y publicarlos en la página web | Evaluación y seguimiento | NA | Tres (3) seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3 | Se suministra por parte del proceso, las matrices correspondientes a Riesgos de corrupción, debidamente publicadas en la página del IGAC. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1.1.Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño de la oficina de relación con el ciudadano con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora | Gestión de Servicio al Ciudadano | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta del Comité de Gestión y Desempeño, Informe relación con el ciudadano. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta. | 0
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. Realizar un inventario de necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | Gestión de Bienes y Servicios | Gestión de Servicio al Ciudadano | Informe relación con el ciudadano (diagnostico de necesidades de acuerdo con la NTC 6047. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3 | Se suministra por parte del proceso, los diagnósticos realizados a 14 Direcciones Territorial: Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander Sucre, Tolima y Valle. Adicionalmente, se evidencia el informe donde se observa el inventario de necesidades de acuerdo a la norma técnica NTC 6047 de 2013. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | Gestión de Bienes y Servicios | NA | Evidencias de las 5 actividades realizadas para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047, conforme al plan de infraestructura 2023. | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 3 | 5 | Esta actividad se debe cumplir en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para este periodo no se programó meta. | 0
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Realizar ejercicios de ciudadanía incógnita en los diferentes canales de atención para garantizar la transparencia y la atención en la sede central y direcciones territoriales | Gestión de Servicio al Ciudadano | Oficina de relación con el ciudadano | Formatos diligenciados con la información recolectada de la interacción por los diferentes canales. | Mayo | Diciembre | 0 | 3 | 3 | 6 | Esta actividad se debe cumplir en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para este periodo no se programó meta. | 0
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1 Revisar y actualizar de ser necesario, la caracterización de las personas que atienden público por canal de atención, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión Estratégica de personas | Caracterización de las personas que atienden público actualizada. Acta de reunión de mesas de trabajo en las que se revisó la caracterización. | Mayo | Agosto | 0 | 1 | 0 | 1 | Esta actividad quedó programada para el segundo cuatrimestre de 2023. Es decir que para este periodo evaluado no se tiene meta programada. | 0
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Fomentar la cultura de servicio al ciudadano mediante espacios de transferencia de conocimiento internas para fortalecer las competencias de los servidores públicos. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión Estratégica de personas, Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Generar 10 espacios de transferencia de conocimiento. | Enero | Diciembre | 2 | 4 | 4 | 10 | En marzo se realizó el taller de Lenguaje Incluyente, Se observó correo de invitación y el registro de asistencia resumiendo los temas tratados. La segunda actividad que se evidenció fue "Kit para acercarse a la Ciudadanía" a cargo de la Oficina Relación con el Ciudadano se anexo correo de la invitación realizada el 25 de abril, los registros de asistencia virtual y presidencial en archivo Excel, presentación en PowerPoint , resultado de la encuesta de preguntas concernientes al tema | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Realizar capacitaciones virtuales o presenciales en temas relacionados con servicio la ciudadano. | Gestión Estratégica de Personas | Gestión de Servicio al Ciudadano | 1 Plan Institucional de Capacitación 2023 en el que se incluyen capacitaciones temas relacionados con servicio al ciudadano. Registro de asistencia y/o campaña de la sensibilización para fortalecer la cultura de servicio. Registro de asistencia y/o los certificados de la capacitación para cualificar la atención preferencial e incluyente. Registro de asistencia y/o los certificado de las capacitaciones programadas en el PIC relacionadas a atención al ciudadano. | Enero | Diciembre | 1 | 2 | 1 | 4 | Se soporta informe sobre el Plan Institucional de 2023, con el fin de fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos del IGAC, a través de programas de aprendizaje y espacios que faciliten la producción y transferencia de conocimientos. Adicionalmente, se dispone la presentación referente al kit de emergencia para acercarnos a la ciudadanía, de la Oficina de Relación con el Ciudadano. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Definir la metodología para la evaluación y entrega de los incentivos y estímulos a quienes se destaquen en la prestación del servicio. | Gestión Estratégica de Personas | Gestión de Servicio al Ciudadano | 1 Metodología y/o ficha técnica para la evaluación y entrega de los incentivos y estímulos a quienes se destaquen en la prestación del servicio. 1 evidencia de la evaluación de quienes atienden al ciudadano. 1 evidencia de la entrega de incentivos establecidos en el Plan de Bienestar e Incentivos 2023 | Enero | Agosto | 1 | 2 | 0 | 3 | Se suministra el informe sobre la Metodología de Incentivos a quienes se destaquen en la prestación del servicio, con el fin de reconocer y agradecer el compromiso, honestidad, respeto, justicia y diligencia; afianzando el sentido de pertenencia y orgullo de hacer parte de la familia IGAC. Dado lo anterior, se avala el cumplimiento a la actividad para este cuatrimestre. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.5. Promover que el 10% de los servidores que atienden público realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | Gestión Estratégica de Personas | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones, Gestión de Servicio al Ciudadano | Correo electrónico o pieza comunicacional convocando a realizar el curso a quienes no lo han tomado (segundo cuatrimestre). Certificado de cursos de lenguaje claro realizados (segundo cuatrimestre). Base de datos con las personas que han notificado la realización del curso (tercer cuatrimestre) | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 1 | 3 | Esta actividad se debe cumplir en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para este periodo no se programó meta. | 0
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.1. Socializar y sensibilizar a servidores públicos y contratistas del IGAC sobre los hechos que pueden constituir casos de corrupción | Gestión Disciplinaria | Gestión Estratégica de personas, Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Evidencias de seis (6) socializaciones y/o publicaciones orientadas a los hechos que pueden constituir casos de corrupción. | Enero | Diciembre | 1 | 3 | 2 | 6 | Se observa el pantallazo sobre la capacitación del Plan de prevención Oficina de Control Interno Disciplinaria - OCID, a llevarse a cabo el 28 de marzo de 2023. Adicionalmente se soportó el registro de asistencia sobre la capacitación Técnica y Jurídica de Derecho Disciplinario, llevada a cabo el 06 de febrero, la cual contó con la participación de 13 servidores públicos y/o contratistas. De igual manera, se evidencia como insumo las notas (Disciplinarias) de la oficina, enviadas por correo electrónico masivo el 24 de abril de 2023. De acuerdo a lo anterior, se avala el cumplimiento de la actividad para el primer cuatrimestre de 2023. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Coordinar la elaboración de piezas comunicativas incluyentes de la carta de trato digno y los protocolos de atención en formatos perceptibles para la ciudadanía y partes interesadas | Gestión de Servicio al Ciudadano | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Carta de trato digno y protocolos de atención socializados a través pantallas de televisores, redes sociales y correos electrónicos del Instituto. | Mayo | Agosto | 0 | 1 | 1 | 2 | Esta actividad se debe cumplir en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para este periodo no se programó meta. | 0
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1 Realizar 4 mesas de trabajo virtuales o presenciales, para verificar necesidades que presenten los diferentes grupos de valor identificados | Gestión de Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones y todos los procesos | Convocatoria a reuniones virtuales o presenciales. Registro de asistencia a reuniones virtuales o presenciales Caracterización de los grupos de valor actualizada. | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 3 | 5 | Esta actividad se debe cumplir en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para este periodo no se programó meta. | 0
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2 Promover que la ciudadanía y partes interesadas en cada dirección territorial y sede central diligencien las encuestas de percepción y satisfacción | Gestión de Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | 2 Campañas de promoción a nivel nacional de las encuestas de satisfacción y percepción. 2 Informes de encuestas de satisfacción y percepción al ciudadano publicado. | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 4 | Esta actividad se debe cumplir en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para este periodo no se programó meta. | 0
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Realizar la difusión de los procedimientos de gestión de correspondencia y gestión de archivo. | Gestión Documental | NA | Evidencias de cinco (5) procesos de difusión (Piezas Publicitarias o Registros de Asistencia) del procedimiento de gestión correspondencia. Evidencias de cinco (5) procesos de difusión (Piezas Publicitarias o Registros de Asistencia) del procedimiento de gestión de archivo. | Enero | Diciembre | 4 | 4 | 2 | 10 | Se verificó la ejecución de cuatro actividades, anexaron los soportes de: pantallazo de MICROSITiO ORGANIZACIONAL: Divulgación de foliación de documentos, de inventario documental, capacitación con la Oficina Asesora de Planeación se trató el tema de instrucciones para realizar transferencia de inventarios de cajas X200, de fecha 22 de marzo del 2023 y capacitación de retención de tablas documentales versión 5 y presentación de la TDR V5 del 9 de marzo del 2023 Se recomienda que los soportes que se anexen contengan la fecha de edición, para poder validar que corresponda al periodo analizado, ya que los MICROSITIO no contienen fecha de generación | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Integración de trámites y sede electrónica al portal único del Estado Colombiano | Gestión Estratégica de Tecnología | NA | Diagnóstico, Plan de Trabajo y Seguimiento Plan de Trabajo. | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 1 | 3 | Esta actividad se debe cumplir en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para este periodo no se programó meta. | 0
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.3. Socializar la política de protección de datos personales. | Gestión Jurídica | Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión Estratégica de Tecnología y Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones. | Una (1) pieza comunicativa dando a conocer la política de protección de datos personales | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta. | 0
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.3 Implementar primera fase de la estrategia de Lenguaje Claro e Incluyente | Gestión de Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones. | Registros de asistencia a las sesiones de capacitación virtuales / presenciales. Conformar equipo de Lenguaje Claro e Incluyente. Cronograma de trabajo. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3 | Se observa registro de asistencia de la reunión sobre "Kit para acercarse a la ciudadanía", llevada a cabo el 25 de abril de 2023, la cual contó con la participación de 25 servidores públicos y/o contratistas, donde se trataron los temas de: 1. Protocolo de atención y servicio al ciudadano. 2. Atención prioritaria, enfoque diferencial y trato digno. 3. Lenguaje claro e incluyente. Lo anterior cumple la actividad para el primer cuatrimestre del año 2023. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.4. Realizar y /o participar en ferias de servicio | Gestión de Servicio al Ciudadano | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones, Relacionamiento Estratégico- Mercadeo Estratégico | Evidencias de realización y/o participación en dos (2) ferias de servicio. | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2 | Esta actividad se debe cumplir en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para este periodo no se programó meta. | 0
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1 Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, participa y servicio al ciudadano del portal institucional. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones, Gestión Jurídica, Gestión Estratégica de tecnología | 4 Reportes de los cambios realizados en la información que le compete a relación con el ciudadano. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 2 | 4 | Se evidencia la publicación de los nombres de secciones del menú principal de la página web a lengua de señas colombianas. De acuerdo a lo anterior, se avala el cumplimiento de la actividad para el primer cuatrimestre del año 2023. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.2 Elaborar, presentar y publicar los reportes de seguimiento de las metas institucionales en las herramientas definidas y a las entidades que lo requieren con el fin de contribuir a la rendición permanente de cuentas de la gestión desarrollada por el IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Publicación en la página web (link). | Enero | Diciembre | 4 | 2 | 2 | 8 | Se evidenció las publicaciones efectuadas de seguimiento metas Plan Nacional de Desarrollo cuarto trimestre del 2022 https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/reporte_avance_metas_pnd_cierre_cuatrienio_2018-2022.xlsx Seguimiento metas proyectos de inversión cuarto trimestre 2022 https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/seguimiento_de_proyectos_de_inversion_cuarto_trimestre_2022.xlsx Seguimiento PMI acuerdos de paz cuarto trimestre 2022 https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/reporte_indicadores_pmi_4to_trimestre_2022.xlsx Seguimiento plan de acción anual cuarto trimestre sede central y territoriales https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/seguimiento_planes_de_accion_4to_trimestre.xlsx seguimiento Plan Estratégico Institucional II semestre y cierre 2022 https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/reporte_avance_pei_ii_sem_2022_igac_publicacion.xlsx | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.5. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Todos los procesos | Registro de asistencia a reuniones virtuales o presenciales. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta. | 0
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1 Realizar la traducción de los requisitos de los trámites y OPAS del Instituto a Lenguaje Claro y la interpretación a una lengua nativa | Gestión de Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Traducción de los requisitos de los trámites y OPAS del Instituto a Lenguaje Claro y a la interpretación a una lengua nativa publicados en portal institucional. | Mayo | Diciembre | 0 | 7 | 8 | 15 | Esta actividad se debe cumplir en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para este periodo no se programó meta. | 0
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web. | Direccionamiento estratégico y planeación | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones, Gestión Estratégica De Tecnología, Procesos misionales. | Caracterización de los grupos de valor actualizada. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta. | 0
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Socializar el procedimiento de Actualización del Nomograma Institucional. | Gestión Jurídica | Direccionamiento estratégico y planeación | Una (1) pieza comunicativa dando a conocer el procedimiento de Actualización del Normograma Institucional. | Mayo | Agosto | 0 | 1 | 0 | 1 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad tiene su cumplimiento en el segundo cuatrimestre. | 0
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto | Relacionamiento Estratégico | Procesos misionales | Evidencias de los espacios de participación. Documento resumen con los resultados de la participación. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3 | Se suministra por parte del proceso el informe con las publicaciones realizadas en redes (Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn), además se evidencian las estadísticas de las encuestas realizadas sobre temas netamente de la entidad. Para el primer cuatrimestre del año 2023, se avala el cumplimiento a la actividad. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Organizar y actualizar la información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. | Gestión Contractual | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Enlace de la información de contratación actualizada. | Enero | Diciembre | 4 | 4 | 4 | 12 | Se observó, mediante correo electrónicos del 2 de enero del 2023, se solicita reportar en la página de transparencia, las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, el 27 de febrero del 2023, la actualización de la página de transparencia, numeral 3.4 Escala de honorarios quitar la de 2021 y subir la Resolución 028 de 2023. del 15 de marzo del 2023, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de la página de transparencia, numeral 3.4Escala de honorarios, subir la Resolución 207 de 2023 que modifica parcialmente la Resolución 28 de 2023, con correo del 26 de abril del 2023 la publicación en la página de transparencia, en el numeral 3.4 se cree un campo Delegación del gasto se y se publique la Resolución del comité de contratación. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1 Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del portal institucional | Gestión de Servicio al Ciudadano | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Publicación del Informe de resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información del portal institucional. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta. | 0
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Organizar y actualizar la información de talento humano que se encuentra en la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web (ofertas de empleo, actos administrativos, directorio, hojas de vida de servidores públicos de libre nombramiento y remoción, escalas salariales organigrama) y de la IGACNET | Gestión Estratégica de Personas | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones, Direccionamiento estratégico y planeación | 3 Reportes de los cambios realizados a la información de talento humano en la página web y en IGACNET. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3 | Para el cumplimiento de la actividad en el primer cuatrimestre el proceso realizó la publicación de actos administrativos en la página web y en IGACNET. Adicionalmente, se soporta la presentación sobre las funciones de Talento Humano, y lo cambio de ubicación dentro del mapa de procesos, junto a su objetivo y políticas; dando cumplimiento a la actividad. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Mantener actualizados en la página principal las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor, junto con el Calendario de Actividades en el numeral 1. Información de la Entidad, en el enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Relacionamiento Estratégico | Todos los procesos | En la página principal, las noticias actualizadas. En el numeral 1.10. el Calendario de Actividades actualizado. | Enero | Diciembre | 4 | 4 | 4 | 12 | En el seguimiento realizado, se verificó la publicación de 15 noticias, en la página principal de las noticias temas relevantes para la ciudadanía y grupos de valor en los siguientes Link : https://www.igac.gov.co/es/noticias/igac-responde-denuncia-del-alcalde-de-funza-sobre-predios-aledanos-al-aeropuerto-el-dorado (30 de enero del 2023). https://www.igac.gov.co/es/noticias/colombia-y-paises-bajos-unidos-para-avanzar-en-el-catastro-multiproposito ( 8 de febrero del 2023). https://www.igac.gov.co/es/noticias/inicia-la-actualizacion-catastral-en-siete-municipios-de-sucre-cesar-y-boliva r ( 27 de febrero del 2023). https://www.igac.gov.co/es/noticias/igac-participa-en-la-expedicion-cientifica-pacifico-2023 ( 9 de marzo del 2023). https://www.igac.gov.co/es/noticias/inicia-proceso-de-licitacion-para-actualizacion-catastral-en-25-municipios-del-pais (29 de marzo del 2023) entre otros. La publicación del calendario de la programación de 32 eventos, a realizar en el cuatrimestre, en el link : https://www.igac.gov.co/es/noticias/inicia-proceso-de-licitacion-para-actualizacion-catastral-en-25-municipios-del-pais | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.1. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incluyendo las implicaciones de su incumplimiento | Direccionamiento estratégico y planeación | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | 1 evidencia de capacitación de la Ley 1712 de 2014. 4 Piezas de divulgación de la Ley 1712 de 2014. | Enero | Diciembre | 1 | 2 | 2 | 5 | Se evidencia que el 21 de abril de 2023, por medio de correo electrónico masivo, se envío una pieza publicitaria a todos los servidores públicos y/o contratistas, sobre los aspectos de la Ley 1712 de 2014. Lo anterior, da cumplimiento a la actividad. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.2. Incluir en la sede electrónica piezas en lenguaje de señas para el ciudadano con discapacidad auditiva | Gestión Estratégica de Tecnología | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Piezas en lenguaje de señas para el ciudadano con discapacidad auditiva. | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad tiene su cumplimiento en el segundo y tercer cuatrimestre. | 0
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Coordinar la elaboración y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información. | Gestión Jurídica | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión Estratégica De Tecnología | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad programada para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre del año. Para este periodo evaluado no se programó meta. | 0
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Realizar seguimiento al proceso de actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) V.6 según (Estructura Orgánica Decreto 846 de 2021) de conformidad con los requerimientos normativos solicitados por el Archivo General de la Nación. | Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Soporte de trabajo que evidencien el proceso de actualización realizado a las TRD. Evidencia de seguimiento a la convalidación de las TRD. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3 | Se evidencia la elaboración de cronograma de actividades, con el fin de realizar el seguimiento y aplicación a las tablas de retención documental tanto para Sede Central, como para las Direcciones Territoriales. Por lo anterior, se avala el cumplimiento a esta actividad. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.1. Identificar y actualizar roles de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Archivo con la relación de enlaces para rendición de cuentas. Documentos con roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas. Evidencias de socialización de roles y responsabilidades. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1 | Se observa como insumo el reporte con los enlaces correspondientes a las Direcciones Territoriales y el equipo líder conformado en Sede Central. Adicionalmente, se soporta el registro de asistencia de la reunión realizada el 27 de abril de 2023, donde se definieron los roles para cada área con las actividades a ejecutar. De acuerdo a lo anterior, se avala el cumplimiento. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2 Fortalecer las competencias (conocimientos, habilidades, carácter y valores) del equipo líder requeridas para el proceso de rendición de cuentas | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | 1 Socialización de la herramienta del manual Único de rendición de cuentas. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1 | Se observa acta No.01 del 20 de abril de 2023 titulada, “Conformación Equipo Líder de Rendición de cuentas”, donde se hace la respectiva socialización del Manual Único de Rendición de Cuentas, adicionalmente se evidencia registro de asistencia con la participación presencial y virtual según asignación de enlaces Sede Central y Territorial que permite dar cuenta del cumplimiento de la actividad para el primer cuatrimestre de 2023. | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.2. Implementar las mejoras identificadas y priorizadas por las áreas en la sede electrónica. | Gestión Estratégica de Tecnología | Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión de Servicio al Ciudadano, Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Listado de las mejoras realizadas. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3 | Se evidencia matriz en Excel denominada “listado de actuaciones IGAC y BETA” en el cual se pueden apreciar 17 registros con la respectiva descripción de mejora, modificación, creación, eliminación o actualización aplicada en cada caso, cumpliendo con la meta establecida para el producto asignado en el primer cuatrimestre del 2023. | 100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Realizar autodiagnóstico, autoevaluación, reto y estrategia de rendición de cuentas para su validación por parte del equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas y posterior publicación. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado. Instrumento de Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas aplicado. Reto de la rendición de cuentas Estrategia de Rendición de cuentas. Evidencia de aprobación por parte del equipo líder Evidencia de la Publicación de los instrumentos validados. | Enero | Agosto | 2 | 4 | 0 | 6 | En cumplimiento de las actividades programadas se evidenció: archivo en Excel del auto diagnóstico de rendición de cuentas V1, no se identifica la fecha en el que se elaboró, el autodiagnóstico, la grabación efectuada el 27 de abril con el equipo líder de rendición de en el cual se desarrollaron los temas relacionados con: Socialización de los roles de los participantes, validación y desarrollo del auto diagnóstico, validación de estrategias de rendición de cuentas, consideraciones y compromisos y correo de ratificación de contraseñas de usuarios, fecha 2 de mayo del 2023. Se valora con el 85% del proceso no se completo la actividad, el proceso responsable manifiesta que han tenido inconvenientes relacionados con dudas que presento el equiopo lider y problemas de acceso a la plataforma. Los anteriores factores limitaron el acceso e los responsables a la plataforma, de tal forma que se tenga en total el auto diagnostico. Se recomienda registral en los documentos que se presentan como evidencia la fecha de elaboración, e insistir con la OAP, de la obtención del usuario y las contraseñas que permitan seguir con el proceso de actualizar la MURC y trabajar en fortalecer los conocimientos del equipo líder y así mismo asignar las responsabilidades a cada una de las dependencias. Es importante conservar las trazabilidad del proceso de tal forma que sea una herramienta para procesos futuros. | 85
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Identificar, recolectar y analizar la información necesaria para la audiencia de rendición de cuentas. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas, Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Evidencias de la solicitud de información para la rendición de cuentas. Carpeta donde se encuentre la información recolectada. | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2 | Esta actividad se debe cumplir en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para este periodo no se programó meta. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2 Realizar consulta participativa de los temas de rendición de cuentas con los grupos de interés identificados para fortalecer capacidades de diálogo | Gestión de Servicio al Ciudadano | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Realizar una encuesta para la ciudadanía, partes interesadas y grupos de interés. | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 2 | Esta actividad se debe cumplir en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para este periodo no se programó meta. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.4. Realizar socializaciones y campañas en rendición de cuentas para todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad | Gestión Estratégica de Personas | Equipo líder de rendición de cuentas y participación Gestión de Servicio al Ciudadano | Registros de asistencia o evidencia de socialización en rendición de cuentas. | Mayo | Agosto | 0 | 1 | 0 | 1 | Sin meta programada para el primer cuatrimestre del año 2023. Se le debe dar cumplimiento en el segundo cuatrimestre. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 | Gestión de Regulación y Habilitación catastral | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones, Direccionamiento estratégico y planeación | Evidencias de cuatro (4) socializaciones del procedimiento de regulación. | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 4 | Actividad para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre, para este periodo evaluado no se programó meta. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5 Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.5.1 Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC | Gestión de Servicio al Ciudadano Direccionamiento estratégico y de planeación | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Evidencias de la ejecución de la audiencia pública. Carpeta con soportes de audiencia pública. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad está para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2 Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Un (1) Informe recopilando propuestas y observaciones de la ciudadanía frente a la audiencia pública de rendición de cuentas Un (1) oficio o correo electrónico dando a conocer el informe a OAP | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad está para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3 Elaborar y publicar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2023. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Un (1) Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad está para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada | Relacionamiento Estratégico | Gestión de servicio al ciudadano, Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Cuatro (4) evidencias de las convocatorias de rendición de cuentas por diferentes medios externos e internos de comunicación. | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 4 | Actividad para cumplirse en el segundo y tercer cuatrimestre, para este periodo evaluado no se programó meta. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2022-2023, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos y todas las Direcciones Territoriales | Un (1) Informe al Congreso. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad se debe cumplir en el tercer cuatrimestre. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Direccionamiento estratégico y planeación | Procesos misionales, Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas y Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Un (1) Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz anual 2022. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1 | Se identifica documento PDF que contiene el informe de rendición de cuentas construcción de paz, adicionalmente se evidencia en la página web del IGAC, sección transparencia y acceso a la información pública, Rendición de cuentas Permanente Numeral 4.7.3. https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_de_rendicion_de_cuentas_acuerdo_de_paz_igac_2022.pdf,%20%20el%20informe%20de%20rendición%20de%20cuentas%20del%20Acuerdo%20de%20Paz%20del%20año%202022. | 100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Direccionamiento estratégico y planeación | Procesos misionales, Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas y Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Un (1) Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz 2018 -2022 . | Mayo | Agosto | 0 | 1 | 0 | 1 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad está para dar cumplimiento en el segundo cuatrimestre. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.4. Elaborar y publicar informe de gestión | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Un (1) Informe de gestión 2022. | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1 | Se identifica documento PDF que contiene el informe de gestión anual 2022, adicionalmente se evidencia en la página web del IGAC, sección transparencia y acceso a la información pública, Rendición de cuentas Permanente Numeral 4.7.1. https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_de_gestion_2018-2022_igac_plantillavf.pdf | 100%
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.1. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales | Relacionamiento Estratégico | Procesos misionales, Direccionamiento estratégico y planeación | Contenido comunicativo respecto a la implementación del Acuerdo de Paz anual 2022. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad está para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.2. Socializar los avances de los compromisos del Acuerdo de Paz a cargo de los servidores públicos y contratistas | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Servicio al ciudadano | Evidencia de socialización de los avances del Acuerdo de Paz. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad se debe cumplir en el tercer cuatrimestre. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.3. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología | Relacionamiento Estratégico | Procesos misionales | Evidencias de Cuatro (4) acciones de diálogo, tales como facebook-live, foros y otros. | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 4 | Actividad para su cumplimiento en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023. Para el periodo evaluado no se programó meta. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Ejercicio de diálogo frente a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Direccionamiento estratégico y planeación | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Formulario como espacio de diálogo frente a las observaciones e inquietudes que se tengan frente a la implementación del PAAC. | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad está para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.4. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño Acciones de mejora formuladas, si hay lugar | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad está para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre. | 0
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.5. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora | Evaluación y seguimiento | Gestión de Servicio al Ciudadano, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Acciones de mejora formuladas, si hay lugar | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Para el primer cuatrimestre del año 2023, no se programó meta. Esta actividad está para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre. | 0
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.1. Realizar el diagnóstico, elaborar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo para la implementación del código de integridad | Gestión Estratégica de Personas | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses | Diagnóstico de la implementación de integridad (primer cuatrimestre) Plan de Gestión del Código de Integridad (primer cuatrimestre) Actas de reunión del Equipo Líder de Integridad (cada cuatrimestre) Evidencias de ejecución de actividades del Plan de Gestión del Código de Integridad conforme al cronograma planteado (segundo al cuarto trimestre) 1 documento con la evaluación de resultados de la implementación del Código de Integridad (cuarto cuatrimestre) | Enero | Diciembre | 3 | 4 | 3 | 10 | Se evidenció, archivo en Excel del autodiagnóstico de integridad, registro de asistencia de la reunión efectuada con el equipo de integridad 30 de marzo, se efectuó la presentación del equipo líder, la conformación y las generalidades y del 13 de abril del 2023 los temas tratados, aprobación informe del 2022, revisión código de integridad, y cronograma de trabajo 2023, el archivo en PowerPoint de los temas tratados y plan de trabajo para la vigencia 2023. | 100
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.3. Participación ciudadana | 5.3.1. Realizar el diagnóstico, elaborar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo para la implementación de la gestión del conflicto de interés | Gestión Estratégica de Personas | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un diagnóstico de conflicto de intereses Cronograma de actividades Evidencias de la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma Un (1) Acta de seguimiento por parte del CIGD a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 2 | 6 | Se evidencian tres (3) archivos en bases de Excel denominadas “matriz de Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses calificada, Cronograma de reuniones ELI 2023 y plan de trabajo - conflictos de interés 2023”, dando cumplimiento a la meta propuesta para el primer cuatrimestre de 2023. | 100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.2. Evaluar o realizar seguimiento al cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores | Evaluación y seguimiento | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses | Un (1) Informe de evaluación o realización de seguimiento al cumplimiento de la política de integridad | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad para cumplirse en el último cuatrimestre, para este periodo evaluado, no se programó meta. | 0
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.2. Realizar los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. | Gestión de Regulación y Habilitación catastral | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones, proceso que emite el proyecto normativo, Gestión de Servicio al Ciudadano | Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados Observaciones y respuestas publicadas en la página web | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 3 | Se evidencia en documento PDF dos (2) correos donde se solita la publicación en Transparencia y acceso a la información en: 2. Normatividad 2.3.1 Proyectos normativos https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-para-comentar para observaciones, comentarios y propuestas, en atención a las observaciones, permitiendo dar cumplimiento de la actividad programada para el primer cuatrimestre de 2023. | 100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.3 Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Evidencias del espacio de participación dispuesto | Enero | Abril | 1 | 0 | 0 | 1 | Se evidencian en documento PDF 6 imágenes, tendientes a la divulgación y socialización masiva con el fin de dar a conocer el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 PEI, cumpliendo con la meta establecida para el producto exigido. | 100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.4. Realizar y socializar ejercicios participativos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Relacionamiento Estratégico - G. Comunicaciones | Evidencias de dos ejercicios participativos de rendición de cuentas Publicación de los resultados del ejercicio de participación | Enero | Agosto | 2 | 1 | 0 | 3 | Se evidencian dos Documento PDF con artes publicitarios del 06 de enero de 2023 donde se incentiva la participación en la formulación del plan anticorrupción y atención al ciudadano, con fecha límite del 13 de enero de 2023 donde se observa invitación extensiva para la contribución y aportes a la matriz de Riesgos Institucionales 2023. | 100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.3. Participación ciudadana | 5.3.2 Realizar jornadas de capacitación en participación ciudadana y control social a los grupos de valor y al talento humano de la entidad | Gestión Estratégica de Personas | Equipo líder de rendición de cuentas y participación, Gestión de Servicio al Ciudadano | Evidencias de una capacitación en participación ciudadana y control social dirigida a los grupos de valor Evidencias de una capacitación en participación ciudadana dirigida a los servidores públicos | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 2 | 2 | Para el primer cuatrimestre del año no se programó meta. Esta actividad tiene su cumplimiento en el último cuatrimestre. | 0

## Control de cambios
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE VIGENCIA
1 | N/A | Versión Inicial | 2023-01-30
2 | Se realiza por solicitud por parte de la Oficina de Control Interno según circular de la implementación del acuerdo de paz, que se encuentran establecida en la Circular N° 100-002-2023. | Dentro de los ajustes y cambios principales se encuentran: • Se ajusta la periodicidad de las cantidades de actividades (Trimestre a Cuatrimestre). • Se ajusta la numeración de las actividades. • Se ajusta la actividad 2.4.2. "Realizar la difusión de los procedimientos de gestión de correspondencia y gestión de archivo". • Se ajusta la actividad 3.3.2. "Realizar seguimiento al proceso de actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) V.6 según (Estructura Orgánica Decreto 846 de 2021) de conformidad con los requerimientos normativos solicitados por el Archivo General de la Nación". • Se ajusta el producto de la actividad 1.5.1."Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción y publicarlos en la página web". • Se ajusta el producto de la actividad 3.3.1. “Realizar seguimiento a la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) para presentar al AGN, previa aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Estructura Orgánica Decreto 846 de 2020)”. • Se ajusta el producto de la actividad 4.4.2. ”Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz”. • Se ajusta el responsable del proceso de la actividad 3.4.2 “Incluir en la sede electrónica piezas en lenguaje de señas para el ciudadano con discapacidad auditiva”. • Se ajusta el producto de la actividad 4.4.4. “Elaborar y publicar informe de gestión”. • Se adiciona la actividad 4.4.3. "Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz". | 2023-03-23

## Control de cambios (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE VIGENCIA
1 | N/A | Versión Inicial | Aprobada en Acta de reunión #13 del comité de gestión y desempeño del 30 de diciembre 2021
2 | se realiza observación por parte de la Oficina de Relación con el Ciudadano | Se ajusta las siguientes actividades en cuanto a redacción: 2.2.6.Mantener actualizada la herramienta que contiene la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del Instituto. 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno. Se elimina la actividad: 4.1.6 Identificar, documentar y socializar el contexto interno y externo de la entidad para promover la implementación de los ejercicios de rendición de cuenta Se ajustan los productos a 2 en el año por cada una de las siguientes actividades: 2.5.2 Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos 3.1.6 Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | cambios presentados por las observaciones realizadas por la Oficina de Relación con el ciudadano al PAAC vigencia 2022
3 | se realiza observación por parte de la Dirección Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura. | Teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se realizó una reestructuración organizacional de la Entidad en la cual los activos de información se construyen sobre bienes y servicios, con capacidades funcionales y operativas. Es de imperiosa necesidad generar un análisis gerencial y constructivo de cada uno de los procesos misionales y su respectivo soporte a los subprocesos, por consiguiente demandara más tiempo para identificar la validación correcta de los nuevos activos de información, mayor esfuerzo y disponibilidad de recursos humanos tanto de enlaces y facilitadores de calidad así como disponibilidad de tiempo de los líderes de los procesos. Por consiguiente solicitó su apoyo para generar la modificación de la siguiente línea del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano, la cual cuenta con una meta de 12 procesos y se requiere la disminución a 6 procesos: | Cambios realizados por solicitudpor parte de la Dirección Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura.
4 | se realiza revisión en la Oficina Asesora de Planeación y se realiza ajustes en algunas actividades | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2022 del IGAC Evidencias de las 5 actividades realizadas para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047, conforme al plan de infraestructura 2022 | cambios presentados por revisión general del plan dentro de la OAP

## Hoja2 (hidden)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos modificada | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.3. Informar a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción de conocimiento del GIT Control Disciplinario | GIT Control Disciplinario
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2021 del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar reporte resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción identificados para el año 2020 y publicarlos en la pagina web | Oficina de Control Interno
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1.1. Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño relacionado a la atención al ciudadano con el proposito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. Aplicar autodiagnósticos de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, conforme al cronograma plantedo, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Realizar diagnóstico y plan de trabajo para cubrir las brechas identificadas del portal web frente a la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Realizar en la vigencia las acciones determinadas en el plan de trabajo, frente a los criterios de a la accesibilidad y usabilidad evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.7. Realizar mantenimiento, conservación de licencias, actualización de manuales y seguimiento al funcionamiento del software instalado en los puntos de atención del IGAC, correspondiente al proyecto de inclusión del MinTIC - ConVerTIC | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.8. Elaborar y socializar una herramienta dinámica de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del instituto | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.9. Levantar diagnóstico del formulario de PQRDS de la pagina web | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1. Realizar socializaciones y campañas para sensibilizar y fortalecer competencias del talento humano en el mejoramiento del servicio al ciudadano, contemplando atención diferencial e incluyente para todos los grupos poblacionales como indígenas, comunidades negras, gitanos, LGBTI, personas en condición de discapacidad, entre otros. | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Incentivar al talento humano que se destaque en la prestación del servicio al ciudadano | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente. | GIT Control Disciplinario
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Promover que todos los funcionarios realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.5. Revisar y actualizar de ser necesario, la caracterización de las personas que atienden público por canal de atención, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.6. Diseñar y difundir mínimo 2 campañas al año de servicio al ciudadano , reforzando el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía. | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.7. Implementar mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar Guía de protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Actualizar y socializar procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, incluyendo capítulo de enfoque diferencial | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.3. Actualizar y socializar procedimiento de correspondencia para la gestión de las peticiones | GIT Gestión Documental
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.4. Mantener y solicitar la notificación de los servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno bajo X-Road | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.5. Socializar e implementar la política de protección de datos personales. | Oficina Asesora Jurídica
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2. Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.3. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Socializar el procedimiento de "Actualización normograma institucional", con la finalidad de garantizar que se realice la oportuna publicación de las normas en el aplicativo dispuesto por la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Identificar información institucional de interés para los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario. | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto | Oficina de Difusión y Mercadeo
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Mantener actualizados los numerales 4. Normatividad y 7.6. Defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Organizar y actualizar el numeral 8. "Contratación" de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. | GIT Gestión Contractual
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Actualizar el numeral 1. "Mecanismos de contacto con el sujeto obligado" de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.8. Organizar y actualizar el numeral 3. "Estructura orgánica y talento humano" de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | GIT Talento Humano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.9. Actualizar el numeral 2. Información de interés de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | Oficina de Difusión y Mercadeo
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.10. Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, su uso, ubicación e importancia | GIT Talento Humano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.2. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incuyendo las implicaciones de su incumplimiento | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Realizar y publicar el registro de activos de información de procesos priorizados, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlos en la portal web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones - GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Coordinar la elaboración, aprobación y publicación el Indice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.3. Socializar, revisar y actualizar de ser necesario el esquema de publicación del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.4. Presentar la propuesta de las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación (AGN) para su convalidación | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.5. Actualizar, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.6. Socializar a funcionarios y contratistas los instrumentos archivísticos establecidos por el IGAC | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1. Gestionar la traducción del propósito central y del objetivo retador dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010 | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1. Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.2. Identificar y aplicar mejoras priorizadas en la sección de transparencia de la página web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.3. Diseñar encuesta para medir el grado de percepción que tienen los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia de la página web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.4. Generar requerimientos para el diseño y puesta en marcha de la encuesta que mida la percepción de los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia de la página web | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2. Validar y socializar a los grupos de valor internos y externos el autodiagnóstico y el reto de la rendición de cuentas para identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Realizar socializaciones y campañas en participación, rendición de cuentas y control social para todos los servidores públicos y específicamente al equipo líder de rendición de cuenta | GIT Talento humano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.4. Identificar los enlaces de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1.Etapa de aprestamiento | 4.1.5. Conformar el equipo líder con las siguientes áreas establecidas en el MURC: Planeación, Financiera o Hacienda, Administrativo, Control Interno, Sistemas, Comunicación o prensa, Servicio al Ciudadano, Misionales | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Realizar y socializar un ejercicio participativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.2. Elaborar, someter a participación y publicar la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.3. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 3564 de 2015 | Oficina Asesora Jurídica
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Identificar, recolectar y digitalizar la información necesaria para la rendición de cuentas, de acuerdo con la estrategía de rendición de cuentas diseñada. | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2. Socializar temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o asociaciones identificados para fortalecer capacidades de diálogo | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2020-2021, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboracion y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión y materiales de apoyo audiovisual analizando la información desde el enfoque de derechos humanos y en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.5. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.6. Dar directrices a las direcciones territoriales involucradas en la estrategia de Rendición de cuentas del avance de los compromisos del acuerdo de Paz | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.7. Realizar y /o participar en ferias de servicio | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.8. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.9. Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.10. Verificar que se hayan realizado los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. | Oficina Asesora Jurídica
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.1. Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas. | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora | Oficina de Control Interno
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.4. Elaborar y socializar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2021. | GIT Servicio al Ciudadano
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.1. Oficializar, publicar y socializar el Código de Integridad conforme al nuevo Plan Estratégico Institucional | GIT Talento Humano
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.2. Socializar y divulgar el procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés | GIT Talento Humano