## Actividades por subcomponente
Etiquetas de fila | Cuenta de ACTIVIDADES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 9
1.1 Política de Administración de Riesgos | 2
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3
1.3. Consulta y divulgación | 2
1.4. Monitoreo y revisión | 1
1.5. Seguimiento | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 22
2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1
2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 6
2.3. Talento Humano | 7
2.4. Normativo y procedimental | 4
2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 4
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 17
3.1. Lineamientos de transparencia activa | 8
3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 1
3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 5
3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 1
3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 2
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 20
4.1. Etapa de aprestamiento | 3
4.2. Etapa de Diseño | 2
4.3. Etapa de preparación | 3
4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 5
4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 3
4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 7
5.1. Política de integridad | 4
5.2. Participación ciudadana | 3
Total general | 75

## Plan Anticorrupción 2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 4 2022
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROCESOS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CANTIDAD DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2022
[8 empty] | ENERO A MARZO | ABRIL A JUNIO | JULIO A SEPTIEMBRE | OCTUBRE A DICIEMBRE | TOTAL | CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO | % AVANCE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno | Enero | Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Actividad desarrollada durante el primer y segundo trimestre teniendo en cuenta Acta No. 3, de Comité Institucional de Coordinación de Control, realizada el 28/12/2021, la cual contó con la asistencia de siete (7) funcionarios de diferentes áreas, con el fin de realizar la presentación y aprobación de la Política Administración de Riesgos. De igual manera, se soporta el documento final sobre la “Política de Administración del Riesgo”, con código PL-DEP-01, versión 1 del 28/12/2021. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Evidencia de socialización de la Política de Administración de Riesgos | Julio | Septiembre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Esta actividad se desarrollo en el segundo trimestre del año con la Circular bajo memorando No. 3000SECG-2021-0003291-IE-001 con Caso No. 254415 del 27/12/2021, con el asunto de: “Apropiación de la Política para Administración de los Riesgos Institucionales”, así mismo, correo electrónico del 28/12/2021 por medio de comunicación interna donde se hace divulgación al personal del IGAC sobre esta circular. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Mapa de riesgos institucional actualizado | Enero | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se evidencia que la Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC, se presentó en el primer trimestre del año 2022. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos actualizada | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Mapa de riesgos institucional ajustado a la nueva política de riesgos | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se presenta mapa de riesgos institucional para la vigencia 2023, el cual se encuentra ajustado y revisado con cada uno de los procesos que hacen parte de la cadena de valor del Instituto. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.3. Informar a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción que hayan sido declarados mediante fallo disciplinario debidamente ejecutoriado de conocimiento de la oficina de Control Interno Disciplinario | Gestión Disciplinaria | NA | Correo electrónico trimestral informando a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se evidencia correo electrónico del 02 de enero 2023, en la cual la Oficina de Control Interno Disciplinario, informa a la Oficina Asesora de Planeación que, para el cuarto trimestre del año 2022, no ha declarado fallos disciplinarios debidamente ejecutoriados por actos de corrupción. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Correos enviados, registro de asistencia o evidencias de los medios dispuestos para la participación | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Conforme a las evidencias aportadas se observa que se realizaron mesas de trabajo los días 9,10,15,16,17, 21, 22, 24, 25, 29,30 de noviembre con los diferentes procesos revisando y actualizando el mapa de riesgo de la entidad. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2022 del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | Mapa de Riesgos institucional publicado | Enero | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | La publicación en el portal del Mapa de Riesgos Institucionales 2022 del IGAC, se realizó en el primer trimestre del año | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar reporte resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Reporte de seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Abril | Octubre | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Actividad desarrollada durante el segundo y tercer trimestre teniendo en cuenta las evidencias aportadas el proceso realizó el reporte resultado del seguimiento a los controles de los riesgos institucionales en la herramienta Planigac correspondiente al tercer trimestre de 2022. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción y publicarlos en la pagina web | Seguimiento y evaluación | NA | Cuatro (4) seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se evidencia el Enlace publicación: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/otros-informes-oficina-de-control-interno., con el seguimiento realizado en el tercer trimestre | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1.1. Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño de la oficina de relación con el ciudadano con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora | Gestión de Servicio al Ciudadano | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta del Comité de Gestión y Desempeño Informe relación con el ciudadano | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | En el Comité de Gestión y Desempeño del 30 de diciembre de 2022 se presenta informe de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas, se reciben algunas sugerencias relacionadas con el fomento de la participación ciudadana en estos espacios. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. Realizar un inventario de necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | Gestión Administrativa | Gestión de Servicio al Ciudadano | Cuadro de necesidades de las instalaciones físicas del IGAC Autodiagnósticos previos de espacios físicos aplicado a 100% de las direcciones territoriales en las sedes propias del IGAC Visita a las instalaciones con autodiagnóstico realizado Plan de infraestructura física 2022 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico Plan de infraestructura física 2023 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico (Diciembre) | enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | De acuerdo con Matriz se observa que se consolidan las necesidades de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales y en sede central | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | Gestión Administrativa | NA | Evidencias de las 5 actividades realizadas para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047, conforme al plan de infraestructura 2022 | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | Se presenta soporte fotográfico que demuestra las adecuaciones realizadas en las Direcciones Territoriales de Bolívar, Sucre, Montería y Boyacá | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Garantizar que la estructura del portal web cumpla frente a lo establecido en la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG. | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | NA | Informe del cumplimiento del portal web frente a la NTC 5854 | Abril | Septiembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | De acuerdo con "Informe del cumplimiento del portal web frente a la NTC 5854" se observa que se han venido realizando actualizaciones a la página web teniendo en cuenta lo dispuesto en la norma NTC 5854. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Realizar en la vigencia las acciones determinadas en el plan de trabajo, frente a los criterios de accesibilidad y usabilidad evaluados por el FURAG. | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | NA | 1. Documento que identifica los cambios realizados en la portal web | Octubre | Diciembre | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.3 | Se presenta documento en el que se detallan los cambios realizados al portal web en relación a la accesibilidad y usabilidad teniendo en cuenta lo mencionado en el FURAG. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.5. Gestionar la capacitación para el IGAC en el uso y funcionamiento de la herramienta Centro de Relevo para la atención al usuario con discapacidad auditiva o lenguaje de señas. | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Direcciones Territoriales | Evidencia de la capacitación prestada al personal. Registro de asistencia. | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Actividad desarrollada durante el segundo trimestre teniendo en cuenta archivo en Excel “Charla Centro de Relevo - Attendance reporte” el cual es el registro de asistencia de 29/06/2022 a la capacitación sobre “Centro de Relevo para la atención al usuario con discapacidad auditiva o lenguaje de señas”, y contó con la participación de 27 servidores públicos. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.6.Mantener actualizada la herramienta que contiene la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del Instituto. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones, todos los procesos | Herramienta actualizada con la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano Evidencias de la socialización de la guía o herramienta | Abril | Junio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Durante el tercer trimestre con registro de asistencia del 28/09/2022 sobre socialización Protocolo de Atención al Ciudadano, ABC del servicio a la ciudadanía y Carta de Trato Digno, correo 28/09/2022 solicitud publicación carta de trato digno y de la actualización de los protocolos de atención al ciudadano, documento ABC del servicio a la ciudadanía septiembre 2022, entre otros. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1. Realizar socializaciones y campañas para sensibilizar y fortalecer competencias del talento humano en el mejoramiento del servicio al ciudadano, contemplando atención diferencial e incluyente para todos los grupos poblacionales como indígenas, comunidades negras, gitanos, LGBTI, personas en condición de discapacidad, entre otros. | Gestión de Talento Humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | 2 socializaciones de servicio al ciudadano | Enero | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Durante el segundo semestre se realiza convocatoria mediante correo electrónico del día 21 de junio 2022 para participar en curso virtual de gestión integral de servicio al ciudadano, así mismo se adjuntan 12 certificados de funcionarios que llevaron a cabo esta capacitación entre el 1 y el 21 de julio. Para el primer semestre se envío correo masivo en el que se invitó a los funcionarios a participar en el curso introductorio de lenguaje incluyente y accesible de la ESAP. Así como formulario de preinscripción de 53 servidores interesados en este espacio de formación. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Incentivar al talento humano que se destaque en la prestación del servicio al ciudadano | Gestión de Talento Humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | Publicación de la noticia o correo electrónico informando los ganadores del incentivo | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | No se presentan evidencias que den cuenta de la ejecución de la actividad. | 0
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente. | Gestión Disciplinaria | Gestión del Talento Humano, Gestión de Comunicaciones | Evidencias de seis (6) socializaciones y/o publicaciones orientadas a la sensibilización en normatividad disciplinaria vigente | Abril | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Se presentan correos electrónicos del 17, 22 y 28 de noviembre en donde se socializa a funcionarios y contratistas artículos del Código General Disciplinario. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Promover que todos los funcionarios realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | Correo electrónico o pieza comunicacional convocando a realizar el curso a quienes no lo han tomado(segundo trimestre) Certificado de cursos de lenguaje claro realizados (tercer trimestre) Base de datos con las personas que han notificado la realización del curso (cuarto trimestre) | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se presenta base de datos en donde se relacionan 167 funcionarios que afirman haber realizado el curso de Lenguaje Claro del DNP, lo que representa el 19,2% de los servidores vinculados al Instituto. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.5. Revisar y actualizar de ser necesario, la caracterización de las personas que atienden público por canal de atención, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión del Talento Humano | Caracterización de las personas que atienden público actualizada Acta de reunión de mesas de trabajo en las que se revisó la caracterización | Abril | Septiembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Actividad desarrollada durante el segundo y tercer trimestre teniendo en cuenta registro de asistencia del 09/08/2022 reunión para proponer capacitación de funcionarios que atienden ventanilla a nivel nacional y mejoras en el servicio al cliente y Excel Matriz Caracterización personal Sede Central y Territoriales. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.6. Fomentar la cultura de servicio al ciudadano mediante campaña interna para fortalecer las competencias de los servidores públicos. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2 campañas al año de Servicio al ciudadano | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se observa ejecución de esta actividad mediante correo electrónico enviado a todos los servidores públicos el 2 de noviembre con recomendaciones de atención prioritaria y decálogo para atender a nuestros ciudadanos. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.7. Realizar seguimiento a la Implementación de los mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano | Gestión de Talento Humano | Todos los procesos | Evidencia de los compromisos laborales de los servidores que contengan la competencia común orientación al usuario y al ciudadano (junio) Reporte de análisis de los resultados de las evaluaciones de desempeño(Septiembre) | junio | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se observa base de datos en donde se presenta relación de la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos vinculados con la entidad correspondiente al primer semestre de 2022, se especifica la calificación obtenida para los compromisos funcionales y los comportamentales. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | Protocolo de atención al ciudadano actualizado y publicado Carta de trato digno actualizada y publicada Evidencia de Socializaciones | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Se verifica ejecución de la actividad mediante el registro de asistencia del 28/09/2022 sobre socialización Protocolo de Atención al Ciudadano, ABC del servicio a la ciudadanía y Carta de Trato Digno, correo 28/09/2022 solicitud publicación carta de trato digno y de la actualización de los protocolos de atención al ciudadano, documento ABC del servicio a la ciudadanía septiembre 2022, y registro de asistencia del 06 de diciembre de la socialización del taller de accesibilidad e inclusión. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Socializar procedimientos de gestión de correspondencia y gestión de archivo. | Gestión Documental | NA | Evidencias de una (1) socialización del procedimiento de correspondencia | Enero | Marzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Actividad desarrollada en el primer trimestre con la socialización de los procedimientos de correspondencia | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.3. Mantener y solicitar la notificación de los servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno en lenguaje común | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | NA | Correo electrónico con la notificación de los servicios de interoperabilidad | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | De acuerdo con correo electrónico del 12 de diciembre de 2022, se atiende requerimiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones en donde se presentan los servicios web notificados en el Nivel 3 del dominio semántico del Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital que poseé la entidad. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.4. Socializar e implementar la política de protección de datos personales. | Gestión Jurídica | Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura, Gestión de Comunicaciones | Dos (2) Reportes en el año con las actividades ejecutadas para la implementación de la política de protección de datos personales. Evidencias de dos (2) socializaciones presenciales o virtuales de la política de protección de datos personales. Dos (2) Piezas de comunicación dando a conocer la política de protección de datos personales | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | La Oficina Asesora Jurídica aportó como evidencia a esta actividad, correos electrónicos masivos sobre la política de protección de datos personales enviados el 30 y 31 de diciembre | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor | Gestión de Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Gestión de Comunicaciones, todos los procesos | Caracterización de los grupos de valor actualizada | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Con correo electrónico del 21 de octubre se observa que se socializa la caracterización actualizada de los grupos de valor, así mismo se realiza presentación del documento mencionada de acuerdo con registro de asistencia del 24 de octubre 2022 | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2. Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos | Gestión de Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Gestión de Comunicaciones | 4 Informes de encuestas de satisfacción y percepción al ciudadano publicado | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Se observa informe de encuestas de percepción de los ciudadanos de los ejercicios realizados durante el primer semestre de 2022. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.3. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Todos los procesos | Informe de seguimiento a la implementación de la política de protección de datos | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se presenta informe de seguimiento a la implementación de la política de protección de datos, junto con los soportes de las actividades desarrolladas tales como capacitaciones, socializaciones y publicación de piezas informativas, por lo que se observa que se ha venido implementado la política de protección de datos personales. | 100
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.4. Realizar y /o participar en ferias de servicio | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones, Gestión Comercial | Evidencias de realización y/o participación en dos (2) ferias de servicio | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se presentan evidencias Agenda e Informe de Actividades de la Feria Riosucio (Caldas) 01/07/2022. | 50
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura, Procesos misionales | Matriz de verificación de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (noviembre) | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | De acuerdo con el informe Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2022, realizado por la Procuraduría General de la Nación donde se presentan los resultados del análisis de la actualización y organización de la página web, fue posible evidenciar que el contenido del sitio web se encuentra con información pertinente, la cual se publica en los tiempos establecidos. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Socializar el procedimiento de "Actualización normograma institucional", con la finalidad de garantizar que se realice la oportuna publicación de las normas en el aplicativo dispuesto por la Entidad. | Gestión Jurídica | Direccionamiento estratégico y planeación | Evidencias de dos (2) socializaciones del procedimiento "Actualización normograma institucional" y su formato asociado. Campaña trimestral de comunicación para promocionar la actualización del normograma | Enero | Diciembre | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | La Oficina Asesora Jurídica aportó como evidencia a esta actividad la realización de socializaciones programadas, con el fin de que las diferentes oficinas conocieran el procedimiento de actualización del Normograma desde incido de año, además de la relación de inclusión de 15 resoluciones y 3 leyes en el normograma | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto | Gestión de Comunicaciones | Procesos misionales | Evidencias de los espacios de participación Documento resumen con los resultados de la participación | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se evidencia archivo “Actividad 21.pdf”, en la que se presenta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del trimestre que comprende realización de una encuesta a través de Twitter, Facebook, LinkedIn; publicación ¿Qué es la cartografía? en Facebook y LinkedIn; solicitud de respuesta a la pregunta ¿Qué es la cartografía? En Instagram (stories). | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Mantener actualizados la información sobre normatividad y defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública | Gestión Jurídica | Gestión de Comunicaciones | Normograma actualizado de conformidad al procedimiento vigente. Cuatro (4) informes de procesos judiciales publicados en la página web. | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Para dar cumplimiento a esta actividad la Oficina Asesora Jurídica aportó como evidencia la información normativo de la entidad NORMOGRAMA, junto con la publicación de los procesos judiciales en la página WEB de la entidad. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Organizar y actualizar la información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. | Gestión Contractual | Gestión de Comunicaciones | Enlace de la información de contratación actualizada | Enero | Diciembre | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Se verifica cumplimiento con el correo del 10 de noviembre sobre actualización del link de transparencia numeral 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones, Gestión Jurídica, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | 2 Reportes de los cambios realizados en la información que le compete a relación con el ciudadano | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se observa que se realizó actualización de la sección de transparencia y acceso a la información durante cuatro oportunidades en el último trimestre de 2022 en temas de competencia de la oficina de relación con el ciudadano | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Organizar y actualizar la información de talento humano que se encuentra en la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones, Direccionamiento estratégico y planeación | 4 Reportes de los cambios realizados a la información de talento humano | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | se validan evidencias de cumplimiento en los siguientes enlaces: Planta: https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/yeison_morales_igac_gov_co/EVz5BALJTSFIulA20ubAYDMBLbK9XeG5fPgNtrp3LOMRyQ?e=kVNwWv. Perfiles: https://www.igac.gov.co/es/equipo-directivo. y la información de SST en IGACNET en el siguiente enlace https://igacnet.igac.gov.co/contenido/talento-humano. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.8. Mantener actualizados en la página principal las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor, junto con el Calendario de Actividades en el numeral 1. Información de la Entidad, en el enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos | En la página principal, las noticias actualizadas. En el numeral 1.10. el Calendario de Actividades actualizado. | Enero | Diciembre | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Se evidencia archivo “Actividad 22.pdf”, en la que se presenta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del trimestre que comprende la generación de veinticuatro publicaciones en la página web de la siguiente manera: Cantidad de Noticias: 1,8,9 durante octubre, noviembre y diciembre, respectivamente. Respecto al calendario de actividades, se aclara que corresponde al numeral 1.11. Se observa que no se publicó ninguna actividad en octubre, una en noviembre y tres en diciembre. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.1. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incluyendo las implicaciones de su incumplimiento | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | 1 evidencia de capacitación de la Ley 1712 de 2014 4 Piezas de divulgación de la Ley 1712 de 2014 | Febrero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Se observa que el proceso realizó socialización relacionada con MIPG y Transparencia el 15 de noviembre con la participación de 50 servidores públicos y socializó el 19 de diciembre de 2022 pieza de comunicación sobre la ley de transparencia. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Realizar y publicar el registro de activos de información de procesos priorizados, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlos en la portal web | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura - Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Comunicaciones | Activos de información de 6 procesos publicados en la página web Acto administrativo de aprobación del Registro de activos de información | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | No se presentan evidencias que den cuenta de la ejecución de la actividad. | 0
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Coordinar la elaboración, aprobación y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información | Gestión Jurídica | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado Acto administrativo de aprobación del Índice de información clasificada y reservada | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | La información clasificada y reservada se encuentra actualizada y dispuesta en link para su respectiva consulta: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica//registro-activos-de-informacion-e-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.3. Realizar los ajustes a la propuesta presentada por el Instituto de las Tablas de Retención Documental solicitados por el Archivo General de la Nación (AGN) para su evaluación y convalidación. | Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Comunicaciones | Soporte de envío que evidencie los ajustes realizados a las TRD. Evidencia de seguimiento a la convalidación de las TRD. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se observa cumplimiento de la actividad con "oficio del Fecha: 02/09/2022 dirigido al Archivo General de la nación - sede principal- subdirección de política y normativa archivística con ASUNTO: Entrega Oficial de las Tablas de Retención Documental del IGAC para Certificado de Convalidación en inscripción en el Registro Único de Series Documentales y documento con TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, conforme a la actividad. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.4. Publicar y ejecutar el Programa de Gestión Documental | Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Comunicaciones | Programa de Gestión Documental aprobado y publicado Acto administrativo de aprobación del Programa de Gestión Documental Ejecución del cronograma del programa de Gestión Documental | Enero | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Se observa cumplimiento con las evidencias recibidas: "Programa de gestión Documental PGD Instituto Geográfico Agustín Codazzi Gestión Documental" y "Acta No. 7 de Comité de Gestión y Desempeño Institucional", conforme a la actividad, además de cuadro de seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del PGD. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.5. Socializar a funcionarios y contratistas los instrumentos archivísticos establecidos por el IGAC | Gestión Documental | Gestión de Talento Humano | Evidencias de diez (10) socializaciones de instrumentos archivísticos del IGAC | Enero | Diciembre | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | De acuerdo con registros de asistencia; 20/10/2022, 2/11/2022, 8/11/2022, 10/11/20022, 16/11/2022, 30/11/2022 y 20/12/2022 de socializaciones realizadas con la Oficina de relación con el ciudadano, la Subdirección Administrativa y Financiera, la Dirección de Regulación y Habilitación y las Direcciones Territoriales de Caquetá y Cesar, se observa que se capacita a los servidores públicos en el uso de los instrumentos archivísticos como lo son las tablas de retención documental | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1. Realizar la traducción del propósito central y del objetivo retador dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010 | Gestión de Servicio al Ciudadano | NA | Traducción del propósito central y del objetivo retador | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Durante el tercer trimestre se aportaron soportes donde se observaba la traducción del propósito central y del objetivo retador en la lengua creole- kriol y en inglés, por lo que la meta fue cumplida en el tercer trimestre | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1. Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | Gestión de Servicio al Ciudadano | NA | Informe de resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se observa informe de los resultados de la encuesta realizada sobre el espacio de Transparencia y acceso a la información del sitio web del Instituto. | 100
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.2. Implementar las mejoras identificadas y priorizadas por las áreas en la sección de transparencia del Portal Web | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Direccionamiento estratégico y planeación , Gestión de Servicio al Ciudadano, Gestión de Comunicaciones | Documento de las mejoras realizadas | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | De acuerdo con documento, se observa que se cuenta ccon la correspondiente trazabilidad de las mejoras implementadas en el portal web en la sección de transparencia. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.1. Realizar autodiagnóstico, autoevaluación y reto para presentarlo al equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas para su validación y posterior publicación. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado Instrumento de Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas aplicado Reto de la rendición de cuentas formulado Soporte de validación del equipo líder del autodiagnóstico, autoevaluación y el reto. Evidencia de la Publicación de los instrumentos validados. | Enero | Junio | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | Durante el primer trimestre y de acuerdo con las evidencias presentadas documentos "Reto IGAC 2022", "Auto diagnóstico Igac" "Autoevaluación Ddhh y paz 2022" se observa que se ha venido trabajando en los instrumentos de autodiagnóstico para la rendición de cuentas. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2. Realizar socializaciones y campañas en participación, rendición de cuentas y control social para todos los servidores públicos y específicamente al equipo líder de rendición de cuenta | Gestión de Talento Humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | Registros de asistencia o evidencia de socialización en participación, rendición de cuentas y control social | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Durante el tercer trimestre se presentaron evidencias de cumplimiento: en rendición de cuentas, en el siguiente enlace https://igacoffice365-my.sharepoint.com/personal/laura_infante_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Flaura%5Finfante%5Figac%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FIGAC%202022%2FInforme%20PIC%202022%2FPARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%2C%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20Y%20CONTROL%20SOCIAL%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Identificar los enlaces de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Archivo con la relación de enlaces para rendición de cuentas | Enero | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante el primer trimestre teniendo en cuenta evidencias suministradas "Roles ,responsabilidades y enlaces Rendición de cuentas" se evidencia la actualización de la información. Se sugiere complementar el archivo incluyendo los enlaces por cada una de las áreas | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Actualizar los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas y socializarla. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Documento con roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas Evidencias de socialización de roles y responsabilidades | Enero | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante el primer trimestre con el documento con roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas. Evidencias de socialización de roles y responsabilidades se observa el desarrollo de la actividad | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.2. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 | Dirección de regulación y habilitación | Gestión de Comunicaciones, Direccionamiento estratégico y planeación | Evidencias de cuatro (4) socializaciones del procedimiento de regulación. | Abril | Diciembre | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 3.5 | Se evidencia convocatoria el 3 de octubre para llevar a cabo socialización del procedimiento de Regulación. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Identificar, recolectar y analizar la información necesaria para la rendición de cuentas. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas, Gestión de Comunicaciones | Evidencias de la solicitud de información para la rendición de cuentas Carpeta donde se encuentre la información recolectada | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | De acuerdo con correos electrónicos del 7 y 10 de octubre se observa que se realizó solicitud a los grupos de valor para identificar los temas de interés para la audiencia de rendición de cuentas mediante el diligenciamiento de encuesta, así mismo se presentan los resultados obtenidos. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2. Socializar temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o asociaciones identificados para fortalecer capacidades de diálogo | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | Evidencias de la socialización | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | De acuerdo con registro de asistencia del 26 de noviembre, se observa que se realiza socialización a once estudiantes del SENA | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada | Gestión de Comunicaciones | Gestión de servicio al ciudadano, Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Cuatro (4) evidencias de las convocatorias de rendición de cuentas por diferentes medios externos e internos de comunicación | Enero | Diciembre | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | Actividad desarrollada en el segundo trimestre con convocatorias a las actividades de rendición, así: Enlace de Colombia en Mapas que permite la consulta gratuita de fotografías, mapas temáticos e históricos, entre otros (twitter mayo 2022); Convocatoria e invitación a la Semana Geomática mediante twitter, Instagram, y Facebook (mayo 27, junio 8 y 9 de 2022) Adicionalmente, se divulga constantemente, tanto interna como externamente, información relativa a la rendición de cuentas, a través de correo electrónico, pantallas digitales, IGACNET, página web y redes sociales. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2021-2022, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos y todas las Direcciones Territoriales | Informe al Congreso | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Actividad desarrollada en el primer trimestre de acuerdo con las evidencias cargadas y el avance cualitativo reportado se observa que el proceso elaboró y consolidó el informe de gestión del IGAC a presentar al Congreso, correspondiente al periodo 2021-2022.Es decir que para este periodo evaluado (cuarto trimestre) no se tiene meta programada. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Direccionamiento estratégico y planeación | Procesos misionales, Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas y Gestión de Comunicaciones | Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | De acuerdo con las evidencias cargadas y el avance cualitativo reportado se observa que el proceso, publicó en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del IGAC, el Informe de Rendición de cuentas del PMI del Acuerdo de Paz, correspondiente al primer semestre de 2022. Es decir que para este periodo evaluado (cuarto trimestre) no se tiene meta programada. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | 1 Informe de gestión 2021 | Enero | Enero | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Actividad desarrollada durante el primer trimestre con la elaboración y publicación en la página web el informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales | Gestión de Comunicaciones | Procesos misionales, Direccionamiento estratégico y planeación | Contenido comunicativo respecto a la implementación del Acuerdo de Paz | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se evidencia archivo “Actividad 24.pdf”, en la que se presenta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del trimestre que comprende la rendición de cuentas en lo que corresponde a divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales. Se realizó una publicación el 28 de septiembre, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, donde el IGAC suministra información relevante para los diferentes programas, planes y proyectos, que contribuyen con dicha implementación en los territorios. Es decir que para este periodo evaluado (cuarto trimestre) no se tiene meta programada. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.5. Socializar a las direcciones territoriales involucradas en la estrategia de Rendición de cuentas del avance de los compromisos del acuerdo de Paz | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Servicio al ciudadano | 1 evidencia de socialización de los avances del Acuerdo de Paz | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | De acuerdo con las evidencias cargadas y el avance cualitativo reportado se observa que el proceso llevó a cabo la socialización de los avances de los compromisos y metas del PMI del Acuerdo de Paz, a las Direcciones Territoriales, en lo correspondiente al primer semestre de 2022.Es decir que para este periodo evaluado (cuarto trimestre) no se tiene meta programada. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.6. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología | Gestión de Comunicaciones | Procesos misionales | Evidencias de seis (6) acciones de diálogo, tales como facebook-live, foros y otros | Mayo | Octubre | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo foros y eventos el 08 de noviembre y el 06 y 26 de diciembre donde se tiene dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.7. Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC | Gestión de Servicio al Ciudadano Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de comunicaciones | Evidencias de la ejecución de la audiencia pública Carpeta con soportes de audiencia pública | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | De acuerdo con carpeta de evidencias se observa que se realizaron las actividades necesaria para la ejecución de la audiencia pública (cotizaciones para transmisión por redes sociales, matriz de riesgos para el contrato a suscribir). Se incluyen soportes de la audiencia pública desarrollada (correo electrónico de invitación del 21 de diciembre, presentaciones de las diferentes áreas que participaron, videos de transmisión del evento, pantallazos de preguntas formuladas por redes sociales YouTube e Instagram) | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.8. Ejercicio de diálogo frente a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Direccionamiento estratégico y planeación | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Formulario como espacio de diálogo frente a las observaciones e inquietudes que se tengan frente a la implementación del PAAC Consolidado de intervenciones de las partes interesadas (si se presentan) | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se observan registros de asistencia de las diferentes mesas de trabajo realizadas para llevar a cabo la actualización del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2023 y la primera versión de este documento. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.1. Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas. | Gestión de Servicio al Ciudadano | NA | 1 Informe recopilando propuestas y observaciones de la ciudadanía frente a la audiencia pública de rendición de cuentas 1 oficio o correo electrónico dando a conocer el informe a OAP | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se presenta informe en el cual se recopila y sistematiza las observaciones efectuadas por la ciudadanía para la audiencia pública de rendición de cuentas, así mismo correo electrónico del 29 de diciembre en donde se hace entrega del informe de la estrategia de rendición de cuentas. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño Acciones de mejora formuladas, si hay lugar | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se observa acta del Comité de Gestión y Desempeño del 30 de diciembre de 2022 en donde se presentó informe de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas, con algunas sugerencias relacionadas con el fomento de la participación ciudadana en estos espacios. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora | Seguimiento y evaluación | Gestión de Servicio al Ciudadano, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1 informe de evaluación de la rendición de cuentas | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se presenta informe de evaluación de la rendición de cuentas, contemplando cada una de las etapas de la estrategia. | 100
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.4. Elaborar y publicar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2022. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | 1 Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se observa correo electrónico del 29 de diciembre en elcual se solicita la publicación del Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas, documento que contiene las actividades desarrolladas en cada una de las etapas del proceso. | 100
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.1. Socializar el Código de Integridad Institucional | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | Evidencia de una (1) socialización del Código de Integridad - comunicación interna Evidencia de una (1) capacitación virtual - Telecentro del Código de Integridad (registro de participantes) Siete (7) Piezas comunicativas del Código de Integridad | Enero | Diciembre | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | Se observan evidencias de cumplimiento: "pieza comunicativa del 18 de noviembre "Encuesta de Apropiación de nuestro Código de Integridad" así como presentación con resultados de la aplicación del instrumento de evaluación aplicado a 144 servidores públicos | 100
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.2. Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés | Gestión de Talento Humano | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Cronograma de actividades (1) Un (1) autodiagnóstico de conflicto de intereses Registros de asistencia o evidencias de una (1) socialización del procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés Evidencias de una (1) capacitación, seminario o taller en conflictos de interés Dos (2) piezas comunicativas divulgando tema de conflictos de interés Un (1) análisis de las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflicto de intereses Pieza comunicativa informando los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés (1) Acta de seguimiento por parte del CIGD a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses (1) | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | Se valida como cumplimiento de la actividad: "capacitación al procedimiento de conflicto de interés, a la que asistieron 92 funcionarios y contratistas, el 1 de septiembre", "Capacitación con el DAFP sobre integridad y conflicto de interés" 19 de agosto con una participación máxima de 91 personas fluctuantes. " pieza comunicativa informando los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés" 28 de julio, entre otras piezas comunicativas adicionales sobre conflicto de interés (29/07/2022, 19/08/2022 y 02/09/2022)". | 100
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.3. Promover y hacer seguimiento a la realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Gestión de Talento Humano Gestión contractual | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses | Correos electrónicos o piezas comunicativas promoviendo la realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (3) Archivo con seguimiento de funcionarios que han realizado el curso y los que faltan por realizar(2) Archivo con seguimiento de contratistas que han realizado el curso y los que faltan por realizar (2) | Enero | Septiembre | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | Durante el tercer trimestre se presentaron evidencias: "piezas comunicativas para promover la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción tanto a funcionarios como a contratistas". "resultado del seguimiento en el marco de las reuniones del Equipo Líder de Integridad de fecha 8 de septiembre, el 86.3% de funcionarios habían realizado este curso". Es decir que para este periodo evaluado (cuarto trimestre) no se tiene meta programada. | 100
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.4. Evaluar o realizar seguimiento al cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores | Seguimiento y evaluación | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses | Informe de evaluación o realización de seguimiento al cumplimiento de la política de integridad | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se observó como evidencia el informe de evaluación en el mes de septiembre 2022, "Seguimiento cumplimiento de la política de integridad". Es decir que para este periodo evaluado (cuarto trimestre) no se tiene meta programada. | 100
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.1. Verificar que se hayan realizado los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. | Dirección de regulación y habilitación | Gestión de Comunicaciones, proceso que emite el proyecto normativo, gestión de servicio al ciudadano | Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados Observaciones y respuestas publicadas en la página web | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Se observa que mediante el link https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-para-comentar, se encuentran dispuestos los ejercicios para la participación de la ciudadanía durante el tercer trimestre. | 100
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.2 Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | Evidencias del espacio de participación dispuesto | Enero | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Durante el primer trimestre se generó un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional, se observó en la página web, sección de transparencia, el espacio de participación ciudadana que incluye la invitación y el respectivo enlace para dar a conocer el Plan Estratégico del Igac vigencia 2022 y presentar observaciones, sugerencias y opiniones al mismo. | 100
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.3. Realizar y socializar ejercicios participativos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | Evidencias de dos ejercicios participativos de rendición de cuentas Publicación de los resultados del ejercicio de participación | Enero | Septiembre | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Actividad desarrollada durante el primer trimestre con la socialización de ejercicios participativos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC, se evidencian los ejercicios participativos relacionados con el PAAC vigencia 2022, adelantados en el primer trimestre, con los correos del 31/12/2021 dirigido a funcionarios y contratistas invitándolos a participar en la formulación de este Plan, así como con los correos del 03, 07 y 11 de enero de 2022 sobre el texto de la pieza comunicativa y la invitación a ciudadanos, gremios, veedurias, academia, organizaciones no gubernamentales y organos de control a participar en la formulación de este Plan presentando sus aportes al correo planeacion@igac.gov.co | 100

## Control de cambios
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE VIGENCIA
1 | N/A | Versión Inicial | Aprobada en Acta de reunión #13 del comité de gestión y desempeño del 30 de diciembre 2021
2 | se realiza observación por parte de la Oficina de Relación con el Ciudadano | Se ajusta las siguientes actividades en cuanto a redacción: 2.2.6.Mantener actualizada la herramienta que contiene la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del Instituto. 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno. Se elimina la actividad: 4.1.6 Identificar, documentar y socializar el contexto interno y externo de la entidad para promover la implementación de los ejercicios de rendición de cuenta Se ajustan los productos a 2 en el año por cada una de las siguientes actividades: 2.5.2 Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos 3.1.6 Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | cambios presentados por las observaciones realizadas por la Oficina de Relación con el ciudadano al PAAC vigencia 2022
3 | se realiza observación por parte de la Dirección Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura. | Teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se realizó una reestructuración organizacional de la Entidad en la cual los activos de información se construyen sobre bienes y servicios, con capacidades funcionales y operativas. Es de imperiosa necesidad generar un análisis gerencial y constructivo de cada uno de los procesos misionales y su respectivo soporte a los subprocesos, por consiguiente demandara más tiempo para identificar la validación correcta de los nuevos activos de información, mayor esfuerzo y disponibilidad de recursos humanos tanto de enlaces y facilitadores de calidad así como disponibilidad de tiempo de los líderes de los procesos. Por consiguiente solicitó su apoyo para generar la modificación de la siguiente línea del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano, la cual cuenta con una meta de 12 procesos y se requiere la disminución a 6 procesos: | Cambios realizados por solicitudpor parte de la Dirección Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura.
4 | se realiza revisión en la Oficina Asesora de Planeación y se realiza ajustes en algunas actividades | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2022 del IGAC Evidencias de las 5 actividades realizadas para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047, conforme al plan de infraestructura 2022 | cambios presentados por revisión general del plan dentro de la OAP

## Hoja2 (hidden)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos modificada | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.3. Informar a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción de conocimiento del GIT Control Disciplinario | GIT Control Disciplinario
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2021 del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar reporte resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción identificados para el año 2020 y publicarlos en la pagina web | Oficina de Control Interno
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1.1. Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño relacionado a la atención al ciudadano con el proposito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. Aplicar autodiagnósticos de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, conforme al cronograma plantedo, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Realizar diagnóstico y plan de trabajo para cubrir las brechas identificadas del portal web frente a la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Realizar en la vigencia las acciones determinadas en el plan de trabajo, frente a los criterios de a la accesibilidad y usabilidad evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.7. Realizar mantenimiento, conservación de licencias, actualización de manuales y seguimiento al funcionamiento del software instalado en los puntos de atención del IGAC, correspondiente al proyecto de inclusión del MinTIC - ConVerTIC | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.8. Elaborar y socializar una herramienta dinámica de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del instituto | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.9. Levantar diagnóstico del formulario de PQRDS de la pagina web | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1. Realizar socializaciones y campañas para sensibilizar y fortalecer competencias del talento humano en el mejoramiento del servicio al ciudadano, contemplando atención diferencial e incluyente para todos los grupos poblacionales como indígenas, comunidades negras, gitanos, LGBTI, personas en condición de discapacidad, entre otros. | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Incentivar al talento humano que se destaque en la prestación del servicio al ciudadano | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente. | GIT Control Disciplinario
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Promover que todos los funcionarios realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.5. Revisar y actualizar de ser necesario, la caracterización de las personas que atienden público por canal de atención, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.6. Diseñar y difundir mínimo 2 campañas al año de servicio al ciudadano , reforzando el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía. | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.7. Implementar mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar Guía de protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Actualizar y socializar procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, incluyendo capítulo de enfoque diferencial | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.3. Actualizar y socializar procedimiento de correspondencia para la gestión de las peticiones | GIT Gestión Documental
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.4. Mantener y solicitar la notificación de los servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno bajo X-Road | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.5. Socializar e implementar la política de protección de datos personales. | Oficina Asesora Jurídica
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2. Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.3. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Socializar el procedimiento de "Actualización normograma institucional", con la finalidad de garantizar que se realice la oportuna publicación de las normas en el aplicativo dispuesto por la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Identificar información institucional de interés para los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario. | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto | Oficina de Difusión y Mercadeo
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Mantener actualizados los numerales 4. Normatividad y 7.6. Defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Organizar y actualizar el numeral 8. "Contratación" de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. | GIT Gestión Contractual
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Actualizar el numeral 1. "Mecanismos de contacto con el sujeto obligado" de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.8. Organizar y actualizar el numeral 3. "Estructura orgánica y talento humano" de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | GIT Talento Humano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.9. Actualizar el numeral 2. Información de interés de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | Oficina de Difusión y Mercadeo
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.10. Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, su uso, ubicación e importancia | GIT Talento Humano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.2. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incuyendo las implicaciones de su incumplimiento | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Realizar y publicar el registro de activos de información de procesos priorizados, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlos en la portal web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones - GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Coordinar la elaboración, aprobación y publicación el Indice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.3. Socializar, revisar y actualizar de ser necesario el esquema de publicación del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.4. Presentar la propuesta de las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación (AGN) para su convalidación | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.5. Actualizar, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.6. Socializar a funcionarios y contratistas los instrumentos archivísticos establecidos por el IGAC | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1. Gestionar la traducción del propósito central y del objetivo retador dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010 | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1. Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.2. Identificar y aplicar mejoras priorizadas en la sección de transparencia de la página web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.3. Diseñar encuesta para medir el grado de percepción que tienen los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia de la página web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.4. Generar requerimientos para el diseño y puesta en marcha de la encuesta que mida la percepción de los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia de la página web | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2. Validar y socializar a los grupos de valor internos y externos el autodiagnóstico y el reto de la rendición de cuentas para identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Realizar socializaciones y campañas en participación, rendición de cuentas y control social para todos los servidores públicos y específicamente al equipo líder de rendición de cuenta | GIT Talento humano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.4. Identificar los enlaces de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1.Etapa de aprestamiento | 4.1.5. Conformar el equipo líder con las siguientes áreas establecidas en el MURC: Planeación, Financiera o Hacienda, Administrativo, Control Interno, Sistemas, Comunicación o prensa, Servicio al Ciudadano, Misionales | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Realizar y socializar un ejercicio participativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.2. Elaborar, someter a participación y publicar la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.3. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 3564 de 2015 | Oficina Asesora Jurídica
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Identificar, recolectar y digitalizar la información necesaria para la rendición de cuentas, de acuerdo con la estrategía de rendición de cuentas diseñada. | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2. Socializar temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o asociaciones identificados para fortalecer capacidades de diálogo | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2020-2021, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboracion y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión y materiales de apoyo audiovisual analizando la información desde el enfoque de derechos humanos y en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.5. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.6. Dar directrices a las direcciones territoriales involucradas en la estrategia de Rendición de cuentas del avance de los compromisos del acuerdo de Paz | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.7. Realizar y /o participar en ferias de servicio | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.8. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.9. Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.10. Verificar que se hayan realizado los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. | Oficina Asesora Jurídica
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.1. Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas. | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora | Oficina de Control Interno
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.4. Elaborar y socializar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2021. | GIT Servicio al Ciudadano
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.1. Oficializar, publicar y socializar el Código de Integridad conforme al nuevo Plan Estratégico Institucional | GIT Talento Humano
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.2. Socializar y divulgar el procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés | GIT Talento Humano