## Actividades por subcomponente
Etiquetas de fila | Cuenta de ACTIVIDADES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 9
1.1 Política de Administración de Riesgos | 2
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3
1.3. Consulta y divulgación | 2
1.4. Monitoreo y revisión | 1
1.5. Seguimiento | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 25
2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1
2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 7
2.3. Talento Humano | 8
2.4. Normativo y procedimental | 5
2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 4
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 22
3.1. Lineamientos de transparencia activa | 10
3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 1
3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 6
3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 1
3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 4
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 22
4.1. Etapa de aprestamiento | 3
4.1.Etapa de aprestamiento | 2
4.2. Etapa de Diseño | 2
4.3. Etapa de preparación | 3
4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 5
4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 3
4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5
5.1. Política de integridad | 2
5.2. Participación ciudadana | 3
Total general | 83

## Plan Anticorrupción 2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 3 2022
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROCESOS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CANTIDAD DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE
[8 empty] | ENERO A MARZO | ABRIL A JUNIO | JULIO A SEPTIEMBRE | OCTUBRE A DICIEMBRE | TOTAL
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno | Enero | Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Evidencia de socialización de la Política de Administración de Riesgos | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Mapa de riesgos institucional actualizado | Enero | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos actualizada | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Mapa de riesgos institucional ajustado a la nueva política de riesgos | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.3. Informar a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción que hayan sido declarados mediante fallo disciplinario debidamente ejecutoriado de conocimiento de la oficina de Control Interno Disciplinario | Gestión Disciplinaria | NA | Correo electrónico trimestral informando a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Correos enviados, registro de asistencia o evidencias de los medios dispuestos para la participación | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2021 del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | Mapa de Riesgos institucional publicado | Enero | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar reporte resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | Reporte de seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Abril | Octubre | 0 | 1 | 1 | 2 | 4
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción y publicarlos en la pagina web | Seguimiento y evaluación | NA | Cuatro (4) seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1.1. Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño de la oficina de relación con el ciudadano con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora | Gestión de Servicio al Ciudadano | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta del Comité de Gestión y Desempeño Informe relación con el ciudadano | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. realizar un inventario de necesidades para los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | Gestión Administrativa | Gestión de Servicio al Ciudadano | Cuadro de necesidades de las instalaciones físicas del IGAC Autodiagnósticos previos de espacios físicos aplicado a 100% de las direcciones territoriales en las sedes propias del IGAC Visita a las instalaciones con autodiagnóstico realizado Plan de infraestructura física 2022 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico Plan de infraestructura física 2023 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico (Diciembre) | enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | Gestión Administrativa | NA | Evidencias de las 5 actividades realizadas para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047, conforme al plan de infraestructura 2021 | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 2 | 2 | 5
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Garantizar que la estructura del portal web cumpla frente a lo establecido en la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG. | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | NA | Informe del cumplimiento del portal web frente a la NTC 5854 | Abril | Septiembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Realizar en la vigencia las acciones determinadas en el plan de trabajo, frente a los criterios de accesibilidad y usabilidad evaluados por el FURAG. | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | NA | 1. Documento que identifica los cambios realizados en la portal web | Octubre | Diciembre | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.3
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.5. Gestionar la capacitación para el IGAC en el uso y funcionamiento de la herramienta Centro de Relevo para la atención al usuario con discapacidad auditiva o lenguaje de señas. | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Direcciones Territoriales | Evidencia de la capacitación prestada al personal. Registro de asistencia. | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.6.Mantener actualizada la herramienta que contiene la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del Instituto. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones, todos los procesos | Herramienta actualizada con la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano Evidencias de la socialización de la guía o herramienta | Abril | Junio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1. Realizar socializaciones y campañas para sensibilizar y fortalecer competencias del talento humano en el mejoramiento del servicio al ciudadano, contemplando atención diferencial e incluyente para todos los grupos poblacionales como indígenas, comunidades negras, gitanos, LGBTI, personas en condición de discapacidad, entre otros. | Gestión de Talento Humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | 2 socializaciones de servicio al ciudadano | Enero | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Incentivar al talento humano que se destaque en la prestación del servicio al ciudadano | Gestión de Talento Humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | Publicación de la noticia o correo electrónico informando los ganadores del incentivo | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente. | Gestión Disciplinaria | Gestión del Talento Humano, Gestión de Comunicaciones | Evidencias de seis (6) socializaciones y/o publicaciones orientadas a la sensibilización en normatividad disciplinaria vigente | Abril | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Promover que todos los funcionarios realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | Correo electrónico o pieza comunicacional convocando a realizar el curso a quienes no lo han tomado(segundo trimestre) Certificado de cursos de lenguaje claro realizados (tercer trimestre) Base de datos con las personas que han notificado la realización del curso (cuarto trimestre) | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.5. Revisar y actualizar de ser necesario, la caracterización de las personas que atienden público por canal de atención, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión del Talento Humano | Caracterización de las personas que atienden público actualizada Acta de reunión de mesas de trabajo en las que se revisó la caracterización | Abril | Septiembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.6. Fomentar la cultura de servicio al ciudadano mediante campaña interna para fortalecer las competencias de los servidores públicos. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2 campañas al año de Servicio al ciudadano | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.7. Realizar seguimiento a la Implementación de los mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano | Gestión de Talento Humano | Todos los procesos | Evidencia de los compromisos laborales de los servidores que contengan la competencia común orientación al usuario y al ciudadano (junio) Reporte de análisis de los resultados de las evaluaciones de desempeño(Septiembre) | junio | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | Protocolo de atención al ciudadano actualizado y publicado Carta de trato digno actualizada y publicada Evidencia de Socializaciones | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Socializar procedimientos de gestión de correspondencia y gestión de archivo. | Gestión Documental | NA | Evidencias de una (2) socialización del procedimiento de correspondencia | Enero | Marzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.3. Mantener y solicitar la notificación de los servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno en lenguaje común | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | NA | Correo electrónico con la notificación de los servicios de interoperabilidad | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.4. Socializar e implementar la política de protección de datos personales. | Gestión Jurídica | Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura, Gestión de Comunicaciones | Dos (2) Reportes en el año con las actividades ejecutadas para la implementación de la política de protección de datos personales. Evidencias de dos (2) socializaciones presenciales o virtuales de la política de protección de datos personales. Dos (2) Piezas de comunicación dando a conocer la política de protección de datos personales | Mayo | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor | Gestión de Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Gestión de Comunicaciones, todos los procesos | Caracterización de los grupos de valor actualizada | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2. Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos | Gestión de Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Gestión de Comunicaciones | 4 Informes de encuestas de satisfacción y percepción al ciudadano publicado | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.3. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Todos los procesos | Informe de seguimiento a la implementación de la política de protección de datos | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.4. Realizar y /o participar en ferias de servicio | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones, Gestión Comercial | Evidencias de realización y/o participación en dos (2) ferias de servicio | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura, Procesos misionales | Matriz de verificación de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (noviembre) | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Socializar el procedimiento de "Actualización normograma institucional", con la finalidad de garantizar que se realice la oportuna publicación de las normas en el aplicativo dispuesto por la Entidad. | Gestión Jurídica | Direccionamiento estratégico y planeación | Evidencias de tres (2) socializaciones del procedimiento "Actualización normograma institucional" y su formato asociado. Campaña trimestral de comunicación para promocionar la actualización del normograma | Enero | Diciembre | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto | Gestión de Comunicaciones | Procesos misionales | Evidencias de los espacios de participación Documento resumen con los resultados de la participación | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Mantener actualizados la información sobre normatividad y defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública | Gestión Jurídica | Gestión de Comunicaciones | Normograma actualizado de conformidad al procedimiento vigente. Cuatro (4) informes de procesos judiciales publicados en la página web. | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Organizar y actualizar la información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. | Gestión Contractual | Gestión de Comunicaciones | Enlace de la información de contratación actualizada | Enero | Diciembre | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones, Gestión Jurídica, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | 2 Reportes de los cambios realizados en la información que le compete a relación con el ciudadano | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Organizar y actualizar la información de talento humano que se encuentra en la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones, Direccionamiento estratégico y planeación | 4 Reportes de los cambios realizados a la información de talento humano | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.8. Mantener actualizados en la página principal las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor, junto con el Calendario de Actividades en el numeral 1. Información de la Entidad, en el enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos | En la página principal, las noticias actualizadas. En el numeral 1.10. el Calendario de Actividades actualizado. | Enero | Diciembre | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.1. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incluyendo las implicaciones de su incumplimiento | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | 1 evidencia de capacitación de la Ley 1712 de 2014 4 Piezas de divulgación de la Ley 1712 de 2014 | Febrero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Realizar y publicar el registro de activos de información de procesos priorizados, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlos en la portal web | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura - Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Comunicaciones | Activos de información de 6 procesos publicados en la página web Acto administrativo de aprobación del Registro de activos de información | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Coordinar la elaboración, aprobación y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información | Gestión Jurídica | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado Acto administrativo de aprobación del Índice de información clasificada y reservada | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.3. Realizar los ajustes a la propuesta presentada por el Instituto de las Tablas de Retención Documental solicitados por el Archivo General de la Nación (AGN) para su evaluación y convalidación. | Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Comunicaciones | Soporte de envío que evidencie los ajustes realizados a las TRD. Evidencia de seguimiento a la convalidación de las TRD. | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.4. Publicar y ejecutar el Programa de Gestión Documental | Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Gestión de Comunicaciones | Programa de Gestión Documental aprobado y publicado Acto administrativo de aprobación del Programa de Gestión Documental Ejecución del cronograma del programa de Gestión Documental | Enero | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.5. Socializar a funcionarios y contratistas los instrumentos archivísticos establecidos por el IGAC | Gestión Documental | Gestión de Talento Humano | Evidencias de diez (10) socializaciones de instrumentos archivísticos del IGAC | Enero | Diciembre | 2 | 3 | 3 | 2 | 10
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1. Realizar la traducción del propósito central y del objetivo retador dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010 | Gestión de Servicio al Ciudadano | NA | Traducción del propósito central y del objetivo retador | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1. Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | Gestión de Servicio al Ciudadano | NA | Informe de resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.2. Implementar las mejoras identificadas y priorizadas por las áreas en la sección de transparencia del Portal Web | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Direccionamiento estratégico y planeación , Gestión de Servicio al Ciudadano, Gestión de Comunicaciones | Documento de las mejoras realizadas | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.1. Realizar autodiagnóstico, autoevaluación y reto para presentarlo al equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas para su validación y posterior publicación. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado Instrumento de Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas aplicado Reto de la rendición de cuentas formulado Soporte de validación del equipo líder del autodiagnóstico, autoevaluación y el reto. Evidencia de la Publicación de los instrumentos validados. | Enero | Junio | 3 | 2 | 0 | 0 | 5
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2. Realizar socializaciones y campañas en participación, rendición de cuentas y control social para todos los servidores públicos y específicamente al equipo líder de rendición de cuenta | Gestión de Talento Humano | Gestión de Servicio al Ciudadano | Registros de asistencia o evidencia de socialización en participación, rendición de cuentas y control social | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Identificar los enlaces de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Archivo con la relación de enlaces para rendición de cuentas | Enero | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Actualizar los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas y socializarla. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Documento con roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas Evidencias de socialización de roles y responsabilidades | Enero | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.2. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 | Dirección de regulación y habilitación | Gestión de Comunicaciones, Direccionamiento estratégico y planeación | Evidencias de cuatro (4) socializaciones del procedimiento de regulación. | Abril | Diciembre | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 3.5
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Identificar, recolectar y analizar la información necesaria para la rendición de cuentas. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas, Gestión de Comunicaciones | Evidencias de la solicitud de información para la rendición de cuentas Carpeta donde se encuentre la información recolectada | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2. Socializar temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o asociaciones identificados para fortalecer capacidades de diálogo | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | Evidencias de la socialización | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada | Gestión de Comunicaciones | Gestión de servicio al ciudadano, Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Cuatro (4) evidencias de las convocatorias de rendición de cuentas por diferentes medios externos e internos de comunicación | Enero | Diciembre | 0 | 2 | 0 | 2 | 4
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2021-2022, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos y todas las Direcciones Territoriales | Informe al Congreso | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Direccionamiento estratégico y planeación | Procesos misionales, Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas y Gestión de Comunicaciones | Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión | Direccionamiento estratégico y planeación | Todos los procesos | 1 Informe de gestión 2021 | Enero | Enero | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales | Gestión de Comunicaciones | Procesos misionales, Direccionamiento estratégico y planeación | Contenido comunicativo respecto a la implementación del Acuerdo de Paz | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.5. Socializar a las direcciones territoriales involucradas en la estrategia de Rendición de cuentas del avance de los compromisos del acuerdo de Paz | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Servicio al ciudadano | 1 evidencia de socialización de los avances del Acuerdo de Paz | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.6. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología | Gestión de Comunicaciones | Procesos misionales | Evidencias de seis (6) acciones de diálogo, tales como facebook-live, foros y otros | Mayo | Octubre | 0 | 3 | 0 | 3 | 6
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.7. Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC | Gestión de Servicio al Ciudadano Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de comunicaciones | Evidencias de la ejecución de la audiencia pública Carpeta con soportes de audiencia pública | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.8. Ejercicio de diálogo frente a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Direccionamiento estratégico y planeación | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | Formulario como espacio de diálogo frente a las observaciones e inquietudes que se tengan frente a la implementación del PAAC Consolidado de intervenciones de las partes interesadas (si se presentan) | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.1. Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas. | Gestión de Servicio al Ciudadano | NA | 1 Informes recopilando propuestas y observaciones de la ciudadanía frente a la audiencia pública de rendición de cuentas 1 oficio o correo electrónico dando a conocer el informe a OAP | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora | Direccionamiento estratégico y planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño Acciones de mejora formuladas, si hay lugar | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora | Seguimiento y evaluación | Gestión de Servicio al Ciudadano, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1 informe de evaluación de la rendición de cuentas | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.4. Elaborar y publicar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2022. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas | 1 Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.1. Socializar el Código de Integridad Institucional | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | Evidencia de una (1) socialización del Código de Integridad - comunicación interna Evidencia de una (1) capacitación virtual - Telecentro del Código de Integridad (registro de participantes) Siete (7) Piezas comunicativas del Código de Integridad | Enero | Diciembre | 1 | 3 | 3 | 2 | 9
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.2. Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés | Gestión de Talento Humano | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Cronograma de actividades (1) Un (1) autodiagnóstico de conflicto de intereses Registros de asistencia o evidencias de una (1) socialización del procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés Evidencias de una (1) capacitación, seminario o taller en conflictos de interés Dos (2) piezas comunicativas divulgando tema de conflictos de interés Un (1) análisis de las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflicto de intereses Pieza comunicativa informando los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés (1) Acta de seguimiento por parte del CIGD a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses (1) | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 4 | 1 | 9
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.3. Promover y hacer seguimiento a la realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Gestión de Talento Humano Gestión contractual | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses | Correos electrónicos o piezas comunicativas promoviendo la realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (3) Archivo con seguimiento de funcionarios que han realizado el curso y los que faltan por realizar(2) Archivo con seguimiento de contratistas que han realizado el curso y los que faltan por realizar (2) | Enero | Septiembre | 3 | 2 | 2 | 0 | 7
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.4. Evaluar o realizar seguimiento al cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores | Seguimiento y evaluación | Equipo líder de integridad y conflicto de intereses | Informe de evaluación o realización de seguimiento al cumplimiento de la política de integridad | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.1. Verificar que se hayan realizado los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. | Dirección de regulación y habilitación | Gestión de Comunicaciones, proceso que emite el proyecto normativo, gestión de servicio al ciudadano | Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados Observaciones y respuestas publicadas en la página web | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.2 Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | Evidencias del espacio de participación dispuesto | Enero | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.2. Participación ciudadana | 5.2.3. Realizar y socializar ejercicios participativos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión de Comunicaciones | Evidencias de dos ejercicios participativos de rendición de cuentas Publicación de los resultados del ejercicio de participación | Enero | Septiembre | 2 | 0 | 1 | 0 | 3

## Control de cambios
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE VIGENCIA
1 | N/A | Versión Inicial | Aprobada en Acta de reunión #13 del comité de gestión y desempeño del 30 de diciembre 2021
2 | se realiza observación por parte de la Oficina de Relación con el Ciudadano | Se ajusta las siguientes actividades en cuanto a redacción: 2.2.6.Mantener actualizada la herramienta que contiene la información de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del Instituto. 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno. Se elimina la actividad: 4.1.6 Identificar, documentar y socializar el contexto interno y externo de la entidad para promover la implementación de los ejercicios de rendición de cuenta Se ajustan los productos a 2 en el año por cada una de las siguientes actividades: 2.5.2 Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos 3.1.6 Actualizar la información que le compete a la oficina de relación con el ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | cambios presentados por las observaciones realizadas por la Oficina de Relación con el ciudadano al PAAC vigencia 2022
3 | se realiza observación por parte de la Dirección Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura. | Teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se realizó una reestructuración organizacional de la Entidad en la cual los activos de información se construyen sobre bienes y servicios, con capacidades funcionales y operativas. Es de imperiosa necesidad generar un análisis gerencial y constructivo de cada uno de los procesos misionales y su respectivo soporte a los subprocesos, por consiguiente demandara más tiempo para identificar la validación correcta de los nuevos activos de información, mayor esfuerzo y disponibilidad de recursos humanos tanto de enlaces y facilitadores de calidad así como disponibilidad de tiempo de los líderes de los procesos. Por consiguiente solicitó su apoyo para generar la modificación de la siguiente línea del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano, la cual cuenta con una meta de 12 procesos y se requiere la disminución a 6 procesos: | Cambios realizados por solicitudpor parte de la Dirección Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura.

## Hoja2 (hidden)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos modificada | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.3. Informar a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción de conocimiento del GIT Control Disciplinario | GIT Control Disciplinario
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2021 del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar reporte resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Oficina Asesora de Planeación
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción identificados para el año 2020 y publicarlos en la pagina web | Oficina de Control Interno
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1.1. Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño relacionado a la atención al ciudadano con el proposito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. Aplicar autodiagnósticos de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, conforme al cronograma plantedo, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Realizar diagnóstico y plan de trabajo para cubrir las brechas identificadas del portal web frente a la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Realizar en la vigencia las acciones determinadas en el plan de trabajo, frente a los criterios de a la accesibilidad y usabilidad evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.7. Realizar mantenimiento, conservación de licencias, actualización de manuales y seguimiento al funcionamiento del software instalado en los puntos de atención del IGAC, correspondiente al proyecto de inclusión del MinTIC - ConVerTIC | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.8. Elaborar y socializar una herramienta dinámica de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del instituto | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.9. Levantar diagnóstico del formulario de PQRDS de la pagina web | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1. Realizar socializaciones y campañas para sensibilizar y fortalecer competencias del talento humano en el mejoramiento del servicio al ciudadano, contemplando atención diferencial e incluyente para todos los grupos poblacionales como indígenas, comunidades negras, gitanos, LGBTI, personas en condición de discapacidad, entre otros. | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Incentivar al talento humano que se destaque en la prestación del servicio al ciudadano | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente. | GIT Control Disciplinario
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Promover que todos los funcionarios realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.5. Revisar y actualizar de ser necesario, la caracterización de las personas que atienden público por canal de atención, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.6. Diseñar y difundir mínimo 2 campañas al año de servicio al ciudadano , reforzando el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía. | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.7. Implementar mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano | GIT Talento Humano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar Guía de protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Actualizar y socializar procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, incluyendo capítulo de enfoque diferencial | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.3. Actualizar y socializar procedimiento de correspondencia para la gestión de las peticiones | GIT Gestión Documental
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.4. Mantener y solicitar la notificación de los servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno bajo X-Road | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.5. Socializar e implementar la política de protección de datos personales. | Oficina Asesora Jurídica
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2. Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos | GIT Servicio al Ciudadano
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.3. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Socializar el procedimiento de "Actualización normograma institucional", con la finalidad de garantizar que se realice la oportuna publicación de las normas en el aplicativo dispuesto por la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Identificar información institucional de interés para los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario. | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto | Oficina de Difusión y Mercadeo
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Mantener actualizados los numerales 4. Normatividad y 7.6. Defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Organizar y actualizar el numeral 8. "Contratación" de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. | GIT Gestión Contractual
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Actualizar el numeral 1. "Mecanismos de contacto con el sujeto obligado" de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.8. Organizar y actualizar el numeral 3. "Estructura orgánica y talento humano" de la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | GIT Talento Humano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.9. Actualizar el numeral 2. Información de interés de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | Oficina de Difusión y Mercadeo
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.10. Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, su uso, ubicación e importancia | GIT Talento Humano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.2. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incuyendo las implicaciones de su incumplimiento | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Realizar y publicar el registro de activos de información de procesos priorizados, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlos en la portal web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones - GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Coordinar la elaboración, aprobación y publicación el Indice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información | Oficina Asesora Jurídica
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.3. Socializar, revisar y actualizar de ser necesario el esquema de publicación del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.4. Presentar la propuesta de las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación (AGN) para su convalidación | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.5. Actualizar, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.6. Socializar a funcionarios y contratistas los instrumentos archivísticos establecidos por el IGAC | GIT Gestión Documental
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1. Gestionar la traducción del propósito central y del objetivo retador dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010 | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1. Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | GIT Servicio al Ciudadano
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.2. Identificar y aplicar mejoras priorizadas en la sección de transparencia de la página web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.3. Diseñar encuesta para medir el grado de percepción que tienen los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia de la página web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.4. Generar requerimientos para el diseño y puesta en marcha de la encuesta que mida la percepción de los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia de la página web | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2. Validar y socializar a los grupos de valor internos y externos el autodiagnóstico y el reto de la rendición de cuentas para identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Realizar socializaciones y campañas en participación, rendición de cuentas y control social para todos los servidores públicos y específicamente al equipo líder de rendición de cuenta | GIT Talento humano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.4. Identificar los enlaces de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1.Etapa de aprestamiento | 4.1.5. Conformar el equipo líder con las siguientes áreas establecidas en el MURC: Planeación, Financiera o Hacienda, Administrativo, Control Interno, Sistemas, Comunicación o prensa, Servicio al Ciudadano, Misionales | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Realizar y socializar un ejercicio participativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.2. Elaborar, someter a participación y publicar la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.3. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 3564 de 2015 | Oficina Asesora Jurídica
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Identificar, recolectar y digitalizar la información necesaria para la rendición de cuentas, de acuerdo con la estrategía de rendición de cuentas diseñada. | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2. Socializar temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o asociaciones identificados para fortalecer capacidades de diálogo | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2020-2021, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboracion y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión y materiales de apoyo audiovisual analizando la información desde el enfoque de derechos humanos y en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.5. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.6. Dar directrices a las direcciones territoriales involucradas en la estrategia de Rendición de cuentas del avance de los compromisos del acuerdo de Paz | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.7. Realizar y /o participar en ferias de servicio | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.8. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto | Oficina de Difusión y Mercadeo
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.9. Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.10. Verificar que se hayan realizado los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. | Oficina Asesora Jurídica
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.1. Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas. | GIT Servicio al Ciudadano
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora | Oficina Asesora de Planeación
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora | Oficina de Control Interno
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.4. Elaborar y socializar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2021. | GIT Servicio al Ciudadano
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.1. Oficializar, publicar y socializar el Código de Integridad conforme al nuevo Plan Estratégico Institucional | GIT Talento Humano
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.2. Socializar y divulgar el procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés | GIT Talento Humano