## PAA 2018
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [15 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-01-20
VIGENCIA: | 2018 | Versión No. | 1.1 | MARZO
PROCESO | Peso % Proceso | Objetivo Institucional | Estrategias IGAC | Política(s) de Gestión y Desempeño Institucional | PRODUCTO | Peso % Producto | Programado | Avance fisico o Porcentual Acumulado | META | Unidad de medida | Indicador | Tipo de Indicador | Peso % Actividad | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA AÑO 2018 |  | PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO
[7 empty] | Ejecutado | [8 empty] | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Programado / Ejecutado | Acumulado | % Según Peso
GESTIÓN CARTOGRÁFICA | 4% | Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. | Producir, actualizar y promover la información geográfica oficial y fomentar la estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) | Política Planeación institucional Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Participación ciudadana en la gestión pública | Cartografía a escala 1:25.000 | 20% | P | 2500000 | 2500000 | Hectareas | Hectareas de cartografia básica a escala 1:25.000 generadas | Eficacia | 20% | Preparación y revisón de los insumos requeridos para la generación de la Cartografía escala 1:25.000 | GIT Generación de datos y productos cartográficos | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 37.18% | 7.436%
[13 empty] | 40% | Captura de la información |  |  |  | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 26.38% | 10.55%
[13 empty] | 20% | Clasificación de campo | GIT Control terrestre y Clasificación de Campo |  |  | P | 100% | 20%
[7 empty] | E | 300522 | [9 empty] | E | 5% | 1%
[13 empty] | 15% | Elaboración de salidas gráficas | GIT Generación de datos y productos cartográficos |  |  | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Publicación de la información |  |  |  | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Cartografía a escala 1:2.000 | 20% | P | 451 | 451 | Hectareas | Hectáreas de cartografía básica a escala 1:2.000 generadas | Eficacia | 20% | Preparación y revisón de los insumos requeridos para la generación de la Cartografía escala 1:2.000 | GIT Generación de datos y productos cartográficos | 2018-02-01 | 2018-08-18 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 40% | 8%
[13 empty] | 40% | Captura de la información |  |  |  | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 66.74% | 26.7%
[13 empty] | 20% | Clasificación de campo | GIT Control terrestre y Clasificación de Campo |  |  | P | 100% | 20%
[7 empty] | E | 156 | [9 empty] | E | 10% | 2%
[13 empty] | 15% | Elaboración de salidas gráficas | GIT Generación de datos y productos cartográficos |  |  | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Publicación de la información |  |  |  | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Imágenes geográficas incorporadas al Banco Nacional de Imágenes - BNI | 20% | P | 15000 | 15000 | Número | Imágenes geográficas incorporadas al BNI | Eficacia | 40% | Preparación y revisión de las imágenes digitales y análogas para ser incorporadas en el Banco Nacional de Imágenes | GIT Generación de datos y productos cartográficos | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 26.85% | 10.74%
[13 empty] | 30% | Incorporación de imágenes y elaboración de metadatos |  |  |  | P | 100% | 30%
[7 empty] | E | 4010 | [9 empty] | E | 26.73% | 8.019%
[13 empty] | 30% | Publicación de imágenes en el aplicativo Banco Nacional de imágenes |  |  |  | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 26.73% | 8.019%
[5 empty] | Levantamientos Topográficos o Planimetricos para restituciòn de tierras | 20% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de levantamientos topográficos | Eficacia | 40% | Elaboración de levantamientos topográficos ó planimetricos a demanda relacionados con las solicitudes de Polìtica de Tierras a nivel nacional. | GIT Control terrestre y Clasificación de Campo | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 10% | 4%
[7 empty] | E | 13% |  |  |  |  | 60% | Asesoria y atenciòn a las soliciitudes realizadas por la Rama Judicial y los entes de control de la nación, recibidos a demanda. |  |  |  | P | 100% | 60%
[18 empty] | E | 15% | 9%
[5 empty] | Documentos técnicos de investigación e innovacción | 10% | P | 2 | 2 | Número | Número de proyectos ejecutados | Eficacia | 50% | Implementar en línea datos geoespaciales para análisis multitemporales | GIT Generación de datos y productos cartográficos | 2018-04-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 0 |  |  |  |  | 50% | Automatización del proceso cartográfico |  |  |  | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Plan Nacional de Cartografía actualizado | 10% | p | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de cumplimiento actualización del Plan Nacional de Cartografía | Eficacia | 100% | Revisión y ajustes del plan Nacional de Cartografia | GIT Gestión de Proyectos Geográficos y Cartográficos | 2018-04-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0 | [9 empty] | E | 0% | 0%
TOTAL AVANCE A | 0.6908% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 17.27%
GESTIÓN GEODÉSICA | 2.5% | Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. | Producir, actualizar y promover la información geográfica oficial y fomentar la estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) | Política Planeación institucional Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Participación ciudadana en la gestión pública | DATOS ALTIMÉTRICOS DE LA RED GEODÉSICA VERTICAL NACIONAL | 20% | P | 974 | 974 | Kilometros | Datos altimétricos generados en kilometros | Eficacia | 50% | Preparación y revisión de los insumos necesarios para generar los puntos densificados de la Red Pasiva del Pais. | GIT Geodesia | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 40% | 20%
[13 empty] | 33.5% | Ejecución de trabajos de campo para la materialización de puntos densificados y generación de cordenadas geodesicos. |  |  |  | P | 100% | 33.5%
[7 empty] | E | 0 | [9 empty] | E | 6.51% | 2.181%
[13 empty] | 16.5% | Revisión del levantamiento de la información levantada en campo, incorporación de la información en la base de datos y publicación de la información. |  |  |  | P | 100% | 16.5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Datos Rinex | 20% | P | 9490 | 9490 | Número | Número de Archivos Rinex generados | Eficacia | 50% | Preparación y revisión de insumos para la generación de archivos Rinex resultado de las Estaciones de Funcionamiento Continuo | GIT Geodesia | 2018-01-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 24.42% | 12.21%
[13 empty] | 33.33% | Seguimiento, control, generación de alertas, verificación, mantenimiento, activación de estaciones continuas y recuperación de archivos Rinex. |  |  |  | P | 100% | 33.33%
[7 empty] | E | 2341 | [9 empty] | E | 25% | 8.332%
[13 empty] | 16.67% | Publicación de archivos Rinex: Centro de Procesamiento IGA (FTP IGA-SIRGAS) y usuarios (GEOPORTAL y FTP). |  |  |  | P | 100% | 16.67%
[18 empty] | E | 24.77% | 4.129%
[5 empty] | PUNTOS GEODÉSICOS MATERIALIZADOS DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL | 20% | P | 51 | 51 | Número | Número Vertices generados | Eficacia | 50% | Preparación y revisión de los insumos necesarios para generar los puntos densificados de la Red Pasiva del Pais. | GIT Geodesia | 2018-06-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 33.33% | Ejecución de trabajos de campo para la materialización de puntos densificados y generación de cordenadas geodesicos. |  |  |  | P | 100% | 33.33%
[7 empty] | E | 0 | [9 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 16.67% | Revisión del levantamiento de la información levantada en campo, incorporación de la información en la base de datos y publicación de la información. |  |  |  | P | 100% | 16.67%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Valores geomagnéticos | 5% | P | 2400 | 2400 | Número | Número de Datos geomagneticos generados | Eficacia | 40% | Preparación, revisión de los insumos y equipos para el levantamiento y medición de los puntos geomagnéticos | GIT Geodesia | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 18.18% | 7.272%
[13 empty] | 30% | Ejecución de los trabajos de campo en el observatorio geomagnético |  |  |  | P | 100% | 30%
[7 empty] | E | 232 | [9 empty] | E | 4% | 1.2%
[13 empty] | 30% | Revisión, cálculo e incorporación a las bases de datos |  |  |  | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 4% | 1.2%
[5 empty] | Documentos técnicos de investigación e Innovación | 20% | P | 12 | 12 | Número | Número de proyectos ejecutados | Eficacia | 8.333% | Red Geodésica Nacional - Nivelación: Realizar la Investigación de Marco de Rerefencia de Altura Internacional - IHRF | GIT Geodesia | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 5% | 0.4167%
[13 empty] | 8.333% | Realizar la investigación para la actualización modelo Geoidal para Colombia |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 14.1% | 1.175%
[13 empty] | 8.333% | Realizar la investigación para la implementación del Modelo Inosférico y Trosposférico con BERNESE (Software científico) para procesos Geodésicos |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 15% | 1.25%
[13 empty] | 8.333% | Realizar la implementación de VRS - NTRIP (metodologia para implementar en tiempo real los procesos de levantamientos topográficos) |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 8.333% | Realizar la investigación para la integración técnica de los procesos de Graviometria y Geomagnetismo |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 10% | 0.8333%
[13 empty] | 8.333% | Elaborar la estructura y contenido técnico para el documento de Geodesia para niños |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 1.19 |  |  |  |  | 8.333% | Realizar la implementación y actualización del Marco de Rerefencia Terrestre Internacional - ITRF |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 10% | 0.8333%
[13 empty] | 8.333% | Implementar la metodologia, de diseño y desarrollo para los proyectos de Redes Geodésicas |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 10% | 0.8333%
[13 empty] | 8.333% | Elaborar la metodología para el manejo de análisis costo-beneficio en la evaluación de proyectos geodésicos |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 8.333% | Elaboración del documento técnico de control de calidad para el Geomagnetismo |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 30% | 2.5%
[13 empty] | 8.333% | Red Geodésica Nacional - Nivelación: Realizar el ajuste geodésico de los circuitos de nivelación |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 10% | 0.8333%
[13 empty] | 8.333% | Elaborar la propuesta para la implementación de la Red Gravimétrica Absoluta |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8.333%
[18 empty] | E | 15% | 1.25%
[5 empty] | Documentos de regulación de información Geódesica | 15% | P | 3 | 3 | Número | Número de documentos elaborados | Eficacia | 33.33% | Resolución y actualización del Marco de Rerefencia Terrestre Internacional - ITRF | GIT Geodesia | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 33.33%
[18 empty] | E | 15% | 5%
[13 empty] | 33.33% | Especificaciones técnicas de Geodesia |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 33.33%
[7 empty] | E | 0.75 | [9 empty] | E | 15% | 5%
[13 empty] | 33.33% | Plan Geodésico Nacional |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 33.33%
[18 empty] | E | 15% | 5%
TOTAL AVANCE A | 0.3896% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 15.59%
GESTION GEOGRAFICA | 3% | Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. | Producir, actualizar y promover la información geográfica oficial y fomentar la estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) | Política Planeación institucional Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Participación ciudadana en la gestión pública | Geografias Temáticas y departamentales. | 12% | P | 100% | 1 | Documentos | Documentos técnicos de estudios geográficos elaborados | Eficacia | 10% | Conceptualización teórica y metodológica | GIT ESTUDIOS GEOGRÁFICOS | 2018-02-01 | 2018-11-18 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 40% | 4%
[13 empty] | 20% | Levantamiento, procesamiento y análisis de la información |  | 2018-02-01 | 2018-11-18 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 10% | 2%
[13 empty] | 10% | Generación de tablas y mapas temáticos |  | 2018-02-01 | 2018-11-18 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 0.08 |  |  |  |  | 20% | Trabajo de campo y talleres de socialización |  | 2018-02-01 | 2018-11-18 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Validación de la información |  | 2018-02-01 | 2018-11-18 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Elaboración del documento técnico final |  | 2018-02-01 | 2018-11-18 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Documentos técnicos metodológico para revisión y ajuste de esquemas de ordenamiento territoriall | 11% | P | 1 | 1 | Documentos | Documentos metodológicos de ordenamiento territorial elaborados | Eficacia | 20% | Definir los criterios para la evaluación del estado actual de la ocupación del territorio | GIT ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2018-01-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 100% | 20%
[13 empty] | 20% | Definir el proceso de incorporación de condicionantes y determinantes del ordenamiento territorial |  | 2018-01-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 70% | 14%
[13 empty] | 20% | Especificar como se construye la visión y prospectiva del municipio |  | 2018-01-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[7 empty] | E | 0.39 | [9 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Señalar aspectos prácticos de ordenamiento territorial y construír los anexos técnicos |  | 2018-01-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Acompañamiento y socialización |  | 2018-01-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 25% | 5%
[5 empty] | Informacion Geográfica Dispuesta Para Apoyar Los Procesos De Ordenamiento Territorial | 11% | P | 50 | 50 | Variables SIGOT | Número de variables SIGOT actualizadas | Eficacia | 20% | Gestión de información geográfica ante entidades nacionales | GIT ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 10% | 2%
[13 empty] | 20% | Estandarización de información geográfica |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 10% | 2%
[13 empty] | 20% | Cargue de información geográfica en el aplicativo SIGOT |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[7 empty] | E | 8 | [9 empty] | E | 10% | 2%
[13 empty] | 20% | Ajuste temático de variables de SIGOT |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 30% | 6%
[13 empty] | 20% | Actualización tecnólogica del SIGOT |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 20% | 4%
[5 empty] | Informes Técnicos de deslindes de entidades territoriales municipales y departamentales | 11% | P | 2 | 2 | Documentos | Informes técnicos de deslindes de entidades territoriales elaborados | Eficacia | 25% | Revisión de la documentación técnica y normativa sobre los limites municipales, departamentales y de territorios indigenas. | GIT FRONTERAS Y LIMITES DE ENTIDADES TERRITORIALES | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 15% | 3.75%
[13 empty] | 25% | Trabajos de campo para la verificación de los limites municipales, departamentales y de territorios indigenas. |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 15% | 3.75%
[7 empty] | E | 0.3 |  |  |  |  | 25% | Generación de informe técnico de los limites municipales, departamentales y de territorios indigenas, e incorporación de la información en la base de datos de limites de entidades territoriales. |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 15% | 3.75%
[13 empty] | 25% | Amojonamiento de limites de entidades territoriales, si se requiere |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 15% | 3.75%
[5 empty] | Informes Tècnicos de solicitudes recibidas a través de la cancillería | 11% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de atención de las solicitudes recibidas a través de la cancillería | Eficacia | 30% | Recepción y análisis de las solicitudes recibidas por la cancilleria | GIT FRONTERAS Y LIMITES DE ENTIDADES TERRITORIALES | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 20% | 6%
[13 empty] | 30% | Realización de trabajos de campo, si se requieren para el cumplimiento de la solicitud y preparación de la información a entregar |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[7 empty] | E | 20% | [9 empty] | E | 20% | 6%
[13 empty] | 40% | Construcción y generación del informe técnico |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 20% | 8%
[5 empty] | ESTUDIO GEOGRÁFICO DEL DESLINDE | 11% | P | 100% | 100% | Documento | Número de documentos del Deslinde elaborados | Eficacia | 5% | Definición de la zona de estudio de la investigación -Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá | GIT FRONTERAS Y LIMITES DE ENTIDADES TERRITORIALES | 2018-01-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 100% | 5%
[13 empty] | 5% | Definición de esquema de contenido - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  | 2018-01-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 100% | 5%
[13 empty] | 30% | Desarrollo del contenido - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  | 2018-01-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 100% | 30%
[13 empty] | 30% | Levantamiento de la información en campo - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  | 2018-01-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 30%
[7 empty] | E | 95% | [9 empty] | E | 100% | 30%
[13 empty] | 20% | Validación de la información - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  | 2018-01-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 100% | 20%
[13 empty] | 5% | Ajustes y complementación final del documento - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  | 2018-01-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 100% | 5%
[13 empty] | 5% | Socialización y divulgación - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  | 2018-01-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | DICCIONARIO GEOGRÁFICO | 11% | P | 16000 | 16000 | Registros | Número de registros realizados | Eficacia | 20% | Gestión de información | GIT ESTUDIOS GEOGRÁFICOS | 2018-01-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 45% | 9%
[13 empty] | 30% | Revisión, depuración y validación de la información |  | 2018-01-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 20% | 6%
[7 empty] | E | 0 |  |  |  |  | 25% | Organización y cargue de la información |  | 2018-01-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 25% | Actualización, mantenimiento y mejora continua de la base de datos. |  | 2018-01-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 20% | 5%
[5 empty] | NOMBRES GEOGRÁFICOS | 11% | P | 100% | 100% | Documento | Número de documentos elaborados | Eficacia | 50% | Revisión final documento técnico Nombres Geográficos Región Antioquia y Eje Cafetero | GIT ESTUDIOS GEOGRÁFICOS | 2018-02-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 100% | 50%
[7 empty] | E | 75% |  |  |  |  | 50% | Diseño y diagramación |  | 2018-02-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 50% | 25%
[5 empty] | MAPAS TEMÁTICOS | 11% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de avance en la elaboración de mapas temáticos | Eficacia | 20% | Generalización de cartografía básica | GIT ESTUDIOS GEOGRÁFICOS | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 20% | 4%
[13 empty] | 20% | Estructuración de la base de datos correspondiente |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 20% | 4%
[7 empty] | E | 18% |  |  |  |  | 20% | Validación de la información y levantamiento de datos en caso de ser requerido |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 10% | 2%
[13 empty] | 40% | Generación de mapas temáticos y control de calidad |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 20% | 8%
TOTAL AVANCE A | 0.9462% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 31.54%
GESTION AGROLOGICA | 4.5% | Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. | Generar los parámetros técnicos y científicos, orientados a la producción de información en materia geodésica, cartográfica, agrológica, geográfica y catastral, en el marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | 0403001 - Servicio de levantamientos de suelos competitivos del país | 40% | P | 1050000 | 1050000 | Hectáreas | Hectáreas levantamientos de suelos competitivos del país ejecutadas | Eficacia | 50% | Elaboración de Levantamientos Semidetallados de Suelos en zonas priorizadas por política de Tierras. (Departamento de Cundinamarca 444.375 ha). | Agrología |  |  | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 20% | 10%
[13 empty] | 30% | Elaboración de Levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del Valle del Cauca. (246.648 ha) |  |  |  | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 19% | 5.7%
[7 empty] | E | 295888 |  |  |  |  | 5% | Elaboración de Levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del país. (Cuenca Laguna Tota 10.750 ha, Catatumbo 6,360 ha, Cerrejón 2,425 ha, Los Patios 570 ha, Quebrada Barbillas 2,637 ha). Total 22,742 ha |  |  |  | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 78.8% | 3.94%
[13 empty] | 15% | Elaboración de la cartografía temática de los levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del país. (336.235 ha) |  |  |  | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 42.3% | 6.345%
[5 empty] | Compromisos Institucionales nacionales e internacionales | 10% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de avance actividades de Compromisos Institucionales | Eficacia | 25% | 1, Carta de intención entre la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO y el IGAC. | Agrología |  |  | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 25% | 6.25%
[13 empty] | 25% | 2, Asesorar y revisar la realización del Mapa de Taxonomía de suelos y capacidad de uso de las tierras a escala 1:50.000 de Guatemala (Convenios MAGA-IGAC) |  |  |  | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 25% | 6.25%
[7 empty] | E | 25% |  |  |  |  | 25% | 3, Convenio de Cooperación Científica para la ejecución de análisis de muestras de suelos, dentro del plan de manejo ambiental para el programa de erradicación de cultivos ilícitos – PECAT |  |  |  | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 25% | 6.25%
[13 empty] | 25% | 4, Publicaciones y proyectos relacionadas con procesos agrológicos. |  |  |  | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 25% | 6.25%
[5 empty] | 0403003 - Servicio de identificación de áreas homogéneas de tierras | 15% | P | 150 | 150 | municipio | Municipios realizados | Eficacia | 30% | Correlación o actualización de las áreas homogéneas de tierras de 95 Municipios. | Agrología |  |  | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 16% | 4.8%
[13 empty] | 20% | Actualización en zonas de Restitución de tierras de 55 municipios según requerimientos de la URT. |  |  |  | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 16% | 3.2%
[13 empty] | 20% | Atención prioritaria solicitudes judiciales, catastrales procesos de restitución de tierras, etc. |  |  |  | P | 100% | 20%
[7 empty] | E | 26.55 | [9 empty] | E | 23% | 4.6%
[13 empty] | 20% | Estructuración control de calidad y correlación digital de la información de áreas homogéneas producida por el GIT de Levantamientos y Aplicaciones. |  |  |  | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 15% | 3%
[13 empty] | 10% | Entrega de insumos, estadísticas y mapas de las solicitudes judiciales, catastrales, procesos de restitución de tierras a demanda. |  |  |  | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 15% | 1.5%
[5 empty] | 0403002 - Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos | 20% | P | 84000 | 84000 | Análisis | Análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos realizados | Eficacia | 42.08% | MISIONAL Ejecutar análisis químico de suelos, aguas y tejido vegetal (35,400) | Agrología |  |  | P | 100% | 42.08%
[18 empty] | E | 17% | 7.154%
[13 empty] | 4.8% | MISIONAL Ejecutar análisis físicos de suelos (4,000) |  |  |  | P | 100% | 4.8%
[18 empty] | E | 7.55% | 0.3624%
[13 empty] | 1.8% | MISIONAL Ejecutar análisis mineralógicos y micro morfológicos de suelos (1,500) |  |  |  | P | 100% | 1.8%
[18 empty] | E | 11.5% | 0.207%
[13 empty] | 1.32% | MISIONAL Ejecutar análisis biológicos de suelos (1,100) |  |  |  | P | 100% | 1.32%
[18 empty] | E | 38.38% | 0.5066%
[7 empty] | E | 7653 |  |  |  |  | 36.95% | CONVENIOS Ejecutar análisis químico de suelos, aguas y tejido vegetal (30,775) |  |  |  | P | 100% | 36.95%
[18 empty] | E | 1.68% | 0.6208%
[13 empty] | 9.45% | CONVENIOS Ejecutar análisis físicos de suelos (8,000) |  |  |  | P | 100% | 9.45%
[18 empty] | E | 1.8% | 0.1701%
[13 empty] | 3.54% | CONVENIOS Ejecutar análisis mineralógicos y micro morfológicos de suelos (3000) |  |  |  | P | 100% | 3.54%
[18 empty] | E | 0.8% | 0.02832%
[13 empty] | 0.06% | CONVENIOS Ejecutar análisis biológicos de suelos (225) |  |  |  | P | 100% | 0.06%
[18 empty] | E | 24.21% | 0.01453%
[5 empty] | 0403004 - Documentos de estudios técnicos sobre cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio | 15% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Avance Documentos de estudios técnicos sobre cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio | Eficacia | 40% | 1, Generación de información de Geomorfología, y de Cobertura y Uso de la Tierra, como insumo para el ordenamiento integral del territorio y el manejo de los suelos con potencial productivo. 3.500.000 ha. | Agrología |  |  | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 26.6% | 10.64%
[13 empty] | 40% | 2, Generación de información de Geomorfología, y de la Cobertura y Uso de la Tierra como insumo a la implementación de la política de tierras en Colombia. 3.500.000 ha. |  |  |  | P | 100% | 40%
[7 empty] | E | 14.92% | [9 empty] | E | 6.7% | 2.68%
[13 empty] | 20% | 3, Actualizar los documentos del SGI relacionados con Cobertura y Uso de la Tierra y Geomorfología aplicada a levantamientos de suelos; y adelantar para publicación, el catálogo de geomorfología aplicada a levantamientos de suelos escalas 1:100.000 y 1:25.000, metodología IGAC; y la metodología para levantamientos de cobertura y usos de la tierra escala 1:25.000. |  |  |  | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 8% | 1.6%
TOTAL AVANCE A | 0.9219% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 20.49%
GESTION CATASTRAL | 29% |  |  |  | Modelo de gestión y operación de Catastro Multipropósito en el marco del posconflicto | 11% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de avance formulación del Modelo de gestión y operación de Catastro Multipropósito | Eficacia | 20% | Elaborar documento de metodología de esquema de evaluación | SUBDIRECCION DE CATASTRO | 2018-02-01 | 2018-03-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 100% | 20%
[13 empty] | 20% | Elaborar o actualizar las especificaciones técnicas de producto de catastro multipropósito |  | 2018-02-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Elaborar metodología para los procesos de catastro multipropósito |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[7 empty] | E | 100% | [9 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Elaborar modelo de gestión y operación de catastro multipropósito (incluye modelo lADM-COL) |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Diseñar e implementar el modelo TIC que soporte los procesos de Catastro Multipropósito |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Metodologias y aplicaciones que transformen los datos catastrales para la toma de decisiones, en los diferentes niveles de la organización y en el marco del posconflicto | 11% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de disponibilidad de la información catastral para consulta | Eficacia | 20% | Realizar consolidación y reporte de cantidad de mutaciones digitalizadas de vigencias anteriores. | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 24.99% | 4.998%
[13 empty] | 20% | Realizar la consolidación y divulgación de los informes relacionados con la Información Catastral |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 24.99% | 4.998%
[13 empty] | 15% | Realizar o mantener actualizado el inventario de cartografía catastral |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 24.99% | 3.748%
[7 empty] | E | 0% |  |  |  |  | 15% | Atender el 100% de los requerimientos de la información catastral |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 22.95% | 3.442%
[13 empty] | 15% | Birndar apoyo técnico en el componente gráfico a los procesos catastrales. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 24.99% | 3.748%
[13 empty] | 15% | Construir la batería de indicadores de seguimiento a la gestión catastral |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Avalúos | 11% | P | 6800 | 6800 | AVALUOS | Número de valúos elaborados en el periodo | Eficacia | 50% | Realizar 1.900 Avalúos Comerciales | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 20.58% | 10.29%
[7 empty] | E | 391 |  |  |  |  | 50% | Realizar 4.900 Avalúos IVP |  | 2018-10-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Predios actualizados catastralmente | 20% | P | 292221 | 292221 | PREDIOS | Número de predios actualizados catastralmente | Eficacia | 7% | Alistar la informacion e insumos requerido para realizar proceso de Actualización de la Formación Catastral | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | 2018-01-01 | 2018-03-01 | P | 100% | 7%
[18 empty] | E | 60% | 4.2%
[13 empty] | 30% | Efectuar el reconocimiento predial en los municipios en proceso de Actualización de la Formación Catastral |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 15% | 4.5%
[13 empty] | 12% | Grabar la informacion alfanumerica de los predios en proceso de Actualización de la Formación Catastral |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 12%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 12% | Digitalizar la carta catastral de los predios en proceso de Actualización de la Formación Catastral |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 12%
[7 empty] | E | 0 | [9 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Elaborar el estudio de Zonas Homogeneas Geoeconomicas de los municipios en proceso de Actualización de la Formación Catastral |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 15% | 3%
[13 empty] | 12% | Hacer control de calidad y consolidación de la informacion resultante del proceso Actualización de la Formación Catastral |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 12%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 7% | Efectuar actividades de cierre en cada uno de los municipios en proceso de Actualización de la Formación Catastral |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 7%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Mutaciones catastrales | 20% | P | 924350 | 924350 | Mutaciones | Número de mutaciones catastrales ejecutadas | Eficacia | 3% | Planear actividades y programar costos para el proceso de Conservación Catastral | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | 2018-01-01 | 2018-02-01 | P | 100% | 3%
[18 empty] | E | 100% | 3%
[13 empty] | 10% | Tramitar Mutaciones de saldos de terreno |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 11.12% | 1.112%
[13 empty] | 20% | Tramitar Mutaciones de terreno de la vigencia |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 26.29% | 5.258%
[13 empty] | 10% | Tramitar Mutaciones de saldos de oficina |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 21.61% | 2.161%
[7 empty] | E | 179624 |  |  |  |  | 30% | Tramitar Mutaciones de oficina de la vigencia |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 19.03% | 5.709%
[13 empty] | 12% | Atender las solicitudes de modificación de estudios de ZHF y ZHG, provenientes de las Direcciones Territoriales |  | 2018-02-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 12%
[18 empty] | E | 20% | 2.4%
[13 empty] | 15% | Acompañar y asesorar en temas tecnicos las actividades de la conservacion catastral |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 10% | 1.5%
[5 empty] | Modelo de gestión y operación del proceso de Delegación de funciones catastrales para el IGAC | 11% | p | 100% | 100% | Porcentaje | Avance elaboración del modelode gestión y operación del proceso de delegación | Eficacia | 20% | Elaborar el modelo de gestión y operación del proceso de Delegación de funciones catastrales para el IGAC | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 10% | 2%
[13 empty] | 20% | Promover la delegación de competencias catastrales |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 10% | 2%
[13 empty] | 20% | Realizar la evaluación de las solicitudes de delegación recibidas |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[7 empty] | E | 10% | [9 empty] | E | 24.99% | 4.998%
[13 empty] | 20% | Planificar y coordinar la ejecución de las actividades necesarias para asegurar que los delegados cuenten con las capacidades técnicas, institucionales y operativas para realizar la gestión catastral |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 10% | 2%
[13 empty] | 20% | Realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión catastral desarrollada por los catastros delegados y descentralizados |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 10% | 2%
[5 empty] | Solicitudes y requerimientos en el marco de la Política de Reparación Integral a Victimas y de sentencias de Restitución de Tierras atendidos | 11% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de solicitudes y requerimientos en el marco de la Política de Reparación Integral a Victimas y de sentencias de Restitución de Tierras atendidos | Eficacia | 22% | Atender las solicitudes realizadas en materia de regularización de la propiedad | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 22%
[18 empty] | E | 14.96% | 3.291%
[13 empty] | 22% | Atención de las solicitudes recibidas para el cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y Ley de Victimas |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 22%
[18 empty] | E | 5.8% | 1.276%
[13 empty] | 22% | Seguimiento y control a las solicitudes de avalúos de restitución recibidas por parte del IGAC |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 22%
[18 empty] | E | 10% | 2.2%
[7 empty] | E | 11.02% |  |  |  |  | 17% | Seguimiento y control a las solicitudes que en materia catastral se presenten asociados a resguardos indigenas por parte de las Direcciones Territoriales |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 17%
[18 empty] | E | 10% | 1.7%
[13 empty] | 17% | Seguimiento y control a las solicitudes que en materia catastral se presenten asociados a territorios colectivos por parte de las Direcciones Territoriales |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 17%
[18 empty] | E | 15% | 2.55%
[5 empty] | Requerimientos atendidos en el marco del posconflicto | 5% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de reqeurimientos atendidos en el marco del posconflicto | Eficacia | 100% | Atender los requerimientos realizados por entidades del orden nacional, en el marco del posconflicto | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 100%
[7 empty] | E | 55.76% | [9 empty] | E | 24.99% | 24.99%
TOTAL AVANCE A | 2.344% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 8.081%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 3.5% | Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica | Producir, actualizar y promover la información geográfica oficial y fomentar la estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Generar los parámetros técnicos y científicos, orientados a la producción de información en materia geodésica, cartográfica, agrológica, geográfica y catastral, en el marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) | Gestión del conocimiento y la innovación | Metodologías de procesamiento digital de imágenes para observación de la tierra | 10% | P | 200% | 200% | Número | metodologías generadas / metodologías programadas | Eficacia | 0% | Metodología 1: Uso y aplicaciones ART para la producción de información cartográfica (CIAF-Sub. Geografía y Cartografía) | Oficina CIAF
[13 empty] | 8% | Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación |  | 2018-04-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 100% | 8%
[13 empty] | 8% | Fase I - Planeación y análisis de requerimientos |  | 2018-04-18 | 2018-06-18 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 100% | 8%
[13 empty] | 8% | Fase II - Diseño preliminar de la solución |  | 2018-04-18 | 2018-08-18 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 34% | 2.72%
[13 empty] | 8% | Fase III - Construcción de prototipos de la solución |  | 2018-08-18 | 2018-09-18 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 10% | 0.8%
[13 empty] | 8% | Fase IV - Desarrollo y analisis de casos de prueba |  | 2018-09-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 27.52% |  |  |  |  | 10% | Fase V - Disfusión de aplicaciones y servicios (CIAF - Oficina Difusión y Mercadeo) |  | 2018-03-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 0% | Metodología 2: Propuesta metodológica para el monitoreo de cobertura y uso de la tierra a apartir de sensores remotos (CIAF - Entidades CCE)
[13 empty] | 8% | Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación |  | 2018-06-18 | 2018-07-18 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 100% | 8%
[13 empty] | 8% | Fase I - Planeación y análisis de requerimientos |  | 2018-08-18 | 2018-09-18 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 8% | Fase II - Diseño preliminar de la solución |  | 2018-10-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 8% | Fase III - Construcción de prototipos de la solución |  | 2018-10-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 8% | Fase IV - Desarrollo y analisis de casos de prueba |  | 2018-10-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Fase V - Disfusión de aplicaciones y servicios (CIAF - Oficina Difusión y Mercadeo) |  | 2018-11-18 | 2018-12-18 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Memorias técnicas de las jornadas técnico científicas realizadas en tmeas de uso y aplicación de las tecnologías de la información geográfica. | 10% | P | 5 | 5 | Jornadas | Jornadas técnico científicas realizadas | Eficacia | 15% | Revisión en el comité institucional de investigación la temática de la jornada técnico cientifica a realizar (Comité de Investigación áreas) | Oficina CIAF | 2018-03-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 70% | 10.5%
[13 empty] | 20% | Preparación del material de apoyo y logistica para llevar a cabo las jornadas técnico cientificas |  | 2018-03-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 20% | 4%
[7 empty] | E | 1 |  |  |  |  | 50% | Realización de las jornadas técnico cientificas |  | 2018-03-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 20% | 10%
[13 empty] | 15% | Complilación de la memoria técnica de las jornadas tècnico cientificas realizadas |  | 2018-04-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 20% | 3%
[5 empty] | Procesos de transferencia presencial y virtual | 10% | P | 25 | 25 | Procesos | Procesos de transferencia de conocimiento realizados | Eficacia | 10% | Ajustes del Plan Regular de Capacitación del CIAF | Oficina CIAF | 2018-02-01 | 2018-03-18 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 100% | 10%
[13 empty] | 65% | Ejecución de los cursos del Programa Regular de Capacitación del CIAF (19 cursos presenciales y 6 cursos virtuales) |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 65%
[7 empty] | E | 200% | [9 empty] | E | 15% | 9.75%
[13 empty] | 25% | Formulación y ejecución del Plan de Formador de Formadores (1 Zona Piloto) |  | 2018-02-01 | 2018-08-18 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 25% | 6.25%
[5 empty] | Metodologías y procedimientos innovadores en percepción remota para la generación de información geográfica, cartográfica, agrologica y catastral I+D+i | 10% | P | 400% | 400% | Metodologías | Metodologias generadas y Metodologías programadas | Eficacia | 0% | Metodología 1: Uso y aplicaciones de espectroradiometria para cobertura y suelos (CIAF- Sub. Agrología) | Oficina CIAF |  |  | P
E
[13 empty] | 4% | Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 | P | 100% | 4%
[18 empty] | E | 100% | 4%
[13 empty] | 4% | Fase 1 - Planeación y análisi de requerimientos |  | 2018-03-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 4%
[18 empty] | E | 100% | 4%
[13 empty] | 4% | Fase II - Diseño preliminar de la solución |  | 2018-05-18 | 2018-06-18 | P | 100% | 4%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 4% | Fase III - Construcción de prototipos de la solución |  | 2018-07-18 | 2018-08-18 | P | 100% | 4%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 4% | Fase IV - Desarrollo y análisis de los casos de prueba |  | 2018-09-18 | 2018-10-18 | P | 100% | 4%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Fase V - Disfusión de aplicaciones y servicios (CIAF - Oficina Difusión y Mercadeo) |  | 2018-10-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 0% | Metodología 2: Metologia de barrido predial masivo con enfoque a catastro multiproposito (CIAF - Sub. Catastro) |  |  |  | P
E
[13 empty] | 8% | Fase III - Construcción de prototipos de la solución |  | 2018-03-18 | 2018-05-18 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 66% | 5.28%
[13 empty] | 8% | Fase IV - Desarrollo y análisis de los casos de prueba |  | 2018-06-18 | 2018-08-18 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 9% | Fase V - Disfusión de aplicaciones y servicios (CIAF - Oficina Difusión y Mercadeo) |  | 2018-09-18 | 2018-10-18 | P | 100% | 9%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 23.78% |  |  |  |  | 0% | Metodología 3: Metodología de uso y aplicación de tecnológias geoespaciales para los estudios de riesgo en áreas urbanas (Villavicencio) (CIAF - Sistema Nacional Gestión del Riesgo de Desastres) |  |  |  | P
E
[13 empty] | 5% | Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación |  | 2018-03-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 100% | 5%
[13 empty] | 5% | Fase I - Planeación y análisi de requerimientos |  | 2018-04-18 | 2018-05-18 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 50% | 2.5%
[13 empty] | 5% | Fase II - Diseño preliminar de la solución |  | 2018-06-18 | 2018-07-18 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Fase III - Construcción de prototipos de la solución |  | 2018-08-18 | 2018-09-18 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Fase IV - Desarrollo y análisis de los casos de prueba |  | 2018-10-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 0% | Metodología 4: Propuesta de modelo de gestión del conocimiento para el fortalecimiento institucional del IGAC. (CIAF-Areas IGAC) |  |  |  | P | 0% | 0%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 6% | Revisar los modelos de gestión del conocimiento que puedan ser implementados por la entidad |  | 2018-03-18 | 2018-05-18 | P | 100% | 6%
[18 empty] | E | 50% | 3%
[13 empty] | 6% | Formular la propuesta de modelo de gestión del conocimiento |  | 2018-05-18 | 2018-06-18 | P | 100% | 6%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 6% | Socializar y concertar con las áreas internas la propuesta de modelo de gestión del conocimiento |  | 2018-06-18 | 2018-07-18 | P | 100% | 6%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 7% | Generar una propuesta de política institucional de gestión del conocimiento |  | 2018-08-18 | 2018-09-18 | P | 100% | 7%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Artículos científicos enviados para evaluación de revistas indexadas | 10% | p | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje avance actividades para generación de artículos científicos | Eficacia | 0% | Artículo de espectroradiometria | Generar una propuesta de política institucional de gestión del conocimiento |  |  | P | 0% | 0%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 25% | Generar articulo de espectroradiomentria de acuerdo a las actividades realizadas en el laboratorio |  | 2018-03-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 15% | 3.75%
[13 empty] | 0% | Artículo de procesamiento digital de imágenes para estudios multitemporales |  |  |  | P | 0% | 0%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 25% | Generar artículo del procesamiento de imágenes digitales para estudios multitemporales |  | 2018-03-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 15% | 3.75%
[13 empty] | 0% | Artículo aplicación de sistemas de información geográfica |  |  |  | P | 0% | 0%
[7 empty] | E | 15% | [9 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 25% | Generar artículo de aplicaciones de los sistemas de información geográfica |  | 2018-03-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 15% | 3.75%
[13 empty] | 0% | Ártículo linea de infraestructura de datos espaciales |  |  |  | P | 0% | 0%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 25% | Generar artículo para infraestructura de datos espaciales |  | 2018-03-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 15% | 3.75%
[5 empty] | Nuevos geo-servicios de planchas historicas a escala 1:25,000 integrado en el SIG - NODO para el apoyo a la política de Tierras | 10% | P | 5 | 5 | Geo-servicios | Geo-servicios de planchas historicas a escala 1:25.000 creados | Eficacia | 30% | Realizar la conversión de los formatos de imagen de pdf a tif | Oficina CIAF | 2018-02-01 | 2018-08-18 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 40% | 12%
[13 empty] | 30% | Desarrollar la georreferenciación de planchas históricas |  | 2018-03-18 | 2018-09-18 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 40% | 12%
[13 empty] | 20% | Hacer el recorte de planchas históricas |  | 2018-04-18 | 2018-10-18 | P | 100% | 20%
[7 empty] | E | 0% | [9 empty] | E | 40% | 8%
[13 empty] | 5% | Cambiar la resolución radiometrica de las planchas |  | 2018-05-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 15% | Realizar la publicación del geoservicio en el servidor de mapas |  | 2018-05-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Nuevos geo-servicios disponibles dentro del portal geográfico nacional | 10% | P | 30 | 30 | Geo-servicios | Geo-servicios integrados al PGN | Eficacia | 20% | Realizar el inventario de geoservicios integrados en el PGN | Oficina CIAF | 2018-02-01 | 2018-03-18 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 100% | 20%
[13 empty] | 20% | Monitorear la disponibilidad de los geoservicios existentes |  | 2018-03-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 20% | 4%
[7 empty] | E | 0% |  |  |  |  | 20% | Realizar el plan de descubrimiento de nuevos geoservicios |  | 2018-05-18 | 2018-11-18 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 40% | Realizar la integración de nuevos geoservicios al PGN |  | 2018-06-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Entidades acompañadas en la difusión e implementación de Estándares y buenas practicas para la gestión de información geográfica | 10% | P | 10 | 10 | Entidades | Entidades acompañadas en la difusión e implementación de Estándares y buenas practicas para la gestión de información geográfica | Eficacia | 20% | Llevar a cabo las mesas de trabajo de identificación de componentes información, estándares y servicios TIC, organizacionales y recursos humanos en entidades respecto a la gestión de información geográfica | Oficina CIAF | 2018-04-18 | 2018-07-18 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 25% | 5%
[13 empty] | 20% | Generar informes acerca del estado de avance, madurez y necesidades de las entidades alrededor de la gestión de información geográfica |  | 2018-04-18 | 2018-09-18 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 16.67% | 3.334%
[7 empty] | E | 0 |  |  |  |  | 30% | Definir estrategias de mejoramiento de los procesos, procedimientos , datos y servicios respecto a la gestión de información geográfica |  | 2018-05-18 | 2018-09-18 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 30% | Liderar los procesos de mejoramiento de calidad de la información dentro de las entidades mediante el acompañamiento para la implementación de estándares y buenas practicas para la gestión de información |  | 2018-05-18 | 2018-09-18 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Documento con parámetros para el establecimiento y conformación de IDES temáticas o regionales o institucionales en diferentes etapas de desarrollo | 10% | P | 5 | 5 | Documentos | Documentos con parámetros para el establecimiento y conformación de IDES temáticas generados | Eficacia | 10% | Generar la estructura documental | Oficina CIAF | 2018-02-01 | 2018-07-18 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 20% | 2%
[13 empty] | 40% | Revisar y analizar fuentes de información |  | 2018-03-18 | 2018-08-18 | P | 100% | 40%
[7 empty] | E | 0 | [9 empty] | E | 20% | 8%
[13 empty] | 50% | Construir el documento |  | 2018-04-18 | 2018-09-18 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 20% | 10%
[5 empty] | Guías de implementación de normas técnicas internacionales para la gestión de información geográfica. | 10% | P | 4 | 4 | Guías | Guias de implementación de normas técnicas internacionales actualizadas | Eficacia | 40% | Realizar labores de investigación sobre actualizaciones normativas | Oficina CIAF | 2018-02-01 | 2018-04-18 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 99.99% | 40%
[13 empty] | 10% | Construir el plan de actualización |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | P | 100% | 10%
[7 empty] | E | 0 | [9 empty] | E | 100% | 10%
[13 empty] | 50% | Realizar la actualización de las guías de implementación |  | 2018-05-18 | 2018-12-01 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 0% | 0%
TOTAL AVANCE A | 0.2195% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 6.271%
DIFUSION Y COMERCIALIZACION | 5% | Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el instituto, racionalizando y optimizando el uso de recursos. | Diversificar y dinamizar la oferta de productos y servicios del portafolio institucional | Política Planeación institucional Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Participación ciudadana en la gestión pública Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Política de servicio al ciudadano | Investigaciones de Mercado | 20% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje avance Investigaciones de Mercado | EFICACIA | 15% | Realizar la caracterización de la competencia en las lineas de producción como son Avaluos, Laboratorio Nacional del Suelos, Cursos CIAF e Información Geográfica a nivel de Bogotá D.C. | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 25% | Realizar el proceso de identificación de los clientes de la Entidad (segmentación) a partir de las lineas priorizadas por la áreas misionales en 4 ciudades principales del pais. (Cali, Bogotá, Medellin y Barranquilla). | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 25% | Evaluar la satisfacción del cliente externo a nivel de percepción de producto adquirido y el servicio proporcionado en los Centros de Información Geográfica (CIG) de la Entidad en las 22 Direcciones Territoriales. | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO |  |  | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 21.25% |  |  |  |  | 10% | Elaborar la ruta metodólogica para la incorporación del componente de Investigación y Desarrollo (I+D) en el proceso de Marketing de la Entidad. | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 25% | Actualziación anual de la Resolución de Precios para vigencia 2018, asi como los ajustes periódicos teniendo en cuenta las necesidades que surjan de las dependencias de la Entidad. | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 85% | 21.25%
[5 empty] | Difusión y promoción de los bienes y servicios Geográficos en el país | 30% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de avance Difusión y promoción de los bienes y servicios Geográficos en el país | EFICACIA | 20% | Participar en ocho (8) ferias y eventos para la divulgación, promoción y comercialización de bienes y servicios del IGAC. | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 25% | 5%
[13 empty] | 20% | Realizar 2 (DOS) campañas de comunicación para reposicionar los bienes y servicios, la imagen corporativa, la recordación de marca y el insight del usuario que utiliza la información geográfica de la Entidad. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 30% | Dar a conocer los productos y servicios de la Entidad a mil (1.000) clientes nuevos del Sector Geográfico de la Entidad a traves de las visitas comerciales que ejecuta la fuerza comercial. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 31% | 9.3%
[7 empty] | E | 20.4% |  |  |  |  | 10% | Entregar de mil (1.000) cartillas pedagógicas con niños y niñas del pais para crear procesos de conciencización en la comunidad sobre la importancia de la Geográfia para el desarrollo del pais. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 36% | 3.6%
[13 empty] | 10% | Desarrollar e Implementar el piloto de Tienda Virtual para ofertar a tráves de comercio electronico las publicaciones y/o investigaciones geográficas priorizadas por la Entidad. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 25% | 2.5%
[13 empty] | 10% | Diseño e impresión de 2 nuevas publicaciones impresas (Anaglifos de Colombia y Mapa de Rutas) y 1 publicación digital (Suelo para Niños), asi como la restauración de 50 obras de la biblioteca de la Entidad. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Ingresos por venta de bienes y servicios Geográficos de la Entidad | 30% | P | 8903115208 | 8903115208 | Pesos | Venta de bienes y servicios Geográficos | EFICACIA | 50% | Realizar el seguimiento a los indicadores de cumplimiento de los ingresos mensuales por venta de bienes y servicios de la Entidad en cada una de as Direcciones Teritoriales a nivel Nacional. (Sede Central: $2.931.638.729 y Direcciones Territoriales: $5.971.476.479). | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 18.23% | 9.115%
[7 empty] | E | 1623272972 |  |  |  |  | 50% | Realizar monitoreo trimestral al Balance Score Card definido por la oficina de Difusión y Mercadeo para medir el avance de cumplimiento en cada una de las lineas de producción de la Entidad, (Información Catastral, Certificados catastatrales, Docencia, Avaluos, Analisis de Suelos, Cartografia Didital, Información Geodesica y Publicaciones) generando las respectivas acciones de mejora según corresponda. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 18.23% | 9.115%
[5 empty] | Proyecto piloto de CRM (Customer Relationship Managment) | 20% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje avance Proyecto piloto de CRM | EFICACIA | 60% | Implementar el seguimiento y monitoreo de la administración de la base de clientes actuales y potenciales de la Entidad. (CRM) | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 60%
[18 empty] | E | 33.4% | 20.04%
[7 empty] | E | 30.04% |  |  |  |  | 40% | Implementar un plan de accion para recuperar, mantener y fidelizar los clientes por cada una de las Subdirecciones de la Entidad. (Agrología, Catastro, CIAF, y Geográfia y Cartografía). |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 25% | 10%
TOTAL AVANCE A | 1.092% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 21.85%
EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA | 5% | Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos | Implementar, mantener y mejorar Sistemas de Gestión y Control en el contexto del Sistema de Gestión. Aportar en la lucha contra la corrupción. | Política Control Interno Polìtica Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Informes de auditorias | 97.5% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje avance cumplimiento del plan auditorías | Eficacia | 50% | Realizar auditorias integrales priorizadas | Oficina de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 50%
[18 empty] | E | 36.36% | 18.18%
[13 empty] | 10% | Realizar auditorias de seguimiento priorizadas |  | 2018-02-01 | 2018-09-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Auditoría Interna de Calidad a los procesos que hacen parte del SGI de la entidad en las Direcciones Territoriales, Sede Central y Seguimiento a ISO/IEC 17025 |  | 2018-07-01 | 2018-08-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 22.92% |  |  |  |  | 15% | Otros informes (Ejecutivo Anual, Control Interno Contable, Seguimientos PMCGR, PAA, PES, Plan de fortalecimiento, Acuerdos de Gestión, ACPM), entre otros. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 20.62% | 3.093%
[13 empty] | 5% | Realizar Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 33% | 1.65%
[5 empty] | Fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación | 2.5% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Cumplimiento actividades de fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación | Eficacia | 100% | Realizar actividades para el fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación. | Oficina de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-09-01 | P | 0% | 0%
[7 empty] | E | 25% | [9 empty] | E | 0% | 0%
TOTAL AVANCE A | 1.149% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 22.97%
GESTIÓN INFORMÁTICA | 3% | Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos | Gestionar el desarrollo de plataformas tecnológicas, así como adecuar y dar mantenimiento a la infraestructura física. | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Racionalización de trámites | Estrategia y gobierno de TI adoptada | 10% | P | 100% | 1 | Porcentaje | Porcentaje avance Estrategia y Gobierno de TI | Eficacia | 5% | Realizar una autoevaluación del proceso de gestión informática. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 2018-03-01 | 2018-08-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Actualizar PETIC |  | 2018-03-01 | 2018-08-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 15% | Elaborar el catálogo de servicios |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 15% | Establecer los acuerdos de nivel de servicios |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 0% |  |  |  |  | 25% | Definir e implementar los sub procesos: Gestión de incidentes, gestión de cambios, gestión de solicitudes y requerimientos. |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 25%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Definir e implementar la arquitectura de software. |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Oficializar la gestión de proyectos de TI. |  | 2018-03-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Plataformas de TI implementadas y soportadas | 20% | P | 100% | 100 | Porcentaje | Porcentaje avance actividades de mantenimiento y actualización de IT | Eficacia | 15% | Realizar el mantenimiento de UPS a nivel nacional. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 2018-03-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Realizar el mantenimiento del Centro de Datos. |  | 2018-03-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 15% | Acompañar las adecuaciones de las sedes de: Magdalena, Cesar, Meta. |  | 2018-03-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos a nivel a nacional |  | 2018-03-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 20%
[7 empty] | E | 0% | [9 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Adquirir el licenciamiento: Oracle, Google, Antivirus, virtualización. |  | 2018-03-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Re estructurar mesa de servicio |  | 2018-03-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Atender incidentes y requerimientos |  | 2018-03-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 23% | 2.3%
[5 empty] | Sistemas de información, portales y aplicaciones implementados y soportados | 20% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje avance Sistemas de información, aplicaciones y portales implementados y soportados | Eficacia | 5% | Desarrollar el aplicativo para la Información de Clases Agrologicas. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 2018-03-01 | 2018-09-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Desarrollar el aplicativo evaluación del desempeño. |  | 2018-03-01 | 2018-09-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Migrar SIGA al nuevo motor de procesos JBPM. |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Publicacar el aplicativo restitución de tierras. |  | 2018-03-01 | 2018-09-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Realizar mejoras al aplicativo de Ficha Prediales. |  | 2018-03-01 | 2018-09-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Realizar mejoras al aplicativo de Trabaje con Nosotros. |  | 2018-03-01 | 2018-09-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 20% | 1%
[13 empty] | 5% | Realizar mejoras a trámites y servicios. |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 20% | 1%
[7 empty] | E | 0% |  |  |  |  | 5% | Mantener y actualizar el portal de datos abiertos institucional. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 23% | 1.15%
[13 empty] | 10% | Publicar nuevos conjuntos de datos abiertos (Según disponibilidad de las subdirecciones). |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 23% | 2.3%
[13 empty] | 5% | Definir la arquitectura de referencia para aplicaciones SIG Web IGAC. |  | 2018-03-01 | 2018-08-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Migrar aplicaciones del geoportal. |  | 2018-03-01 | 2018-08-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Crear visores geográfico de baja complejidad para apoyar temas específicos de socialización del instituto (ejm. cubrimiento imágenes planet adquiridas por el IGAC ). |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 23% | 1.15%
[13 empty] | 5% | Desarrollo del aplicativo de contratos de ingreso |  | 2018-03-01 | 2018-09-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Generar versión actualizada del mapa de ortofotos del geoportal utilizando las fotografías institucionales, información de imágenes planet y landsat |  | 2018-03-01 | 2018-08-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Desarrollo y mantenimiento del sistema nacional catastral |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 23% | 2.3%
[5 empty] | Inventario de activos por proceso | 20% | P | 15 | 15 | Procesos | N° de procesos con activos identificados | Eficacia | 100% | Realizar el levantamiento de activos de información de los procesos de la entidad a nivel central y en las 22 direcciones territoriales. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0 | [9 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Riesgos de seguridad de la información identificados, evaluados y tratados por procesos | 20% | P | 15 | 15 | Procesos | Procesos con riesgos identificados y evaluados | Eficacia | 100% | Realizar la evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información para los procesos del IGAC. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0 | [9 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Jornadas de socialización y divulgación en seguridad de la información | 10% | P | 20 | 20 | Jornadas | Jornadas de socializacion y divulgación en seguridad de la información realizadas | Eficacia | 100% | Realizar socialización y divulgación en seguridad de la información en sede central y las 22 direcciones territoriales. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 2018-02-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0 | [9 empty] | E | 0% | 0%
TOTAL AVANCE A | 0% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 0%
COMUNICACIONES | 3.5% | Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia | Dar cumplimiento a las Políticas de: Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra. Prticipación Ciudadana en la gestión pública. Aportar en la lucha contra la corrupción. | Dar cumplimiento a las Políticas de Gobierno en Línea y de Servicio al Ciudadano. | Plan de Comunicaciones del IGAC 2018 implementado | 100% | P | 100% | 1 | Porcentaje | Porcentaje avance Implementación Estrategía de comunicación | EFICACIA | 40% | Divulgar información a los servidores del IGAC, a través de las herramientas de comunicación interna del Instituto | OFICINA DE COMUNICACIONES | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 24.44% | 9.776%
[13 empty] | 30% | Publicar contenidos temáticos e información sobre la gestión y actividades del IGAC, a través de las Redes Sociales y página web. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[7 empty] | E | 25.18% | [9 empty] | E | 20.59% | 6.177%
[13 empty] | 30% | Publicar y socializar comunicados de prensa con contenidos estratégicos sobre el IGAC, que permitan generar registros informativos en medios de comunicación |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 30.75% | 9.225%
TOTAL AVANCE A | 0.8812% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 25.18%
GESTION JURIDICA | 2.5% |  |  |  | Servicio de defensa jurídica del IGAC | 40% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Cumplimiento terminos legales defensa judicial | Eficacia | 40% | Actualizar la política de daño antijurídico | Gestión Juridica | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 25% |  |  |  |  | 30% | Socializar la política de daño antijurídico mediante TIPS bimestrales |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[6 empty] | 40% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Cumplimiento del servicio de defensa jurídica del IGAC | Eficacia | 30% | Atender todos procesos de defensa juridica del IGAC |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[7 empty] | E | 25% | [9 empty] | E | 24.99% | 7.497%
[5 empty] | Servicio de apoyo jurídico a las áreas técnicas del Instituto | 20% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Cumplimiento servicio de apoyo jurídico a las áreas técnicas del Instituto | Eficacia | 60% | Atender todas las solicitudes de tipo juridico en tiempo | Gestión Juridica | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 60%
[18 empty] | E | 24.99% | 14.99%
[13 empty] | 30% | Actualizar el manual de seguimiento y control judicial |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[7 empty] | E | 15% | [9 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Actualizar el formato de control estado procesos judiciales |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
TOTAL AVANCE A | 0.575% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 23%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3.5% | Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos | Gestionar el desarrollo de plataformas tecnológicas, así como adecuar y dar mantenimiento a la infraestructura física. | Política Planeación institucional Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Participación ciudadana en la gestión pública Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Política de servicio al ciudadano | Seguimiento y evaluación a los procesos institucionales en el cumplimiento de la programación y la gestión de la planeación de la entidad. | 80% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de seguimiento y evaluación a los procesos institucionales | Eficacia | 10% | Acompañamiento y Asesoría a las Direcciones territoriales y Sede Central por diferentes medios | Oficina Asesora de Planeación OAP | 2018-04-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 25% | 2.5%
[13 empty] | 15% | Consolidación y cargue de los Informes trimestrales de la gestión institucional. |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 25% | 3.75%
[13 empty] | 15% | Consolidación y cargue de los Informes mensuales de la ejecución presupuestal 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 33.33% | 5%
[13 empty] | 15% | Consolidación y publicación de los Informes Trimestrales de Acuerdos de Gestión para gerentes públicos |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[7 empty] | E | 31.08% | [9 empty] | E | 25% | 3.75%
[13 empty] | 20% | Programación y gestión del Anteproyecto de presupuesto 2019 (funcionamiento e Inversión) |  | 2018-03-01 | 2018-06-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 45% | 9%
[13 empty] | 15% | Consolidación Informes de ejecución del Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 25% | 3.75%
[13 empty] | 10% | Seguimiento y apoyo a los modulos de planes y proyectos e indicadores en el aplicativo SOFIGAC para sede central y Direcciones Territoriales. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 33.33% | 3.333%
[5 empty] | Iniciativas identificadas por el IGAC que se enmarcan en los ODS de la Hoja de ruta de la Cooperación Internacional del IGAC | 20% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje avance de iniciativas identificadas por el IGAC que se enmarcan en los ODS de la Hoja de ruta de la Cooperación Internacional | Eficacia | 15% | Realizar seguimiento a los proyectos, convenios, compromisos y afiliaciones de carácter internacional de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 25% | 3.75%
[13 empty] | 20% | Apoyar la formulación, gestionar y consolidar por lo menos una iniciativa de cooperación internacional, de manera exitosa. |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 15% | Realizar labores de coordinación con entidades del orden nacional vinculadas a la CI, para fortalecer la gestión internacional del Instituto. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 22% | 3.3%
[13 empty] | 10% | Actualizar y socializar la hoja de ruta de cooperación internacional del instituto para el periodo 2018-2019. |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[7 empty] | E | 22% | [9 empty] | E | 100% | 10%
[13 empty] | 10% | Mantener el monitoreo de Oferta y Demanda de la Cooperación Internacional para el IGAC. |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 10% | 1%
[13 empty] | 20% | Adelantar la gestión de los compromisos de Cooperación Internacional. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 22% | 4.4%
[13 empty] | 10% | Gestionar la actualización y funcionalidad de la información de Cooperación Internacional publicada en la Página Web. |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 33% | 3.3%
TOTAL AVANCE A | 1.024% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 29.26%
MEJORA CONTINUA | 2.5% | Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos | Gestionar el desarrollo de plataformas tecnológicas, así como adecuar y dar mantenimiento a la infraestructura física. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Racionalización de trámites Control interno | Sistema de Gestión de Calidad implementado y mejorado cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 | 100% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con la norma ISO 9001- 2015 | Eficacia | 18% | Realizar por lo menos una sensibilización del SGI por proceso en la sede central, socializaciones y divulgación sobre el SGI | Oficina Asesora de Planeación OAP | 2018-03-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 18%
[18 empty] | E | 15% | 2.7%
[13 empty] | 18% | Actualizar mínimo el 10% de la documentación del SGI (Caracterizaciones, Manuales de procedimientos, instructivos, metodologías, programas, guías, formatos) |  | 2018-03-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 18%
[18 empty] | E | 10% | 1.8%
[13 empty] | 8% | Asesorar la actualización de los mapas de riesgos de corrupción y gestión por procesos y publicarlos de acuerdo con la normatividad vigente |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 8%
[18 empty] | E | 100% | 8%
[13 empty] | 18% | Orientar a los procesos de la sede central y Direcciones Territoriales en la formulación y seguimiento de acciones de mejoramiento |  | 2018-01-01 | 2018-01-01 | P | 100% | 18%
[7 empty] | E | 17.9% | [9 empty] | E | 5% | 0.9%
[13 empty] | 10% | Coordinar la Revisión del SGI por la alta dirección |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Acompañar la auditoria externa del ente certificador |  | 2018-09-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 18% | Orientar la articulación de los sistemas que conforman el SGI, a través de mesas de trabajo, según requerimientos |  | 2018-02-01 | 2018-11-01 | P | 100% | 18%
[18 empty] | E | 25% | 4.5%
TOTAL AVANCE A | 0.4475% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 17.9%
GESTIÓN HUMANA | 5% | 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información Geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. | Adelantar un proceso de Transferencia de conocimiento que dinamice la provisión total de la planta de personal, lo cual permita un proceso organizado de relevo generacional. Desarrollar procesos de formación, capacitación, formación, bienestar y estímulos e incentivos. Implementar, mantener y mejorar sistemas de gestión y control en el contexto del sistema de gestión. | Política de Talento Humano Política de Integridad. Política de Gestión del conocimiento y la innovación. | Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano Ejecutado. | 70% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Avance de implementación del Plan Estratégico del Talento Humano. | Eficacia |  | RUTA DE LA FELICIDAD: LA FELICIDAD NOS HACE PRODUCTIVOS | SECRETARÍA GENERAL GIT TALENTO HUMANO
[13 empty] | 10% | Socializar y Mantener el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 21% | 2.1%
[13 empty] | 10% | Desarrollar actividades de Bienestar Social. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 16% | 1.6%
[13 empty] | 5% | Formular y ejecutar el plan de Incentivos para evaluación del Desempeño. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 10% | 0.5%
RUTA DEL CRECIMIENTO: LIDERANDO TALENTO
[13 empty] | 10% | Armonizar el Plan de Gestión Estratégica con MIPG. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 4% | Desarrollar eventos de capacitación en temas transversales. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 4%
[18 empty] | E | 15% | 0.6%
[13 empty] | 2% | Acompañamiento en el proceso de Formación de Formadores |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 2%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 4% | Desarrollar eventos de Capacitación en temas misionales: Asuntos jurídicos y geográficos de tierras, e investigación. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 4%
[18 empty] | E | 15% | 0.6%
[13 empty] | 2% | Implementar mecanismos para la Transferencia y gestión del Conocimiento. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 2%
[18 empty] | E | 10% | 0.2%
[7 empty] | E | 0.1375 | [5 empty] | RUTA DEL SERVICIO: AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
[13 empty] | 10% | Desarrollar jornadas de Inducción y Reinducción. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Actualizar y socializar el Código de la Integridad. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 30% | 3%
RUTA DE LA CALIDAD: LA CULTURA DE HACER LAS COSAS BIEN
[13 empty] | 10% | Realizar seguimiento al proceso de evaluación del desempeño laboral y comportamental de forma automatizada. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 12% | 1.2%
[13 empty] | 5% | Coordinar la suscripción y seguimiento de Acuerdos de Gestión para Gerentes Públicos. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 15% | 0.75%
[13 empty] | 5% | Diseñar y aplicar encuesta de retiro de funcionarios. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 5% | 0.25%
RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS: CONOCIENDO EL TALENTO
[13 empty] | 5% | Realizar seguimiento a la actualización del SIGEP (funcionarios). |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 30% | 1.5%
[13 empty] | 3% | Gestionar el Plan de vacantes |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 3%
[18 empty] | E | 20% | 0.6%
[13 empty] | 5% | Administrar la Convocatoria pública 337 con la CNSC. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 17% | 0.85%
|  |  | Gestionar y materializar el proceso de Modernización Institucional. | Política de Talento humano | Documento de análisis para el fortalecimiento institucional elaborado | 30% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Avance elaboración de los Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional. | Eficacia | 30% | Diseñar escenario para la profesionalización de la planta de personal | SECRETARÍA GENERAL GIT TALENTO HUMANO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 36% | 10.8%
[13 empty] | 50% | Elaborar matriz de alineación de lo Estratégico con la Operación del IGAC. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 50%
[7 empty] | E | 47.2% | [9 empty] | E | 52% | 26%
[13 empty] | 20% | Realizar la caraterización de los Grupos Internos de Trabajo |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 52% | 10.4%
TOTAL AVANCE A | 1.189% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 23.79%
SERVICIO AL CIUDADANO | 4% | Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia | Dar cumplimiento a las Políticas de Gobierno en Línea y de Servicio al Ciudadano. | Politica de Servicio al Ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Modelo de Gestión Eficiente de Servicio al Ciudadano implementado. | 30% | P | 82% | 82% | Porcentaje | Satisfacción y Percepción del Usuario. | Eficacia | 10% | Verificar los niveles de accesibilidad al ciudadano en los canales de atención. | SECRETARÍA GENERAL GIT SERVICIO AL CIUDADANO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 8.75% | 0.875%
[13 empty] | 10% | Definir lineamientos para la atención de las Peticiones de Grupos Etnicos o Culturales. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Acercar la oferta institucional al ciudadano por medio de las unidades móviles. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[7 empty] | E | 0% | [9 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Difundir la política de protección de datos personales en los diferentes canales de atención. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Diseñar y desarrollar la estrategia de Participación Ciudadana. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 4% | 0.4%
[6 empty] | 30% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Socialización del modelo de gestión publica eficiente. | Eficacia | 10% | Realizar el primer encuetro de servicio al ciudadano del IGAC. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Implementar mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 2.13% |  |  |  |  | 20% | Medir de la satisafacción de los usuarios |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 20% | 4%
[13 empty] | 15% | Elaborar y socializar la Caracterización usuarios y partes interesadas |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional elaborados. | 40% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Seguimiento y control de las PQRD | Eficacia | 15% | Promover Buenas prácticas para mejorar la gestión de las PQRDS. | SECRETARÍA GENERAL GIT SERVICIO AL CIUDADANO | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 18.1% | 2.715%
[13 empty] | 10% | Socializar y difundir la Figura del Defensor al Ciudadano. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 35% | 3.5%
[13 empty] | 5% | Gestionar la viabilidad de implementar una aplicación para facilitar a los ciudadanos la radicación y consulta de las PQRDS por dispositivos moviles. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 11.21% |  |  |  |  | 60% | Elaborar informes de control y seguimiento de las PQRDS. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 60%
[18 empty] | E | 8.33% | 4.998%
[13 empty] | 10% | Publicar en página web Informe Servicio al Ciudadano |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
TOTAL AVANCE A | 0.205% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 5.124%
GESTIÓN FINANCIERA | 10% | Optimizar la gestión financiera de recursos. |  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Nuevo Marco Normativo NICSP implementado | 35% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Avance de implementación del Nuevo Marco Normativo | Eficacia | 30% | Determinar los saldos Iniciales a 01/01/2018 bajo el nuevo marco normativo. | Secretaría General. GIT Gestión Financiera | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 50% | 15%
[13 empty] | 30% | Identificar y gestionar los requerimientos para adecuar los Módulos de los sistemas de información bajo el nuevo marco normativo. Fase I |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[7 empty] | E | 21% | [9 empty] | E | 20% | 6%
[13 empty] | 40% | Elaborar, presentar y publicar los Estados Financieros con el nuevo marco normativo. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Seguimiento al Presupuesto de Gastos en compromisos y obligaciones. | 22.5% | P | 97.64% | 97.64% | Porcentaje | Porcentaje avance ejecución presupuestal en compromisos | Eficacia | 33% | Realizar el seguimiento a la Ejecución del presupuesto total de gastos del IGAC en compromisos. | Secretaría General. GIT Gestión Financiera | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 97.64% | 32.22%
[18 empty] | E | 48.65% | 16.05%
[7 empty] | E | 48.65% |  |  |  |  | 33% | Realizar el seguimiento a la Ejecución del presupuesto total de gastos del IGAC, en obligaciones. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 95.64% | 31.56%
[6 empty] | 22.5% | P | 95.64% | 95.64% | Porcentaje | Porcentaje avance ejecución presupuestal en obligaciones | Eficacia | [5 empty] | E | 15.74% | 5.194%
[7 empty] | E | 15.74% |  |  |  |  | 34% | Elaborar Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 34%
[18 empty] | E | 24.99% | 8.497%
[5 empty] | PAC con Seguimiento. | 20% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de Seguimiento PAC | Eficacia | 33% | Solicitar programación de PAC a ordenadores del gasto del IGAC. | Secretaría General. GIT Gestión Financiera | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 33%
[18 empty] | E | 24.99% | 8.247%
[13 empty] | 33% | Consolidar el PAC y registrarlo en el SIIF Nación |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 33%
[7 empty] | E | 21% | [9 empty] | E | 24.99% | 8.247%
[13 empty] | 34% | Elaborar informes mensuales de seguimiento a la ejecución del PAC. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 34%
[18 empty] | E | 18.18% | 6.181%
TOTAL AVANCE A | 2.646% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 26.46%
ADQUISICIONES | 2.5% | Optimizar la gestión financiera de recursos. | Gestionar el desarrollo de plataformas tecnológicas, así como adecuar y dar mantenimiento a la infraestructura física. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. | Procesos adelantados en Secop II | 60% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de avance | Eficacia | 60% | Consollidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Secretaría General - GIT Contratación | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 60%
[18 empty] | E | 82% | 49.2%
[13 empty] | 20% | Adelantar los procesos de contratación en las diferentes modalidades en la plataforma del secop II. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 82% | 16.4%
[13 empty] | 10% | Implementar la plataforma del secop II para la ejecución de los contratos (supervisores) |  | 2018-05-01 | 2018-08-01 | P | 100% | 10%
[7 empty] | E | 65.6% | [9 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 10% | Supervisores e Interventores sensibilizados en el manejo de la Plataforma SECOP II. |  | 2018-04-01 | 2018-05-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Automatizar el manejo de bienes de consumo y devolutivos. | 30% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje de avance | Eficacia | 60% | Implementar y socializar el nuevo Módulo de Almacén General. | Secretaría General - GIT Contratación | 2018-04-01 | 2018-06-01 | P | 100% | 60%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Depurar Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo (apoyo a las NICSP) |  | 2018-03-01 | 2018-06-01 | P | 100% | 20%
[7 empty] | E | 9.8% | [9 empty] | E | 25% | 5%
[13 empty] | 20% | Custodiar y controlar el ingreso y salida de elementos |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 24% | 4.8%
[5 empty] | Actualizar los manuales de Contratacion y supervisión. | 10% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Porcentaje avance actualización manuales de Contratacion y supervisión. | Eficacia | 40% | Revisión y actualización del Manual de Contratación | Secretaría General - GIT Contratación | 2018-02-01 | 2018-04-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 50% | 20%
[13 empty] | 40% | Revisión y actualización del Manual de Supervisión e Interventoría |  | 2018-02-01 | 2018-04-01 | P | 100% | 40%
[7 empty] | E | 36% | [9 empty] | E | 40% | 16%
[13 empty] | 20% | Socializacion de los Manuales |  | 2018-05-01 | 2018-07-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
TOTAL AVANCE A | 1.147% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 45.9%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% | Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. | Implementar, mantener y mejorar Sistemas de Gestión y Control en el contexto del Sistema de Gestión. | Política Planeación institucional Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión Ambiental mantenido bajo la NTC ISO 14001, versión 2015. | 37% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Avance de las actividades para el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001 - 2015. | Eficacia | 10% | Revisar y actualizar la documentación del SGA | Servicios Administrativos | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[7 empty] | E | 16.17%
[6 empty] | 0.5% | P | 155.97 | 155.966 | Kw | Consumo de energia (Kwh) Sede Central | Eficiencia | [5 empty] | E | 12.5% | 1.25%
[7 empty] | E | 0
[6 empty] | 0.5% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Evaluaciones deapropiación del SGA | Eficiencia | 10% | Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales y la identificación del la normatividad legal ambiental. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[7 empty] | E | 0%
[6 empty] | 0.5% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Responsabilidad ambiental contractual | Eficiencia
[7 empty] | E | 0% | [9 empty] | E | 20% | 2%
[6 empty] | 0.5% | P | 1356.2 | 1356.2 | m3 | Consumo de agua (m3) Sede Central | Eficiencia
[7 empty] | E | 0 |  |  |  |  | 30% | Realizar seguimiento al cumplimiento legal ambiental a nivel nacional. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[6 empty] | 0.5% | P | 50 | 50 | Árboles | Equivalente de árboles dejados de talar | Eficiencia | [5 empty] | E | 25% | 7.5%
[7 empty] | E | 10 |  |  |  |  | 20% | Realizar seguimiento a los programas ambientales para el mantenimiento del SGA a nivel nacional. |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | P | 100% | 20%
[6 empty] | 0.5% | P | 100% | 100% | Porcentaje | Gestión de Residuos Peligrosos RESPEL con gestores autorizados | Eficiencia
[18 empty] | E | 19.6% | 3.92%
[7 empty] | E | 0% |  |  |  |  | 30% | Realizar acompañamiento a nivel nacional en la preparación y desarrollo de auditorias internas y externas del SGA. |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 5% | 1.5%
[5 empty] | Infraestructura física mantenida y adecuada | 45% | P | 100% | 100 | % | % de avance del Plan de Infraestructura física | Eficacia | 40% | Gestionar la adecuación y/o ampliación de 4 Sedes a nivel nacional. | Servicios Administrativos | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 10% | 4%
[13 empty] | 30% | Gestionar la continuidad del proyecto para la construcción de la II Etapa Sede Meta |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[7 empty] | E | 7.2% | [9 empty] | E | 3% | 0.9%
[13 empty] | 15% | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Mantenimiento |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 10% | 1.5%
[5 empty] | Plan de recursos físicos con seguimiento | 15% | P | 99.99% | 100 | % | Avance del Plan de Recursos Físicos | Eficacia | 40% | Seguimiento al plan de seguridad vial | Servicios Administrativos | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 99.96% | 39.98%
[18 empty] | E | 11.24% | 4.496%
[7 empty] | E | 5.62% |  |  |  |  | 30% | Realizar seguimiento al Plan de Servicios Generales |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 30%
[18 empty] | E | 0% | 0%
TOTAL AVANCE A | 0.2541% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 10.17%
GESTION DOCUMENTAL | 2.5% | Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia | Dar cumplimiento a las Políticas de Gobierno en Línea y de Servicio al Ciudadano. | Politica de Servicio al Ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Automatización de los Procedimientos de correspondencia. | 40% | P | 100% | 1 | Porcentaje | Porcentaje de avance Automatización de los Procedimientos de correspondencia | Eficacia | 20% | Aprobar el documento de especificaciones técnicas para la automatización de los procedimientos de correspondencia. | Secretaría General - GIT Gestión Documental. | 2018-01-01 | 2018-02-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 100% | 20%
[13 empty] | 15% | Aprobar la propuesta de Análisis y diseño de la migración. |  | 2018-04-01 | 2018-05-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 50% | 7.5%
[13 empty] | 20% | Acompañar el proceso de Migración de datos de Cordis a Forest. |  | 2018-04-01 | 2018-06-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 20% | Acompañar la ejecución de Pruebas y la puesta en producción. |  | 2018-04-01 | 2018-07-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[7 empty] | E | 30.5% |  |  |  |  | 10% | Desarrollar la propuesta el Plan de gestión del cambio |  | 2018-03-01 | 2018-07-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 20% | 2%
[13 empty] | 10% | Acompañar el Soporte en sitio para la implementación. |  | 2018-07-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 5% | Realizar seguimiento a la gestión y trámite de los documentos radicados en el sistema de correspondencia a nivel nacional. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 20% | 1%
[5 empty] | Instrumentos Archivísticos y de Gestión de la Información actualizados. | 30% | P | 100% | 1 | Porcentaje | Porcentaje avance de actualización Instrumentos Archivísticos y de Gestión de la Información | EFICACIA | 20% | Actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD. | GIT GESTION DOCUMENTAL | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 15% | 3%
[13 empty] | 20% | Actualizar el Plan Institucional de Archivos - PINAR. |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 15% | 3%
[13 empty] | 20% | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación. |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 15% | 3%
[7 empty] | E | 13% |  |  |  |  | 20% | Actualizar el Inventario de Activos de Información |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 20%
[18 empty] | E | 20% | 4%
[13 empty] | 5% | Presentar los instrumentos al Comité de Gestión y Desempaño institucional para la aprobación. |  | 2018-11-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 5%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[13 empty] | 15% | Socializar y publicar los instrumentos que se actualicen. |  | 2018-11-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 15%
[18 empty] | E | 0% | 0%
[5 empty] | Implementación del Programa de Gestión Documental. | 30% | P | 100% | 1 | Porcentaje | Porcentaje avance documentación con procesos archivísticos aplicados. | EFICACIA | 40% | Realizar el Control de calidad a la organización e inventario de fichas prediales de municipios priorizados. | GIT GESTION DOCUMENTAL | 2018-01-01 | 2018-05-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 45% | 18%
[13 empty] | 40% | Realizar la intervención archivística a archivo de gestión y fondos acumulados. |  | 2018-02-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 40%
[18 empty] | E | 10% | 4%
[7 empty] | E | 26% |  |  |  |  | 10% | Atender las consultas de documentos del Archivo Central. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 25% | 2.5%
[13 empty] | 10% | Hacer seguimiento al cronograma de Transferencias Documentales. |  | 01/0122018 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 15% | 1.5%
TOTAL AVANCE A | 0.5975% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 23.9%
CONTROL DISCIPLINARIO | 2% | Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia |  | Control Interno | Procesos disciplinarios sustanciados. | 100% | P | 100% | 1 | porcentaje | Avance Procesos Disciplinarios sustanciados | Eficacia | 80% | Proferir los actos administrativos necesarios para el impulso y/o finalización de los procesos. | Secretaría Genetral- GIT Control Disicplinario | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 80%
[18 empty] | E | 20% | 16%
[13 empty] | 10% | Realizar seguimiento del impulso dado a los procesos disciplinarios adelantados en las Direcciones Territoriales. |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[7 empty] | E | 18.8% | [9 empty] | E | 20% | 2%
[13 empty] | 10% | Sensibilizar respecto del contenido y alcance del Codigo Disciplinario Unico. |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | P | 100% | 10%
[18 empty] | E | 8% | 0.8%
TOTAL AVANCE A | 0.376% |  |  |  |  | 100% | P | 100%
MARZO | [6 empty] | E | 18.8%
Note on B5: Andrea del Pilar Moreno Hernandez: Este porcentaje es definidio por la OAP

## RESUMEN
PLAN DE ACCION ANUAL 2018 POR PROCESO
MARZO
PROCESO | PESO % | % AVANCE |  | PRODUCTOS | META | UNIDAD DE MEDIDA | EST | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO
GESTIÓN CARTOGRÁFICA | 4% | 0.6908% | 1 | Cartografía a escala 1:25.000 | 2500000 | Hectareas | P | 0 | 195200 | 105322 | 287500 | 287500 | 262500 | 262500 | 237500 | 187500 | 187500 | 268750 | 218228 | 2500000 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0 | 195200 | 105322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300522 |  | 2.404%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.02% |  | 12.02%
|  |  | 2 | Cartografía a escala 1:2.000 | 451 | Hectareas | P | 0 | 18 | 63 | 86 | 95 | 95 | 59 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0 | 18 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |  | 6.918%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 219% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.59% |  | 34.59%
|  |  | 3 | Imágenes geográficas incorporadas al Banco Nacional de Imágenes - BNI | 15000 | Número | P | 0 | 197 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1303 | 15000 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0% | 197 | 3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 |  | 5.347%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 254.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.73% |  | 26.73%
|  |  | 4 | Levantamientos Topográficos o Planimetricos para restituciòn de tierras | 1 | Porcentaje | P | 0 | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 12% | 12% | 12% | 7% | 100% | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0% | 5% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |  | 2.6%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |  | 13%
|  |  | 5 | Documentos técnicos de investigación e innovacción | 2 | Número | P | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2 | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 6 | Plan Nacional de Cartografía actualizado | 1 | Porcentaje | P | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 100% | 10% | 10%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
GESTIÓN GEODÉSICA | 2.5% | 0.3896% | 7 | DATOS ALTIMÉTRICOS DE LA RED GEODÉSICA VERTICAL NACIONAL | 974 | Kilometros | P | 0 | 104 | 114 | 114 | 81 | 122 | 130 | 73 | 73 | 73 | 67 | 23 | 974 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0 | 104 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |  | 4.435%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 98.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.18% |  | 22.18%
|  |  | 8 | Datos Rinex | 9490 | Número | P | 798 | 742 | 804 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 790 | 790 | 820 | 9490 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 798 | 742 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341 |  | 4.934%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 99.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.67% |  | 24.67%
|  |  | 9 | PUNTOS GEODÉSICOS MATERIALIZADOS DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL | 51 | Número | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 12.75 | 5.0995 | 7.2249 | 8.9247 | 2.1254 | 2.1254 | 51 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 10 | Valores geomagnéticos | 2400 | Número | P | 0% | 87.264 | 202.464 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 260.16 | 2400 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0 | 87 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |  | 1.933%
[7 empty] | % | 0% | 99.7% | 71.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.667% |  | 9.667%
|  |  | 11 | Documentos técnicos de investigación e Innovación | 12 | Número | P | 0 | 0.44 | 0.75 | 1.11 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 12 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0 | 0.44 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |  | 1.983%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.917% |  | 9.917%
|  |  | 12 | Documentos de regulación de información Geódesica | 3 | Número | P | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 3 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.75 |  | 5%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 25%
GESTION GEOGRAFICA | 3% | 0.9462% | 13 | Geografias Temáticas y departamentales. | 1 | Documentos | P | 0% | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0% | 1 | 12% | 12%
[7 empty] | E | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.96%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |  | 8%
|  |  | 14 | Documentos técnicos metodológico para revisión y ajuste de esquemas de ordenamiento territoriall | 1 | Documentos | P | 0.06 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 1 | 11% | 11%
[7 empty] | E | 0.06 | 0.21 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  | 4.29%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% |  | 39%
|  |  | 15 | Informacion Geográfica Dispuesta Para Apoyar Los Procesos De Ordenamiento Territorial | 50 | Variables SIGOT | P | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 50 | 11% | 11%
[7 empty] | E | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 1.76%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% |  | 16%
|  |  | 16 | Informes Técnicos de deslindes de entidades territoriales municipales y departamentales | 2 | Documentos | P | 0% | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 11% | 11%
[7 empty] | E | 0% | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 1.65%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |  | 15%
|  |  | 17 | Informes Tècnicos de solicitudes recibidas a través de la cancillería | 1 | Porcentaje | P | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 11% | 11%
[7 empty] | E | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | 2.2%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | 20%
|  |  | 18 | ESTUDIO GEOGRÁFICO DEL DESLINDE | 1 | Documento | P | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 11% | 11%
[7 empty] | E | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.95 |  | 10.45%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% |  | 95%
|  |  | 19 | DICCIONARIO GEOGRÁFICO | 16000 | Registros | P | 0 | 0 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 5680 | 0 | 0 | 4880 | 0 | 16000 | 11% | 11%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 20 | NOMBRES GEOGRÁFICOS | 1 | Documento | P | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11% | 11%
[7 empty] | E | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | 8.25%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% |  | 75%
|  |  | 21 | MAPAS TEMÁTICOS | 100% | Porcentaje | P | 0% | 9% | 9% | 16% | 14% | 10% | 10% | 8% | 7% | 7% | 5% | 5% | 100% | 11% | 11%
[7 empty] | E | 0% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% |  | 1.98%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% |  | 18%
GESTION AGROLOGICA | 4.5% | 0.9219% | 22 | 0403001 - Servicio de levantamientos de suelos competitivos del país | 1050000 | Hectáreas | P | 50085 | 109725 | 119490 | 112350 | 113925 | 107625 | 85050 | 90300 | 90300 | 84000 | 45150 | 42000 | 1050000 | 40% | 40%
[7 empty] | E | 50085 | 116395 | 129408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295888 |  | 11.27%
[7 empty] | % | 100% | 106.1% | 108.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.18% |  | 28.18%
|  |  | 23 | Compromisos Institucionales nacionales e internacionales | 100% | Porcentaje | P | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 2.5%
[7 empty] | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 25%
|  |  | 24 | 0403003 - Servicio de identificación de áreas homogéneas de tierras | 150 | municipio | P | 1.5 | 8.7 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.25 | 150 | 15% | 15%
[7 empty] | E | 1.5 | 9.6 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 |  | 2.655%
[7 empty] | % | 100% | 110.3% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.7% |  | 17.7%
|  |  | 25 | 0403002 - Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos | 84000 | Análisis | P | 235.3176 | 2915.4384 | 8776.992 | 9197.748 | 8357.748 | 6679.764 | 7310.0664 | 8023.0584 | 9071.7984 | 8062.5888 | 7810.74 | 7558.74 | 84000 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 398 | 4610 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7653 |  | 1.822%
[7 empty] | % | 169.1% | 158.1% | 30.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.111% |  | 9.111%
|  |  | 26 | 0403004 - Documentos de estudios técnicos sobre cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio | 100% | Porcentaje | P | 2.6% | 5.2% | 7% | 5% | 10% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 9.2% | 5% | 100% | 15% | 15%
[7 empty] | E | 2.6% | 5.68% | 6.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.92% |  | 2.238%
[7 empty] | % | 100% | 109.2% | 94.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.92% |  | 14.92%
GESTION CATASTRAL | 29% | 2.344% | 27 | Modelo de gestión y operación de Catastro Multipropósito en el marco del posconflicto | 100% | Porcentaje | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11% | 11%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 28 | Metodologias y aplicaciones que transformen los datos catastrales para la toma de decisiones, en los diferentes niveles de la organización y en el marco del posconflicto | 100% | Porcentaje | P |  | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 100% | 11% | 11%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 29 | Avalúos | 6800 | AVALUOS | P | 42.5 | 108.8 | 146.2 | 187 | 244.8 | 258.4 | 326.4 | 387.6 | 397.8 | 1873.4 | 2451.06 | 376.04 | 6800 | 11% | 11%
[7 empty] | E | 341 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |  | 0.6325%
[7 empty] | % | 802.4% | 20.22% | 19.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.75% |  | 5.75%
|  |  | 30 | Predios actualizados catastralmente | 292221 | PREDIOS | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 292221 | 292221 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 31 | Mutaciones catastrales | 924350 | Mutaciones | P | 23108.75 | 46217.5 | 92435 | 92435 | 92435 | 92435 | 92435 | 92435 | 92435 | 92435 | 69326.25 | 46217.5 | 924350 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 20226 | 74406 | 84992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179624 |  | 3.886%
[7 empty] | % | 87.53% | 161% | 91.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.43% |  | 19.43%
|  |  | 32 | Modelo de gestión y operación del proceso de Delegación de funciones catastrales para el IGAC | 100% | Porcentaje | P | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 20% | 100% | 11% | 11%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |  | 1.1%
[7 empty] | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |  | 10%
|  |  | 33 | Solicitudes y requerimientos en el marco de la Política de Reparación Integral a Victimas y de sentencias de Restitución de Tierras atendidos | 100% | Porcentaje | P | 0% | 4.15% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.15% | 100% | 11% | 11%
[7 empty] | E | 0% | 3.44% | 7.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.02% |  | 1.212%
[7 empty] | % | 0% | 82.89% | 85.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.02% |  | 11.02%
|  |  | 34 | Requerimientos atendidos en el marco del posconflicto | 100% | Porcentaje | P | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 5% | 5%
[7 empty] | E | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 1.25%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 25%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 3.5% | 0.2195% | 35 | Metodologías de procesamiento digital de imágenes para observación de la tierra | 2 | Número | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 2 | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2752 |  | 1.376%
[20 empty] | 13.76% |  | 13.76% | bar: EST to DIC
|  |  | 36 | Memorias técnicas de las jornadas técnico científicas realizadas en tmeas de uso y aplicación de las tecnologías de la información geográfica. | 5 | Jornadas | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2%
[7 empty] | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | 20%
|  |  | 37 | Procesos de transferencia presencial y virtual | 25 | Procesos | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 25 | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.8%
[7 empty] | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |  | 8%
|  |  | 38 | Metodologías y procedimientos innovadores en percepción remota para la generación de información geográfica, cartográfica, agrologica y catastral I+D+i | 4 | Metodologías | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 |  | 0.5945%
[20 empty] | 5.945% |  | 5.945% | bar: EST to DIC
|  |  | 39 | Artículos científicos enviados para evaluación de revistas indexadas | 1 | Porcentaje | P | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 0% | 100% | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |  | 1.5%
[7 empty] | % | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |  | 15%
|  |  | 40 | Nuevos geo-servicios de planchas historicas a escala 1:25,000 integrado en el SIG - NODO para el apoyo a la política de Tierras | 5 | Geo-servicios | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 41 | Nuevos geo-servicios disponibles dentro del portal geográfico nacional | 30 | Geo-servicios | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 0% | 0% | 10 | 0% | 0% | 10 | 30 | 10% | 10%
[20 empty] | 0 |  | 0% | bar: EST to DIC
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 42 | Entidades acompañadas en la difusión e implementación de Estándares y buenas practicas para la gestión de información geográfica | 10 | Entidades | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 43 | Documento con parámetros para el establecimiento y conformación de IDES temáticas o regionales o institucionales en diferentes etapas de desarrollo | 5 | Documentos | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 44 | Guías de implementación de normas técnicas internacionales para la gestión de información geográfica. | 4 | Guías | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
DIFUSION Y COMERCIALIZACION | 5% | 1.092% | 45 | Investigaciones de Mercado | 1 | Porcentaje | P | 0% | 0% | 21.25% | 0% | 0% | 13.75% | 0% | 0% | 26.25% | 0% | 0% | 38.75% | 100% | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 21.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.25% |  | 4.25%
[7 empty] | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.25% |  | 21.25%
|  |  | 46 | Difusión y promoción de los bienes y servicios Geográficos en el país | 100% | Porcentaje | P | 1.5% | 5.2% | 9.7% | 5.2% | 4.2% | 22.54% | 6.7% | 6.7% | 12.52% | 5.7% | 2.7% | 17.34% | 100% | 30% | 30%
[7 empty] | E | 1.8% | 5.5% | 13.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.4% |  | 6.12%
[7 empty] | % | 120% | 105.8% | 135.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.4% |  | 20.4%
|  |  | 47 | Ingresos por venta de bienes y servicios Geográficos de la Entidad | 8903115208 | Pesos | P | 534186912.48 | 534186912.48 | 623218064.56 | 712249216.64 | 712249216.64 | 712249216.64 | 890311520.8 | 979342672.88 | 1068373824.96 | 801280368.72 | 712249216.64 | 623218064.56 | 8903115208 | 30% | 30%
[7 empty] | E | 367411043 | 677631403 | 578230526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623272972 |  | 5.47%
[7 empty] | % | 68.78% | 126.9% | 92.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.23% |  | 18.23%
|  |  | 48 | Proyecto piloto de CRM (Customer Relationship Managment) | 100% | Porcentaje | P | 0% | 0% | 30.04% | 0% | 0% | 29.92% | 0% | 0% | 30.04% | 0% | 0% | 10% | 100% | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 30.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.04% |  | 6.008%
[7 empty] | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.04% |  | 30.04%
EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA | 5% | 1.149% | 49 | Informes de auditorias | 1 | Porcentaje avance cumplimiento del plan auditorías | P | 2.9% | 10.34% | 10.34% | 10.34% | 7.45% | 5.796% | 12.98% | 22.61% | 9.496% | 3.25% | 3.25% | 1.251% | 100% | 97.5% | 97.5%
[7 empty] | E | 2.9% | 5.638% | 14.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.92% |  | 22.35%
[7 empty] | % | 100% | 54.53% | 139.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.92% |  | 22.92%
|  |  | 50 | Fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación | 100% | Porcentaje | P | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 2.5% | 2.5%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 0.625%
[7 empty] | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 25%
GESTIÓN INFORMÁTICA | 3% | 0% | 51 | Estrategia y gobierno de TI adoptada | 1 | Porcentaje | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 10% | 100% | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 52 | Plataformas de TI implementadas y soportadas | 100 | Porcentaje | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 10% | 100% | 20% | 20%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 53 | Sistemas de información, portales y aplicaciones implementados y soportados | 1 | Porcentaje | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 10% | 100% | 20% | 20%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 54 | Inventario de activos por proceso | 15 | Procesos | P | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 55 | Riesgos de seguridad de la información identificados, evaluados y tratados por procesos | 15 | Procesos | P | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 64 | Jornadas de socialización y divulgación en seguridad de la información | 20 | Jornadas | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
COMUNICACIONES | 3.5% | 0.8812% | 57 | Plan de Comunicaciones del IGAC 2018 implementado | 1 | Porcentaje | P | 3.887% | 8.415% | 6.744% | 9.321% | 7.904% | 8.302% | 8.172% | 11.31% | 10.22% | 10.44% | 8.07% | 7.214% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 4.303% | 12.37% | 8.505% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.18% |  | 25.18%
[7 empty] | % | 110.7% | 147% | 126.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.18% |  | 25.18%
GESTION JURIDICA | 2.5% | 0.575% | 58 | Servicio de defensa jurídica del IGAC | 100% | Porcentaje | P | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 40% | 40%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 10%
[7 empty] | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 25%
[5 empty] | 100% | Porcentaje | P | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 40% | 40%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 10%
[7 empty] | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 25%
|  |  | 59 | Servicio de apoyo jurídico a las áreas técnicas del Instituto | 100% | Porcentaje | P | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 25% | 4.998% | 4.998% | 25% | 4.998% | 5.01% | 5.01% | 100% | 20% | 20%
[7 empty] | E | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |  | 3%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |  | 15%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3.5% | 1.024% | 60 | Seguimiento y evaluación a los procesos institucionales en el cumplimiento de la programación y la gestión de la planeación de la entidad. | 100% | Porcentaje | P | 2.083% | 2.083% | 5.082% | 21.83% | 8.083% | 7.082% | 15.83% | 2.083% | 2.083% | 15.83% | 2.083% | 15.83% | 100% | 80% | 80%
[7 empty] | E | 2.08% | 2.08% | 5.08% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.08% |  | 24.86%
[7 empty] | % | 99.88% | 99.88% | 99.95% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.08% |  | 31.08%
|  |  | 61 | Iniciativas identificadas por el IGAC que se enmarcan en los ODS de la Hoja de ruta de la Cooperación Internacional del IGAC | 100% | Porcentaje | P | 0% | 11% | 11% | 0% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 100% | 20% | 20%
[7 empty] | E | 0% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% |  | 4.4%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% |  | 22%
MEJORA CONTINUA | 2.5% | 0.4475% | 62 | Sistema de Gestión de Calidad implementado y mejorado cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 | 100% | Porcentaje | P | 8% | 2.7% | 7.2% | 8.1% | 6.3% | 7.2% | 8.1% | 7.2% | 11% | 17.9% | 13.4% | 2.9% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 8% | 2.7% | 7.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.9% |  | 17.9%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.9% |  | 17.9%
GESTIÓN HUMANA | 5% | 1.189% | 63 | Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano Ejecutado. | 100% | Porcentaje | P | 1.8% | 3.75% | 8.2% | 15.5% | 11.5% | 10.5% | 9.8% | 9.15% | 7.45% | 7.4% | 10.4% | 4.55% | 100% | 70% | 70%
[7 empty] | E | 1.8% | 3.75% | 8.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.75% |  | 9.625%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.75% |  | 13.75%
|  |  | 64 | Documento de análisis para el fortalecimiento institucional elaborado | 100% | Porcentaje | P | 12% | 14.8% | 20.4% | 12% | 12% | 12% | 16.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 30% | 30%
[7 empty] | E | 12% | 14.8% | 20.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.2% |  | 14.16%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.2% |  | 47.2%
SERVICIO AL CIUDADANO | 4% | 0.205% | 65 | Modelo de Gestión Eficiente de Servicio al Ciudadano implementado. | 82% | Porcentaje | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 82% | 30% | 30%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
[5 empty] | 100% | Porcentaje | P | 0% | 1.15% | 0.98% | 13.08% | 6.22% | 3.4% | 12.47% | 27.67% | 2.73% | 15.92% | 3.54% | 12.84% | 100% | 30% | 30%
[7 empty] | E | 0 | 1.15% | 0.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13% |  | 0.639%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.13% |  | 2.13%
|  |  | 66 | Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional elaborados. | 100% | Porcentaje | P | 0.225% | 5.09% | 5.898% | 9.633% | 8.128% | 6.318% | 10.28% | 12.86% | 5.568% | 10.21% | 6.358% | 19.43% | 100% | 40% | 40%
[7 empty] | E | 0.225% | 5.09% | 5.898% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.21% |  | 4.485%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.21% |  | 11.21%
GESTIÓN FINANCIERA | 10% | 2.646% | 67 | Nuevo Marco Normativo NICSP implementado | 100% | Porcentaje | P | 1.5% | 1.5% | 18% | 26.8% | 5.4% | 5.4% | 11.4% | 5.4% | 5.4% | 11.4% | 3.9% | 3.9% | 100% | 35% | 35%
[7 empty] | E | 1.5% | 1.5% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% |  | 7.35%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% |  | 21%
|  |  | 68 | Seguimiento al Presupuesto de Gastos en compromisos y obligaciones. | 97.64% | Porcentaje | P | 39.88% | 2.36% | 3.36% | 4.28% | 6.45% | 5.17% | 4.17% | 4.45% | 6.17% | 4.81% | 8.19% | 8.35% | 97.64% | 22.5% | 22.5%
[7 empty] | E | 43.22% | 2.43% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.65% |  | 11.21%
[7 empty] | % | 108.4% | 103% | 89.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.83% |  | 49.83%
[5 empty] | 95.64% | Porcentaje | P | 1.45% | 2.36% | 3.45% | 8.36% | 9.92% | 7.89% | 7.53% | 5.72% | 8.08% | 12.47% | 13.94% | 14.47% | 95.64% | 22.5% | 22.5%
[7 empty] | E | 2.03% | 6.24% | 7.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.74% |  | 3.703%
[7 empty] | % | 140% | 264.4% | 216.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.46% |  | 16.46%
|  |  | 69 | PAC con Seguimiento. | 100% | Porcentaje | P | 1.5% | 1.5% | 18% | 26.8% | 5.4% | 5.4% | 11.4% | 5.4% | 5.4% | 11.4% | 3.9% | 3.9% | 100% | 20% | 20%
[7 empty] | E | 1.5% | 1.5% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% |  | 4.2%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% |  | 21%
ADQUISICIONES | 2.5% | 1.147% | 70 | Procesos adelantados en Secop II | 100% | Porcentaje | P | 64% | 0% | 1.6% | 8.6% | 9.6% | 3.6% | 3.6% | 2.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 100% | 60% | 60%
[7 empty] | E | 64% | 0% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.6% |  | 39.36%
[7 empty] | % | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.6% |  | 65.6%
|  |  | 71 | Automatizar el manejo de bienes de consumo y devolutivos. | 100% | Porcentaje | P | 1.6% | 1.6% | 6.6% | 24.6% | 36.6% | 18.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 2% | 2% | 100% | 30% | 30%
[7 empty] | E | 1.6% | 1.6% | 6.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.8% |  | 2.94%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.8% |  | 9.8%
|  |  | 72 | Actualizar los manuales de Contratacion y supervisión. | 100% | Porcentaje | P | 0% | 16% | 20% | 44% | 12% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10%
[7 empty] | E | 0% | 16% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% |  | 3.6%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% |  | 36%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% | 10.17% | 73 | Sistema de Gestión Ambiental mantenido bajo la NTC ISO 14001, versión 2015. | 100% | Porcentaje | P | 7.7% | 1.64% | 6.83% | 14.39% | 6.11% | 8.71% | 18.23% | 5.95% | 3.51% | 16.17% | 6.82% | 3.94% | 100% | 37% | 37%
[7 empty] | E | 7.7% | 1.64% | 6.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.17% |  | 5.983%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.17% |  | 16.17%
[5 empty] | 155.966 | Kw | P | 0% | 0% | 0% | 155.97 | 0% | 0% | 155.97 | 0% | 0% | 155.97 | 0% | 155.97 | 155.97 | 0.5% | 0.5%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
[5 empty] | 100% | Porcentaje | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0.5% | 0.5%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
[5 empty] | 100% | Porcentaje | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0.5% | 0.5%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
[5 empty] | 1356.2 | m3 | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1356.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1356.2 | 1356.2 | 0.5% | 0.5%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
[5 empty] | 50 | Árboles | P | 0% | 0% | 10 | 0% | 0% | 10 | 0% | 0% | 12 | 0% | 0% | 18 | 50 | 0.5% | 0.5%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0.1%
[7 empty] | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | 20%
[5 empty] | 100% | Porcentaje | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0.5% | 0.5%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
[20 empty] | 0% |  | 0% | bar: EST to DIC
|  |  | 74 | Infraestructura física mantenida y adecuada | 100 | % | P | 0% | 2% | 5.2% | 4% | 8.4% | 13.8% | 13.6% | 12.8% | 18.8% | 4.8% | 4.8% | 11.8% | 100% | 45% | 45%
[7 empty] | E | 0 | 2% | 5.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.2% |  | 3.24%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.2% |  | 7.2%
|  |  | 75 | Plan de recursos físicos con seguimiento | 100 | % | P | 1.04% | 1.04% | 3.54% | 25.04% | 7.29% | 2.79% | 5.29% | 22.04% | 7.54% | 1.79% | 3.67% | 18.92% | 99.99% | 15% | 15%
[7 empty] | E | 1.04% | 1.04% | 3.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.62% |  | 0.8431%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.621% |  | 5.621%
GESTION DOCUMENTAL | 2.5% | 0.5975% | 76 | Automatización de los Procedimientos de correspondencia. | 1 | Porcentaje | P | 10.25% | 10.25% | 10% | 18% | 10.5% | 18.5% | 11.5% | 1.5% | 2.5% | 2.5% | 2.25% | 2.25% | 100% | 40% | 40%
[7 empty] | E | 10.25% | 10.25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.5% |  | 12.2%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.5% |  | 30.5%
|  |  | 77 | Instrumentos Archivísticos y de Gestión de la Información actualizados. | 1 | Porcentaje | P | 0% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 16% | 13% | 100% | 30% | 30%
[7 empty] | E | 0% | 5% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |  | 3.9%
[7 empty] | % | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |  | 13%
|  |  | 78 | Implementación del Programa de Gestión Documental. | 1 | Porcentaje | P | 6.5% | 9.5% | 10% | 18% | 16% | 6% | 4% | 6% | 8% | 7.5% | 5.5% | 3% | 100% | 30% | 30%
[7 empty] | E | 6.5% | 9.5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% |  | 7.8%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% |  | 26%
CONTROL DISCIPLINARIO | 2% | 0.376% | 79 | Procesos disciplinarios sustanciados. | 1 | porcentaje | P | 3.6% | 7.2% | 8% | 8% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 7.2% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 3.6% | 7.2% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.8% |  | 18.8%
[7 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.8% |  | 18.8%
TOTAL ENTIDAD | 100% | 27.01%
MARZO
PROCESOS | Peso % | % AVANCE
GESTIÓN CARTOGRÁFICA | 4% | 0.6908%
GESTIÓN GEODÉSICA | 2.5% | 0.3896%
GESTION GEOGRAFICA | 3% | 0.9462%
GESTION AGROLOGICA | 4.5% | 0.9219%
GESTION CATASTRAL | 29% | 2.344%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 3.5% | 0.2195%
DIFUSION Y COMERCIALIZACION | 5% | 1.092%
EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA | 5% | 1.149%
GESTIÓN INFORMÁTICA | 3% | 0%
COMUNICACIONES | 3.5% | 0.8812%
GESTION JURIDICA | 2.5% | 0.575%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3.5% | 1.024%
MEJORA CONTINUA | 2.5% | 0.4475%
GESTIÓN HUMANA | 5% | 1.189%
SERVICIO AL CIUDADANO | 4% | 0.205%
GESTIÓN FINANCIERA | 10% | 2.646%
ADQUISICIONES | 2.5% | 1.147%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% | 10.17%
GESTION DOCUMENTAL | 2.5% | 0.5975%
CONTROL DISCIPLINARIO | 2% | 0.376%
TOTAL A MARZO 31 DE 2018 | 100% | 27.01%
PROCESOS | % AVANCE
GESTIÓN CARTOGRÁFICA | 0.6908%
GESTIÓN GEODÉSICA | 0.3896%
GESTION GEOGRAFICA | 0.9462%
GESTION AGROLOGICA | 0.9219%
GESTION CATASTRAL | 2.344%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 0.2195%
DIFUSION Y COMERCIALIZACION | 1.092%
EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA | 1.149%
GESTIÓN INFORMÁTICA | 0%
COMUNICACIONES | 0.8812%
GESTION JURIDICA | 0.575%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 1.024%
MEJORA CONTINUA | 0.4475%
GESTIÓN HUMANA | 1.189%
SERVICIO AL CIUDADANO | 0.205%
GESTIÓN FINANCIERA | 2.646%
ADQUISICIONES | 1.147%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 10.17%
GESTION DOCUMENTAL | 0.5975%
CONTROL DISCIPLINARIO | 0.376%
0 | 0
TOTAL A MARZO 31 DE 2018 | 27.01%

## Cartog (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | GESTIÓN CARTOGRÁFICA | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 17.27% | [6 empty] | 2018-01-20
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Generación de datos y productos cartográficos | Hectareas | 2500000 | Hectareas de cartografia básica a escala 1:25.000 generadas | Eficacia | P |  |  | 195200 | 105322 | 287500 | 287500 | 262500 | 262500 | 237500 | 187500 | 187500 | 268750 | 218228 | 2500000 | 20% | 20% | Hectáreas de cartografía básica a escala 1:25.000 generada (De las 2,500,000; 1,500,000 corresponden a áreas de posconflicto): Avance en los procesos de preparación y revisión de insumos y captura de la informacion de 300.522 has. Elaboración de mosaicos de las imágenes PlanetScope, con su respectiva evaluación. Preparación de los vectores existentes y compilaciones toponímicas existentes, para iniciar con el proceso de captura y actualización de elementos geográficos. | Hectáreas de cartografía básica a escala 1:25.000 generada (De las 2,500,000; 1,500,000 corresponden a áreas de posconflicto): Para el mes de abril se realizó los procesos de preparación de insumos y captura de 252.000 hectáreas, y se tiene un acumulado de 552.522 hectáreas. Elaboración de mosaicos de las imágenes PlanetScope, con su respectiva evaluación. Preparación de los vectores y compilaciones toponimicas existentes, para iniciar con el proceso de captura y actualización de elementos geográficos.
[7 empty] | E |  | FEB: 195200; MAR: 105322 | 300522 |  | 2.404%
Cartografía a escala 1:25.000 | ACTIVIDADES
| 1 | Preparación y revisón de los insumos requeridos para la generación de la Cartografía escala 1:25.000 |  |  |  |  | % | P | FEB: 15%; MAR: 15%; ABR: 15%; MAY: 15%; JUN: 15%; JUL: 15%; AGO: 10% | 100% | 20% | 20% | Preparación de los insumos para 42 hojas correspondientes a 554.600,4 has | Preparación de los insumos para 33 hojas correspondientes a 419.234,63 has
[8 empty] | E | FEB: 15%; MAR: 22.18% | 37.18% |  | 7.436%
| 2 | Captura de la información |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 40% | 40% | Avance en la captura de 29 hojas correspondientes a 659.457,74 has | Se avanzó en la captura de 33 hojas correspondientes a 419.234,63 has
[8 empty] | E | FEB: 12.02%; MAR: 14.36% | 26.38% |  | 10.55%
| 3 | Clasificación de campo |  |  |  |  | % | P |  |  | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 20% | 20% | Salida de Comisión para el departamento de la Guajira al municipio de San Juan del Cesar en el mes de marzo para iniciar la actividad de clasificación de campo. | Se realizó el proceso de clasificación de campo para 375,000 Has, que equivalen al 19,56% de la meta propuesta.
[8 empty] | E | [12 empty] | 5% |  | 1% | bar: MAR
| 4 | Elaboración de salidas gráficas |  |  |  |  | % | P |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% | 15% | 15% |  | De las 5 hojas aprobadas se inició el proceso de elaboración de salida gráfica, pero se está estandarizando la plantilla y el modelo de datos de la geodatabase.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Publicación de la información |  |  |  |  | % | P | NOV: 50%; E DIC: 50% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P
E
| 7 | [5 empty] | % | P
E
| TOTAL | [5 empty] | % | P |  | 7% | 8% | 11.5% | 11.5% | 10.5% | 10.5% | 9.5% | 7.5% | 7.5% | 10.75% | 5.75% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E |  | 7.808% | 11.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.99% |  | 18.99%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Generación de datos y productos cartográficos | Hectareas | 451 | Hectáreas de cartografía básica a escala 1:2.000 generadas | Eficacia | P |  | FEB: 18; MAR: 63; ABR: 86; MAY: 95; JUN: 95; JUL: 59; AGO: 35 | 451 | 20% | 20% | Proyecto: “Mocoa”. Avance de 156 hectáreas en los procesos de preparación de insumos y captura, con la ejecución de obtención de imágenes del sensor ADS, fotocontrol para la zona y realización de la aerotriangulación, generación del modelo digital del terreno y el respectivo ortofotomosaico, preparación de los archivos dgn para el proceso de Compilación Toponímica y entrega de cortes e imágenes en formato MrSid. Por otro lado, se replanteó el cubrimiento del área de Mocoa de 451 has a 653,9 has, al identificar según el proceso de captura que faltaba por incluir áreas urbanas y parte del río que pasa cerca de la cabecera. | Proyecto: “Mocoa”: Para el mes de abril se realizó los procesos de preparación de insumos y captura de 78 hectáreas y se tiene un acumulado de 234 hectáreas. Preparación de la geodatabase modelo de acuerdo al orígen asociado al municipio, y restitución fotogramétrica al 100%
[7 empty] | E |  | FEB: 18; MAR: 138 | 156 |  | 6.918%
Cartografía a escala 1:2.000 | ACTIVIDADES
| 1 | Preparación y revisón de los insumos requeridos para la generación de la Cartografía escala 1:2.000 |  |  |  |  | % | P | FEB: 20%; MAR: 20%; ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 20% | 100% | 20% | 20% | Preparación de insumos para el área total del proyecto: imágenes ADS, fotocontrol, aerotriangulación, modelo digital del terreno y ortofotomosaico y entrega al grupo de Clasificación de Campo los archivos dgn, cortes e imágenes en formato MrSid de las 13 hojas que cubren el proyecto de Mocoa, para el proceso de Compilación Toponímica. | Generación de la geodatabase modelo, de acuerdo al origen asociado, insumo base para iniciar el proceso de edición y estructuración de las 13 hojas cartográficas del proyecto de Mocoa.
[8 empty] | E | FEB: 20%; MAR: 20% | 40% |  | 8%
| 2 | Captura de la información |  |  |  |  | % | P | MAR: 20%; ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20% | 100% | 40% | 40% | Avance en la restitución de 301 has, correspondiente a 12 hojas, las cuales se entregaron al proceso de Control de Restitución. | Restitución de 150 has, correspondiente a la hoja que faltaba para completar la captura del proyecto. Todas las hojas están en el proceso de Control de Restitución.
[8 empty] | E | MAR: 66.74% | 66.74% |  | 26.7%
| 3 | Clasificación de campo |  |  |  |  | % | P | MAR: 10%; ABR: 20%; MAY: 30%; JUN: 30%; JUL: 10% | 100% | 20% | 20% | Del proyecto Mocoa se tiene completa la compilación de la información, la cual será enviada en abril para control de calidad. | Se realizó el proceso de clasificación de campo para 90,2 Has. En la actualidad hay una comisión conformada por 2 técnicos en la ciudad de Mocoa (Putumayo).
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 2%
| 4 | Elaboración de salidas gráficas |  |  |  |  | % | P | ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20%; AGO: 20% | 100% | 15% | 15% |  | El avance de esta actividad se reportará, una vez el grupo de Clasificación de Campo entregue el insumo de toponímia validada en campo, para iniciar el proceso de edición y estructuración.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Publicación de la información |  |  |  |  | % | P | SEP: 50%; OCT: 50% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P |  | 4% | 14% | 19% | 21% | 21% | 13% | 3% | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E |  | 4% | 32.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.7% |  | 36.7%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Generación de datos y productos cartográficos | Número | 15000 | Imágenes geográficas incorporadas al BNI | Eficacia | P |  |  | 197 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1303 | 15000 | 20% | 20% | Preparación y revisión de 4.010 imágenes, incorporadas en el BNI con sus respectivos metadatos, disponibles en el Geoportal y en la plataforma de Geocarto Desk. Preparación y revisión de 18 imágenes adicionales, sin incorporar al BNI, algunas por no cumplir con los parámetros mínimos o falta asociarles cubrimiento en territorio nacional. | Para el mes de abril se realizó la preparación y revisión de 2.665 imágenes Planetscope, incorporadas en el BNI con sus respectivos metadatos, disponibles en el Geoportal y en la plataforma de Geocarto Desk.
[7 empty] | E |  | FEB: 197; MAR: 3813 | 4010 |  | 5.347%
Imágenes geográficas incorporadas al Banco Nacional de Imágenes - BNI | ACTIVIDADES
| 1 | Preparación y revisión de las imágenes digitales y análogas para ser incorporadas en el Banco Nacional de Imágenes |  |  |  |  | % | P |  | 1.31% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8.69% | 100% | 40% | 40% | Preparación y se revisión de 4.010 imágenes, para las cuales se generaron sus respectivas muestras gráficas. | Preparación y revisión de 2.665 imágenes Planetscope, para las cuales se generaron sus respectivas muestras gráficas.
[8 empty] | E | FEB: 1.31%; MAR: 25.54% | 26.85% |  | 10.74%
| 2 | Incorporación de imágenes y elaboración de metadatos |  |  |  |  | % | P |  | 1.31% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8.69% | 100% | 30% | 30% | Elaboración de los metadatos de 4.010 imágenes e incorporación en la página del BNI. | Elaboración de los metadatos de 2.665 imágenes Planetscope e incorporación en la página del BNI.
[8 empty] | E | FEB: 1.31%; MAR: 25.42% | 26.73% |  | 8.019%
| 3 | Publicación de imágenes en el aplicativo Banco Nacional de imágenes |  |  |  |  | % | P |  | 1.31% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8.69% | 100% | 30% | 30% | Disponibilidad de 4.010 imágenes en la página oficial del BNI, para su consulta y descargue | Para consulta y descargue se tienen disponibles 2.665 imágenes Planetscope en la página oficial del BNI.
[8 empty] | E | FEB: 1.31%; MAR: 25.42% | 26.73% |  | 8.019%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 1.31% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8.69% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 1.31% | 25.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.78% |  | 26.78%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Control terrestre y Clasificación de Campo | Porcentaje | 100% | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de levantamientos topográficos | Eficacia | P |  |  | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 12% | 12% | 12% | 7% | 100% | 20% | 20% | Recepción y atención de once (11) solicitudes de particulares, juzgados y políticas de tierras . | Para el mes de abril no se recibieron solicitudes para levantamientos topográficos en Politica de Tierras, sin embargo se atendieron cinco (5) solicitudes provenientes de la Rama Judicial y entes que ejercen control en el país.
[7 empty] | E | [13 empty] | 13% |  | 2.6% | bar: FEB to MAR
Levantamientos Topográficos o Planimetricos para restituciòn de tierras | ACTIVIDADES
| 1 | Elaboración de levantamientos topográficos ó planimetricos a demanda relacionados con las solicitudes de Polìtica de Tierras a nivel nacional. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 100% | 40% | 40% | 1. "Magistrado de Restitución de Tierras predio La Cristalina en Puerto Gaitán, dpto del Meta". 2. Corte constitucional-Ministerio del interior. Asuntos de comunidades negras _ sentencia t025 de 2004 autos de seguimiento a045 y 299 de 2012. Jiguamiando _Choco | Para este mesno se recibieron solicitudes para elaboración de levantamientos topográfcios de politica de tierras
[8 empty] | E | [12 empty] | 10% |  | 4% | bar: FEB to MAR
| 2 | Asesoria y atenciòn a las soliciitudes realizadas por la Rama Judicial y los entes de control de la nación, recibidos a demanda. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 60% | 60% | 1. Juzgado segundo civil del circuito de Cereté. 2. Contraloría General de la Republica 3. Juzgado Séptimo Civil Municipal Villavicencio_Meta - Levantamiento Topográfico Urbanización San Carlos De Villavicencio. 4. Fiscalía General De La Nación - Palogordo - Giron-Santander. 5. Contraloría General De La República - Solicitud De Informacion Prf-0028 Villa Rosa, El Porvenir, Rancho Luna, Peor Es Nada, Kon Tiki, Riomar Y San Jorge Cienaga_Magdalena. 6. Andres S. Beker_Deslinde Y Amojonamiento_La Esperanza_Guamo Tolima. 7. El Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitucion De Tierras De Quibdó _Proc.: Deslinde y Amojonamiento Instaurado por Salomón Palacios. 8. Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo Proc: Expropiacion _Ddte: Agencia Nacional De Infraestructura - Ani_Ddo: Juan Carlos Payares Quessep Y Maria Silvia Villegas Caballero_Sucre-Sincelejo .9. Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla Puerto Colombia Magdalena. | Se atendieron 5 solicitudes de las siguientes entidades: 1. Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinu-Córdoba, 2. Contraloría General de la Republica Magdalena -Ciénaga, 3. Juzgado Civil Municipal De Girardot, 4. Juzgado Promiscuo del Circuito de la Palma Cundinamarca, 5. Juzgado Civil Municipal La Mesa Cundinamarca.
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 9%
| 3 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 12% | 12% | 12% | 7% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 5% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |  | 13%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Generación de datos y productos cartográficos | Número | 2 | Número de proyectos ejecutados | Eficacia | P |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2 | 10% | 10% |  | Para el mes de abrilse ha venido trabajando en varias postulaciones o propuestas que optimizaran el proceso cartográfico, las cuales se deben plasmar y soportar con documentos técnicos, en donde se evidencien claramente los objetivos, el plan de trabajo y las pruebas técnicas que se requieran, de acuerdo a las necesidades detectadas en el GIT.
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
Documentos técnicos de investigación e innovacción | ACTIVIDADES
| 1 | Implementar en línea datos geoespaciales para análisis multitemporales |  |  |  |  | % | P |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 100% | 50% | 50% |  | Participación en el taller "Sistema GXL - Introducción herramienta HAP"
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | Automatización del proceso cartográfico |  |  |  |  | % | P |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 100% | 50% | 50% |  | Propuesta documentos: "Filtrado DTM", "Bases de Datos Productos y Seguimiento del Proceso Cartográfico" y "Proceso fotogramétrico a partir de imágenes de aeronaves no tripuladas"
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 100% | 100.00% | 100%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0 | bar: ENE to DIC
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Gestión de Proyectos Geográficos y Cartográficos | Porcentaje | 100% | Porcentaje de cumplimiento actualización del Plan Nacional de Cartografía | Eficacia | P |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 100% | 10% | 10% |  | Para el mes de abril se avanzó en los documentos: Presentación Plan Nacional de Cartografía, Términos de referencia para toma de imagenes y Propuesta para la Implementación del PNCB.
[7 empty] | E | [13 empty] | 0% |  | 0%
Plan Nacional de Cartografía actualizado | ACTIVIDADES
| 1 | Revisión y ajustes del plan Nacional de Cartografia |  |  |  |  | % | P |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 100% | 100% | 100% |  | Para el mes de abril se avanzó en los siguientes documentos: -Presentación Plan Nacional de Cartografía: Divulgación del plan nacional de cartografía, en presentación plenaria ante los funcionarios de la subdirección de Geografía y Cartografía, con el objetivo de ofrecer una divulgación detallada que les permitiera a los funcionarios posterior a la comprensión y análisis de los objetivos, alcance, propuesta metodológica, los elementos necesarios para determinar posibles propuestas de ajuste. -Términos de referencia para toma de imagenes: Se avanzó y complementó la definición del Plan Nacional de Cartografía, proponiendo los términos de referencia para la toma de fotografías aéreas tomadas con aeronave tripulada.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 100% | 100% | 100%
E | bar: ENE to 0% DIC

## Geods (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | GESTIÓN GEODÉSICA | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 15.59% | [6 empty] | 2018-01-20
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Geodesia | Kilometros | 974 | Datos altimétricos generados en kilometros | Eficacia | P |  |  | 104 | 114 | 114 | 81 | 122 | 130 | 73 | 73 | 73 | 67 | 23 | 974 | 20% | 20% | Realización de trabajos de campos en el departamento de Santander (municipios de Bucaramanga, Girón y Floridablanca) y en el Departamento del Valle (municipios de Cali y Jamundi), preparación de la información y gestión de las salidas de comisiones, para dar inicio a la exploración y materialización de las líneas 15 Bucaramanga – Cúcuta y 17 Cali - Ipiales, así como la gravimetría de la línea 2 Tramo Buenaventura – Cali. | Para el mes de abril se avanzó en el proceso de exploración y materialización.
[7 empty] | E |  | FEB: 104; MAR: 112 | 216 |  | 4.435%
DATOS ALTIMÉTRICOS DE LA RED GEODÉSICA VERTICAL NACIONAL | ACTIVIDADES
| 1 | Preparación y revisión de insumos para realizar la nivelacón de la Red Geodesica |  |  |  |  | % | P | FEB: 20%; MAR: 20%; ABR: 20%; MAY: 10%; JUN: 15%; JUL: 15% | 100% | 50% | 50% | Preparación de la información y gestión de las salidas de comisiones líneas 15 Bucaramanga – Cúcuta y 17 Cali - Ipiales. | Se continuó con la preparación de la información y gestión de las salidas de comisiones, siguiendo con la exploración y materialización de las líneas l 15 Bucaramanga – Cúcuta y 17 Cali - Ipiales de acuerdo con el cronograma propuesto y de gravimetría en la línea 2 Tramo Buenaventura – Cali.
[8 empty] | E | FEB: 20%; MAR: 20% | 40% |  | 20%
| 2 | Ejecución de trabajos de campo para la recolección de la información |  |  |  |  | % | P |  | 2% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 13% |  | 100% | 33.5% | 33.5% | Exploración y materialización de las líneas 15 y 17 de acuerdo al cronograma propuesto | Se realizó la exploración y materialización de 85 puntos de la Red Geodesica Nacional
[8 empty] | E | FEB: 2%; MAR: 4.51% | 6.51% |  | 2.181%
| 3 | Revisión de la información recolectada en campo, cargue en las bases de datos y públicación de la información. |  |  |  |  | % | P | JUN: 10%; JUL: 15%; AGO: 15%; SEP: 15%; OCT: 15%; NOV: 15%; E DIC: 15% | 100% | 16.5% | 16.5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 10.67% | 11.68% | 11.68% | 8.35% | 12.5% | 13.33% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 6.83% | 2.475% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 10.67% | 11.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.18% |  | 22.18%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Geodesia | Número | 9490 | Número de Archivos Rinex generados | Eficacia | P |  | 798 | 742 | 804 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 790 | 790 | 820 | 9490 | 20% | 20% | Generación, pubicación y verificación de 2.341 archivos Rinex . Estaciones Inactivas en promedio 22 y Estaciones Activas en promedio 26 | Para el mes de abril se generaron 777 archivos Rinex. Se verificó que los archivos Rinex generados semanalmente se encuentren completos, para las semanas GPS que son calculadas por el Centro de Procesamiento IGA; se informó a SIRGAS sobre las modificaciones del Log File de POPA, el cual recopila la hoja de vida de la estación de Popayán; y diariamente se garantizó que los archivos Rinex de las estaciones Continuas se encuentren publicados en la FTP IGA-SIRGAS para los usuarios.
[7 empty] | E |  | ENE: 798; FEB: 742; MAR: 801 | 2341 |  | 4.934%
Datos Rinex | ACTIVIDADES
| 1 | Preparación y revisión de insumos para la generación de archivos Rinex resultado de las Estaciones de Funcionamiento Continuo |  |  |  |  | % | P | 8.5% | 7.42% | 8.55% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.89% | 100% | 50% | 50% | Preparación y revisión de insumos diariamente | Para el mes de abril se tienen en promedio 26 estaciones Activas y recepción de 777 archivos Rinex. Algunas estaciones presentaron intermitencia en la transmisión de información.
[8 empty] | E | ENE: 8.5%; FEB: 7.42%; MAR: 8.5% | 24.42% |  | 12.21%
| 2 | Seguimiento, control, generación de alertas, verificación, mantenimiento, activación de estaciones continuas y recuperación de archivos Rinex. |  |  |  |  | % | P | 8.3% | 8.37% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.36% | 100% | 33.33% | 33.33% | Activación y recuperación de las estaciones continuas, envío de SIM CARDS, verificación diaria de las estaciones, recuperación de archivos Rinex, activación de estaciones de manera remota, recuperación, descompresión y concatenación de archivos Rinex de las estaciones de BNGA (Bucaramanga), PAMP(Pamplona), SAMA(Santa Marta) y CUCU (Cucutá). | Se realizó la recuperación de archivos Rinex de las estaciones de Bucaramanga (BNGA), Bosconia (BOSC), Barranquilla (BQLA), Cúcuta (CUCU), Pamplona (PAMP) y Santa Marta (SAMA), debido a fallas en la trasmisión de datos y se revisaron los archivos Rinex diariamente.
[8 empty] | E | ENE: 8.3%; FEB: 8.37%; MAR: 8.33% | 25% |  | 8.332%
| 3 | Publicación de archivos Rinex: Centro de Procesamiento IGA (FTP IGA-SIRGAS) y usuarios (GEOPORTAL y FTP). |  |  |  |  | % | P | 8.35% | 7.92% | 8.55% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.54% | 100% | 16.67% | 16.67% | Publicación diaria de archivos Rinex, verificación semanal para garantizar datos de las estaciones para el Centro de Procesamiento IGA. El GEOPORTAL sigue presentando fallas y no permite evidenciar la publicación diaria de los archivos Rinex. | Se verificó que los archivos Rinex generados semanalmente se encuentren completos, para las semanas GPS que son calculadas por el Centro de Procesamiento IGA.
[8 empty] | E | ENE: 8.35%; FEB: 7.92%; MAR: 8.5% | 24.77% |  | 4.129%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 8.408% | 7.82% | 8.477% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.655% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 8.408% | 7.82% | 8.443% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.67% |  | 24.67%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Geodesia | Número | 51 | Número Vertices generados | Eficacia | P |  | JUN: 12.75; JUL: 12.75; AGO: 5.0995; SEP: 7.2249; OCT: 8.9247; NOV: 2.1254; DIC: 2.1254 | 51 | 20% | 20%
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
PUNTOS GEODÉSICOS MATERIALIZADOS DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL | ACTIVIDADES
| 1 | Preparación y revisión de los insumos necesarios para generar los puntos densificados de la Red Pasiva del Pais. |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; JUL: 50% | 100% | 50% | 50%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | Ejecución de trabajos de campo para la materialización de puntos densificados y generación de cordenadas geodesicos. |  |  |  |  | % | P | AGO: 30%; SEP: 30%; OCT: 40% | 100% | 33.33% | 33.33%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Revisión del levantamiento de la información levantada en campo, incorporación de la información en la base de datos y publicación de la información. |  |  |  |  | % | P | SEP: 25%; OCT: 25%; NOV: 25%; DIC: 25% | 100% | 16.67% | 16.67%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 9.999% | 14.17% | 17.5% | 4.167% | 4.167% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE to DIC
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Geodesia | Número | 2400 | Número de Datos geomagneticos generados | Eficacia | P |  |  | 87.264 | 202.464 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 231.264 | 260.16 | 2400 | 5% | 5% | Generacion de 232 datos geomagnèticos. Desarrollo de actividades de preparación y adecuación de insumos y equipos para las mediciones; así mismo se realizaron las observaciones absolutas y se incorporó la información en la base de datos. | Generacion de 232 datos geomagnèticos. Desarrollo de actividades de preparación y adecuación de insumos y equipos para los trabajos en campo. Se llevaron a cabo observaciones absolutas y se incorporó la información obtenida en la base de datos; se reanudaron las actividades en el Observatorio de Registro Gráfico (Variómetros), luego de la reparación en el tablero eléctrico y calibración de los equipos para la generación de magnetogramas.
[7 empty] | E |  | FEB: 87; MAR: 145 | 232 |  | 0.4833%
Valores geomagnéticos | ACTIVIDADES
| 1 | Preparación, revisión de los insumos y equipos para el levantamiento y medición de los puntos geomagnéticos |  |  |  |  | % | P |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 100% | 40% | 40% | Adecuación de los observatorios con reparaciones logísticas y de infraestructura (Limpieza y arreglos básicos generales), revisión y preparación de variómetros y magnetómetros, alistamiento de insumos para la ejecución de los trabajos en campo (Formatos, baterías, linternas y otros). | Preparación, adecuación de insumos e instrumentos (magnetómetros y variómetros) para las mediciones. Se reanudaron las actividades en el Observatorio de Registro Gráfico (Variómetros), luego de reparación en el tablero eléctrico y calibración de los equipos para la generación de magnetogramas. El Observatorio se encuentra en funcionamiento bajo periodo de pruebas y ajuste.
[8 empty] | E | FEB: 9.09%; MAR: 9.09% | 18.18% |  | 7.272%
| 2 | Ejecución de los trabajos de campo en el observatorio geomagnético |  |  |  |  | % | P |  |  | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% | 100% | 30% | 30% | Realizacion de 8 mediciones de Declinación Magnética (Magnetometro DIFLUX RL1), 8 mediciones de Inclinación Magnética (Magnetometro DIFLUX RL1), 8 mediciones de Inclinación Magnética (Magnetometro DIFLUX RL2), 8 mediciones de Inclinación (Magnetometro DIFLUX RL2), 32 mediciones de Intensidad Total (Magnetometro de protones GEOMETRICS 816), 0 mediciones de valor de escala (Variometros RUSKA), 0 magnetogramas (Variometros RUSKA). | Se realizó 13 mediciones de Declinación Magnética (Magnetometro DIFLUX RL1), 13 mediciones de Inclinación Magnética (Magnetometro DIFLUX RL1), 13 mediciones de Inclinación Magnética (Magnetometro DIFLUX RL2), 13 mediciones de Inclinación (Magnetometro DIFLUX RL2), 52 mediciones de Intensidad Total (Magnetometro de protones GEOMETRICS 816), 0 mediciones de valor de escala (Variometros RUSKA), 4 magnetogramas (Variometros RUSKA). Se reportan en el informe de las actividades del Observatorio Geomagnetico de Fúquene. Nombre: Informe_Abril2018. Ruta:\\igacnas\Informatica\GIT_Geodesia\3010.54-75 CONTROL GEODESICO\GEOMAGNETISMO\2018\Fuquene\Informes mensuales. No se obtuvieron la totalidad de magnetogramas ni registro numérico de las componentes declinación, horizontal y vertical del campo magnético terrestre, por daños en el tablero del sistema de variómetros que fue reparado del 16 al 23 de Abril. El Observatorio se encuentra en funcionamiento bajo periodo de pruebas y ajuste.
[8 empty] | E | [12 empty] | 4% |  | 1.2% | bar: MAR
| 3 | Revisión, cálculo e incorporación a las bases de datos |  |  |  |  | % | P |  |  | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% | 100% | 30% | 30% | Para este periodo no se obtuvieron magnetogramas ni registro numérico de las componentes declinación, horizontal y vertical del campo magnético terrestre, por daños en el tablero del sistema de variometros. | Se incorporó en la base de datos evidencia de las observaciones absolutas. Nombre: Evidencias Abril 2018. Ruta: \igacnas\Informatica\GIT_Geodesia\3010.54-75 CONTROL GEODESICO\GEOMAGNETISMO\2018\Fúquene\Evidencias. No se incorpora a la base de datos la totalidad de magnetogramas ni registro numérico de las componentes declinación, horizontal y vertical del campo magnético terrestre, por daños en el tablero del sistema de variómetros que fue reparado del 16 al 23 de Abril. Ruta: \\igacnas\Informatica\GIT_Geodesia\3010.54-75 CONTROL GEODESICO\GEOMAGNETISMO\Datos.
[8 empty] | E | [12 empty] | 4% |  | 1.2% | bar: MAR
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 3.636% | 8.436% | 9.636% | 9.636% | 9.636% | 9.636% | 9.636% | 9.636% | 9.636% | 9.636% | 10.84% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 3.636% | 6.036% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.672% |  | 9.672%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Geodesia | Número | 12 | Número de proyectos ejecutados | Eficacia | P |  |  | 0.44 | 0.75 | 1.11 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 12 | 20% | 20% | Los proyectos llevan un adelanto del 1,19 de ejecuciòn. Revisiòn de las fichas bibliograficas de cada actividad | Para el mes de abril se revisaron las fichas bibliográficas de cada actividad y se efectuaron los correspondientes avances conforme con la planeación
[7 empty] | E |  | FEB: 0.44; MAR: 0.75 | 1.19 |  | 1.983%
Documentos técnicos de investigación e Innovación | ACTIVIDADES
| 1 | Red Geodésica Nacional - Nivelación: Realizar la Investigación de Marco de Rerefencia de Altura Internacional - IHRF |  |  |  |  | % | P |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 100% | 8.333% | 8.333% | Avance en la documentación, cálculo y manejo del software NUMGEOPOT, realizando las pruebas con un tramo de información geodésica; y avance en la determinación del modelamiento de la gravedad para las estaciones del IHRF de Colombia, debido a que nuestras estaciones se encuentran sobre edificios. | Se continua con la documentación del manejo y cálculo de los números geopotenciales, definiendo los parámetros de incertidumbre de acuerdo al programa NUMGEOPOT.
[8 empty] | E | [12 empty] | 5% |  | 0% | bar: MAR
| 2 | Realizar la investigación para la actualización modelo Geoidal para Colombia |  |  |  |  | % | P |  | 9.1% | 5% | 5.9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 5% | 100% | 8.333% | 8.333% | Control de documentos externos, estableciendo una bibliografía evaluada en el Estado del Arte. Desarrollo de dos ideas como producción académica de las cuales se tienen planteada la introducción y la referencia bibliográfica relacionada con el tema | Para el mes de abril se adelantó la escogencia de las zonas de estudio sobre las cuáles se evaluarán tanto las reducciones topográficas como el análisis geo estadístico de la predicción de valores de anomalías de Bouguer simple. Para este mes de mayo se efectuarán los cálculos respectivos, los cuáles han sido retrasados debido a que ha sido necesario apoyar en labores de cálculos de correcciones de levantamientos GNSS para apoyar el proyecto de Catastro Multipropósito.
[8 empty] | E | FEB: 9.1%; MAR: 5% | 14.1% |  | 0%
| 3 | Realizar la investigación para la implementación del Modelo Inosférico y Trosposférico con BERNESE (Software científico) para procesos Geodésicos |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 8.333% | 8.333% | Procesamiento de obtención de modelos ionosféricos en la matriz Informe de procesamiento ionosférico e Imágenes de soporte del proyecto análisis de ionósfera | Se realizó el cálculo de las coordenadas para los días GPS de estudio con el modelo Inosférico GIM y el modelo Inosférico local calculado con anterioridad con el objetivo de evaluar el rendimiento y la precisión de los mismos, realizando una comparación individual.
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 0%
| 4 | Realizar la implementación de VRS - NTRIP (metodologia para implementar en tiempo real los procesos de levantamientos topográficos) |  |  |  |  | % | P |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 5% | 100% | 8.333% | 8.333% |  | Gestión de un servidor virtual, con las especificaciones requeridas para realizar pruebas con el software PIVOT OT, (se tiene la dirección IP), bajo reunion con el comité de infraestructura , y posteriormente se realizó la instalacion. El proveedor del servicio es Datum Ingenieria.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Realizar la investigación para la integración técnica de los procesos de Graviometria y Geomagnetismo |  |  |  |  | % | P |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 8.333% | 8.333% | Ajuste de la ficha de investigación del proyecto Semillero de Investigación de Gravimetría y Geomagnetismo. | Se efectúo la corrección de la ficha de investigación el proyecto del Semillero de Investigación de Gravimetría y Geomagnetismo. Nombre: Ficha de investigación semillero 2018 V2_20180424. Ruta:\\igacnas\Informatica\GIT_Geodesia\3010.54-75 CONTROL GEODESICO\GEOMAGNETISMO\2018\Semillero de investigación\Documentos. Avance y corrección de documento para la definición de una metodología para la integración de geomagnetismo y gravimetría enmarcado en el Semillero de Investigación 2018. Nombre: Propuesta metodologica para la implementacion de la Red Geomagnetica en integracion con la Red Gravimetrica V1_20180420. Ruta: \\igacnas\Informatica\GIT_Geodesia\3010.54-75 CONTROL GEODESICO\GEOMAGNETISMO\2018\Semillero de investigación\Documentos.
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 0%
| 6 | Elaborar la estructura y contenido técnico para el documento de Geodesia para niños |  |  |  |  | % | P |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100% | 8.333% | 8.333% |  | Durante el mes de abril se revisó material bibliográfico y se realizó la estructura básica del documento.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | Realizar la implementación y actualización del Marco de Rerefencia Terrestre Internacional - ITRF |  |  |  |  | % | P |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 8.333% | 8.333% | Revisión del material bibliográfico para el proceso de implementación de ITRF | Se continuo con la búsqueda, verificación y depuración de información análoga de los vértices correspondientes a la ciudad de Bogotá y del departamento de Cundinamarca
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 0%
| 8 | Implementar la metodologia, de diseño y desarrollo para los proyectos de Redes Geodésicas |  |  |  |  | % | P |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 8.333% | 8.333% | Revisión y análisis del requisito 8.3 de la norma ISO 9001:2015 e investigación documental relacionada; elaboración de un borrador sobre la propuesta de la metodología y de la matriz de las etapas del diseño; desarrollo de redes geodésicas locales y diseño preliminar de los formatos relacionados. | Se continua con la elaboración de la metodología, llevando a cabo la revisión, análisis e interrelación de los manuales, instructivos y especificaciones técnicas del proceso geodésico en el documento. Así mismo, se estructuró el documento de acuerdo a los documentos publicados por el CIAF. Ruta: F:\GEODESIA 2018\Diseño y desarrollo\Redes Geodésicas
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 0%
| 9 | Elaborar la metodología para el manejo de análisis costo-beneficio en la evaluación de proyectos geodésicos |  |  |  |  | % | P |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% | 8.333% | 8.333% |  | Se establecieron los lineamientos que se deben seguir para el manejo de la metodología y la evaluación de todos los proyectos geodésicos enmarcados dentro del PNG.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 10 | Elaboración del documento técnico de control de calidad para el Geomagnetismo |  |  |  |  | % | P |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100% | 8.333% | 8.333% | Ajustes al documento de la propuesta metodológica para el control de calidad de datos geomagnéticos, con base a estándares internacionales. | Ajustes al documento de la propuesta metodológica para el control de calidad de datos geomagnéticos, con base a estándares internacionales. Nombre: Propuesta metodológica control de calidad V2_20180411. Ruta:\igacnas\Informatica\GIT_Geodesia\3010.54-75 CONTROL GEODESICO\GEOMAGNETISMO\2018\Documentos.
[8 empty] | E | FEB: 20%; MAR: 10% | 30% |  | 0%
| 11 | Red Geodésica Nacional - Nivelación: Realizar el ajuste geodésico de los circuitos de nivelación |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 8.333% | 8.333% | Elaboración de cálculos: circuito de nivelación del tramo Buenaventura -Cali, el cual corresponde a 125 km, y tres tramos del circuito de nivelación Mariquita-Medellín los cuales corresponden a 401 km. | Se realizó el cálculo de 8 tramos de la línea 2 Cali-Bogotá lo cual corresponde a 500 km.
[8 empty] | E | [12 empty] | 10% |  | 0% | bar: FEB to MAR
| 12 | Elaborar la propuesta para la implementación de la Red Gravimétrica Absoluta |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 8.333% | 8.333% | Actualización del cuadro de costos y documento preliminar, acorde a las recomendaciones dadas por el experto de Brasil. Actualización del documento de la Red Gravimétrica Absoluta para Colombia, con las recomendaciones dadas por el profesor Denizar Blitzkow, definiendo el total de las estaciones de Gravedad Absoluta para Colombia. | El documento de la Reda Absoluta de valores de gravedad se encuentra en la fase de aprobación, se incluyó el capítulo con las estrategias para la obtención de recursos con el fin de implemenetar y desarrollar el proyecto planteado.
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P |  | 3.675% | 6.25% | 9.658% | 10% | 10% | 10% | 10.83% | 11.67% | 10.42% | 10% | 7.5% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E |  | 3.675% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! |  | #VALUE!
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT Geodesia | Número | 3 | Número de documentos elaborados | Eficacia | P |  |  | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 3 | 15% | 15% | Se efectúo análisis y seguimiento en la implantación de manuales y de bases de datos correspondiente a los informes, avances y especificaciones de los diferentes componentes de este producto | Para el mes de abril se efectúo análisis y seguimiento en la implantación de manuales y bases de datos correspondiente a los informes, avances y especificaciones de los diferentes componentes de este producto, con excepción del avance en la Resolución ITRF.
[7 empty] | E |  | FEB: 0.15; MAR: 0.3; ABR: 0.3 | 0.75 |  | 3.75%
Documentos de regulación de información Geódesica | ACTIVIDADES
| 1 | Resolución y actualización del Marco de Rerefencia Terrestre Internacional - ITRF |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 33.33% | 66.67% | Revisión de la base de datos y de la resolución del marco de referencia terrestre internacional, efectuando los correspondientes ajustes para su respectiva depuración. | Revisión y ajuste del borrador de la resolución, por medio de la cual se actualizará el marco Geocentrico Nacional de referencia : Magna - Sirgas.
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 5%
| 2 | Especificaciones técnicas de Geodesia |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 33.33% | 66.67% | Revisión de manuales y documentos que contienen la información, haciendo la respectiva validación con las normas y las especificaciones técnicas de Geodesia. Generación de la versión 1.0 del documento de especificaciones técnicas de geomagnetismo con ajustes realizados de acuerdo la metodología para el control de calidad. | Se modifico cronograma y se valido la técnica y temática del documento ajustado para garantizar la calidad de la información documentada, asegurando que no existan conflictos o ambigüedades en su contenido.
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 5%
| 3 | Plan Geodésico Nacional |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 33.33% | 66.67% | Ajustes al documento del Plan Geodésico Nacional | Se avanzó en el ajuste de los costos y se agregó un capítulo de Plan de Acción y Gestión del Conocimiento para el GIT de Geodesia.
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 5%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 100% | 0%
[8 empty] | E | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |  | 15%

## Geogr (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | GESTION GEOGRAFICA | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 31.54% | [6 empty] | 2018-01-20
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT ESTUDIOS GEOGRÁFICOS | Documentos | 1 | Documentos técnicos de estudios geográficos elaborados | Eficacia | P |  |  | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |  | 100% | 12% | 12% | Documento: “Proyecto atlas de la organización y funcionamiento espacial del sistema urbano regional en Colombia”. Definición de los aspectos generales del documento, avance en los antecedentes del tema de investigación con base en la revisión documental y estado del arte, definición del enfoque teórico, metodológico y estructuración de la matriz metodológica para la identificación de componentes, subcomponentes y variables. | Documento: "Proyecto atlas de la organización y funcionamiento espacial del sistema urbano regional en Colombia": Para el mes de abril se evaluó el contenido temático de la matriz general del proyecto, se definió cuatro dimensiones de agrupación: social, económica, político - institucional y ambiental, así como los componentes y subcomponentes de acuerdo con las dimensiones de agrupación.
[7 empty] | E |  | FEB: 0.04; MAR: 0.04 | 0.08 |  | 0.96%
Geografias Temáticas y departamentales. | ACTIVIDADES
| 1 | Conceptualización teórica y metodológica |  |  |  |  | % | P | FEB: 20%; MAR: 40%; ABR: 40% | 100% | 10% | 100% | Revisión de las normas para la elaboración del Marco Normativo del Proyecto, construcción del marco conceptual, estructuración de la matriz metodológica de componentes y subcomponentes con base en los objetivos de desarrollo sostenible. | Se ajustó la matriz de componentes y subcomponentes y se inició la descripción de variables
[8 empty] | E | FEB: 20%; MAR: 20% | 40% |  | 4%
| 2 | Levantamiento, procesamiento y análisis de la información |  |  |  |  | % | P | MAR: 10%; ABR: 10%; MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20%; AGO: 20% | 100% | 20% | 20% | Identificación de las variables por cada subcomponente y su fuente de datos | Se continuó con la identificación de las fuentes de información para la consecución de datos
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 2%
| 3 | Generación de tablas y mapas temáticos |  |  |  |  | % | P | ABR: 10%; MAY: 10%; JUN: 20%; JUL: 20%; AGO: 20%; SEP: 20% | 100% | 10% | 10% |  | Se inició todo el proceso de estructuración de tablas de datos y conceptualización de mapas temáticos
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Trabajo de campo y talleres de socialización |  |  |  |  | % | P | MAY: 100% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Validación de la información |  |  |  |  | % | P | MAY: 40%; JUN: 30%; JUL: 30% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | Elaboración del documento técnico final |  |  |  |  | % | P |  |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% |  | 100% | 20% | 20% | Avance en el desarrollo del marco conceptual | Se articuló la descripción de variables como parte del documento técnico final.
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 2%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 2% | 8% | 10% | 36% | 15% | 15% | 8% | 4% | 1% | 1% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |  | 8%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Documentos | 1 | Documentos metodológicos de ordenamiento territorial elaborados | Eficacia | P |  | 0.06 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |  | 1 | 11% | 11% | Definición de temáticas generales del documento, avance técnico frente a los criterios del estado actual de la ocupación del territorio en las temáticas de población, sostenibilidad, competitividad, armonía regional, gobernanza y sistema de asentamientos; construcción de los anexos técnicos para los temas de población, usos del suelo y estudio de riesgos; e incorporación de condicionantes y determinantes del ordenamiento territorial. | Documento metodológico para la revisión y ajuste de esquemas de ordenamiento territorial: Para el mes de abril se ajustó los aportes de cada uno de los temáticos, de acuerdo a las observaciones recibidas y se inició la síntesis final; se avanzó en la construcción de la fase de evaluación estratégica y formulación (DOFA, Revisión EOT vigente); se elaboró los documentos de anexos técnicos en sus distintas versiones; y se elaboró la primera versión del apartado de acompañamiento y socialización
[7 empty] | E |  | ENE: 0.06; FEB: 0.21; MAR: 0.12 | 0.39 |  | 4.29%
Documentos técnicos metodológico para revisión y ajuste de esquemas de ordenamiento territoriall | ACTIVIDADES
| 1 | Definir los criterios para la evaluación del estado actual de la ocupación del territorio |  |  |  |  | % | P | ENE: 30%; FEB: 40%; MAR: 30% | 100% | 20% | 20% | Elaboración del contenido y estructura de la metodología, desarrollo de las temáticas, definición métodos de cálculo, indicadores y fuentes de información; definición de los criterios en las temáticas de población, sostenibilidad, competitividad, armonía regional, gobernanza y sistema de asentamientos; y desarrollo de los anexos técnicos de población, usos del suelo y estudio de riesgos.
[8 empty] | E | ENE: 30%; FEB: 40%; MAR: 30% | 100% |  | 20%
| 2 | Definir el proceso de incorporación de condicionantes y determinantes del ordenamiento territorial |  |  |  |  | % | P | FEB: 50%; MAR: 20%; ABR: 20%; MAY: 10% | 100% | 20% | 20% | Definición de temáticas, revisión y ajustes de la estructura general de la metodología, y desarrolló del documento de incorporación de condicionantes y determinantes del ordenamiento territorial. | Esta temática se encuentra en la fase final de revisión y ajuste. Los aportes de cada uno de los temáticos están siendo ajustados de acuerdo a las observaciones recibidas y se inicia la síntesis final.
[8 empty] | E | FEB: 50%; MAR: 20% | 70% |  | 14%
| 3 | Especificar como se construye la visión y prospectiva del municipio |  |  |  |  | % | P | ABR: 50%; MAY: 50% | 100% | 20% | 20% |  | Visión prospectiva del municipio: Corresponde al adelanto en la construcción de la fase de evaluación estratégica y formulación (DOFA, Revisión EOT vigente, factores determinantes y condicionantes).
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Señalar aspectos prácticos de ordenamiento territorial y construír los anexos técnicos |  |  |  |  | % | P | ABR: 25%; MAY: 25%; JUN: 25%; JUL: 25% | 100% | 20% | 20% |  | Se elaboró versión 0 de documento de aspectos técnicos, Versión 1 de uso del suelo y Versión 1 de anexo de riesgos.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Acompañamiento y socialización |  |  |  |  | % | P |  | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 100% | 20% | 20% | Participación en los siguientes eventos: Primera sesión de la comisión de ordenamiento territorial del municipio de Cajicá; Evento de articulación, diagnósticos y orientaciones de ordenamiento territorial con las administraciones de los 40 municipios de Norte de Santander; y Taller para aclarar inquietudes relativas a la planeación y el ordenamiento territorial. | Se elaboró versión 0 de este apartado incluyendo proceso de participación y concertación del POT
[8 empty] | E | FEB: 15%; MAR: 10% | 25% |  | 5%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 6% | 21% | 12% | 21% | 19% | 7% | 7% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 6% | 21% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% |  | 39%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Variables SIGOT | 50 | Número de variables SIGOT actualizadas | Eficacia | P |  |  | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 50 | 11% | 11% | Actualización y cargue de ocho (8) variables en SIGOT. Gestión de información geográfica, estandarización, elaboración del documento conceptual sobre la relación entre planeación y ordenamiento territorial e identificación de nuevos datos requeridos para SIG OT. Avance en los siguientes desarrollos: Visor Geográfico, Administrador para SIGOT 2018, código fuente y documentación online, para las funcionalidades de SIGOT 2018 fase I. | Para el mes de abril se estandarizaron y cargaron al SIGOT siete (7) capas de información geográfica: 1.Personas expulsadas; 2.Personas recibidas; 3.Resguardos indígenas; 4.Tierras de comunidades negras; 5.Mortalidad infantil departamental; 6.Mortalidad infantil municipal; 7.Avalúos catastrales urbanos, rurales y totales. -Se avanzó en la gestión de información geográfica por medio de la descarga de información proveniente del portal Datos abiertos y de la Unidad para las víctimas, y se acordó la organización de SIGOT en una estructura que contiene los campos: Ambiental y biofísica, Socio cultural, Económico productivo, Político Institucional y Espacio Funcional
[7 empty] | E |  | FEB: 2; MAR: 6 | 8 |  | 1.76%
Informacion Geográfica Dispuesta Para Apoyar Los Procesos De Ordenamiento Territorial | ACTIVIDADES
| 1 | Gestión de información geográfica ante entidades nacionales |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% |  | 100% | 20% | 20% | Gestión de las siguientes capas de información: 1. Cobertura de acueducto, Alcantarillado y Aseo hasta 2016, y 2. Mortalidad infantil años 2005 al 2015. Por otro lado, se gestionó la información geográfica ante la subdirección de Catastro (Avalúos Catastrales Rurales (Miles $), Avalúos Catastrales Urbanos (Miles $), Avalúos Catastrales Totales (Miles $), Vigencias Catastrales Rurales (Año), Vigencias Catastrales Urbanas (Año) - 2017 - 2018) y el GIT Fronteras y límites de Entidades Territoriales (Resguardos Indígenas y Tierras de Comunidades Negras) | Se descargó la capa Conflicto de Uso a escala 1:100.000, fuente: Portal Datos Abiertos y descarga de la siguiente información, fuente: Unidad para las Víctimas: Reporte de Víctimas del conflicto Armado y Familias Beneficiadas-Incentivo-Liquidación. Esta información se analizará y se publicará en el mes de mayo si cumple con los parámetros.
[8 empty] | E | [12 empty] | 10% |  | 2% | bar: FEB to MAR
| 2 | Estandarización de información geográfica |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% |  | 100% | 20% | 20% | Estandarización de las siguientes capas: 1. Equipamientos Culturales - Bibliotecas año 2016, 2. Equipamientos Culturales - Museos años 2015, 2016, 3. Área Cosechada cultivos de papa 2007, 2008, 4. Área Sembrada cultivos de papa, 5. Producción cultivos de papa, 6. Rendimiento cultivos de papa. | Se estandarizó siete capas de información geográfica, así: Personas expulsadas, Personas recibidas, Resguardos indígenas, Tierras de comunidades negras, Mortalidad infantil departamental, Mortalidad infantil municipal y Avalúos catastrales urbanos, rurales y totales.
[8 empty] | E | [12 empty] | 10% |  | 2% | bar: FEB to MAR
| 3 | Cargue de información geográfica en el aplicativo SIGOT |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% |  | 100% | 20% | 20% | Cargue en SIGOT de las siguientes capas: Equipamientos Culturales - Bibliotecas año 2016,Equipamientos Culturales - Museos años 2015, 2016,Área Sembrada cultivos de papa 2007- 2008,Producción cultivos de papa,Rendimiento cultivos de papa y Área Cosechada cultivos de papa | Se cargó al SIGOT 7 capas de información geográfica así: (1) Personas expulsadas, (2) Personas recibidas, (3) Resguardos indígenas, (4) Tierras de comunidades negras, (5) Mortalidad infantil departamental, (6) Mortalidad infantil municipal y (7) Avalúos catastrales urbanos, rurales y totales;
[8 empty] | E | [12 empty] | 10% |  | 2% | bar: FEB to MAR
| 4 | Ajuste temático de variables de SIGOT |  |  |  |  | % | P | FEB: 10%; MAR: 20%; ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 10% | 100% | 20% | 20% | Diagnóstico temático de SIGOT, elaboración del documento conceptual sobre la relación entre planeación y ordenamiento territorial que permitirá re- ordenar los actuales datos del SIG OT, filtrar la información, eliminar campos no utilizados, poco visitados o no pertinentes a los propósitos de SIG O. La información ha sido complementada con la realización de encuestas a usuarios SIGOT y funcionarios del IGAC. | Se definió la nueva estructura del sistema y se alimentaron los campos con la información existente en SIGOT, la cual se depuró teniendo en cuenta su pertinencia y reforzando los temas de ordenamiento territorial. Además, se acordó la organización de SIGOT en una estructura que contiene los siguientes campos: Ambiental y biofísica, Socio cultural, Económico productivo, Político Institucional y Espacio Funcional.
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 20% | 30% |  | 6%
| 5 | Actualización tecnólogica del SIGOT |  |  |  |  | % | P | FEB: 10%; MAR: 10%; ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20% | 100% | 20% | 20% | Inicio del desarrollo tecnológico de la herramienta y avance en la construcción de los siguientes documentos: Documento de análisis de SIGOT 2018 Fase I, que contiene la especificación de requerimientos y casos de uso, documento de inventario de Información Geográfica para la carga en SIGOT, documento de diseño de base de datos alfanumérica de SIGOT 2018 fase I, documento de diseño de SIGOT 2018 fase I, y avance en Piezas gráficas del nuevo SIGOT 2018 fase I., Desarrollo del Visor Geográfico 20%, Desarrollo del Administrador para SIGOT 2018, Implementación del Administrador de Contenido para el proyecto SIGOT 2018 15%, Código fuente desarrollado y documentado online, para las funcionalidades de SIGOT 2018 fase I, Documento de migración de la Base de Datos Alfanumérica, con los resultados de la migración e inventarios de la información migrada. | Para la etapa de diseño se presentó la propuesta gráfica para el visor geográfico en reunión del día 26 de abril; para la etapa de desarrollo, se desarrolló el Visor Geográfico en un 53%, se desarrollo del Administrador para SIGOT 2018, se implementó el Administrador de contenido para el proyecto SIGOT 2018 en un 15%; el código fuente fue desarrollado y documentado online, para las funcionalidades de SIGOT 2018 fase I en un 50%.
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 4%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE; AGO to DIC
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE; AGO to DIC
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE; AGO to DIC
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE; AGO to DIC
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 7% | 9% | 14% | 14% | 17% | 12% | 6% | 6% | 6% | 9% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 7% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% |  | 16%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT FRONTERAS Y LIMITES DE ENTIDADES TERRITORIALES | Documentos | 2 | Informes técnicos de deslindes de entidades territoriales elaborados | Eficacia | P |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 11% | 11% | Definición y avance de los informes técnicos de deslindes “Municipales y Departamentales”. Consolidacion de las actividades realizadas en los deslindes departamentales: Meta-Caquetá-Guaviare, Atlántico – Bolívar, Boyacá-Norte de Santander, sector Cubará-Toledo, Boyacá-Cundinamarca, Antioquia-Choco y municipales: Departamento de Boyacá. | Para el mes de abril se avanzó en los informes técnicos sobre deslindes departamentales (Atlántico -Bolívar, Boyacá - Norte de Santader, Caquetá - Meta - Guaviare ) y Municipales(Chiquinquirá - San Miguel de Sema, Chiquinquirá - Saboyá, Tuta - Paipa, Chiquinquirá- Caldas, Tuta-Firavitoba, Tuta-Pesca, Rosas - El Tambo, Sucre – Bolívar, Corinto – Padilla, Sogamoso - Aquitania y Sogamoso - Mongua
[7 empty] | E |  | FEB: 0.1; MAR: 0.2 | 0.3 |  | 1.65%
Informes Técnicos de deslindes de entidades territoriales municipales y departamentales | ACTIVIDADES
| 1 | Revisión de la documentación técnica y normativa sobre los limites municipales, departamentales y de territorios indigenas. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 25% | 25% | *Municipales: - Deslinde de los municipios de Sogamoso – Nobsa, Sogamoso – Mongua, Sogamoso – Monguí, Sogamoso – Tópaga, -Caracterización del límite de Segovia – Remedios, Tuta – Paipa, Tuta – Pesca, Sutatenza – Tenza, Sutatenza –Garagoa, Sutatenza – Guateque, Chiquinquirá-Caldas, Chiquinquirá-Caldas, Chiquinquirá-San Miguel de Sema, Tuta – Paipa, Tuta – Pesca, Sogamoso-Tópaga, Chinavita-Garagoa, Sutatenza – Tenza, Sutatenza –Garagoa, Sutatenza – Guateque, Tenza-Garagoa, Tenza-Guateque, Tenza-La Capilla -Ajuste límites de Hispania – Ciudad Bolívar, Oiba – Suaita Revisión límites Antioquía (Andes, Pueblo rico, Hispania, Ciudad Bolívar y Betania ) -Elaboración del proyecto de resolución de apertura de los deslindes de Tuta – Paipa, Tuta – Pesca, Tuta – Firavitoba, Chiquinquirá – Caldas -Revisión del límite de San Carlos de Guaroa – Acacías en el Departamento del Meta, de los límites del municipio de Acevedo en el Departamento del Huila. *Departamentales: -Revisión de la documentación, y normatividad, programación y proyección presupuestal para para la visita de campo para el deslinde Atlántico – Bolívar -Reuniones, actividades a seguir en el deslinde de Boyacá-Norte de Santander, sector Cubará-Toledo y reunión de comisión de deslinde -Discusión y coordinación de actividades a desarrollar para el reconocimiento de las coordenadas del nacimiento del río Ajajú, Río Guayabero, Cerro Campana, Quebrada Peralonso y Dos ríos. | Departamentales. Revisión en mesa de trabajo para el deslinde de los departamentos de Atlántico - Bolívar, Boyacá - Norte de Santander y Caquetá-Meta-Guaviare. Municipales.Tuta-Firavitoba, Tuta - Sotaquirá, Sutatenza – Garagoa, Sutatenza – Guateque, Tenza – Guateque, Tenza - La Capilla. Sogamoso - Aquitania y Sogamoso - Mongua.
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 3.75%
| 2 | Trabajos de campo para la verificación de los limites municipales, departamentales y de territorios indigenas. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 25% | 25% | *Municipales Trabajo de campo entre los municipios de Sogamoso y Monguí, convocada por la resolución No 1007 del 29 de Julio de 2016, se realiza recorrido del límite y trabajo de campo para aclaración del límite Sogamoso-Aquitania, incluyendo los puntos trifinios Sogamoso-Mongua-Aquitania y Sogamoso-Mongua-Monguí *Departamentales Trabajo de campo en San José del Guaviare para los deslindes de los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare para la solución del diferendo limítrofe entre dichos departamentos en el sector de los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán, Calamar y San José del Guaviare. (Caquetá – Meta – Guaviare) | Departamentales. Trabajo de campo para los deslindes de Atlántico- Bolivar y Caquetá-Meta-Guaviare. Municipales.Trabajo de campo para el deslinde de Acacías y San Carlos de Guaroa
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 3.75%
| 3 | Generación de informe técnico de los limites municipales, departamentales y de territorios indigenas, e incorporación de la información en la base de datos de limites de entidades territoriales. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 25% | 25% | *Municipales -Informe técnico de inspección ocular e Informe técnico del cambio sobre los ajustes al límite Oiba-Suaita y de los cambios en nombres geográficos de la Quebrada Cunacua y sus afluentes con GIT Generación de productos y datos espaciales. -Acta de deslinde Sogamoso - Monguí, en desacuerdo de fecha 27-02-2018 -Acta de deslinde Sogamoso – Tópaga, en desacuerdo de fecha 02-02-2018 - Acta de deslinde Sogamoso-Aquitania, incluyendo los puntos trifinios Sogamoso-Mongua-Aquitania y Sogamoso-Mongua-Monguí | Municipales.Estudio de la propuesta de norma junto con anexos y soportes por parte de la Asamblea Departamental para los deslindes de Sogamoso- Aquitania
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 3.75%
| 4 | Amojonamiento de limites de entidades territoriales, si se requiere |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 25% | 25% | Desarrollo de reunión de amojonamiento Boyacá – Cundinamarca y planeación, programación y proyección presupuestal para otros amojonamientos | Belén de BajiráDe acuerdo con la programación de amojonamiento de Belén de Bajirá, se realiza comisión de campo para llevar a cabo los trabajos relacionados con la instalación de 13 puntos, se hace la materialización de un (1) obelisco y diez (10) pilastras, según el contrato 4925 entre el IGAC y la Gobernación del Chocó
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 3.75%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |  | 15%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT FRONTERAS Y LIMITES DE ENTIDADES TERRITORIALES | Porcentaje | 100% | Porcentaje de atención de las solicitudes recibidas a través de la cancillería | Eficacia | P |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 11% | 11% | Recepción y atención de solicitudes, ejecución de acciones para la gestión de oficios recibidos, desarrollo de comisiones de apoyo técnico (Frontera con Ecuador y con Venezuela), estudios técnicos, elaboración de informes y asistencia a reuniones en la Cancillería. | Para el mes de abril se realizaron actividades de recopilación de información, análisis y proyección de respuestas técnicas sobre las solicitudes realizadas por parte de la cancillería; y programación de comisiones para la atención de solicitudes que requirieren trabajo de campo.
[7 empty] | E |  | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 2.2%
Informes Tècnicos de solicitudes recibidas a través de la cancillería | ACTIVIDADES
| 1 | Recepción y análisis de las solicitudes recibidas por la cancilleria |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 30% | 30% | Recepción de cuatro (4) solicitudes de apoyo técnico a trabajos en cuencas internacionales, asuntos fronterizos, demarcación fronteriza, zonas de integración fronteriza y cartografía binacional: 1. Reunión técnica Gabinete binacional Ecuador-Colombia, 2. Río Arauca. 3. Asistencia Gabinete Binacional Ecuador-Colombia, 4. Observatorio Binacional Ecuador - Colombia | Análisis de las solicitudes realizadas por la cancillería, búsqueda y recopilación de la documentación existente sobre cartografía binacional Colombia - Ecuador
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 6%
| 2 | Realización de trabajos de campo, si se requieren para el cumplimiento de la solicitud y preparación de la información a entregar |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 30% | 30% | Realización de comisiones y asistencia a reuniones técnicas: -Ejecución de trabajo de campo para la inspección de hitos en la frontera colombo-ecuatoriana, sectores nacimiento río Cainacan y Cerro Troya . Ipiales. -Participación en el VI Gabinete Binacional Ecuador - Colombia, Pereira - Ejecución de trabajo de campo a la frontera colombo-venezolana como apoyo técnico a la demarcación fronteriza - Observaciones de temas pendientes del PBIFEC, (Plan Binacional de integración Fronteriza Ecuador- Colombia) - Asistencia a reunión técnica para el VI Gabinete Binacional Colombia - Ecuador -Asistencia y socialización de estudios en el Brazo Gaviotas en el Río Arauca - Señalización del lindero oriental de la propuesta de área protegida de "Cinaruco". - Cálculo punto de frontera con Venezuela Hito VIII. - Apoyo técnico a la demarcación e integración fronteriza en la reunión de coordinación Comisión Mixta Permanente con Ecuador. -Definición y formulación de la propuesta de delimitación ámbito geográfico cuenca río Putumayo. | Programación de los trabajos de campo para el mes de Mayo, para dar respuesta a las solicitudes
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 6%
| 3 | Construcción y generación del informe técnico |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 40% | 40% | Generación de las observaciones por parte del IGAC a las propuestas de organización de capas y presentación de rangos de los indicadores binacionales. Informe de cálculo de los puntos rastreados en campo (Hito VIII) y coordenadas de hitos sobre la recta río Arauca – río Meta. Informe de procesamiento de los hitos rastreados en los sectores Nacimiento río Cainacán y Cerro Troya, los datos crudos del rastreo y los datos crudos convertidos a formato de intercambio de información (RINEX). Propuesta de delimitación de la cuenca del río Putumayo | Proyección de la respuesta conforme a la información disponible en el Instituto. Radicado ER6640
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 8%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | 20%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT FRONTERAS Y LIMITES DE ENTIDADES TERRITORIALES | Documento | 1 | Número de documentos del Deslinde elaborados | Eficacia | P |  | ENE: 0.05; FEB: 0.3; MAR: 0.6; ABR: 0.05 | 1 | 11% | 11% | Definición para el año 2018 de la fase 1 que comprende el documento "Proceso de Deslinde Sector Belén de Bajirá" entre los departamentos Chocó – Antioquia. Avance del documento en la definición del esquema de contenido, trabajo de campo, validación y actualización de la información. | Para el mes de abril se realizó la socialización del documento con la Dirección General y el Comité Editorial, del cual se están realizando algunas modificaciones de acuerdo a las observaciones realizadas por parte de la Dirección.
[7 empty] | E |  | ENE: 0.05; FEB: 0.3; MAR: 0.6 | 0.95 |  | 10.45%
ESTUDIO GEOGRÁFICO DEL DESLINDE | ACTIVIDADES
| 1 | Definición de la zona de estudio de la investigación -Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  |  |  |  | % | P | ENE: 50%; FEB: 50% | 100% | 5% | 5% | Se inicio parte de una zona planteada desde el año 2017 por Cartografía, y de allí se definió y replanteó la zona de investigación con el criterio de la cobertura en planchas cartográficas E: 1:25 000, que comprenden los municipios colindantes a la línea del deslinde.
[8 empty] | E | ENE: 50%; FEB: 50% | 100% |  | 5%
| 2 | Definición de esquema de contenido - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  |  |  |  | % | P | ENE: 50%; FEB: 50% | 100% | 5% | 5% | Definiciòn del esquema de contenido: Introducción, reseña histórica de poblamiento, demografía y caracterización de la población, localización del deslinde, características físicas y bióticas del medio natural y zonas protegidas, proceso de deslinde e informe técnico, bibliografía, glosario y anexos.
[8 empty] | E | ENE: 50%; FEB: 50% | 100% |  | 5%
| 3 | Desarrollo del contenido - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  |  |  |  | % | P | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% | 30% | 30% | En este periodo de tiempo se realizaron 2 versiones, una tercera versión será entregada el 5 de abril con los ajustes y complementarios según revisión y trabajo de campo necesario para la validación de información y registro fotográfico.
[8 empty] | E | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% |  | 30%
| 4 | Levantamiento de la información en campo - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  |  |  |  | % | P | MAR: 100% | 100% | 30% | 30% | Los trayectos realizados por los investigadores son: i) Bogotá - Quibdó -Riosucio, Riosucio - Belén de Bajirá y ii) Bogotá – Apartado (Antioquia) - Belén de Bajirá – Blanquiset – Macondo - Nuevo Oriente (Riosucio, Chocó) - Mutatá (Antioquía) – Bogotá.
[8 empty] | E | MAR: 100% | 100% |  | 30%
| 5 | Validación de la información - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  |  |  |  | % | P | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% | 20% | 20% | Se valida la informaciòn realizó la fase de trabajo de campo para levantamiento y validación de la información, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, logrando un insumo fotográfico y una actualización de información en vigencia marzo 2018.
[8 empty] | E | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% |  | 20%
| 6 | Ajustes y complementación final del documento - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  |  |  |  | % | P | MAR: 100% | 100% | 5% | 5% | Validación y actualización de la información lograda a través de la realización del trabajo de campo, que contó con la colaboración y apoyo de la oficina de comunicaciones para obtener un insumo fotográfico.
[8 empty] | E | MAR: 100% | 100% |  | 5%
| 7 | Socialización y divulgación - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá |  |  |  |  | % | P | ABR: 100% | 100% | 5% | 5% |  | Se hicieron observaciones al documento en el proceso de socialización con la Dirección General y el Comité Editorial, determinando la realización de algunas modificaciones de acuerdo a los lineamientos de Dirección, por tanto se ejecutò para este periodo de tiempo un porcentaje correspondiente al 85%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 5% | 30% | 60% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 5% | 30% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% |  | 95%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT ESTUDIOS GEOGRÁFICOS | Registros | 16000 | Número de registros realizados | Eficacia | P |  | ABR: 5440; AGO: 5680; NOV: 4880 | 16000 | 11% | 11% | Solicitud de información para actualización de topónimos especiales a las entidades fuente; análisis de variables, actualización de registros programados, análisis de componentes, revisión, depuración y actualización de la toponimia; realización del proceso de revisión, depuración y validación para topónimos históricos y segregados duplicados;levantamiento a partir de la geodatabase de los polígonos correspondientes a ciénagas nuevas; y mejoras continuas a la tabla digitalizada de la base de datos Oracle. | Recepción de información para actualización de topónimos especiales. Modificación de la plantilla municipal de demografía. Organización de archivos para cargue de información a base de datos. Corrección de dato plancha en tabla Digitalizado y entrega listado nuevo de posibles duplicados segregados para municipios creados a partir de 1990.
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
DICCIONARIO GEOGRÁFICO | ACTIVIDADES
| 1 | Gestión de información |  |  |  |  | % | P | 5% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100% | 20% | 20.0% | Análisis de las variables para determinar las entidades solicitantes; análisis del componente económico en las variables de los aspectos agropecuarios; y solicitud de información necesaria para actualizar la base de datos Oracle de topónimos especiales (departamentos y municipios). | Recepción de información de SENA, INVIAS y Subdirección de Catastro. Descargue de inofrmación de defunciones de página web del DANE.
[8 empty] | E | ENE: 5%; FEB: 20%; MAR: 20% | 45% |  | 9%
| 2 | Revisión, depuración y validación de la información |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 30% | 30.0% | Revisión,depuración y actualización de toponímia histórica duplicada y corrección en las plantillas Excel de duplicados históricos y segregados. | Actualización plantilla Excel de demografía municipal en datos de población total, urbana, rural y densidad
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 6%
| 3 | Organización y cargue de la información |  |  |  |  | % | P | ABR: 30%; AGO: 30%; NOV: 40% | 100% | 25% | 25.0% |  | Incorporación de información de: ciénagas y elaboración y ejecución procedimiento para cargue de información topónimos nuevos (ciénagas) y duplicados históricos.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Actualización, mantenimiento y mejora continua de la base de datos. |  |  |  |  | % | P | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 25% | 25.0% | Actualización de las plantillas, generación de la nueva geodatabase para el levantamiento de los topónimos nuevos, levantamiento de topónimos nuevos, corrección de posición y plancha en tabla digitalizada y corrección directa a topónimos en base de datos. | Corrección dato plancha tabla Digitalizado. Elaboración y entrega listado posibles duplicados segregados para municipios creados a partir de 1990
[8 empty] | E | ENE: 5%; FEB: 5%; MAR: 10% | 20% |  | 5%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 2.25% | 8.25% | 9.5% | 14% | 6.5% | 6.5% | 7.5% | 15% | 7.5% | 7.5% | 12.75% | 2.75% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 2.25% | 8.25% | 9.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | 20%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT ESTUDIOS GEOGRÁFICOS | Documento | 1 | Número de documentos elaborados | Eficacia | P |  | FEB: 0.25; MAR: 0.5; ABR: 0.25 | 1 | 11% | 11% | Revisión de la obra “Nombres Geográficos Región Antioquia y Eje Cafetero” para iniciar el proceso de diseño y diagramación | Documento “Nombres Geográficos Región Antioquia y Eje Cafetero”: Finalización del diseño y diagramación de la obra
[7 empty] | E |  | FEB: 0.25; MAR: 0.5 | 0.75 |  | 8.25%
NOMBRES GEOGRÁFICOS | ACTIVIDADES
| 1 | Revisión final documento técnico Nombres Geográficos Región Antioquia y Eje Cafetero |  |  |  |  | % | P | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% | 50% | 50% | Finalización de la revisión del documento técnico final | Se terminó la revisión del documento final
[8 empty] | E | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% |  | 50%
| 2 | Diseño y diagramación |  |  |  |  | % | P | MAR: 50%; ABR: 50% | 100% | 50% | 50% | Elaboración de la propuesta de diseño y diagramación de la obra. | Realización del diseño y diagramación de la obra
[8 empty] | E | MAR: 50% | 50% |  | 25%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% |  | 75%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES ABRIL | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT ESTUDIOS GEOGRÁFICOS | Porcentaje | 100% | Porcentaje de avance en la elaboración de mapas temáticos | Eficacia | P |  |  | 9% | 9% | 16% | 14% | 10% | 10% | 8% | 7% | 7% | 5% | 5% | 100% | 11% | 11% | Revisión y ajuste de mapas departamentales de la web, e inicio de propuesta de mapas nacionales para atlas de funcionamiento espacial. Finalización del proyecto Mapas de Ruta y entrega del producto final a la Oficina de Difusión y Mercadeo para impresión. Inicio del trabajo de definición cartográfica para el Proyecto Atlas de la organización y funcionamiento espacial del Sistema Urbano Regional en Colombia | Para el mes de abril se terminó la fase de definición cartográfica y se inició la elaboración de mapas temáticos para el Proyecto Atlas de la organización y funcionamiento espacial del sistema urbano regional en Colombia
[7 empty] | E | [13 empty] | 18% |  | 1.98% | bar: FEB to MAR
MAPAS TEMÁTICOS | ACTIVIDADES
| 1 | Generalización de cartografía básica |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 20% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 20% | 20% | Revisión del contenido temático de los mapas web departamentales, Definición de la escala cartográfica para los mapas nacionales del Proyecto Atlas. Iniciación del proceso de generalización de la base nacional, escala 1:6.000.000 | Se continuó el proceso de generalización de la base nacional, escala 1:6.000.000 para el Proyecto Atlas Urbano Regional
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 4%
| 2 | Estructuración de la base de datos correspondiente |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 20% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 20% | 20% | Evaluación de la escala de mapas nacionales, participación en la estructuración de la matriz de componentes, subcomponentes y variables del proyecto Atlas de Funcionamiento Espacial, para definir la base de datos correspondiente | Se definió la base de datos para el proyecto Atlas de la organización y funcionamiento espacial del sistema urbano regional en Colombia y se inició el proceso de estructuración para la escala 1:6.000.000
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 4%
| 3 | Validación de la información y levantamiento de datos en caso de ser requerido |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 5% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 20% | 20% | Revisión, depuración y actualización de la información final de cuadros de distancia, perfiles, textos y fotografías de los mapas de ruta para su publicación. | Se revisó y validó la información entregada por parte del grupo de investigación para la generación de los mapas temáticos del proyecto Atlas de la organización y funcionamiento espacial del sistema urbano regional en Colombia
[8 empty] | E | [12 empty] | 10% |  | 2% | bar: FEB to MAR
| 4 | Generación de mapas temáticos y control de calidad |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 40% | 40% | Generación de los mapas finales de Ruta, elaboración de mapas departamentales para la web, realización de control de calidad e iniciación de la elaboración del mapa de fisiografía para el Proyecto Atlas | Se elaboró 12 mapas temáticos para el proyecto Atlas Urbano-Regional
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 8%
| TOTAL | [5 empty] | % | P |  | 9% | 9% | 16% | 14% | 10% | 10% | 8% | 7% | 7% | 5% | 5% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | [12 empty] | 18% |  | 18% | bar: ENE to DIC

## Agrologia (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | GESTION AGROLOGICA | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 20.49% | [6 empty] | 2018-01-20
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Agrología | Hectáreas | 1050000 | Hectáreas levantamientos de suelos competitivos del país ejecutadas | Eficacia | P |  | 50085 | 109725 | 119490 | 112350 | 113925 | 107625 | 85050 | 90300 | 90300 | 84000 | 45150 | 42000 | 1050000 | 40% | 40% | Actividades ejecutadas según programación.
[7 empty] | E |  | ENE: 50085; FEB: 116395; MAR: 129408 | 295888 |  | 11.27%
0403001 - Servicio de levantamientos de suelos competitivos del país | ACTIVIDADES
| 1 | Elaboración de Levantamientos Semidetallados de Suelos en zonas priorizadas por política de Tierras. (Departamento de Cundinamarca 444.375 ha). |  |  |  |  | % | P | 3% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 50% | 50% | CAR: Avance de las actividades de precampo, socialización y salidas de verificación según plan de trabajo.
[8 empty] | E | ENE: 3%; FEB: 7%; MAR: 10% | 20% |  | 10%
| 2 | Elaboración de Levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del Valle del Cauca. (246.648 ha) |  |  |  |  | % | P | 4% | 6% | 10% | 8% | 7% | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% | 6% | 5% | 100% | 30% | 30% | CVC: Se cumplió con el avance programado representado en actividades relacionadas con la etapa de campo que consistió en la realización del reconocimiento de suelos en las Cuencas Garrapatas y Calima y descripción de 6 perfiles de suelos, igualmente a solicitud del coordinador del GIT suelos se hizo la presentación poscampo para mostrar los resultados de dicha fase. Dentro de lo programado para este mes se tenia prevista la salida a campo del profesional de clima para verificación y ajuste en varios sectores donde se presentan inconsistencias, lo cual no se ejecutó. Está pendiente su reprogramación.
[8 empty] | E | ENE: 4%; FEB: 6%; MAR: 9% | 19% |  | 5.7%
| 3 | Elaboración de Levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del país. (Cuenca Laguna Tota 10.750 ha, Catatumbo 6,360 ha, Cerrejón 2,425 ha, Los Patios 570 ha, Quebrada Barbillas 2,637 ha). Total 22,742 ha |  |  |  |  | % | P | ENE: 41.4%; FEB: 31%; MAR: 13.6%; ABR: 6%; MAY: 3%; JUN: 3%; JUL: 2% | 100% | 5% | 5% | TOTA: Se completó la leyenda de suelos con las fases. Se realizaron 45/64 UCS las cuales fueron revisadas por la líder. Se ajustó la base de datos de perfiles para V1. Capacidad de Uso: se realizó la matriz a 4 perfiles de suelos. CATATUMBO: Se realizaron los cambios dados por el líder del proyecto a los 143 perfiles y se encuentran en revisión por parte del control de calidad. Se encuentra en ajuste final la base de datos de observaciones para revisión del control de calidad. Se unificaron unidades cartográficas de suelos quedando un total de 69 UCS, las cuales se encuentran realizadas y revisadas por la líder del proyecto, falta revisión del control de calidad. La leyenda esta finalizada con el visto bueno del líder del proyecto y esta en revisión por parte del control de calidad. La cartografía temática de suelos se encuentra para revisión de control de calidad. Revisión por parte de la líder de la base de datos de perfiles. La matriz y el mapa de capacidad de uso se encuentran en revisión por el líder del proyecto y control de calidad. CAM: Ejecucion de etapa de campo, comprende acticvidades de observaciones, envio de muestra y elaboracion de leyenda preliminar, para dar complimuiento a lo establecido en el convenio. Se consolidaron un total de 52 Unidades Cartograficas y enviaron muestras de suelos de capa arable una por cada poligono. CERREJÓN: Se cumplio en totalidad con los productos entregables para el contrato, incluyendo los procesos de control de calidad a UCS, anexos de análisis de laboratorio, Control de calidad a los mapas y leyendas de fertilidad, salidas finales planchas 1:25.000 de los mapas de fertilidad y aptitud de uso, caracterización, leyenda de suelos y descripción de UCS, planes de fertilización. Redacción de planes de fertilización, Integración y edición preliminar del documento final.
[8 empty] | E | ENE: 41.4%; FEB: 26.6%; MAR: 10.8% | 78.8% |  | 3.94%
| 4 | Elaboración de la cartografía temática de los levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del país. (336.235 ha) |  |  |  |  | % | P | FEB: 24%; MAR: 18%; ABR: 20%; MAY: 24%; JUN: 14% | 100% | 15% | 15% | CARTOGRAFÍA TEMÁTICA en municipios del departamento de Antioquía y Cordoba.
[8 empty] | E | FEB: 24.36%; MAR: 17.94% | 42.3% |  | 6.345%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 4.77% | 10.45% | 11.38% | 10.7% | 10.85% | 10.25% | 8.1% | 8.6% | 8.6% | 8% | 4.3% | 4% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 4.77% | 10.28% | 10.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.99% |  | 25.99%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Agrología | Porcentaje | 100% | Porcentaje de avance actividades de Compromisos Institucionales | Eficacia | P |  | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 10% | 10% | Actividades ejecutadas según programación.
[7 empty] | E |  | ENE: 0%; FEB: 0%; MAR: 25% | 25% |  | 2.5%
Compromisos Institucionales nacionales e internacionales | ACTIVIDADES
| 1 | 1, Carta de intención entre la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO y el IGAC. |  |  |  |  | % | P | MAR: 25%; JUN: 25%; SEP: 25%; DIC: 25% | 100% | 25% | 25% | FAO: Videoconferencia – Avances del TCP/RLA/3613 Alianza Sudamericana por el Suelo de la FAO donde asistieron los puntos focales y representantes del pilar 4 de 9 de los 10 países, junto con los consultores de FAO por el proyecto TCP regional de suelos y la Oficial principal de sistemas agrícolas, tierras y agua de la regional Chile. Participación del Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC y responsable del pilar 5 en Colombia en el taller realizado en México entre el 1 y el 3 de marzo, el cual contó con la participación de 16 países, entre los que estaban los 10 países de Sudamérica. Se lanzó oficialmente la red LATSOLAN.
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 6.25%
| 2 | 2, Asesorar y revisar la realización del Mapa de Taxonomía de suelos y capacidad de uso de las tierras a escala 1:50.000 de Guatemala (Convenios MAGA-IGAC) |  |  |  |  | % | P | MAR: 25%; JUN: 25%; SEP: 25%; DIC: 25% | 100% | 25% | 25% | MAGA: Balance técnico, administrativo, financiero y jurídico de los dos convenios con el fin de establecer los requerimientos para finalizar el cierre del convenio 043 de 2006, Revisión del proceso de adquisición y solicitud de cotización de las licencias, Programación de la visita técnica del IGAC al MAGA, Entrega de la revisión del departamento de Escuintla al Maga, Traslado de la información foto interpretada del departamento de Zacapa para revisión del IGAC, Generación de la leyenda preliminar y Preparación del catálogo y colección de monolitos de 5 departamentos.
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 6.25%
| 3 | 3, Convenio de Cooperación Científica para la ejecución de análisis de muestras de suelos, dentro del plan de manejo ambiental para el programa de erradicación de cultivos ilícitos – PECAT |  |  |  |  | % | P | MAR: 25%; JUN: 25%; SEP: 25%; DIC: 25% | 100% | 25% | 25% | PECAT: Revisión de la versión actualizada del Protocolo para la Ejecución del Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental de la DIRAN, acompañamiento a los monitoreos ambientales frecuencia de monitoreo 60 días después a los núcleos Choco, Antioquia y Nariño, Revisión del Informe Segundo semestre de 2017 de la DIRAN para la ANLA, Asistencia a la Primera Reunión del Comité PECAT 2018 y Revisión del Acta Mesa Étnica STR Cumplimiento Medida Cautelar en favor de Comunidad Indígena Awá - Resguardo La Turbia.
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 6.25%
| 4 | 4, Publicaciones y proyectos relacionadas con procesos agrológicos. |  |  |  |  | % | P | MAR: 25%; JUN: 25%; SEP: 25%; DIC: 25% | 100% | 25% | 25% | Procesos Agrológicos: Actividades de seguimiento de ACPM, indicadores y trabajo no conforme, Verificación a la ejecución de los controles de acuerdo a lo dispuesto en el aseguramiento de la calidad del LNS (listas de verificación de instructivos, diligenciamiento de cartas control y evaluación de competencias del personal), Revisión documental, Jornadas de socialización del SGI, Analisis de las encuestas de percepción aplicadas en el LNS, Atención de auditorías de seguimiento en ISO-IEC 17025:2005 y Ejecución y seguimiento al programa de gestión ambiental y manejo de RESPEL ejecutadas según programación.
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 6.25%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 25%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Agrología | municipio | 150 | Municipios realizados | Eficacia | P |  | 1.5 | 8.7 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.25 | 150 | 15% | 15% | Actividades ejecutadas según programación.
[7 empty] | E |  | ENE: 1.5; FEB: 9.6; MAR: 15.45 | 26.55 |  | 2.655%
0403003 - Servicio de identificación de áreas homogéneas de tierras | ACTIVIDADES
| 1 | Correlación o actualización de las áreas homogéneas de tierras de 95 Municipios. |  |  |  |  | % | P | 0% | 5% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 30% | 30% | AHT misionales se realizaron 10 municipios, de los cuales 7 fueron de actualización: Villa del Rosario de Norte de Santander, Belén, Consacá del departamento de Boyacá, Ataco de Tolima, Macarena, parte 1 del Meta y San Andrés y Providencia y 3 fueron de correlación: Maceo, Puerto Berrío y Yondó del departamento de Antioquia.
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 5%; MAR: 11% | 16% |  | 4.8%
| 2 | Actualización en zonas de Restitución de tierras de 55 municipios según requerimientos de la URT. |  |  |  |  | % | P | 0% | 5% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 20% | 20% | AHT de posconflicto: se realizó la actualización de las AHT de los municipios de Segovia, Amalfi y Anorí de Antioquia, definidos en postconflicto y Villarica de Tolima y Samaniego, Nariño. Total: 5 municipios.
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 5%; MAR: 11% | 16% |  | 3.2%
| 3 | Atención prioritaria solicitudes judiciales, catastrales procesos de restitución de tierras, etc. |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 100% | 20% | 20% | Atención de solicitudes judiciales: se dio atención a solicitudes catastrales de 30 municipios, según requerimiento de Catastro, razón por lo cual la actividad se ejecutó en un porcentaje menor a lo programado, dado que la demanda fue baja. | bar: ENE to DIC
[8 empty] | E | ENE: 5%; FEB: 12%; MAR: 6% | 23% |  | 4.6%
| 4 | Estructuración control de calidad y correlación digital de la información de áreas homogéneas producida por el GIT de Levantamientos y Aplicaciones. |  |  |  |  | % | P | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |  | 100% | 20% | 20% | Estructuración y control de calidad se trabajaron 12 municipios los cuales fueron Guateque, Sutatenza, Busbanzá, Tununguá, Muzo y Boyacá del departamento de Boyacá, y Maceo, Puerto Berrío, Yondó, Segovia, Amalfí y Anorí, del departamento de Antioquía.
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 3%
| 5 | Entrega de insumos, estadísticas y mapas de las solicitudes judiciales, catastrales, procesos de restitución de tierras a demanda. |  |  |  |  | % | P | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 10% | 10% | Entrega de insumos, se respondieron las solicitudes realizadas por el GIT Levantamientos.
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 1.5%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 1% | 5.8% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1.5% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 1% | 6.4% | 9.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.1% |  | 17.1%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Agrología | Análisis | 84000 | Análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos realizados | Eficacia | P |  | 235.3176 | 2915.4384 | 8776.992 | 9197.748 | 8357.748 | 6679.764 | 7310.0664 | 8023.0584 | 9071.7984 | 8062.5888 | 7810.74 | 7558.74 | 84000 | 20% | 20% | Se presenta un atraso de 5,14% de lo programado, de manera cumulada se han realizado 6.018 pruebas misionales y 516 por convenios.
[7 empty] | E |  | ENE: 398; FEB: 4610; MAR: 2645 | 7653 |  | 1.822%
0403002 - Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos | ACTIVIDADES
| 1 | MISIONAL Ejecutar análisis químico de suelos, aguas y tejido vegetal (35,400) |  |  |  |  | % | P | 0.5% | 4% | 10.4% | 11.4% | 9.4% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 10.6% | 8.2% | 7.6% | 7% | 100% | 42.08% | 42.08% | 6018 análisis acumulados en el periodo.
[8 empty] | E | ENE: 1.07%; FEB: 10.17%; MAR: 5.76% | 17% |  | 7.154%
| 2 | MISIONAL Ejecutar análisis físicos de suelos (4,000) |  |  |  |  | % | P | 0.25% | 4.25% | 10.4% | 11.4% | 9.4% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 10.6% | 8.2% | 7.6% | 7% | 100% | 4.8% | 4.8% | 302 análisis acumulados en el periodo.
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 6.3%; MAR: 1.25% | 7.55% |  | 0.3624%
| 3 | MISIONAL Ejecutar análisis mineralógicos y micro morfológicos de suelos (1,500) |  |  |  |  | % | P | 0.25% | 4.25% | 10.4% | 11.4% | 9.4% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 10.6% | 8.2% | 7.6% | 7% | 100% | 1.8% | 1.8% | 174 análisis acumulados en el periodo.
[8 empty] | E | ENE: 1.19%; FEB: 6.11%; MAR: 4.2% | 11.5% |  | 0.207%
| 4 | MISIONAL Ejecutar análisis biológicos de suelos (1,100) |  |  |  |  | % | P | 0.25% | 4.25% | 10.4% | 11.4% | 9.4% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 10.6% | 8.2% | 7.6% | 7% | 100% | 1.32% | 1.32% | 421 análisis acumulados en el periodo.
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 6.78%; MAR: 31.6% | 38.38% |  | 0.5066%
| 5 | CONVENIOS Ejecutar análisis químico de suelos, aguas y tejido vegetal (30,775) |  |  |  |  | % | P | 0.1% | 2.9% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 6.5% | 6.5% | 8.5% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100% | 36.95% | 36.95% | 516 análisis acumulados en el periodo.
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 1.6%; MAR: 0.08% | 1.68% |  | 0.6208%
| 6 | CONVENIOS Ejecutar análisis físicos de suelos (8,000) |  |  |  |  | % | P | 0.1% | 2.9% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 6.5% | 6.5% | 8.5% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100% | 9.45% | 9.45% | 144 análisis acumulados en el periodo.
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 0.9%; MAR: 0.9% | 1.8% |  | 0.1701%
| 7 | CONVENIOS Ejecutar análisis mineralógicos y micro morfológicos de suelos (3000) |  |  |  |  | % | P | 0.1% | 2.9% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 6.5% | 6.5% | 8.5% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100% | 3.54% | 3.54% | 24 análisis acumulados en el periodo.
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 0.27%; MAR: 0.53% | 0.8% |  | 0.02832%
| 8 | CONVENIOS Ejecutar análisis biológicos de suelos (225) |  |  |  |  | % | P | 0% | 4.5% | 8.5% | 10% | 10% | 10% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 8.2% | 8.5% | 8.5% | 100% | 0.06% | 0.06% | 54 análisis acumulados en el periodo.
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 8.1%; MAR: 16.11% | 24.21% |  | 0.01453%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0.2801% | 3.471% | 10.45% | 10.95% | 9.95% | 7.952% | 8.702% | 9.551% | 10.8% | 9.598% | 9.298% | 8.998% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0.4717% | 5.472% | 3.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.063% |  | 9.063%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Agrología | Porcentaje | 100% | Avance Documentos de estudios técnicos sobre cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio | Eficacia | P |  | 2.6% | 5.2% | 7% | 5% | 10% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 9.2% | 5% | 100% | 15% | 15% | Actividades ejecutadas según programación.
[7 empty] | E |  | ENE: 2.6%; FEB: 5.68%; MAR: 6.64% | 14.92% |  | 2.238%
0403004 - Documentos de estudios técnicos sobre cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio | ACTIVIDADES
| 1 | 1, Generación de información de Geomorfología, y de Cobertura y Uso de la Tierra, como insumo para el ordenamiento integral del territorio y el manejo de los suelos con potencial productivo. 3.500.000 ha. |  |  |  |  | % | P | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 40% | 40% | Generación de información con potencial productivo: En el mes de marzo se elaboraron 54.000 hectáreas de geomorfología correspondiente a la cuenca Río Negro en el departamento de Cundinamarca dentro del convenio - CAR 1840 - IGAC 4946 - 2017; y 312.100 hectáreas en cobertura y uso en Isla de San Andres y Providencia y sectores de los deptos. de Norte de Santander (región Catatumbo), occidente de Boyacá, y Valle del Cauca (Convenio CVC - IGAC). Lo anterior para un total de 366.100 has (10,5%).
[8 empty] | E | ENE: 5%; FEB: 11.1%; MAR: 10.5% | 26.6% |  | 10.64%
| 2 | 2, Generación de información de Geomorfología, y de la Cobertura y Uso de la Tierra como insumo a la implementación de la política de tierras en Colombia. 3.500.000 ha. |  |  |  |  | % | P | 1% | 2% | 5% | 5% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 5% | 100% | 40% | 40% | Generación de información para el posconflicto: se elaboraron 125.600 has (3,6%) en los departamentos de Cesar y Norte de Santander.
[8 empty] | E | ENE: 1%; FEB: 2.1%; MAR: 3.6% | 6.7% |  | 2.68%
| 3 | 3, Actualizar los documentos del SGI relacionados con Cobertura y Uso de la Tierra y Geomorfología aplicada a levantamientos de suelos; y adelantar para publicación, el catálogo de geomorfología aplicada a levantamientos de suelos escalas 1:100.000 y 1:25.000, metodología IGAC; y la metodología para levantamientos de cobertura y usos de la tierra escala 1:25.000. |  |  |  |  | % | P | 1% | 2% | 5% | 5% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 5% | 100% | 20% | 20% | Documentos SGI: El avance en el diccionario de términos geomorfológicos consistió en la búsqueda de material fotográfico para ilustrar la publicación. En marzo se cumplió con lo programado (5%).
[8 empty] | E | ENE: 1%; FEB: 2%; MAR: 5% | 8% |  | 1.6%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 2.6% | 5.2% | 7% | 5% | 10% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 9.2% | 5% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 2.6% | 5.68% | 6.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.92% |  | 14.92%

## Catastro (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | GESTION CATASTRAL | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | DD-MM-AAAA
[20 empty] | E | 8.081% | [6 empty] | 2018-01-20
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SUBDIRECCION DE CATASTRO | Porcentaje | 100% | Porcentaje de avance formulación del Modelo de gestión y operación de Catastro Multipropósito | Eficacia | P |  | MAY: 25%; JUN: 25%; JUL: 50% | 100% | 11% | 11%
[7 empty] | E | [13 empty] | 0% |  | 0%
Modelo de gestión y operación de Catastro Multipropósito en el marco del posconflicto | ACTIVIDADES
| 1 | Elaborar documento de metodología de esquema de evaluación |  |  |  |  | % | P | FEB: 20%; MAR: 80% | 100% | 20% | 20% | Construcción de listas de chequeo de las metodologías presentadas por los pilotos de catastro multipropósito, por cada componente (económico, físico, jurídico, social) según la metodología de evaluación elaborada por el IGAC, a partir del documento de conceptualización y las especificaciones técnicas de productos de los pilotos Puerto Gaitan, Lebrija, Ovejas, Agua de Dios, Mojana. Elaboración de un modelo de evaluación que será aplicado a cada uno de los proyectos CM o relacionados con este: piloto base 7 municipios que los nueve que selecciono representativamente el IGAC, Ovejas, Agua de Dios, Mojana y 4 municipios de Antioquia.
[8 empty] | E | FEB: 20%; MAR: 80% | 100% |  | 20%
| 2 | Elaborar o actualizar las especificaciones técnicas de producto de catastro multipropósito |  |  |  |  | % | P |  | 25% | 43% | 2% | 10% | 10% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Elaborar metodología para los procesos de catastro multipropósito |  |  |  |  | % | P |  | 14% | 16% | 6% | 6% | 26% | 4% | 4% | 6% | 6% | 8% | 4% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Elaborar modelo de gestión y operación de catastro multipropósito (incluye modelo lADM-COL) |  |  |  |  | % | P |  | 30% | 12% | 2% | 12% | 12% | 2% | 2% | 12% | 12% | 4% |  | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Diseñar e implementar el modelo TIC que soporte los procesos de Catastro Multipropósito |  |  |  |  | % | P |  | 39% | 4% | 8% | 2% | 6% | 8% | 7% | 6% | 6% | 9% | 5% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 25.6% | 31% | 3.6% | 6% | 10.8% | 3.2% | 3% | 5.2% | 5.2% | 4.6% | 1.8% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 4% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | 20%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | Porcentaje | 100% | Porcentaje de disponibilidad de la información catastral para consulta | Eficacia | P |  | ABR: 15%; MAY: 15%; JUN: 15%; JUL: 15%; AGO: 15%; SEP: 15%; OCT: 10% | 100% | 11% | 11%
[7 empty] | E | [13 empty] | 0% |  | 0%
Metodologias y aplicaciones que transformen los datos catastrales para la toma de decisiones, en los diferentes niveles de la organización y en el marco del posconflicto | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar consolidación y reporte de cantidad de mutaciones digitalizadas de vigencias anteriores. |  |  |  |  | % | P | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 20% | 20% | Se realizó generación de estadísticas de gestión de las D.T y se envió al GIT de Gestión Catastral; de igual manera se reportó avance de digitalización de acuerdo a lo establecido en el literal 3 de la CI10 de 2018.
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33% | 24.99% |  | 4.998%
| 2 | Realizar la consolidación y divulgación de los informes relacionados con la Información Catastral |  |  |  |  | % | P | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 20% | 20% | Se realizó la consolidación y disposición de información para las distintas áreas.
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33% | 24.99% |  | 4.998%
| 3 | Realizar o mantener actualizado el inventario de cartografía catastral |  |  |  |  | % | P | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 15% | 15% | Se realizó la consolidación y disposición de información para las distintas áreas.
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33% | 24.99% |  | 3.748%
| 4 | Atender el 100% de los requerimientos de la información catastral |  |  |  |  | % | P | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 15% | 15% | Se respondieron los requerimientos pertinentes; el 2,04% pendiente corresponde a 11 oficios (11 en proyección de respuesta las cuales saldrán la segunda semana del mes de abril)
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 6.29% | 22.95% |  | 3.442%
| 5 | Birndar apoyo técnico en el componente gráfico a los procesos catastrales. |  |  |  |  | % | P | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 15% | 15% | Se brindó soporte a los procesos catastrales por los profesionales del grupo.
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33% | 24.99% |  | 3.748%
| 6 | Construir la batería de indicadores de seguimiento a la gestión catastral |  |  |  |  | % | P | ABR: 15%; MAY: 15%; JUN: 15%; JUL: 15%; AGO: 15%; SEP: 15%; OCT: 10% | 100% | 15% | 15%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 7.083% | 7.083% | 7.083% | 9.333% | 9.333% | 9.333% | 9.333% | 9.333% | 9.333% | 8.583% | 7.083% | 7.083% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 41.65% | 41.65% | 39.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 122.9% |  | 122.9%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | AVALUOS | 6800 | Número de valúos elaborados en el periodo | Eficacia | P |  | 42.5 | 108.8 | 146.2 | 187 | 244.8 | 258.4 | 326.4 | 387.6 | 397.8 | 1873.4 | 2451.06 | 376.04 | 6800 | 11% | 11% | Avaluos comerciales: en el primer trimestre del año se realizaron un total de 391 avaluos correspondientes a un porcentaje de avance de 20,58%. Avaluos IVP: La realizacion del IVP esta programada a partir del mes de octubre, teniendo en cuenta que la muestra definitiva es aportada por el DANE en el segundo semestre del año.
[7 empty] | E |  | ENE: 341; FEB: 22; MAR: 28 | 391 |  | 0.6325%
Avalúos | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar 1.900 Avalúos Comerciales |  |  |  |  | % | P | 1.25% | 3.2% | 4.3% | 5.5% | 7.2% | 7.6% | 9.6% | 11.4% | 11.7% | 15.1% | 12.09% | 11.06% | 100% | 50% | 50% | Avaluos comerciales: en el primer trimestre del año se realizaron un total de 391 avaluos correspondientes a un porcentaje de avance de 20,58%
[8 empty] | E | ENE: 17.95%; FEB: 1.16%; MAR: 1.47% | 20.58% |  | 10.29%
| 2 | Realizar 4.900 Avalúos IVP |  |  |  |  | % | P | OCT: 40%; NOV: 60% | 100% | 50% | 50% | Avaluos IVP: La realizacion del IVP esta programada a partir del mes de octubre, teniendo en cuenta que la muestra definitiva es aportada por el DANE en el segundo semestre del año.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0.625% | 1.6% | 2.15% | 2.75% | 3.6% | 3.8% | 4.8% | 5.7% | 5.85% | 27.55% | 36.05% | 5.53% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 17.95% | 1.16% | 1.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.58% |  | 20.58%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | PREDIOS | 292221 | Número de predios actualizados catastralmente | Eficacia | P |  | DIC: 292221 | 292221 | 20% | 20%
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
Predios actualizados catastralmente | ACTIVIDADES
| 1 | Alistar la informacion e insumos requerido para realizar proceso de Actualización de la Formación Catastral |  |  |  |  | % | P | ENE: 20%; FEB: 20%; MAR: 20%; JUL: 20%; AGO: 20% | 100% | 7% | 7% | Al finalizar el mes de marzo se han desarrollado actividades preliminares en 9 municipios programados
[8 empty] | E | ENE: 20%; FEB: 20%; MAR: 20% | 60% |  | 4.2%
| 2 | Efectuar el reconocimiento predial en los municipios en proceso de Actualización de la Formación Catastral |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 30% | 30% | Se avanza en el reconocimiento predial de los municipios de Ibague, Guapi, San Cayetano, Quibdó, Socorro y Bucaramanga
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 4.5%
| 3 | Grabar la informacion alfanumerica de los predios en proceso de Actualización de la Formación Catastral |  |  |  |  | % | P | 0% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 100% | 12% | 12%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE
| 4 | Digitalizar la carta catastral de los predios en proceso de Actualización de la Formación Catastral |  |  |  |  | % | P | 0% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 100% | 12% | 12%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE
| 5 | Elaborar el estudio de Zonas Homogeneas Geoeconomicas de los municipios en proceso de Actualización de la Formación Catastral |  |  |  |  | % | P | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 20% | 20% | Se avanza en la elaboracion de zonas homogeneas de Ibagué, Bucaramanga, Socorro, Guapi, San Cayetano
[8 empty] | E | ENE: 0%; FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 3%
| 6 | Hacer control de calidad y consolidación de la informacion resultante del proceso Actualización de la Formación Catastral |  |  |  |  | % | P | 0% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 12% | 12%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE
| 7 | Efectuar actividades de cierre en cada uno de los municipios en proceso de Actualización de la Formación Catastral |  |  |  |  | % | P | ENE: 0%; DIC: 100% | 100% | 7% | 7%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 1.4% | 3.9% | 7.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 10% | 10% | 9.8% | 9.8% | 8.6% | 13.1% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 20% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% |  | 90%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | Mutaciones | 924350 | Número de mutaciones catastrales ejecutadas | Eficacia | P |  | 23108.75 | 46217.5 | 92435 | 92435 | 92435 | 92435 | 92435 | 92435 | 92435 | 92435 | 69326.25 | 46217.5 | 924350 | 20% | 20% | Durante el primer trimestre se han tramitado 179.624 mutaciones a nivel nacional, de las cuales 137.981 son de oficina y 41643 son de terreno.
[7 empty] | E |  | ENE: 20226; FEB: 74406; MAR: 84992 | 179624 |  | 3.886%
Mutaciones catastrales | ACTIVIDADES
| 1 | Planear actividades y programar costos para el proceso de Conservación Catastral |  |  |  |  | % | P | ENE: 60%; FEB: 40% | 100% | 3% | 3% | Enero: Se avanza en la programacion y contratacion de personal. Febrero: Se culmina la etapa preliminar de planeacion
[8 empty] | E | ENE: 60%; FEB: 40% | 100% |  | 3%
| 2 | Tramitar Mutaciones de saldos de terreno |  |  |  |  | % | P | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | Enero: se tramitan 2.744 mutaciones de años anteriores en terreno, Febrero: se tramitan 3.404 mutacion de años anteriores en terreno, Marzo: se tramitan 3.083 mutaciones de años anteriores en terreno, de la meta establecida en 82.952. En total 9.231, equivale al 11,12% de la meta
[8 empty] | E | ENE: 3.3%; FEB: 4.1%; MAR: 3.72% | 11.12% |  | 1.112%
| 3 | Tramitar Mutaciones de terreno de la vigencia |  |  |  |  | % | P | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 20% | 20% | Enero: se tramitan 2.170 mutaciones de la vigencia en terreno; Febrero: se tramitan 14.162 mutaciones de la vigencia Terreno; Marzo: se tramitan 16.080 mutaciones de la vigencia terreno, de la meta establecida en 123.300 mutaciones. En total 32.412, equivale al 26,28% de la meta
[8 empty] | E | ENE: 1.76%; FEB: 11.49%; MAR: 13.04% | 26.29% |  | 5.258%
| 4 | Tramitar Mutaciones de saldos de oficina |  |  |  |  | % | P | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 10% | 10% | Enero: se tramitan 3.326 mutaciones de años anteriores en oficina; Febrero:se tramitan 2.975 de años anteriores en oficina;Marzo: se tramitan 2.214 de años anteriores en oficina de la meta establecida en 39.403. En total 8,515 mutaciones, equivale al 21,61% de la meta.
[8 empty] | E | ENE: 8.44%; FEB: 7.55%; MAR: 5.62% | 21.61% |  | 2.161%
| 5 | Tramitar Mutaciones de oficina de la vigencia |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 30% | 30% | Enero: se tramitan 11.986 mutaciones de la vigencia en oficina; Febrero: se tramitan 53.865 mutaciones de la vigencia en oficina, Marzo: se tramitan 63.615 mutaciones de la vigencia en oficina , de la meta establecida en 678.695 mutaciones. En total 129.466, equivale al 19,07% de la meta.
[8 empty] | E | ENE: 1.72%; FEB: 7.94%; MAR: 9.37% | 19.03% |  | 5.709%
| 6 | Atender las solicitudes de modificación de estudios de ZHF y ZHG, provenientes de las Direcciones Territoriales |  |  |  |  | % | P | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 12% | 12% | Enero: no se expidieron conceptos de modificacion de estudios de ZHG; Febrero: se expidieron 2 conceptos de modificacion de estudios de ZHG: Marzo: se expidieron 6 conceptos de modificacion de estudios de ZHG.
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 2.4%
| 7 | Acompañar y asesorar en temas tecnicos las actividades de la conservacion catastral |  |  |  |  | % | P | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 15% | 15% | Enero, Febrero: no se efectuaron visitas de asesoria. Marzo: Evaluacion del proyecto Ibague por 17 personas
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 1.5%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 3.3% | 6.65% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 8.2% | 4.25% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 75.22% | 81.08% | 51.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 208.1% |  | 208.1%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | Porcentaje | 100% | Avance elaboración del modelode gestión y operación del proceso de delegación | Eficacia | P |  | MAR: 10%; JUN: 35%; SEP: 35%; DIC: 20% | 100% | 11% | 11% | Reunion de revision de objetos del git de delegacion de competencias (resgistro y asistencia)
[7 empty] | E |  | MAR: 10% | 10% |  | 1.1%
Modelo de gestión y operación del proceso de Delegación de funciones catastrales para el IGAC | ACTIVIDADES
| 1 | Elaborar el modelo de gestión y operación del proceso de Delegación de funciones catastrales para el IGAC |  |  |  |  | % | P | MAR: 10%; JUN: 35%; SEP: 35%; DIC: 20% | 100% | 20% | 20% | Reunion de revision de objetos del git de delegacion de competencias (resgistro y asistencia)
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 2%
| 2 | Promover la delegación de competencias catastrales |  |  |  |  | % | P |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 20% | 20% | Documento borrador plan de promocion delegacion
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 2%
| 3 | Realizar la evaluación de las solicitudes de delegación recibidas |  |  |  |  | % | P | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 20% | 20% | Se respodieron las solicitudes realizadas por la asociacion de municipios del sur de caldas y el municipio de san jose de cucuta (comunicación de respuesta)
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33% | 24.99% |  | 4.998%
| 4 | Planificar y coordinar la ejecución de las actividades necesarias para asegurar que los delegados cuenten con las capacidades técnicas, institucionales y operativas para realizar la gestión catastral |  |  |  |  | % | P | 0% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 20% | 20% | Precomite de revision Planes de Alistamiento AMCO y AMB (Acta Pre-Comite Tecnico AMB y AMCO)
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 2%
| 5 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión catastral desarrollada por los catastros delegados y descentralizados |  |  |  |  | % | P | 0% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 20% | 20% | Comunicaciones Delegada Barranquilla y Descentralizados.
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 2%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 1.667% | 1.667% | 9.667% | 7.667% | 7.667% | 14.67% | 7.667% | 7.667% | 14.67% | 7.667% | 7.667% | 11.67% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 8.33% | 8.33% | 48.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.99% |  | 64.99%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | Porcentaje | 100% | Porcentaje de solicitudes y requerimientos en el marco de la Política de Reparación Integral a Victimas y de sentencias de Restitución de Tierras atendidos | Eficacia | P |  |  | 4.15% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.15% | 100% | 11% | 11% | Se recibieron 214 solicitudes de Ley 1561 y se respondieron 214 solicitudes, Durante el perido de Marzo se recibieron 324 solicitudes y se repondieron 131, Durante el periodo de Marzo se recibieron 9 solicitudes de avaluos que se ecuentran asi:(3 con documentacion pendiente, 2 en realizacion, 4 sin asignar) y 3 Solicitudes, entiendo la solicitud de información referida a las ordenes al IGAC de actualización catastral y alfanumerica de parte de los Jueces- Magistrados en los procesos de restitución de tierras a favor de las Comunidades Étnicas (Pueblos Indígenas y Consejos Comunitarios).
[7 empty] | E |  | FEB: 3.44%; MAR: 7.58% | 11.02% |  | 1.212%
Solicitudes y requerimientos en el marco de la Política de Reparación Integral a Victimas y de sentencias de Restitución de Tierras atendidos | ACTIVIDADES
| 1 | Atender las solicitudes realizadas en materia de regularización de la propiedad |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 22% | 22% | Se recibieron 214 solicitudes de Ley 1561 y se respondieron 214 solicitudes
[8 empty] | E | FEB: 4.96%; MAR: 10% | 14.96% |  | 3.291%
| 2 | Atención de las solicitudes recibidas para el cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y Ley de Victimas |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 22% | 22% | Durante el perido de Marzo se recibieron 324 solicitudes y se repondieron 131
[8 empty] | E | FEB: 1.8%; MAR: 4% | 5.8% |  | 1.276%
| 3 | Seguimiento y control a las solicitudes de avalúos de restitución recibidas por parte del IGAC |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100% | 22% | 22% | Durante el periodo de Marzo se recibieron 9 solicitudes de avaluos que se ecuentran asi:(3 con documentacion pendiente, 2 en realizacion, 4 sin asignar)
[8 empty] | E | [12 empty] | 10% |  | 2.2% | bar: FEB to MAR
| 4 | Seguimiento y control a las solicitudes que en materia catastral se presenten asociados a resguardos indigenas por parte de las Direcciones Territoriales |  |  |  |  | % | P |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 17% | 17% | 3 Solicitudes, entiendo la solicitud de información referida a las ordenes al IGAC de actualización catastral y alfanumerica de parte de los Jueces- Magistrados en los procesos de restitución de tierras a favor de las Comunidades Étnicas (Pueblos Indígenas y Consejos Comunitarios).
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 1.7%
| 5 | Seguimiento y control a las solicitudes que en materia catastral se presenten asociados a territorios colectivos por parte de las Direcciones Territoriales |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 17% | 17% | 3 Solicitudes, entiendo la solicitud de información referida a las ordenes al IGAC de actualización catastral y alfanumerica de parte de los Jueces- Magistrados en los procesos de restitución de tierras a favor de las Comunidades Étnicas (Pueblos Indígenas y Consejos Comunitarios).
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 2.55%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 4.15% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.15% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 16.76% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.76% |  | 55.76%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO | Porcentaje | 100% | Porcentaje de reqeurimientos atendidos en el marco del posconflicto | Eficacia | P |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 5% | 5% | Se asiste ala primera jornada de capacitación SIIPO bajo el marco plan de implementación de los acuerdos logrados con las farc, capacitación convocada por la alta consejería para el posconflicto llevada acabo el pasado 20 de marzo de 2018 en el salón Alejandría en frente de la Vicepresidencia Se desarrollan las fichas de los indicadores a reportar en la plataforma SIIPO en coordinacion con el GIT de catastro multiproposito y se envia a la oficna asesora de planacion para su verificacion.
[7 empty] | E |  | ENE: 8.333%; FEB: 8.333%; MAR: 8.333% | 25% |  | 1.25%
Requerimientos atendidos en el marco del posconflicto | ACTIVIDADES
| 1 | Atender los requerimientos realizados por entidades del orden nacional, en el marco del posconflicto |  |  |  |  | % | P | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 100% | 100% | Se asiste ala primera jornada de capacitación SIIPO bajo el marco plan de implementación de los acuerdos logrados con las farc, capacitación convocada por la alta consejería para el posconflicto llevada acabo el pasado 20 de marzo de 2018 en el salón Alejandría en frente de la Vicepresidencia Se desarrollan las fichas de los indicadores a reportar en la plataforma SIIPO en coordinacion con el GIT de catastro multiproposito y se envia a la oficna asesora de planacion para su verificacion.
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33% | 24.99% |  | 24.99%
| 2 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.99% |  | 24.99%

## Ciaf (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 6.271% | [6 empty] | 2018-01-20
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina CIAF | Número | 2 | metodologías generadas / metodologías programadas | Eficacia | P | [13 empty] | 2 | 10% | 10% | • Se generó el ortofotomosaico y MDT para los vuelos 1, 2 y 3 del municipio de Pacho y se dio Inicio a la formulación de investigación para el monitoreo de cobertura y uso del a tierra a partir de sensores remotos | bar: NOV to E DIC
[7 empty] | E | [13 empty] | 27.52% |  | 1.376%
Metodologías de procesamiento digital de imágenes para observación de la tierra | ACTIVIDADES
| 1 | Metodología 1: Uso y aplicaciones ART para la producción de información cartográfica (CIAF-Sub. Geografía y Cartografía) |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación |  |  |  |  | % | P | FEB: 5%; MAR: 5%; ABR: 90% | 100% | 8% | 8% | Febrero: Se avanzo en la fase II del proyecto de aplicaciones art para la producción de información, en donde se planeo la producción de DTM en Pacho Cundinamarca. Marzo: P1 Se realizó para los vuelos 1, 2 y 3, (TIN), MDT con edición estereoscópica parcial y se generó el ortofomosaico, correspondiente al municipio de Pacho,se genera ficha técnicaP2.Inicio a la formulación de investigación para el monitoreo de cobertura y uso del a tierra a partir de sensores remotos
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 5%; ABR: 90% | 100% |  | 8%
| 1 | Fase I - Planeación y análisis de requerimientos |  |  |  |  | % | P | ABR: 100% | 100% | 8% | 8%
[8 empty] | E | ABR: 100% | 100% |  | 8%
| 3 | Fase II - Diseño preliminar de la solución |  |  |  |  | % | P | ABR: 34%; MAY: 33%; JUN: 33% | 100% | 8% | 8%
[8 empty] | E | ABR: 34% | 34% |  | 2.72%
| 4 | Fase III - Construcción de prototipos de la solución |  |  |  |  | % | P | ABR: 10%; MAY: 25%; JUN: 25%; JUL: 25%; AGO: 15% | 100% | 8% | 8%
[8 empty] | E | ABR: 10% | 10% |  | 0.8%
| 5 | Fase IV - Desarrollo y analisis de casos de prueba |  |  |  |  | % | P | AGO: 50%; SEP: 50% | 100% | 8% | 8%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | Fase V - Disfusión de aplicaciones y servicios (CIAF - Oficina Difusión y Mercadeo) |  |  |  |  | % | P | SEP: 15%; OCT: 40%; NOV: 45% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | Metodología 2: Propuesta metodológica para el monitoreo de cobertura y uso de la tierra a apartir de sensores remotos (CIAF - Entidades CCE) |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 8 | Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación |  |  |  |  | % | P | MAR: 20%; ABR: 80% | 100% | 8% | 8% | Marzo: Se inició la realización de la formulación de investigación para el monitoreo de cobertura y uso del a tierra a partir de sensores remotos
[8 empty] | E | MAR: 20%; ABR: 80% | 100% |  | 8%
| 9 | Fase I - Planeación y análisis de requerimientos |  |  |  |  | % | P | MAY: 50%; JUN: 50% | 100% | 8% | 8%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 10 | Fase II - Diseño preliminar de la solución |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; JUL: 50% | 100% | 8% | 8%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 11 | Fase III - Construcción de prototipos de la solución |  |  |  |  | % | P | AGO: 50%; SEP: 50% | 100% | 8% | 8%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 12 | Fase IV - Desarrollo y analisis de casos de prueba |  |  |  |  | % | P | OCT: 50%; NOV: 50% | 100% | 8% | 8%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 13 | Fase V - Disfusión de aplicaciones y servicios (CIAF - Oficina Difusión y Mercadeo) |  |  |  |  | % | P | NOV: 70%; E DIC: 30% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0.4% | 2% | 25.12% | 8.64% | 12.64% | 6% | 9.2% | 9.5% | 8% | 15.5% | 3% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 0.4% | 2% | 25.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.52% |  | 27.52%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina CIAF | Jornadas | 5 | Jornadas técnico científicas realizadas | Eficacia | P | [13 empty] | 5 | 10% | 10% | Se participo en el comite de investigación para la definición de las tematicas de las jornadas a desarrollar en la vigencia 2018, y se desarrollo de la primera jornada llevada a cabo el 16 de Marzo con el tema "Difundir la producción investigativa" | bar: MAR; MAY; JUL; SEP; NOV
[7 empty] | E | [13 empty] | 1 |  | 2% | bar: MAR
Memorias técnicas de las jornadas técnico científicas realizadas en tmeas de uso y aplicación de las tecnologías de la información geográfica. | ACTIVIDADES
| 1 | Revisión en el comité institucional de investigación la temática de la jornada técnico cientifica a realizar (Comité de Investigación áreas) |  |  |  |  | % | P | MAR: 50%; ABR: 50% | 100% | 15% | 15% | Marzo: Participación en le comite de investigación donde se discutieron las tematicas de las jornadas tecnico cientificas
[8 empty] | E | MAR: 50%; ABR: 20% | 70% |  | 10.5%
| 2 | Preparación del material de apoyo y logistica para llevar a cabo las jornadas técnico cientificas |  |  |  |  | % | P | MAR: 20%; MAY: 20%; JUL: 20%; SEP: 20%; NOV: 20% | 100% | 20% | 20% | Marzo: Se preparo el material de apoyo y la logistica para la realización de la primera jornada tecnico cientifica (Invitaciones, contenidos y herramientas de participación)
[8 empty] | E | MAR: 20% | 20% |  | 4%
| 3 | Realización de las jornadas técnico cientificas |  |  |  |  | % | P | MAR: 20%; MAY: 20%; JUL: 20%; SEP: 20%; NOV: 20% | 100% | 50% | 50% | Marzo: Se realizo la primera jornada tecnico cientifica el 16 de Marzo bajo la tematica de: "Difundir la producción Investigativa"
[8 empty] | E | MAR: 20% | 20% |  | 10%
| 4 | Complilación de la memoria técnica de las jornadas tècnico cientificas realizadas |  |  |  |  | % | P | ABR: 20%; JUN: 20%; AGO: 20%; OCT: 20%; DIC: 20% | 100% | 15% | 15%
[8 empty] | E | ABR: 20% | 20% |  | 3%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 21.5% | 10.5% | 14% | 3% | 14% | 3% | 14% | 3% | 14% | 3% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 0% | 21.5% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.5% |  | 27.5%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina CIAF | Procesos | 25 | Procesos de transferencia de conocimiento realizados | Eficacia | P |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |  | 25 | 10% | 10% | Se realizo la revisión y ajuste temático de los cursos cortos del programa regular de capacitación y la programación académico, de igual forma el telecentro avanzo en la propuesta para fijación de precios y ajustes tematicos de los cursos virtuales a ofertar. Se finalziaron 2 cursos en marzo con la participación de 31 estudiantes.
[7 empty] | E |  | MAR: 2 | 2 |  | 0.8%
Procesos de transferencia presencial y virtual | ACTIVIDADES
| 1 | Ajustes del Plan Regular de Capacitación del CIAF |  |  |  |  | % | P | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% | 10% | 10% | Febrero: Se ajustan tematicas el plan regular de capacitación Marzo: Se realzian ajsutes teamticos a los cursos virtuales ofrecidos por el telecentro
[8 empty] | E | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% |  | 10%
| 2 | Ejecución de los cursos del Programa Regular de Capacitación del CIAF (19 cursos presenciales y 6 cursos virtuales) |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% | 65% | 65% | Febrero y Marzo: Se da incio a 7 programas de formación avanzada
[8 empty] | E | [12 empty] | 15% |  | 9.75% | bar: FEB to ABR
| 3 | Formulación y ejecución del Plan de Formador de Formadores (1 Zona Piloto) |  |  |  |  | % | P | FEB: 5%; MAR: 5%; ABR: 15%; MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20%; AGO: 15% | 100% | 25% | 25% | Febrero y Marzo: Se estructuro la primera versión del documento del plan, identificando actores, recursos requeridos, componentes pedagógico, temático y humano, así como las fases de preparación, implementación, evaluación y seguimiento
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 5%; ABR: 15% | 25% |  | 6.25%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 9.5% | 9.5% | 7% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 10.25% | 6.5% | 9.75% | 9.75% | 3.25% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 9.5% | 9.5% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% |  | 26%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina CIAF | Metodologías | 4 | Metodologias generadas y Metodologías programadas | Eficacia | P |  | SEP: 1; OCT: 1; NOV: 2 | 4 | 10% | 10% | P1:Se generó cronograma de actividades, planteamiento de la investigación y formulación.P2:Preparación de información con avances en componentes del proyecto, inició de trabajo de campo.P3:Se definió plan de trabajo y gestión del proyecto, se elaboró documento técnicoP4:Se realizó la recopilación de modelos de gestión del conocimiento
[7 empty] | E | [13 empty] | 23.78% |  | 0.5945%
Metodologías y procedimientos innovadores en percepción remota para la generación de información geográfica, cartográfica, agrologica y catastral I+D+i | ACTIVIDADES
| 1 | Metodología 1: Uso y aplicaciones de espectroradiometria para cobertura y suelos (CIAF- Sub. Agrología) |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación |  |  |  |  | % | P | MAR: 100% | 100% | 4% | 4% | Marzo: Se genero cronograma de actividades, se diligenciaron formatos de panteamiento de investigación y formulación y se socializo el proeycto en mesas de trabajo
[8 empty] | E | MAR: 100% | 100% |  | 4%
| 3 | Fase 1 - Planeación y análisi de requerimientos |  |  |  |  | % | P | MAR: 50%; ABR: 50% | 100% | 4% | 4% | Marzo: Se realizo la revisión bibliografica y estado del arte para el proyecto
[8 empty] | E | MAR: 50%; ABR: 50% | 100% |  | 4%
| 4 | Fase II - Diseño preliminar de la solución |  |  |  |  | % | P | MAY: 50%; JUN: 50% | 100% | 4% | 4%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Fase III - Construcción de prototipos de la solución |  |  |  |  | % | P | JUL: 50%; AGO: 50% | 100% | 4% | 4%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | Fase IV - Desarrollo y análisis de los casos de prueba |  |  |  |  | % | P | SEP: 50%; OCT: 50% | 100% | 4% | 4%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | Fase V - Disfusión de aplicaciones y servicios (CIAF - Oficina Difusión y Mercadeo) |  |  |  |  | % | P | OCT: 30%; NOV: 70% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 8 | Metodología 2: Metologia de barrido predial masivo con enfoque a catastro multiproposito (CIAF - Sub. Catastro) |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 9 | Fase III - Construcción de prototipos de la solución |  |  |  |  | % | P | MAR: 33%; ABR: 33%; MAY: 34% | 100% | 8% | 8% | Marzo: Se adquirio y preparo información y se contruyo la metodologia del proyecto y el plan operativo para actividades de campo
[8 empty] | E | MAR: 33%; ABR: 33% | 66% |  | 5.28%
| 10 | Fase IV - Desarrollo y análisis de los casos de prueba |  |  |  |  | % | P | JUN: 33%; JUL: 33%; AGO: 34% | 100% | 8% | 8%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 11 | Fase V - Disfusión de aplicaciones y servicios (CIAF - Oficina Difusión y Mercadeo) |  |  |  |  | % | P | SEP: 50%; OCT: 50% | 100% | 9% | 9%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 12 | Metodología 3: Metodología de uso y aplicación de tecnológias geoespaciales para los estudios de riesgo en áreas urbanas (Villavicencio) (CIAF - Sistema Nacional Gestión del Riesgo de Desastres) |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 13 | Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación |  |  |  |  | % | P | MAR: 30%; ABR: 70% | 100% | 5% | 5% | Marzo: Se estructuro el plan de trabajo y gestión del proyecto, ademas de un documento tecnico que clasifica y analiza la información compilada de diferentes componenentes. Se realziaron mesosas de trabajo para definir metodologia y estrategias para el desarrollo dle proyecto
[8 empty] | E | MAR: 30%; ABR: 70% | 100% |  | 5%
| 14 | Fase I - Planeación y análisi de requerimientos |  |  |  |  | % | P | ABR: 50%; MAY: 50% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | ABR: 50% | 50% |  | 2.5%
| 15 | Fase II - Diseño preliminar de la solución |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; JUL: 50% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 16 | Fase III - Construcción de prototipos de la solución |  |  |  |  | % | P | AGO: 50%; SEP: 50% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 17 | Fase IV - Desarrollo y análisis de los casos de prueba |  |  |  |  | % | P | OCT: 50%; NOV: 50% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 18 | Metodología 4: Propuesta de modelo de gestión del conocimiento para el fortalecimiento institucional del IGAC. (CIAF-Areas IGAC) |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 19 | Revisar los modelos de gestión del conocimiento que puedan ser implementados por la entidad |  |  |  |  | % | P | MAR: 10%; ABR: 40%; MAY: 50% | 100% | 6% | 6% | Marzo: Se realizó la recopilación de modelos de gestión del conocimiento que comprendan componentes para la alineación del producto de modelo de gestión del conocimiento con la matriz de direccionamiento estratégico, actualmente en desarrollo.
[8 empty] | E | MAR: 10%; ABR: 40% | 50% |  | 3%
| 20 | Formular la propuesta de modelo de gestión del conocimiento |  |  |  |  | % | P | MAY: 50%; JUN: 50% | 100% | 6% | 6%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 21 | Socializar y concertar con las áreas internas la propuesta de modelo de gestión del conocimiento |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; JUL: 50% | 100% | 6% | 6%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 22 | Generar una propuesta de política institucional de gestión del conocimiento |  |  |  |  | % | P | AGO: 50%; SEP: 50% | 100% | 7% | 7%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 10.74% | 13.04% | 13.22% | 13.14% | 10.14% | 10.72% | 12.5% | 10.5% | 6% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 0% | 10.74% | 13.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.78% |  | 23.78%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina CIAF | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance actividades para generación de artículos científicos | Eficacia | P |  |  |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% |  | 100% | 10% | 10% | Se elaboró la formulación del artículo científico “Caracterización de patrones espectrales para distintos tipos de suelos de Colombia y la revisión bibliografica, procesamiento y validación de imágenes del articulo "Procesamiento de imágenes digitales para estudios multitemporales"
[7 empty] | E |  | MAR: 5%; ABR: 10% | 15% |  | 1.5%
Artículos científicos enviados para evaluación de revistas indexadas | ACTIVIDADES
| 1 | Artículo de espectroradiometria |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | Generar articulo de espectroradiomentria de acuerdo a las actividades realizadas en el laboratorio |  |  |  |  | % | P |  |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% |  | 100% | 25% | 25% | Marzo: Se elaboró la formulación del artículo científico “Caracterización de patrones espectrales para distintos tipos de suelos de Colombia
[8 empty] | E | MAR: 5%; ABR: 10% | 15% |  | 3.75%
| 3 | Artículo de procesamiento digital de imágenes para estudios multitemporales |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Generar artículo del procesamiento de imágenes digitales para estudios multitemporales |  |  |  |  | % | P |  |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% |  | 100% | 25% | 25% | Marzo: Revisión bibliografica, procesamiento y validación de imágenes
[8 empty] | E | MAR: 5%; ABR: 10% | 15% |  | 3.75%
| 5 | Artículo aplicación de sistemas de información geográfica |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | Generar artículo de aplicaciones de los sistemas de información geográfica |  |  |  |  | % | P |  |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% |  | 100% | 25% | 25% | Marzo: Se presentaron al equipo del GIT IDE y GIG los lineamientos para la elaboración de artículos en el marco del proyecto de Gestión del Conocimiento ICDE, se definieron los grupos de trabajo y se identificaron las temáticas a desarrollar.
[8 empty] | E | MAR: 5%; ABR: 10% | 15% |  | 3.75%
| 7 | Ártículo linea de infraestructura de datos espaciales |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 8 | Generar artículo para infraestructura de datos espaciales |  |  |  |  | % | P |  |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% |  | 100% | 25% | 25% | Marzo: Se presentaron al equipo del GIT IDE y GIG los lineamientos para la elaboración de artículos en el marco del proyecto de Gestión del Conocimiento ICDE, se definieron los grupos de trabajo y se identificaron las temáticas a desarrollar.
[8 empty] | E | MAR: 5%; ABR: 10% | 15% |  | 3.75%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |  | 15%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina CIAF | Geo-servicios | 5 | Geo-servicios de planchas historicas a escala 1:25.000 creados | Eficacia | P |  | MAY: 2; AGO: 2; NOV: 1 | 5 | 10% | 10% | realizó la conversión de formato de pdf a tif y la georeferenciación para 175 planchas del departamento de Antioquia y 270 del departamento de Cesar. Por otro lado, y atendiendo el mantenimiento continuo generado sobre las funcionalidades del SIG NODO para el apoyo a la política integral de tierras
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
Nuevos geo-servicios de planchas historicas a escala 1:25,000 integrado en el SIG - NODO para el apoyo a la política de Tierras | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar la conversión de los formatos de imagen de pdf a tif |  |  |  |  | % | P | FEB: 40%; MAY: 40%; AGO: 20% | 100% | 30% | 30% | Febrero: Se realizó la conversión de formato de pdf a tif para 175 planchas del departamento de Antioquia y 270 del departamento de Cesar. Se suministra en el anexo 1a la relación de planchas involucradas en la labor antes mencionada. Por otro lado, y atendiendo el mantenimiento continuo generado sobre las funcionalidades del SIG NODO para el apoyo a la política integral de tierras, durante este periodo se corrigió el fallo en el sistema asociado con consultas hechas a partir de corredores de influencia (Buffer). Como evidencia de la labor realizada se entrega en el anexo 1b lo correspondiente.
[8 empty] | E | FEB: 40% | 40% |  | 12%
| 2 | Desarrollar la georreferenciación de planchas históricas |  |  |  |  | % | P | MAR: 40%; JUN: 40%; SEP: 20% | 100% | 30% | 30% | Marzo: Se realizó la georreferecniación de 175 planchas históricas para el departamento de Antioquia y 270 del departamento del Cesar.
[8 empty] | E | MAR: 40% | 40% |  | 12%
| 3 | Hacer el recorte de planchas históricas |  |  |  |  | % | P | ABR: 40%; JUL: 40%; OCT: 20% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | ABR: 40% | 40% |  | 8%
| 4 | Cambiar la resolución radiometrica de las planchas |  |  |  |  | % | P | MAY: 35%; AGO: 35%; NOV: 30% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Realizar la publicación del geoservicio en el servidor de mapas |  |  |  |  | % | P | MAY: 35%; AGO: 35%; NOV: 30% | 100% | 15% | 15%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: FEB
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 12% | 12% | 8% | 19% | 12% | 8% | 13% | 6% | 4% | 6% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 12% | 12% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% |  | 32%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina CIAF | Geo-servicios | 30 | Geo-servicios integrados al PGN | Eficacia | P |  | JUN: 10; SEP: 10; DIC: 10 | 30 | 10% | 10% | Se avanzó en el inventario y documentación de geoservicios del PGN, cuatificado para esta primera entrega 562 asociados a 18 entidades y se documento la estrategia de monitoreo de los geoservicios existente, identificando la herramienta más conveniente para hacerlo
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
Nuevos geo-servicios disponibles dentro del portal geográfico nacional | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar el inventario de geoservicios integrados en el PGN |  |  |  |  | % | P | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% | 20% | 20% | Febrero: Se avanzó en el inventario de geoservicios del PGN, cuatificado para esta primera entrega 370 asociados a 12 entidades, que son: ANH, DANE, Unidad de Víctimas, UPME, ANLA, CORPOMOJANA, IAVH, IDEAM, INVEMAR, UAEPNN, SGC y UNGRD. Se documentó para cada servicio: nombre, descripción, tipología, URL y despligue en el Portal Geográfico Nacional. Marzo: Se terminó el inventario de geoservicios del PGN, cuantificando un total de 562. Para esta entrega se sumaron a los 370 geoservicios identificados durante el mes de febrero 192 propios de 6 entidades como son: INVIAS, IPSE, IDECA, IDESC, IGAC, UPRA. Se documentó para cada servicio: nombre, descripción, tipología, URL y despligue en el Portal Geográfico Nacional.
[8 empty] | E | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% |  | 20%
| 2 | Monitorear la disponibilidad de los geoservicios existentes |  |  |  |  | % | P |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 20% | 20% | Marzo: Se documento la estrategia de monitoreo de los geoservicios existente, identificando la herramienta más conveniente para hacerlo.
[8 empty] | E | MAR: 10%; ABR: 10% | 20% |  | 4%
| 3 | Realizar el plan de descubrimiento de nuevos geoservicios |  |  |  |  | % | P | MAY: 33.33%; AGO: 33.33%; NOV: 33.34% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Realizar la integración de nuevos geoservicios al PGN |  |  |  |  | % | P | JUN: 33.33%; SEP: 33.33%; DIC: 33.34% | 100% | 40% | 40%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 10% | 12% | 2% | 8.666% | 15.33% | 2% | 8.666% | 15.33% | 2% | 8.668% | 15.34% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 10% | 12% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% |  | 24%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina CIAF | Entidades | 10 | Entidades acompañadas en la difusión e implementación de Estándares y buenas practicas para la gestión de información geográfica | Eficacia | P |  | MAY: 2; JUN: 2; JUL: 2; AGO: 2; SEP: 2 | 10 | 10% | 10% | 2 mesas de trabajo con FINAGRO.-Contactos y comunicaciones electrónicas con 3 entidades para conocer su interés en la continuidad al proyecto de Niveles de madurez. Mesa de trabajo a nivel interno sobre niveles de madurez, con el objetivo de socializar los indicadores de los 5 componentes.
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
Entidades acompañadas en la difusión e implementación de Estándares y buenas practicas para la gestión de información geográfica | ACTIVIDADES
| 1 | Llevar a cabo las mesas de trabajo de identificación de componentes información, estándares y servicios TIC, organizacionales y recursos humanos en entidades respecto a la gestión de información geográfica |  |  |  |  | % | P | ABR: 25%; MAY: 25%; JUN: 25%; JUL: 25% | 100% | 20% | 20% | Marzo: En el marco del proyecto Niveles de Madurez de las IDE se adelantaron las siguintes mesas de trabajo y comunicaciones de contacto: * Dos mesas de trabajo con FINAGRO para acotar el alcance de los trabajos a desarrollar como parte del proyecto. * Contactos y comunicaciones electrónicas con las entidades del Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional Minera y Ministerio de Agricultura, con el fin de conocer su interés en dar continuidad al proyecto de Niveles de madurez. * Una mesa de trabajo a nivel interno del Equipo del proyecto niveles de madurez, con el objetivo de socializar los indicadores de las matrices de los 5 componentes.
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 5%
| 2 | Generar informes acerca del estado de avance, madurez y necesidades de las entidades alrededor de la gestión de información geográfica |  |  |  |  | % | P | ABR: 16.67%; MAY: 16.67%; JUN: 16.67%; JUL: 16.67%; AGO: 16.67%; SEP: 16.67% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | ABR: 16.67% | 16.67% |  | 3.334%
| 3 | Definir estrategias de mejoramiento de los procesos, procedimientos , datos y servicios respecto a la gestión de información geográfica |  |  |  |  | % | P | MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20%; AGO: 20%; SEP: 20% | 100% | 30% | 30%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Liderar los procesos de mejoramiento de calidad de la información dentro de las entidades mediante el acompañamiento para la implementación de estándares y buenas practicas para la gestión de información |  |  |  |  | % | P | MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20%; AGO: 20%; SEP: 20% | 100% | 30% | 30%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 20.33% | 20.33% | 20.33% | 15.33% | 15.33% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 0% | 5% | 3.334% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.334% |  | 8.334%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina CIAF | Documentos | 5 | Documentos con parámetros para el establecimiento y conformación de IDES temáticas generados | Eficacia | P |  | ABR: 1; JUL: 1; SEP: 3 | 5 | 10% | 10% | Se realizo la revisión de documentos que sustentan las teorías vigentes de I+D+i, identificando fuentes internas y externas para realizar un diagnóstico. Se participó en el primer Comité de Investigaciones donde se socializó la inquietud frente a la pertinencia de actualizar el procedimiento I+D+i
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
Documento con parámetros para el establecimiento y conformación de IDES temáticas o regionales o institucionales en diferentes etapas de desarrollo | ACTIVIDADES
| 1 | Generar la estructura documental |  |  |  |  | % | P | FEB: 20%; MAY: 20%; JUL: 60% | 100% | 10% | 10% | Febrero: Se revisó el procedimiento existente de I+D+i y se generaron observaciones considerando la normatividad Colciencias vigente y se desarrolló una versión preliminar de la estructura documental para actualizar este procedimiento.
[8 empty] | E | FEB: 20% | 20% |  | 2%
| 2 | Revisar y analizar fuentes de información |  |  |  |  | % | P | MAR: 20%; JUN: 20%; AGO: 60% | 100% | 40% | 40% | Marzo: Se avanzó en la revisión de diversas fuentes documentales que sustentan las teorías vigentes del concepto I+D+i, identificando fuentes internas y externas de la temática que permitirán diagnosticar con argumentos teóricos y casos de estudio las necesidades de ajuste y mejora del procedimiento vigente. Finalmente, se participó en el primer Comité de Investigaciones donde se socializó la inquietud frente a la pertinencia de actualizar el procedimiento I+D+i considerando que en este momento la entidad se encuentra en el ejercicio de rediseño institucional.
[8 empty] | E | MAR: 20% | 20% |  | 8%
| 3 | Construir el documento |  |  |  |  | % | P | ABR: 20%; JUL: 20%; SEP: 60% | 100% | 50% | 50%
[8 empty] | E | ABR: 20% | 20% |  | 10%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 2% | 8% | 10% | 2% | 8% | 16% | 24% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 2% | 8% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | 20%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina CIAF | Guías | 4 | Guias de implementación de normas técnicas internacionales actualizadas | Eficacia | P | [13 empty] | 4 | 10% | 10% | Se realziaron labores de investigación en materia normativa de gestión de información geografica , se contruye un plan de actualziacion para las guías de implementación, se realizó la exploración en la página web de AENOR, con el objetivo de revisar nuevos estándares geográficos que pueden ser adoptados por ICDE e implementados en las Entidades que hacen parte de esta comunidad. | bar: JUN; AGO; OCT; DIC
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
Guías de implementación de normas técnicas internacionales para la gestión de información geográfica. | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar labores de investigación sobre actualizaciones normativas |  |  |  |  | % | P | FEB: 33.33%; MAR: 33.33%; ABR: 33.33% | 100% | 40% | 40% | Febrero: Se realizó la revisión sobre actualizaciones a las normas siguientes: Catálogo de representación (ISO 19117); Catálogo de Objetos (ISO 19110); Calidad (ISO 19157); Metadatos (ISO 19115) y Especificaciones Técnicas de producto (ISO 19131), así como de otra normatividad pertinente a la gestión de información geográfica; Se realizó conferencia virtual con el experto Francisco Javier Ariza para comenzar a programar el plan de trabajo de estas actualizaciones. Marzo: Se realizó la exploración en la página web de AENOR, con el objetivo de revisar nuevos estándares geográficos que pueden ser adoptados por ICDE e implementados en las Entidades que hacen parte de esta comunidad. De igual manera, se revisaron normas de interés para el IGAC teniendo en cuenta su línea de producción temática.
[8 empty] | E | FEB: 33.33%; MAR: 33.33%; ABR: 33.33% | 99.99% |  | 40%
| 2 | Construir el plan de actualización |  |  |  |  | % | P | ABR: 100% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | ABR: 100% | 100% |  | 10%
| 3 | Realizar la actualización de las guías de implementación |  |  |  |  | % | P |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100% | 50% | 50%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 13.33% | 13.33% | 23.33% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 13.33% | 13.33% | 23.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  | 50%

## Difu (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | DIFUSION Y COMERCIALIZACION | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | DD-MM-AAAA
[20 empty] | E | 21.85% | [6 empty] | 2018-02-28
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance Investigaciones de Mercado | EFICACIA | P |  | MAR: 21.25%; JUN: 13.75%; SEP: 26.25%; E DIC: 38.75% | 100% | 20% | 20% | Se actualizó la Resolución de precios con N° 249 del 01 de Marzo de 2018
[7 empty] | E |  | MAR: 21.25% | 21.25% |  | 4.25%
Investigaciones de Mercado | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar la caracterización de la competencia en las lineas de producción como son Avaluos, Laboratorio Nacional del Suelos, Cursos CIAF e Información Geográfica a nivel de Bogotá D.C. |  |  |  |  | % | P | SEP: 50%; E DIC: 50% | 100% | 15% | 15%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | Realizar el proceso de identificación de los clientes de la Entidad (segmentación) a partir de las lineas priorizadas por la áreas misionales en 4 ciudades principales del pais. (Cali, Bogotá, Medellin y Barranquilla). |  |  |  |  | % | P | SEP: 50%; E DIC: 50% | 100% | 25% | 25%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Evaluar la satisfacción del cliente externo a nivel de percepción de producto adquirido y el servicio proporcionado en los Centros de Información Geográfica (CIG) de la Entidad en las 22 Direcciones Territoriales. |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; E DIC: 50% | 100% | 25% | 25%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Elaborar la ruta metodólogica para la incorporación del componente de Investigación y Desarrollo (I+D) en el proceso de Marketing de la Entidad. |  |  |  |  | % | P | SEP: 50%; E DIC: 50% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Actualziación anual de la Resolución de Precios para vigencia 2018, asi como los ajustes periódicos teniendo en cuenta las necesidades que surjan de las dependencias de la Entidad. |  |  |  |  | % | P | MAR: 85%; JUN: 5%; SEP: 5%; E DIC: 5% | 100% | 25% | 25% | Se actualizó la Resolusión de precios N° 249 del 01 de Marzo de 2018, despues de un trabajo realizado con cada no de los grupos internos de la entidad y subdirecciones del IGAC.
[8 empty] | E | MAR: 85% | 85% |  | 21.25%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 21.25% | 0% | 0% | 13.75% | 0% | 0% | 26.25% | 0% | 0% | 38.75% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 0% | 21.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.25% |  | 21.25%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO | Porcentaje | 100% | Porcentaje de avance Difusión y promoción de los bienes y servicios Geográficos en el país | EFICACIA | P |  | 1.5% | 5.2% | 9.7% | 5.2% | 4.2% | 22.54% | 6.7% | 6.7% | 12.52% | 5.7% | 2.7% | 17.34% | 100% | 30% | 30% | Se realizaron 2 eventos de alto impacto a nivel nacional, se adelanto la parte gráfica de la campaña de comunicaciones denominada +IGAC, se entregaron 360 Cartillas en la ciudad de San Andrés, se realizaron 310 visitas comerciales y se avanzó en el desarrollo e integración de la Tienda Virtual.
[7 empty] | E |  | ENE: 1.8%; FEB: 5.5%; MAR: 13.1% | 20.4% |  | 6.12%
Difusión y promoción de los bienes y servicios Geográficos en el país | ACTIVIDADES
| 1 | Participar en ocho (8) ferias y eventos para la divulgación, promoción y comercialización de bienes y servicios del IGAC. |  |  |  |  | % | P |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 100% | 20% | 20% | El IGAC Participó en el Lanzamiento del Libro Caracteristicas Geográficas de Norte de Santander y en el evento denominado Planificación del Ordenamiento Territorial de la Guajira.
[8 empty] | E | FEB: 12.5%; MAR: 12.5% | 25% |  | 5%
| 2 | Realizar 2 (DOS) campañas de comunicación para reposicionar los bienes y servicios, la imagen corporativa, la recordación de marca y el insight del usuario que utiliza la información geográfica de la Entidad. |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; DIC: 50% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Dar a conocer los productos y servicios de la Entidad a mil (1.000) clientes nuevos del Sector Geográfico de la Entidad a traves de las visitas comerciales que ejecuta la fuerza comercial. |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 100% | 30% | 30% | Se realizaron un total de 310 visitas comerciales durante el trimestre, de la siguiente manera: 60 en el mes de enero; 100 en el mes de Febrero y 150 el mes de Marzo. | bar: ENE to DIC
[8 empty] | E | ENE: 6%; FEB: 10%; MAR: 15% | 31% |  | 9.3%
| 4 | Entregar de mil (1.000) cartillas pedagógicas con niños y niñas del pais para crear procesos de conciencización en la comunidad sobre la importancia de la Geográfia para el desarrollo del pais. |  |  |  |  | % | P | MAR: 20%; MAY: 15%; JUN: 15%; JUL: 15%; AGO: 15%; SEP: 15%; OCT: 5% | 100% | 10% | 10% | Se entregaron 360 Cartillas en la Ciudad de San Andres y Proviencia en la Institución Educativa La Sagrada Familia.
[8 empty] | E | MAR: 36% | 36% |  | 3.6%
| 5 | Desarrollar e Implementar el piloto de Tienda Virtual para ofertar a tráves de comercio electronico las publicaciones y/o investigaciones geográficas priorizadas por la Entidad. |  |  |  |  | % | P | MAR: 25%; JUN: 25%; SEP: 25%; DIC: 25% | 100% | 10% | 10% | Se avanzó en la formulación del procedimiento y desarrollo de Tienda Virtual durante el Trimestre, se tiene previsto que este en funcionamiento durante el segundo Trimestre.
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 2.5%
| 6 | Diseño e impresión de 2 nuevas publicaciones impresas (Anaglifos de Colombia y Mapa de Rutas) y 1 publicación digital (Suelo para Niños), asi como la restauración de 50 obras de la biblioteca de la Entidad. |  |  |  |  | % | P | JUN: 33.4%; SEP: 33.2%; DIC: 33.4% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 1.5% | 5.2% | 9.7% | 5.2% | 4.2% | 22.54% | 6.7% | 6.7% | 12.52% | 5.7% | 2.7% | 17.34% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 1.8% | 5.5% | 13.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 20.4% |  | 20.4%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO | Pesos | 8903115208 | Venta de bienes y servicios Geográficos | EFICACIA | P |  | 534186912.48 | 534186912.48 | 623218064.56 | 712249216.64 | 712249216.64 | 712249216.64 | 890311520.8 | 979342672.88 | 1068373824.96 | 801280368.72 | 712249216.64 | 623218064.56 | 8903115208 | 30% | 30% | Durante el primer trimestre de 2018, se ha tenido un cumplimiento de la meta de ventas en un 96%, esto quiere decir que del 100% de la meta del periodo la Entidad ha cumplido satisfactoriamente con los ingresos a la fecha.
[7 empty] | E |  | ENE: 367411043; FEB: 677631403; MAR: 578230526 | 1623272972 |  | 5.47%
Ingresos por venta de bienes y servicios Geográficos de la Entidad | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar el seguimiento a los indicadores de cumplimiento de los ingresos mensuales por venta de bienes y servicios de la Entidad en cada una de as Direcciones Teritoriales a nivel Nacional. (Sede Central: $2.931.638.729 y Direcciones Territoriales: $5.971.476.479). |  |  |  |  | % | P | 6% | 6% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 11% | 12% | 9% | 8% | 7% | 100% | 50% | 50% | Las Direcciones Territoriales que presentan los indicies más altos de cumplimiento son: Guajira, Norte de Santander, Boyacá, Cauca y Nariño, sin embargo más del 90 de las DT están por encima del 90% de cumplimiento y presentando una buena tendencia en su comportamiento de ventas por bienes y servicios geográficos.
[8 empty] | E | ENE: 4.13%; FEB: 7.61%; MAR: 6.49% | 18.23% |  | 9.115%
| 2 | Realizar monitoreo trimestral al Balance Score Card definido por la oficina de Difusión y Mercadeo para medir el avance de cumplimiento en cada una de las lineas de producción de la Entidad, (Información Catastral, Certificados catastatrales, Docencia, Avaluos, Analisis de Suelos, Cartografia Didital, Información Geodesica y Publicaciones) generando las respectivas acciones de mejora según corresponda. |  |  |  |  | % | P | 6% | 6% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 11% | 12% | 9% | 8% | 7% | 100% | 50% | 50% | El seguimiento por líneas de producción muestra un cumplimiento del 18,74% con respecto al 19% del Trimestre acumulado. Por su parte las líneas de producción que presentan un mayor índice de crecimiento son información geodésica con el 36,73% de cumplimiento, Aprov y Otros con el 24,22%,, Trabajos fotográficos con el 22,34%, Copias Heliográficas con el 22,30%, Certificados Catastrales con el 20,9% e Información Catastral con el 18,37%.
[8 empty] | E | ENE: 4.13%; FEB: 7.61%; MAR: 6.49% | 18.23% |  | 9.115%
| 3 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 6% | 6% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 11% | 12% | 9% | 8% | 7% | 100% | 100% | 100% | La información del mes de marzo corresponde a la informacion del istema de facturación; por lo anteriorse debe validar la información con el GIT Financiera cuando se cuente con el reporte oficial.
[8 empty] | E | 4.13% | 7.61% | 6.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.23% |  | 18.23%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance Proyecto piloto de CRM | EFICACIA | P |  | MAR: 30.04%; JUN: 29.92%; SEP: 30.04%; DIC: 10% | 100% | 20% | 20% | Se avanzó en la planificación del proyecto piloto de CRM asi como en trámites necesarios para contar con los permisos de manejo de usuarios a traves de la plataforma Hospost y protección de datos de información. De igual manera se avanzo con cada una de las subdirecciones en el diseño de estrategias para recuperar, fidelizar y manetener los clientes actuales de la Entidad.
[7 empty] | E |  | MAR: 30.04% | 30.04% |  | 6.008%
Proyecto piloto de CRM (Customer Relationship Managment) | ACTIVIDADES
| 1 | Implementar el seguimiento y monitoreo de la administración de la base de clientes actuales y potenciales de la Entidad. (CRM) |  |  |  |  | % | P | MAR: 33.4%; JUN: 33.2%; SEP: 33.4% | 100% | 60% | 60% | Se avanzó en la planificación del proyecto piloto de CRM asi como en trámites necesarios para contar con los permisos de manejo de usuarios a traves de la plataforma Hospost y protección de datos de información.
[8 empty] | E | MAR: 33.4% | 33.4% |  | 20.04%
| 4 | Implementar un plan de accion para recuperar, mantener y fidelizar los clientes por cada una de las Subdirecciones de la Entidad. (Agrología, Catastro, CIAF, y Geográfia y Cartografía). |  |  |  |  | % | P | MAR: 25%; JUN: 25%; SEP: 25%; DIC: 25% | 100% | 40% | 40% | Se programó con cada una de las subdirecciones en el diseño de estrategias para recuperar, fidelizar y manetener los clientes actuales de la Entidad.
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 10%
| 3 | [5 empty] | % | P | MAR: 25% | 25% |  | 0%
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | MAR: 25% | 25% |  | 0%
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | MAR: 25% | 25% |  | 0%
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | MAR: 25% | 25% |  | 0%
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | MAR: 25% | 25% |  | 0%
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 29.92% | 0% | 0% | 30.04% | 0% | 0% | 10% | 94.96% | 100% | 94.96%
[8 empty] | E | 0% | 0% | 30.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.04% |  | 30.04%
Note on C8: Andrea del Pilar Moreno Hernandez: TODAS LAS ACTIVIDADES DEBEN ESTAR PONDERADAS AL 100% EN EL AÑO.
Note on C68: Andrea del Pilar Moreno Hernandez: TODAS LAS ACTIVIDADES DEBEN ESTAR PONDERADAS AL 100%

## C Interno (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 22.97% | [6 empty] | 2018-01-20
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina de Control Interno | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance cumplimiento del plan auditorías | Eficacia | P |  | 2.9% | 10.34% | 10.34% | 10.34% | 7.45% | 5.796% | 12.98% | 22.61% | 9.496% | 3.25% | 3.25% | 1.251% | 100% | 97.5% | 97.5% | De un 23,58% programado, se cumplio con un 22,92% que equivale a un cumplimiento del 97,2 en el trimestre. Los seguimientos que no se alancanzaron a realizar se reprograman para abril y mayo, no se pudo cumplir ya que no se tenia la información disponible al 30 de marzo
[7 empty] | E |  | ENE: 2.9%; FEB: 5.638%; MAR: 14.38% | 22.92% |  | 22.35%
Informes de auditorias | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar auditorias integrales priorizadas |  |  |  |  | % | P |  | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.1% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% |  |  |  | 100% | 50% | 50% | se realizaron las auditorias integrales de Territorial Bolivar, GIT Gestion Documental, GIT Control Disciplinario y Almacen
[8 empty] | E | FEB: 9.09%; MAR: 27.27% | 36.36% |  | 18.18%
| 2 | Realizar auditorias de seguimiento priorizadas |  |  |  |  | % | P | JUL: 20%; AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Auditoría Interna de Calidad a los procesos que hacen parte del SGI de la entidad en las Direcciones Territoriales, Sede Central y Seguimiento a ISO/IEC 17025 |  |  |  |  | % | P | JUL: 25.93%; AGO: 74.07% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Otros informes (Ejecutivo Anual, Control Interno Contable, Seguimientos PMCGR, PAA, PES, Plan de fortalecimiento, Acuerdos de Gestión, ACPM), entre otros. |  |  |  |  | % | P | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 100% | 15% | 15% | Se realizaron los informes: Ejecutivo Anual, Control Interno Contable, PQRDS, Gestión por Dependencias, autocomisiones, Pormenorizado del Sistema de Control Interno, Mapa de Riesgos de Gestión, Ekogui, Austeridad, Metas de Gobierno, ACPMS, Ejecución Presupuestal y Derechos de Autor
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 7.29%; MAR: 5% | 20.62% |  | 3.093%
| 5 | Realizar Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | % | P | ENE: 33%; MAY: 33%; SEP: 34% | 100% | 5% | 5% | Se realizó seguimiento del Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano a 31-12-2017
[8 empty] | E | ENE: 33% | 33% |  | 1.65%
[7 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
[7 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 2.9% | 10.34% | 10.34% | 10.34% | 7.45% | 5.796% | 12.98% | 22.61% | 9.496% | 3.25% | 3.25% | 1.251% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 2.9% | 5.638% | 14.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.92% |  | 22.92%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina de Control Interno | Porcentaje | 100% | Cumplimiento actividades de fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación | Eficacia | P |  | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 2.5% | 2.5% | De un 25% programado, se ejecutó un 25% que corresponde a un cumplimiento del 100% en el primer trimestre
[7 empty] | E |  | MAR: 25% | 25% |  | 0.625%
Fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar actividades para el fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación. |  |  |  |  | % | P | MAR: 25%; JUN: 25%; SEP: 25%; DIC: 25% | 100% | 100% | 100% | Se realizó charla en reunión de cierre de la auditoria integral de Bolivar enfocado a riesgos, autocontrol y autoevaluación
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 25%
| 2 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 25%

## Informatica (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | GESTIÓN INFORMÁTICA | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 0% | [6 empty] | 2018-01-20
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance Estrategia y Gobierno de TI | Eficacia | P |  | JUN: 60%; SEP: 30%; E DIC: 10% | 100% | 10% | 10%
[7 empty] | E | [13 empty] | 0% |  | 0%
Estrategia y gobierno de TI adoptada | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar una autoevaluación del proceso de gestión informática. |  |  |  |  | % | P | JUN: 70%; AGO: 30% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | Actualizar PETIC |  |  |  |  | % | P | JUN: 70%; AGO: 30% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Elaborar el catálogo de servicios |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; SEP: 30%; E DIC: 10% | 100% | 15% | 15%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Establecer los acuerdos de nivel de servicios |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; SEP: 30%; E DIC: 10% | 100% | 15% | 15%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Definir e implementar los sub procesos: Gestión de incidentes, gestión de cambios, gestión de solicitudes y requerimientos. |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; SEP: 30%; E DIC: 10% | 100% | 25% | 25%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | Definir e implementar la arquitectura de software. |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; SEP: 30%; E DIC: 10% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | Oficializar la gestión de proyectos de TI. |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; SEP: 30%; NOV: 10% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 0% | 7.5% | 22.5% | 0% | 1% | 6.5% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE to E DIC
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Porcentaje | 100 | Porcentaje avance actividades de mantenimiento y actualización de IT | Eficacia | P |  | JUN: 50%; SEP: 40%; DIC: 10% | 100% | 20% | 20%
[7 empty] | E | [13 empty] | 0% |  | 0%
Plataformas de TI implementadas y soportadas | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar el mantenimiento de UPS a nivel nacional. |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; SEP: 40%; NOV: 10% | 100% | 15% | 15%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | Realizar el mantenimiento del Centro de Datos. |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; SEP: 40%; NOV: 10% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Acompañar las adecuaciones de las sedes de: Magdalena, Cesar, Meta. |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; SEP: 40%; NOV: 10% | 100% | 15% | 15%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos a nivel a nacional |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; SEP: 40%; NOV: 10% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Adquirir el licenciamiento: Oracle, Google, Antivirus, virtualización. |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; SEP: 40%; NOV: 10% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | Re estructurar mesa de servicio |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; SEP: 30%; NOV: 10% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | Atender incidentes y requerimientos |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 100% | 10% | 10% | Durante el primer trimestre del año se atendieron 4618 incidentes y 856 requerimientos a nivel nacional | bar: ENE to DIC
[8 empty] | E | [12 empty] | 23% |  | 0% | bar: ENE to MAR
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0.5% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 46.9% | 0.9% | 0.9% | 35.9% | 0.9% | 9.9% | 0.5% | 100% | 20% | 20%
[8 empty] | E | 0.5% | 0.9% | 0.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.3% |  | 0.46%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance Sistemas de información, aplicaciones y portales implementados y soportados | Eficacia | P |  | JUN: 50%; SEP: 40%; DIC: 10% | 100% | 20% | 20%
[7 empty] | E | [13 empty] | 0% |  | 0%
Sistemas de información, portales y aplicaciones implementados y soportados | ACTIVIDADES
| 1 | Desarrollar el aplicativo para la Información de Clases Agrologicas. |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; JUL: 20%; AGO: 10%; SEP: 10% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | Desarrollar el aplicativo evaluación del desempeño. |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; JUL: 20%; AGO: 10%; SEP: 10% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Migrar SIGA al nuevo motor de procesos JBPM. |  |  |  |  | % | P | JUN: 30%; SEP: 40%; DIC: 30% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Publicacar el aplicativo restitución de tierras. |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; JUL: 20%; AGO: 10%; SEP: 10% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Realizar mejoras al aplicativo de Ficha Prediales. |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; JUL: 20%; AGO: 10%; SEP: 10% | 100% | 5% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | Realizar mejoras al aplicativo de Trabaje con Nosotros. |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; JUL: 20%; AGO: 10%; SEP: 10% | 100% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0%
| 7 | Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 100% | 5% |  | Se realizaron ajustes y mantenimiento al sistema de Información para seguimiento a la Intervención del IGAC en el Proceso de Restitución de Tierras y Post fallo.
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20%
| 8 | Realizar mejoras a trámites y servicios. |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 100% | 5% |  | Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Mejoras al Servicio Web Geográfico - Nodo de Tierras 2. Mejoras a la consulta Histórica Catastral 3. Migración de datos históricos - Catastro
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20%
| 9 | Mantener y actualizar el portal de datos abiertos institucional. |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 100% | 5% |  | Se realizaron las siguientes actividades durante el trimestre: 1. Actualizar la base de datos geográfica de catastro en la página de datos abiertos del instituto, se actualizó la información en formatos filegeodatabase y postgis con corte a diciembre de 2017 y enero de 2018. 2. Realizar mesas de trabajo con las áreas para revisión de casos de uso y requerimientos de la consulta geografica. | bar: ENE to DIC
[8 empty] | E | [12 empty] | 23% | bar: ENE to MAR
| 10 | Publicar nuevos conjuntos de datos abiertos (Según disponibilidad de las subdirecciones). |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 100% | 10% |  | Se actualizó la base de datos geográfica de catastro en la página de datos abiertos del instituto, se actualizó la información en formatos filegeodatabase y postgis con corte a diciembre de 2017 y enero de 2018. | bar: ENE to DIC
[8 empty] | E | [12 empty] | 23% | bar: ENE to MAR
| 11 | Definir la arquitectura de referencia para aplicaciones SIG Web IGAC. |  |  |  |  | % | P | JUN: 70%; AGO: 30% | 100% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0%
| 12 | Migrar aplicaciones del geoportal. |  |  |  |  | % | P | JUN: 70%; AGO: 30% | 100% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0%
| 13 | Crear visores geográfico de baja complejidad para apoyar temas específicos de socialización del instituto (ejm. cubrimiento imágenes planet adquiridas por el IGAC ). |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 100% | 5% | 5% | Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Creacion de dos visores para consultar la información de cubrimiento de las imágenes planetscope adquiridas por el instituto. 2. Prueba de concepto Publicación de Mosaicos Planetscope utilizando Tile Caches en Arcgis Online. 3. Crear aplicación que permita la Descarga Masiva de Muestras Gráficas PlanetScope. 4. Diseño y configuración de entorno colaborativo para publicación de información. sobre el cubrimiento de Imágenes PlanetScope a través de Arcgis Online. 5. Prueba de concepto publicación de WMTS a través de Arcgis Online destinado para validar la prueba del WMTS que proporcionará Planetscope | bar: ENE to DIC
[8 empty] | E | [12 empty] | 23% |  | 1.15% | bar: ENE to MAR
| 14 | Desarrollo del aplicativo de contratos de ingreso |  |  |  |  | % | P | JUN: 60%; JUL: 20%; AGO: 10%; SEP: 10% | 100% | 5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0%
| 15 | Generar versión actualizada del mapa de ortofotos del geoportal utilizando las fotografías institucionales, información de imágenes planet y landsat |  |  |  |  | % | P | JUN: 70%; AGO: 30% | 100% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0%
| 16 | Desarrollo y mantenimiento del sistema nacional catastral |  |  |  |  | % | P | [12 empty] | 100% | 10% | 10% | Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Atender 1524 incidencias y requerimientos. 2. Desarrollo del modulo de actualización express. 3. Despliegue de la funcionalidad de reportes 4. Del 14 al 23 de febrero de 2018. Se brindó capacitación a los profesionales de gestión del Nivel Central que ejecutan actividades de apoyo a los Directores Territoriales. 5. Del 14 al 16 de Marzo de 2018, se realizó inducción del SNC a los Directores Territoriales, se cubrieron generalidades del SNC, trámite de Mutación de primera en el sistema, Taller, Reportes, estadísticas e incidencias. 6. El 21 de marzo, se adelantó capacitación de generalidades del SNC al GIT de Tierras de la Subd. Catastro | bar: ENE to DIC
[8 empty] | E | [12 empty] | 23% |  | 2.3% | bar: ENE to MAR
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0.75% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 14.85% | 5.35% | 3.35% | 5.35% | 1.35% | 1.35% | 2.25% | 40% | 100% | 40%
[8 empty] | E | 0.75% | 1.35% | 1.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.45% |  | 3.45%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Procesos | 15 | N° de procesos con activos identificados | Eficacia | P |  | ABR: 5; AGO: 5; DIC: 5 | 15 | 20% | 20%
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
Inventario de activos por proceso | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar el levantamiento de activos de información de los procesos de la entidad a nivel central y en las 22 direcciones territoriales. |  |  |  |  | % | P | ABR: 33%; AGO: 34%; DIC: 33% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE to DIC
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Procesos | 15 | Procesos con riesgos identificados y evaluados | Eficacia | P |  | ABR: 5; AGO: 5; DIC: 5 | 15 | 20% | 20%
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
Riesgos de seguridad de la información identificados, evaluados y tratados por procesos | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar la evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información para los procesos del IGAC. |  |  |  |  | % | P | ABR: 33%; AGO: 34%; DIC: 33% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE to DIC
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Jornadas | 20 | Jornadas de socializacion y divulgación en seguridad de la información realizadas | Eficacia | P |  | JUN: 10; DIC: 10 | 20 | 10% | 10%
[7 empty] | E | [13 empty] | 0 |  | 0%
Jornadas de socialización y divulgación en seguridad de la información | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar socialización y divulgación en seguridad de la información en sede central y las 22 direcciones territoriales. |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; DIC: 50% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0% | bar: ENE to DIC
100%

## Comunica (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | COMUNICACIONES | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | DD-MM-AAAA
[20 empty] | E | 25.18% | [6 empty] | 2018-02-28
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | OFICINA DE COMUNICACIONES | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance Implementación Estrategía de comunicación | EFICACIA | P |  | 3.887% | 8.415% | 6.744% | 9.321% | 7.904% | 8.302% | 8.172% | 11.31% | 10.22% | 10.44% | 8.07% | 7.214% | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre se realizó la implementación de las actividades establecidas en el Plan de Comunicaciones tanto en lo interno como en lo externo, se diseñó la estrategia de comunicaciones 2018, se realizó de manera oportuna la divulgación de contenidos temáticos estretégicos generados por el Instituto como es todo lo relacionado con actualización catastral, avalúos y Belén de Bajirá, se mantuvieron actualizadas las diferentes herramientas de comunicación a través de las cuales los ciudadanos, usuarios internos y externos consultan información de interés. El avance representa un 25.18% del 19.05% programado para el primer trimestre.
[7 empty] | E |  | ENE: 4.303%; FEB: 12.37%; MAR: 8.505% | 25.18% |  | 25.18%
Plan de Comunicaciones del IGAC 2018 implementado | ACTIVIDADES
| 1 | Divulgar información a los servidores del IGAC, a través de las herramientas de comunicación interna del Instituto |  |  |  |  | % | P | 4.58% | 8.25% | 6.69% | 9.81% | 7.46% | 8.56% | 8.25% | 10.64% | 11.09% | 9.32% | 8.34% | 7.01% | 100% | 40% | 40% | La actividad con corte a primer trimestre, presena un avance del 24.44% con respecto al 19.02% programado, avance y ejecucion que corresponde a la conceptualización, publicación y socialización de 639 contenidos temáticos, (piezas divulgativas, videos institucionales, boletines virtuales, entre otros) que fueron divulgados a través de las diferentes herramientas de comunicación interna, con el propóstio de mantener informados a los servidores del IGAC en Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas, sobre temas estrátegicos y de interés institucional.
[8 empty] | E | ENE: 5.53%; FEB: 12.13%; MAR: 6.78% | 24.44% |  | 9.776%
| 2 | Publicar contenidos temáticos e información sobre la gestión y actividades del IGAC, a través de las Redes Sociales y página web. |  |  |  |  | % | P | 1.8% | 6.05% | 7.85% | 8.73% | 8.14% | 8.74% | 7.84% | 12.7% | 10.12% | 13.35% | 8.73% | 5.95% | 100% | 30% | 30% | La actividad con corte a primer trimestre, presena un avance del 20.59% con respecto al 15.70% programado. A través de las redes sociales durante el primer trimestre se realizó la publicación de 812 mensajes con contenidos estratégicos de alto impacto, que permitieron generar 45.061 interacciones de los usuarios frente a los contenidos publicados por el IGAC, sumando 2.567 nuevos seguidores en facebook y twitter respectivamente. Los temas de mayor interés corresponden a actualiación catastral, Belen de Bajirá. Así mismo a través de la página se publicaron 110 contenidos, 211.223 nuevos usuarios, que generaron 1.414.684 visitas a la página web institucional.
[8 empty] | E | ENE: 1.92%; FEB: 11.77%; MAR: 6.9% | 20.59% |  | 6.177%
| 3 | Publicar y socializar comunicados de prensa con contenidos estratégicos sobre el IGAC, que permitan generar registros informativos en medios de comunicación |  |  |  |  | % | P | 5.05% | 11% | 5.71% | 9.26% | 8.26% | 7.52% | 8.4% | 10.8% | 9.17% | 9.03% | 7.05% | 8.75% | 100% | 30% | 30% | La actividad con corte a primer trimestre, presena un avance del 30.75% con respecto al 21.76 % progrado. Se realizó la investigación, redacción y publicación de 66 comunicados de prensa a través de la página web institucional, redes sociales, que permitieron generar gratuitamente 770 registros informativos en diferentes medios de comunicación, los contenidos más publicados en medios, corresponden a actualización catastral en diferentes territorios del país.
[8 empty] | E | ENE: 5.05%; FEB: 13.29%; MAR: 12.41% | 30.75% |  | 9.225%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [19 empty] | 0% |  | 0%
[21 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 3.887% | 8.415% | 6.744% | 9.321% | 7.904% | 8.302% | 8.172% | 11.31% | 10.22% | 10.44% | 8.07% | 7.214% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 4.303% | 12.37% | 8.505% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.18% |  | 25.18%

## Juridica (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | GESTION JURIDICA | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 23% | [6 empty] | 2018-01-20
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Gestión Juridica | Porcentaje | 100% | Cumplimiento terminos legales defensa judicial | Eficacia | P |  | MAR: 25%; JUN: 25%; SEP: 25%; E DIC: 25% | 100% | 40% | 40% | Se presentaron todas las demandas en tiempo, se presentaron los recursos dentro de la aoportunidad procesal,
[7 empty] | E |  | MAR: 25% | 25% |  | 10%
|  |  | Porcentaje | 100% | Cumplimiento del servicio de defensa jurídica del IGAC | Eficacia | P |  | MAR: 25%; JUN: 25%; SEP: 25%; E DIC: 25% | 100% | 40% | 40% | PARA EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO SE SOMETIERON A ESTUDIO DEL COMITE DE CONCILIACIÓN: 1 ACCIÓN DE REPETICIÓN, 12 CONCILIACIONES PREJUDICIALES, 5 LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN, 6 ANALISIS DE SI SE CONCILIA O NO EN LA AUDIENCIA IICIAL DEL ART. 180, 3 ANALISIS DE SI SE CONCILIA O NO EN LA AUDIENCIA DEL ART. 192 DEL CPACA, EN DICHOS CASOS LOS APODERADOS ASISTIERON A LAS AUDIENCIAS CORRESPONDIENTES Y EJERCIERON LA DEFENSA DEL IGAC
[7 empty] | E |  | MAR: 25% | 25% |  | 10%
Servicio de defensa jurídica del IGAC | ACTIVIDADES
| 1 | Actualizar la política de daño antijurídico |  |  |  |  | % | P | MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20%; AGO: 20%; SEP: 20% | 100% | 40% | 40%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | Socializar la política de daño antijurídico mediante TIPS bimestrales |  |  |  |  | % | P | OCT: 50%; E DIC: 50% | 100% | 30% | 30%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Atender todos procesos de defensa juridica del IGAC |  |  |  |  | % | P | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.35% | 8.35% | 100% | 30% | 30% | PARA EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO HABIAN 344 PROCESOS JURÍDICOS EN TOTAL, EN EL TRIMESTRE INGRESARON 12 CONCILIACIONES PREJUDICIALES Y 5 PROCESOS CONTENCIOSOS
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33% | 24.99% |  | 7.497%
[7 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 2.499% | 2.499% | 2.499% | 2.499% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 17.5% | 2.505% | 17.5% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 2.499% | 2.499% | 2.499% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.497% |  | 7.497%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Gestión Juridica | Porcentaje | 100% | Cumplimiento servicio de apoyo jurídico a las áreas técnicas del Instituto | Eficacia | P |  | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 25% | 4.998% | 4.998% | 25% | 4.998% | 5.01% | 5.01% | 100% | 20% | 20% | PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO SE ATENDIERON: 14 CONSUSLTAS JURIDICAS DE CARACTER GENERAL, 15 CONSULTAS EN TEMAS CATASTRALES. ADICIONALMENTE SE TRAMITARON 25 CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LAS DIFERENTES AREAS. SE TRAMITO TAMBIEN 1 SUSPENSIÓN, 1 MODIFICACIÓN Y 1 ADICIÓN
[7 empty] | E | [13 empty] | 15% |  | 3% | bar: ENE to MAR
Servicio de apoyo jurídico a las áreas técnicas del Instituto | ACTIVIDADES
| 1 | Atender todas las solicitudes de tipo juridico en tiempo |  |  |  |  | % | P | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.35% | 8.35% | 100% | 60% | 60% | las 29 consultas juridicas y /o catastrales fueron atendidas en oportunidad
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33% | 24.99% |  | 14.99%
| 2 | Actualizar el manual de seguimiento y control judicial |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; SEP: 50% | 100% | 30% | 30%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Actualizar el formato de control estado procesos judiciales |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; SEP: 50% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
[7 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 25% | 4.998% | 4.998% | 25% | 4.998% | 5.01% | 5.01% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.99% |  | 14.99%
Actualizar la política de daño antijurídico

## OAP (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 29.26% | [6 empty] | 2018-02-26
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina Asesora de Planeación OAP | Porcentaje | 100% | Porcentaje de seguimiento y evaluación a los procesos institucionales | Eficacia | P |  | 2.083% | 2.083% | 5.082% | 21.83% | 8.083% | 7.082% | 15.83% | 2.083% | 2.083% | 15.83% | 2.083% | 15.83% | 100% | 80% | 80% | Con corte al 1 trimestre el producto de seguimiento y evaluación de la OAP reporta un avance acumulado del 31,08% de una meta programada del 31,08% en donde se destacan la asesorias permanentes en temas presupuestales y de proyectos a las dependencias de la sede central y territoriales, la consolidación y cargue del informe al 1 trimestre del PAA, el cumplimiento de los reportes mensuales de los informes de ejecución presupuestal del Instituto, la consolidación del informe de los acuerdos de gestió de los gerentes públicos de la sede central y territoriales, el cargue en el SIIF Hacienda del presupuesto de funcionamiento e inversión 2019 y el ajuste de los proyectos de inversión 2019-2022 por dependencia ante el DNP así mismo se avanzó en el levantamiento de requrimientos en el SOFIGAC como tambien en el seguimiento a los indicadores de ventas y obligacones presupuestales en las territoriales y tambien se presto asesoria en el tema de indicadores a las dependencias del nivel central y territoriales.
[7 empty] | E |  | ENE: 2.08%; FEB: 2.08%; MAR: 5.08%; ABR: 21.84% | 31.08% |  | 24.86%
Seguimiento y evaluación a los procesos institucionales en el cumplimiento de la programación y la gestión de la planeación de la entidad. | ACTIVIDADES
| 1 | Acompañamiento y Asesoría a las Direcciones territoriales y Sede Central por diferentes medios |  |  |  |  | % | P | ABR: 25%; JUL: 25%; OCT: 25%; E DIC: 25% | 100% | 10% | 10% | En el periodo se presto asesoria en temas de presupuesto y de proyectos a las dependencias de sede central (proyectos de inversión 2019-2022 y BPIN)) y a las territoriales (indicadores y acuerdos de gestión).
[8 empty] | E | MAR: 0%; ABR: 25% | 25% |  | 2.5%
| 2 | Consolidación y cargue de los Informes trimestrales de la gestión institucional. |  |  |  |  | % | P | ABR: 25%; JUL: 25%; OCT: 25%; E DIC: 25% | 100% | 15% | 15% | Se avavzó en la solicitud de informes de ejecución del PAA en sede central y territoriales, se consolido el informe al 1 trimestre del PAA y se colgo en la página web el informe para el periódo.
[8 empty] | E | MAR: 0%; ABR: 25% | 25% |  | 3.75%
| 3 | Consolidación y cargue de los Informes mensuales de la ejecución presupuestal 2018 |  |  |  |  | % | P | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.34% | 100% | 15% | 15% | Durante lo corrido del año se ha cargado mensualmente en la página web por la OAP el informe de ejecución presupuestal del IGAC tanto de recursos del presupuesto de inversión como de los recursos por funcionamiento de cara al conocimiento de la ciudadania.
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33%; ABR: 8.34% | 33.33% |  | 5%
| 4 | Consolidación y publicación de los Informes Trimestrales de Acuerdos de Gestión para gerentes públicos |  |  |  |  | % | P | ABR: 25%; JUL: 25%; OCT: 25%; E DIC: 25% | 100% | 15% | 15% | Se desarrollo en el trimestre la solicitud de los informes de los acuerdos de gestión a los gerentes públicos tanto de la sede central como de las territoriales, se consolido su avance y se reporto el informe con los resultados para el periodo.
[8 empty] | E | MAR: 0%; ABR: 25% | 25% |  | 3.75%
| 5 | Programación y gestión del Anteproyecto de presupuesto 2019 (funcionamiento e Inversión) |  |  |  |  | % | P | MAR: 15%; ABR: 30%; MAY: 30%; JUN: 25% | 100% | 20% | 20% | Se cumplio con lo programado en cuanto que se cargo en el SIFF de Hacienda el presuesto de funcionamiento en el marco del proyecto de presupuesto 2019 y se logro el ajuste a los proyectos de inversión de las dependencias para el periodo 2019-2022.
[8 empty] | E | MAR: 15%; ABR: 30% | 45% |  | 9%
| 6 | Consolidación Informes de ejecución del Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2018 |  |  |  |  | % | P | ABR: 25%; JUL: 25%; OCT: 25%; E DIC: 25% | 100% | 15% | 15% | En el trimestre se realizó con el DANE el ajuste del plan sectorial al nuevo MIPG, se avanzó en la solicitud y consolidación de los informes de ejecución al 1 trimestre con cada una de las dependencias de la sede central y se presento a la OAP del DANE el informe para la consolidación del sector.
[8 empty] | E | MAR: 0%; ABR: 25% | 25% |  | 3.75%
| 7 | Seguimiento y apoyo a los modulos de planes y proyectos e indicadores en el aplicativo SOFIGAC para sede central y Direcciones Territoriales. |  |  |  |  | % | P | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.34% | 100% | 10% | 10% | Se realizo el levantamiento de requerimiento en el ajuste de los modulos de indicadores y planes y proyectos para adaptarlos al nuevo modelo de planeacion y gestion y se entregaron los ajustes necesarios a la firma ITS para continuar con el proceso de cargue de porductos, actividades e indicadores. Durante lo corrido del año se crearon y hace seguimiento a los indicadores de Ventas de bienes y servicios y Obligaciones presupuestales en Direcciones Territoriales asi como tambien se alinearon con las depencias de la sede central los indicadores por proceso para el SOFIGAC. Desde el mes de enero se crearon y se le esta haciendo seguimiento a los indicadores de Ventas de bienes y servicios y Obligaciones presupuestales en Direcciones Territoriales
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33%; ABR: 8.34% | 33.33% |  | 3.333%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 2.083% | 2.083% | 5.082% | 21.83% | 8.083% | 7.082% | 15.83% | 2.083% | 2.083% | 15.83% | 2.083% | 15.83% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 2.083% | 2.083% | 5.082% | 21.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.08% |  | 31.08%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance de iniciativas identificadas por el IGAC que se enmarcan en los ODS de la Hoja de ruta de la Cooperación Internacional | Eficacia | P |  | 0% | 11% | 11% | 0% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 100% | 20% | 20% | Durante el presente periodo se identificaron dos iniciativas de acuerdo a los ODS priorizados, de la siguiente manera: -Convenio 043 de 2006 del IGAC suscrito con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala: 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 12. Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles. 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres, manejo sostenible de bosques, combatir la desertificación, detener y reversar la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación global para el desarrollo sostenible. -Convenio 4208 de 2011 del IGAC con la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre:Convenio del IGAC con la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre: 13. Tomar acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación global para el desarrollo sostenible.
[7 empty] | E |  | ENE: 0%; FEB: 11%; MAR: 11% | 22% |  | 4.4%
Iniciativas identificadas por el IGAC que se enmarcan en los ODS de la Hoja de ruta de la Cooperación Internacional del IGAC | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar seguimiento a los proyectos, convenios, compromisos y afiliaciones de carácter internacional de la entidad. |  |  |  |  | % | P | MAR: 25%; JUN: 25%; SEP: 25%; DIC: 25% | 100% | 15% | 15% | En este periodo, se realizaron las reuniones trimestrales de seguimiento, con los enlaces de cooperación de las areas misionales, y se actualizó la matriz de iniciativas de cooperación internacional del instituto.
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 3.75%
| 2 | Apoyar la formulación, gestionar y consolidar por lo menos una iniciativa de cooperación internacional, de manera exitosa. |  |  |  |  | % | P | ABR: 20%; JUN: 45%; NOV: 35% | 100% | 20% | 20% | Para este periodo, no se programo avance en esta actividad.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Realizar labores de coordinación con entidades del orden nacional vinculadas a la CI, para fortalecer la gestión internacional del Instituto. |  |  |  |  | % | P | 2% | 5% | 15% | 15% | 13% | 8% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 6.3% | 100% | 15% | 15% | Se han realizado las labores de coordinación pertinentes con la Agencia Presidencial de Cooperación Interacional (APC), para definir el trabajo en el presente año, generar propuestas de cooperación con el sector privado, documentar buenas practicas del instituto y participar u desarrollar actividades en Comisiones Mixtas de Cooperación Internacional entre los gobienros de la región. Igualmente, se esta coordinando con Cancillería, la participación y presentación de nuevas iniciativas en la Mesa de Ciencia, Tecnologia e Innovación con Estados Unidos
[8 empty] | E | ENE: 2%; FEB: 5%; MAR: 15% | 22% |  | 3.3%
| 4 | Actualizar y socializar la hoja de ruta de cooperación internacional del instituto para el periodo 2018-2019. |  |  |  |  | % | P | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% | 10% | 10% | Se actualizó y socializó la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional del Instituto para el año 2018.
[8 empty] | E | FEB: 50%; MAR: 50% | 100% |  | 10%
| 5 | Mantener el monitoreo de Oferta y Demanda de la Cooperación Internacional para el IGAC. |  |  |  |  | % | P |  |  | 10% | 15% | 13% | 15% | 12.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 6.3% | 100% | 10% | 10% | Durante el presente periodo se dio inicio a las labores de monitoreo de oferta y demanda de cooperación internacional, de acuerdo a las lineas tematicas priorizadas por las areas, y contempladas en la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional del Instituto.
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 1%
| 6 | Adelantar la gestión de los compromisos de Cooperación Internacional. |  |  |  |  | % | P | 2% | 5% | 15% | 15% | 13% | 8% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 6.3% | 100% | 20% | 20% | En este periodo, se ha dado gestion a compromisos de cooperación internacional, como lo ha sido la presentación de dos candidatos a becas de cursos de las agencias de cooperación surcoreana (KOIKA) y japonesa (JICA).
[8 empty] | E | ENE: 2%; FEB: 5%; MAR: 15% | 22% |  | 4.4%
| 7 | Gestionar la actualización y funcionalidad de la información de Cooperación Internacional publicada en la Página Web. |  |  |  |  | % | P | MAR: 33.33%; JUN: 33.34%; SEP: 33.33% | 100% | 10% | 10% | Durante el presente periodo se realizo el cargue de la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional del Instituto, debidamente actualizada, en la pagina web.
[8 empty] | E | MAR: 33% | 33% |  | 3.3%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0.7% | 6.75% | 18.33% | 10.75% | 5.85% | 20.38% | 3.713% | 3.213% | 10.3% | 3.213% | 10.21% | 6.585% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0.7% | 6.75% | 18.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.75% |  | 25.75%

## Mejora Cont (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | MEJORA CONTINUA | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 17.9% | [6 empty] | 2018-02-26
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Oficina Asesora de Planeación OAP | Porcentaje | 100% | Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con la norma ISO 9001- 2015 | Eficacia | P |  | 8% | 2.7% | 7.2% | 8.1% | 6.3% | 7.2% | 8.1% | 7.2% | 11% | 17.9% | 13.4% | 2.9% | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre se realizaron sensibilizaciones en los temas de riesgos y del SGI, se actualizaron diferentes documentos, se actualizaron los mapas de riesgos de gestión y corrupción por procesos, se orientó a los procesos y DT en la formulación de acciones de mejoramiento, se realizaron mesas de trabajo de seguimiento al SGSST, SGD y se acompañaron reuniones de identificación de riesgos del sistema de gestión de Seguridad de la información.
[7 empty] | E |  | ENE: 8%; FEB: 2.7%; MAR: 7.2% | 17.9% |  | 17.9%
Sistema de Gestión de Calidad implementado y mejorado cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar por lo menos una sensibilización del SGI por proceso en la sede central, socializaciones y divulgación sobre el SGI |  |  |  |  | % | P |  |  | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 18% | 18%
[8 empty] | E | MAR: 15% | 15% |  | 2.7%
| 2 | Actualizar mínimo el 10% de la documentación del SGI (Caracterizaciones, Manuales de procedimientos, instructivos, metodologías, programas, guías, formatos) |  |  |  |  | % | P |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% |  | 100% | 18% | 18%
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 1.8%
| 3 | Asesorar la actualización de los mapas de riesgos de corrupción y gestión por procesos y publicarlos de acuerdo con la normatividad vigente |  |  |  |  | % | P | ENE: 100% | 100% | 8% | 8%
[8 empty] | E | ENE: 100% | 100% |  | 8%
| 4 | Orientar a los procesos de la sede central y Direcciones Territoriales en la formulación y seguimiento de acciones de mejoramiento |  |  |  |  | % | P |  |  | 5% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 15% | 20% | 5% | 5% | 100% | 18% | 18%
[8 empty] | E | [12 empty] | 5% |  | 0.9% | bar: MAR
| 5 | Coordinar la Revisión del SGI por la alta dirección |  |  |  |  | % | P | SEP: 20%; OCT: 40%; NOV: 40% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | Acompañar la auditoria externa del ente certificador |  |  |  |  | % | P | OCT: 40%; NOV: 40%; E DIC: 20% | 100% | 10% | 10%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | Orientar la articulación de los sistemas que conforman el SGI, a través de mesas de trabajo, según requerimientos |  |  |  |  | % | P |  | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 100% | 18% | 18%
[8 empty] | E | FEB: 15%; MAR: 10% | 25% |  | 4.5%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 8% | 2.7% | 7.2% | 8.1% | 6.3% | 7.2% | 8.1% | 7.2% | 11% | 17.9% | 13.4% | 2.9% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 8% | 2.7% | 7.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.9% |  | 17.9%

## T Humano (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | GESTIÓN HUMANA | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | DD-MM-AAAA
[20 empty] | E | 23.79% | [6 empty] | 2018-02-28
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SECRETARÍA GENERAL GIT TALENTO HUMANO | Porcentaje | 100% | Avance de implementación del Plan Estratégico del Talento Humano. | Eficacia | P |  | 1.8% | 3.75% | 8.2% | 15.5% | 11.5% | 10.5% | 9.8% | 9.15% | 7.45% | 7.4% | 10.4% | 4.55% | 100% | 70% | 70%
[7 empty] | E |  | ENE: 1.8%; FEB: 3.75%; MAR: 8.2% | 13.75% |  | 9.625%
Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano Ejecutado. | ACTIVIDADES
RUTA DE LA FELICIDAD: LA FELICIDAD NOS HACE PRODUCTIVOS
| 1 | Socializar y Mantener el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  |  | % | P | 6% | 7% | 8% | 9.5% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8.5% | 8% | 8% | 7% | 100% | 10% | 10% | Se realizaron jornadas de capacitación en el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo con participación de 1.053 servidores públicos. Sub Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo: 1Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) en Riesgo Biomecánico se realizaron pausas activas en Sede Central y las Direcciones Territoriales de Huila y Sucre, con una participación total de 421 servidores públicos. Se realizó la inspección de 103 puestos de trabajo a 70 funcionarios y 33 contratistas de prestación de servicios y se aplicó encuesta de Síntomas de Desordenes Musculo esqueléticos (SIN-DME) a igual número de servidores. Se realizaron 12 valoraciones osteomusculares a los funcionarios y se entregaron elementos ergonómicos como descansa pies, soporte lumbar y elevadores de pantalla a 83 funcionarios. Fueron reportados 24 accidentes laborales a nivel nacional, a los cuales se les realizó la respectiva investigación y notificación de acciones para la prevención-deportivos (1), propios del trabajo (21), recreativo o cultural (1) y de tránsito (1). Sistema de Vigilancia en Riesgo Psicosocial (SVE) Evaluación Psicosocial: se llevó a cabo la Etapa 1 (Evaluación Objetiva), en la que se revisó y consolidó la información del proceso de Gestión Humana. En la segunda Etapa (Evaluación Subjetiva) se aplicarán los cuestionarios de evaluación, para obtener la percepción de los servidores públicos, frente a sus condiciones del trabajo, fuera del trabajo y la sintomatología asociada al estrés. Capacitaciones en la S.C. a 242 servidores públicos en temáticas de Auto reconocimiento e Identidad Corporativa – Sesión I y II, Trabajo en equipo y Relaciones interpersonales, comunicación. Comité de Convivencia Laboral: seguimiento a la conformación y funcionamiento y a los casos que se manejan en cada Sede a nivel nacional. Se publicaron TIPS para sensibilizar en temas de Convivencia Laboral, y prevenir situaciones de Acoso Laboral y se realizó videoconferencia con participación de 55 funcionarios de 14 D.T.. Registro y seguimiento a 105 casos de Ausentismo laboral por incapacidad médica. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial Se realizó videoconferencia con participación de 20 Direcciones Territoriales, acompañamiento en la capacitación en prevención de minas antipersonas, a los servidores que realiza actividades en campo de la Sub. de Catastro. Se inspeccionaron las condiciones de infraestructura física de las Direcciones Territoriales de Cesar, Barbosa, Riohacha, San Gil y Socorro. Se realizó inducción y sensibilización a las Brigadas de Emergencias a nivel nacional, visita a las Direcciones Territoriales de Cesar y Guajira. Se inspeccionaron alarmas de emergencia en la Sede Central y se entregaron elementos para el funcionamiento de las Brigadas en las Direcciones Territoriales. Se avanzó en la concertación y construcción del documento para la Ayuda Mutua de las entidades circunsvecinas. Acompañamiento COPASST a nivel nacional: se desarrollaron dos eventos de capacitación al Comité Paritario de Salud Ocupacional -COPASST- en la Sede Central y la Dirección Territorial de Cundinamarca.
[8 empty] | E | ENE: 6%; FEB: 7%; MAR: 8% | 21% |  | 2.1%
| 2 | Desarrollar actividades de Bienestar Social. |  |  |  |  | % | P |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 15% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 8% | 100% | 10% | 10% | Se elaboró y aprobó el Plan de Bienestar Social, en cesión del Comité de Gestión y Desempeño, reunión llevada a cabo el 08 de marzo. Se conformó el Comité organizador de las Olimpiadas nacionales y se desarrollaron 3 reuniones. Se desarrollaron clases de zumba en la Sede Central y Dirección Territorial Cundinamarca con participación de 22 servidores públicos. Se apoyó la jornada del día sin carro en la Sede Central y Territorial Cundinamarca en la cual participaron 147 servidores públicos. Se conmemoraron fechas 3 especiales, día del conductor, de la mujer, del hombre con participación de 1.944 servidores y servidoras públicas. Se enviaron mensajes de felicitación por cumpleaños a 287 servidores públicos en todo el país y por reconocimiento de roles o profesiones, día del periodista y del Contador.
[8 empty] | E | [12 empty] | 16% |  | 1.6% | bar: FEB to MAR
| 3 | Formular y ejecutar el plan de Incentivos para evaluación del Desempeño. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 5% | 5% | Se formuló y aprobó el Plan Incentivos, en cesión del Comité de Gestión y Desempeño, reunión llevada a cabo el 08 de marzo.
[8 empty] | E | [12 empty] | 10% |  | 0.5% | bar: FEB to MAR
RUTA DEL CRECIMIENTO: LIDERANDO TALENTO
| 4 | Armonizar el Plan de Gestión Estratégica con MIPG. |  |  |  |  | % | P | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% |  | 100% | 10% | 10% | No hay programación para el trimestre
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Desarrollar eventos de capacitación en temas transversales. |  |  |  |  | % | P | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 4% | 4% | Se desarrollaron 5 eventos de capacitación (Curso de Formación de Auditores internos ISO 17025-2017; Curso de Ingles; Taller Nuevos lineamientos en la contratación del estado(acuerdo marco); Taller aplicado: “Para Actualización y Fortalecimiento de los Convenios”; Taller de Proceso Disciplinario, etapas del Proceso Ordinario) en los cuales se contó con registros de asistencia de 150 funcionarios de la secde Central y la D.T. Cundinamarca.
[8 empty] | E | [12 empty] | 15% |  | 0.6% | bar: ENE to MAR
| 6 | Acompañamiento en el proceso de Formación de Formadores |  |  |  |  | % | P |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 2% | 2% | No hay programación para el trimestre
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | Desarrollar eventos de Capacitación en temas misionales: Asuntos jurídicos y geográficos de tierras, e investigación. |  |  |  |  | % | P | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 4% | 4% | Se desarrolló 1 evento en el cual se conto con registros de asistencia de 526 funcionarios a nivel nacional. Se gestionaron 48 eventos de capacitación a nivel nacional con registros de asistencia de 1869 de servidores públicos. Se gestionaron 7 comisiones de estudio al interior (6) y al exterior (1) con participación de 11 funcionarios
[8 empty] | E | [12 empty] | 15% |  | 0.6% | bar: ENE to MAR
| 8 | Implementar mecanismos para la Transferencia y gestión del Conocimiento. |  |  |  |  | % | P |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 2% | 2% | Se avanzo en la elaboración del programa de transferencia del conocimiento y relevo generacional.
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 0.2%
RUTA DEL SERVICIO: AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
| 9 | Desarrollar jornadas de Inducción y Reinducción. |  |  |  |  | % | P | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 10% | 10% | Se realizaron 11 inducciones a igual número de funcionarios, de los cuales 10 fueron a provisionales y 1 de Libre nombramiento y remoción. Se realizaron 45 entrenamientos a 1.351 servidores públicos, a 170 funcionarios y a 440 contratistas de prestación de servicios.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 10 | Actualizar y socializar el Código de la Integridad. |  |  |  |  | % | P | MAR: 30%; ABR: 30%; MAY: 30%; JUN: 10% | 100% | 10% | 10% | Se avanzó en la revisión de los actos administrativos que establecen el Código de Etica y Buen Gobierno en el IGAC. Se adelantó la revisión del Nuevo Modelo de Planeación y Gestión - MIPG, en especial, lo referente a la Dimensión de Talento Humano y las Políticas de Talento Humano y de Integridad. Se elaboró la propuesta de Código de Integridad la cual surte el proceso de revisión ante la Secretaría General y se proyectó el acto administrativo para la respectiva adopción.
[8 empty] | E | MAR: 30% | 30% |  | 3%
RUTA DE LA CALIDAD: LA CULTURA DE HACER LAS COSAS BIEN
| 11 | Realizar seguimiento al proceso de evaluación del desempeño laboral y comportamental de forma automatizada. |  |  |  |  | % | P | 2% | 5% | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | Evaluación del Desempeño 2017 – 2018: Se recibieron y revisó la información de las Evaluaciones del Desempeño 2017 – 2018, se tabulo la información con el puntaje obtenido y nivel de cumplimiento alcanzado por cada funcionario y se remitieron para adjuntar en la hoja de vida de cada funcionario. El nivel de cumplimiento a cierre del trimestre fue del 90,6% de funcionarios evaluados, a los restantes se les enviaron correos de requerimiento. Evaluación del Desempeño 2018 – 2019: Se expidió la circular 16 de 2018 con directrices para la evaluación del Desempeño Laboral (EDL) período 01/02/2017 a 31/01/2018 y concertación de compromisos Laborales: 01/02/2018 – 31/01/2019, se capacitaron los funcionarios en el proceso automatizado y se divulgaron TIPS en los canales virtuales internos sobre la concertación de objetivos. Igualmente, se facilitó el nivel de accesibilidad en IGAGNET para el ingreso y diligenciamiento de los compromisos laborales y comportamentales de los funcionarios. La fijación de compromisos laborales 2018 – 2019 se viene realizando en el aplicativo, teniendo en cuenta las competencias adoptadas en el MFCL.
[8 empty] | E | [12 empty] | 12% |  | 1.2% | bar: ENE to MAR
| 12 | Coordinar la suscripción y seguimiento de Acuerdos de Gestión para Gerentes Públicos. |  |  |  |  | % | P | 0% | 0% | 15% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 5% | 5% | De acuerdo al correo enviado por el Coordinador de Talento Humano, sugiere eliminar esta activdad, dado que es mas de Planeación, o en su defecto, replantearla. Se ha brindado apoyo para el seguimiento del Acuerdo de Gestión de la Secretaria General que adelanta la Oficina de Control Interno.
[8 empty] | E | MAR: 15% | 15% |  | 0.75%
| 13 | Diseñar y aplicar encuesta de retiro de funcionarios. |  |  |  |  | % | P | FEB: 0%; MAR: 5%; ABR: 10%; MAY: 10%; JUN: 20%; JUL: 30%; AGO: 25% | 100% | 5% | 5% | Se avanzo en el diseño de la encuesta de retiro de los funcionarios y se cuenta con una base de datos de prepensionados.
[8 empty] | E | [12 empty] | 5% |  | 0.25% | bar: MAR
RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS: CONOCIENDO EL TALENTO
| 14 | Realizar seguimiento a la actualización del SIGEP (funcionarios). |  |  |  |  | % | P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100% | 5% | 5% | Se avanzó en la revisión del SIGEP de la actualización de las hojas de vida de 291 funcionarios y de bienes y rentas de 119 funcionarios.
[8 empty] | E | ENE: 10%; FEB: 10%; MAR: 10% | 30% |  | 1.5%
| 15 | Gestionar el Plan de vacantes |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 3% | 3% | Se realizó la Provisión 22 empleos de los programados en el Plan de Vacantes. Encargos (5); Nombramientos provisionales (15); En propiedad (1); Comisión de Servicios (1)
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 0.6%
| 16 | Administrar la Convocatoria pública 337 con la CNSC. |  |  |  |  | % | P | 2% | 6% | 9% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 6% | 12% | 7% | 10% | 100% | 5% | 5% | Se gestiona la Convocatoria 337 de 2016 IGAC - CNSC, para la provisión de 268 empleos del Nivel Técnico y Profesional, en la que se inscribieron 10.905 aspirantes. Del total de 10.905 inscritos, fueron admitidos 5.252 y no admitidos 5.653. Del total admitidos 3.618 presentaron pruebas y 1.634 ausentes. De los 3.618 que presentaron prueba aprobaron 1.130 y 2.489 no aprobaron. Para el próximo 11 de abril está prevista la reunión en la CNSC para la conformación de listas de elegibles y finalización de la Convocatoria.
[8 empty] | E | ENE: 2%; FEB: 6%; MAR: 9% | 17% |  | 0.85%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 1.8% | 3.75% | 8.2% | 15.5% | 11.5% | 10.5% | 9.8% | 9.15% | 7.45% | 7.4% | 10.4% | 4.55% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 1.8% | 3.75% | 8.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.75% |  | 13.75%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SECRETARÍA GENERAL GIT TALENTO HUMANO | Porcentaje | 100% | Avance elaboración de los Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional. | Eficacia | P |  | 12% | 14.8% | 20.4% | 12% | 12% | 12% | 16.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 30% | 30%
[7 empty] | E |  | ENE: 12%; FEB: 14.8%; MAR: 20.4% | 47.2% |  | 14.16%
Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional elaborados. | ACTIVIDADES
| 1 | Diseñar escenario para la profesionalización de la planta de personal |  |  |  |  | % | P | ENE: 12%; FEB: 12%; MAR: 12%; ABR: 12%; MAY: 12%; JUN: 12%; JUL: 28% | 100% | 30% | 30% | Se recolectó y se validó la información aportada por los funcionarios para acreditar las condiciones especiales de Retén Social como insumo para la proyección de escenarios financieros. Con el fin de avanzar en la propuesta de un escenario de profesionalización de la planta de personal, se realizó análisis de costos de planta actualizada a marzo con asignaciones básicas de 2018; así como la identificación y validación de información de personal asistencial que reportó situación especial para efectos de proteger los derechos.
[8 empty] | E | ENE: 12%; FEB: 12%; MAR: 12% | 36% |  | 10.8%
| 2 | Elaborar matriz de alineación de lo Estratégico con la Operación del IGAC. |  |  |  |  | % | P | ENE: 12%; FEB: 16%; MAR: 24%; ABR: 12%; MAY: 12%; JUN: 12%; JUL: 12% | 100% | 50% | 50% | Se han adelantado mesas de trabajo con las diferentes dependencias y con los expertos que en materia catastral vienen acompañando el proceso de consolidación de la línea estratégica del IGAC para el corto, mediano y largo plazo. Se obtuvo la versión 1.0 de las matrices de alineación de la línea Estratégica con los Planes de Acción de los principales hitos identificados como pilares para el desarrollo del nuevo modelo de operación del IGAC (Sistema Nacional de Geografía, Gestión Catastral, Gestión del Conocimiento, Inteligencia de Negocios). Se identificó la necesidad de formular la línea estratégica para el proceso transversal de Gestión de TIC.
[8 empty] | E | ENE: 12%; FEB: 16%; MAR: 24% | 52% |  | 26%
| 3 | Realizar la caraterización de los Grupos Internos de Trabajo |  |  |  |  | % | P | ENE: 12%; FEB: 16%; MAR: 24%; ABR: 12%; MAY: 12%; JUN: 12%; JUL: 12% | 100% | 20% | 20% | Se adelantó el análisis de la pertinencia de las funciones que los GIT y se elaboró la propuesta de creación o permanencia de los GIT actuales y propuestos
[8 empty] | E | ENE: 12%; FEB: 16%; MAR: 24% | 52% |  | 10.4% | Se realizó acompañamiento a las dependencias y se documentó en los casos en que fue necesario, la versión 1.0 - 2018 de los instrumentos de caracterización de los Grupos Internos de Trabajo -GIT-.
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 12% | 14.8% | 20.4% | 12% | 12% | 12% | 16.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | Se hizo acompañamiento en la revisión de la coherencia entre funciones de las dependencias por Decreto y las funciones proyectadas para los GIT actuales y propuestos.
[8 empty] | E | 12% | 14.8% | 20.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.2% |  | 47.2%

## Serv Ciud (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | SERVICIO AL CIUDADANO | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | DD-MM-AAAA
[20 empty] | E | 5.124% | [6 empty] | 2018-02-28
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SECRETARÍA GENERAL GIT SERVICIO AL CIUDADANO | Porcentaje | 82% | Satisfacción y Percepción del Usuario. | Eficacia | P |  | JUL: 82%; E DIC: 82% | 82% | 30% | 30% | No hay programción para el trimestre, sin embargo se rediseñaron los formularios de las encuestas y se actualizaron las fichas técnicas las cuales fueron avaladas por la Oficina de Planeación, lo anterior con el fin de aplicar semestrales i) en los canales de atención para conocer el nivel de satisfacción y percepción de los usuarios que acceden por el canal presencial, unidades móviles, el Telefónico y Virtual y ii) para conocer el nivel de satisfacción y percepción de los usuarios que interponen una Petición, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias.
[7 empty] | E | [13 empty] | 0% |  | 0%
|  |  | Porcentaje | 100% | Socialización del modelo de gestión publica eficiente. | Eficacia | P |  |  | 1.15% | 0.98% | 13.08% | 6.22% | 3.4% | 12.47% | 27.67% | 2.73% | 15.92% | 3.54% | 12.84% | 100% | 30% | 30% | Se socializó el modelo de servicio al ciudadano en las Direcciones Territoriales Norte de Santander, Huila, Meta y en Sede Central Planeación CAT, Servicio al Ciudadano y Vigilancia.
[7 empty] | E |  | FEB: 1.15%; MAR: 0.98% | 2.13% |  | 0.639%
Modelo de Gestión Eficiente de Servicio al Ciudadano implementado. | ACTIVIDADES
| 1 | Verificar los niveles de accesibilidad al ciudadano en los canales de atención. |  |  |  |  | % | P |  | 6.875% | 1.875% | 12.5% | 9.375% | 14.37% | 11.88% | 12.5% | 4.375% | 5% | 1.25% | 20% | 100% | 10% | 10% | Canal Presencial: con apoyo de la inérprete en lengua de señas, se atendieron 20 personas en situación de Discapacidad auditiva de la Fundación IDIPRON, con acompañamiento guiado al museo nacional de suelos, biblioteca y charla institucional; de otra parte, con radicado EE984 del 2/02/2018 dirigida a Colegios se invitaron estudiantes en situación de discapacidad, lo anterior con el fin de evaluar el nivel de accesibilidad del canal presencial con enfoque diferencial. Con radicado IE674 del 31/01/2018 se reitero a Difusión y mercadeo comunicar también los videos institucionales en lenguaje de señas para llegar a la población en situación de discapacidad auditiva. Se realizó sensibilización en los protocolos de atención, Modelo de Gestión Publica Eficiente y política de servicio al ciudadano en Sede Central (Planeación y Vigilantes) y Direcciones Territoriales de Huila, Meta, Norte de Santander. Se adelanta gestión para implementar un Call Center y Ventanilla única en el municipio de Tumaco, para lo cual se realizaron 2 reuniones (21-02-2018; 22-02-2018). Canal Virtual: se apoyo la realización de un video para difundir la figura del Defensor del Ciudadano. Canal Telefónico: se realiza evaluación de la atención al ciudadano a traves de la estrategia de usuario incognito para el "#367".
[8 empty] | E | FEB: 6.875%; MAR: 1.875% | 8.75% |  | 0.875%
| 2 | Definir lineamientos para la atención de las Peticiones de Grupos Etnicos o Culturales. |  |  |  |  | % | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.5% | 0% | 16.5% | 20% | 17% | 100% | 10% | 10% | No hay programación para el trimestre
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 3 | Acercar la oferta institucional al ciudadano por medio de las unidades móviles. |  |  |  |  | % | P | ABR: 33%; JUL: 33%; OCT: 34% | 100% | 10% | 10% | Se desarrollaron dos (2) jornadas presenciales de Servicio al Ciudadano, con lo cual se acercó la oferta institucional a través de las Unidades Móviles a 470 ciudadanos de los municipios de Cesar en Valledupar y Magdalena en Santa Marta. En esta oportunidad los ciudadanos recibieron orientación sobre los trámites y servicios y fueron expedidos 120 certificados catastrales; de otra parte, se realizó difusión de esta modalidad en las redes sociales.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Difundir la política de protección de datos personales en los diferentes canales de atención. |  |  |  |  | % | P | ABR: 33%; AGO: 33%; OCT: 34% | 100% | 5% | 5% | No hay programación para el trimestre.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Diseñar y desarrollar la estrategia de Participación Ciudadana. |  |  |  |  | % | P | 0% | 0% | 4% | 0% | 28% | 6% | 30% | 4% | 12% | 6% | 0% | 10% | 100% | 10% | 10% | Se adelantaron mesas de trabajo al interior del GIT para avanzar en el diseño de la estrategia de participación ciudadana.
[8 empty] | E | [12 empty] | 4% |  | 0.4% | bar: MAR
| 6 | Realizar el primer encuetro de servicio al ciudadano del IGAC. |  |  |  |  | % | P | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 10% | 10% | No hay programación para el trimestre.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | Implementar mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano. |  |  |  |  | % | P | JUN: 50%; NOV: 50% | 100% | 10% | 10% | No hay programación para el trimestre.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 8 | Medir de la satisafacción de los usuarios |  |  |  |  | % | P | FEB: 20%; JUL: 40%; E DIC: 40% | 100% | 20% | 20% | Se finalizo y entregó el Informe de las encuestas de satisfacción y percepción del Ciudadano del II Semestre de 2017 y se remitio para publicación en la página web. Se rediseñaron los formularios de las encuestas y se actualizaron las fichas técnicas las cuales fueron avaladas por la Oficina de Planeación, lo anterior con el fin de aplicar semestrales i) en los canales de atención para conocer el nivel de satisfacción y percepción de los usuarios que acceden por el canal presencial, unidades móviles, el Telefónico y Virtual y ii) para conocer el nivel de satisfacción y percepción de los usuarios que interponen una Petición, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias.
[8 empty] | E | FEB: 20% | 20% |  | 4%
| 9 | Elaborar y socializar la Caracterización usuarios y partes interesadas |  |  |  |  | % | P | JUN: 5%; JUL: 5%; AGO: 5%; SEP: 5%; OCT: 25%; NOV: 25%; E DIC: 30% | 100% | 15% | 15% | No hay programación para el trimestre.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 4.688% | 0.5875% | 6.2% | 3.737% | 7.787% | 16.24% | 15.7% | 2.388% | 11.6% | 10.88% | 20.2% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 4.688% | 0.5875% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.275% |  | 5.275%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | SECRETARÍA GENERAL GIT SERVICIO AL CIUDADANO | Porcentaje | 100% | Seguimiento y control de las PQRD | Eficacia | P |  | 0.225% | 5.09% | 5.898% | 9.633% | 8.128% | 6.318% | 10.28% | 12.86% | 5.568% | 10.21% | 6.358% | 19.43% | 100% | 40% | 40% | Se realizo seguimiento al 100% de las PQRD radicadas en Cordis en el Trimestre I, esto es a 43.495, identificandose un porcentaje de gestión del 65% que corresponde a 28.301 solicitudes atendidas a nivel nacional; y seguimiento al 100% de las peticiones de vigencias anteriores, identificandose un saneamiento del 75% (11.510/15.420).
[7 empty] | E |  | ENE: 0.225%; FEB: 5.09%; MAR: 5.898% | 11.21% |  | 4.485%
Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional elaborados. | ACTIVIDADES
| 1 | Promover Buenas prácticas para mejorar la gestión de las PQRDS. |  |  |  |  | % | P | 1.5% | 10.6% | 6% | 8.9% | 4.2% | 8.8% | 13.2% | 22.4% | 3.8% | 12.1% | 2.4% | 6.1% | 100% | 15% | 15% | Se realizaron 12 visitas de seguimiento para revisar e impulsar la gestión de las peticiones en la Sede Central, en 5 Direcciones Territoriales (Casanare, Huila, Tolima, Meta, Norte de Santander y en 4 Unidades Operativas de Catastro. Arauca, La Mesa, Pacho y Zipaquirá). Se fortalecieron las competencias de 123 servidores públicos que interactúan con el ciudadano, en temas de Protocolos de Atención, Modelo de Gestión Pública de Atención al Usuario, la Figura del Defensor al Ciudadano, Manual y normatividad de PQRSD, comunicación asertiva y manejo de la herramienta CORDIS. Socialización de Tips sobre el manejo de las PQRDS: "Procedimiento Quejas & Reclamos" (12 de marzo); "pasos para presentar una PQRDS" (8 de Marzo); "que son las peticiones" (7 de marzo). Video Conferencia con las 22 Direcciones Territoriales para el saneamiento de las PQRD de años anteriores, y sensibilizar con casos prácticos frente el manejo del Derecho de Petición y las implicaciones legales”. Se fortalecieron competencias de los profesionales del GIT Servicio al Ciudadano con capacitación en temas de procedimiento Disciplinario, Comunicación Asertiva y lineamientos de traducción e interpretación en lenguas nativas. Por otra parte, se desarrollaron jornadas de gestión del conocimiento interno al interior del GIT de Servicio al Ciudadano para unificar criterios frente a temas de Seguimiento de peticiones, informe de peticiones (13 de febrero); Plan de Acción, Página Web y Digiturnos (15 de febrero), digitalización y análisis de resultados de encuestas (13 de febrero).
[8 empty] | E | ENE: 1.5%; FEB: 10.6%; MAR: 6% | 18.1% |  | 2.715%
| 2 | Socializar y difundir la Figura del Defensor al Ciudadano. |  |  |  |  | % | P | FEB: 35%; MAY: 25%; AGO: 30%; NOV: 10% | 100% | 10% | 10% | Mediante un videoclip ¿cómo se hace con Agustín? se divulgó la figura del Defensor del Ciudadano del IGAC por medio de las pantallas de la entidad y en las redes sociales tales como Facebook, YouTube y Twitter; por otra parte, se realizó nota informativa por IGACNET y el portal IGAC para dar a conocer a los usuarios internos y externos, los Deberes y Derechos de los ciudadanos y usuarios. Se realizó mesa de trabajo con el DNP y la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero de la DIAN para identificar y apropiar buenas prácticas de atención al ciudadano.
[8 empty] | E | FEB: 35% | 35% |  | 3.5%
| 3 | Gestionar la viabilidad de implementar una aplicación para facilitar a los ciudadanos la radicación y consulta de las PQRDS por dispositivos moviles. |  |  |  |  | % | P | AGO: 30%; DIC: 70% | 100% | 5% | 5% | No hay programación para el trimestre.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Elaborar informes de control y seguimiento de las PQRDS. |  |  |  |  | % | P | 0% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 25.03% | 100% | 60% | 60% | Se elaboró el informe de control y seguimiento a las PQRSD del I Trimestre de 2018 el cual incluye las estadísticas de las peticiones recibidas en la vigencia y el saneamiento de las de vigencias anteriores.
[8 empty] | E | MAR: 8.33% | 8.33% |  | 4.998%
| 5 | Publicar en página web Informe Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | % | P | ABR: 33%; JUL: 33%; OCT: 34% | 100% | 10% | 10% | No hay programación para el trimestre.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0.225% | 5.09% | 5.898% | 9.633% | 8.128% | 6.318% | 10.28% | 12.86% | 5.568% | 10.21% | 6.358% | 19.43% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0.225% | 5.09% | 5.898% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.21% |  | 11.21%

## financ (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | DD-MM-AAAA
[20 empty] | E | 26.46% | [6 empty] | 2018-02-28
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Secretaría General. GIT Gestión Financiera | Porcentaje | 100% | Avance de implementación del Nuevo Marco Normativo | Eficacia | P |  | 1.5% | 1.5% | 18% | 26.8% | 5.4% | 5.4% | 11.4% | 5.4% | 5.4% | 11.4% | 3.9% | 3.9% | 100% | 35% | 35%
[7 empty] | E |  | ENE: 1.5%; FEB: 1.5%; MAR: 18% | 21% |  | 7.35%
Nuevo Marco Normativo NICSP implementado | ACTIVIDADES
| 1 | Determinar los saldos Iniciales a 01/01/2018 bajo el nuevo marco normativo. |  |  |  |  | % | P | MAR: 50%; ABR: 50% | 100% | 30% | 30% | Se realizó el proceso de estructuración de lo saldos iniciales basados en el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de Gobierno, definido por la CGN en las Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017, y el Instructivo 002 de 2015.
[8 empty] | E | MAR: 50% | 50% |  | 15%
| 2 | Identificar y gestionar los requerimientos para adecuar los Módulos de los sistemas de información bajo el nuevo marco normativo. Fase I |  |  |  |  | % | P | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 30% | 30% | En los Módulos de Nómina y Almacén se realizaron las parametrizaciones de lasa cuentas de acuerdo al nuevo Marco Normativo de Contabilidad.
[8 empty] | E | ENE: 5%; FEB: 5%; MAR: 10% | 20% |  | 6%
| 3 | Elaborar, presentar y publicar los Estados Financieros con el nuevo marco normativo. |  |  |  |  | % | P |  |  |  | 22% | 6% | 6% | 21% | 6% | 6% | 21% | 6% | 6% | 100% | 40% | 40%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 1.5% | 1.5% | 18% | 26.8% | 5.4% | 5.4% | 11.4% | 5.4% | 5.4% | 11.4% | 3.9% | 3.9% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 1.5% | 1.5% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% |  | 21%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Secretaría General. GIT Gestión Financiera | Porcentaje | 97.64% | Porcentaje avance ejecución presupuestal en compromisos | Eficacia | P |  | 39.88% | 2.36% | 3.36% | 4.28% | 6.45% | 5.17% | 4.17% | 4.45% | 6.17% | 4.81% | 8.19% | 8.35% | 97.64% | 22.5% | 22.5%
[7 empty] | E |  | ENE: 43.22%; FEB: 2.43%; MAR: 3% | 48.65% |  | 11.21%
|  |  | Porcentaje | 95.64% | Porcentaje avance ejecución presupuestal en obligaciones | Eficacia | P |  | 1.45% | 2.36% | 3.45% | 8.36% | 9.92% | 7.89% | 7.53% | 5.72% | 8.08% | 12.47% | 13.94% | 14.47% | 95.64% | 22.5% | 22.5%
[7 empty] | E |  | 2.03% | 6.24% | 7.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.74% |  | 3.703%
Seguimiento al Presupuesto de Gastos en compromisos y obligaciones. | ACTIVIDADES
| 1 | Realizar el seguimiento a la Ejecución del presupuesto total de gastos del IGAC en compromisos. |  |  |  |  | % | P | 39.88% | 2.36% | 3.36% | 4.28% | 6.45% | 5.17% | 4.17% | 4.45% | 6.17% | 4.81% | 8.19% | 8.35% | 97.64% | 33% | 32.22% | El avance de la ejecución presupuestal en registros presupuestales a nivel nacional con corte a 31 de marzo de 2018 corresponde al 48.6%, tres puntos por encima del programado 45,6%, quedando en nivel satisfactorio
[8 empty] | E | ENE: 43.22%; FEB: 2.43%; MAR: 3% | 48.65% |  | 16.05%
| 2 | Realizar el seguimiento a la Ejecución del presupuesto total de gastos del IGAC, en obligaciones. |  |  |  |  | % | P | 1.45% | 2.36% | 3.45% | 8.36% | 9.92% | 7.89% | 7.53% | 5.72% | 8.08% | 12.47% | 13.94% | 14.47% | 95.64% | 33% | 31.56% | El avance de la ejecución presupuestal de obligaciones a nivel nacional con corte a 31 de marzo de 2018, corresponde al 15.7%, 8,44 puntos por encima del programado, quedando en nivel satisfactorio
[8 empty] | E | ENE: 2.03%; FEB: 6.24%; MAR: 7.47% | 15.74% |  | 5.194%
| 3 | Elaborar Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia. |  |  |  |  | % | P | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | 34% | 34% | Se realizaron los informes de ejecución presupuestal de cada uno de los meses de enero, febrero y marzo y se enviaron a los ordenadores del gasto mediante correo electrónico
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33% | 24.99% |  | 8.497%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 16.47% | 4.39% | 5.08% | 7.003% | 8.234% | 7.142% | 6.693% | 6.188% | 7.538% | 8.538% | 10.14% | 10.37% | 97.78% | 100% | 97.78%
[8 empty] | E | 17.76% | 5.693% | 6.287% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.75% |  | 29.75%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Secretaría General. GIT Gestión Financiera | Porcentaje | 100% | Porcentaje de Seguimiento PAC | Eficacia | P |  | 1.5% | 1.5% | 18% | 26.8% | 5.4% | 5.4% | 11.4% | 5.4% | 5.4% | 11.4% | 3.9% | 3.9% | 100% | 20% | 20%
[7 empty] | E |  | ENE: 1.5%; FEB: 1.5%; MAR: 18% | 21% |  | 4.2%
PAC con Seguimiento. | ACTIVIDADES
| 1 | Solicitar programación de PAC a ordenadores del gasto del IGAC. |  |  |  |  | % | P | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 33% | 33% | Mediante correo electrónico se envió a los Ordenadores del Gasto la solicitud de programación de PAC atendiendo el calendario PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cada uno de los meses de enero, febrero y marzo.
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33% | 24.99% |  | 8.247%
| 2 | Consolidar el PAC y registrarlo en el SIIF Nación |  |  |  |  | % | P | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 33% | 33% | Los Ordenadores del Gasto enviaron la programación de PAC y se realizo el registro en el aplicativo SIIF Nación de acuerdo al cronograma PAC.
[8 empty] | E | ENE: 8.33%; FEB: 8.33%; MAR: 8.33% | 24.99% |  | 8.247%
| 3 | Elaborar informes mensuales de seguimiento a la ejecución del PAC. |  |  |  |  | % | P |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 100% | 34% | 34% | Se realizó seguimiento de ejecución de PAC y se les informó a las áreas para que tomaran los correctivos necesarios.
[8 empty] | E | FEB: 9.09%; MAR: 9.09% | 18.18% |  | 6.181%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 5.498% | 8.588% | 8.588% | 8.588% | 8.588% | 8.588% | 8.588% | 8.588% | 8.588% | 8.588% | 8.588% | 8.618% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 5.498% | 8.588% | 8.588% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.67% |  | 22.67%
GESTIÓN FINANCIERA
Note on C22: lsanabria: 97,64% corresponde a la meta sectorial, cuya ejecución esta a cargo de ordenadores del gasto.
Note on C24: lsanabria: 95,64% corresponde a la meta sectorial, cuya ejecución esta a cargo de ordenadores del gasto.

## Adquis (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | ADQUISICIONES | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | DD-MM-AAAA
[20 empty] | E | 45.9% | [6 empty] | 2018-02-28
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Secretaría General - GIT Contratación | Porcentaje | 100% | Porcentaje de avance | Eficacia | P |  | 64% | 0% | 1.6% | 8.6% | 9.6% | 3.6% | 3.6% | 2.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 100% | 60% | 60% | Se adelantaron a nivel nacional 1.283 procesos contractuales (1.271 contratación Directa y 12 Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios) y se elaboraron 3.896 contratos, correspondiendo a la Sede Central el 33,9% y de las Direcciones Territoriales el 66,1%; de otra parte, se realizaron 4 análisis del Sector y 231 modificaciones a contratos.
[7 empty] | E |  | ENE: 64%; FEB: 0%; MAR: 1.6% | 65.6% |  | 39.36%
Procesos adelantados en Secop II | ACTIVIDADES
| 1 | Consollidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  |  | % | P | 80% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100% | 60% | 60% | Se consolidó a nivel nacional el Plan de Adquisiciones y sus respectivas modificaciones. Se realizaron tres (3) modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, las cuales se encuentran debidamente publicadas en el SECOP II y en la página WEB del Instituto.
[8 empty] | E | ENE: 80%; FEB: 0%; MAR: 2% | 82% |  | 49.2%
| 2 | Adelantar los procesos de contratación en las diferentes modalidades en la plataforma del secop II. |  |  |  |  | % | P | 80% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100% | 20% | 20% | En la Sede Central se adelantaron 752 procesos contractuales y se suscribieron 1.319 contratos en las modalidades de Contratación Directa y Selección abreviada – Acuerdo Marco de Precios. En las Direcciones Territoriales se adelantaron 531 procesos y se suscribieron 2.577 contratos. Se realizaron a nivel nacional 231 modificaciones a contratos. Los anteriores procesos se publicaron en la plataforma Secop II:
[8 empty] | E | ENE: 80%; MAR: 2% | 82% |  | 16.4%
| 3 | Implementar la plataforma del secop II para la ejecución de los contratos (supervisores) |  |  |  |  | % | P | MAY: 50%; JUN: 20%; JUL: 20%; AGO: 10% | 100% | 10% | 10% | No hay programación para el periódo.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Supervisores e Interventores sensibilizados en el manejo de la Plataforma SECOP II. |  |  |  |  | % | P | ABR: 70%; MAY: 30% | 100% | 10% | 10% | No hay programación para el periódo.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 64% | 0% | 1.6% | 8.6% | 9.6% | 3.6% | 3.6% | 2.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 64% | 0% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.6% |  | 65.6%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Secretaría General - GIT Contratación | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance automatización manejo de bienes de consumo y devolutivos | Eficacia | P |  | 1.6% | 1.6% | 6.6% | 24.6% | 36.6% | 18.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 2% | 2% | 100% | 30% | 30%
[7 empty] | E |  | ENE: 1.6%; FEB: 1.6%; MAR: 6.6% | 9.8% |  | 2.94%
Automatizar el manejo de bienes de consumo y devolutivos. | ACTIVIDADES
| 1 | Implementar y socializar el nuevo Módulo de Almacén General. |  |  |  |  | % | P | ABR: 30%; MAY: 50%; JUN: 20% | 100% | 60% | 60%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 2 | Depurar Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo (apoyo a las NICSP) |  |  |  |  | % | P | MAR: 25%; ABR: 25%; MAY: 25%; JUN: 25% | 100% | 20% | 20% | Se avanzo en la depuración de inventario, propiedad, planta y equipo (apoyo a las NICSP).
[8 empty] | E | MAR: 25% | 25% |  | 5%
| 3 | Custodiar y controlar el ingreso y salida de elementos |  |  |  |  | % | P | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 100% | 20% | 20% | Se realizó la custodia y control de ingreso y salida de elementos del Almacén, así como el registro de los movimientos de inventarios en el aplicativo ERP del Almacén.
[8 empty] | E | [12 empty] | 24% |  | 4.8% | bar: ENE to MAR
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 1.6% | 1.6% | 6.6% | 24.6% | 36.6% | 18.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 2% | 2% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 1.6% | 1.6% | 6.6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 9.8% |  | 9.8%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Secretaría General - GIT Contratación | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance actualización manuales de Contratacion y supervisión. | Eficacia | P |  | 0% | 16% | 20% | 44% | 12% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10%
[7 empty] | E |  | ENE: 0%; FEB: 16%; MAR: 20% | 36% |  | 3.6%
Actualizar los manuales de Contratacion y supervisión. | ACTIVIDADES
| 1 | Revisión y actualización del Manual de Contratación |  |  |  |  | % | P | FEB: 20%; MAR: 30%; ABR: 50% | 100% | 40% | 40% | Se revisó el Manual de Contratación código P20700-02/16.V3 y se creó la matriz para recopilar las sugerencias de modificaciones de los abogados de las 22 Direcciones Territoriales y se esta en proceso de recibo y análisis de los aportes para proceder a la respectiva actualización del Manual.
[8 empty] | E | FEB: 20%; MAR: 30% | 50% |  | 20%
| 2 | Revisión y actualización del Manual de Supervisión e Interventoría |  |  |  |  | % | P | FEB: 20%; MAR: 20%; ABR: 60% | 100% | 40% | 40% | Se revisó el Manual de Supervisión e Interventoría código P20700-01/16.V7 y se creó la matriz para recopilar las sugerencias de modificaciones de los abogados de las 22 Direcciones Territoriales y se está en proceso de recibo y análisis de los aportes para proceder a la respectiva actualización del Manual.
[8 empty] | E | FEB: 20%; MAR: 20% | 40% |  | 16%
| 3 | Socializacion de los Manuales |  |  |  |  | % | P | MAY: 60%; JUN: 20%; JUL: 20% | 100% | 20% | 20% | No se programo actividad para el periodo
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 16% | 20% | 44% | 12% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 0% | 16% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% |  | 36%

## S Admi (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | DD-MM-AAAA
[20 empty] | E | 10.17% | [6 empty] | 2018-02-28
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Servicios Administrativos | Porcentaje | 100% | Avance de las actividades para el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001 - 2015. | Eficacia | % | P | 7.7% | 1.64% | 6.83% | 14.39% | 6.11% | 8.71% | 18.23% | 5.95% | 3.51% | 16.17% | 6.82% | 3.94% | 100% | 37% | 37% | El 08/03/2018 se presentaron en el Comité de Gestión y Desempeño los siguientes Planes que contienen la programación de actividades para el mantenimiento del SGA bajo la NTC ISO 14001 - 2015: i) Plan General del Sistema de Gestión Ambiental; ii) Plan de Trabajo Ambiental Direcciones Territoriales; iii) Plan de Acción Sistema de Gestión Ambiental; iv) Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Los citados Planes se encuentran en proceso de cargue de evidencias a nivel nacional; y de acuerdo a la CI 114 del 13/04/2018 se fijó como fecha límite el 07/05/2018 para actualización de avances.
[8 empty] | E | ENE: 7.7%; FEB: 1.64%; MAR: 6.83% | 16.17% |  | 5.983%
|  |  | Kw | 155.966 | Consumo de energia (Kwh) Sede Central | Eficiencia | % | P | ABR: 155.97; JUL: 155.97; OCT: 155.97; E DIC: 155.97 | 155.97 | 0.5% | 0.5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  |  | Porcentaje | 100% | Evaluaciones deapropiación del SGA | Eficiencia | % | P | MAY: 50%; NOV: 50% | 100% | 0.5% | 0.5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  |  | Porcentaje | 100% | Responsabilidad ambiental contractual | Eficiencia | % | P | MAY: 50%; NOV: 50% | 100% | 0.5% | 0.5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  |  | m3 | 1356.2 | Consumo de agua (m3) Sede Central | Eficiencia | % | P | JUN: 1356.2; E DIC: 1356.2 | 1356.2 | 0.5% | 0.5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
|  |  | Árboles | 50 | Equivalente de árboles dejados de talar | Eficiencia | % | P | MAR: 10; JUN: 10; SEP: 12; E DIC: 18 | 50 | 0.5% | 0.5% | Con la gestion de 3.72 toneladas de material aprovechable en Sede Central (papel y cartón)se aporto a la compensación de la huella de carbono, con el equivalente a evitar la tala de10 árboles. Adicionalmente se generaron ingresos por $1.370.200 por la venta de material aprovechable.
[8 empty] | E | MAR: 10 | 10 |  | 0.1%
|  |  | Porcentaje | 100% | Gestión de Residuos Peligrosos RESPEL con gestores autorizados | Eficiencia | % | P | JUN: 50%; E DIC: 50% | 100% | 0.5% | 0.5%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
Sistema de Gestión Ambiental mantenido bajo la NTC ISO 14001, versión 2015. | ACTIVIDADES
| 1 | Revisar y actualizar la documentación del SGA |  |  |  |  | % | P |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 100% | 10% | 10% | Se actualizaron los Planes de trabajo de los 4 programas ambientales y la información de los diagnósticos nivel nacional levantado en 2017 (inventarios, líneas base de consumo de agua y energía, generación de residuos, entre otros.) Se oficializo la actualización de los programas ambientales: i) Ahorro y uso eficiente del agua (CI92 del 16/03/2018); Ahorro y uso eficiente de la energía (CI89 del 16/03/2018); Gestión integral de residuos (CI090 del 16/03/2018) y del de Implementación de Prácticas Sostenibles (CI091 del 16/03/2018).
[8 empty] | E | MAR: 12.5% | 12.5% |  | 1.25%
| 2 | Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales y la identificación del la normatividad legal ambiental. |  |  |  |  | % | P | MAR: 20%; ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20% | 100% | 10% | 10% | En la identificación normativa realizada se identificó en 4 normas lo siguiente: Res. 222 de 2011 (Nueva); Decreto 1609 de 2002, Ley 1259 de 2008 (/Modificaciòn Parcial) y la Ley 3695 de 2009 (Elimianda).
[8 empty] | E | MAR: 20% | 20% |  | 2%
| 3 | Realizar seguimiento al cumplimiento legal ambiental a nivel nacional. |  |  |  |  | % | P | ENE: 25%; ABR: 25%; JUL: 25%; OCT: 25% | 100% | 30% | 30% | 1) Resolución 222 de 2011 (Nueva ) se encuentra en proceso de cumplimiento, ya que se requiere realizar un diagnóstico a nivel nacional a fin de identificar si el IGAC es dueño de Transformadores y/o equipos dieléctricos. 2) Decreto 1609 de 2002: Eliminación únicamente del artículo 9, el cual fue Derogado por el art. 10 del Decreto Nacional 198 de 2013. 3) Ley 1259 de 2008 (/Modificaciòn Parcial): Eliminación únicamente del artículo 6, el cual fue Derogado por el art. 242 de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. 4) Ley 3695 de 2009 (Elimianda): Esta norma reglamenta a la Ley 1259, relacionada en el parágrafo anterior. 5) Cumplimiento Ley 140 de 1994: Consultas de aplicabilidad completas: 16 - Pendiente del envío de registro PEV por parte de la autoridad competente: 2 - Sede Central + Córdoba En trámite de registro PEV: 1 - Pendiente de respuesta a la consulta PEV realizada: 7- Pendiente consulta de aplicabilidad de norma: 42.
[8 empty] | E | ENE: 25% | 25% |  | 7.5%
| 4 | Realizar seguimiento a los programas ambientales para el mantenimiento del SGA a nivel nacional. |  |  |  |  | % | P | 1% | 8.2% | 10.4% | 10.7% | 6.8% | 19.8% | 7.4% | 8.5% | 3.8% | 7.1% | 4.1% | 12.2% | 100% | 20% | 20% | 1. Aprobación en Comité de Desarrollo Administrativo realizado el 8 de marzo de 2018 de: Plan General del Sistema de Gestión Ambiental - Plan de Trabajo Ambiental Direcciones Territoriales. Plan de Acción Sistema de Gestión Ambiental - Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Los planes de trabajo de los programas anteriormente mencionados, se encuentran en proceso de cargue de evidencias a nivel nacional; por lo que, para el I trimestre no se relaciona el porcentaje de ejecución. De acuerdo a la circular CI 114 del 13 de abril de 2018 se fijó como fecha límite para actualización de avances de los planes de trabajo hasta el 07 de mayo de 2018.
[8 empty] | E | ENE: 1%; FEB: 8.2%; MAR: 10.4% | 19.6% |  | 3.92%
| 5 | Realizar acompañamiento a nivel nacional en la preparación y desarrollo de auditorias internas y externas del SGA. |  |  |  |  | % | P |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 10% | 5% | 20% | 20% | 5% | 100% | 30% | 30% | Se realizaron 3 visitas a Direcciones Territoriales: 1) Magdalena 05 y 07 de Marzo: Apoyo para el mantenimiento del SGA y preparación para la atención de auditoría interna y apoyo a la verificación del cumplimiento legal ambiental de la obra que se desarrolla en la Dirección Territorial. 2) Cesar 12 de Marzo y 3) Nariño 09 de Abril: Apoyo a la verificación del cumplimiento legal ambiental de la obra que se desarrolla en las Direcciones Territoriales
[8 empty] | E | [12 empty] | 5% |  | 1.5% | bar: MAR
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 7.7% | 1.64% | 6.83% | 14.39% | 6.11% | 8.71% | 18.23% | 5.95% | 3.51% | 16.17% | 6.82% | 3.94% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 7.7% | 1.64% | 6.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.17% |  | 16.17%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Servicios Administrativos | % | 100 | % de avance del Plan de Infraestructura física | Eficacia | P |  | 0% | 2% | 5.2% | 4% | 8.4% | 13.8% | 13.6% | 12.8% | 18.8% | 4.8% | 4.8% | 11.8% | 100% | 45% | 45% | Se encuentran en la etapa precontractual los procesos para la adecuación y mantenimiento de los proyectos (obras) de infraestructura programados.
[7 empty] | E |  | FEB: 2%; MAR: 5.2% | 7.2% |  | 3.24%
Infraestructura física mantenida y adecuada | ACTIVIDADES
| 1 | Gestionar la adecuación y/o ampliación de 4 Sedes a nivel nacional. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 5% | 5% | 9% | 10% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 100% | 40% | 40% | Se dadelantó la etapa preparatoria de los procesos: UOC Santander, Sede Central obra e interventoria, Boyaca, Guajira: Diagnostico, diseños, especificaciones tecnicas, estudio de mercado y sector, condiciones tecnicas.
[8 empty] | E | [12 empty] | 10% |  | 4% | bar: FEB to MAR
| 2 | Gestionar la continuidad del proyecto para la construcción de la II Etapa Sede Meta |  |  |  |  | % | P |  |  | 3% | 5% | 12% | 12% | 22% | 20% | 20% | 2% | 2% | 2% | 100% | 30% | 30% | Se adelanto la preparatoria para la II Etapa de la construccion de sede meta ( especificaciones tecnicas y cantidades vos y datos, mobiliario).
[8 empty] | E | [12 empty] | 3% |  | 0.9% | bar: MAR
| 3 | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Mantenimiento |  |  |  |  | % | P | MAR: 10%; JUN: 25%; SEP: 30%; DIC: 35% | 100% | 15% | 15% | Se realizó la socialización mediante CI 13 de 2018 a las DT del plan de infraestructura fisica y se envia los recursos.
[8 empty] | E | MAR: 10% | 10% |  | 1.5%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0% | 2% | 4.4% | 3.5% | 7.2% | 11.35% | 11.4% | 10.8% | 15.3% | 4.6% | 4.6% | 9.85% | 85% | 85% | 72.25%
[8 empty] | E | 0% | 2% | 4.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.4% |  | 5.44%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Servicios Administrativos | % | 100 | Avance del Plan de Recursos Físicos | Eficacia | P |  | 1.04% | 1.04% | 3.54% | 25.04% | 7.29% | 2.79% | 5.29% | 22.04% | 7.54% | 1.79% | 3.67% | 18.92% | 99.99% | 15% | 15% | El plan de recursos fisicos (Seguridad Vial y de Servicios Generales) registra avance del 5,62%.
[7 empty] | E |  | ENE: 1.04%; FEB: 1.04%; MAR: 3.54% | 5.62% |  | 0.8431%
Plan de recursos físicos con seguimiento | ACTIVIDADES
| 1 | Seguimiento al plan de seguridad vial |  |  |  |  | % | P | 2.08% | 2.08% | 7.08% | 16.08% | 14.58% | 5.58% | 10.58% | 10.08% | 15.08% | 3.58% | 7.33% | 5.83% | 99.96% | 40% | 39.98% | Se hizo la autoliquidación de los impuestos del parque automotor y se verifico el estado de comparendos y licencias de transito de los conductores a nivel nacional. Se gestionó la liberación del nit de la entidad por posibles embargos, se inició proceso de traspaso de un vehículo enajenado, así mismo se está adelantando la demarcación de las zonas requeridas de acuerdo con plan de seguridad vial.
[8 empty] | E | ENE: 2.08%; FEB: 2.08%; MAR: 7.08% | 11.24% |  | 4.496%
| 2 | Realizar seguimiento al Plan de Servicios Generales |  |  |  |  | % | P | ABR: 34%; AGO: 34%; DIC: 32% | 100% | 30% | 30%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 0.832% | 0.832% | 2.832% | 16.63% | 5.832% | 2.232% | 4.232% | 14.23% | 6.032% | 1.432% | 2.932% | 11.93% | 69.98% | 70% | 48.99%
[8 empty] | E | 0.832% | 0.832% | 2.832% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.496% |  | 3.147%

## C Discip (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | CONTROL DISCIPLINARIO | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 18.8% | [6 empty] | 2018-01-20
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | Control |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | Secretaría Genetral- GIT Control Disicplinario | porcentaje | 100% | Avance Procesos Disciplinarios sustanciados | Eficacia | P |  | 3.6% | 7.2% | 8% | 8% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 7.2% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | E |  | ENE: 3.6%; FEB: 7.2%; MAR: 8% | 18.8% |  | 18.8%
Procesos disciplinarios sustanciados. | ACTIVIDADES
| 1 | Proferir los actos administrativos necesarios para el impulso y/o finalización de los procesos. |  |  |  |  | % | P | 4% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 80% | 80% | Se adelantaron el Sede Central un total de 418 investigaciones disciplinarias, de las cuales en 382 procesos los investigados son funcionarios de las Direcciones Territoriales y 36 de la Sede Central. Del total de procesos, fueron terminados 47 procesos de la siguiente forma: 1) 46 investigaciones archivas definitivamente, decision que paso en trámite de ejecutoria y ii) y en una (1) de ellas, se profirio Auto Inhibitorio. Pasaron en curso un total de 371 investigaciones dentro de las diferentes etapas procesales.
[8 empty] | E | [12 empty] | 20% |  | 16% | bar: ENE to MAR
| 2 | Realizar seguimiento del impulso dado a los procesos disciplinarios adelantados en las Direcciones Territoriales. |  |  |  |  | % | P | 4% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 10% | 10% | Se realizo seguimiento a los 46 investigaciones adelantadas en las Direcciones Territoriales, identificandose que la terminación de 10 procesos y pasaron en curso 36, de los cuales 9 investigaciones se encuentran en tramite de ejecutoria o reporte de la decisión de fondo (archivo).
[8 empty] | E | [12 empty] | 20% |  | 2% | bar: ENE to MAR
| 3 | Sensibilizar respecto del contenido y alcance del Codigo Disciplinario Unico. |  |  |  |  | % | P | 0% | 0% | 8% | 8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  | 100% | 10% | 10% | En de la Función Preventiva se realizó sensibilización sobre el Código Único Disciplinario, las conductas más recurrentes generadoras de faltas disciplinarias, en temas anticorrupción y en principios y valores, en la Dirección Territorial de Norte de Santander y en la Unidad Operativa de Catastro de Soacha.
[8 empty] | E | [12 empty] | 8% |  | 0.8% | bar: MAR
| 4 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 3.6% | 7.2% | 8% | 8% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 7.2% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 3.6% | 7.2% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.8% |  | 18.8%

## G Docu (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 | [24 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | PROCESO |  |  |  |  | GESTION DOCUMENTAL | [11 empty] | P | 100% | [6 empty] | AAAA-MM-DD
[20 empty] | E | 23.9% | [6 empty] | 2018-01-20
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
Procedimientos de correspondencia Automatizados. |  | Secretaría General - GIT Gestión Documental. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de avance Automatización de los Procedimientos de correspondencia | Eficacia | P |  | 10.25% | 10.25% | 10% | 18% | 10.5% | 18.5% | 11.5% | 1.5% | 2.5% | 2.5% | 2.25% | 2.25% | 100% | 40% | 40% | El avance de la automatización de los procedimientos de correspondencia según el contrato es del 46%.
[7 empty] | E |  | ENE: 10.25%; FEB: 10.25%; MAR: 10% | 30.5% |  | 12.2%
Automatización de los Procedimientos de correspondencia. | ACTIVIDADES
| 1 | Aprobar el documento de especificaciones técnicas para la automatización de los procedimientos de correspondencia. |  |  |  |  | % | P | ENE: 50%; FEB: 50% | 100% | 20% | 20% | Se revisó el documento de especificaciones tecnicas de correspondecia y archivo, se realizaron observaciones las cuales fueron atendidas por el contratista (Macroproyectos), aprobandose el documento los dias 27 y 28 de febrero del 2018.
[8 empty] | E | ENE: 50%; FEB: 50% | 100% |  | 20%
| 2 | Aprobar la propuesta de Análisis y diseño de la migración. |  |  |  |  | % | P | MAR: 50%; ABR: 50% | 100% | 15% | 15% | Se avanzó en el análisis de la base de datos de cordis y homologacion con FOREST.
[8 empty] | E | MAR: 50% | 50% |  | 7.5%
| 3 | Acompañar el proceso de Migración de datos de Cordis a Forest. |  |  |  |  | % | P | ABR: 30%; MAY: 30%; JUN: 40% | 100% | 20% | 20% | No se programo porcentaje para el trimestre
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Acompañar la ejecución de Pruebas y la puesta en producción. |  |  |  |  | % | P | ABR: 10%; MAY: 10%; JUN: 40%; JUL: 40% | 100% | 20% | 20% | No se programo porcentaje para el trimestre
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 5 | Desarrollar la propuesta el Plan de gestión del cambio |  |  |  |  | % | P | MAR: 20%; ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20% | 100% | 10% | 10% | Macroproyectos envio diseño de campaña para revision y ajustes de los cambios del slogan para el 2018.
[8 empty] | E | MAR: 20% | 20% |  | 2%
| 6 | Acompañar el Soporte en sitio para la implementación. |  |  |  |  | % | P | JUL: 10%; AGO: 10%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; E DIC: 20% | 100% | 10% | 10% | No se programo porcentaje para el trimestre
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | Realizar seguimiento a la gestión y trámite de los documentos radicados en el sistema de correspondencia a nivel nacional. |  |  |  |  | % | P | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | Se enviaron los correos de seguimiento a las diferentes dependencias de la Sede Central y Direcciones Territoriales.
[8 empty] | E | ENE: 5%; FEB: 5%; MAR: 10% | 20% |  | 1%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 10.25% | 10.25% | 10% | 18% | 10.5% | 18.5% | 11.5% | 1.5% | 2.5% | 2.5% | 2.25% | 2.25% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 10.25% | 10.25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.5% |  | 30.5%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT GESTION DOCUMENTAL | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance de actualización Instrumentos Archivísticos y de Gestión de la Información | EFICACIA | P |  | 0% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 16% | 13% | 100% | 30% | 30%
[7 empty] | E |  | ENE: 0%; FEB: 5%; MAR: 8% | 13% |  | 3.9%
Instrumentos Archivísticos y de Gestión de la Información actualizados. | ACTIVIDADES
| 1 | Actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 20% | 20% | Se ha recopilado la información actualizada del diagnóstico a nivel nacional para caracterizar las necesidades de las dependencias y se adelanta la actualización del PGD acorde al diagnostico y para incorporar la nueva politica de Gestión documental.
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 3%
| 2 | Actualizar el Plan Institucional de Archivos - PINAR. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 20% | 20% | Se ha recopilado la información actualizada del diagnóstico a nivel nacional para caracterizar las necesidades de las dependencias y se adelanta la actualización del PINAR acorde al diagnostico y para incorporar la nueva politica de Gestión documental.
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 3%
| 3 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 20% | 20% | De acuerdo a la circular 44 del 2018 se ha venido realizando las sensibilizaciones del SIC en Sede Central, se han desarrollado los conceptos técnicos necesarios para el buen desarrollo de la conservación documental a nivel nacional. Participación en reunión con el GIT Desarrollo Organizacional para determinar los lineamientos para incluir el SIC y en el SGI.
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 3%
| 4 | Actualizar el Inventario de Activos de Información |  |  |  |  | % | P |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% |  |  | 100% | 20% | 20% | Se esta relizando la actualizacion de acuerdo a los cambios generados en las TRD.
[8 empty] | E | FEB: 10%; MAR: 10% | 20% |  | 4%
| 5 | Presentar los instrumentos al Comité de Gestión y Desempaño institucional para la aprobación. |  |  |  |  | % | P | NOV: 50%; DIC: 50% | 100% | 5% | 5% | No se realizo programación para el trimestre.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | Socializar y publicar los instrumentos que se actualicen. |  |  |  |  | % | P | NOV: 50%; DIC: 50% | 100% | 15% | 15% | No se realizo programación para el trimestre.
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
[7 empty] | % | P | [12 empty] | 0% | 100%
[8 empty] | P | 0% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 16% | 13% | 100% |  | 0%
[8 empty] | E | 0% | 5% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |  | 0%
PRODUCTO |  | DEPENDENCIA | UNIDAD | META | INDICADOR | TIPO INDICADOR | ESTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | PESO | % SEGÚN PESO | OBSERVACIONES I PERIODO | OBSERVACIONES II PERIODO | OBSERVACIONES III PERIODO | OBSERVACIONES IV PERIODO
|  | GIT GESTION DOCUMENTAL | Porcentaje | 100% | Porcentaje avance documentación con procesos archivísticos aplicados. | EFICACIA | P |  | 6.5% | 9.5% | 10% | 18% | 16% | 6% | 4% | 6% | 8% | 7.5% | 5.5% | 3% | 100% | 30% | 30% | Se avanzó en la intervención archivística del archivo de gestión y fondos acumulados, en el punteo, organización y el control de calidad de fichas prediales adelantadas por USAID, y en el Archivo Central se atendieron las consultas de información y se recibieron las transferencias documentales de dos (2) dependencias de la Sede Central.
[7 empty] | E |  | ENE: 6.5%; FEB: 9.5%; MAR: 10% | 26% |  | 7.8%
ACTIVIDADES
Implementación del Programa de Gestión Documental. | 1 | Realizar el Control de calidad a la organización e inventario de fichas prediales de municipios priorizados. |  |  |  |  | % | P | ENE: 15%; FEB: 15%; MAR: 15%; ABR: 30%; MAY: 25% | 100% | 40% | 40% | Se aprobó el control de calidad para un total de 813.605 fichas prediales, equivalentes a 1.458 ML dispuestas en 6.481 cajas. El avance corresponde a 16 Municipios los cuales representan el 58% sobre el total, es decir, que cuentan con la información punteada, organizada y con control de calidad por parte del IGAC.
[8 empty] | E | ENE: 15%; FEB: 15%; MAR: 15% | 45% |  | 18%
| 2 | Realizar la intervención archivística a archivo de gestión y fondos acumulados. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 15% | 15% | 10% | 5% | 100% | 40% |  | Se han realizado procesos archivisticos de clasificacion, organización y descripción a 473,6 ML de documentación, de los cuales, el 92% (434,8 ML) correspondío a la Sede Central y el 8% (38,8 ML) de las Direcciones Territoriales.
[8 empty] | E | [12 empty] | 10% | bar: FEB to MAR
| 3 | Atender las consultas de documentos del Archivo Central. |  |  |  |  | % | P | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | En el archivo Central se atendieron 333 consultas de historias laborales activas e inactivas.
[8 empty] | E | ENE: 5%; FEB: 10%; MAR: 10% | 25% |  | 2.5%
| 4 | Hacer seguimiento al cronograma de Transferencias Documentales. |  |  |  |  | % | P |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 10% | 10% | Se da cumplimiento a la circular interna 42 del 2018 Transferencias documentales. En el Archivo Central se recibieron transferencias documentales por 30,6 ML para un total de 153 cajas, de los GIT de Avalúos y GIT Control Terrestre y Clasificación de Campo
[8 empty] | E | FEB: 5%; MAR: 10% | 15% |  | 1.5%
| 5 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 6 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 7 | [5 empty] | % | P | [12 empty] | 0% |  | 0%
[8 empty] | E | [12 empty] | 0% |  | 0%
| TOTAL | [5 empty] | % | P | 6.5% | 9.5% | 10% | 18% | 16% | 6% | 4% | 6% | 8% | 7.5% | 5.5% | 3% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | E | 6.5% | 9.5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% |  | 26%

## PPTO 2018 (hidden)
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 2018 IGAC
Código BPIN | Código Presupuestal | Proyectos Inversión | ASIGNACION DE INVERSIÓN 2018 SEGÚN DECRETO 2236 DE DICIEMBRE 27 DE 2017
|  |  | Recursos Corrientes 10 (1) | Otros Recursos del Tesoro 11 (2) | Sub Total Recursos Nación (3) = (1) + (2) | Ingresos Corrientes (Propios) 20 (4) | Total (5) = (3)+(4)
1117000140000 | 0402 1003 1 | Estudio e investigaciones geográficas para los procesos de planificación y ordenamiento territorial a nivel nacional (Subdirección de Geografía y Cartografía) | 500000000 | 0 | 500000000 | 724350000 | 1224350000
1117000220000 | 0402 1003 2 | Investigación y prestación de servicios de información geográfica (Convenios) | 750000000 | 0 | 750000000 | 37924436467 | 38674436467
1117000270000 | 0402 1003 3 | Apoyo interinstitucional a la Cancillería para trabajos relacionados con la demarcación de fronteras, estudios técnicos afines y conservación de las cuencas hidrográficas internacionales (Subdirección de Geografía y Cartografía) | 100000000 | 100000000 | 200000000 | 0 | 200000000
10002950000 | 0402 1003 4 | Levantamiento y actualización de la carta general del País (Subdirección de Geografía y Cartografía) | 4500000000 | 800000000 | 5300000000 | 283899420 | 5583899420
|  | Gestión catastral misional | 2200000000 | 800000000 |  | 283899420
|  | Producción de Cartografía Básica para la Política de Tierras | 2300000000
1117000589999 | 0402 1003 6 | Proyecto Plan Nacional de Producción Geodésica Colombia (Subdirección de Geografía y Cartografía) | 1300000000 | 1300000000 | 2600000000 | 25750058 | 2625750058
1117000160000 | 0403 1003 1 | Levantamiento de suelos, geomorfología y monitoreo de factores que afectan el recurso tierra en Colombia (Subdirección de Agrología) | 5500000000 | 1000000000 | 6500000000 | 245000000 | 6745000000
|  | Gestión agrológica misional | 3898950000 | 1000000000 |  | 245000000
|  | Elaboración de estudios agrológicos para Política de Tierras | 1601050000
2013011000180 | 0404 1003 1 | Formación, actualización de la formación y conservación catastral a nivel nacional (Subdirección de Catastro) | 13260000000 | 4500000000 | 17760000000 | 95945063 | 17855945063
|  | Gestión catastral misional | 11995202000 | 4500000000 |  | 95945063
|  | Información catastral para Política de Tierras | 1264798000
1117000530000 | 0405 1003 1 | Fortalecimiento Comisión Colombiana del Espacio a Nivel Nacional (Oficina CIAF) | 130000000 | 0 | 130000000 | 620100000 | 750100000
10003080000 | 0405 1003 2 | Investigación en sensores remotos y sistemas de en formación geográfica (Oficina CIAF) | 300000000 | 0 | 300000000 | 866610000 | 1166610000
|  | Gestión del conocimiento misional | 238500000 | 0 |  | 866610000
|  | Portal para Política de Tierras | 61500000
1117000280000 | 0405 1003 3 | Construcción de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (Oficina CIAF) | 360000000 | 800000000 | 1160000000 | 1636194448 | 2796194448
1117000230000 | 0499 1003 1 | Conservación, mantenimiento y actualización de la infraestructura teleinformática a nivel nacional (Oficina de Informática y Telecomunicaciones) | 6800000000 | 4800000000 | 11600000000 | 443476800 | 12043476800
|  | Gestión misional | 6144450000 | 4800000000 |  | 443476800
|  | Política de tierras | 655550000
1117000240000 | 0499 1003 2 | Renovación y mantenimiento de equipo e infraestructura física del IGAC a nivel nacional (Secretaría General) | 7000000000 | 1700000000 | 8700000000 | 1282465669 | 9982465669
2011011000235 | 0499 1003 3 | Capacitación integral institucional de largo y mediano plazo y áreas de apoyo nacional | 223112404 | 0 | 223112404 | 0 | 223112404
10003140000 | 0499 1003 4 | Edición de información geográfica a nivel nacional (Oficina de Difusión y Mercadeo) | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 71772075 | 1071772075
TOTAL INVERSIÓN |  |  | 72083112404 | 26100000000 | 56723112404 | 46154931283 | 100943112404
| Código Presupuestal | Programa - Subprograma Inversión | Recursos Corrientes 10 (1) | Otros Recursos del Tesoro 11 (2) | Sub Total Recursos Nación (3) = (1) + (2) | Ingresos Corrientes (Propios) 20 (4) | Total (5) = (3) + (4)
| 0402 1003 | Levantamiento, actualización y acceso a información geográfica y cartográfica - Planificación y estadística | 7150000000 | 2200000000 | 9350000000 | 38958435945 | 48308435945
| 0403 1003 | Levantamiento, actualización y acceso a información agrológica - Planificación y estadística | 5500000000 | 1000000000 | 6500000000 | 245000000 | 6745000000
| 0404 1003 | Levantamiento, actualización y administración de la información catastral - Planificación y estadística | 13260000000 | 4500000000 | 17760000000 | 95945063 | 17855945063
| 0405 1003 | Desarrollo,innovación y transferencia de conocimiento geoespacial - Planificación y estadística | 790000000 | 800000000 | 1590000000 | 3122904448 | 4712904448
| 0499 1003 | Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Información Estadística - Planificación y estadística | 15023112404 | 6500000000 | 21523112404 | 1797714544 | 23320826948
| TOTAL INVERSIÓN |  | 41723112404 | 15000000000 | 56723112404 | 44220000000 | 100943112404
| A | Funcionamiento | Recursos Corrientes 10 (1) | Otros Recursos del Tesoro 11 (2) | Sub Total Recursos Nación (3) = (1) + (2) | Ingresos Corrientes + Otros Recursos de Tesorería (Propios) 20 + 21 (4) | Total (5) = (3) + (4)
| A - 1 | Gastos de Personal | 47409042626 | 0 | 47409042626 | 0 | 47409042626
| A - 2 | Gastos Generales | 6177994020 | 0 | 6177994020 | 3247774811 | 9425768831
| A - 2 - Rec 20 | Gastos Generales |  |  | 0 | 2629774811
| A - 2 - Rec 21 | Gastos Generales |  |  | 0 | 618000000
| A - 3 | Transferencias | 0 | 0 | 0 | 315180000 | 315180000
| TOTAL FUNCIONAMIENTO |  | 53587036646 | 0 | 53587036646 | 3562954811 | 57149991457
| TOTAL PRESUPUESTO IGAC |  | 95310149050 | 15000000000 | 110310149050 | 47782954811 | 158093103861

## Componente anticorrupcion y SC (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCION AL CIUDADANO Y DE PARTICIPACIÓN "INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI" AÑO 2018
Versión No. 2
COMPONENTES | SUBCOMPONENTES | PESO | PESO | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA AÑO 2018 |  |  | PROGRAMACIÓN/AVANCES - 2018 |  |  | PROGRAMACION/ AVANCE TOTAL
[8 empty] | Fecha de inicio | Fecha de terminación | P E | 2016-04-30 | 2016-08-31 | 2016-12-31
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCION 20% | 1.1 Política de Administración de riesgos de Corrupción. |  | 20% | Política de Administración Integral de riesgos del IGAC | Documento | 1.1 Revisar y actualizar la política de Administración Integral de riesgos, si hay lugar a ello. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Marzo | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1.2 Socializar la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Abril | Abril | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 20% | Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC | Documento | 1.3 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1.4 Realizar convocatoria o invitación interna y externamente, para la actualización participativa de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 1.3. Consulta y divulgación |  | 20% |  |  | 1.5 Publicar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1.6 Socializar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC, a través de diferentes medios o canales | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 1.4. Monitoreo y revisión |  | 20% |  |  | 1.7 Desarrollar en Comité de mejoramiento el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo". | Responsables de procesos en la Sede Central y Directores Territoriales. Nota: La Oficina Asesora de Planeaciòn - GIT Desarrollo Organizacional, consolida el seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la actividad. | Enero | Diciembre | P | 50% | 25% | 25% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 1.5. Seguimiento |  | 20% | Informe de Auditoría Interna. | 3 | Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados para el año 2018 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Marzo | Diciembre | P | 33% | 33% | 34% | 100%
E
SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 20% | Estrategia de Racionalización de Trámites .
3. RENDICION DE CUENTAS 20% | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 40% |  | 3% | 3.1 Portal de datos abiertos | Datos publicados | Mantenimiento y Actualización del portal de datos Abiertos del IGAC | Oficina de Informática y Telecomunicaciones publica la información que entreguen las áreas misionales | 2018-02-01 | 2018-12-30 | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.2 Publicación mensual de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversiones. | Datos publicados | Elaborar y publicar mensualmente el presupuesto de Funcionamiento e Inversiones | Oficina Asesora de Planeación consolida y el Equipo de comunicaciones publica | Enero | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 2% | 3.3 Estados Financieros Publicados | Datos publicados | Publicar los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo. | Secretaría General /GIT Contabilidad y el Equipo de comunicaciones publica | Febrero | Febrero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 3.4 Plan Accion Anual Publicado | Plan Publicado | Elaborar y publicar anualmente el Plan Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación consolida y el Equipo de comunicaciones publica | Enero | Abril | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 3.5 Seguimiento trimestral del Plan Accion Anual Publicado | Seguimientos Publicados | Elaborar y Publicar el seguimiento trimestral de PAA | Oficina Asesora de Planeación consolida y el Equipo de comunicaciones publica | Abril | Julio, Octubre y Enero 2018 | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.6 Informe Ejecutivo Institucional | Un informe | Recopilar y consolidar el informe de gestión 2017 para su publicación. | Oficina Asesora de Planeación/ Toda la organización y el grupo de comunicaciones publica | Enero | Marzo | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.7 Informe de Gestión Institucional | Un informe | Recopilar y consolidar el informe al congreso 2017 | Oficina Asesora de Planeación (consolida) / Toda la organización y el equipo de comunicaciones publica | Agosto | Agosto | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 2% | 3.8 Relación de Procesos de Contratacion publicados | Publicacion de los Procesos | Relacionar el estado de los procesos de contratación y publicarlo | Secretaría General /GIT Gestón Contractual | Enero | Diciembre (mensualmente se publican) | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 3.9 Publicaciones realizadas a través de la página web | Publicaciones realizadas | Publicar y comunicar los resultados de la gestión, actividades y contenidos estratégicos de alto impacto producidos por el IGAC | Equipo de Comunicaciones. Toda la entidad enviará al Equipo de Comunicaciones las novedades para su publicación en página web | Febrero | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.10 Página Web e Igacnet actualizadas | informe de redes sociales y página web e Igacnete | Rendición de cuentas permanente a través de la publicación de información y contenidos temáticos relacionados con la gestión del IGAC en las redes sociales, página web institucional e IGACNET | Equipo de Comunicaciones. Toda la entidad enviará al Equipo de Comunicaciones las novedades para su publicación en redes sociales, página web e IGACNET | Febrero | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 3.11 Publicaciones en el Portal de Noticias de la pagina web boletines de prensa, y atender en redes sociales (Twitter y Facebook) las respuestas a los usuarios de estas redes | Noticias y Boletines publicados en el Portal de Noticias de la pagina web, redes sociales, igacnet y pantallas. Respuestas a los usuarios de redes (Twitter y Facebook) | Publicar las noticias y boletines de prensa del IGAC, en el Portal de Noticias del sitio web www.igac.gov.co, en las redes sociales (Facebook y Twitter), Igacnet, pantallas. Hacer seguimiento permanente a los comentarios que realicen los usuarios en redes sociales | Oficina De Difusión y Mercadeo / GIT de Servicio al Ciudadano Equipo de Comunicaciones publica la información correspondiente | Febrero | Diciembre | P | 30% | 30% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 3.12 Publicaciones a través de los canales o herramientas de comunicación, información sobre trámites y servicios y publicaciones del IGAC | Contenidos temáticos publicados | Informar permanentemente sobre los tramites y servicios, publicaciones y la gestión institucional del IGAC | Oficina de Difusión y Mercadeo reporta al Equipo de Comunicaciones la información correspondiente para publicar a través de las herramientas de comunicación | marzo | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 2. Dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones 40% |  | 7% | 3.13 Acciones de Dialogo lideradas por las áreas misionales, según plan de acción vigente (Mínimo 2 por cada área misional). | Acciones de Dialogo con los Ciudadanos o grupos de interes, en temas misionales | Adelantar jornadas de socialización y divulgación en temas misionales. | Todas las áreas misionales apoyado por la Oficina de Comunicaciones | Marzo | Diciembre | P | 30% | 35% | 35% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 3.14 Publicaciones en la pagina web, Igacnet y/o lista de asistencia | Estrategia Plan Anticorrupción Publicada | Divulgar la estrategia del plan anticorrupción adoptado por el IGAC para el año 2018 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Equipo de comunicaciones. Se debe enviar a Comunicaciones la información relacionada para su respectiva publicación en Página Web. | Enero | abril | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 3.15 Acciones de comunicación. Memorias de la audiencia publica Informe de rendición de cuentas por redes sociales | Audiencias Públicas realizadas | Estrategia de comunicaciones para socializar y divulgar a la ciudadanía y públicos objetivos la audiencia de rendición de cuentas anual del IGAC. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Equipo de Comunicaciones | mayo | julio | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 3.16 Plan de Comunicaciones del año 2018 aprobado | Documento Plan de comunicaciones | Crear o implementar herramientas que permitan la sensibilización de los servidores y la ciudadanía: Medios o Herramientas de comunicación internos implementados para divulgar información a los servidores del IGAC y a la ciudadanía en general. | Equipo de Comunicaciones | Mayo | Julio | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 8% | 3.17 Participación en 8 ferias a nivel Nacional y en algunas del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP. | Número de ferias y eventos | Participar en ferias y eventos nacionales como en algunas del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP. | Oficina de Difusión y Mercadeo | Febrero | Octubre | P | 37.5% | 37.5% | 25% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 3.18 Acciones de dialogo generadas en redes sociales | Acciones de Dialogo | Acciones de dialogo generadas a través de las redes sociales del IGAC relacionadas con los contenidos publicados y socializados | Equipo de Comunicaciones | Marzo | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. 10% |  | 10% | 3.19 Informe anual consolidado de los resultados de la encuesta y presentarlo al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Número | Aplicar semestralmente la encuesta de satisfacción y percepción del usuario: Atención Centro de Información Geográfica CIG y Productos y/o Servicios. / consolidar y elaborar informe. | Oficina de Difusión y Mercadeo/ Secretaria General/GIT servicio al ciudadano | Febrero | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 4.Evaluacion y retroalimentacion 10% |  | 10% | 3.20 Encuesta y presentacion de los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta donde se encuentra los resultados | Encuesta para la evaluación del Evento Público de la (las) audiencia publicas de rendición de cuentas. | Comité Institucional de gestión y Desempeño/ Control Interno | Mayo | Julio | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
TOTAL MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 20% | 1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | 5% | 4.1 Dar a conocer a la ciudadanía el rol del Defensor al Ciudadano | 8 | Socialización y difusión del Defensor al Ciudadano | Secretaría General. GIT Servicio al Ciudadano. GIT Comunicaciones | Febrero | Diciembre | P | 35% | 55% | 10% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION 70% |  | 7% | 4.2 Adecuación de espacios físicos de acuerdo a normatividad vigente en materia de accesibilidad y señalización | Porcentaje de ejecución del Plan de Infraestructura 2018 | Incluir condiciones de accesibilidad a los ciudadanos, de tecnologías amigables con el planeta y señalización, en las sedes priorizadas e incluidas en el Plan de Infraestructura IGAC 2018 | Git de Gestión de Servicios Administrativos | Enero | Diciembre | P | 30% | 50% | 20% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.3 Aplicación de PQRDS | 2 | Gestionar la viabilidad de implementar una aplicación para que el ciudadano presente peticiones, quejas, reclamos y denuncias en dispositivos moviles | Secretaría General. GIT Servicio al Ciudadano. Oficina informatica | Mayo | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 4.4 Lineamiento elaborado de grupos étnicos o culturales | 2 | Definir lineamientos para la traducción de información pública frente a peticiones de grupos étnicos o culturales. | Git Servicio al Ciudadano | Mayo | Agosto | P |  | 60% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 4.5 Dar a conocer a los funcionarios la guía de atención incluyente | 3 | Socializacion de la guia de atencion incluyente del DNP a los funcionarios de la entidad. | Git Servicio al Ciudadano GIT comunicaciones | Mayo | Agosto | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.6 Plataforma tecnológica para el funcionamiento del centro de relevo en direcciones territoriales | N° de equipos | Dotación de plataforma tecnológica para el funcionamiento del centro de relevo en direcciones territoriales | Oficina de Informática y Telecomunicaciones/GIT Servicio al ciudadano | 2018-02-01 | 2018-06-30 | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.7 Canal presencial: Apoyo en la implementación del sistema de asignación de turnos | N° de sedes donde se realizo la instalación | Acompañamiento en la implementación del sistema de asignación de turnos | Oficina de Informática y Telecomunicaciones/ GIT Servicio al ciudadano | 2018-02-01 | 2018-06-30 | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 4.8 Tienda Virtual en funcionamiento como un canal de venta online de quince (15) publicaciones de la Entidad. | Número | Diseño, implementación y ejecución de la tienda vitual | Oficina de Difusión y Mercadeo/Oficina Informática | 2018-01-25 | 2018-12-30 | P | 20% | 30% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 4.9 Canal Telefónico: Soporte y mantenimiento de la red de comunicaciones unificadas (Lync) | Mantenimientos realizados | Atención de incidencias y requerimientos relacionados con la plataforma Lync | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 2018-01-02 | 2018-12-30 | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.10 Socializar y divulgar a través de las herramientas de comunicación del IGAC información relacionada con los canales de atención | piezas comunicativas o mensajes divulgados | Publicar mensajes y contenidos sobre canales de atención al ciudadano | Equipo de Comunicaciones | Mayo | Diciembre | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.11 Publicación en Página Web y correo Institucional | Campañas realizadas | Realizar actividades de socialización y/o campañas educativas, dirigida a los ciudadanos y funcionarios con el fin de promover los trámites del IGAC. | Git Servicio al Ciudadano/ Equipo de Comunicaciones | Marzo | Diciembre | P | 35% | 35% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 4.12 Publicación en Página Web y herramientas de comunicación | Documento publicado | Socializar el Protocolo de Atención y carta de trato digno al usuario | Git Servicio al Ciudadano/ Equipo de Comunicaciones | Mayo | Agosto | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 3. TALENTO HUMANO 15% |  | 5% | 4.13 Informe Trimestral de los procesos disciplinarios | Informe de los procesos disciplinarios | Adelantar el 100% de los procesos disciplinarios en la Sede Central. | GIT Control Disciplinario | marzo | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 4.14 Informe Trimestral de los procesos disciplinarios adelantados en las D.T. | Informe de los procesos disciplinarios | Promover la sustanciación del 100% de las indagaciones o Investigaciones disciplinarias que adelantan por competencia las DT. | GIT Control Disciplinario | marzo | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 4.15 Funcionarios y contratistas sensibilizados | listados de asistencia | Sensibilizacion a funcionarios y contratistas frente a cumplimiento de Código Unico Disciplinario, en temas anticorrupcion. | GIT Control Disciplinario - GIT Talento Humano | Marzo | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 4. NORMATIVO Y PREOCEDIMENTAL |  | 5% | 4.16 Servicios de interoperabilidad con entidades de gobierno | N° de Servicios implementados y mantenidos | Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno | Oficina de Informatica y Telecomunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-30 | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO |  | 5% | 4.17 Mensajes o contenidos de socializacion de la cuenta de correo | Contenidos socializados | Socializar la cuenta de correo electronico para la denuncia por parte de los ciudadanos | Secretaria General- GIT Control Disciplinario- Equipo de Comunicaciones socializa y publica | Marzo | Diciembre | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 20% | 1. TRANSPARENCIA ACTIVA 40% |  | 6% | 5.1 Registrar en el SUIT los requisitos de los trámites y OPA definidos en el Instituto según resolución No. 1495 de 17 de noviembre de 2016 | Todas las áreas misionales del IGAC | Registro SUIT actualizado | Todas las áreas misionales del IGAC | Enero | Marzo | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 5.2 Garantizar el registro de los contratos que adelante el Instituto en el SECOP | Publicacion actualizada de los contratos | SECOP actualizado | GIT DE Contrataciòn | enero | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 5.3 Plan Anual de Adquisiciones publicado | Plan Publicado | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y sus diferentes modificaciones durante la vigencia. | Oficina Asesora Juridica GIT Contratación | Enero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 5.4 Plan anticorrupción publicado y Información cuatrimestral consolidada y enviada a la Oficina de Control Interno | Plan Publicado e informes consolidados | Recopilar y consolidar la información de la matriz del plan anticorrupción y reportar a la oficina de comunicaciones; solicitar los avances cuatrimestrales y enviar a la oficina de Control interno para su seguimiento. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.5 Rediseño de la página web de acuerdo con los requerimientos normativos y necesidades de publicación de información del IGAC | Pagina web rediseñada | Rediseñar la página web del Instituto el link "Transparencia" a los requerimientos normativos de "Transparencia y acceso a la información pública". | Oficina de Informatica y Telecomunicaciones Oficina de difusión y Mercadeo Equipo de Comunicaciones | Mayo | Diciembre | P |  | 30% | 70% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.6 Publicación de contenidos temáticos adicionales a los requeridos por la normatividad vigente | Relación de tematicas a publicados | Identificar información institucional de interés a los ciudadanos o grupos de interes, adicional a la mínima requerida por la normatividad vigente. | Oficina de Comunicaciones | Mayo | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 5.7 Socializar a través de las herramientas de comunicación del IGAC la política de datos personales | Registros de socialización y publicación | Socialización de política de datos personales. | Secretaria General Servicio al Ciudadano Oficina de Informática | Abril | Mayo | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 2. TRANSPARENCIA PASIVA |  | 10% | 5.8 Personal capacitados en la atencion a solicitudes de acceso a información pública | capacitaciones realizadas /registros de asistencia | Realizar capacitaciones a las dependencias, GIT, o áreas del Insituto que tengan a su cargo elaborar respuestas a las solicitudes de acceso a la información públilca, que permitan generar estándares del contenido y oportunidad en las respuestas a las solicitudes de información | Secretaría General / GIT.Servicio al ciudadano / GIT.Talento Humano | mayo | diciembre | P | 0% | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 3. ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 40% |  | 6% | 5.9 Acto Administrativo para publicar | Resolucion de precios publicada | Actualizar los costos de reproducción de los productos y servicios del Instituto. | Oficina de Difusión y Mercadeo Secretaria General / Equipo de Comunicaciones Publica | Marzo | Abril | P | 100% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.10 Activos de información identificados | N° de procesos priorizados para realizar el levantamiento de activos de información | Realizar el levantamiento de activos de información de 15 procesos de la entidad | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 5.11 Indice de información clasificada y reservada | N° de procesos con indice de información clasificada y reservada | Elaborar el instrumento Indice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones liderando la Oficina Asesora juridica | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.12 TRD actualizadas y publicadas | Publicaciones de las TRD | Mantener actualizadas las TRD y publicadas. | GIT de Gestion Documental/ Comunicaciones publica | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 5.13 Inventario Actualizado | Instrumento Inventario de activos | Mantener actualizado el instrumento Inventario de activos de información en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. | GIT de Gestion Documental | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 5.14 Instrumento Indice de informacion actualizado | Instrumento Indice Actualizado | Mantener actualizado el instrumento Indice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. | Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informatica y Telecomunicaciones Oficina Asesora Jurídica | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 5.15 Actos Administrativos para publicar | Acto Administrativo adoptado | Adoptar mediante Acto Administrativo los siguientes instrumentos de Gestión de la Información: El Registro o inventario de activos de información y el Indice de Información Clasificada y Reservada. | Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informatica y Telecomunicaciones Oficina Asesora Jurídica | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | 5% | 5.16 Adecuaciones electricas en las sedes de la entidad | 100% | Realizar adecuaciones electricas de la infraestructura fisica de la Entidad | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
| 5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | 5% | 5.17 Publicación en página web | Informe Publicado en PW | Publicar en la página web el informe de solicitudes de acceso a la información recibidas a través de la página web institucional | Equipo de comunicaciones publica el informe entregado por el GIT de servicio al ciudadano | Abrll | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
TOTAL SUBCOMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA 2017
|  |  |  | AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION AL 30 DE ABRIL DE 2016 |  | PORCENTAJE DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | TOTAL X 20% DE PESO | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO SEGUNDO CUATRIMESTRE
|  | 1ER COMPONENTE |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCION |  |  | 0% |  | 0%
|  | 2o COMPONENTE |  | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  | 0% |  | 0%
|  | 3o COMPONENTE |  | RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  | 0% |  | 0%
|  | 4o COMPONENTE |  | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  | 0% |  | 0%
|  | 5o COMPONENTE |  | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION |  |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | AVANCE TOTAL A ABRIL |  |  | 0%
|  |  |  | AVANCE TOTAL A AGOSTO |  |  |  |  | 0%
AVANCE TOTAL DICIEMBRE