## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 236
| Fecha | 2015-01-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | H1a. El Instituto continúa presentando deficiencias en la construcción de indicadores de Gestión. En los indicadores de TH y de la Sub. de Cartografía (proyecto Cartografía Básica); no se encuentran definidas variables cuantitativas y/o cualitativas comparables que evidencien el nivel de cumplimiento. No todos los procesos cuentan con los eficiencia, resultado, impacto y equidad. | En los indicadores del Instituto, la fórmula de cálculo no posee valor de comparación, y no hay con que realizar este análisis; ej: en la meta "Cumplimiento en la generación de Cartografía a escala 1:25.000", fórmula: "% de avance ejecutado", pero no indica cual es la meta propuesta para la vigencia o para el cuatrienio, como tampoco el valor con el que se va a comparar su cumplimiento. | Ajustar indicadores de gestión | 1. Revisar los indicadores por proceso. | Revisiones | 16 | 2015-03-01 | 2015-04-30 | 8 | 1 | CIAF: Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de marzo, con corte al seguimiento no tenian avance de ejecuciòn, sin embargo en el CIAF, la auditada manifiesta que le indicador de gestiòn permite medir la eficiencia de su proceso. INFORMATICA: Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de marzo, con corte al seguimiento no tenian avance de ejecuciòn. FINANCIERA: Actividad programada para iniciar el 2015/03/01. CATASTRO: Se evidenció memorando 1798 del 25 de febrero de 2015, donde la Subdirectora de Catastro solicita a la oficina Asesora de Planeación asesoramiento en la elaboración de indicadores del proceso de Gestión Catastral yla Oficina asesora de Planeación responde a Catastro mediante correo electrónico del 4 de marzo de 2015 realizar reunión para el jueves 12 de marzo de 2015 de 2 a 4 p.m. SECRETARIA: La fecha de inicio de esta actividad es el 01/04/2014.GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA, AGROLOGIA y PLANEACION: Actividad para iniciarse el 01/03/2015.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | H1b. El Instituto continúa presentando deficiencias en la construcción de indicadores de Gestión. En los indicadores de TH y de la Sub. de Cartografía (proyecto Cartografía Básica); no se encuentran definidas variables cuantitativas y/o cualitativas comparables que evidencien el nivel de cumplimiento. No todos los procesos cuentan con los eficiencia, resultado, impacto y equidad. | En los indicadores del Instituto, la fórmula de cálculo no posee valor de comparación, y no hay con que realizar este análisis; ej.: en la meta "Cumplimiento en la generación de Cartografía a escala 1:25.000", fórmula: "% de avance ejecutado", pero no indica cual es la meta propuesta para la vigencia o para el cuatrienio, como tampoco el valor con el que se va a comparar su cumplimiento. | Ajustar indicadores de gestión | 2. Actualizar los indicadores | Indicadores | 16 | 2015-04-01 | 2015-05-30 | 8 | 0 | CIAF: Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de abril de 2015. INFORMATICA: Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de abril de 2015. FINANCIERA: Actividad programada para iniciar el 2015/03/01. CATASTRO: Este tema será tratado en la reunión del jueves 12 de marzo en la Subdirección de Catastro. SECRETARIA: La fecha de inicio de esta actividad es el 01/04/2014.GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA, AGROLOGIA, PLANEACION: Actividad para iniciarse el 01/04/2015
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | H1c. El Instituto continúa presentando deficiencias en la construcción de indicadores de Gestión. En los indicadores de TH y de la Sub. de Cartografía (proyecto Cartografía Básica); no se encuentran definidas variables cuantitativas y/o cualitativas comparables que evidencien el nivel de cumplimiento. No todos los procesos cuentan con los eficiencia, resultado, impacto y equidad. | En los indicadores del Instituto, la fórmula de cálculo no posee valor de comparación, y no hay con que realizar este análisis; ej.: en la meta "Cumplimiento en la generación de Cartografía a escala 1:25.000", fórmula: "% de avance ejecutado", pero no indica cual es la meta propuesta para la vigencia o para el cuatrienio, como tampoco el valor con el que se va a comparar su cumplimiento. | Ajustar indicadores de gestión | 3.Formular plan de capacitación en la construcción de indicadores y formulación y seguimiento de proyectos. | plan de capacitación | 2 | 2015-03-30 | 2015-07-30 | 16 | 0 | SECRETARIA: Las capacitaciones sobre indicadores de gestión se van a contemplar en el Plan Institucional de Capacitación. La fecha de inicio de esta actividad esta programada para el 30/03/2015. PLANEACIÓN: Actividad en cero ( 0 )
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | H2a. No se está cumpliendo oportunamente con las actividades misionales en el 2013, en 2 proyectos de Catastro se registraron cumplimientos del 71.12% y 34.35%:Actualización y Fichas prediales. De Cartografía, en la actividad Generación de Cartográfia a escala 1:25.000 del proyecto Levantamiento y Actualización de la Carta, se fijó como meta 8.805.000 Has. y se alcanzó 6.993.098 Has. | El desarrollo de los procesos de actualización catastral se vio afectado, según lo informado por la Entidad por "[...] capacidad de personal en los primeros meses del año y los problemas de orden público presentados en algunos municipios que afectaron el rendimiento y ejecución de actividades que impactaron el resultado" | Revisar y definir los perfiles del personal requerido en los procesos de actualización catastral y las demás áreas misionales | Definir los estudios de conveniencia y oportunidad ajustados y estandarizados para los perfiles que conforman los equipos de actualización en las DT de forma que se facilite y agilicen los procesos de contratación. | 1 documento | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 12 | 0 | CIAF: Si bien no se evidenció un documento con los estudios de conveniencia y oportunidad para el 2015, tal como lo manifiesta el auditado, el Ciaf definió los perfiles de los 4 profesores que dictaron los cursos de actualización catastral para la vigencia del 2014, además de recibir $300.000.000, para la realización de 20 cursos, de los cuales 16 fueron para reconocimiento predial y 4 para elaboración de estudios de zona, es de anotar que para la vigencia del 2015, no se cuenta con recursos. CATASTRO: Se evidenció resolución 171 del 2 de febrero de 2015, por el cual, se modifica la resolución 1046 de 2013. Se adopta la escala de honorarios para Catastro. Aquí se define perfiles de personal requerido en el proceso de Actualización Catastral. Igualmente, se evidenció documento "Condiciones Generales de Contratos para territoriales". GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA: Se creo la ACPM 1155 - Donde se dan los lineamientos: Tiempo, perfil y honorarios: AGROLOGIA: Tiene el documento de los perfiles de las actividades de esta àrea:Digitalización, la georreferenciación y salidas finales de información de cartografía temática de suelos, capacidad, AHT, coberturas y uso del suelo, resultante de los diferentes proyectos que realiza la Subdirección de Agrología, que contiene ( la descripción, perfil, fecha de inicio, duración, modalidad de selección, recursos ( APGN), cantidad, y el GIT.
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | H2b. No se está cumpliendo oportunamente con las actividades misionales en el 2013, en 2 proyectos de Catastro se registraron cumplimientos del 71.12% y 34.35%:Actualización y Fichas prediales. De Cartografía, en la actividad Generación de Cartográfia a escala 1:25.000 del proyecto Levantamiento y Actualización de la Carta, se fijó como meta 8.805.000 Has. y se alcanzó 6.993.098 Has. | El desarrollo de los procesos de actualización catastral se vio afectado, según lo informado por la Entidad por "[...] capacidad de personal en los primeros meses del año y los problemas de orden público presentados en algunos municipios que afectaron el rendimiento y ejecución de actividades que impactaron el resultado" | Revisar y monitorear el avance de los proyectos de actualización catastral. | Realizar visitas o seguimiento desde la Subdirección de Catastro a las Direcciones Territoriales para evaluar el avance de los procesos y generar las alertas cuando haya lugar. | Actas de visita o seguimiento | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | Ninguna Dirección Territorial está realizando la actualización, dado que que las metas de actualización se publicaron mediante circular 193 del 10 de marzo de 2015
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | H2c. No se está cumpliendo oportunamente con las actividades misionales en el 2013, en 2 proyectos de Catastro se registraron cumplimientos del 71.12% y 34.35%:Actualización y Fichas prediales. De Cartografía, en la actividad Generación de Cartográfia a escala 1:25.000 del proyecto Levantamiento y Actualización de la Carta, se fijó como meta 8.805.000 Has. y se alcanzó 6.993.098 Has. | El proyecto de escaneo de los expedientes prediales de 69 municipios contratados, no se desarrolló en los términos inicialmente pactados, ya que se tardó 10 meses más de lo inicialmente previsto, como se describe en el numeral (3) del hallazgo 13, lo que conllevó que al cierre de la vigencia 2013, se diera un avance del 50.7% con respecto a la totalidad de municipios. | Fortalecer el seguimiento de la ejecución de los contratos. | Formular cronograma de verificación y seguimientos a la ejecución de los convenios y contratos suscrito por la Subdirección. | Informes de seguimiento | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | No se evidencia Convenios y/o Contratos de Actualización en ejecución. Se tiene firmado el Convenio con la Gobernación de Cundinamarca.
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | H2d. No se está cumpliendo oportunamente con las actividades misionales en el 2013, en 2 proyectos de Catastro se registraron cumplimientos del 71.12% y 34.35%:Actualización y Fichas prediales. De Cartografía, en la actividad Generación de Cartográfia a escala 1:25.000 del proyecto Levantamiento y Actualización de la Carta, se fijó como meta 8.805.000 Has. y se alcanzó 6.993.098 Has. | Se observan debilidades en la planeación, la entidad suscribió contratos en el último trimestre de la vigencia 2013 por $5.475,6 millones (Contratos 12931, 13394 de 2013), los cuales fueron objeto de prórrogas, las que impactaron negativamente sobre las metas previstas y el desarrollo oportuno de algunas actividades misionales del IGAC. | Elaborar planeación adecuada para contratar, guardando la coherencia y pertinencia entre tiempo y actividades | Definir los estudios de conveniencia oportunidad ajustados y estandarizados, de forma que se facilite y agilicen los procesos de contratación. | Documento | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 12 | 1 | Se creo la ACPM 1155 - Donde se dan los lineamientos: Tiempo, perfil y honorarios:
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | H3a. No se está dando cumplimiento oportuno al numeral 5 del Artículo 2 de la Resolución 70 de 2011 expedida por el IGAC con productos finales dentro de los correspondientes estándares de calidad, de los procesos de actualización catastral. | Falencias en la información catastral de Cúcuta, como se indica que a través de las solicitudes presentadas por la Alcaldía, reportaron inconsistencias del proceso de Actualización realizado en el 2012; situación que a 19/11/2014 pudo haber impactado en el oportuno y adecuado recaudo de impuesto predial unificado, en la entidad territorial correspondiente. | Revisar, diagnosticar y elaborar el plan de acción para la corrección de las inconsistencias | 1. Realizar visita de evaluación, control y seguimiento del proceso de actualización catastral de Cucuta por parte de la Subdirección de Catastro. 2. Estructurar un plan de acción por parte de la DT. 3. Seguimiento mensual al avance en la implementación del plan aprobado. | Plan de acción e informes de seguimiento. | 12 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 12 | 1 | CATASTRO: Se evidencia acta de revisión, diagnóstico y elaboración del Plan de Acción para la corrección de inconsistencias en la Ciudad de Cúcuta con fecha 20 de febrero de 2015, allí se plantea un plan de Acción Estructurado.
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | H3b. No se está dando cumplimiento oportuno al numeral 5 del Artículo 2 de la Resolución 70 de 2011 expedida por el IGAC con productos finales dentro de los correspondientes estándares de calidad, de los procesos de actualización catastral. | En Manizales, se presentaron retrasos al inicio del 2014 en los trámites para asignaciones de las nuevas fichas catastrales para el trámite de una propiedad horizontal, afectando la oportunidad de la entrega, como consecuencia de los inconvenientes presentados en la puesta en marcha del aplicativo "Sistema Nacional Catastral" en la respectiva Territorial. | Revisar y ajustar el SNC para garantizar su implementación en la Territorial. | 1. Seguimiento al proceso de ajustes del SNC en la DT Caldas. 2. Realizar visitas de acompañamiento técnico a la DT y/o capacitación para mejorar operación del Sistema, si es necesario. | Actas de reunión del Comité de Cambios | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | INFORMATICA: Para el módulo de actualización la subdirección decidió no actualizarlo, ya que están haciendo cambios en la metodología, en el caso del módulo de conservación ya esta implementado para la Dirección Territorial de Caldas, Córdoba, Quindío, Risaralda y la UOC de Soacha, esto con respecto a la vigencia del 2014, para la vigencia del 2015, la subdirección de catastro asume la Coordinación del SNC, y ala fecha del seguimiento no se evidenció comité de cambios. CATASTRO: No se evidenció para este proyecto la realización de alguna actividad relacionada para mitigar este hallazgo.
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | H3c. No se está dando cumplimiento oportuno al numeral 5 del Artículo 2 de la Resolución 70 de 2011 expedida por el IGAC con productos finales dentro de los correspondientes estándares de calidad, de los procesos de actualización catastral. | Con respecto al catastro de Cundinamarca, este presenta casos donde con corte a 31 de diciembre de 2013, existen municipios para los cuales no se han implementado labores de actualización catastral dentro del término de cinco (5) años, otorgado por la Ley 14 de 1983 | Gestionar la consecución y suscripción de convenios interadministrativos. | Generar estrategias de financiación en el marco del nuevo Plan de Desarrollo. | Oficios, correos, actas o documentos que evidencien la gestión | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | CATASTRO: La Subdirección se encuentra adelantando la gestión para la ejecución de proyectos de actualización y se encuentra definiendo una circular para la determinación, en los que se encuentra los municipios de Sibaté, Andalucía y Machetá en Cundinamarca.
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | H4. En el desarrollo de las operaciones bursátiles 18664911 y 18849567, el IGAC en concordancia con lo indicado en la Cláusula 2.4 del Contrato 12885 de 2013, efectuó los respectivos giros por $496.0 millones y 167.8 millones, correspondientes a operaciones que no se llevaron a cabo. Sin embargo, el dinero fue devuelto al IGAC sin el reconocimiento de rendimiento financiero. | El Instituto no previó en la estructura del contrato, los mecanismos aplicables orientados a la protección de los recursos y el poder adquisitivo de éstos, y en la minuta del contrato no se evidencia que el IGAC haya establecido condiciones de plazo para la devolución de los mismos y de los respectivos intereses generados por los recursos públicos no utilizados. | Incluir en la minuta del contrato las obligaciones del comisionista: 1. Devolver los dineros a que haya lugar como son rendimientos, impuestos y saldos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al pago de la operación; 2. Devolver los dineros de operaciones incumplidas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de incumplimiento. | Solicitar a la BMC la inclusión de estas clausulas en la minuta del contrato de comisionistas. | Minuta suscrita por parte del ordenador del gasto respectivo y de la SCB e informes de seguimiento durante el contrato, al cumplimiento de las obligaciones adicionadas. | 100 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 52 | 100 | En la minuta del contrato del comisionista, se adicionaron las obligaciones 1- Devolver los dineros a que haya lugar, como son los rendimientos, impuestos y salarios.
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | H5a. El IGAC en el contrato con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no previó con antelación suficiente los requerimientos de personal necesario, lo cual generó prórrogas del contrato 4354 de 2013 hasta el 31-12-2014, cuando éste inicialmente estaba proyectado finalizar el 30-11-2013, generando desfases de un (1) año. | Deficiencias en la planeación, tal como se deduce de las situaciones para la consecución de personal y la coordinación con otros entes públicos (Oficinas de Registro), que no permitieron el desarrollo eficiente del contrato, en la obtención en los tiempos inicialmente estipulados de los productos definidos en éste, conllevando a riesgos por posibles demandas y/o controversias. | Fortalecer la planeación y aumentar la disponibilidad del personal calificado. | 1.Gestionar con el CIAF cursos de capacitación en temas catastrales. | Cursos | 100 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 52 | 0 | CIAF: No se cuenta con recursos asignados para la vigencia del 2015. CATASTRO: No se evidenció avance para mitigar hallazgo
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | H5b. El IGAC en el contrato con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no previó con antelación suficiente los requerimientos de personal necesario, lo cual generó prórrogas del contrato 4354 de 2013 hasta el 31-12-2014, cuando éste inicialmente estaba proyectado finalizar el 30-11-2013, generando desfases de un (1) año. | Deficiencias en la planeación, tal como se deduce de las situaciones para la consecución de personal y la coordinación con otros entes públicos (Oficinas de Registro), que no permitieron el desarrollo eficiente del contrato, en la obtención en los tiempos inicialmente estipulados de los productos definidos en éste, conllevando a riesgos por posibles demandas y/o controversias. | Fortalecer el seguimiento de la ejecución de los contratos. | Formular cronograma de verificación y seguimientos a la ejecución de los convenios y contratos suscrito por la Subdirección. | Informe de seguimiento | 12 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 52 | 0 | No se evidenció avance para mitigar hallazgo
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | H6a. En la carpeta de información del Convenio 4354 de 2013, se identificaron algunas falencias en materia de gestión documental, toda vez que en ésta no reposaba la totalidad de la documentación soporte, constituyéndose en una deficiencia, que generan desgaste y dificultan el seguimiento y monitoreo sobre el control de ejecución del objeto contractual | Falta de archivo de algunos documentos como correspondencia entre las partes. Informes de supervisión incompletos. Falta de firma del representante del IGAC en la copia de la segunda prorroga. No se cuenta con la totalidad de comprobantes de ingreso. | Fortalecer el conocimiento de los funcionarios que van ejercer la supervisión de convenios y contratos. | Realizar tres charlas de socialización del manual de supervisión y de las TRD enfatizando en las responsabilidad de los supervisores sobre el debido diligenciamiento administrativo y documental. | Registros de asistencia | 3 | 2015-02-01 | 2015-06-30 | 22 | 0 | NO se evidenció avance para mitigar hallazgo
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | H6b. En la carpeta de información del Convenio 4354 de 2013, se identificaron algunas falencias en materia de gestión documental, toda vez que en ésta no reposaba la totalidad de la documentación soporte, constituyéndose en una deficiencia, que generan desgaste y dificultan el seguimiento y monitoreo sobre el control de ejecución del objeto contractual | Falta de archivo de algunos documentos como correspondencia entre las partes. Informes de supervisión incompletos. Falta de firma del representante del IGAC en la copia de la segunda prorroga. No se cuenta con la totalidad de comprobantes de ingreso. | Fortalecer el conocimiento de los funcionarios que van ejercer la supervisión de convenios y contratos. | Realizar 1 campaña de revisión documental de los expedientes de convenios y contratos | Actas de revisión | 1 | 2015-02-01 | 2015-06-30 | 22 | 0 | CIAF: Se observó correo electrónico para asistir a la sensibilización del manual de supervisión en el Git de contratación y egreso el 25 y 26 de febrero, además se observa lista de asistencia. Informática :se observa listado de asistencia de la sensibilización realizada sobre las supervisión. FINANCIERA: Actividad programada para iniciar el 2015/03/01. SECRETARIA: La fecha programada para el inicio de esta actividad es el 01/02/2015. GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA, AGROLOGIA: Actividad cero (0)
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | H6c. En la carpeta de información del Convenio 4354 de 2013, se identificaron algunas falencias en materia de gestión documental, toda vez que en ésta no reposaba la totalidad de la documentación soporte, constituyéndose en una deficiencia, que generan desgaste y dificultan el seguimiento y monitoreo sobre el control de ejecución del objeto contractual | Falta de archivo de algunos documentos como correspondencia entre las partes. Informes de supervisión incompletos. Falta de firma del representante del IGAC en la copia de la segunda prorroga. No se cuenta con la totalidad de comprobantes de ingreso. | Desarrollar herramientas informáticas para la centralización de la información de convenios y contratos. | Desarrollar e implementar un módulo que permita centralizar la información de los convenios y contratos suscritos por el IGAC | 1 módulo | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-30 | 52 | 0 | INFORMATICA: Según lo expuesto por la auditada, la oficina de Informática y Telecomunicaciones cuenta con los recursos y la analista para el desarrollo e implementación del módulo, sin embargo está a la espera de recibir los lineamientos y criterios para construir el Software. SECRETARIA: La fecha programada para el inicio de esta actividad es el 01/02/2015.
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | H7a. En la información registrada en el SPI referente al proyecto "LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA CARTA GENERAL DEL PAIS", se identificó falta de consistencia en la información en tratándose de la misma fuente, relacionada con los avances físicos y distribución financiera. | Falta de oportunidad en la verificación y monitoreo de la información que reposa en el aplicativo de SPI. No se evidencia pronunciamiento del Instituto sobre la información reportada a través de dicho sistema sobre la ejecución y el cumplimiento de los proyectos, así mismo no se observa la gestión realizada con el fin de aclarar las cifras incongruentes registradas en el SPI. | Validar la Información presupuestal reportada en el SIIF, frente a SPI | Efectuar seguimiento trimestral a la información presupuestal reportada en SIIF frente a SPI. | Informes de revisión | 4 | 2015-03-30 | 2015-12-31 | 40 | 0 | No se evidenció avance para mitigar hallazgo
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | H7b. En la información registrada en el SPI referente al proyecto "LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA CARTA GENERAL DEL PAIS", se identificó falta de consistencia en la información en tratándose de la misma fuente, relacionada con los avances físicos y distribución financiera. | Falta de oportunidad en la verificación y monitoreo de la información que reposa en el aplicativo de SPI. No se evidencia pronunciamiento del Instituto sobre la información reportada a través de dicho sistema sobre la ejecución y el cumplimiento de los proyectos, así mismo no se observa la gestión realizada con el fin de aclarar las cifras incongruentes registradas en el SPI. | Validar trimestralmente a partir de primer trimestre, la información presupuestal reportada en SIIF frente a SPI. | Generar solicitudes de ajuste y/o revisión en caso de ser necesario. | Solicitudes | 100 | 2015-03-30 | 2015-12-31 | 40 | 0 | No se evidenció avance para mitigar hallazgo
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | H8. En 3 contratos de prestación de servicios (12383, 12395 y 12289 de 2013), se identificaron inconsistencias en el registro de los pagos y saldos pendientes. Además, en las carpetas no se evidencia la totalidad de los informes y/o actas supervisión y en algunos no se registra información sobre el estado de ejecución física y financiera del respectivo contrato. | No se cuenta con un adecuado control en la generación de actas de autorización de gastos de alojamiento y manutención. | Implementar en el aplicativo SICO, la generación de las actas de autorización gastos de alojamiento y Manutención | Circular a los ordenadores del gasto y supervisores frente a la obligación de elaborar en el aplicativo el acta de alojamiento y manutención. Exigir a los contratistas la elaboración y entrega al supervisor el informe de comisión. | Acta de Gastos generada en el aplicativo SICO. | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | INFORMATICA:Se verificó el acta de gastos del contrato No. 15591 del 2015, generada en el aplicativo SICO; CIAF: Se verificó autorización de gasto de manutención del Contrato No. 15934/2015, es de anota que el ciaf es la única contratista que ha viajado. FINANCIERA: EL GIT cuenta con 16 contratistas para el 2015, dentro del contrato no quedó incluido algún valor para gastos de alojamiento y manutención. Se avala el cumplimiento, en forma proporcional. SECRETARIA: Se emitió la CI9 del 19/01/2015 en la que se informa que se debe elaborar el acta de autorización de gastos de manutención, alojamiento y transporte terrestre para contratistas en el aplicativo SICO y cumplir con lo establecido en el Manual de Procedimiento de Supervisión vigente. Igualmente se está proyectando una resolución para fijar la escala de gastos de manutención, alojamiento y transporte terrestre para contratistas. Con correo electrónico del 09/03/2014 la O.C.I solicitó el porcentaje de avance, el cual no ha sido reportado a la fecha. GIT Contratos de Egreso: Mediante circular CL 09 del 19/01/2015, se oficializó el instructivo para el registro de información del acta autorización gastos de alojamiento, transporte terrestre y manutención para contratistas, informándose de otro lado que se encuentra en el aplicativo SICO.
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | H9. En 4 contratos de prestación de servicios (12334, 12650, 12256 y 12392 de 2013) del proyecto "Levantamiento y Actualización de la Carta General del País", se encontró que aunque tienen objetos similares, presentan diferencias respecto al valor mensual pactado. | No se evidencian criterios, lineamientos y/o aplicación por parte del Instituto de los mismos, para la determinación de montos a pagar a contratistas, que como es el caso, fueron contratados para desarrollar actividades que hacen parte del quehacer misional, generando riesgos que pueden afectar los recursos y la equidad en su asignación. | Generar lineamientos de asignación de honorarios | Revisar los lineamientos de las circulares referentes a la escala de honorarios. Unificar criterios frente a la asignación de honorarios. | 1 Documento | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 50 | INFORMATICA: No ha sido convocada por parte de la Secretaria General, para la revisión de los lineamientos de la circular de honorarios, con corte al seguimiento realizado. CIAF: la auditada manifiesta que en comité de Dirección realizado en el mes de enero la Secretaria General impartió unos lineamientos, para ajustar los honorarios de los contratistas que iban hacer contratados, en el equipo de computo del auditado se observó ajustes realizados por el Ciaf al perfiles, objeto del contrato y honorarios entre otros que fueron ajustados para la debida contratación. SECRETARIA: Se adelanta la elaboración de la resolución sobre modificación parcial de la Resolución 1045 de 2013 respecto de los artículos 1 y 6 y el artículo 5 de la Resolución 04 de 2014. Con correo electrónico del 09/03/2014 se solicitó el porcentaje de avance, el cual no ha sido reportado a la fecha. AGROLOGIATiene el documento de los perfiles de las actividades de esta àrea:Digitalización, la georreferenciación y salidas finales de información de cartografía temática de suelos, capacidad, AHT, coberturas y uso del suelo, resultante de los diferentes proyectos que realiza la Subdirección de Agrología, que contiene ( la descripción, perfil, fecha de inicio, duración, modalidad de selección, recursos ( APGN), cantidad, y el GIT. GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA: Creo la ACPM 1155, donde se dan los lineamientos de los perfiles, tiempos, coherencia, pertinencia.
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | H10. Se observan diferencias en los requerimientos de experiencia y pago de contraprestación en la contratación de prestación de servicios, mientras en el Contrato 11976 de 2013, el contratista posee estudios de doctorado y 25 años de experiencia, lo pactado fue por $4.3 millones mensuales; en el Contrato 13435 de 2013el valor mensual es $8.7 millones mensuales. | No se ve reflejada la aplicación de la circular 703 del 2012 en los contratos mencionados, evidenciándose inequidad en el pago a los contratistas., lo cual podría infringir la tabla de honorarios establecida en dicha circular y lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, modificado mediante el Decreto 4266 de 2010. | Generar lineamientos de asignación de honorarios. | Revisar los lineamientos de las circulares referentes a la escala de honorarios. Unificar criterios frente a la asignación de honorarios. | 1 Documento | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 50 | INFORMATICA: No ha sido convocada por parte de la Secretaria General, para la revisión de los lineamientos de la circular de honorarios, con corte al seguimiento realizado. CIAF: la auditada manifiesta que en comité de Dirección realizado en el mes de enero la Secretaria General impartió unos lineamientos, para ajustar los honorarios de los contratistas que iban hacer contratados, en el equipo de computo del auditado se observó ajustes realizados por el Ciaf al perfiles, objeto del contrato y honorarios entre otros que fueron ajustados para la debida contratación. SECRETARIA: Se adelanta la elaboración de la resolución sobre modificación parcial de la Resolución 1045 de 2013 respecto de los artículos 1 y 6 y el artículo 5 de la Resolución 04 de 2014. Con correo electrónico del 09/03/2014 se solicitó el porcentaje de avance, el cual no ha sido reportado a la fecha. AGROLOGIA: Tiene el documento con los lineamientos exigidos. GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFIA: Creo la ACPM 1155, para determinar perfiles, honorarios, tiempos etc.
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H11. Se suscribieron 2.587 contratos, de los cuales 526 fueron celebrados con personas naturales, que han sido contratadas de manera recurrente durante los años 2011 a 2013. Sobre el particular, se observa que veintiocho (28) corresponden a personas que durante más de cuatro (4) años han estado por contrato en forma consecutiva, y sesenta y nueve (69) durante tres (3). | Se estableció que el Instituto presuntamente no está observando lo indicado en el Artículo 1º Decreto 3074 de 1968, "...Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones". | Realizar la gestión para el nombramiento de personal que ha trabajado en el IGAC a la planta de personal ajustado a las posibilidades de la Entidad. | Incorporar en la planta personal contratistas que hayan trabajado de manera recurrente de acuerdo a las posibilidades de la Entidad. | Nombramientos | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 10 | El GIT Trabajo de Planta y Carrera Administrativa reporta el nombramiento de siete (7) funcionarios.
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | H12. La adición por $48 millones del Contrato 13436 de 2013, fue aplicada al proyecto de inversión "Investigación y Prestación de servicios de información Geográfica", y en él no se contempla las actividades objeto de la adición. La ficha BPIN no evidencia que incluya dentro de los objetivos y actividades lo relacionado con infraestructura Física, del contrato 13419 del 2013. | No se está dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ficha BPIN y los Actos Administrativos por medio del cual se aprobó el Presupuesto del IGAC vigencia 2013. No se observa que la actividad mencionada por el IGAC, esté relacionada con el proyecto "Investigación y prestación de servicios de información Geográfica". | Revisar y ajustar las fichas BPIN. | Alinear la contratación de acuerdo a las fichas BPIN | Contratos | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | Se evidenció correo electrónico del 06/01/2015 mediante el cual el GIT Contratación de Egreso solicita a Planeación la Tabla de BPIN para la vigencia 2015, que viene aplicándose a la contratación desde enero de 2015.
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | H13a. La planeación de la gestión contractual en el IGAC presenta deficiencias, en términos del art. 87 de la Ley 1474 de 2011, las cuales se reflejan en procesos de selección iniciados en el último semestre de la vigencia, en adiciones en tiempo para la ejecución de objetos contractuales que sobrepasan, en ocasiones, hasta un ciento por ciento (100%). | La vigencia del contrato 12931 de 27-08-13, se estipuló hasta el 31-12-2013 o hasta agotar recursos, se le practicaron 3 prórrogas y el término se extendió hasta el 30-12-14. En el contrato 13394 de 27-11-13, con vigencia hasta el 31-12-13 o hasta agotar el valor del contrato; se acordaron cinco (5) prórrogas y una suspensión con reinicio el 15-07-14. | Mejorar la etapa de planeación de la contratación al interior de la Subdirección | Suscribir contratos con las condiciones y plazos acordes al objeto. | 1 documento | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | Geografía y Cartografía: Creo la ACPM 1155, donde se analiza perfiles, tiempo, coherencia, pertinencia. Frente al hallazgo se hizo una revisión de los contratos evidenciados.
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | H13b. La planeación de la gestión contractual en el IGAC presenta deficiencias, en términos del art. 87 de la Ley 1474 de 2011, las cuales se reflejan en procesos de selección iniciados en el último semestre de la vigencia, en adiciones en tiempo para la ejecución de objetos contractuales que sobrepasan, en ocasiones, hasta un ciento por ciento (100%). | 3) Contrato 12793 de 29 de julio de 2013, por $2.78 millones, incluido IVA, con el objeto de prestar del servicio de organización y escaneo de expedientes de fichas prediales, con vigencia a partir de la fecha de suscripción, 29 de julio de 2013, hasta el 31 de diciembre de 2013; se acordaron cuatro (4) prórrogas, es decir, la vigencia fue hasta el 16 de octubre de 2014. | Elaborar planeación adecuada para contratar, guardando la coherencia y pertinencia entre tiempo y actividades | Suscribir contratos con las condiciones y plazos acordes al objeto. | Documento | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 12 | 0 | No se evidenció avance para mitigar hallazgo
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | H13c. La planeación de la gestión contractual en el IGAC presenta deficiencias, en términos del art. 87 de la Ley 1474 de 2011, las cuales se reflejan en procesos de selección iniciados en el último semestre de la vigencia, en adiciones en tiempo para la ejecución de objetos contractuales que sobrepasan, en ocasiones, hasta un ciento por ciento (100%). | 3) Contrato 12793 de 29 de julio de 2013, por $2.78 millones, incluido IVA, con el objeto de prestar del servicio de organización y escaneo de expedientes de fichas prediales, con vigencia a partir de la fecha de suscripción, 29 de julio de 2013, hasta el 31 de diciembre de 2013; se acordaron cuatro (4) prórrogas, es decir, la vigencia fue hasta el 16 de octubre de 2014. | Fortalecer el seguimiento de la ejecución de los contratos. | Ajustar los ECO de forma tal que garanticen la adecuada ejecución de los convenios y contratos. | Informes de seguimiento | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | No se evidenció avance para mitigar hallazgo
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | H14. La función de supervisión y control de la ejecución de los objetos contractuales, en algunos casos, es deficiente, por cuanto se establecieron veinte (20) contratos a los cuales se les venció el término para su liquidación, lo que impide conocer o saber si existen saldos a favor o en contra del IGAC en cada uno de ellos. | La función de supervisión y control de la ejecución de los objetos contractuales es deficiente. Posible infracción del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 11 de la ley 1150 de 1997 y por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012. | Realizar seguimiento a la gestión de los supervisores y dar charlas de sensibilización para el correcto cumplimiento de la función. | Capacitar y dar charlas a supervisores recordando sus responsabilidades, incumplimientos en la labor asignada e informar sobre las acciones disciplinarias que podrían generarse por el incumplimiento en la función. | Registros de asistencia o evidencias de videoconferencias | 2 | 2015-02-15 | 2015-06-30 | 16 | 1 | Se elaboró el cronograma para las charlas a supervisores del Nivel Central con fecha 25, 26, y 27 de febrero de 2015 y 2 de las Direcciones Territoriales.
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | H15. La entidad celebró el Contrato 11583 de 21-12-12 para comprar productos, los cuales fueron entregados a 31-12-12 y el ingreso a almacén se hizo el 15-01-13. No se evidenció la constitución de la cuenta por pagar para hacer el pago en el 2013, y tuvo que ser pagado con cargo al rubro Sentencias y Conciliaciones. En el contrato 1196 del 2011 no se constituyó la reserva pptal. | Falta de control y seguimiento administrativo en la ejecución de los contratos 11583 del 2012 y 1196 del 2011, que llevo a desgaste administrativo para poder efectuar los pagos. | Fortalecer el seguimiento de la ejecución de los contratos e informar oportunamente al área financiera sobre los pagos ejecutados y pendientes | Hacer seguimiento permanente a la ejecución y pago de los contratos, informando con oportunidad al área financiera las diferentes situaciones derivadas de los mismos | Informes de seguimiento | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | SECRETARIA: Durante enero de 2015 se adelantó la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría. La coordinadora del GIT de Contratación Egreso, manifiesta que esta actividad no le corresponde, por lo que seria indispensable precisar si la misma debe estar bajo la responsabilidad de los supervisores de los contratos y los jefes de las dependencias, así como la forma en que en que se va a reportar la unidad de medida de la misma. La OCI mediante correo electrónico del 09/03/2014 solicitó el porcentaje de avance, el cual no fue suministrado por la dependencia auditada. Agrología: Actividad en cero (0).No hay claridad sobre el seguimiento a los contrato, considerándose que los debe realizar el supervisor y reportarlo al área respectiva.
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | H16. El IGAC celebró el contrato 1022 del 20-04-12, para el alquiler de motocicletas para el Proceso de Actualización Catastral de Pto López y Pto Gaitán; el cual fue adicionado el 28-05-12 en tiempo y valor. Sin embargo, a la adición no se le expidió el registro presupuestal, situación que dio lugar a que el valor adicional se pagara mediante conciliación con el contratista. | Falta de control y seguimiento administrativo | Implementar un control que garantice el cumplimiento de los requisitos en la expedición de prorrogas | Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos en la realización las prorrogas de los contratos | Informes de seguimiento | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | No se Reportó avance
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | H17. Administrativo. Efectivo. A 31 de diciembre de 2013 se dejaron saldos en 16 cuentas bancarias de la Sede Central y 9 Territoriales con partidas pendientes de identificar en las conciliaciones bancarias por valor de $12.244 millones. | Debilidades en el establecimiento del origen de los recursos, el debido ingreso dentro de la vigencia y los ajustes derivados de la eliminación de errores o inconsistencia; así mismo, los efectos de las partidas no identificadas en los saldos de Efectivo. | Identificar y depurar las partidas conciliatorias del periodo. Registrar en la Contabilidad del periodo 2014 la totalidad de los ingresos y gastos, producto de las partidas conciliatorias de este periodo. | Depurar las partidas conciliatorias de la vigencia de 2014. Realizar los correspondientes registros contables en SIIF Nación. | Partidas conciliadas | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 96.1 | FINANCIERA: De acuerdo al cuadro de control suministrado por el GIT de Contabilidad a 31 de diciembre del 2013 se terminó con un valor de $12,320,365,417 en consignaciones en extracto y para el 31-12-2014 con un valor de $8,363,273 , que represente un avance del 93,21%. No reportaron avance a 31-01-2015, las territoriales Atlántico, Cundinamarca. Meta y Norte de Santander. Se observa que en la columna de observaciones la descripción corresponde a valores a 30-09-2014 y el avance porcentual a 31-12-2014.
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18a. El saldo de las cuentas 14-Deudores, 1407-Deudores- Prestación de Servicios , 1475-Deudas están sobreestimadas. No se cuenta con una política documentada por el Instituto para la clasificación de la cartera en corto, mediano y largo plazo, no se evidencian acciones efectivas de cobro de saldos adeudados que permitan establecer cuales son las acreencias ciertas de la Entidad. | Sobreestimación de la cuenta 14, lo que dificulta su evaluación debido a que el saldo incluye partidas que no han sido depuradas, saldos por reclasificar o por la falta de abono de pagos efectuados, y no corresponden a derechos reales de cobro del Instituto, falta de amortización de anticipos de bienes y servicios, saldo de cartera | Dar aplicabilidad a la Ley de Cartera 1066 de 2006 en relación con Gestión de recaudo de la cartera pública. Dar cumplimiento al concepto No. 20113-152476 de 2011 de la Contaduría General de la Nación | Depurar las partidas sobrestimadas de la vigencia de 2013 y anteriores. Realizar los correspondientes registros contables en SIIF Nación | Partidas subestimadas | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 41.31 | De acuerdo al Balance General a 31-12-2013 se registra un valor de la cuenta 1407 por $14.516.058.217 y según el cuadro de control de Hacendario el valor es $14.355.449.332; no se ha logrado identificar cuales son las partidas que totalizan los $160.000.000 de diferencia entre los datos de los 2 sistemas. La cartera a 31-12-2014 es de $15.302.293.459,15 , el total de la cartera recuperada a 31-01-2015 es de $6.321.253.855. Se observa que en la columna de observaciones la descripción corresponde a valores a 30-09-2014 y el avance porcentual a 31-12-2014.
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18b. El saldo de las cuentas 14-Deudores, 1407-Deudores- Prestación de Servicios , 1475-Deudas están sobreestimadas. No se cuenta con una política documentada por el Instituto para la clasificación de la cartera en corto, mediano y largo plazo, no se evidencian acciones efectivas de cobro de saldos adeudados que permitan establecer cuales son las acreencias ciertas de la Entidad. | La clasificación en derechos corrientes y no corrientes no obedece a la disponibilidad de convertirse en efectivo en un plazo igual o inferior a un año. | Dar cumplimiento al concepto No. 20113-152476 de 2011 de la Contaduría General de la Nación | Realizar la clasificación en derechos corrientes en el Balance General del Instituto. | Balances trimestrales | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | NA | De acuerdo cl concepto 20113-152476-2011 no se puede registrar la cuenta 147509 en el no corriente y confirmado que el momento de la trasmisión de la información por el CHIP de la Contaduría, no permitió el registro de la cuenta en el no corriente. A 31-12-2014 figura el saldo de la 1475 por $2.142.744.421,15 en el corriente. Se cierra el hallazgo.
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18c. El saldo de las cuentas 14-Deudores, 1407-Deudores- Prestación de Servicios , 1475-Deudas están sobreestimadas. No se cuenta con una política documentada por el Instituto para la clasificación de la cartera en corto, mediano y largo plazo, no se evidencian acciones efectivas de cobro de saldos adeudados que permitan establecer cuales son las acreencias ciertas de la Entidad. | Sobreestimación en el saldo por tercero del auxiliar de la subcuenta Servicios Informáticos presenta saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta. | Registrar en SIIF Nación los ajustes que permitan dejar los saldos con la naturaleza de la cuenta. | Registrar en el Estado de Actividad económica, Social y Ambiental la venta de servicios en forma auxiliarizada con las posiciones presupuestales solicitadas en la incidencia No. IM030730 | Informe de Ingresos | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 1 | A través de la incidencia IM30703 se solicitó al Ministerio de Hacienda, la creación de varias posiciones en el catálogo de ingresos, sin que a la fecha de corte se haya tenido respuesta positiva. El IGAC viene registrando estos datos en el módulo de facturación de Hacendario, constituyéndose como libros auxiliares. Se revisó y se hizo la reclasificación del ingreso por $60.000.000 a la cuenta servicios informativos en donde se registró doble una factura, error que fue subsanado con el comprobante 90657 del 2014-10-01 por $51.724.138, mediante comprobante 91037 de reclasifica el IVA de la factura por $8.275.862. NOTA: Cabe anotar que la unidad de medida de éste hallazgo es 1 y no como quedo registrado.
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18d. El saldo de las cuentas 14-Deudores, 1407-Deudores- Prestación de Servicios , 1475-Deudas están sobreestimadas. No se cuenta con una política documentada por el Instituto para la clasificación de la cartera en corto, mediano y largo plazo, no se evidencian acciones efectivas de cobro de saldos adeudados que permitan establecer cuales son las acreencias ciertas de la Entidad. | Se encuentran saldos por reclasificar o por la falta de abono de pagos efectuados, y no corresponden a derechos reales de cobro del Instituto, los cuales han generado registros de ajuste en el año 2014 que ascienden a $6.114 millones | Depurar la cartera y gestionar su cobro | Realizar las acciones administrativas tendientes a recuperar los saldos pendientes de pago. Analizar, clasificar y provisionar la cartera. | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 34.47 | De acuerdo al balance comparativo de los años 2013 y 2014 y al cuadro de control de cartera por edades suministrado por el GIT de Financiera a 31-12-2013 se reporta un total de cartera de la cuenta 147509 por $1,836,824,453,15, de los que a 31-12-2014 después de la depuración y análisis el saldo es de $2,142,139,557,15. Se ha realizado la revisión de 335 terceros, en donde se depuraron 95 de ellos, cuyo valor es de $633,146,467, la cual será retirada de CISA debido a que ya fueron pagados los saldos. No se reportó avance a la fecha de corte 31-01-2015, la descripción corresponde al 30-09-2014.
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18e. El saldo de las cuentas 14-Deudores, 1407-Deudores- Prestación de Servicios , 1475-Deudas están sobreestimadas. No se cuenta con una política documentada por el Instituto para la clasificación de la cartera en corto, mediano y largo plazo, no se evidencian acciones efectivas de cobro de saldos adeudados que permitan establecer cuales son las acreencias ciertas de la Entidad. | La falta de amortización de anticipos de bienes y servicios que fueron facturados e ingresados en almacén antes del cierre de la vigencia 2013 y no descargados del saldo de los recursos entregados, lo que subestimó las cuentas de activos respectiva en $1.675 millones y los gastos generales en $80 millones | Amortizar los anticipos de bienes y servicios que fueron facturados e ingresados en almacén antes del cierre de la vigencia 2013 y que no fueron descargados del saldo de los recursos entregados. | Depurar los anticipos. Realizar los registros contables de las amortizaciones en SIIF Nación | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | Se realiza la revisión y depuración de las cuentas 142012. Mediante el proceso de la bolsa se compran vehículos, los cuales ingresaron el 27-12-2013 por $1.418.541.336 de Casa Toro Automotriz y se amortizó con el documento contable 28280 por $1.556.923.095,84 y el comprobante 28282 por $119,900,908,16 y de Distribuidora Los Coches ingresó al almacén el 31-12-2013 una carro por valor de $255.813.488 que se amortizó mediante documento 28278 por $302.357.807,67. El saldo de la cuenta142012 a 31-12-2014 es 0.
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18f. El saldo de las cuentas 14-Deudores, 1407-Deudores- Prestación de Servicios , 1475-Deudas están sobreestimadas. No se cuenta con una política documentada por el Instituto para la clasificación de la cartera en corto, mediano y largo plazo, no se evidencian acciones efectivas de cobro de saldos adeudados que permitan establecer cuales son las acreencias ciertas de la Entidad. | Se han adelantado acciones de depuración de la cartera, sin embargo el saldo continúa afectado por partidas pendientes de depurar que ascienden a un porcentaje estimado del 40% del saldo ($735 millones), debido a la falta de soportes suficientes que acrediten los derechos ciertos de cobro y justifiquen la constitución de la provisión registrada al cierre de la vigencia. | Aplicar la Ley de Cartera 1066 de 2006 en relación con Gestión de recaudo de la cartera pública | Elaborar el Manual de Procedimiento de Cartera Realizar el análisis y depuración de la cartera de difícil cobro. | Elaborar el Manual de Procedimiento de Cartera Realizar el análisis y depuración de la cartera de difícil cobro. | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 50 | De acuerdo al análisis realizado de la cartera para CISA a 26-12-2014 se depuraron partidas por valor de $4.230.497.441,15, en donde se clasifican en cartera de territoriales: $3.237.659.786, para entregar a Cisa $114.438.473,15, para sacar de CISA porque ya hay soportes $633.146.467, pendiente por validar soportes $228.154.871 y para revisión del comité $17.097.844. De acuerdo al Balance General a 31-12-2014 el saldo de la cartera de difícil cobro es de $2.142.744.421,15, de los cuales a 31-01-2015 se ha recuperado un valor de $22.448.650. Se reportan actividades que fueron realizadas después de la fecha de corte. No hay avance del documento del procedimiento de cartera.
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18g. El saldo de las cuentas 14-Deudores, 1407-Deudores- Prestación de Servicios , 1475-Deudas están sobreestimadas. No se cuenta con una política documentada por el Instituto para la clasificación de la cartera en corto, mediano y largo plazo, no se evidencian acciones efectivas de cobro de saldos adeudados que permitan establecer cuales son las acreencias ciertas de la Entidad. | Valor que no consulta las normas contables sobre clasificación de activos de acuerdo a su disponibilidad. | Presentar el saldo de las cuentas de difícil cobro en el activo corriente dando cumplimiento al concepto No. 20113-152476 de 2011 de la Contaduría General de la Nación. | Registrar el saldo de las cuentas de difícil cobro en el activo corriente. Expedir el acto administrativo en el que se consigne el procedimiento que viene aplicando el Instituto para trasladar a deudas de difícil cobro y constituir la provisión del 100% | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | De acuerdo al Balance General a 31-12-2014 el saldo de la cartera de difícil cobro es de $2.142.744.421,15 en el activo corriente. Las cuentas se clasificaron en el activo corriente tomando en cuenta la aplicación del concepto, además que sólo así se pudo transmitir en el CHIP. No se ha avanzado en la generación del documento.
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | H19. Al comparar los saldos del Balance General para la Sede Central y 20 Territoriales, de las cuentas 1635, 1655, 1660, 1665, 1670, 1675 que ascienden a $109.098 millones, con el inventario físico de bienes en depósito y en servicio se determinó una diferencia neta superior de $1.289 millones. | Deficientes mecanismos de control interno sobre el manejo, control y registro de elementos devolutivos, lo que dificulta conocer el saldo real de los activos del Instituto. | Consolidar la información de los inventarios a nivel nacional. | Analizar, depurar y consolidar los inventarios. Solicitar a la oficina de informática los permisos en el ERP para que el almacenista general realice la consolidación de inventarios. Realizar visitas a las territoriales para conciliar la información, de acuerdo a un cronograma establecido. Realizar la conciliación contable mensual. | Informes | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | FINANCIERA: Actividad que depende de los datos entregados por el almacén, se ha participado en reuniones para determinar un plan de trabajo conjunto con el GIT de Servicios Administrativos. Se le dio permisos al almacenista para la consulta y generación de información consolidada de la información de la cuenta de devolutivos a nivel nacional. No se evidenciaron informes de los que habla la unidad de medida.
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | H20a. Las Cuentas por Pagar están sobreestimadas en 3.467 millones, la cuenta 2453-Recursos Recibidos en Admón. en 3.606 millones que según la ejecución presupuestal de gastos se legalizó a 31/12/13 y no se amortizó del saldo de los recursos registrados con cargo al convenio 282 de 2012. Las cuentas por pagar presentan saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta.. | La falta de oportuno cruce de información en las áreas involucradas en el proceso; desvirtúa el saldo de los pasivos al cierre de la vigencia. Deficiencia en la depuración de saldos . | Realizar la depuración y amortización de los avances y anticipos recibidos en cumplimiento de contratos y convenios interadministrativos y su registro contable en SIIF Nación | Depurar y amortizar los anticipos. Realizar los registros contables de las amortizaciones en SIIF Nación | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | Se realizó la revisión y depuración de las cuentas 2450 y 2453. Mediante comprobante 90657 del 2014-10-01 se reversó y anuló la factura 00-76-0141 que que se había registrado un mayor valor del convenio suscrito con el Senado de la República por $60.000.000; por comprobante 100064 se hizo el ajuste por $3,156,021,267 del convenio 4085 del 2009 y por comprobante 56661 del 2014-06-02 se hizo la amortización por $254,094,925 del contrato 2619/2007. Por comprobante 56485 se hizo el ajuste de la amortización de los 3 pagos del contrato 4288/2012 por $4.089.138.557 y por documento 120250 se hace la legalización de gastos del convenio 4288-12 por $1.363.254.177. Se realizaron los ajustes del hallazgo, sin embargo en el 2015 se continua con la depuración.
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | H20b. Las Cuentas por Pagar están sobreestimadas en 3.467 millones, la cuenta 2453-Recursos Recibidos en Admón. en 3.606 millones que según la ejecución presupuestal de gastos se legalizó a 31/12/13 y no se amortizó del saldo de los recursos registrados con cargo al convenio 282 de 2012. Las cuentas por pagar presentan saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta.. | La falta de oportuno cruce de información en las áreas involucradas en el proceso; desvirtúa el saldo de los pasivos al cierre de la vigencia. Deficiencia en la depuración de saldos . | Realizar la depuración y amortización de los recursos Recibidos en Administración en cumplimiento de contratos y convenios Interadministrativos y su registro contable en SIIF Nación | Depurar y amortizar los recursos Recibidos en Administración en cumplimiento de contratos y convenios Interadministrativos y su registro contable en SIIF Nación | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | Mediante comprobante 56660 del 2014-06-02 se hizo la amortización por $3,606,572,815 a la cuenta de recursos recibidos en administración del convenio 4288 del 2012. Mediante comprobante 56485 del 2014-06-02 se hizo ajuste al saldo del 31-12-2013 y amortización por un valor de $4.838.116.613. A 31-01-2015 se hizo ajustes a la cuenta 245301001 por $5.507.698.433.
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | H20c. Las Cuentas por Pagar están sobreestimadas en 3.467 millones, la cuenta 2453-Recursos Recibidos en Admón. en 3.606 millones que según la ejecución presupuestal de gastos se legalizó a 31/12/13 y no se amortizó del saldo de los recursos registrados con cargo al convenio 282 de 2012. Las cuentas por pagar presentan saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta.. | La falta de oportuno cruce de información en las áreas involucradas en el proceso; desvirtúa el saldo de los pasivos al cierre de la vigencia. Deficiencia en la depuración de saldos . | Analizar y realizar los registros necesarios para que las cuentas por pagar reflejen los saldos reales y acordes con la naturaleza de la cuenta | Realizar el análisis y depuración de las cuentas por pagar y los registros contables en SIIF Nación | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | A 31 de diciembre de 2014 quedaron los saldos correctamente identificados de acuerdo a su naturaleza. Se hizo un análisis de los terceros asociados a la cuenta, los cuales aparecían a nombre del IGAC y se reclasificó al tercero real. Mediante comprobante 123044 del 2014-12-31 por un total de $14.548.413.094,96.
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | H21a.La cuenta 271O-Provisión para contingentes esta subestimada en $328.7 millones por el registro de obligaciones que fueron pagadas durante el año 2013, terminadas sin obligaciones con cargo al Instituto o registradas por menor valor al estimado por la Oficina Jurídica de $90,0 millones y el no reconocimiento de contingentes por procesos en contra del Instituto de $418.7 millones. | No se cuenta con una política para provisión de las demandas debidamente documentada, ni con una metodología de reconocido valor técnico que contenga la etapa de valoración cualitativa y cuantitativa del contingente. | Expedir el acto administrativo para estandarizar la política de provisión de las demandas que contenga una metodología de reconocido valor técnico; en coordinación con el GIT Gestión Financiera del IGAC. | 1. Solicitar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el suministro de información que permita implementar los procedimientos necesarios. 2. Adoptar mediante acto Administrativo la Política de provisión de las demandas en contra del IGAC, que contenga la metodología respectiva. | Política de Provisión de las demandas | 1 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 13 | 0.2 | Se solicitó concepto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante comunicación EE16087 del 23/12/2014.
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | H21b. La cuenta 271O-Provisión para contingentes esta subestimada en $328.7 millones por el registro de obligaciones que fueron pagadas durante el año 2013, terminadas sin obligaciones con cargo al Instituto o registradas por menor valor al estimado por la Oficina Jurídica de $90,0 millones y el no reconocimiento de contingentes por procesos en contra del Instituto de $418.7 millones. | No se cuenta con una política para provisión de las demandas debidamente documentada, ni con una metodología de reconocido valor técnico que contenga la etapa de valoración cualitativa y cuantitativa del contingente. | Registrar las obligaciones reales por el valor estimado por la Oficina Jurídica el reconocimiento de contingentes por procesos en contra del Instituto. | Realizar los registros contables en SIIF Nación | Balance Trimestral | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0.94 | De acuerdo al informe de la Oficina Jurídica a 31-12-2014 existen 118 procesos en contra estimados en $1.015.043.054.701 y 70 a favor por $2.347.037.875, valores que se ven reflejados en el balance oficial de Entidad. . Se observa una diferencia en las cuentas de orden 9120 en el balance comparativo del SIIF con respecto al CHIP, en el balance a 31-12-2014 figura un valor de $1.015.043.054.701 y en balance que se trasmitió por el CHIP aparece $955.667.694.880, situación que se corrige a 30-03-2015. NOTA: Cabe anotar que la unidad de medida de éste hallazgo es 1 y no como quedo registrado.
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | H22a. El movimiento neto de las subcuentas del rubro Patrimonio Institucional difiere con el del libro auxiliar; situación que subestimó el saldo del Patrimonio Institucional. El saldo de la cuenta Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB) del Patrimonio Institucional no es consistente con el valor causado para el año 2013. El saldo de la cuenta Superávit está sobreestimado. | Se presentaron inconvenientes al Instituto para la implementación del SllF Nación II , por el cargue de saldos iniciales del año 2011 en el año 2013. Se refleja deficiencias en el reconocimiento de la depreciación calculada para el año auditado. | Depurar las cuentas del balance general para no utilizar las cuenta de Patrimonio Fiscal Obtener el saldo real de la cuenta de Patrimonio Fiscal | Concluir el análisis y depuración de cuentas de balance en SIIF Nación. | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | Se realizó la revisión de las cuentas y se ajustó la cuenta de patrimonio fiscal. A 31-12-2014 la cuenta 3208 quedó con un valor de $28.275.069.177,01. La cuenta 3012 a 31-12-2013 pasó de ser negativa en $-10.958.263.076,35 a $28.275.069.177,01 a 31-12-2014, se siguen realizando ajustes los cuales dieron fecha hasta junio 30 del 2015. La diferencia de la 4.536 millones se presenta por los datos de Hacendario 101.780.181 y SIIF 102.562.358.544.
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | H22b. El movimiento neto de las subcuentas del rubro Patrimonio Institucional difiere con el del libro auxiliar; situación que subestimó el saldo del Patrimonio Institucional. El saldo de la cuenta Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB) del Patrimonio Institucional no es consistente con el valor causado para el año 2013. El saldo de la cuenta Superávit está sobreestimado. | Se presentaron inconvenientes al Instituto para la implementación del SllF Nación II , por el cargue de saldos iniciales del año 2011 en el año 2013. Se refleja deficiencias en el reconocimiento de la depreciación calculada para el año auditado. | Depurar la cuenta Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones para no afectar realizar la cuenta de Patrimonio Fiscal Obtener el saldo real de la cuenta de Patrimonio Fiscal | Concluir el análisis y depuración de cuentas de balance en SIIF Nación. | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 80 | La depreciación se lleva a través de una macro en Excel, se logró depurar la depreciación en la Sede Central, sin embargo no todas las territoriales hicieron la correspondiente depuración. En la Sede Central se logró depurar la cuenta 1685 que quedó con un saldo de $-51.096.008.500; Se hizo el ajuste con el comprobante 113184 sobre la reclasificación de los saldos iniciales de la cuenta 199962 de la valorización del inmueble de la Territorial Risaralda. De acuerdo al balance se observa una diferencia de $11.992.645.932,11 de las cuentas 1685 y 327003. Con el Almacén General se trabaja en la elaboración de un plan de trabajo para traer las macros de las territoriales, generar un inventario de devolutivos y la depreciación. Se presenta diferencia de la cuenta 1685 y 3270 derivado que inicialmente se debitada contra la cuenta 5330 (gasto) (por ser una empresa mixta) y posteriormente contra la cuenta 3270 (capital).
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | H22c. El movimiento neto de las subcuentas del rubro Patrimonio Institucional difiere con el del libro auxiliar; situación que subestimó el saldo del Patrimonio Institucional. El saldo de la cuenta Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB) del Patrimonio Institucional no es consistente con el valor causado para el año 2013. El saldo de la cuenta Superávit está sobreestimado. | Se presentaron inconvenientes al Instituto para la implementación del SllF Nación II , por el cargue de saldos iniciales del año 2011 en el año 2013. Se refleja deficiencias en el reconocimiento de la depreciación calculada para el año auditado. | Revisar y ajustar la valorización de la sede de la Dirección Territorial de Risaralda. | Realizar el ajuste de reversión de la valorización realizada en la contabilidad de la Dirección Territorial de Risaralda | Registro contable | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 1 | Se registró una doble valorización por $108.000.000 de la Territorial Risaralda, la Sede Central la registró en Hacendario y la Territorial por SIIF; la cual fue ajustada por el comprobante 122894 en donde se registra la valorización de los bienes inmuebles de la Territorial Risaralda a 31-12-2014.
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | H23a. Se encontraron diferencias superiores de $11.740 millones en ingresos y de $27.364 millones en los Egresos con respecto al registro de saldos en los auxiliares, que redujeron en $15.624 millones el excedente reportado para la vigencia 2013 . Las cuentas Otros Ingresos Financiero, 42- Venta de Bienes y 43-Venta de Servicios del Estado se sobreestimaron. | La falta de procedimientos en el SllF II de actividades y procesos propios del Instituto; así como, del reconocimiento en el periodo de saldos pendientes de incorporar en contabilidad y de ajustes derivados por la implementación de este Sistema, | Registrar en SIIF Nación durante la vigencia de 2015 las ventas reales. | Registrar en SIIF Nación durante la vigencia de 2014 las ventas y todos los procesos pendientes de culminar. | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | En el 2013 habían documentos de recaudo que no se habían reclasificado, en SIIF solo se venían trabajando los gastos y a partir del 01 de octubre del 2013 se tomó la decisión de trabajar los ingresos. Se detectaron algunos procedimientos inconclusos cuando se hacía la obligación, en donde quedó pendiente la etapa de legalización en tesorería, cuando el SIIF generó un listado en octubre del 2013 de todos los documentos y obligaciones pendientes, el IGAC hizo el ajuste de los ingresos del 2011, 2012 y 2013 en el ultimo trimestre del 2013 lo que derivó en una sobrejecución donde la diferencia asciende a 14.655 millones. Se depuró la cuenta 481559 con un total de $3.754.749.265,93, la cuenta 581588 (gastos de años anteriores) en $674.256.054,41, y la cuenta 581590 en $97.470.938 (egresos), datos que se ven en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a 31-12-2014.
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | H23b. Se encontraron diferencias superiores de $11.740 millones en ingresos y de $27.364 millones en los Egresos con respecto al registro de saldos en los auxiliares, que redujeron en $15.624 millones el excedente reportado para la vigencia 2013 . Las cuentas Otros Ingresos Financiero, 42- Venta de Bienes y 43-Venta de Servicios del Estado se sobreestimaron. | Falta de conciliación oportuna entre las dependencias encargadas de su administración y manejo, lo que desvirtúa la información de los ingresos del Instituto. | Culminar las conciliaciones de todos los procesos pendientes. | Registrar en SIIF Nación durante la vigencia de 2014 las ventas y todos los procesos pendientes de culminar | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | Se ha solicitado al SIIF apoyo para la desagregación de cuentas y apoyo ante el borrado de los saldos y los problemas que tenido el IGAC. En el 2014 se registró los ingresos del 2011, 2012 y 2013 y se depuró la cuenta 481559 con un total de $3.754.749.265,93, la cuenta 581588 (gastos de años anteriores) en $674.256.054,41, y la cuenta 581590 en $97.470.938 (egresos), datos que se ven en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a 31-12-2014. No se encuentra de donde sale la diferencia presentada en el informe de 15.111 millones, posiblemente de la diferencia de lo registrado en Hacendario y en SIIF.
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | H23c. Se encontraron diferencias superiores de $11.740 millones en ingresos y de $27.364 millones en los Egresos con respecto al registro de saldos en los auxiliares, que redujeron en $15.624 millones el excedente reportado para la vigencia 2013 . Las cuentas Otros Ingresos Financiero, 42- Venta de Bienes y 43-Venta de Servicios del Estado se sobreestimaron. | Dificultad para su análisis e interpretación | Parametrizar en SIIF Nación los conceptos de ingresos por dependencias de afectación de formar que permita a las áreas misionales analizar el comportamiento de los ingresos para la toma de decisiones | Solicitar a SIIF Nación la inclusión de las posiciones presupuestales requeridas. Presentar en el Estado de Actividad económica, Social y Ambiental la venta de servicios. | Documentos | 26 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | N,A | Actividad solicitada anteriormente mediante la incidencia IM030703, la cual no fue atendida satisfactoriamente. No fue posible la ampliación de los rubros solicitados, dado que la actividad no depende del IGAC y que a su vez la Entidad cuenta con un control propio en estos rubros, se cierra el hallazgo.
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | H24a. Del proceso Gestión Financiera, hacen parte las actividades Presupuesto, Contabilidad y Cartera, en donde se identificaron 2 riesgos en el 2013. Aunque tienen manuales independientes, no se han identificado todas las causas y los riesgos inherentes a cada área. Las Notas no revelan la información contable detallada de carácter general de la entidad. | No se observa un mapa de riesgos que incluyan los procesos de cartera, contabilidad y presupuesto. | Actualizar el mapa de riesgos que contenga los 3 procesos. | Realizar mesas de trabajo entre los GIT de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad, con el GIT Desarrollo Organizacional para actualizar el mapa de riesgos. Socializar la nueva versión del mapa de riesgos de Gestión del proceso Gestión Financiera. | Registros de socializaciones realizadas | 3 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | A la fecha del corte 31-01-2015 no se habían iniciado las reuniones con la Oficina de Planeación para la revisión de los mapas de riesgos, actividad que fue programada para el mes de febrero del 2015.
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | H24b. Del proceso Gestión Financiera, hacen parte las actividades Presupuesto, Contabilidad y Cartera, en donde se identificaron 2 riesgos en el 2013. Aunque tienen manuales independientes, no se han identificado todas las causas y los riesgos inherentes a cada área. Las Notas no revelan la información contable detallada de carácter general de la entidad. | Existen debilidades en la aplicación del numeral 2.3.1 Instructivo 20 de 2012 expedido por la Contaduría General de la Nación. | Con base en la información de SIIF Nación, reportar las operaciones reciprocas depuradas y sin diferencias para vigencia de 2015. | Registrar en SIIF Nación durante la vigencia de 2014 las ventas y todos los procesos pendientes de culminar. | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | A enero 31 de 2015, aún no se contaba con un balance definitivo, ya que se amplió el plazo hasta finales de febrero del 2015, por lo que no hay un informe de operaciones reciprocas. Aproximadamente se generan 500 transacciones trimestrales de entidades estatales y 3 de ellas con diferencias en saldos.
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | H24c. Del proceso Gestión Financiera, hacen parte las actividades Presupuesto, Contabilidad y Cartera, en donde se identificaron 2 riesgos en el 2013. Aunque tienen manuales independientes, no se han identificado todas las causas y los riesgos inherentes a cada área. Las Notas no revelan la información contable detallada de carácter general de la entidad. | La falta de procedimientos de control a la información contable de que trata el Régimen de Contabilidad Pública. Debilidades en los procedimientos de verificación y seguimiento de las actividades propias del proceso contable. | Elaborar las Notas a los Estados Financieros de carácter general bajo los lineamientos del Régimen de Contabilidad Pública Elaborar las Notas a los Estados Financieros de carácter especifico bajo los lineamientos del Régimen de Contabilidad Pública | Elaborar las Notas a los Estados Financieros de carácter general y en especifico. | Notas a los Estados Financieros de carácter general Elaborar las Notas a los Estados Financieros de carácter específicos | 2 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 4 | 1 | De acuerdo al reporte del SIIF a 31-12-2014, se elaboraron 13 notas de carácter general y 27 de carácter específico sobre los estados financieros del 2014, en donde se registra los aspectos más relevantes supeditado al tamaño del campo del SIIF, de igual forma se avanza en la construcción de un documento con notas extracontables explicativas más detalladas. Esta información fue terminada en febrero del 2015.
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | H25. De acuerdo al Informe Especial de Almacén de la OCI, con corte a 30-11-13, se encuentran diferencias de elementos por $122.6 millones. Con base en lo anterior, la auditoría de la CGR requirió información sobre las acciones adelantadas para recuperar los presuntos faltantes y los soportes de las reclamaciones a la aseguradora y los correspondientes comprobantes contables. | Las acciones adelantadas por el Instituto no fueron efectivas para el cobro del siniestro, después de transcurridos cuatro (4) años de su ocurrencia, sin la recuperación de los recursos. Además, no fue posible establecer si la entidad ha iniciado proceso de reparación directa sobre el particular. | Gestionar ante el corredor de seguros el pago del siniestro. | Realizar el seguimiento periódico y oportuno a las actividades que ha realizado el corredor, frente a la compañía de seguros respecto a la reconsideración de pago del siniestro. | Documentos | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | No se realizó seguimiento
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | H26a. Se registró en el Reporte de Ejecución de Ingresos SllF en el concepto Recursos de Capital de la Nación $241.5 millones de la venta por parte de CISA de un inmueble en Manizales el 27/12/12, recurso que fue consignados en la DTN el 27/12/12; que se registró en la ejecución del año 2013, lo que sobrestimó el reporte en el mismo valor al cierre de la vigencia. . | Falta de conciliación oportuna de saldos con la Dirección del Tesoro Nacional-DTN que permitiera registrar a la fecha de la consignación la respectiva venta. | Solicitar a SIIF Nación la creación de rubros de ingresos para registrar las ventas de bienes inmuebles. | Solicitar mediante oficio a los administradores de SIIF Nación y a la Dirección del Tesoro para el procedimiento para efectuar los registros requeridos. | oficio | 1 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 13 | 0 | A la fecha de corte 31-01-2015, aunque se tenía la respuesta por correo electrónico no se había generado el oficio. este registro se realizó en el 2013 ya que no se tenía claro el uso del catalogo en donde se registró en recursos propios y el correctos es recursos Nación y la reiteración de la consulta se hizo por oficio 3824 del 17-05-2015. La actividad del oficio va encaminada a definir si los recursos consignados por la venta de este inmueble pertenecen al Instituto o a la Dirección del Tesoro Nacional.
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | H26b. Se registró en el Reporte de Ejecución de Ingresos SllF en el concepto Recursos de Capital de la Nación $241.5 millones de la venta por parte de CISA de un inmueble en Manizales el 27/12/12, recurso que fue consignados en la DTN el 27/12/12; que se registró en la ejecución del año 2013, lo que sobrestimó el reporte en el mismo valor al cierre de la vigencia. . | Falta de conciliación oportuna de saldos con la Dirección del Tesoro Nacional-DTN que permitiera registrar a la fecha de la consignación la respectiva venta. | Depurar y culminar todos los procesos pendientes. | Registrar en SIIF Nación durante la vigencia de 2014 los ingresos por ventas y todos los procesos pendientes de culminar | Registros contables | 100 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | La descripción del avance que reportan no aplica a este hallazgo, actividad que depende de la respuesta al hallazgo 26a.
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | H27. Ejecución del Rezago Presupuestal. De las Cuentas por Pagar registradas en el 2012 por $11.532 millones, las territoriales de Risaralda y Valle constituyeron $23.3 millones ($13.7 millones de recursos propios y $9.6 millones de recursos de la Nación), razón por la cual no fueron canceladas en la vigencia 2013, por las debilidades en la aplicación de controles. | No se evidenció Acta de cancelación de las cuentas por pagar y reservas de apropiación al desaparecer el compromiso u obligación que las originó durante el año de su vigencia. | Identificar las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, constituidas y registradas en cada vigencia que no sean ejecutadas y pagadas para realizar el Acta de cancelación en cumplimiento de los Artículos 38 y 39 del Decreto 568 de 1996. | Realizar las actas de cancelación de las cuentas por pagar y reservas de apropiación. | Actas | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 1 | Mediante acta de liquidación de 5 de febrero del 2013, se hace la liquidación del contrato 1080 del 2012 el cual no se ejecutó (Territorial Risaralda) y por acta de terminación por mutuo acuerdo del contacto 1352 del 2013 y el cuadro de control de la explicación de la ejecución de la reserva presupuestal 2012-2013; no se hizo oportunamente el acta de cancelación de la reserva. Para la reserva presupuestal del 2013 mediante oficio 16383 del 30-12-2014 dirigido al Director de Crédito Público y Tesoro Nacional, se relaciona la reserva presupuestal no ejecutada a 31-12-2014 y se envían las respectivas actas de cancelación por cada uno de los ordenadores del gasto.
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | H28. Las acciones de los hallazgos: H1, H3, H4, H6, H15 H18, H20, H21, H24 y H6 y H8 (identificado como plan anterior) de las áreas Financiera, Contratación, Sistema de Control Interno, planeación, cartografía y catastro , no fueron efectivas ya que persisten algunas debilidades que afectan el quehacer organizacional. | Falta de efectividad de algunos controles de las acciones, por debilidades en los canales de comunicación entre las diferentes áreas de la institución, así como entre la sede central y las direcciones territoriales, en el diseño e implementación de algunos indicadores, debilidades en la labor de supervisión de contratos. | Garantizar el cierre de todos los hallazgos registrados en los planes de mejoramiento. | 1. Realizar seguimiento continuo y oportuno a la ejecución de las acciones de mejora y actividades registradas en los planes de mejoramiento de la CGR. 2. Realizar las alertas a los responsables para la ejecución de las actividades. 3. Generar las acciones administrativas ante el incumplimiento de los tiempos establecidos | 1 acta en cada dependencia en donde se cerraron acciones como no efectivas | 4 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 0 | FINANCIERA: Se designó un coordinador de acuerdo al tipo de hallazgo, se realizaron reuniones con cada líder temático, sin embargo a la fecha no se evidencia un documento en donde se registre el monitoreo y el análisis realizado. CATASTRO: No se evidenció documento donde se halla cerrado las acciones como no efectivas, dado que no se conoce responsable de su ejecución para este proceso. GESTION HUMANA: No se reporta avance de esta actividad para el mes de enero de 2015. La OCI mediante correo electrónico del 09/03/2014 solicitó el porcentaje de avance, el cual no fue suministrado por la dependencia auditada. GIT DE CONTRATO DE EGRESO: Esta cerrando las acciones a su cargo. PLANEACION: Actividad en cero (0)
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | H9a. Vig. 2011 .Carencia se servicio de Data Center Alterno No se tiene activo el servicio de Data Center Alterno y además los servidores soporte se encuentran en el mismo centro de datos. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podría afectar la memoria institucional de la entidad. | No se ha realizado porque la entidad aspira a ser parte del gobierno | Estudio de mercado y proceso precontractual de la solución de acuerdo al alcance identificado | Documento de especificaciones técnicas de la solución a implementar, estudio de mercado y términos de referencia | Documento técnico | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-31 | 21 | 1 | Se realizó el estudio de mercado en el 2013, pero este deber ser ajustado a las condiciones reales y presupuestales del IGAC.
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | H9b.Vig. 2011. Carencia se servicio de Data Center Alterno No se tiene activo el servicio de Data Center Alterno y además los servidores soporte se encuentran en el mismo centro de datos. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podría afectar la memoria institucional de la entidad. | No se ha realizado porque la entidad aspira a ser parte del gobierno | Implementación de la solución de acuerdo a cronograma establecido | Realizar las actividades necesarias para poner en funcionamiento la solución seleccionada | Servicio de Data Center Alterno | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 | 0 | No se cuenta con los recursos para su implementación.
60 | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | H10. Vig. 2011. Plan de contingencia La CGR analizo el plan de contingencia del área de sistemas y determino que el mismo no cubre todos los riesgos posibles que se puedan presentar en caso de algún desastre natural. Debilidades de control interno que no ha considerado un análisis exhaustivo de todos los riesgos inherentes al proceso informático. | Debilidades de Control Interno. | Implementación de la solución de acuerdo a cronograma establecido | Realizar las actividades descritas en el plan | Servicio de Datacenter alterno | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34 | 0 | No se cuenta con los recursos para su implementación.
61 | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H11a. Vig. 2011. Backups de la Información Se realiza el backup diario de la información de la entidad pero se almacena en el mismo Data Center. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podría afectar su memoria institucional. | No existe Data Center Alterno | Estudio técnico sobre la categorización de procesos | Documento técnico de diagnóstico, análisis y definición del proceso de backup para la entidad | Documento técnico | 1 | 2012-09-01 | 2012-10-30 | 8 | 0 | No se cuenta con los recursos para su implementación.
62 | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H11b. Vig. 2011. Backups de la Información Se realiza el backup diario de la información de la entidad pero se almacena en el mismo Data Center. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podría afectar su memoria institucional. | No existe Data Center Alterno | Estudio de mercado y proceso precontractual de la solución de acuerdo al alcance identificado | Documento de especificaciones técnicas de la solución a implementar, estudio de mercado y términos de referencia | Documento técnico | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-31 | 21 | 0 | No se cuenta con los recursos para su implementación.
63 | FILA_63 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H11c. Vig. 2011. Backups de la Información Se realiza el backup diario de la información de la entidad pero se almacena en el mismo Data Center. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podría afectar su memoria institucional. | No existe Data Center Alterno | Implementación de la solución de acuerdo a cronograma establecido | Realizar las actividades necesarias para poner en funcionamiento la solución seleccionada | Servicio de Datacenter alterno | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 | 0 | No se cuenta con los recursos para su implementación.
64 | FILA_64 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | H21. Viga. 2011. Inventario de Bienes en Bodega y Devolutivos. Evaluados los saldos reflejados en los estados contables, se estableció que no son razonables, existen diferencias entre los informes contables, aplicativo de almacén e inventario físico reportados por la Sede central y D. Territoriales | Lo mencionado obedece a deficiencias en el sistema de control interno respecto al adecuado manejo de los bienes y fallas en los mecanismos de conciliación y verificación de cifras | Conjuntamente el GIT Contabilidad y el Almacén mediante un proceso de análisis y depuración identificará las diferencias existentes de la cuenta de inventario de elementos en depósito y servicio | En el inventario de activos correspondiente al año 2012 estará solucionada la diferencia hallada entre el inventario físico y el registro contable. | Análisis y depuración de los archivos y registros contables | 100% | 2012-09-01 | 2013-07-31 | 48 | 96 | FINANCIERA: Actividad que es coordinada por el Almacén General y se participa en la medida en que se convoque a reuniones, a la fecha de seguimiento no se había citado a reunión.
65 | FILA_65 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | H1. AELTOTA.El IGAC no cuenta con información catastral y ambiental georreferenciada en apoyo al proceso de planificación y OT tanto de la cuenca como del Lago Tota, tampoco suministro de información suficiente y competente en cartografía, agrología, catastro y geografía oficial actualizada y la gestión sobre el levantamiento del inventario en la región y estudio de suelos | El IGAC no cuenta con información catastral georreferenciada de la cuenca y el lago Tota | Actualizar la información catastral de los Municipios que comprende la laguna de Tota, con el apoyo de CORPOBOYACA | Actualizacion catastral de los Municipios de Cuítiba, Aquitania y Tota | Actualización rural | 3 | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 39 | 0 | No se evidenció avance para mitigar hallazgo
66 | FILA_66 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18a. SNARIV. Existen debilidades en la delimitación del predio o área de terreno a restituir por parte de la URT | Falta de armonización interinstitucional entre la UAEGRTD y el IGAC, frente a la la delimitación del predio o área de terreno a restituir. | Actualizar la Circular Conjunta emitida en 2013 por la UAEGRTD y el IGAC, "Los mecanismos técnicos oficiales del IGAC para la indentificaciónde predios y los procedimientos del UAEGRTD para la determinación con precisión de área de terreno o predios de acuerdo con sus competencias" y su Anexo técnico. | Realizar diagnóstico de la Circular Conjunta IGAC - URT | Documento Diagnóstico | 1 | 2014-08-04 | 2014-09-01 | 8 | 1 | Se evidenció documento digital de diagnóstico normativo llamado "Informe diagnóstico de ajustes normativos"
67 | FILA_67 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18b. SNARIV. Existen debilidades en la delimitación del predio o área de terreno a restituir por parte de la URT | Falta de armonización interinstitucional entre la UAEGRTD y el IGAC, frente a la la delimitación del predio o área de terreno a restituir. | Actualizar la Circular Conjunta emitida en 2013 por la UAEGRTD y el IGAC, "Los mecanismos técnicos oficiales del IGAC para la indentificaciónde predios y los procedimientos del UAEGRTD para la determinación con precisión de área de terreno o predios de acuerdo con sus competencias" y su Anexo técnico. | Realizar los ajustes y/o modificaciones a que haya lugar. | Circular Ajustada | 1 | 2014-10-01 | 2015-01-30 | 18 | 1 | Se evidencia circular técnica interadministrativa
68 | FILA_68 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18c. SNARIV. Existen debilidades en la delimitación del predio o área de terreno a restituir por parte de la URT | Falta de armonización interinstitucional entre la UAEGRTD y el IGAC, frente a la la delimitación del predio o área de terreno a restituir. | Actualizar la Circular Conjunta emitida en 2013 por la UAEGRTD y el IGAC, "Los mecanismos técnicos oficiales del IGAC para la indentificaciónde predios y los procedimientos del UAEGRTD para la determinación con precisión de área de terreno o predios de acuerdo con sus competencias" y su Anexo técnico. | Socialización a otras entidades y a la Rama Judicial de documento final | Jornadas de Socialización | 4 | 2015-02-02 | 2015-06-30 | 20 | 0 | No se evidenció la socialización de la circular conjunta con otras entidades
69 | FILA_69 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | H19 SNARIV. Dificultades en la implementación del ciclo del tránsito de la propiedad para garantizar la eficiencia en el cumplimiento de los fallos en materia de restitución de tierras. | Normatividad Catastro-Registro que dificulta mayor eficiencia en el cumplimiento de los fallos en materia de restitución de tierras. | Incluir como parte del proyecto de documento "Política para la adopción de un catastro rural multipropósito" la propuesta de acciones articuladas SNR-IGAC que permitan mejorar la eficiencia en el cumplimiento de los fallos en materia de restitución de tierras. | Contemplar en el documento de Proyecto de Política "Política para la adopción de un catastro rural multipropósito" el diagnóstico de la situación, las acciones asociadas a la mejora del procedimiento de ubicación e individualización de los predios para las transacciones inmobiliarias, y la propuesta de mejora para el efectivo cumplimiento de las ordenes de las sentencias de restitución de tierras | Documento | 1 | 2014-08-04 | 2014-12-15 | 20 | 1 | Se evidenció documento CONPES "POLITICA PARA LA ADOPCIÓN DE UN CATASTRO RURAL MULTIPROPÓSITO" DE 74 PAGINAS, el cual contiene un resumen ejecutivo, un diagnóstico, Objetivos, estrategias, Plan de acción, Financiamiento y recomendaciones.
70 | FILA_70 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | H20a. SNARIV. Falta de información actualizada, integral y precisa que limita la eficiencia y efectividad del proceso de identificación de predios ocasionando incumplimientos de los fallos judiciales y duplicidad de esfuerzos institucionales. | Limitantes presupuestales y de política pública que impiden contar con recursos humanos, técnicos, tecnológicos y físicos para la implementación de procesos que permitan contar con la información actualizada, de manera articulada con las instituciones involucradas. | Fortalecer la planeación para la ejecución de los procesos catastrales en los municipios priorizados por la UEAGTD. | Gestionar ante el MHCP asignación presupuestal que permita al IGAC avocar los procesos de actualización catastral con oportunidad. | Oficio | 1 | 2014-08-04 | 2014-12-30 | 21 | 1 | Con el Decreto 1737 de diciembre 2 de 2014 se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015 y con la cual se realizó la asignación presupuestal a nivel nacional.
71 | FILA_71 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | H20b. SNARIV. Falta de información actualizada, integral y precisa que limita la eficiencia y efectividad del proceso de identificación de predios ocasionando incumplimientos de los fallos judiciales y duplicidad de esfuerzos institucionales. | Limitantes presupuestales y de política pública que impiden contar con recursos humanos, técnicos, tecnológicos y físicos para la implementación de procesos que permitan contar con la información actualizada, de manera articulada con las instituciones involucradas. | Fortalecer la planeación para la ejecución de los procesos catastrales en los municipios priorizados por la UEAGTD. | Conforme al presupuesto asignado, elaborar la planeación de cumplimiento de metas del proceso de actualización. | Circular Interna | 1 | 2014-08-04 | 2014-12-30 | 21 | 1 | Se encuentra circular con radicado 645 de noviembre 5 de 2014 y asunto "Alcance Circular 349 Metas Físicas Actualización Catastral año 2014".
72 | FILA_72 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | H20c. SNARIV. Falta de información actualizada, integral y precisa que limita la eficiencia y efectividad del proceso de identificación de predios ocasionando incumplimientos de los fallos judiciales y duplicidad de esfuerzos institucionales. | Limitantes presupuestales y de política pública que impiden contar con recursos humanos, técnicos, tecnológicos y físicos para la implementación de procesos que permitan contar con la información actualizada, de manera articulada con las instituciones involucradas. | Fortalecer la planeación para la ejecución de los procesos catastrales en los municipios priorizados por la UEAGTD. | Realizar proceso de actualización catastral | Resolución administrativa de puesta en vigencia de los avalúos catastrales del municipio objeto de actualización publicado | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-30 | 52 | 0 | No se evidenció físicamente como publicación en diario Oficial en las Direcciones Territoriales
73 | FILA_73 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | H20d. SNARIV.Falta de información actualizada, integral y precisa que limita la eficiencia y efectividad del proceso de identificación de predios ocasionando incumplimientos de los fallos judiciales y duplicidad de esfuerzos institucionales. | Limitantes presupuestales y de política pública que impiden contar con recursos humanos, técnicos, tecnológicos y físicos para la implementación de procesos que permitan contar con la información actualizada, de manera articulada con las instituciones involucradas. | Fortalecer la planeación para la ejecución de los procesos catastrales en los municipios priorizados por la UEAGTD. | Coordinación interinstitucional IGAC-SNR_INCODER, con la finalidad de realizar los cruces de bases de datos para que al final del proceso el INCODER pueda tener la información de base para la identificación de los baldíos | Realización de cruces de base de datos interinstitucionales | 3 | 2014-08-04 | 2015-06-30 | 44 | 1 | Se evidenció avance del 80% con la realización del cruce de base de datos con el INCODER y el SNR con información Catastral 2014, actividad realizada con software Excel y SAS.