## F14.1 _PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2022-10-05 17:54:18
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 236 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC | Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | Fecha de Corte : 2020-12-31
Fecha de Recepción : 2021-01-29 21:56:28 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES
1 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | H3.- No existe opción claramente definida para de interponer una Queja o Denuncia, de manera anónima a través de la página. La presentación de la normatividad del IGAC, no está dispuesta tal como lo establece en su numeral cuarto la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC. La publicación de Proyectos de inversión en ejecución, no contiene el vínculo para su visualización por parte del DNP. | Debilidades en la aplicación del marco normativo y metodológico que limita el acceso a la información pública. | Establecer la opción de interponer una queja o denuncia anónima. | 3. Enviar comunicación al GIT Gestión Documental frente a las necesidades del GIT Servicio al Ciudadano de acuerdo al nuevo sistema de correspondencia, para la inclusión de la opción de interponer una queja o denuncia anónima. | 3. Documento | 1 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 20 | 1 | Se evidencia documento del Grupo interno de trabajo de Servicio al ciudadano, mediante la cual se establece, una opción en la página web del Instituto, al igual que un enlace en el Sistema de gestión documental, para interponer una queja o denuncia anónima. Así mismo, a nivel nacional se disponen buzones de sugerencias ubicados en un lugar visible y de fácil acceso para el público.
2 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Calidad, confiabilidad, precisión y sistematización de la información catastral que posee el IGAC sobre los baldíos de la Nación. | los avances, metas, logros de objetivos y resultados en materia de baldíos de la Nación, catastro rural colombiano, sistematización de la información catastral y base de datos completa, consistente e interoperable, son escasos y en algunos casos nulos | Expedir un lineamiento a las Oficinas de Catastro a Nivel Nacional en cuanto a la entrega de las fichas prediales e información grafica y alfanúmerica | Expedir y socializar Circular con las DT | Circular | 1 | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 4 | 1 | Se observa un cumplimiento del 100% con la expedición de lineamientos para el suministro de información catastral a la Agencia Nacional de Tierras – ANT, y la respectiva socialización de la circular con las Direcciones Territoriales.