## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 236
| Fecha | 2016-01-04
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | H1 De acuerdo con la revisión efectuada a los indicadores en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno -SISMEG, se evidencia que los proyectos estratégicos del PND no contaron con la línea base para proyectar las metas durante el cuatrienio, a excepción del proyecto relacionado con la “Formación Actualización de la Formación y conservación Catastral a Nivel Nacional” | Debilidades en el diagnóstico de las necesidades del país efectuado por el IGAC respecto de sus asuntos misionales, que reflejen la situación real como fundamento para la determinación y proyección de metas en los planes de acción de cada año (2010-2014) que le competen. | Verificar que en la plataforma: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados -SINERGIA- administrado por el DNP, esté incorporadas las líneas base de los siete (7) indicadores bajo responsabilidad del IGAC 2015-2018 | A través de siete (7) pantallazos se evidencia los registros de las líneas bases de los indicadores | Una revisión (verificación) | 1 | 2016-01-04 | 2016-01-31 | 4 | 1 | Se revisaron en el aplicativo SINERGIA los siete (7) proyectos a cargo del IGAC estableciéndose que cada uno de ellos cuenta con su correspondiente línea base, así: 1. Hectáreas con capacidad productiva para el ordenamiento social y productivo del territorio con levantamiento de información agrológica a escala 1:25.000, Mensual, Línea Base 2014 4.094.367 Hectáreas. 2. Hectáreas con cartografía básica 1:2.000, Trimestral, Línea Base 2014: 97.072 hectáreas. 3. Hectáreas con cartografía básica 1:25.000, Trimestral, Línea Base 2014: 38.303.302 hectáreas. 4. Kilómetros nivelados de la Red Geodésica Vertical Nacional, Trimestral, Línea Base 2014: 4.403 kilómetros. 5. Porcentaje mantenimiento de la actualización catastral urbana, Anual, Línea Base 2014: porcentaje 80.40%-predios. 6. Predios rurales actualizados catastralmente, Anual, Línea Base 2014: 1.670.335 predios. 7. Puntos de densificación de la Red Geodésica Nacional, Trimestral, Línea Base 2014: 1.104 puntos | PLANEACION
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | H2 Los documentos relacionados con el seguimiento al Plan de Acción 2014, presentan inconsistencias e incoherencia en la descripción de las metas, por cuanto varían en cantidad y descripción cifras y porcentajes. (Ver cuadro 10 página 22 del informe.) | Inadecuados mecanismos de seguimiento y control para el ingreso de la información que garanticen la calidad y claridad de la misma, situación que incide en el seguimiento al cumplimiento de las metas. | Desarrollo e implementación del Software de planeación y gestión del IGAC, que facilite el seguimiento y control del ingreso de la información y seguimiento al cumplimiento de las metas | Poner en funcionamiento el Software de planeación y gestión del GAC. | Software en funcionamiento | 100% | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26 | 85 | La Oficina Asesora de Planeación continúa con la recepción de requerimientos realizados por los usuarios de los diferentes módulos. Igualmente, se iniciaron las capacitaciones de once (11) de los quince (15) módulos, así: Módulo ambiental con registros de asistencia del 14 y 30 de marzo de 2016, del módulo SGSST con registros de asistencia del 14 y 30 de marzo de 2016, módulo MECI con registro de asistencia del 15/03/2016, módulo de revisión por la Dirección con registro de asistencia del 15/03/2016, módulo de producto no conforme con registro de asistencia del 16/03/2016, módulo de calibración y control de equipos con registro de asistencia del 16/03/2016, modulo de encuestas con registro de asistencia del 17/03/2016, módulo de documentos con registro de asistencia del 28/03/2016, módulo de riesgos con registro de asistencia del 04/04/2016, módulo de auditorías con registro de asistencia del 04/04/2016 y módulo de mejoramiento con registro de asistencia del 12/04/2016. La gestión de la entidad quedará incluida en este software, denominado Sofigac, garantizando un mayor control y seguridad de la información registrada | PLANEACION
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | H3 No se evidencia por parte del IGAC la generación de una estrategia de incorporación obligatoria, para las diferentes entidades generadoras de datos espaciales, incumpliendo el contenido del Conpes 3585 de 2009 “Consolidación de la Política Nacional de Información Geográfica y la ICDE”,. lo que incide negativamente en el fortalecimiento de la producción de información espacial. | Para la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, existe debilidad en los mecanismos de coordinación para la interacción entre las entidades productoras y usuarias de Información | Elaborar Proyecto de decreto con fuerza de ley a la Política Nacional de Información Geográfica contenida en el CONPES 3585 de 2009 y divulgar y socializar los mecanismos de articulación en la producción y consumo inter institucional de la información espacial. | Difundir y socializar los acuerdos sobre políticas y estándares inter institucionales. Socializar el funcionamiento del portal geográfico del IGAC que facilite la inclusión de la información espacial por parte de las entidades productoras ; así como la disposición de la misma para las entidades consumidoras y usuarios. Formular Plan estratégico de Desarrollo consolidación y Sostenibilidad de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE con vigencia hasta 2019. Extender el conocimiento, características, ventajas de la ICDE a nivel nacional y territorial, a partir de capacitaciones presenciales y virtuales. Plan de capacitación 2016. | Proyecto de decreto | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 40 | 1 | Se elaboró la proyección del decreto el cual se encuentra en aprobación por parte del DANE - reunión del 24-08-2015 Verificación de cada una de las observaciones del documento decreto. | CIAF
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | H4 De las metas del cuatrienio en la interrelación Catastro – Registro, bajo la responsabilidad del IGAC y la SNR, para la implementación de la interrelación permanente – IPER en ocho (8) nuevos municipios, se logró el 12,5% de la meta establecida en los planes de acción, afectando los propósitos de la política de gobierno consignada en el Conpes 3641 de 2010 | La gestión adelantada por el IGAC, para la depuración de la base de datos en el componente jurídico y ante la SNR para subsanar las falencias encontradas en la información, no tiene la efectividad requerida que incide en el cubrimiento de la necesidad del intercambio obligatorio de información del registro con el catastro. | Fortalecer el trabajo interinstitucional para la implementación del proceso de Interrelación entre el Catastro y el Registro - IPER. | Participación activa del IGAC en la discusión y ajuste del Plan de Transferencia e Implementación de recomendaciones propuesta por DNP, producto de la “Evaluación de la capacidad institucional y los procesos realizados para la entrega de los productos y resultados asociados a la Interrelación entre el catastro y el registro - IPER” que hace parte de la implementación del IPER. | Informes o acta de reuniones u oficios de recomendaciones remitidos | 4 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39 | 0 | De acuerdo a lo reportado por la Subdirección de Catastro, el IGAC participa en mesas de trabajo conjuntas con la Superintendencia de Notariado y Registro para el 2016 y se centran en determinar un plan de trabajo con las 2 entidades para intercambio de información. En el 2015 el DNP contrató una consultoría para “realizar una evaluación de la capacidad institucional y los procesos realizados para la entrega de los productos y resultados asociados a la Interrelación entre el catastro y el registro, con el fin de generar recomendaciones para mejorar la implementación de la política”, en donde el IGAC atendió y suministró la información relativa a la interrelación Catastro- Registro; mediante registro de asistencia de enero 27 del 2016, y febrero 5 del 2016, se evidencia la participación del IGAC en la socialización del documento resultante de la evaluación y por correo electrónico del 08-01-2016 se envían las observaciones del IGAC al documento de la evaluación entregado por la consultoría. El IGAC está a la espera de la oficialización del documento de la Consultoría, actividad que es necesaria para estructurar el plan de trabajo. En el cuatrienio 2015-2018 no se contemplan metas asignadas al IGAC. El reporte del avance realizado corresponde a la actividad planteada, pero no se visualiza como da atención al hallazgo. Actividad que está programada para iniciar el 31 de marzo del 2016. | CATASTRO
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | H5. En la revisión de la Cuenta por Pagar No. 214014 del contrato No. 15503 de 3 de diciembre de 2014, se dio ingreso de los elementos al almacén mediante comprobante de ajuste No. 2015-1 en fecha posterior al cierre de la vigencia 2014, esto es, 6 de enero de 2015, no obstante que el acta de supervisión final fue suscrita el 30 de diciembre de 2014. .El Instituto constituyó presupuestalmente la Cuenta por Pagar por $2.750.8 millones, por adquisición en la Bolsa Mercantil de Colombia a través del contrato de comisión No. 15525 de 2014, y las operaciones de bolsa se realizaron entre el 29 y 31 de diciembre de 2014; sin embargo, no se realizaron los respectivos registros contables por estos conceptos. | Debilidades en los mecanismos de control y oportunidad en los registros, que afectan el debido cumplimiento de los requisitos establecidos para constitución de las cuentas por pagar | Seguimiento y control permanente a los registros contables por concepto de anticipos. | Registro oportuno de los ingresos al almacén . Generar instructivo que dé la instrucciones para el trámite de pagos en moneda extrajera, realizar la consulta a los Administradores del SIIF Nación y Contaduría general de la Nación porque la causación de la cuenta por pagar con el atributo anticipo solamente tiene afectación contable cuando se realiza el pago. El Instituto realizó el registro en cuentas de Orden con el fin de ser reflejados en la contabilidad. Elaborar cuadro de control para verificar que la constitución de las cuentas por pagar cumpla con las condiciones para el pago . | Registro de la obligación documento | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 4 | 0.5 | Se revisaron los contratos de adquisición de bienes que se suscribieron en el mes de diciembre en la Subdirección de Agrología, con el fin de verificar se hayan hecho acorde con lo estipulado en el Manual de Procedimientos Ingresos y Egresos de Bienes – P20605-01/15.V2 – numeral 5.2.1.1 del Ingreso de Bienes al Almacén; pero en el mes en mención no realizaron contrataciones que implicaran ingresos al almacén. La Subdirección de Agrología cuenta con un archivo en Excel, donde lleva el control de pagos de todos los contratos de prestación de servicios, incluidos los de adquisición de bienes, mediante el cual se controla mes a mes el estado de cada uno de ellos, adicionalmente el GIT de Financiera no les recibe las cuentas y/o facturas para pagos, si no tienen el soporte de ingreso a Almacén General. (Agrología). La Oficina CIAF en lo corrido de la vigencia no registro adquisición de elementos, por consiguiente no se ha reportado a almacén y financiera.(Ciaf). En el plan de adquisiciones 2016, la Subdirección de Catastro incluyó la compra de 84 elementos entre los que se encuentran tintas y tóner, que serán adquiridos mediante subasta. El presupuesto destinado para esta contratación se trasladará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal a la Secretaria General en el transcurso del 2016. Las actividades de la Subdirección de Catastro como ordenadora del gasto están dirigidas a la identificación de las necesidades y al envío oportuno del presupuesto a la Secretaria General para la contratación. Se dispuso una apropiación de $540.000.000 para tiquetes aéreos y $300.000.000 para correspondencia y $60.000.000 para Compensar, falta por designar el presupuesto para transporte terrestre, publicación en la Imprenta Nacional, tintas y tóner (catastro). En el seguimiento se encontró que se realizó el pago con una tasa cambiaria diferente a la que había en el momento de constituir la cuenta por pagar, disminuyendo el valor en $8.159.036 este diferencia se reintegró al Ministerio de Hacienda con el Comprobante de Reintegro Presupuestal de Gasto 615/18-02-2015; al igual se elaboraron los registros de ajuste en Almacén con los comprobantes de ajuste 5.6,7,8.9 y 10 del 12 de junio de 2015. Mediante el correo electrónico del 12 de febrero de 2016 se solicitó, generar un instructivo para trámite de pagos en moneda extranjera, elaborar cuadro de control para verificar que la constitución de las cuentas por pagar cumpla con las condiciones del pago y Acción de mejora. Seguimiento y control permanente a los registros contables por concepto de anticipos. Con respecto a la cuenta por pagar por $2.750.816.995.51 se realizó los pagos mediante las siguientes órdenes de pago: 11866015/30-01-2015, 11900415/29-01-2015, 25979215/16-02-2015, 25985115/316-02-2015, 25989715/16-02-2015, 25994215/16 -02-2015; 26001515/16-02-2015; 26004715 -2607915 /16-02-2015 de esta forma quedo la afectación contable: con el comprobante contable 3012,el 1 -04-2015 se registró la reclasificación los anticipos realizados en la Bolsa Mercantil. (Financiera) | FINANCIERA
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | H6 En la muestra seleccionada con base en los documentos soportes suministrados para el análisis a la Reserva Presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2013, no se ejecutaron $1.112 millones, lo que conllevó al IGAC a la devolución de los mismos al Tesoro Nacional, como consta en las actas de liberación de reservas | Debilidad en la gestión y seguimiento en la ejecución de los recursos. | Realizar el seguimiento a la ejecución de Reservas presupuestales | Sujetar la constitución de reservas presupuestales a la ley. Enviar comunicaciones a los Ordenadores del gasto del porcentaje de ejecución de las reservas presupuestales y solicitarles su ejecución. | Comunicación | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-15 | 45 | 0.3 | La Subdirección de Agrología, para el año 2016 constituyó una reserva presupuestal por valor de $1.046. Millones de pesos, a la fecha de la auditoria se han pagado $812 millones de pesos lo que equivale a un 77.63% de ejecución, quedando un saldo pendiente de pago de $234 millones de pesos, es decir un 22.37%(Agrología). Mediante memorando IE18833 del 31-12-2015, la Subdirectora de Catastro reporta el GIT de Financiera, los valores de la reserva a constituir en el 2016 por valor de $ 2.030.149.528,91. Mediante correo electrónico del 16 de marzo del 2016, la Coordinadora del GIT Financiera, informa la ejecución de la reserva a la fecha y solicita la gestión de los supervisores y ordenadores para la presentación de las cuentas, actas y documentos soportes para pago. Según el correo, se registra una reserva por $2.704.919.863 y ejecución por $1.459.726.033. De acuerdo a la ejecución de reserva presupuestal a 30 de marzo de 2016 se reporta un valor en compromisos un valor por $2.026.914.197,91 y un valor en obligaciones del $1.408.043.184,66 que corresponde a un 69,47% quedando un saldo por ejecutar de $673.109.763,25; la Subdirección de Catastro hace seguimiento permanente a la ejecución de la reserva. La medida de la actividad es un comunicado que es emitido por el GIT de Financiera, sin embargo el seguimiento de la ejecución de la reserva es mensual.(catastro). Con respecto al proceso de seguimiento a la ejecución de la Reserva Presupuesta, se verifica él envió de comunicación, con el correo electrónico del 18 de marzo de 2016 a los ordenadores del gasto tanto a nivel central ( subdirectores y jefes de oficina) y Directores Territoriales se remitió un análisis del porcentaje de ejecución a 31 de marzo del 2016 (52 %); se les solicito gestionar con los supervisores e interventores para la presentación de las cuentas, actas de interventoría para realizar los pagos. Se remite instrucciones para el cumplimiento del decreto No 568 de 1996, articulo 39. (Financiera). La reserva era de $ 127.873.218 para el 2105 que corresponde al 100% de los cuales se lleva un 54.14% correspondiente $ 69,226,246 pagados.(Ciaf) | FINANCIERA
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | H7 Los comprobantes de ingreso a almacén de elementos Nos 420, 431 y 432 del 31 de diciembre de 2014 y los comprobantes de ajustes de devolutivos No. 2014-14, 2014-15, 2014-16 y 2014-17 del 31-12-2014, y de ajustes de devolutivo No. 2015-1 del 6 de enero de 2015, no se encuentran firmados por el almacenista a diferencia de los que reposan en el Grupo de Almacén e Inventarios | Deficiencias en los controles establecidos por el IGAC en aras de mitigar los riesgos en los documentos soportes de la constitución de las Cuentas por Pagar, situación que genera incertidumbre sobre el ingreso de los elementos al almacén. | Realizar la revisión de los comprobantes de ingreso que estén debidamente firmados por el Almacenista para la constitución de las cuentas por pagar | Diseñar herramienta de control , para seguimiento y registro oportuno de las obligaciones que tengan ingreso al almacén , para verificar los comprobantes de ingreso que cumplan con los requerimientos del contrato. | Herramienta de control | 1 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Se evidenció que el Grupo de Almacén diseño en enero del año 2016, un formato de control mensual del registro de ingresos en el almacén del IGAC, en el cual se realiza seguimiento y verificación de los requerimientos para la entrega de comprobantes con firma del Almacenista a cuentas por pagar. Con corte a 30 de abril del año en curso se han elaborado, diligenciado y firmado cuatro (4) formatos COMPROBANTE DE INGRESO ENTREGADOS A FINANCIERA, los cuales se anexan a la presente hoja de trabajo | ALMACEN
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | H8 El IGAC suscribió convenios para la prestación de servicios, los cuales culminaron su ejecución entre el 2007 y 2013, pero a 31 de diciembre de 2014, no se habían liquidado y presentaban saldos de anticipos por amortizar y valores en proceso de identificación | La gestión de la entidad en el seguimiento, control y trámite oportuno y pertinente para realizar el proceso de liquidación no es eficiente, circunstancia que incide en el recaudo de valores por la prestación de servicios del IGAC, en las condiciones finales del convenio y en la confiabilidad de la información respecto del estado real del contrato | Desarrollar e implementar la herramienta que le permita a las áreas responsables generar los insumos necesarios para que en forma oportuna informen a la oficina jurídica y esta al Git financiero, sobre el estado de cada convenio. | Desarrollo e Implementación de la Herramienta informática. Seguimiento al proceso. Liquidación convenios pendientes , y hacer seguimiento a los que se encuentren en curso para su liquidación oportuna | Diseño e implementación de la Herramienta | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 45 | 0.3 | La oficina Asesora Jurídica adelanta control y seguimiento permanente para la liquidación de los contratos/convenios de ingreso ejecutados. Para tal efecto, se encuentran designados tres abogados. Adicionalmente, en los informes de gestión presentados trimestralmente, se reportan los contratos/convenios que se van liquidando durante cada periodo. En cuanto al diseño e implementación de la herramienta informática sobre convenios, se continuaron los desarrollos y ajustes. Se cargó la información de algunos convenios en escenario de pruebas y se han realizado reuniones entre Informática y Telecomunicaciones y la Oficina Asesora Jurídica, Se presenta un avance del 50% en el desarrollo de esta herramienta (Jurídica). Manifiesta la jefe de la Oficina Asesora de Planeación que en su dependencia no se suscriben convenios para la prestación de servicios y que los contratos de prestación de servicios profesionales de contratistas que apoyan la gestión de la Oficina de Planeación, según lo pactado en cada contrato y de conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 no es obligatoria su liquidación. (Planeación). En GIT de Financiera, mediante memorandos IE82 de 7 de enero y 4980 del 27 de abril de 2016, envió a la Subdirección de Agrología la cartera con las facturas que están pendientes de cancelar por convenios de prestación de servicios, de lo cual se evidencia seguimiento constante por parte de la Subdirección, mediante un cuadro en Excel donde relacionan los convenios que han suscrito, así como correo electrónicos dirigidos a la empresas requiriendo el pago y registrando el avance respectivo en el tema, con los debidos controles. (Agrología). No registra avance. (Ciaf). Mediante cuadro de control de “convenios- consolidado 2015”, se relaciona 79 convenios a nivel nacional y 15 de licencias de uso a 31-12-2015 y por el cuadro de programación y seguimiento de ingresos de convenios del 2016, se reportan a 30 de marzo del 2016 29 convenios. Sin embargo, no es posible identificar cuales convenios que venían de años anteriores, cuales ya terminaron su ejecución, cuales tienen partidas pendientes por cancelar y cuales están liquidados. Es necesario que el mecanismo de control utilizado para el seguimiento contenga todos los datos como número de convenio, dependencia, entidad, fecha de inicial, fecha de terminación, valor del convenio, valor recaudado, saldo de convenio, fecha de liquidación, entre otros. La Oficina Jurídica realizo reunión con la Subdirección de Catastro para la identificación de requerimientos para el módulo de convenios en el segundo semestre del 2015; en el 2016 no se ha recibido comunicados para pruebas del desarrollo del aplicativo. Se reporta avance, en la gestión de la Subdirección para el control de los convenios. (catastro) | INFORMATICA, ORDENADORES DEL GASTO, JURIDICA, Y FINANCIERA
| FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | H9 Los 9 contratos que ascienden a $5.228 millones, evaluados por la OCI, en el expediente contractual, no hay constancia de los pagos efectuados por los municipios y la CAR, tampoco se evidencia gestión de cobro de los saldos adeudados al IGAC que superan los $1.316 millones. (CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 2048,2063,2070,2071,2072,2073,2074,2075 Y 2076 DE 2012) | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento por parte de Dirección Territorial, a la ejecución de los contratos de ingreso, así como inadecuado manejo de los documentos generados durante la ejecución del objeto contractual | Realizar cobros de cartera en forma oportuna y depurarla, con el adecuado manejo de los documentos soporte . Hacer seguimientos a la ejecución de los contratos de ingreso para gestionar cobros en forma oportuna. | Verificación de los saldos y acciones de cobro, con el debido manejo de los documentos. | Documentos | 1 | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 52 | 0 |  | CUNDINAMARCA
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | H10 En la información de las PQR, se observa que en temas relacionados con reclamos sobre el avalúo catastral, no se da respuesta de fondo al peticionario, toda vez que se conmina al quejoso, a aportar pruebas para que su requerimiento pueda ser atendido, las cuales consisten en: planos, certificaciones de autoridades administrativas, aerofotografías, escrituras públicas y otros. | Inadecuados mecanismos de seguimiento y control al proceso de PQR, al solicitar documentos que a la luz de la gestión misional del IGAC deben formar parte de su archivo, toda vez que son esenciales para la gestión catastral dentro del cumplimiento de las funciones del IGAC descritas en el artículo 6 del Decreto 2113 de 1992. | Reiterar a las Direcciones Territoriales las condiciones de respuesta a los derechos de petición en lo relacionado con gestión catastral. | Construcción conjunta, entre la Subdirección de Catastro y el GIT de PQRDS, de una circular dirigida a todas las Direcciones Territoriales, en la cual se reiteren las condiciones de respuesta a los derechos de petición en lo relacionado con el proceso de gestión catastral. | Circular Interna | 1 | 2016-02-01 | 2016-04-30 | 13 | 0.5 | Se observó borrador de la circular-Asunto: Términos respuestas Derechos de petición relacionados con el “proceso de conservación catastral(PQRDS). En coordinación con el GIT de Servicio al ciudadano, a 30 de marzo se cuentan con 2 versiones del borrador de la circular conjunta dirigida a las territoriales sobre la atención de los derechos de petición de solicitudes relacionadas al proceso catastral, aclarando el manejo para dar traslado de la solicitud al proceso catastral y como comunicarle al ciudadano esta situación; de igual forma sobre la solicitud de documentación para el trámite catastral. El proyecto de la circular fue revisado y validado por la Secretaria General- GIT de Servicio al Ciudadano y la Subdirección de Catastro. El documento se terminó y corresponde a la circular 141 del 28-04-2016. Se avala el 50% con la revisión de 2 versiones. (catastro) | CATASTRO
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H11 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, no conservó los informes del Sistema de Control Interno, correspondientes a la vigencia 2014. | No disponer de mecanismos de divulgación y socialización donde se publiquen y comuniquen los informes que contienen el resultado de las auditorias adelantadas por la Oficina de Control Interno, como son: Integral, Especifica y de Seguimiento | Continuar elaborando los informes cuatrimestrales y verificar que en la web permanezcan para la consulta ciudadana | Elaboración de los informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno | Informes | 3 | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 40 | 1 | Se observó en la página web del Instituto, ruta gestión institucional- rendición de cuentas permanentes el informe pormenorizado a marzo de 2016. | OFICINA DE CONTROL INTERNO
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | H12 Mediante Res. 286 y 662 del 2014 para dar de baja 16 vehículos, a 30-10-2015 el IGAC no realizó gestión eficiente y oportuna sobre la totalidad, en la sede central hay 4 carros a la intemperie. En las carpetas de los carros OTD771, OQF018, CUB046, OVE003, OTD770, OQF019 y OBB145, esta la autorización para la chatarrización del 27-07-2015, y se asume el compromiso el 5-10-2015. | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y control del proceso, que inciden en la oportunidad de la gestión de la entidad frente a las disposiciones emitidas para adelantar el proceso de chatarrización. | Asignar un funcionario responsable del seguimiento y control para que adelante con oportunidad requerida para el proceso de baja, Chatarrización y enajenación (remate) de los vehículos que lo requieran y establecer un cronograma de seguimiento. | Asignación del funcionario responsable. Elaboración del cronograma. Ejecución y seguimiento de las actividades planteadas . | Informes | 4 | 2016-01-05 | 2016-12-30 | 52 | 1 | Se evidenció que se asignó al funcionario Julio Ignacio Landazuri Rosas, mediante asignación de funciones laborales asignado por la Coordinación del GIT, quien es el responsable de realizar el seguimiento y control del proceso de baja, chatarrización y enajenación (remate) de los vehículos que lo requieran. Finalmente se acreditó en virtud del cuadro de control llevado por el funcionario asignado el seguimiento de la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas, junto con las fechas de de cada trámite. | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | H13 El IGAC mediante acta 1 de 2014, recomienda dar de baja e incluir en el proceso de enajenación por subasta pública los vehículos OBB475, OBB476, OBB572, OYE251, OBA346 y OTD771; que fue protocolizada mediante res. 286 del 2014, el carro OTD 771 fue chatarrizado el 14-10-2015 sin acto administrativo y en la res. 662 de 01-07-2014 no indica que el carro OTD 771 debía ser chatarrizado | Debilidades en los mecanismos de control y evaluación para adelantar este proceso de enajenación por subasta pública. Situación que lleva al incumplimiento de lo preceptuado por el IGAC en el artículo 3° del resuelve de la resolución 286 de 21 de Marzo de 2014. | Elaborar un informe a la Secretaría General sobre la trazabilidad del vehículo OTD 771 relacionado con el cumplimiento del articulo 3 de la resolución 286 de 21 de 2014 expedida por el IGAC. Revisar y ajustar el procedimiento INGRESO Y EGRESO DE BIENES Cód. P20605-01/15.V2, en especial lo referido al tramite de bajas de acuerdo con la normatividad vigente. | Diagnóstico y elaboración del informe sobre el asunto. Presentación del informe a Secretaria General. Revisión y ajustes del procedimiento de ingresos y egresos de bienes código 20605-01/15.V2 | Informes - documento | 2 | 2016-03-15 | 2016-10-30 | 34 | 1 | Se evidenció en virtud del memorando del 30 de marzo de 2016, dirigido a la Dra. Diana Patricia Ríos García (Secretaria General), el diagnóstico y elaboración del informe sobre la trazabilidad del vehículo OTD 771 relacionado con el cumplimiento del artículo 3 de la resolución 286 del año 2014 expedida por el IGAC, el cual se adjunta a la presente hoja de trabajo. Así mismo, se observó la revisión y ajustes del procedimiento de ingresos y egresos de bienes código 20605-01/15.V2, documento que se oficializó mediante circular CI393-01 del 25 de agosto de 2015 y que también se anexa | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | H14 En muestra realizada al RUNT, se constató que de los vehículos VVD30, OBB152, OBB164, OQF019, OTD769, OTD770, LYE91, OAS006 y OWI358, no hay información, en otros es incompleta y las características no corresponden. Por otra parte, los vehículos de placas OBB152, OBB164, OBA353 y KIT921 se encuentran matriculados como servicio particular y no como oficiales. | Debilidades en los mecanismos de comunicación entre las entidades intervinientes en el proceso, en cabeza del propietario, que inciden en la calidad y oportunidad de la información registrada en el RUNT, como medio de consulta. | Asignar un servidor público para que adelante periódicamente las consultas en el RUNT e identifique las novedades para gestionar y mantener actualizado el parque automotor ante las entidades competentes. | Asignación del funcionario responsable. Realizar informes de verificación en el RUNT sobre el estado del Parque Automotor. | Informes | 4 | 2016-02-04 | 2016-12-20 | 48 | 1 | En virtud del contrato de prestación de servicios Nº 18138 de 2016 celebrado entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y Anyela Yamanis Mendoza Arquichire, se evidenció que se le asignó a esta contratista la obligación en la cláusula 2.2 de adelantar mensualmente las consultas en el RUNT e identificar las novedades para gestionar y mantener actualizado el parque automotor ante las entidades competentes, documento que se anexa junto con la aprobación de la póliza, el acta de inicio del contrato en mención y memorando de supervisión contractual. Así mismo, se adjunta el informe de actividades de la contratista de fecha 22 de marzo y el correo electrónico del 28 de marzo del año en curso, en el que se informa a la supervisora del contrato sobre la consulta a nivel nacional en el SIMIT de los conductores y vehículos del IGAC Sede Central (S.C) y Direcciones Territoriales (D.T) que tenían comparendos a la fecha, así como la consulta realizada en el RUNT por la contratista en mención del parque automotor del Instituto. | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | H15 En la sede central del IGAC se encuentran 2 vehículos que se recibieron en donación con placa OBG 835 mediante Res 08526 del 23/07/2007 de la DIAN y el automóvil OBG 197 modelo 1997 del Min. de Comercio el 25-02-2008. A 30-10-2015 no se encuentran activos, ni se ha determinado su obsolescencia, y en el expediente no se evidencia documento que determine desde cuando están inactivos. | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en la administración del parque automotor. Hecho que incide en la disposición y uso de los vehículos. | Incluir los vehículos de placas OBG 835 Ford Festiva y OBG 197 BMW modelo 1997 en el contrato de mantenimiento de vehículos de la entidad y solicitar el respectivo concepto mecánico de los citados vehículos, y según el concepto adelantar la gestión a que haya lugar. | G gestionar Contrato de mantenimiento para la vigencia 2016 suscrito. Solicitud de concepto mecánico. | Informes- conceptos | 3 | 2016-01-08 | 2016-12-30 | 51 | 1 | Se evidenció en virtud del aplicativo SECOP el gestionamiento del contrato de mantenimiento de Selección Abreviada del literal h del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 (Subasta Inversa Electrónica Nº 3) de los vehículos del IGAC, en el que se incluye el de placa OBG 197 BMW modelo 1997 para la vigencia del año 2016, cuyo objeto es la “Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos, parque automotor (MULTIMARCA) de propiedad de la entidad”, el de Placa OBG 835 Ford Festiva ya tiene concepto mecánico previo, expedido por TOYOCARS LTDA. del 17 de diciembre del año 2015, pantallazo que se anexa a la presente hoja de trabajo junto con el concepto mecánico | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | H16 En cumplimiento del fallo del Tribunal del Meta del 2012, el IGAC compro un lote por $1.750´ el 26-12-2013 y protocolizado por escritura 498 del 17-02-14 y como medida provisional celebra un contrato de arrendamiento 1636 del 24-01-2014 por $78.8´. No se evidencia gestión para intervenir el lote adquirido en Villavicencio, con el fin de garantizar el acceso de los minusválidos. | Debilidades en la valoración de los requerimientos del fallo para subsanar de manera definitiva los aspectos señalados en la acción popular. | Elaborar un informe sobre la trazabilidad de la gestión adelantada por la Entidad en la consecución de recursos para la intervención del lote adquirido en Villavicencio. Adelantar los procesos contractuales a que haya lugar para el diseño y construcción de la obra en el lote adquirido en Villavicencio que incluyan los requerimientos para garantizar el acceso de los minusválidos. | Informe sobre la trazabilidad de la gestión adelantada para la consecución de recursos. Procesos contractuales | Informes - proceso contractual | 3 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 | 1 | Se evidenció en virtud del aplicativo SECOP el estado del proceso contractual de Concurso de Méritos Abierto, cuyo objeto a contratar es el “estudio y diseños arquitectónicos, estructurales no estructurales, verificación de estudios geotécnicos y topográficos estudios y diseños técnicos necesarios para la construcción de la nueva sede de la Dirección Territorial de Meta ”, por valor de $398.925.364 m/c, el cual se encuentra convocado y con acto de adjudicación, cuyo pantallazo se anexa a la presente hoja de trabajo, junto con los demás procesos adelantados. Se adjunta al presente documento el CDP de la consecución de recursos para la intervención del lote adquirido en la ciudad de Villavicencio | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | H17 El IGAC compró en Cúcuta un lote por $1.700´ por escritura 2007 del 17-12-2013. A 30-10-15, la Territorial Norte suscribió el contrato 16809 de 2015. En los documentos soportes de la adquisición del inmueble, se presentan inconsistencias, como: Falta de claridad en la fecha de suscripción de la esc. 2007, se indican normas no relacionadas en el contrato de 18-11-2013. | Imprecisiones ocasionadas, entre otras por debilidad en los controles durante la adquisición que afectan la trazabilidad del proceso. | Realizar una revisión a la documentación para determinar si existen inconsistencias y hacer los ajuste pertinentes | Revisión y análisis de los documentos. Informe y ajustes. | Informe | 1 | 2016-01-20 | 2016-03-31 | 11 | 1 | Se evidenció oficio EE248 del 20/01/2016 de la Oficia Asesora Jurídica solicita a la Notaría la certificación sobre la fecha de la escritura pública. A través de ESC-02-2016 del 25/01/2016 se precisa la fecha (17/12/2013) de celebración con certificación del notario. La inscripción en registro esta correcta, En cuanto a las normas no relacionadas con el contrato manifiesta la auditada que la mención de las mismas no afectan la trazabilidad del proceso. (Jurídica). Se evidenció con ocasión al memorando E610-01 del 28 de enero de 2016, que se realizó la revisión y trámite respectivo para aclarar la fecha de otorgamiento de la Escritura Pública Nº 2007 del año 2013, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, documentación que se anexa a la presente hoja de trabajo. Adicionalmente, se observó la presentación y propuesta del Grupo de Infraestructura del informe presentado al Dr. Juan Antonio Nieto Escalante (Director General), elaborado por Alejandro Sokoloff & CIA LTDA, que contempla las fotos del PROYECTO IGAC CUCUTA – NUEVA SEDE DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER del mes de marzo del año en curso, parte del documento que se adjunta. (Serv. Administrativos) | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18 En la ejecución de los procedimientos sobre siniestros, la gestión realizada por el IGAC, no ha sido eficiente y efectiva, por cuanto los responsables de los elementos no informan con oportunidad del siniestro al responsable del área, donde el IGAC reporta los hechos de las eventualidades presentadas a la aseguradora con un lapso entre 1 y 4 meses. (CUADRO 11 PAG.29 Y 30) | Debilidades en los mecanismos y controles establecidos para adelantar de manera oportuna la reclamación de los derechos ante las aseguradoras, circunstancia que incide en la disposición de bienes muebles para el desarrollo de las funciones. | Revisar y actualizar el Manual de procedimientos denominado PERDIDA DE BIENES MUEBLES, código P20605-02/15.V2 y emitir una circular reiterando la reclamación de manera oportuna de los derechos ante las aseguradoras a que haya lugar. | Actualizar el Manual de procedimientos. Proyectar Informes sobre la gestión de la reclamación de los derechos ante las aseguradoras a que haya lugar. | Informes de avance | 3 | 2016-02-15 | 2016-12-30 | 46 | 1 | Por parte de la Oficina Asesora Jurídica se reviso la documentación que envió el GIT Servicios Administrativos para cobro por vía judicial de pólizas y se evidenció que estaba prescrita la acción, por lo que no es viable la reclamación ante las aseguradoras. (Jurídica). No se evidenció la actualización del Manual de procedimientos denominado PERDIDA DE BIENES MUEBLES, código P20605-02/15.V2, debido que a la fecha se legalizó el contrato del corredor de seguros, quien realizará la asesoría para dicha actualización. Así mismo, se constató en virtud del INFORME DE SINIESTROS INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI DESDE DICIEMBRE DE 2014 A MARZO DE 2016, de fecha 31 de marzo de 2016, la realización del informe sobre la gestión de la reclamación de los de los derechos ante las aseguradoras, cuyo documento se anexa.(Serv. Administrativos) | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | H19 El IGAC realizó pago por intereses de mora de la energía del nivel central a CODENSA , en sep. de 2014 por $480.478 pesos, de la factura 3733070895-1. En el 2014 no se evidencia las gestiones oportunas para solicitar afectaciones presupuestales de modificaciones, adiciones y/o traslados. Se observa: inconsistencia en la información reportada en los oficios y lo verificado en SIIF de la apropiación ppal. para servicios públicos y el comportamiento del consumo.(CUADRO 12) | El pago realizado por concepto de intereses de mora hace que la gestión fiscal no sea eficiente ni económica , por esos gastos no previstos que afectan su patrimonio en la suma de $480.478. | Asignar la apropiación presupuestal suficiente en el rubro de servicios públicos para atender y/o verificar el pago oportuno de los servicios públicos en Sede Central y Direcciones Territoriales, respectivamente. | Elaboración de informe control del estado de pago de los servicios públicos a cargo del IGAC. Solicitud oportuna de la apropiación presupuestal para el pago de servicios. | Informe trimestral | 4 | 2016-03-30 | 2016-12-30 | 44 | 1 | Manifiesta la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que en esta dependencia no se hacen trámites de pagos de Servicios Públicos, por lo que este hallazgo no es de su competencia sino del GIT Servicios Administrativos. (Jurídica). Se evidenció en virtud del CDP 3216 del 08 de enero de 2016 por valor de $868.840.000, m/cte la solicitud oportuna de la apropiación presupuestas para garantizar el pago de los servicios públicos la cual es suficiente en el rubro. (Serv. Administrativos) | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | H20 La justificación de la adición del contrato Interadministrativo Nº 15199 del 10 de octubre de 2014 suscrito con Servicios Postales Nacionales, no sustenta el valor adicionado por $150 millones, en razón a que en la misma señala: “(…) la no utilización del rubro destinado en razón a que las actividades en el segundo semestre decrecieron. | Debilidades en la planeación, control y supervisión de las actividades contractuales que inciden en la debida ejecución del objeto contractual dentro de los términos pactados inicialmente. | Reforzar el ejercicio del supervisor | Realizar charlas de capacitación a supervisores. | Capacitación | 20 | 2016-02-19 | 2016-11-30 | 46 | 10 | En los meses de febrero y marzo de 2016, se dictaron charlas de sensibilización tanto a supervisores como a contratistas, de las diferentes dependencias de la Sede Central, para un total de 10 capacitaciones, lo cual se encuentra debidamente soportado. Tienen pendiente capacitar a la Oficina de Control Interno y a la Territorial Cundinamarca para contratistas. | CONTRATACION
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | H21A En la adición y prórroga de los contratos de prestación de servicios, los registros presupuestales y la presentación de las garantías fueron expedidos en forma tardía (más de 30 días corrientes) | Inadecuados mecanismos de seguimiento y control en el desarrollo de la ejecución contractual que inciden en la oportunidad del perfeccionamiento del contrato, hechos que inciden en la trazabilidad y oportunidad de la gestión en el proceso contractual. | Implementar un mecanismo de control para la legalización del contrato | Diseñar e implementar un formato de legalización de contratos. | Documento | 1 | 2016-01-12 | 30/01/2016 | 3 | 1 | En el mes de enero fue creado el formato que se está haciendo firmar al inicio del contrato, con el instructivo de legalización del contrato y sus modificaciones, con el fin de que el contratista conozca el paso a paso de lo que debe hacer una vez firme el contrato. Se revisa la carpeta del contrato 17735 de 2016, a nombre del señor Edgar Camilo Castiblanco Neira, en el cual se evidencia la implementación de dicho instructivo | CONTRATACION
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | H21B En la adición y prórroga de los contratos de prestación de servicios, los registros presupuestales y la presentación de las garantías fueron expedidos en forma tardía (más de 30 días corrientes) | Inadecuados mecanismos de seguimiento y control en el desarrollo de la ejecución contractual que inciden en la oportunidad del perfeccionamiento del contrato, hechos que inciden en la trazabilidad y oportunidad de la gestión en el proceso contractual. | Implementar un mecanismo de control para la legalización del contrato | Requerir mediante correo electrónico a los contratistas para la legalización del contrato. | Correos | 100% | 2016-01-12 | 2016-12-20 | 49 | 100 | Se evidencia el envío de correos electrónicos a los contratistas e incluso a supervisores en los cuales se solicita la legalización de los contratos. Se observa requerimiento a los contratos Nos. 18089/2016, 17131/2016, 17927/ 2016 y 17910/ 2016 | CONTRATACION
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | H22 El Instituto presenta fallas en la elaboración de la minuta contractual, por cuanto en algunos contratos , la fecha de suscripción no es precisa al registrar dos fechas dentro del documento | Incertidumbre en los términos del contrato para su perfeccionamiento, legalización y cumplimiento del plazo, que afectan el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el desarrollo del objeto establecido. | Modificación en la minuta de los contratos, se dejara el número de contrato, el año de vigencia y fecha para suscripción. | Minuta modificada | Mejora sistema SICO | 1 | 2016-01-02 | 2016-01-02 |  | 1 | Se evidencia que realizaron la modificación al formato general de la minuta del contrato, quitando la fecha que aparecía en la primera página de la misma, con el fin de no generar confusiones e incertidumbre en los términos del contrato para su perfeccionamiento, legalización y cumplimiento del plazo. Se revisa la minuta del contrato 17245 de Sandra Lisbeth Castro Roa, en la cual se evidencia la eliminación de la fecha que aparecía en la primea hoja del contrato, quedando solamente la que pone el contratista al momento de la firma del contrato | CONTRATACION
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | H23A No se sustenta las actividades contractuales, reflejado en los informes generados como soporte de la ejecución contractual para el pago. No describen las actividades desarrolladas por el contratista en el lapso certificado, a lo que se suma la aceptación de las diferentes solicitudes de modificaciones contractuales por el contratista sin objeción alguna de la supervisión. | Debilidades en la actividad de supervisión, tendiente a sustentar adecuadamente el cumplimiento de los términos contractuales; esta situación se opone a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado mediante resolución 0570 de 30 de julio de 2013, y el deber ser de la función de la supervisión | Reforzar el ejercicio del supervisor | Capacitación a supervisores a nivel nacional. . | Plan de capacitación | 1 | 2016-02-15 | 2016-11-30 | 42 | 0.7 | Para este hallazgo se evidencia que la acción realizada es la misma que se llevó a cabo para el hallazgo 20, por lo tanto cuentan con las mismas evidencias. Es decir, que para este hallazgo realizaron en los meses de febrero y marzo de 2016, charlas de sensibilización tanto a supervisores como a contratistas, de las diferentes dependencias de la Sede Central, para un total de 10 capacitaciones, lo cual se encuentra debidamente soportadas | CONTRATACION
24 | FILA_24 |  | 23 | H23B Se evidencian debilidades en la actividad de supervisión, tendiente a sustentar adecuadamente el cumplimiento de los términos contractuales, las cuales se ven reflejadas en el contenido de los informes generados como soporte de la ejecución contractual para el respectivo pago. Lo anterior, por cuanto éstos no describen las actividades desarrolladas por el contratista en el lapso certificado, que reflejen la realidad del avance contractual, a lo que se suma la aceptación de las diferentes solicitudes de modificaciones contractuales por el contratista sin objeción alguna de la supervisión. | Esta situación se opone a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado mediante resolución 0570 de 30 de julio de 2013, y el deber ser de la función de la supervisión , razón por la cual esta observación tiene una posible connotación disciplinaria. | Reforzar el ejercicio del supervisor | Requerimientos supervisores con copia a Control Interno y al Ordenador del gasto | Correos | 100% | 2016-02-15 | 2016-11-30 | 42 | 40 | Se evidencian requerimientos de correos electrónicos a los contratos contrato No 16251/2015, contrato No 16266/2015, 16230/2015, 16201/2015, 16271/2015, 26247 de 2015, 16190 de 2015, 16191 de 2015, 16187 de 2015, 16211 de 2015, 16189 de 2015. De igual manera se verifican actas de cierre de los contratos 13441/13, 14295/14, 14776/14, 14907/14, de la depuración que se encuentra haciendo el GIT de Contratación, a los contratos de años anteriores que tienen pendiente la respectiva liquidación | CONTRATACION
25 | FILA_25 |  | 23 | H23C Se evidencian debilidades en la actividad de supervisión, tendiente a sustentar adecuadamente el cumplimiento de los términos contractuales, las cuales se ven reflejadas en el contenido de los informes generados como soporte de la ejecución contractual para el respectivo pago. Lo anterior, por cuanto éstos no describen las actividades desarrolladas por el contratista en el lapso certificado, que reflejen la realidad del avance contractual, a lo que se suma la aceptación de las diferentes solicitudes de modificaciones contractuales por el contratista sin objeción alguna de la supervisión. | Esta situación se opone a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado mediante resolución 0570 de 30 de julio de 2013, y el deber ser de la función de la supervisión , razón por la cual esta observación tiene una posible connotación disciplinaria. | Reforzar el ejercicio del supervisor | Enviar tips de contratación y correos a nivel nacional. | Correos, tips | 100% | 2016-02-15 | 2016-11-30 | 42 | 30 | Se evidencia el envío de 3 correos al personal del IGAC a nivel nacional relacionados con la supervisión y documentos faltantes en los expedientes, los cuales están debidamente soportados | CONTRATACION
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | H24A El IGAC adelantó proceso para la adquisición de vestuario y calzado a través del acuerdo marco de precios CCE- 156-1-AMP- 2014. Los proveedores seleccionados en el acuerdo marco fueron elegidos por Colombia Compra Eficiente por medio de licitación pública LP-AMP-026-2014, sin embargo, las condiciones de los productos no cumplían con los índices de calidad requeridos por la entidad | No fueron considerados como base de selección por parte del IGAC para adelantar el proceso de adquisición por Colombia Compra Eficiente, situación que generó inconformidad en los usuarios, hecho que afectó la oportunidad en la adquisición y distribución de los productos. | Reforzar el ejercicio del supervisor y capacitación en acuerdos marcos | Capacitación a los funcionarios que sean designados supervisores de los contratos bajo la modalidad de acuerdo marco de precios, sobre las características técnicas y requisitos de cumplimiento. | Capacitación | 1 | 2016-02-15 | 2016-11-30 | 42 | 0.3 | Se realizó una capacitación a los supervisores de la orden de compra de soluciones de seguridad digital | CONTRATACION
27 | FILA_27 |  | 24 | H24B El IGAC adelantó proceso para la adquisición de vestuario y calzado a través del acuerdo marco de precios CCE- 156-1-AMP- 2014. Los proveedores seleccionados en el acuerdo marco fueron elegidos por Colombia Compra Eficiente por medio de licitación pública LP-AMP-026-2014, sin embargo, las condiciones de los productos no cumplían con los índices de calidad requeridos por la entidad | No fueron considerados como base de selección por parte del IGAC para adelantar el proceso de adquisición por Colombia Compra Eficiente, situación que generó inconformidad en los usuarios, hecho que afectó la oportunidad en la adquisición y distribución de los productos. | Informar a Colombia Compra Eficiente sobre este hallazgo de la Contraloría. | Proyectar un oficio dirigido a Colombia Compra Eficiente sobre este hallazgo de la Contraloría. | Oficio | 1 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 0 | 1 | Se evidencia el envío del oficio 8002016EE977 del 15/02/2016, dirigido a Colombia Compra Eficiente y radicado en esa entidad con el No. 216110000651 del 23/02/2016, con el fin de poner en conocimientos el hallazgo encontrado por la Contraloría General de la República, en el cual se informa que las condiciones de los productos no cumplían con los índices de calidad requeridos por la entidad. De este requerimiento, Colombia compra da respuesta con el Radicado: 216110000651 del 23/02/2016, en el cual da explicación de la manera como se lleva el proceso de compra por dicho portal. | CONTRATACION
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | H25 En el expediente del contrato 13419 T. Atlántico, no se adjunta el documento que otorga el carácter de Patrimonio Arquitectónico al inmueble, tampoco la solicitud de autorización a la entidad competente para intervenir un Bien de Interés Cultural , y la reglamentación para la intervención de este inmueble no se relaciona en los estudios de la etapa precontractual, ni en el contrato. | El manual de contratación no contempla un procedimiento específico para adelantar procesos contractuales en inmuebles con connotación cultural, como referente técnico y jurídico, aspecto que incide en la trazabilidad del proceso, en la gestión contractual y el debido seguimiento a la ejecución del mismo desde el punto de vista técnico y jurídico. | Identificar si dentro de las Sedes propias del IGAC existe la posible connotación de bien de interés cultural acorde a la normatividad legal vigente. | Estudio y análisis de los bienes inmuebles del IGAC, a nivel nacional para determinar si existe connotación de interés cultural sobre los mismos. Elaboración y presentación del informe. | Informe | 1 | 2016-04-15 | 2016-10-28 | 28 | 0.33 | Se evidenció en virtud del documento realizado por la Dra. Elizabeth García González del CONTRATO DE OBRA 13419 de 2013, el análisis del tipo de bien inmueble de propiedad del IGAC que se encuentra ubicado en la Dirección Territorial (D.T) de Atlántico (Barranquilla), así como la obra locativa que fue necesaria ejecutar y la realización del trámite ante la entidad respectiva para certificar el bien anteriormente mencionado en la clasificación de edificación que haya lugar, documento que se anexa a la presente hoja de trabajo. | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | H26 El SNC del IGAC presenta: 1. Más de 5 años en proceso de desarrollo e implementación. 2. Opera en 4 regionales de 22 y en 1 UOC de 43. 3. Una ejecución contractual de $4.600 millones. 4. Está conformado por 3 módulos 5. De 19 componentes a 2014,1 está en desarrollo, 4 en operación y 4 no. 6. El plan de acción y el cronograma, muestra las actividades a realizar para el último año. | Es evidente que desde el ámbito tecnológico, el sistema se desarrolla no como proyecto, sino como una herramienta que va resolviendo las necesidades que se presentan en el momento, ocasionando que no se tenga la claridad de las fases, ni cronograma en que se va a desarrollar lo que falta del sistema y menos cuando se terminara y se pondrá al servicio la totalidad del SNC. | Fortalecer el proceso de implementación del SNC en el cuatrienio, para las DT que no han entrado en el Sistema. | Definición del cronograma conjunto, entre la Subdirección de Catastro(desarrollo del sistema) y la Oficina Asesora de Informática y Telecomunicaciones(infraestructura), para la implementación del SNC durante el cuatrienio, que incluya la Identificación y jerarquización de los componentes del SNC pendientes de desarrollo. | Documento | 1 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 40 | 0 | A 01-01-2016 entraron en el SNC las territoriales Guajira, Cesar, Sucre y la UOC de San Andrés, se hizo el acompañamiento a las territoriales en cuanto a capacitación, evidenciado en el registro de asistencia de las actividades realizadas del 2016-01-18 al 2016-01-25 en la Territorial Cesar, en los que se vieron temas como funcionalidades, administración de usuarios, firma mecánica, entre otros. Mediante registros de asistencia del 2016-03-09, se reunió el grupo de trabajo del SNC para socializar el funcionamiento de la mesa de ayuda, por registro del 2016-03-15 se trató la transferencia de conocimientos de los reportes del GPLI. El 2016-03-16 se trabajó sobre la elaboración de instructivos de operación de la mesa de ayuda, el 2016-03-17 revisión del listado de incidencias y clasificación del nivel de atención. De acuerdo al documento de “Planeación cumplimiento de metas del Sistema Nacional Catastral” para el 2016, se registran 10 actividades para la incorporación de nuevas territoriales al SNC. Actividad programada para iniciar el 31 de marzo de 2016.(catastro) | CATASTRO
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | H27A Reporte Información fuera de término, 9 de marzo de 2015. Algunos de los formatos que tienen fecha de envío el 9 de marzo de 2015 y de acuerdo con lo consignado en el aplicativo SIRECI aparecen con la anotación fuera de términos; Formulario F1 - F10 - F11- F2- F25.1 F33- F39 - F6 y F9 . | Debilidades en el seguimiento y control para la presentación de la información de la Cuenta Rendida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC a 31 de diciembre de 2014. | Capacitar y sensibilizar a los cuentadantes sobre el diligenciamiento de los formularios en forma correcta para ser validados por el aplicativo SIRECI. | Enviar los Informes por el aplicativo SIRECI por lo menos dos días antes de su vencimiento. | Formularios validados en SIRECI | 8 | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 50 | 8 | Se evidencia que la información del Cierre Contable de 2015 se subió en el SIRECI dos días antes del vencimiento; con fecha del 1 de marzo de 2016. Se verifica con el reporte generado en el Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes, donde se registra el estado del envío procesado correctamente. Con correos del 13 de enero y 23 de febrero de 2016, se envió el requerimiento para el diligenciamiento de la información en el SIRECI y se especificaron las instrucciones para el proceso | FINANCIERA
31 | FILA_31 |  | 27 | H27B Balance General - Pasivo Una vez verificada la información contable Rendida en la Cuenta, se pudo establecer que en el Balance General no fue suministrada toda la información referente al Pasivo ya que está incompleta, es así que se salta de la cuenta 2450 Avances y Anticipos Recibidos a la cuenta 201007 Ventas. | Debilidades en el seguimiento y control para la presentación de la información de la Cuenta Rendida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC a 31 de diciembre de 2014. | Reforzar el seguimiento y control , previas instrucciones para que se realice una revisión más detalla de los estados financieros; Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica , Social y Ambiental | Reforzar y sensibilizar a los funcionarios responsables de elaborar los estados financieros de la entidad. Realizar una revisión mas detallada verificando la completitud de la información antes de las firmas pertinentes. | Estados contables | 1 | 2016-01-04 | 2016-02-15 | 6 | 1 | Mediante formato F20100-03/14.V6-Registro de Asistencia del 12- de febrero de 2016, se valida sensibilización presentación estados financieros vigencia 2015 y cumplimiento actividades Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y copia del Balance Comparativo (2014-2015) a 31 de diciembre de 2015,con el cual ellos realizaron la revisión de la información que se subió al SIRECI | FINANCIERA
32 | FILA_32 |  | 27 | H27C Respecto de Informes de Gestión Contractual de los formatos M1 F:2 Y M-9 F5.1 la información fue ingresada al SIRECI dentro de términos, sin embargo, se generaron inconvenientes en el registro de la misma, los cuales están siendo atendidos por la CGR a través de solicitud del IGAC mediante oficio de octubre 8 de 2015. | Debilidades en el seguimiento y control para la presentación de la información de la Cuenta Rendida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC a 31 de diciembre de 2014. | Realizar la gestión para corregir la información publicada | Informar mediante oficio a la Contraloría General de la Republica las correcciones de la información para ajuste de las columna 2 del informe. | Reportes SIRECI corregidos | 3 | 2016-01-12 | 2016-10-20 | 41 | 3 | El día 8/10/2015, mediante oficio No. EE10961 el Director General del Instituto envió oficio a la Contraloría General de la República, solicitando se autorizara realizar la modificación de la columna 2 de los informes, dicha entidad mediante oficio EE0158826 autoriza se realice la modificación y se informe cuando se hallan realizado los cambios; mediante oficio EE14242 del 12/12/2015 el Instituto confirma que se realizaron los ajustes requeridos | CONTRATACION
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | H28 En las cuentas bancarias de la Sede Central a 31-12-14, presentan partidas por conciliar superiores a los 4 meses y en algunos casos con saldos desde la vigencias de 2012 y 2013, con movimientos debito por $1.776 millones y crédito por $289.2 millones.; y a otros conceptos conciliatorios: Transacciones pendientes en bancos, Consignaciones y otros. | Debilidades en el seguimiento, análisis y depuración de las partidas conciliatorias de las conciliaciones bancarias | Identificar analizar y depurar las partidas conciliatorias del periodo. | Identificar y depurar las partidas conciliatorias del periodo. Registrar en la Contabilidad del periodo 2016 la totalidad de los ingresos y gastos, producto de las partidas conciliatorias de este periodo. | Registro Contable | 100% | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 90 | En el seguimiento se pudo verificar que se realizó depuración en los saldos por conciliar del año 2014. Pero todavía queda pendiente terminar el proceso; según se evidencia en el cuadro control de partidas pendientes de depurar en la vigencia 2014 con corte a 31 de marzo de 2016 a nivel nacional las siguientes: Transacciones pendientes de cobro $2.872.559, Consignaciones en extracto $38.054.456, Consignaciones en libros $774.526, Notas débito no contabilizadas $10.394.579.68 y Notas crédito no contabilizadas $37.670.269. Las cuales suman un total por depurar de $89.766.389 | FINANCIERA
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | H29 La cuenta de Deudores presenta un saldo por depurar de $4.325.8 millones, que sobreestima el valor del saldo de la cuenta al final de la vigencia de 2014 de $14.915,3 millones, que corresponde a partidas por identificar, pagos no registrados, falta de soportes, productos manufacturados, reintegros por incapacidades y otros | A pesar de que el Instituto efectuó una depuración significativa durante la vigencia de 2014, sin embargo, aún persisten estas situaciones, que afecta y sobreestima de igual manera la cuenta de contrapartida correspondiente a los Ingresos y a los Avances y Anticipos recibidos, lo que incide en la razonabilidad de sus saldos. | Depurar las partidas Sobrestimadas | Depurar las partidas conciliatorias de la vigencia de 2013 por $4,325,8 millones. | Registros contables | 100% | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 60 | En el seguimiento se evidencia que en la vigencia 2015 se realizó depuración y recalificación de las cuentas deudoras, aleatoriamente se verificaron transacciones contables. (3136,4603,3465,1081,1887,1888,2022,1086,1441,1860,1866,1871,1875,1900.2987,3136,3138,3465,4001,4598 y 4603) con las cuales se efectuó una parte de la depuración; queda un valor de $1.1114.562.143 porque corresponde a cifras que no tienen soportes, saldos que viene desde el 2008, y se ha gestionado el cobro y no hay respuesta | FINANCIERA
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | H30 La cuenta de Ingresos – venta de servicios y anticipos recibidos, se vio afectada por un saldo por depurar de $1.560.2 millones, que sobreestima su valor al final de la vigencia de 2014, de $53.663 millones, y que corresponden a partidas por identificar, pagos no registrados, falta de soportes;. | Debilidades en el seguimiento, control y depuración de saldos. | Depurar las partidas Sobrestimadas. | Realizar los correspondientes registros contables en SIIF Nación. | Registros contables | 100% | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 100 | En el proceso de depuración se identificó a que correspondían las partidas y elaboraron los ajustes respectivos de la siguiente forma : La cifra $1.560.2 corresponde al Tercero Genérico de las Territoriales: Meta por $-70.460.103, contabilizado en la cuenta 140717 con el comprobante contable 448/9758/27 de febrero de 2015, Cundinamarca con $-1.492.420.000, contabilizado en la cuenta 140717, depurado con el registro 431/9449/30-01-2015, 438/9522/27-02-2015, 432/9450/27-02-2015/ 9452 y 436/9521/27-02-2015 y Atlántico $2.591.724 contabilizado en la cuenta 140717 y depurado con el comprobante 214/5657/31-01-2015 y 422/9340/31-01-2015, quedando totalmente depurada esta partida a diciembre de 2015 | FINANCIERA
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | H31 El libro auxiliar de la cuenta 140718 Deudores Servicios Informativos presenta un saldo por identificar de $1.184.9 millones, mostrado como Tercero Genérico, de $14.915,3 millones, de acuerdo al concepto que se determine en su identificación, que pueden corresponder a pagos no registrados, reclasificaciones, reversiones, falta de soportes. | Debilidades en el análisis y control de saldos por identificar | Depurar las partidas sobrestimadas | Depurar un tercero genérico habilitado por los administradores del SIIF Nación en la siguientes Direcciones Territoriales; Meta $98,7 millones; Magdalena $1,075,0 millones; Atlántico $11,2 Millones para un total de $1,184,9 millones Realizar los correspondientes registros contables en SIIF Nación. | Registros contables | 100% | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 100 | Con respecto al saldo por identificar de $1.184.9 millones mostrado en el Tercero Genérico en el seguimiento se evidenció que se identificaron las partidas y se elaboraron los registros en SIIF en la siguientes Direcciones Territoriales: Atlántico por $11.177.330, registrado con los comprobantes 33366/35368 del 23-06-2015 2598/41550 del 10-07-2015; Magdalena por $1.075.000.000, registrado con el comprobante 813/14971 del 13 de abril de 2015 y Meta por $98.725.040 con el comprobante 448/9758 del 16-03-2015 | FINANCIERA
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | H32A No existe una clasificación consolidada por edades de la cuenta de Deudores que permita conocer de forma conjunta la cartera de las Territoriales y de la Sede central, y el tiempo de mora que ha tenido cada uno de los clientes para efectuar el pago; lo que afecta el conocimiento oportuno de la disponibilidad real de los recursos en el corto plazo. | Por la no aplicación del manual de procedimientos que manifiesta en el numeral 7.2 Cuentas por Cobrar, Actividad 12 – “Dirección Territorial – Elaborado el informe de Cartera por edades en el formato F20300-03 establecido para tal fin, lo envía al GIT (Grupo Interno de Trabajo) de Contabilidad en la Sede Central para su consolidación”. | Dar aplicación del manual de procedimientos de cartera Elaborando el informe de Cartera por edades en el formato vigente establecido para tal fin. | Implementar en el aplicativo ERP un proceso automático que permita la consolidación de la cartera a nivel nacional. | Desarrollo del proceso automático | 1 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 26 | 1 | En el seguimiento se evidenció la implementación del aplicativo ERP el cual entro en funcionamiento a partir del 20 de marzo de 2016, permite generar el estado de cartera consolidado a nivel nacional. Se valida con reporte de cartera por edades del 01-01-2014 al 11-05-2016. La cartera correspondiente a años anteriores del 2009 se sigue manejando manualmente porque antes del 2009 no existía el sistema ERP, al momento la cartera está clasificada como deuda de difícil cobro en la cuenta 147509. Que a 31 de marzo reporta un valor en SIIF $2.349.657.716.15 | FINANCIERA
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | H32B En Cartera no se aplica una política que establezca un período determinado de mora, para que la documentación relacionada con la deuda, se traslade a la oficina jurídica con el fin de efectuar su cobro | Los traslados de la cartera morosa no se reportaron en su totalidad a la oficina jurídica | Realizar seguimiento a la cartera que se convierte en morosa. | El responsable de cartera hará seguimiento de la cartera morosa en la sede central y territoriales verificando su envío a la oficina jurídica. | Informe mensual | 12 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 4 | Se validó que se hace seguimiento a la cartera morosa por parte del responsable, se evidenció con requerimientos hechos como: el radicado IE3201 del 28-03-2016 donde se envía la cartera por edades a la oficina jurídica (adjunto cartera por edades a 31-03-2016) para que se sirvan hacer el respectivo proceso jurídico. Al igual que copia de los siguientes correos enviados el 21 de abril de 2016 a las siguientes Direcciones Territoriales: Córdoba, Bolívar, Santander y Caquetá sobre cobro de cartera. Dentro del proceso se lleva un cuadro control en Excel. Con respecto a la política que establece un período determinado para la mora en la cartera se fijó en el Manual de Cartera P20300-02/15.V1 oficializado en diciembre de 2015 | FINANCIERA
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 | H33 A 31 de Diciembre de 2014, se evidencia que aún existen cuentas pendientes por depurar, situación originada por los inconvenientes presentados con los registros de los saldos iniciales con corte a 31 de diciembre de 2011 en el aplicativo SIIF Nación de las siguientes cuentas: (CUADRO 14) | Debilidades en el análisis y depuración de las cuentas pendientes, por situación originada en los inconvenientes presentados con los registros de los saldos iniciales con corte a 31 de diciembre de 2011 en el aplicativo SIIF Nación. | Análisis y depuración de las cuentas pendientes | Depurar las cuentas pendientes que corresponden a los saldos iniciales con corte a 31 de diciembre de 2011 y realizar los correspondientes registros contables en SIIF Nación. | Registros contables | 1 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 0.9 | En el seguimiento se verificó que durante al año 2015 se analizó las cuentas y se depuró con los siguientes ajustes: Transacción Contable 3920/64384/30-07-2015 y 3417/53824 donde se depura la cuenta 163007 por $254.436.056.61, 163708 por valor de $20.189.800, 163709 por $9.488.073, 16710 por valor de $315.710.590,163711 por valor d $456.000, 165501 por valor de $2.397.415, 165511 por $8.697.627,166001 por $14.018.996.93, 167002 $219.876.778 y la cuenta de impuesto 290502 por $337.333 ajustada con el comprobante 47326/26-06-2015. De la cuenta 242513 validamos un listado de ajustes de varias direcciones territoriales que por diferencias entre débitos y créditos resultan los $109.788.760, al igual que con la cuenta 291007 otro listado de ajustes de diferentes direcciones territoriales que entre débitos y créditos Resulta $714.784.538, se evidencia que se está haciendo el proceso de depuración en las Direcciones Territoriales y Sede Central. El resultado es el incremento del capital fiscal en $9.094.476 que se refleja en la cuenta 320801 | FINANCIERA
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 34 | H34 La cuenta de Valorizaciones, de terrenos y edificaciones a 31-12-2014 refleja un saldo por $36.240,7 millones y se evidenció: • La Depreciación Acumulada de las Edificaciones y el cálculo del valor de las cuentas Otros Activos se lleva de manera global, No se evidencia uniformidad para el registro de los avalúos realizados durante el 2014, Diferencias por valor de $11.992 millones | No se lleva el registro individual de cada uno de los bienes inmuebles, ya que estas son registradas de manera global tanto las valorizaciones como su efecto en el patrimonio y la depreciación acumulada. | Registrar en forma individual y a nivel nacional el costo Histórico, la depreciación acumulada y la valorización de los terrenos y edificaciones. | Calcular la depreciación discriminándola en forma individual . Solicitar avalúo de la territorial del Meta a Subdirección de Catastro y realizar el correspondiente registro en SIIF Nación | Registros contables | 1 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 0.75 | En el proceso de depuración se evidenció que se realizó en las Direcciones Territoriales de Atlántico, Bolívar, Caquetá, Córdoba, Huila, Guajira con respecto a la Isla de Santuario el valor del avaluó se encuentra registrado en la Sede Central, así mismo el de la Isla de San Andrés; en Nariño no se valoriza el terreno porque es propiedad horizontal. Dentro del seguimiento se encuentra que en Meta, Cesar y Sede Central se elaboraron ajustes pero persisten diferencias. Se verificaron las transacciones contables que se registraron en el SIIF | FINANCIERA
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | H35 Se evidencia que a 31 de diciembre de 2014, hay saldos contrarios a su naturaleza de las cuentas seleccionadas (Propiedades, Planta y Equipo, Deudores, Valorizaciones y Cuentas Por Pagar) en cada una de las territoriales seleccionadas y en el Nivel Central. Cuadro 16. | Se realizan registros manuales sin que se haga un seguimiento y verificación de los mismos, más aún si se tiene en cuenta que estos saldos contrarios no tuvieron afectación en la cadena presupuestal sino que en su mayoría fueron a través de registros manuales, las anteriores situaciones afecta la razonabilidad de las cuentas seleccionadas tanto en el Activo como en el Pasivo en los valores enunciados anteriormente. | Hacer seguimiento y verificación de los registros manuales realizados en SIIF Nación en los procesos que no son automáticos | Seguimiento y verificación mensual de los registros manuales realizados en el SIIF Nación. Hacer los ajustes correctivos identificados en la verificación. | Registros contables | 1 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 0 | En el seguimiento se evidenció que en este proceso se validó los terceros genéricos para ajustar, pero no se analizó las Direcciones Territoriales a nivel de terceros externos. Realizando una verificación en el SIIF aleatoriamente, se determina que persisten los saldos negativos auxiliares contables | FINANCIERA
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36 | H36 A 31-12-2014, el saldo de las cuentas Anticipos de Ventas Sobre Bienes (245001) por $77,8 millones, cuenta 245003 por $14.676 millones y la cuenta 245301 por $35.909 millones para un total de $50.585 millones, algunos cuentan con actas de liquidación y no se ha amortizado el anticipo y otros porque no se habían elaborados las facturas, algunos estos datan desde el 2007 | Factor que incide en estas situaciones es la entrega no oportuna de las áreas responsables de los insumos necesario para que el área financiera, con los debidos documentos soportes proceda a realizar las respectivas amortizaciones y ajustes necesarios, estas circunstancias tienen incidencia en la razonabilidad de los saldos reflejados a 31 de diciembre de 2014 de las Cuentas por Pagar por $28.244 millones que se encuentran en proceso de revisión y depuración. | Realizar un monitoreo a las áreas técnicas responsables de la información. | Cotejar la información financiera con la información de las áreas relativas a la ejecución presupuestal de los convenios. | Un documento sobre estado de cuenta por dependencia ordenadora del gasto | 1 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 0.6 | Se evidencia él envió de comunicaciones a las diferentes áreas con los siguientes radicados: IE18549, IE18550, IE18523, IE18524, IE18532, IE18528, IE18542, IE18543, IE18546, IE18548/24-12-2015, solicitud legalización de gasto; además, se lleva control en un cuadro Excel de cada convenio el desglose de la información depurada. En la vigencia del 2015 se evidencia que el saldo de la cuenta Anticipos de Ventas Sobre Bienes quedó en $8.551 millones, cuenta 245003 bajo a$58.815 millones, la cuenta 245301 el saldo es de $21.233 millones. Se valida que se está trabajando en la depuración. | FINANCIERA
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37 | H37 A 31-12-2014, el GIT de Servicios Administrativos, no presentó Acta de Control de Servicios Públicos de la cuenta No. 3993862-8 por valor de $84,3 millones, al GIT de Financiera, valor que quedó pendiente de pago, así mismo, no se evidencian las Cuentas por Pagar por este concepto de la Territorial del Valle por valor de $5,2 millones. | Debilidades en el seguimiento y falta de oportunidad en la entrega de información que alimenta la parte contable para sus respectivos registros. | Requerir al Git de servicios Administrativos entrega oportuna de la facturas a nivel nacional. | Sensibilización al funcionario responsable sobre la entrega oportuna de la facturación y las incidencias pecuniarias y de tipo disciplinario que genera su omisión. | Requerimiento | 12 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 4 | Se valida con copia de dirección electrónica del 29-01-2016, comunicando la fecha límite para recibir facturas (cierre contable, enviado mensualmente). Igualmente envía correo el 29-01-2016 anunciando el PAC asignado para la vigencia y priorizando atender los servicios públicos, arriendos, seguros y demás gastos que normativamente se clasifican como prioritarios | FINANCIERA
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37 | H37B A 31-12-2014, el GIT de Servicios Administrativos, no presentó Acta de Control de Servicios Públicos de la cuenta No. 3993862-8 por valor de $84,3 millones, al GIT de Financiera, valor que quedó pendiente de pago, así mismo, no se evidencian las Cuentas por Pagar por este concepto de la Territorial del Valle por valor de $5,2 millones. | Debilidades en el seguimiento y falta de oportunidad en la entrega de información que alimenta la parte contable para sus respectivos registros. | Requerir a la unidad operativa de Palmira que entreguen oportunamente las facturas. | Sensibilización al funcionario responsable sobre la entrega oportuna de la facturación y las incidencias pecuniarias y de tipo disciplinario que genera su omisión. | Requerimiento | 12 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 0 | No se reportó avance | VALLE
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38 | H38 La Información rendida de los Estados Contables a 31 de diciembre de 2014, a la Contraloría General de la Republica – CGR, no se evidencia la certificación que se exige de acuerdo a las Normas Técnicas Relativas a los Estados, Informes y Reportes Contables, tal como lo establece el Plan General de Contabilidad Pública –PGCP párrafo 362 | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento sobre los procesos contables establecidos por la CGN, en consecuencia, no se anexó la certificación donde informen que las cifras reflejadas en los Estados Contables de 2014, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad, de acuerdo con las normas señaladas en el Titulo II, Capitulo II numeral 5 del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública – RCP - Certificación | Realizar seguimiento y control para garantizar que la información que se envía a la Contraloría General de la República esté completa y ajustada a las normas técnicas relativas a los estados , informes y reportes contables de acuerdo con el PGCP. | Anexar la certificación pendiente. Verificación previa al envió de la información a la CGR , para asegurar la entrega total de los documentos, | Verificación | 1 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Se evidenció que para la vigencia 2015 se elaboró la certificación de los estados financieros y se subió al SIRECI con la información que se reportó al 1 de marzo de 2016 | FINANCIERA
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 39 | H39 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, no publica mensualmente los Informes financieros y contables, tal como lo establece el Régimen de Contabilidad Pública, estos son publicados trimestralmente. | No se cuenta con mecanismos de control y seguimiento a los parámetros establecidos por la CGN, por lo que no se hace público el resultado financiero y contable con la periodicidad establecida, de acuerdo con las normas señaladas en el Titulo II, Capitulo II numeral 7 del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública – RCP, Publicación de los Estados Contables Básicos. Este hallazgo será trasladado al Órgano Rector Contable – Contaduría General de la Nación, para su conocimiento y fines pertinentes. | Realizar la Consulta a la Contaduría y a los administradores del SIFF Nación si el aplicativo SIIF Nación permite generar estados financieros mensuales para que junto con la certificación sean avalados por los responsables de la información financiera y su posterior publicación mensual. | Oficio de la consulta a la Contaduría y a los administradores del SIIF Nación si el aplicativo SIIF Nación permite generar estados financieros mensuales y realizar la publicación de los estados de acuerdo a la respuesta dada. | Oficio | 1 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 0.6 | En el Seguimiento se verificó el envío de los oficios de consulta a la Contaduría General de la Nación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público para generar los Estados Financieros mensualmente con los oficios Ee3066 y 3067, del 7 de abril de 2015, y sus respectivas respuestas. | FINANCIERA
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 40 | H40 De acuerdo con la información contable rendida en la Cuenta a través del aplicativo SIRECI no reportaron el Estado de Cambio en el Patrimonio. Situación que no permitió conocer en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas del Patrimonio de la entidad. | Debilidades en el control de la información que debe ser rendida en la cuenta a través del aplicativo SIRECI | Realizar seguimiento y control para garantizar que la información que se envía a la Contraloría General de la República esté completa y ajustada a las normas técnicas relativas a los estados , informes y reportes contables de acuerdo con el PGCP. | Reportar Estado de Cambio en el Patrimonio a través del aplicativo SIRECI sobre la vigencia 2015. Verificación previa al envío de la información a la CGR , para asegurar la entrega total de la información | Oficio en la plataforma SIRECI | 1 | 2016-01-04 | 2016-02-20 | 7 | 1 | En el seguimiento para la vigencia de 2015 se transmitió la información en el SIRECI, el 1 de marzo de 2016, según reporte generado en el aplicativo. Presentaron el Estado de Cambio en el Patrimonio | FINANCIERA
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 41 | H41 En desarrollo del procedimiento de verificación de las cifras de los Estados Contables a 31 de Diciembre de 2014, reportadas en el SIRECI , CHIP y SIIF , se evidenciaron algunas diferencias, no obstante que el reporte debe ser el mismo para todos los aplicativos, así: (CUADRO 17) | Debilidades en el control, seguimiento y verificación de la información financiera que es reportada a las diferentes instancias. | Reportar la misma información financiera a los entes de control y vigilancia | Dar instrucciones para que se realice una revisión más detalla de los estados financieros; Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica , Social y Ambiental Verificaciones para que las cifras reportadas coincidan totalmente. | Documento | 1 | 2016-01-04 | 2016-03-31 | 13 | 1 | Dentro del proceso de seguimiento se evidenció que se realizó reunión donde de sensibilizo y se dio instrucciones para que se verificara la información financiera antes de enviarla al SIIF, al CHIP y al SIRECI; compromisos que quedaron fijados en el registro de Asistencia a la reunión del 12 de febrero de 2016. Además, antes de reportar la información cotejaron el Balance General que se envió a firma con el generado en el SIIF Nación | FINANCIERA
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 42 | H42 Se evidenció que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, mantuvo tres (3) cuentas inactivas desde julio de 2014 hasta agosto de 2015: Cuadro 18. Cuentas Inactivas BANCO CUENTA BANCO POPULAR 390001303 BANCO POPULAR 450061932 GRANBANCO S.A. 11010295 | No implementación oportuna de los mecanismos necesarios para cancelarlas oportunamente cuando no se requieren, debido a ausencias en los mecanismos de control y seguimiento, teniendo en cuenta que las entidades públicas deberán implementar los procedimientos que sean necesarios para administrar los riesgos asociados con el manejo de las cuentas bancarias, sean estas de ahorro o corriente. | Hacer seguimiento y Verificar permanentemente las cuentas corrientes del Instituto | Realizar un Informe trimestral de las cuentas corrientes a nivel nacional | Informes | 4 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Dentro del proceso se validó que en el primer trimestre se realizó seguimiento a las cuentas Bancarias y se determinó, iniciar trámites ante el Ministerio de Hacienda -DTN para solicitar autorización sobre la cancelación de las mismas, se evidencia correo del 5 de mayo del 2016 | FINANCIERA
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43 | H43 Se observan situaciones con las calificaciones del informe de CIC, a las preguntas: 30,42,43,44,45 no son coherentes: las cifras de las cuentas de Otros Activos se manejan de manera global, la publicación de los estados no se hace mensualmente, los únicos indicadores en el IGAC son los CDP y RP, no se evidencian informe del análisis e interpretación de la información contable. | La calificación a la preguntas expuestas en el hallazgo no es coherente con las situaciones preguntadas | Hacer seguimiento y verificación a los aspectos contemplados en las pregunta 30, 42, 43, 44 y 45 | Seguimiento y verificación | Informes de seguimiento y verificación | 3 | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 40 | 1 | Se hizo un informe sobre las preguntas 30, 42, 43, 44 y 45. Informe de seguimiento a los conceptos del hallazgo 43 | OFICINA DE CONTROL INTERNO
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 44 | H44 Realizado el seguimiento a las Glosas de la Comisión Legal de Cuentas — Gaceta del Congreso 721 del 19 de noviembre de 2014, se evidencia que durante la vigencia de 2014, se siguió utilizando la sub cuenta OTROS — 000090 por encima del 5% de la cuenta principal respectiva. | Falta de control y seguimiento a los porcentajes limite de registro permitidos para algunas subcuentas | Crear en SIIF Nación cuentas auxiliares de activos pasivos ingresos gastos y cuentas de orden que le permitan al Instituto reclasificar los saldos de las subcuentas Otros" | Solicitar a SIIF Nación la inclusión de estos auxiliares. Reclasificar los saldo de la cuenta 439590. | Crear en SIIF Nación cuentas auxiliares | 100% | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 0 | En el momento de realizar el seguimiento no se evidencia que en este año se solicitara a SIIF Nación la inclusión de estos auxiliares. Con respecto a la reclasificación de la cuenta 439590 al revisar el CHIP a 31 de diciembre de 2015, presenta un saldo de (467.618) | FINANCIERA
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 45 | H 45-Como resultado de la Auditoria adelantada al Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, correspondiente a la vigencia de 2013, presentó el Plan de Mejoramiento Consolidado a 30 de junio de 2015, donde se evidencia que el IGAC, no desagregó los hallazgos, hecho que no facilita el seguimiento de los mismos[1] con relación a las acciones inefectivas dadas a conocer por la CGR en el informe número 036, correspondiente al hallazgo 28 denominado Seguimiento Plan de Mejoramiento, situación que dificulta el seguimiento oportuno y eficaz a esas acciones frente a las debilidades que pueden afectar la gestión del Instituto. | No se desagregaron los hallazgos que conformaban el H28, situación que dificulto al ente de control el seguimiento. | Diseñar , implementar y ejecutar acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento que permitan subsanar las causas generadoras de los respectivos hallazgo. | Elaborar ACPM para los hallazgos cuyas acciones fueron inefectivas. Ejecución y seguimiento al cumplimiento de las nuevas acciones. | Informe de seguimiento y avance | 4 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Verificados los contenidos del H.28 del informe 36 de la CGR y el H.45 del informe 39 de la CGR no se encontraron actividades a desarrollar por parte del proceso de Gestión Humana, como tampoco acciones no efectivas que ameritaran la implementación de una nueva acción. No obstante lo anterior, se verificó con registro de asistencia del 01/04/2016 la revisión de los indicadores del proceso de Gestión Humana determinándose la inclusión de un nuevo indicador para un total de tres indicadores (2 de efectividad y 1 de eficacia). Adicionalmente, fueron revisadas las ACPM con vigencias 2014 y 2015 sin que se encontrara alguna acción como no efectiva. Para el 2016 se han implementado tres nuevas ACPM (1 de mejora y dos preventivas) (Gestión Humana). La Oficina Asesora de Planeación adelantó seguimiento a este hallazgo en el primer Comité de Mejoramiento del 26/04/2016, definiéndose que no se va a generar una nueva acción de mejora, ya que a través de la actividad 1 de la ACPM 1293, implementada el 16/10/2015, se le ha venido dando tratamiento a este hallazgo. Se adelanta la implementación y puesta en marcha de un software que permite un mejor manejo de indicadores, un mayor control de la información registrada y una mayor eficiencia. En el proceso de implementación del software se han realizado reuniones para revisión de los diferentes módulos a entregar, contando con la asistencia de las diferentes áreas relacionadas con los mismos y se realizaron reuniones con ITS para la entrega de los diferentes módulos que conforman el software. Así mismo, se han adelantado actividades de capacitación y tomas de requerimiento de las diferentes dependencias. Considera la auditada que el avance obtenido en la implementación del software es de un 85% ya que solamente faltan los ajustes finales. (Planeación). A la fecha del seguimiento tienen implementada la acción se implementó la acción correctiva 1419, la cual se encuentra en el aplicativo de ACPM y con las fechas de las actividades en proceso de ejecución. (Contratación). Se evidencia en virtud del aplicativo ACPM, la realización de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora para cada hallazgo cuyas acciones fueron inefectivas en el anterior seguimiento, se anexa la presente hoja de trabajo el pantallazo de la ACPM 1421 de 2016. (Serv. Administrativos). Se implementó la acción 1360 del 2016, que contempla 4 actividades, en donde se tiene la versión 1 del documento “conceptualización y especificaciones para la operación del catastro multipropósito. Mediante registro de asistencia del 18-03-2016 con funcionarios de la SNR y el DNP, se evidencia la participación en los talleres de socialización del levantamiento predial en la metodología de catastro multipropósito. Se realizaron reuniones internas como la del 2016-03-17 sobre el avance de todos los componentes de la metodología por parte de los grupos de la Subdirección. Se debe revisar la actividad 3 de la acción, en donde su ejecución va hasta el 2017-02-04, pero la acción de mejora que atiende el hallazgo va hasta el 31-12-2016. Mediante decreto 378 del 4 de marzo del 2016 se asigna la apropiación al IGAC, el cual ha tenido reducciones a nivel presupuestal afectando notablemente el actuar misional. Mediante circular 90 del 11-03-2016 se asigna a la Subdirección de Catastro una apropiación de $21.794.257.825, sin embargo el techo presupuestal es insuficiente para atender los compromisos misionales de conservación, avalúos, política de tierras y actualización catastral. Se realizó la gestión para la generación de las propuestas económicas de actualización catastral de 134 municipios a nivel nacional; se han enviado 76 costeos y propuestas para su revisión a las territoriales. De estas propuestas fueron aprobados por el GIT de Gestión y Procesos catastrales 15, y 4 municipios concretaron su intención y generaron los CDPS correspondientes: Pueblo Bello (Cesar), Tulua (Valle del Cauca), Espinal (Tolima) y Montenegro (Quindío). Es necesario la ampliación del techo presupuestal para respaldar los compromisos de los procesos de actualización catastral. De acuerdo a lo reportado por la acpm, y lo evidenciado se avala un 40% de avance.(catastro). En el seguimiento se evidenció la elaboración de ACPM 1414 para los hallazgos que fueron inefectivos. Correspondientes a los H4, H18, H20, H21 y H24 (Financiera). | Planeación, Financiera, Servicios Administrativos, Catastro, GIT Contratos de Egreso, Gestión Humana , ojo enviar correo para montar las acciones en el aplicativo , identificando que se refieren al hallazgo xx del plan de mejoramiento H28 -2013
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 46 | H46 Seguimiento plan de mejoramiento, inadecuada planeación contractual y debilidad en los estudios de conveniencia, ausencia de documentos en la unidad documental que soporta las actuaciones administrativas, incumplimientos de la meta definida para el cuatrienio en el sector rural y urbano a nivel catastral , identificación de riesgos para el proceso de gestión financiera insuficientes, diferencias en la información reportada en los estados contables y los inventarios físicos tanto del nivel central como de las territoriales, falta de oportunidad en el cruce de información entre las áreas involucradas en el reporte de información financiera que genera saldos contrarios a su naturaleza, diferencias entre la información suministrada por la Oficina Jurídica y lo reflejado en los estados financieros con relación a los procesos judiciales, diferencias en las conciliaciones de las operaciones reciprocas, notas explicativas a los estados contables al 31 de diciembre del 2014 no anexadas en la cuenta rendida por el IGAC... | Debilidades en el control, seguimiento , depuración y reportes de la información . | Diseñar , implementar y ejecutar acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento que permitan subsanar las causas generadoras de los respectivos hallazgo. | Elaboración de ACPM para los hallazgos cuyas acciones fueron inefectivas. Ejecución y seguimiento al cumplimiento de las nuevas acciones. | Informe de seguimiento y avance | 3 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Manifiesta la auditada que este hallazgo no corresponde a la dependencia a su cargo, sino al GIT Gestión Contractual, Catastro y Financiera (Planeación). Se implementó la acción 1360 del 2016, que contempla 4 actividades, en donde se tiene la versión 1 del documento “conceptualización y especificaciones para la operación del catastro multipropósito. Mediante registro de asistencia del 18-03-2016 con funcionarios de la SNR y el DNP, se evidencia la participación en los talleres de socialización del levantamiento predial en la metodología de catastro multipropósito. Se realizaron reuniones internas como la del 2016-03-17 sobre el avance de todos los componentes de la metodología por parte de los grupos de la Subdirección. Se debe revisar la actividad 3 de la acción, en donde su ejecución va hasta el 2017-02-04, pero la acción de mejora que atiende el hallazgo va hasta el 31-12-2016. De la meta definida en el cuatrienio a nivel de actualización catastral urbana (incluido la actualización de los catastros descentralizados), para el 2015 se estima un nivel de actualización del 82,60%, en el 2016 el 81,82% (9.341.499 predios), en el 2017 del 71,17% y para el 2018 del 50,07%. Para el nivel de actualización rural, la meta programada para el 2015 es 1.768.793 predios, del 2016 es 1.444.415, para el 2017 1.225.797 y en el 2018 671.636 (incluido la actualización de los catastros descentralizados). Mediante decreto 378 del 4 de marzo del 2016 se asigna la apropiación al IGAC, el cual ha tenido reducciones a nivel presupuestal afectando notablemente el actuar misional. Mediante circular 90 del 11-03-2016 se asigna a la Subdirección de Catastro una apropiación de $21.794.257.825, sin embargo el techo presupuestal es insuficiente para atender los compromisos misionales de conservación, avalúos, política de tierras y actualización catastral. Se realizó la gestión para la generación de las propuestas económicas de actualización catastral de 134 municipios a nivel nacional; se han enviado 76 costeos y propuestas para su revisión a las territoriales. De estas propuestas fueron aprobados por el GIT de Gestión y Procesos catastrales 15, y 4 municipios concretaron su intención y generaron los CDPS correspondientes: Pueblo Bello (Cesar), Tulua (Valle del Cuca), Espinal (Tolima) y Montenegro (Quindío). Es necesario la ampliación del techo presupuestal para respaldar los compromisos de los procesos de actualización catastral. De acuerdo a lo reportado por la acpm, y lo evidenciado se avala un 40% de avance. (catastro). En el seguimiento no se evidenció la elaboración de ACPM. (Financiera) | LAS AREAS
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18a Vig. 2013 . El saldo de las cuentas 14-Deudores, 1407-Deudores- Prestación de Servicios , 1475-Deudas están sobreestimadas. No se cuenta con una política documentada por el Instituto para la clasificación de la cartera en corto, mediano y largo plazo, no se evidencian acciones efectivas de cobro de saldos adeudados que permitan establecer cuales son las acreencias ciertas de la Entidad. | Sobreestimación de la cuenta 14, lo que dificulta su evaluación debido a que el saldo incluye partidas que no han sido depuradas, saldos por reclasificar o por la falta de abono de pagos efectuados, y no corresponden a derechos reales de cobro del Instituto, falta de amortización de anticipos de bienes y servicios, saldo de cartera | Dar aplicabilidad a la Ley de Cartera 1066 de 2006 en relación con Gestión de recaudo de la cartera pública. Dar cumplimiento al concepto No. 20113-152476 de 2011 de la Contaduría General de la Nación | Depurar las partidas sobrestimadas de la vigencia de 2013 y anteriores. Realizar los correspondientes registros contables en SIIF Nación | Partidas subestimadas | 100% | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 80% | En el seguimiento se evidenció que se realizó depuración en la cuenta 1407 deudores, quedando la cartera de marzo 31 de 2016 en $8.344.169.233, de este valor corresponde a Direcciones Territoriales $3.244.469.124 y Sede Central $5.099.700.099. Con respecto a la cartera de más de 720 a marzo de 2016 totaliza un valor de $2.349.747.906.90 correspondiente a Direcciones Territoriales2.166.728.601 las territoriales con mayor valor son. Atlántico, Bolívar, Cesar, Huila, Magdalena Valle y Sede Central con valor de $183.019.105.90; del total de cartera de difícil cobro queda un valor de $1.114.562.143 para seguir realizando el proceso respectivo de recuperación
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18d. Vig. 2013 El saldo de las cuentas 14-Deudores, 1407-Deudores- Prestación de Servicios , 1475-Deudas están sobreestimadas. No se cuenta con una política documentada por el Instituto para la clasificación de la cartera en corto, mediano y largo plazo, no se evidencian acciones efectivas de cobro de saldos adeudados que permitan establecer cuales son las acreencias ciertas de la Entidad. | Se encuentran saldos por reclasificar o por la falta de abono de pagos efectuados, y no corresponden a derechos reales de cobro del Instituto, los cuales han generado registros de ajuste en el año 2014 que ascienden a $6.114 millones | Depurar la cartera y gestionar su cobro | Realizar las acciones administrativas tendientes a recuperar los saldos pendientes de pago. Analizar, clasificar y provisionar la cartera. | Registros contables | 100% | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 90% | En el proceso de seguimiento se validó que se realizó un análisis de las cifras, se estableció un cuadro de control jurídico, que permite conocer el estado actual del proceso para su cobro, se evidencia que se elaboró una reclasificación de valores a cuentas de orden por un total de $624.570.516, en la cuenta 140718 para un valor total en balance de $988.436.509, en el mes de diciembre se efectuaron registros de provisión por cartera de $1.235.185.764 de los cuales corresponden al año 2013 un valor de $1.224.754.393 y el saldo corresponde al 2015 ,con registros contables 6444,6443,6438,6440,6436,6433.Por otro lado se está gestionando por escritos cobros de cartera y solicitando informes de seguimiento a las áreas y Direcciones Territoriales sobre la gestión que están haciendo para recuperar la cartera. Al momento hay un valor de $1.114.562.143, correspondientes a valores que no tienen soporte, saldos del 2008 y partidas que se ha hecho gestión de cobro y no hay respuesta.
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18f. Vig 2013 El saldo de las cuentas 14-Deudores, 1407-Deudores- Prestación de Servicios , 1475-Deudas están sobreestimadas. No se cuenta con una política documentada por el Instituto para la clasificación de la cartera en corto, mediano y largo plazo, no se evidencian acciones efectivas de cobro de saldos adeudados que permitan establecer cuales son las acreencias ciertas de la Entidad. | Se han adelantado acciones de depuración de la cartera, sin embargo el saldo continúa afectado por partidas pendientes de depurar que ascienden a un porcentaje estimado del 40% del saldo ($735 millones), debido a la falta de soportes suficientes que acrediten los derechos ciertos de cobro y justifiquen la constitución de la provisión registrada al cierre de la vigencia. | Aplicar la Ley de Cartera 1066 de 2006 en relación con Gestión de recaudo de la cartera pública | Elaborar el Manual de Procedimiento de Cartera Realizar el análisis y depuración de la cartera de difícil cobro. | Elaborar el Manual de Procedimiento de Cartera Realizar el análisis y depuración de la cartera de difícil cobro. | 100% | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 80 | Se evidenció la oficialización del Manual de Procedimiento de Cartera P20300-02/15 de diciembre del 2015, durante la vigencia del 2015 se ejecutó depuración de cartera en Sede Central y Territoriales; se elaboraron registros contables en SIIF logrando a 31 de marzo de 2016 un valor en la cuenta 147509 de $2.349.657.716 de este valor se está trabajando en $1.114.562.143 para tomar decisiones de acuerdo con el análisis que se ha hecho a la fecha
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | H19. vIG 2013 Al comparar los saldos del Balance General para la Sede Central y 20 Territoriales, de las cuentas 1635, 1655, 1660, 1665, 1670, 1675 que ascienden a $109.098 millones, con el inventario físico de bienes en depósito y en servicio se determinó una diferencia neta superior de $1.289 millones. | Deficientes mecanismos de control interno sobre el manejo, control y registro de elementos devolutivos, lo que dificulta conocer el saldo real de los activos del Instituto. | Consolidar la información de los inventarios a nivel nacional. | Analizar, depurar y consolidar los inventarios. Solicitar a la oficina de informática los permisos en el ERP para que el almacenista general realice la consolidación de inventarios. Realizar visitas a las territoriales para conciliar la información, de acuerdo a un cronograma establecido. Realizar la conciliación contable mensual. | Informes | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100-75 | Se evidenciaron los back ups mensuales de la información de los inventarios desde enero de 2014 a 30 de abril de 2016 en los cuales se realiza análisis, consolidación y conciliación a nivel nacional, los cuales se encuentran publicados en el aplicativo ACPM de la IGANET www.igacnet2.igac.gov.co en las Nº 924 de 2014 actividad 7, Nº 1148 de 2015 actividad 3, Nº 1421 actividad 3 de 2016, conjuntamente se realiza un cuadro de control CONCILIACIÓN SALDOS SAI Y SAE CONTRA BOLETÍN CONTABLE a 31 de diciembre 2014, 30 junio de 2015, 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016, los cuales se anexan aleatoriamente a la presente hoja de trabajo. Así mismo, se realiza permanentemente reuniones con la Oficina de Informática para corrección de los errores detectados en el software, evidencia que se encuentra registrada en el aplicativo ACPM de la IGANET www.igacnet2.igac.gov.co en las Nº 1129 de 2015 actividad 4 y Nº 1421 de 2016 actividad 1, de lo cual se anexa registro de asistencia de la reunión realizada en septiembre de 2015. En virtud del correo electrónico del mes de febrero de 2015, se solicitó a la Oficina de Informática crear los permisos en el ERP para que el almacenista general pudiese realizar la consolidación de inventarios tanto a la Sede Central como a las 22 Direcciones Territoriales, petición que se realizó nuevamente en la reunión del 03 de marzo de 2015 con la Oficina de Informática, lo cual se evidencia en el registro de asistencia de la reunión. Actualmente, esta actividad ya fue cumplida cabalmente por la Oficina de Informática. En el año 2015 no se realizó cronograma de visitas, sin embargo se hizo planeación de las visitas con ocasión a un cuadro de control RESUMEN INFORME VISITAS A TERRITORIALES estableciendo las fechas de inspección a 17 Direcciones Territoriales (D.T.), en donde se concilió la información de cada una, lo cual se adjunta al presente documento, también se observó una carpeta en donde se consignó los informes de visitas a cada territorial del 2015 y 2016. A partir del año 2016, se estableció un cronograma para terminar las visitas a las D.T. Por último, se constató un cuadro de control RESUMEN CONCILIACIÓN ARCHIVO PLANO SAI-BOLETIN A 31 DIC/2014, 30 JUN/2015, 31 DIC/2015 Y 31 MAR/2016, junto con el archivo individual de cada D.T y el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, en donde se observa la conciliación contable realizada por el grupo de Almacén, evidencia que igualmente se adjunta. (Almacén). En el proceso se analiza en la vigencia 2015, entre los meses de noviembre a diciembre se realizaron los registros contables necesarios para depurar la información entre boletín, macro y SIIF, pero sin embargo se evidencia que hay cinco Direcciones Territoriales que persiste el descuadre entre estos tres controles como son Huila, Nariño, Cesar, Córdoba y Córdoba; En la Sede Central esta cuadrado boletín, macro con SIIF hay diferencia en comunicación y computación.(Financiera) | GIT DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - ALMACEN: Se constató con la elaboración del informe que consolida la información de los inventarios a nivel nacional, el cual se titula: INFORME CONCILIACIÓN DE INVENTARIOS Y SALDOS CONTABLES ENTRE EL SISTEMA SAI Y BOLETIN CONTABLE CON CORTE A 31 DIC/2014 SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES, y con el análisis de diferencias según el informe de Conciliación de Inventarios y Saldos Contables entre el Sistema SAI y el Boletín Contable con corte a 31 de diciembre de 2014, con fecha de elaboración del 20 de marzo de 2015. GIT FINANCIERA: Se ajustaron dos territoriales Norte de Santander en visita que se dio en el mes de agosto con personal de contabilidad y almacén, según comprobante 64364 quedando cuadrado agosto los saldos entre SAI, SIIF, macro, se realizó comprobante de ajuste en la territorial Cundinamarca el 03 de julio con el comprobante 53824, las territoriales que se en cuentan cuadradas entre el saldo SAI , macro, y SIIIF según reporte al anexo son Cundinamarca,Cauca,Tolima y Boyacá.
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | H24b. vIG 2013 Del proceso Gestión Financiera, hacen parte las actividades Presupuesto, Contabilidad y Cartera, en donde se identificaron 2 riesgos en el 2013. Aunque tienen manuales independientes, no se han identificado todas las causas y los riesgos inherentes a cada área. Las Notas no revelan la información contable detallada de carácter general de la entidad. | Existen debilidades en la aplicación del numeral 2.3.1 Instructivo 20 de 2012 expedido por la Contaduría General de la Nación. | Con base en la información de SIIF Nación, reportar las operaciones reciprocas depuradas y sin diferencias para vigencia de 2015. | Registrar en SIIF Nación durante la vigencia de 2014 las ventas y todos los procesos pendientes de culminar. | Registros contables | 100% | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 50% | En el seguimiento se evidenció a marzo 31 de 2016 que el DANE reporta un valor corriente de $2.447.37 millones y el IGAC reporta cero, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca reporta un valor de $291 millones en valor corriente, es igual al valor reportado por el IGAC, el Tesoro Nacional en cuenta corriente reporta un valor de $21.177millones y en el IGAC se reporta $21.077 millones presentando una diferencia de $100 millones, en cuentas no corrientes reporta un valor de $19.040 millones y el IGAC reporta $19.027 millones y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA en cuentas corrientes reporta un valor de $903 millones y el IGAC $51.022 millones. Se sigue presentando diferencias entre la información reportada por las entidades y el IGAC
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | H25 vIG. 2013. De acuerdo al Informe Especial de Almacén de la OCI, con corte a 30-11-13, se encuentran diferencias de elementos por $122.6 millones. Con base en lo anterior, la auditoría de la CGR requirió información sobre las acciones adelantadas para recuperar los presuntos faltantes y los soportes de las reclamaciones a la aseguradora y los correspondientes comprobantes contables. | Las acciones adelantadas por el Instituto no fueron efectivas para el cobro del siniestro, después de transcurridos cuatro (4) años de su ocurrencia, sin la recuperación de los recursos. Además, no fue posible establecer si la entidad ha iniciado proceso de reparación directa sobre el particular. | Gestionar ante el corredor de seguros el pago del siniestro. | Realizar el seguimiento periódico y oportuno a las actividades que ha realizado el corredor, frente a la compañía de seguros respecto a la reconsideración de pago del siniestro. | Documentos | 100% | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 100 | Se evidenció la realización de varios documentos en el que se hizo reclamación ante la aseguradora MAFRE, consideración y reconsideración del pago del siniestro, cuya respuesta no fue favorable para el Instituto, documentos que se adjuntan a la presente hoja de trabajo.
60 | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | H9b.Vig. 2011. Carencia se servicio de Data Center Alterno No se tiene activo el servicio de Data Center Alterno y además los servidores soporte se encuentran en el mismo centro de datos. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podría afectar la memoria institucional de la entidad. | No se ha realizado porque la entidad aspira a ser parte del gobierno | Implementación de la solución de acuerdo a cronograma establecido | Realizar las actividades necesarias para poner en funcionamiento la solución seleccionada | Servicio de Data Center Alterno | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 | 0
61 | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | H10. Vig. 2011. Plan de contingencia La CGR analizo el plan de contingencia del área de sistemas y determino que el mismo no cubre todos los riesgos posibles que se puedan presentar en caso de algún desastre natural. Debilidades de control interno que no ha considerado un análisis exhaustivo de todos los riesgos inherentes al proceso informático. | Debilidades de Control Interno. | Implementación de la solución de acuerdo a cronograma establecido | Realizar las actividades descritas en el plan | Servicio de Datacenter alterno | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34 | 0
62 | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H11a. Vig. 2011. Backus de la Información Se realiza el Backus diario de la información de la entidad pero se almacena en el mismo Data Center. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podría afectar su memoria institucional. | No existe Data Center Alterno | Estudio técnico sobre la categorización de procesos | Documento técnico de diagnóstico, análisis y definición del proceso de Backus para la entidad | Documento técnico | 1 | 2012-09-01 | 2012-10-30 | 8 | 0
63 | FILA_63 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H11b. Vig. 2011. Backus de la Información Se realiza el Backus diario de la información de la entidad pero se almacena en el mismo Data Center. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podría afectar su memoria institucional. | No existe Data Center Alterno | Estudio de mercado y proceso precontractual de la solución de acuerdo al alcance identificado | Documento de especificaciones técnicas de la solución a implementar, estudio de mercado y términos de referencia | Documento técnico | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-31 | 21 | 0
64 | FILA_64 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H11c. Vig. 2011. Backus de la Información Se realiza el Backus diario de la información de la entidad pero se almacena en el mismo Data Center. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podría afectar su memoria institucional. | No existe Data Center Alterno | Implementación de la solución de acuerdo a cronograma establecido | Realizar las actividades necesarias para poner en funcionamiento la solución seleccionada | Servicio de Datacenter alterno | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 | 0
65 | FILA_65 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | H1. AELTOTA.El IGAC no cuenta con información catastral y ambiental georreferenciada en apoyo al proceso de planificación y OT tanto de la cuenca como del Lago Tota, tampoco suministro de información suficiente y competente en cartografía, agrología, catastro y geografía oficial actualizada y la gestión sobre el levantamiento del inventario en la región y estudio de suelos | El IGAC no cuenta con información catastral georreferenciada de la cuenca y el lago Tota | Actualizar la información catastral de los Municipios que comprende la laguna de Tota, con el apoyo de CORPOBOYACA | Actualizacion catastral de los Municipios de Cuítiba, Aquitania y Tota | Actualización rural | 3 | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 39 | 3 | Mediante resolución 15-000-146-2015 del 07-12-2015 entran en vigencia los avalúos resultantes de la actualización catastral a 01-01-2016 de Aquitania, por resolución 15-000-145-2015 del 07-12-2015 se clausura la actualización y entra en vigencia los avalúos del proceso de actualización de Cuítiva y por resolución 15-000-144-2015 del 07-12-2015 entra en vigencia los avalúos del municipio de Tota. Estas resoluciones fueron publicadas mediante el diario oficial 49723 del 11-12-2015. Se valida un cumplimiento del 100% de la actividad con la puesta en vigencia de los 3 municipios