## SEGUIMIENTO 2021
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2019-2022 SECTOR ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA VERSIÓN 2.0 2020 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE
OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad del sector para producir, integrar, analizar y difundir información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral, con altos estándares de calidad, con el propósito de garantizar el derecho y acceso a la información de carácter oficial, a través del uso de nuevas tecnologías y fuentes de información que permitan incidir en la formulación y evaluación de las políticas públicas nacionales y territoriales, así como en los procesos de toma de decisión en los ámbitos público y privado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1- Optimizar la producción de información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica, catastral y actualizar los marcos geoestadísticos.
2- Fortalecer las capacidades públicas y privadas para producir, analizar y difundir información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral
3- Ser referente de rigor en la planeación, producción, análisis y difusión de información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral.
4- Modernizar la estructura organizacional y la infraestructura tecnológica de las entidades que conforman el sector, para una mejor prestación del servicio.
5- Optimizar la generación de conocimiento del sector a través de las competencias y habilidades de los servidores públicos; la investigación y la innovación, en coherencia con las dimensiones de Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG.
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
1. Fortalecer la cultura de la información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral de carácter oficial, mediante la transformación de la relación con los grupos de valor con dicha información.
2. Poner al servicio de la calidad de la información estadística, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y catastral, la investigación, la estandarización, el método y la gestión del conocimiento.
3. Fortalecer las estructuras administrativas, tecnológicas y de talento humano para que respondan a los retos del sector.
2.3%
ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022: PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD IGAC XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas XV. Pacto por una gestión pública efectiva XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones DANE III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados DANE/IGAC XV. Pacto por una gestión pública efectiva
PACTOS DEL PND | OBJETIVO GENERAL | ESTRATEGIAS TRANSVERSALES | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACCIONES | INDICADORES | META CUATRIENIO | UNIDAD DE MEDIDA | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE DEL SECTOR | RESPONSABLE ENTIDAD | OBSERVACIONES | Seguimiento 2020 |  |  | Seguimiento 2022
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  | Avance cuantitativo a diciembre de 2020 (Acumulado) | % de avance de meta a diciembre de 2020 (Acumulado) | Avance cualitativo a diciembre de 2020 | Avance cuantitativo a Junio - Meta 2022 (Acumulado) | % de avance de meta a Junio - Meta 2022 (Acumulado) | Avance cualitativo a Junio de 2022 (Acumulado) | Observaciones OAP
III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Fortalecer la capacidad del sector para producir, integrar, analizar y difundir información estadística, geográfica, agrológica y catastral, con altos estándares de calidad, con el propósito de garantizar el derecho y acceso a la información de carácter oficial, a través del uso de nuevas tecnologías y fuentes de información que permitan incidir en la formulación y evaluación de las políticas públicas nacionales y territoriales, así como en los procesos de toma de decisión en los ámbitos público y privado. | 1. Fortalecer la cultura de la información estadística, geográfica, agrológica y catastral de carácter oficial, mediante la transformación de la relación con los grupos de valor con dicha información. 2. Poner al servicio de la calidad de la información estadística, geográfica, agrológica y catastral, la investigación, la estandarización, el método y la gestión del conocimiento. 3. Fortalecer las estructuras administrativas, tecnológicas y de talento humano para que respondan a los retos del sector. | 1. Optimizar la producción de información estadística, geográfica, agrológica, catastral y actualizar los marcos geoestadísticos. | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas | 61.9% | Porcentaje | 4.9% | 24.9% | 51.9% | 61.9% | IGAC | Dirección de Gestión de Información Geográfica | Indicador de SINERGIA - PND / Indicador con cambio de tipo de acumulación (cambio que se dio en el segundo semestre de la vigencia 2021). | 13418129 | 51% | En el mes de diciembre se generaron ortoimágenes de 216.500 ha de los departamentos de Putumayo, Bolívar, Córdoba, Caquetá, Norte de Santander, Cauca, Cundinamarca y Meta; y Modelo Digital de Elevación de 5.283.577 hectáreas localizadas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Sucre, Vichada, para un total al mes de 5.500.077 ha generadas o actualizadas de productos cartográficos y un total para la vigencia 2020 de 13.418.129 ha, correspondiente al 11,76% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuada. | 72.958.065,15 | 100% | Durante el primer semestre de 2022, se generaron 36.858.556,08ha de productos de cartografía básica correspondientes a: • Cubrimiento de zona urbana de 32.111,35 de los municipios de Cartagena de Indias-Arroyo Grande (Bolívar), Puerto Libertador (Córdoba), Pradera (Valle del Cauca), Paz De Ariporo (Casanare) y San Andrés (San Andrés). • Cubrimiento de zona rural a escala 1:5000 de 83,91ha del Archipiélago De Malpelo. • Cubrimiento de a escala 1:50.000 de la zona amazónica y de otras regiones (36.695.313,08 ha), de 65 municipios de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Caquetá, Cauca, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Vaupés y Vichada. • Validación de productos generados por terceros de 131.047,74ha del municipio de San Juan Del Cesar (La Guajira). El avance para el primer semestre de 2022, corresponde al 103% con respecto a la meta 2022 (61,9%). El total acumulado de la meta del cuatrienio (61,9%) es del 63,94% correspondiente a 72.958.065,15 hectáreas.
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado | 60% | Porcentaje | 8.5% | 20.1% | 35.1% | 60% | IGAC | Dirección de Gestión Catastral | Indicador de SINERGIA - PND | 15.91 | 79% | Durante la vigencia 2020 se llevó a cabo la actualización de 18.154.513,15 hectáreas correspondientes al 15,91% de avance según la meta definida para este mismo año (20,1%). Estas hectáreas se discriminan de la siguiente manera: *Área actualizada por IGAC: 6.952.631,42 Has, 6,09% Área total país y 10,16% Meta Área PND. *Área actualizada por otros gestores catastrales: 388.132,19 Has, 0,34% Área total país y 0,57% Meta Área PND *Área que permanece actualizada (5 últimos años): 1.651.876,00Has, 1,45% Área total país y 2,41% Meta Área PND *Conservación Catastral 2019 -2020: 9.161.873,54 Has, 8,03% Área total país y 13,38% Meta Área PND Frente a la meta del cuatrienio (60%) se logró el 26,5% de avance. | 45988350 | 67.18% | Con corte al mes de junio de 2022 a través de procesos de conservación y actualización catastral, se logró un avance en la actualización de la información catastral del 40,31% del área geográfica del país que corresponde a 45.988.350 hectáreas. La gestión realizada en los procesos de conservación catastral, incluye la estrategia de resguardos en los municipios de Cururú, La Primavera, Mitú, Pacoa, Papunaua, Puerto Carreño y Yavaraté, correspondientes a 3.460.803 hectáreas. Así las cosas, el avance total cuatrienio es 67,18% del 60% La estrategia de resguardos, se desarrolla en el marco de las competencias definidas en el Decreto 846 de 2021 y del proceso de la conservación catastral que trata la Resolución 1149 de 2021. En tal sentido, se realizó la depuración y actualización de las bases de datos alfanuméricas y geográficas de los registros 1 y 2, correspondientes a ocho (8) resguardos indígenas. Cinco (5) municipios pertenecientes al departamento de Vichada y dos (2) municipios al departamento de Vaupés. Igualmente, se realizó la radicación de los trámites catastrales correspondientes a mutaciones de primera y rectificaciones de tipo de predio y nomenclatura. Desde finales de 2020, en el marco de la concertación de la guía metodológica para la implementación del catastro multipropósito en territorios con presencia de comunidades étnicas, estas comunidades, en especial los pueblos indígenas, comunicaron al Gobierno Nacional que la única forma en la que se concertaría la implementación del catastro multipropósito en sus territorios, así́ como la guía en mención, debería ser mediante el desarrollo de una Consulta Previa. Así́ las cosas, las diferentes entidades del Gobierno Nacional, responsables de liderar y coordinar los procesos de gestión catastral en estos territorios, requirieron definir y planear las actividades y recursos necesarios para la ejecución de la Consulta. Sin embargo, a pesar de la gestión realizada para adelantar el proceso a la fecha la consulta previa tanto para las comunidades indígenas como para las comunidades NARP no ha finalizado, lo cual es una de las principales razones que explican los atrasos en la implementación de los procesos de actualización catastral. Como forma de avanzar en las metas establecidas, en el primer semestre de 2022, se implementó la estrategia de resguardos, la cual se desarrolla en el marco de las competencias definidas en el Decreto 846 de 2021 y del proceso de la conservación catastral que trata la Resolución 1149 de 2021. En tal sentido, se realiza la depuración y actualización de las bases de datos alfanuméricas y geográficas de los registros 1 y 2, correspondientes a resguardos indígenas constituidos. Esta estrategia ha permitido el avance en la actualización de la información catastral de 22 millones de hectáreas en 6 meses. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que uno de los desafíos más importantes que ha enfrentado la implementación de la Política de Catastro Multipropósito, ha sido la financiación de la misma. En tal sentido, a través de la gestión realizada por el Gobierno Nacional a través del DNP y el IGAC, se ha logrado la financiación para la actualización catastral de 288 municipios con un área geográfica de 72,5 millones de hectáreas que corresponden al 64% del área del país. Esta gestión, permitirá el cumplimiento de las metas establecidas en el CONPES 3958 de 2019, a través de la ejecución de los recursos programados, de acuerdo con los procesos contractuales previstos y el avance en la consulta previa.
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica | 72.5% | Porcentaje | 35.5% | 49.5% | 61.5% | 72.5% | IGAC | Dirección de Gestión de Información Geográfica | Indicador de SINERGIA - PND / Indicador con cambio de tipo de acumulación (cambio que se dio en el segundo semestre de la vigencia 2021). | 16231703.44 | 38.45% | Para el mes de diciembre, se finalizó la caracterización territorial de cuarenta y tres (43) municipios: Gachancipá, Florencia, Albania, Belén de los Andaquies, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, San José de Fragua, Valparaíso, San Vicente del Caguán, La Macarena, Puerto Gaitán, Planadas. Boavita, Covarachía, Cuítiva, Iza, Tipacoque, Chimá, Momil, Purísima de la Concepción, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Aracataca, Fundación, Cabuyaro, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Chalán, Morroa, Tolú viejo. Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, El Paso, Manaure balcón del Cesar, Puebo Bello, San Diego, Tamalameque, Dibulla, correspondiente a 7.447.043,27 ha, para un total en la vigencia 2020 de 16.231.703,44 ha y 95 caracterizaciones. | 98894730.1 | 100% | Durante el primer semestre de 2022, se elaboraron y publicaron 25.588.893,76ha de documentos de caracterización territorial con fines de Catastro Multipropósito, conforme a metodología establecida, correspondientes a treinta (30) municipios: Leticia, Puerto Nariño, El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, La Victoria, Puerto Arica, Tarapacá, Mirití-Paraná, Puerto Alegría, Santander (Amazonas), Fortul (Arauca), Cartagena de Indias, Santa Rosa Del Sur (Bolívar), Balboa (Cauca), Puerto Libertador (Córdoba), Inírida, Puerto Colombia, Paná-Paná (Guainía), Calamar, El Retorno (Guaviare), Orito (Putumayo), Mitú, Carurú, Pacoa, Taraira, Papunaua, Yavaraté (Vaupés), Puerto Carreño y La Primavera (Vichada). El total acumulado de la meta del cuatrienio (72,5%) es del 86,68%% correspondiente a 98.894.730,10 de hectáreas. Esto representa un avance del 120% respecto a la meta del cuatrienio. |  | 61.4 | 64.25 | 104.6417
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje de área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado | 100% | Porcentaje | 0.31% | 19.9% | 20.3% | 59.4% | IGAC | Dirección de Gestión Catastral | Indicador de SINERGIA - PND | 10.02% | 50.2% | Durante la vigencia 2020 se llevó a cabo la actualización de 3.916.657,39 hectáreas correspondientes al 10.02% de avance real frente a la meta de esta vigencia correspondiente al 19,97%. Se logró el 50,17% de cumplimiento de la meta. Frente a la meta del cuatrienio (100% del área de los municipios PDET con catastro actualizado) se logró el 10,02% de avance. | 8899023 | 22.77% | Con corte al mes de junio de 2022 a través de los procesos de conservación y actualización catastral adelantados, se ha logrado la actualización de la información catastral del 22,77% del área total de los municipios PDET, que corresponde a 8.899.023 hectáreas. Así las cosas, el avance total del cuatrienio es 22,77% del 100% Adicionalmente, al avance antes mencionado, la gestión realizada por el Gobierno Nacional ha permitido que a la fecha se cuente con la financiación para la ejecución de procesos de actualización catastral en 106 municipios PDET, correspondientes a 30,12 millones de hectáreas. Desde finales de 2020, en el marco de la concertación de la guía metodológica para la implementación del catastro multipropósito en territorios con presencia de comunidades étnicas, estas comunidades, en especial los pueblos indígenas, comunicaron al Gobierno Nacional que la única forma en la que se concertaría la implementación del catastro multipropósito en sus territorios, así́ como la guía en mención, debería ser mediante el desarrollo de una Consulta Previa. Así́ las cosas, las diferentes entidades del Gobierno Nacional, responsables de liderar y coordinar los procesos de gestión catastral en estos territorios, requirieron definir y planear las actividades y recursos necesarios para la ejecución de la Consulta. Sin embargo, a pesar de la gestión realizada para adelantar el proceso a la fecha la consulta previa tanto para las comunidades indígenas como para las comunidades NARP no ha finalizado, lo cual es una de las principales razones que explican los atrasos en la implementación de los procesos de actualización catastral. Como forma de avanzar en las metas establecidas, en el primer semestre de 2022, se implementó la estrategia de resguardos, la cual se desarrolla en el marco de las competencias definidas en el Decreto 846 de 2021 y del proceso de la conservación catastral que trata la Resolución 1149 de 2021. En tal sentido, se realiza la depuración y actualización de las bases de datos alfanuméricas y geográficas de los registros 1 y 2, correspondientes a resguardos indígenas constituidos. Esta estrategia ha permitido el avance en la actualización de la información catastral de 2,7 millones de hectáreas de municipios PDET, en 6 meses. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que uno de los desafíos más importantes que ha enfrentado la implementación de la Política de Catastro Multipropósito, ha sido la financiación de la misma. En tal sentido, a través de la gestión realizada por el Gobierno Nacional a través del DNP y el IGAC, se ha logrado la financiación para la actualización catastral de 106 municipios PDET con un área geográfica de 30,2 millones de hectáreas, que corresponden al 77% del área de los municipios PDET. A través de la ejecución de los recursos programados, de acuerdo con los procesos contractuales previstos y el avance en la consulta previa, se seguirá avanzando en la actualización del 100% del área de los municipios PDET, a la vez que se continúa en la búsqueda de recursos para los 64 municipios PDET que faltan por financiación. |  | 35.1 | 19.53 | 55.641
|  |  |  | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Áreas Homogéneas de Tierras con fines múltiples homologadas, actualizadas y correlacionadas | 16957112 | Hectáreas | 7907112 | 3050000 | 3000000 | 3000000 | IGAC | Dirección de Gestión de Información Geográfica | Indicador del PEI / SPI | 10314102 | 71.67% | La Subdirección de Agrología elaboró y actualizó las AHT de 40 municipios, equivalente a 10.314.102 ha a lo largo del país lo que corresponde a un porcentaje de ejecución del 71,67% | 3369566 | 100% | Durante el primer semestre de 2022, se logró la actualización de 3.369.566ha de Áreas Homogéneas de Tierras de 10 municipios correspondientes a La Victoria-Pacoa, Leticia y Puerto Nariño (Amazonas); Fortul (Arauca); Trinidad (Casanare); La Guadalupe y San Felipe (Guainía); Yavaraté, Taraira y Papunaua (Vaupés). Esto representa un avance del 112% respecto a la meta de la vigencia 2022. |  | 14.63 | 20.32 | 71.998
|  |  |  | Fortalecer el Sistema Nacional Catastral | Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito | 100% | Porcentaje | 5% | 30% | 60% | 100% | IGAC | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Indicador de SINERGIA - PND | 20% | 66.67% | Con corte a Diciembre 31 de 2020, respecto a la implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito, se logró un porcentaje de cumplimiento del 15%, obteniendo un acumulado a la fecha del 20%. En resumen, con relación a las etapas de Análisis y Diseño, durante la vigencia se realizaron las siguientes actividades: 1. Generación de Insumos catastrales: Se adoptó el uso de herramientas para la extracción de datos, de los sistemas de información catastrales COBOL y SNC, requeridos para la generación de insumos catastrales definidos en el modelo LADM_COL 3.0. Se anexa: Instructivo ETL-SNC y Video_instructivo_ETL_snc (1). 2. Adopción de modelos extendidos y de aplicación LADM_COL: Se publicó la resolución 499 de 2020 de adopción del modelo extendido catastro registro en su versión 3.0. Se formalizó el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 y el modelo estándar de interoperabilidad catastro y registro en su versión 1.0. Adicional, se implementó el micrositio de catastro multipropósito que contiene toda la información oficial reglamentada por el IGAC. Se anexa: Resolución 499_conjunta_snr_-_igac, Micrositio Catastro multipropósito y Diseño. 3. Interrelación Catastro Registro: Se habilitó el servicio de consulta de la información registral por parte de la SNR, que permite la consulta en línea de la información registral, utilizada por las direcciones territoriales del IGAC, con el objetivo de validar la información que está siendo radicada por un ciudadano y la que se encuentra publicada en los sistemas de la SNR, de esta forma se mejora la calidad de la información que ingresa a los sistemas del IGAC. Se anexa: Interrelación Catastro - Registro_Informe Cruce 28122020.xlsx. 4.Puesta en producción del sistema de transición: Se configuró e instaló 16 microservicios y dos servicios de base de datos para el sistema de información Catastro Multipropósito, el cual cuenta con el módulo de gestión de insumos para que los gestores y operadores puedan gestionar las solicitudes de información requeridas para los procesos de levantamiento catastral. Se habilitaron los usuarios a la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, y Parques Nacionales, así mismo se hizo la capacitación en el módulo de administración del sistema, a funcionarios del IGAC. Se anexa: Parte_2.mp4 5. Protocolo de asignación NUPRE: Se elaboró el documento de protocolo de asignación de NUPRE (Identificador único predial), en este documento se define la estrategia de entrega a los gestores catastrales. Se anexa: Documento_Protocolo_Nupre 6. Sistema de captura de información en campo con enfoque multipropósito - CICA: Se implementó el componente Web y Móvil del sistema de captura en campo, que incorpora las variables establecidas en el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 LADM_COL. Con el uso de esta herramienta se realizo la captura en campo del proceso de actualización catastral en los municipios de Risaralda (Apia, Balboa, La Celia, Belén de Umbría, Guática, Marsella, Santuario y Pueblo Rico; así mismo se hizo la entrega de dicha versión a los municipios de Cumaribo (Vichada), Gachancipá (Cundinamarca), Villavicencio y Soacha(Cundinamarca). Se anexa : Manual_de_Usuario_CICA 7. Elaboración Diagnóstico del Sistema Nacional Catastral v 1.0, el cual tiene como objetivo, establecer una hoja de ruta a intervenir, lo anterior a partir de la evaluación del estado actual del Sistema de Información Nacional Catastral, a nivel funcional y técnico, en la cual se pueda evidenciar de forma objetiva los puntos de mejora, relacionados a la optimización del sistema. Se anexa: 20201130_Diagnóstico SNC 8. Documento de diseño de Arquitectura de Referencia SNC. Se anexa: Presentación Diseño de Arquitectura | 45% | 45% | Con corte a junio 2022, se logró un 45 % de avance acumulado, frente a lo programado en la actual vigencia, establecido en 100%. Dicho avance corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: Análisis: 10%, Diseño: 15%, Desarrollo: 20%. Como parte de la fase de desarrollo, a la fecha de corte, se han realizado las siguientes acciones: . .Se dio inicio a la ejecución del contrato suscrito con la empresa INDRA S.A.S, fábrica de software encargada de apoyar el desarrollo del sistema oficial SINIC. · Se dio inició a la operación del sistema SINIC Express (herramienta contingente para el acopio de información de los gestores catastrales). · Se llevó a cabo el reporte y entrega periódica de información catastral por parte de los gestores catastrales a través de la herramienta transitoria (SINIC Express) conforme a la resolución 315 de 2022 (IGAC). Dicho sistema ha recibido dos reportes bimestrales (marzo, mayo) por parte de 27 Gestores Catastrales. Así mismo, el SINIC Express se encuentra listo para recibir información exclusivamente por medio de archivos XTF, correspondiente al tercer reporte bimestral del año 2022 (mayo-junio). Se recibirá información de los gestores catastrales entre el 1 y el 17 de julio de 2022, información que será migrada posteriormente al sistema oficial SINIC. · Se definió el cronograma del análisis, diseño e implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito - SINIC (Sistema Oficial). En esta fase, se aprobaron requerimientos que contemplan 6 procesos de negocio que cubre el sistema: i) Administración de gestores catastrales, ii) Administración de periodos y grupos de reporte, iii) Recepción de información catastral, iv) Reportes e informes catastrales, v) Disposición de información catastral Vía Web Service y vi) Disposición de información catastral a interesados. Los procesos de negocio i, ii, iii, y iv serán cubiertos durante la implementación del primer producto mínimo viable (PMV1) cuya terminación y puesta en producción se encuentra planificada para septiembre de la actual vigencia. Los 2 restantes, v y vi, serán cubiertos en una siguiente fase (PMV2), obteniendo con dichos desarrollos el cumplimento de la meta propuesta del 100% de la solución programada para la presente vigencia, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Durante el mes de junio se entregó la primera versión de la propuesta de arquitectura del sistema, la visión de modelamiento del cargue y validación de los archivos XTF recibidos a los gestores, el desarrollo de prototipos para los procesos de seguridad, autenticación, administración de gestores y entrega de información catastral. Adicionalmente, se configuró el ambiente de desarrollo para inicio del sprint 1. |  | 27 | 60 | 45
|  |  |  | Implementación del modelo GAMSO en el mapa de proceso de la entidad | Propuesta de mapa de procesos para el DANE | 100% | Porcentaje | 100% |  |  |  | DANE | DIRPEN |  | 19 | 190% | Para la vigencia 2020 la meta es 10 gestores catastrales habilitados y el año cerró con 11, es decir, se superó la meta en 10%. Adicionalmente, la meta del cuatrienio es 20 gestores catastrales habilitados y al cierre de la vigencia 2020 cerró con un total de 19, es decir, al 31 de diciembre de 2020 se ha cumplido la meta del cuatrienio en un 95%
|  |  |  | Diseñar y pilotear el nuevo modelo de Gran Encuesta Integrada de Hogares a partir del nuevo marco geoestadístico nacional derivado del CNPV | Porcentaje de avance en las actividades programadas para el rediseño de la Gran Encuesta Integrada de Hogares | 100% | Porcentaje | 20% | 60% | 100% |  | DANE | DIMPE |  | 372 | 186% | En total, se cuenta con 372 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, de los cuales 357 geoservicios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Por otra parte, para la vigencia 2020 se programó una meta de 200 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, sin embargo, debido a la optimización del proceso de monitoreo (implementación herramienta libre GeoHealthCheck), a las gestiones realizadas permanentemente con las entidades productoras de los recursos geográficos para mantener la activación de sus geoservicios y a las gestiones realizadas con las diferentes entidades para la incorporación de nuevos geoservicios al Portal Geográfico Nacional, se logró superar la meta con 172 geoservicios más de lo programado , teniendo un cumplimiento del 186%.
|  |  |  | Actualizar el Marco Geoestadístico | Niveles Geográficos de manzanas y secciones rurales actualizados | y | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | DANE | DIG |  | 1 | 100% | Durante la vigencia se realizó el documento que guía la actualización de los lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial para Colombia con base a los nueve (9) componentes del Marco Integrado de Referencia Geoespacial - IGIF. Los componentes desarrollados fueron: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente Financiero, Componente de Datos, Componente de Estándares o Normas, Componente de Innovación, Componente de Asociaciones, Componente de Educación y Capacidades, Componente de Comunicación y Participación. Así mismo, se realizó el complemento de siete (7) componentes con el fin de adaptarlos a las necesidades del catastro multipropósito y a la administración del territorio. Los componentes que se complementaron son: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente de Gestión de Datos, Componente de Innovación, Componente de Educación y Capacidades, Componente Financiero, Componente de Comunicación y Participación.
III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones |  |  | 2. Fortalecer las capacidades públicas y privadas para producir, analizar y difundir información estadística, geográfica, agrológica y catastral. | Uso de Big Data en las estadísticas oficiales para la medición de la economía digital y el desarrollo sostenible | Instrumento administrativo que regule el aprovechamiento estadístico del Big Data y otras fuentes de información | 1 | Número |  | 1 |  |  | DANE | DIRPEN |  | 7 | 100% | Durante la vigencia se expidieron los siguientes documentos: * Se expidió la Resolución 471/529 de 2020 por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que debe tener la cartografía básica oficial de Colombia, la cual fue publicada en diario oficial https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_471_de_2020.pdf https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_529_de_2020.pdf * Se construyó el instructivo “Elaboración y actualización de Áreas Homogéneas de Tierra con fines Catastrales" a ser incluido en el listado maestro de documentos del Sistema de Gestión Integrado -SGI, del Instituto * Se expidió la Resolución 388 del 13 de abril de 2020 "Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de información y actualización catastral con enfoque multipropósito. https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución Conjunta SNR 4218 - IGAC 499 " Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL" https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución 789 del 8 de septiembre del 2020 “Por el cual se establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), de gestión documental y regula el proceso de empalme”. - Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-789-de-2020 * Resolución 509 del 1 de junio de 2020 “Por la cual se modifica el artículo 1, el artículo 8 y los anexos 1 y 3 de la Resolución 388 de 2020”.- Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-509-de-2020 * Proyecto Tipo de Cartografía - Geo y cart
[5 empty] | Número de ejercicios de exploración de fuentes de Big Data para la medición de la economía digital y el desarrollo sostenible. | 4 | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | DANE | DIRPEN |  | 50% | 100% | Se llevó a cabo la etapa II, correspondiente al diagnostico institucional a través del levantamiento del estudio técnico para la modernización, cumpliendo de esta manera con el 50% proyectado. Se realizó adicionalmente, la socialización de la propuesta en el mes diciembre con las organizaciones sindicales del instituto.
|  |  |  | Descentralizar la gestión catastral | Gestores catastrales habilitados | 20 | Gestores habilitados | 6 | 10 | 17 | 20 | IGAC | Dirección de Regulación y Habilitación | Indicador de SINERGIA - PND | 19 | 190% | El mes de diciembre se habilitaron 2 gestores catastrales, por medio de los siguientes actos administrativos: Resolución 1030 del 10 de diciembre de 2020. que habilita como gestor catastral Municipio de Sincelejo-Sucre; y Resolución 1057 del 16 de diciembre de 2020 que habilita como gestor catastral al Municipio de Sesquilé-Cundinamarca. Durante la vigencia 2011 se logró la habilitación de 11 gestores catastrales. El avance acumulado de gestores catastrales habilitados a 2020 fue de 19 gestores catastrales, logrando un avance para el cuatrienio, de 95% | 42 | 100% | En el primer semestre del año se habilitaron como gestores catastrales las siguientes entidades o municipios: Barrancabermeja, Marinilla, Soledad, Florencia, Villavicencio, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD y Cota. Con corte el mes de junio de 2022, el IGAC ha habilitado 42 gestores catastrales, superando la meta del Plan Nacional de Desarrollo definida en 20 gestores catastrales. Esto representa un avance del 210% respecto a la meta establecida en 20 gestores catastrales habilitados. |  | 34 | 17 | 200
|  |  |  | Disponer la información a través de geoservicios | Geoservicios publicados y disponibles | 500 | Número | 175 | 200 | 472 | 500 | IGAC | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Indicador de SINERGIA - PND | 372 | 186% | En el mes de diciembre se realizó el monitoreo automático de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 335 geoservicios, de estos geoservicios se identifica que 320 geoservcios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Así mismo, se realizó la incorporación de 37 nuevos geoservicios correspondientes a las siguientes entidades: Alcaldía de Medellín, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, Gobernación de Antioquia, Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA, Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, Unidad de Planeación Minero Energética – UPME y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA, estos geoservicios sumaron al inventario 134 nuevas URL. En total, se cuenta con 372 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, de los cuales 357 geoservicios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Por otra parte, para la vigencia 2020 se programó una meta de 200 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, sin embargo, debido a la optimización del proceso de monitoreo (implementación herramienta libre GeoHealthCheck), a las gestiones realizadas permanentemente con las entidades productoras de los recursos geográficos para mantener la activación de sus geoservicios y a las gestiones realizadas con las diferentes entidades para la incorporación de nuevos geoservicios al Portal Geográfico Nacional, se logró superar la meta con 172 geoservicios más de lo programado , teniendo un cumplimiento del 186%. | 1001 | 100% | Al mes de junio de 2022, se realizó el monitoreo de 1684 geoservicios de distintas entidades, mediante el aplicativo Geohealthcheck, dentro de los cuales se adicionaron 18 nuevos geoservicios correspondientes al IGAC. Esto representa un avance del 200,2% respecto a la meta definida en 500 geoservicios publicados y disponibles.
[6 empty] | 50 | Número | 11 | 26 | 41 | 50 | DANE | DANE/Dirección de Geoestadística
|  |  |  | Apoyar a los municipios para la creación y el uso de herramientas en la medición de los ODS | Porcentaje de avance en la generación de herramientas de apoyo a los territorios para la producción y uso de información para el seguimiento a los ODS. | 100% | porcentaje | 55% | 100% |  |  | DANE | GIT ODS
|  |  |  | Consolidar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE | Marco de referencia de la ICDE actualizado con base en los lineamientos del IGIF | 1 | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | IGAC | Dirección de Investigación y Prospectiva |  | 1 | 100% | Durante la vigencia se realizó el documento que guía la actualización de los lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial para Colombia con base a los nueve (9) componentes del Marco Integrado de Referencia Geoespacial - IGIF. Los componentes desarrollados fueron: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente Financiero, Componente de Datos, Componente de Estándares o Normas, Componente de Innovación, Componente de Asociaciones, Componente de Educación y Capacidades, Componente de Comunicación y Participación. Así mismo, se realizó el complemento de siete (7) componentes con el fin de adaptarlos a las necesidades del catastro multipropósito y a la administración del territorio. Los componentes que se complementaron son: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente de Gestión de Datos, Componente de Innovación, Componente de Educación y Capacidades, Componente Financiero, Componente de Comunicación y Participación. | Sin meta programada para 2022 Meta cumplida en la vigencia 2020 | Sin meta programada para 2022 Meta cumplida en la vigencia 2020 | Sin meta programada para 2022 Meta cumplida en la vigencia 2020 | Sin meta programada para 2022 Meta cumplida en la vigencia 2020
|  |  |  | Fomentar el uso de la información estadística. | Grupos de interés que usan información estadística en sus programas, planes, proyectos, estrategias o políticas. | 1 = 500 (PD, POT, PDT, EOT, Planes de vida (indígenas) o Planes de etnodesarrollo). 2 = Incremento del 30% (descargas de los documentos técnicos de las operaciones estadísticas). 3 = Incremento del 100% (usuarios del geoportal). | Número Porcentaje Porcentaje | 1. 0 2. 5% 3. 10% | 1. 150 2. 10% 3. 30% | 1. 400 2. 25% 3. 70% | 1. 500 2. 30% 3. 100% | DANE | DICE
III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones |  |  | 3. Ser referente de rigor en la planeación, producción, análisis y difusión de información estadística, geográfica, agrológica y catastral. | Crear un tablero de control que le haga seguimiento a la capacidad territorial e iniciar su registro. | Número de registros de seguimiento consignados en el tablero de control de capacidad territorial. | 16 | Número | 4 | 8 | 12 | 16 | DANE | Subdirección
|  |  |  | Operaciones estadísticas que hayan surtido el proceso de evaluación de calidad | Informes de evaluación de calidad estadística | 80 | Número | 20 | 40 | 60 | 80 | DANE | DIRPEN
|  |  |  | Medición del índice de Pobreza Multidimensional | Metodología ajustada del Índice de Pobreza Multidimensional | 100% | Número | 60% | 90% | 100% | 0% | DANE | GIT Pobreza
|  |  |  | Asistencia técnica y/o talleres para la adopción del estándar SDMXen la transmisión de información para el seguimiento a los ODS. | Entidades acompañadas para la adopción del estándar SDMX para la transmisión de información para el seguimiento a los ODS. CONPES 3918 Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia | 25 entidades acompañadas | Número | 10 | 15 | 20 | 25 | DANE | GIT ODS
|  |  |  | Ejecutar los mecanismos para ejercer la regulación técnica y metodológica en la implementación del catastro multipropósito | Número de documentos para la regulación técnica de la gestión catastral | 7 | Número | 0 | 7 | 0 | 0 | IGAC | Dirección de Gestión Catastral (4), Dirección de Gestión de Información Geográfica (3) |  | 7 | 100% | Durante la vigencia se expidieron los siguientes documentos: * Se expidió la Resolución 471/529 de 2020 por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que debe tener la cartografía básica oficial de Colombia, la cual fue publicada en diario oficial https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_471_de_2020.pdf https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_529_de_2020.pdf * Se construyó el instructivo “Elaboración y actualización de Áreas Homogéneas de Tierra con fines Catastrales" a ser incluido en el listado maestro de documentos del Sistema de Gestión Integrado -SGI, del Instituto * Se expidió la Resolución 388 del 13 de abril de 2020 "Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de información y actualización catastral con enfoque multipropósito. https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución Conjunta SNR 4218 - IGAC 499 " Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL" https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución 789 del 8 de septiembre del 2020 “Por el cual se establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), de gestión documental y regula el proceso de empalme”. - Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-789-de-2020 * Resolución 509 del 1 de junio de 2020 “Por la cual se modifica el artículo 1, el artículo 8 y los anexos 1 y 3 de la Resolución 388 de 2020”.- Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-509-de-2020 * Proyecto Tipo de Cartografía - Geo y cart | Sin meta programada para 2022 Meta cumplida en la vigencia 2020 | Sin meta programada para 2022 Meta cumplida en la vigencia 2020 | Sin meta programada para 2022 Meta cumplida en la vigencia 2020 | Sin meta programada para 2022 Meta cumplida en la vigencia 2020
XV. Pacto por una gestión pública efectiva |  |  | 4. Modernizar la estructura organizacional y la infraestructura tecnológica de las entidades que conforman el sector, para una mejor prestación del servicio | Modificar la estructura del IGAC | % de avance Implementación en la modificación de la estructura del IGAC | 100% | Porcentaje | 0% | 50% | 20% | 30% | IGAC | Secretaría General | Indicador hace parte de las metas transformacionales - SIGOB Ajuste metas | 50% | 100% | Se llevó a cabo la etapa II, correspondiente al diagnostico institucional a través del levantamiento del estudio técnico para la modernización, cumpliendo de esta manera con el 50% proyectado. Se realizó adicionalmente, la socialización de la propuesta en el mes diciembre con las organizaciones sindicales del instituto. | 30% | 100% | Al cierre de la vigencia 2021, se cumplió con el 100% de la meta definida en el cuatrienio, relacionada con la modificación de la estructura del IGAC. Mediante la expedición de los Decretos 846 del 29 de julio de 2021 " Por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi" y 847 del 29 de julio de 2021 "Por el cual se modifica la planta de personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi", se finalizó el proceso de rediseño y modernización basada en procesos. A nivel interno, se expidió la Resolución 553 de 2021 del 2 de agosto "Por la cual se adopta el Manual Específico de funciones y de Competencias Laborales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC”. Adicionalmente, el 20 de diciembre de 2021, mediante la Resolución 1849 de 2021 "Por la cual de adopta el
|  |  |  | Rendir cuentas una vez al año | Eventos de rendición de cuentas del sector realizados | 3 | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | DANE/IGAC | Oficinas Asesoras de Planeación OAP IGAC/Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano |  | 1 | 100% | No se realizó un solo ejercicio de cuentas del sector, DANE realizó el ejercicio en el mes de octubre e IGAC programó y realizó el ejercicio en el mes de diciembre. Link evidencia: https://www.igac.gov.co/es/noticias/participe-en-la-rendicion-de-cuentas-del-igac. Informe completo: https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/noticias/rendicuentas.pdf | 0 | 0% | Durante el primer semestre no se ha realizado la rendición de cuentas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
|  |  |  | Crear instrumentos de comunicación y pedagogía para el uso y comprensión de información de operaciones estadísticas. | Nuevos productos y servicios que implementen investigación y desarrollo | 15 | Número | 5 | 9 | 13 | 15 | DANE | DICE
|  |  | 5. Optimizar la generación de conocimiento del sector a través de las competencias y habilidades de los servidores públicos; la investigación y la innovación, en coherencia con las dimensiones de Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG. | Formar a los servidores públicos | Número de personas capacitadas | 3616 | Número | 1800 | 677 | 462 | 677 | IGAC | Subdirección de Talento Humano | Indicador proyecto de inversión fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel nacional | 738 | 100% | Al 31 de diciembre el GIT de Talento Humano cumplió con el 91.33% de los programado en materia de capacitaciones durante la vigencia, contando con la participación de más de 3.500 registros de asistencia de servidores en actividades de capacitación virtual en temáticas transversales y de carácter misional, alcanzando una amplia cobertura a nivel nacional e impactando al 78.77% de la planta de personal. A lo largo de la vigencia 2020, se logró brindar a 738 funcionarios y colaboradores del IGAC más de 130 actividades de capacitación entre las programadas y las adicionales resaltando la asistencia a Manejo y optimización del tiempo, PQRS, Código de Integridad, Trabajo en equipo y comunicación asertiva, Gestión documental, COPASST y Muévete y Contágiate de Prevención. Desarrollo de una serie de 12 cursos virtuales que se encuentran disponibles en la plataforma Telecentro de manera permanente para los servidores de la entidad, como parte del producto Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa del proyecto de inversión. Las Evidencias se encuentran en la carpeta compartida Drive Link: https://igacoffice365-my.sharepoint.com/personal/yeison_morales_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fyeison%5Fmorales%5Figac%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20Talento%20Humano%2FPlanes%2FPlan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n&ct=1611347542230&or=OWA-NT&cid=ef0858ee-53a6-943f-e694-e5524e9436ff&originalPath=aHR0cHM6Ly9pZ2Fjb2ZmaWNlMzY1LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3llaXNvbl9tb3JhbGVzX2lnYWNfZ292X2NvL0VxSkFrTkc0NTZWTmhQQXFSQWFkb3hBQkIxZjZaRHkzb1VSVjRseHNXdmxaTHc_cnRpbWU9MF90YTB4U18yRWc | 462 | 68.24% | Durante el primer semestre se han formado a 462 servidores públicos en los siguientes temas: 1,Desarrollo en Competencias Blandas (un taller mensual). 2.Normativa y Regulatoria del Servicio Público de Gestión Catastral. 3.Nuevo regimen de control disciplinario. 4. Cambios normativos código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 5. Actualización normativa en contratación estatal. 6. Geoestadística y estadística descriptiva. 7. Gestión del riesgo.
[5 empty] | Aumentar el conocimiento de los servidores de la entidad. | Cuatro (4) actividades por año programadas en la Direcciones Territoriales en el marco del Plan de Fortalecimiento de capacidades para el uso de información geoespacial. | Número | 4 | 8 | 12 | 16 | DANE | DIG
[18 empty] | Promedio Avance Total Plan (I Semestre 2022): | 73%

## Hoja2 (hidden)
SPI
SINERGIA
PEI
PLAN DE ACCIÓN
SIGOB
SISCONPES
CRÉDITO

## PES 2020 (hidden)
| ACCIONES | INDICADORES | RESPONSABLE ENTIDAD | META 2020 | Avance cuantitativo a Diciembre de 2020 (acumulado) | % de avance de meta a Diciembre de 2020 ( acumulado) | Avance cualitativo a Diciembre de 2020 | EVID
1 | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas | Subdirección de Geografía y Cartografía - | 23% | 16841027.1 | 64.18% | Resultado de la gestión al cierre de la vigencia 2020, el IGAC logró un 11,76% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuada de 13.418.129 ha, obteniendo un acumulado del 14,76% de cubrimiento del territorio colombiano con cartografía actualizada al 2020, Lo anterior suma un cumplimiento acumulado 2019-2020 del 64,18% respecto a la meta del 23%. | OK EVIDENCIAS
2 | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado | Subdirección de Catastro | 20.1% | Pendiente | Pendiente | Se estima que los Gestores catastrales entregarán la información el 20 de enero /21, una vez se realice la revisión en el sistema nacional catastral con el fin de obtener la información del área geográfica con catastro actualizado y reportar las cifras finales corte diciembre 2020
3 | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica | Subdirección de Geografía y Cartografía | 37% | 42473922.21 | 100.6% | Se finalizó la caracterización territorial de cuarenta y tres (43) municipios: Gachancipá, Florencia, Albania, Belén de los Andaquies, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, San José de Fragua, Valparaiso, San Vicente del Caguán, La Macarena, Puerto Gaitán, Planadas. Boavita, Covarachía, Cuítiva, Iza, Tipacoque, Chimá, Momil, Purísima de la Concepción, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Aracataca, Fundación, Cabuyaro, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Chalán, Morroa, Tolú viejo. Agustin Codazzi, Astrea, Becerril, El Paso, Manaure balcón del Cesar, Puebo Bello, San Diego, Tamalameque, Dibulla, correspondiente a 7.447.043,27 ha, para un total acumulado de 16.231.703,44 ha y 95 caracterizaciones. La Subdirección de Geografía y Cartografía de acuerdo con la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia pacto por la equidad”, logró un 14,23% correspondiente a 16.231.703,44 ha del cubrimiento del Territorio Colombiano con caracterización territorial, para un acumulado del 37,23% al 2020. Lo anterior suma un cumplimiento acumulado 2019-2020 del 100,62% respecto a la meta del 37%. | OK EVIDENCIAS
4 | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Porcentaje de área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado | Subdirección de Catastro | 19.9% | Pendiente | Pendiente | Se estima que los Gestores catastrales entregarán la información el 20 de ener/21, una vez se realice la revisión en el sistema nacional catastral con el fin de obtener la información del área geográfica con catastro actualizado y reportar las cifras finales corte diciembre 2020
5 | Actualizar la información catastral, geográfica, cartográfica y agrológica a nivel nacional | Áreas Homogéneas de Tierras con fines múltiples homologadas, actualizadas y correlacionadas | Subdirección de Agrología | 3050000 | 2716990 | 89.08% | La Subdirección de Agrología elaboró y actualizó las AHT de 40 municipios, equivalente a 2.716.990 ha a lo largo del país lo que corresponde a un porcentaje de ejecución del 89,08%
6 | Fortalecer el Sistema Nacional Catastral | Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 30% | 20% | 66.67% | Para la vigencia 2020, respecto a la implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipróposito, se logró un porcentaje de cumplimiento del 15% y un acumulado para las vigencias 2019-2020 del 20%. En resumen, con relacion a las etapas de Análisis y Diseño, durante la vigencia se realizaron las siguientes actividades: 1. Generación de Insumos catastrales: Se adoptó el uso de herramientas para la extracción de datos, de los sistemas de información catastrales COBOL y SNC, requeridos para la generación de insumos catastrales definidos en el modelo LADM_COL 3.0. 2. Adopción de modelos extendidos y de aplicación LADM_COL: Se publicó la resolución 499 de 2020 de adopción del modelo extendido catastro registro en su versión 3.0. Se formalizó el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 y el modelo estándar de interoperabilidad catastro y registro en su versión 1.0. Adicional, se implementó el micrositio de catastro multipropósito que contiene toda la información oficial reglamentada por el IGAC. 3. Interrelación Catastro Registro: Se habilitó el servicio de consulta de la información registral por parte de la SNR, que permite la consulta en línea de la información registral, utilizada por las direcciones territoriales del IGAC, con el objetivo de validar la información que está siendo radicada por un ciudadano y la que se encuentra publicada en los sistemas de la SNR, de esta forma se mejora la calidad de la información que ingresa a los sistemas del IGAC. 4.Puesta en producción del sistema de transición: Se configuró e instaló 16 microservicios y dos servicios de base de datos para el sistema de información Catastro Multipropósito, el cual cuenta con el módulo de gestión de insumos para que los gestores y operadores puedan gestionar las solicitudes de información requeridas para los procesos de levantamiento catastral. Se habilitaron los usuarios a la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, y Parques Nacionales, así mismo se hizo la capacitación en el módulo de administración del sistema, a funcionarios del IGAC. 5. Protocolo de asignación NUPRE: Se elaboró el documento de protocolo de asignación de NUPRE (Identificador único predial), en este documento se define la estrategia de entrega a los gestores catastrales. 6. Sistema de captura de información en campo con enfoque multipropósito - CICA: Se implementó el componente Web y Móvil del sistema de captura en campo, que incorpora las variables establecidas en el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 LADM_COL. Con el uso de esta herramienta se realizo la captura en campo del proceso de actualización catastral en los municipios de Risaralda (Apia, Balboa, La Celia, Belén de Umbría, Guática, Marsella, Santuario y Pueblo Rico; así mismo se hizo la entrega de dicha versión a los municipios de Cumaribo (Vichada), Gachancipá (Cundinamarca), Villavicencio y Soacha(Cundinamarca). 7. Elaboración Diagnóstico del Sistema Nacional Catastral v 1.0, el cual tiene como objetivo, establecer una hoja de ruta a intervenir, lo anterior a partir de la evaluación del estado actual del Sistema de Información Nacional Catastral, a nivel funcional y técnico, en la cual se pueda evidenciar de forma objetiva los puntos de mejora, relacionados a la optimización del sistema. 8. Documento de diseño de Arquitectura de Referencia SNC | OK EVIDENCIAS
7 | Descentralizar la gestión catastral | Gestores catastrales habilitados | Subdirección de Catastro | 10 | 19 | 190% | Para la vigencia 2020 la meta es 10 gestores catastrales habilitados y el año cerró con 11, es decir, se superó la meta en 10%. Adicionalmente, la meta del cuatrienio es 20 gestores catastrales habilitados y al cierre de la vigencia 2020 cerró con un total de 19, es decir,al 31 de diciembre de 2020 se ha cumplido la meta del cuatrienio en un 95% | OK EVIDENCIAS
8 | Disponer la información a través de geoservicios | Geoservicios publicados y disponibles | CIAF | 200 | 372 | 186% | En total, se cuenta con 372 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, de los cuales 357 geoservicios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Por otra parte, para la vigencia 2020 se programó una meta de 200 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, sin embargo, debido a la optimización del proceso de monitoreo (implementación herramienta libre GeoHealthCheck), a las gestiones realizadas permanentemente con las entidades productoras de los recursos geográficos para mantener la activación de sus geoservicios y a las gestiones realizadas con las diferentes entidades para la incorporación de nuevos geoservicios al Portal Geográfico Nacional, se logró superar la meta con 172 geoservicios más de lo programado , teniendo un cumplimiento del 186%. | OK EVIDENCIAS
9 | Consolidar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE | Marco de referencia de la ICDE actualizado con base en los lineamientos del IGIF | CIAF | 1 | 1 | 100% | Durante la vigencia se realizó el documento que guía la actualización de los lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial para Colombia con base a los nueve (9) componentes del Marco Integrado de Referencia Geoespacial - IGIF. Los componentes desarrollados fueron: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente Financiero, Componente de Datos, Componente de Estándares o Normas, Componente de Innovación, Componente de Asociaciones, Componente de Educación y Capacidades, Componente de Comunicación y Participación. Así mismo, se realizó el complemento de siete (7) componentes con el fin de adaptarlos a las necesidades del catastro multipropósito y a la administración del territorio. Los componentes que se complementaron son: Componente Gobierno e Instituciones, Componente Legal y Política, Componente de Gestión de Datos, Componente de Innovación, Componente de Educación y Capacidades, Componente Financiero, Componente de Comunicación y Participación. | OK EVIDENCIAS
10 | Ejecutar los mecanismos para ejercer la regulación técnica y metodológica en la implementación del catastro multipropósito | Número de documentos para la regulación técnica de la gestión catastral | Subdirección de Catastro (4), Subdirección de Agrología (1), Subdirección de Geografía y Cartografía (2) | 7 | 7 | 100% | Durante la vigencia se expidieronlos siguientes documentos: * Se expidió la Resolución 471/529 de 2020 por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que debe tener la cartografía básica oficial de Colombia, la cual fue publicada en diario oficial https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_471_de_2020.pdf https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_529_de_2020.pdf * Se construyó el instructivo “Elaboración y actualización de Áreas Homogéneas de Tierra con fines Catastrales" a ser incluido en el listado maestro de documentos del Sistema de Gestión Integrado -SGI, del Instituto * Se expidió la Resolución 388 del 13 de abril de 2020 "Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de información y actualización catastral con enfoque multipropósito.https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución Conjunta SNR 4218 - IGAC 499 " Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL" https://www.igac.gov.co/es/normograma * Se expidió la Resolución 789 del 8 de septiembre del 2020 “Por el cual se establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), de gestión documental y regula el proceso de empalme”. - Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-789-de-2020 * Resolución 509 del 1 de junio de 2020 “Por la cual se modifica el artículo 1, el artículo 8 y los anexos 1 y 3 de la Resolución 388 de 2020”.- Catastro https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-509-de-2020 * Proyecto Tipo de Cartografía - Geo y cart
11 | Modificar la estructura del IGAC | % de avance Implementación en la modificación de la estructura del IGAC | Secretaría General | 50% | 50% | 100% | Se llevó a cabo la etapa II, correspondiente al diagnostico institucional a través del levantamiento del estudio técnico para la modernización, cumpliendo de esta manera con el 50% proyectado. Se realizó adicionalmente, la socialización de la propuesta en el mes diciembre con las organizaciones sindicales del instituto. | OK EVIDENCIAS
12 | Rendir cuentas una vez al año | Eventos de rendición de cuentas del sector realizados | Oficinas Asesoras de Planeación OAP IGAC/Servicio al Ciudadano | 1 | 1 | 100% | No se realizó un solo ejercicio de cuentas del sector, DANE realizó el ejercicio en el mes de octubre e IGAC programó y realizó el ejercicio en el mes de diciembre. Link evidencia: https://www.igac.gov.co/es/noticias/participe-en-la-rendicion-de-cuentas-del-igac. Informe completo: https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/noticias/rendicuentas.pdf | OK EVIDENCIAS
13 | Formar a los servidores públicos | Número de personas capacitadas | GIT Talento Humano | 677 | 738 | 109% | Al 31 de diciembre el GIT de Talento Humano cumplió con el 91.33% de los programado en materia de capacitaciones durante la vigencia, contando con la participación de más de 3.500 registros de asistencia de servidores en actividades de capacitación virtual en temáticas transversales y de carácter misional, alcanzando una amplia cobertura a nivel nacional e impactando al 78.77% de la planta de personal. A lo largo de la vigencia 2020, se logró brindar a 738 funcionarios y colaboradores del IGAC más de 130 actividades de capacitación entre las programadas y las adicionales resaltando la asistencia a Manejo y optimización del tiempo, PQRS, Código de Integridad, Trabajo en equipo y comunicación asertiva, Gestión documental, COPASST y Muévete y Contágiate de Prevención. Desarrollo de una serie de 12 cursos virtuales que se encuentran disponibles en la plataforma Telecentro de manera permanente para los servidores de la entidad, como parte del producto Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa del proyecto de inversión.