## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 236
| Fecha | 2018-01-05
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
1 |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 1: Alineación Institucional del plan de Acción 2016-2017 en marco del Postconflicto. Administrativo. "...El IGAC no adelantó operación alguna, en el marco de los ejes de "Transformación del Campo", a pesar de los productos técnicos como la cartografía, procesamiento de imágenes de satélites y estudio del uso del suelo, entre otros. | La Entidad no identificó, estructuró, ni incluyó, la ejecución de estas actividades y metas dentro de los Planes de Acción de las vigencias 2016 y 2017, y las efectuadas misionalmente , no las alineó con los temas pilares del Acuerdo de la Habana, como la paz, la equidad y la educación,.... | Formulación y publicación del Plan de Acción Institucional vigencia 2018 | El IGAC formulará y publicará el Plan de Acción Institucional vigencia 2018, en el marco de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y alineado con las prioridades en temas de Postconflicto definidos por el Gobierno Nacional y priorizados por el IGAC acorde con la programación presupuestal aprobada para la vigencia. | Plan de Acción Institucional 2018 formulado y publicado | 1 | 2018-01-31 | 2018-04-15 | 11 | 1 | Oficina Asesora de Planeación-Subdirecciones de Agrología, Catastro, Geografía y Cartografía- CIAF : Se observó la públicación del Plan de Acción 2018 en la página web del IGAC, en el link de transparencia https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-en-indicadores-de-gestion-yo-desempeño. Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo 2: Cumplimiento de las metas en materia de actualización catastral. Administrativo. "...La Contraloría General de la República, con base en la información aportada por el Instituto para la vigencia 2016, identificó una reducción significativa de las metas de actualización catastral, toda vez que de 108.330 predios (urbano y rural) previstos se redujo a 19.170 predios..... | Lo anterior fue el resultado de la carencia de techo presupuestal para la suscripción de convenios con los entes territoriales interesados en actualizar sus catastros, aunado a que el Departamento Nacional de Planeación indicó que frente a la política de adopción e implementación “Catastro Multipropósito”, en adelante los proyectos catastrales deberán estar alineados a ésta | Definir estrategias que permitan la intervención de mayor número de predios con el proceso de actualización catastral | Elaborar un documento que permita la identificación de estrategias y actores institucionales que de acuerdo a su misionalidad puedan aunar esfuerzos con el IGAC, para desarrollar procesos de actualización catastral en mayor número de predios | Documento técnico de definición de estrategias de intervención en procesos de actualización catastral | 1 | 2018-02-01 | 2018-07-31 | 24 | 0.4 | Subdirecciones de Geografía y Cartografía y Catastro: Elaboró el documento Estado de Actualización Catastral a nivel Nacional, documento que presenta un diagnóstico del nivel de actualización catastral discriminada (rural, urbano, municipal o departamental) y se evidenció el cumplimiento de la actividad en un 40%.
[7 empty] | Implementación de las estrategias definidas, para la intervención de mayor número de predios con el proceso de actualización catastral | Número de predios intervenidos en los procesos de actualización catastral a ejecutarse en el 2018 | Por definir | 2018-03-31 | 2018-12-31 | 40 | 0 | Subdirecciones de Catastro y Geográfia y Cartografía y Direcciones Territoriales: Se propone una priorización a nivel de intervención en los procesos de actualización catastral a ejecutarse en el 2018, de 423 municipios en el cuatrienio 2018-2021. A la fecha no se evidencia avance.
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo 3. El Catastro en el marco del Postconflicto - Ejecución del Convenio Interadministrativo 4714 de 2016. Administrativo."…la planificación y desarrollo del Convenio no ha sido el más adecuado y por lo tanto ha venido afectando el cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidas por el IGAC, se observa la no obtención de los resultados en los tiempos esperados. | El Departamento Nacional de Planeación-DNP dentro del proceso de contratación, no logró adjudicar los pilotos de San Vicente del Caguán, Armenia y Buenaventura; para el caso de los dos primeros municipios estos hacen parte del muestreo técnico lo que implica que no se dio la cobertura de la diversidad predial y, como lo indicó el IGAC | Analizar los resultados de los pilotos de Catastro Multipropósito adelantados por el DNP, para definir las recomendaciones a las que haya lugar | Elaborar un documento de análisis de los resultados de los pilotos de adelnatdados por el DNP, con las recomendaciones pertinentes, que aporten a la definición de la metodología(s) de Catastro Multipropósito | Documento de análisis de resultados de los pilotos de Catastro Multipropósito | 1 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 36 | 0.3 | Subdirección de Catastro: En el seguimiento el auditado informó, que el desarrollo de esta actividad le corresponde solamente, a la Subdirección de Catastro y se evidenció el cumplimiento de la actividad en un 30%, con lista de chequeos de las metodolgías, modelo de evalución y revisión de zonas de testeo de los operadores de los pilotos de Catastro Multipropósito.
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo 4. Generación de productos catastrales en desarrollo del Contrato Interadministrativo 447 de 2016. Administrativo." La CGR no pudo evidenciar que se estime un rango o margen de tolerancia sobre el número de productos no conformes que se pueda aceptar como válida dentro del contexto productivo..... | Deficiencias en la implementación de los procesos de control de calidad de los productos catastrales generados en las Direcciones Territoriales mencionadas anteriormente, en concordancia con el Instructivo del IGAC, con código I51600-01/17.V1 lo que conllevó a la generación de reprocesos, con su subsecuente impacto en tiempo y costos, que para el caso es de una suma de $2.2 millones.... | Implementar acción de mejora para no incurrir en la expedición de Certificados Planos Prediales Catastrales que no han sido solicitados por los usuarios. | Incluir en el instructivo I51600-01/17.V1 los pasos para detectar productos no conformes en la expedición de Certificados Planos Prediales Catastrales no solicitados por el usuario | Instructivo | 1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 20 | 0.3 | Subdirección de Catastro: Se adelantó reunión en la que se trató la inclusión en el aplicativo I51600-01/17V1, de los pasos para detectar productos no conformes en la expedición de Certificados Planos Prediales Catastrales no solicitados por el usuario. Se evidenció el cumplimiento de la actividad en un 30%.
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo 5. Herramientas de seguimiento y supervisión, de ejecución y desarrollo contractual. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. ·...No se evidencian efectivos controles como tampoco informes de seguimiento y soportes, donde se refleje el análisis, pronunciamiento o acciones adelantadas por el supervisor, respecto de los aspectos indicados en el manual de supervisión,. | De los manuales de supervisión y de contratación de la Entidad, no se desprende la función de realizar informes periódicos soportados, respecto de todos las actividades fundamentales de una supervisión…. | actualización del manual de supervisión. | 1, Actailizar el Manual de supervisión, indicando claramente la periodicidad de los informes presentados por los supervisores. 2. Proyectar circular a los supervisores, indicando los lineamientos, para el cumplimiento de la supervision. 3. Revisión aleatoria de expedientes, y proyeccion de memorandos a supervisores, solicitando el cumplimiento del manual de supervisión | actualización manual. Circular, lineamientos supervisor. Memorandos | 1 | 2018-01-26 2018-4-28 2018-06-5 | 2018-4-27 2018-5-16 2018-11-30 | 13 2 26 | 0.4 | Oficina Asesora Jurídica: La auditada manifestó que no les asiste obligación de implementar un manual de supervisión para los contratos de ingreso, sin embargo han realizado control macro mensual a los contratos y convenios e implementación de aplicativo contratos de egreso. GIT Gestión Contractual: Se evidenció el cumplimiento del 40%, con correo del 13/04/2018 dirigido a las DT.
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo 6. Comprobantes y documentos soporte. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. " Presunto incumplimiento de los requisitos que deben tener las facturas para efectos tributarios de acuerdo con el literal "f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados" del artículo 617 del Estatuto Tributario.... | Se usa indistintamente un mismo número de producto facturado para relacionar servicios y/o conceptos diferentes, tales como: el número 2100 es "Conservación Dinámica" en Jurídica y "Asistencia Técnica en Financiera" y el número 2047 es "Manzanas en formato shape" en Jurídica y "Recaudo de Cartera" en Financiera.... | Parametrizar en el módulo de facturacion del Sistema de Información Integrado Administrativo Financiero- ERP- asignando a la descripción de cada producto un código único | Restrigir a los usuarios la modificación de la decripción de los productos cotizados y/o vendidos. | parametrizar | 1 | 2018-01-30 | 2018-06-30 | 21 | 0.9 | GIT Financiera: Se validó mediante correos del 5 y 11 de abril de 2018, requerimiento para bloquear los códigos de productos facturados. Se evidenció el cumplimiento de la actividad en un 90%.
[7 empty] | Crear códigos a cada producto que no se encuentre dentro de la Resolución de Precios los cuales se venden en cumplimiento de contratos y/o convenios interadministrativos. | parametrizar | 1 | 2018-01-30 | 2018-06-30 | 21 | 1 | GIT Financiera: Se observó con correo del 11 de abril de 2018 y mediante pantallazos en ERP, los cambios de códigos realizados (parametrizados). Se evidenció el cumplimiento de la actividad en un 100%.
[7 empty] | Modificar el manual de cartera para que se incluya el envío al Git gestion financiera de los anexos que hacen parte del contrato y/o convenios interadministivos tales como: cotizaciones , memorandos estudios previos de costos y/o gastos | parametrizar | 1 | 2018-01-30 | 2018-06-30 | 21 | 0.3 | GIT Financiera: Se observaron los cambios que se van a realizar al Manual de Procedimientos P20300-02/16.V2, en cuanto a cotizaciones, memorandos estudios previos de costos y gastos. Se evidenció el cumplimiento de la actividad en un 30%.