## SEGUIMIENTO PROYECTOS
Dependencia responsable | Tipo Meta | Proyecto | Producto | Indicador | Meta Número o Porcentaje | Avance Enero 2021 | [5 empty] | Avance Febrero 2021 | [5 empty] | Avance Marzo 2021 | [5 empty] | Avance Abril 2021 | [5 empty] | Avance Mayo 2021 | [5 empty] | Avance Junio 2021 | [5 empty] | Avance Julio 2021 | [5 empty] | Avance Agosto 2021 | [5 empty] | Avance Septiembre 2021 | [5 empty] | Avance Octubre 2021 | [5 empty] | Avance Noviembre 2021 | [5 empty] | Avance Diciembre 2021
[6 empty] | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Documentos de estudios técnicos sobre geografía | Documentos de estudios técnicos sobre geografía elaborados | 30 | 1 | 3.333% | 0% | 0% | 0% | Durante el mes de enero, se realizó la caracterización territorial del municipio de Villavicencio y se avanzó en la consolidación y análisis de la información del municipio de Popayán. Así mismo, se realizaron 3 diagnósticos de límites: Villavicencio-Acacias, Villavicencio -El Calvario , Santa Rosalía-Primavera como soporte a la apertura de los procesos de deslinde. Adicionalmente, se elaboró la resolución de apertura del proceso Bogotá - La Calera. Por otro lado, se efectuó la planificación de metas 2021 y se dio inicio a la contratación del personal que apoyará los proyectos . Las metas no se encuentran actualizadas en SPI. | 1 | 3.333% | 13% | 0.32% | 1% | Durante el mes de febrero se finalizó la caracterización del municipio de Popayán correspondiente a 48.037,352 ha y se avanzó con la caracterización del municipio de Arauquita y demás municipios priorizados. Así mismo, se realizaron 7 diagnósticos de límites Popayán-Puracé,Popayán-Sotará,Popayán-Totoró,Popayán-Timbío,San Juanito-Fómeque, San Juanito-Junín y San Juanito-Gachalá; se finalizaron 3 procesos de deslindes y se apoyó 5 procesos de constitución y/o ampliación resguardos indígenas y la actualización de la base de datos de límites fronterizos sector Margen Nacional del Río Arauca, límite fronterizo de Arauquita, dpto. Arauca. Ajustando el trazado del límite fronterizo, del municipio y del dpto. hasta el margen del río que Colombia en la actualidad tiene jurisdicción. Metas no se encuentran actualizadas en SPI | 1 | 3.333% | 25% | 6.66% | 0% | Durante el mes de marzo, se realizó la caracterización territorial del municipio de Arauquita correspondiente a 287.686,4 ha y se avanzó en las caracterizaciones del Guamo, Córdoba y Rioblanco. Así mismo, se finalizaron 5 diagnósticos de líneas limítrofes (Villavicencio, Meta y Valencia, Córdoba), se avanzó en 7 procesos de deslinde y se aperturó el deslinde Bogotá-La Calera. Por otro lado, se atendieron solicitudes de cartografía binacional, en temas fronterizos e Información geográfica, jurídica y/o social de resguardos indígenas. De otra parte, se avanzó en la incorporación de la información dentro de la estructura de la base de datos asociado a ríos e islas fronterizas de Colombia, límite Provisional de Caquetá - Meta y se modificó los puntos trifinios para su disposición en Colombia en Mapas. Metas no se encuentran actualizadas en SPI |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas | Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas | 125 | 0 | 0% |  |  |  |  | 13 | 10.4% |  |  |  |  | 13 | 10.4% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica | Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Gestión | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional |  | Avance en la disposición de las caracterizaciones territoriales realizadas | 100% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Gestión | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional |  | Avance en las operaciones de deslindes | 25% |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geográfica, geodésica y cartográfica | Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica | 4 | 0 | 0% | 0% | 1.12% | 0% | En el mes de enero, se realizó el levantamiento de 61 puntos de comprobación en 23 municipios. Así mismo, se llevó a cabo el encerramiento de la estación geodésica de Socha Boyacá; la exploración de sitios potenciales para la materialización de dos estaciones en el municipio de Arauquita, Arauca y se realizó el mantenimiento de las estaciones ubicadas en los municipios de Planadas y Chaparral. Por otro lado, se efectuó la planificación de metas 2021 y se dio inicio a la contratación del personal que apoyará los proyectos De otra parte, se capturaron 2760 hectáreas de los municipios de Santander de Quilichao (Cauca) y San Andrés de Tumaco (Nariño). Así mismo, se generaron 2876,09 hectáreas de productos cartográficos del área urbana del municipio de Villavicencio, Meta. Se generaron 75231,63 hectáreas de productos cartográficos parcial o total del área rural de los municipios de: Villavicencio (Meta), Cáceres (Antioquia) y Planadas (Tolima). Así mismo, se efectuó la planificación de metas 2021 y se dio inicio a la contratación del personal que apoyará los proyectos . Las metas no se encuentran actualizadas en SPI. | 0 | 0% | 21% | 2.55% | 3% | En el mes de febrero, se avanzó con la consolidación de la información para implementación de los servicios relacionados con geografía, geodesia y cartografía. Se realizó mesa técnica con el SGC para realizar la integración de estaciones geodésica a través de servicios web o ftp. Así mismo, se dispuso por parte del IGAC el servicio web para el acceso a los datos rinex de las estaciones https://serviciosgeovisor.igac.gov.co:8080/Geovisor/. Se llevó a cabo el mantenimiento de la estación geodésica de Arauca, Arauca. Así mismo, se realizó la planeación para la materialización de 2 estaciones y 16 vértices geodésicos en Arauqita, Arauca. Se realizó control de calidad a los datos procesados de los meses de enero a julio de 2017, y se continúa el control de calidad para los meses de agosto, septiembre y octubre. Se reporta control de calidad para 829 datos de los meses de enero a julio de 2017. De otra parte, se realizó la programación de las comisiones para determinar la información de 50 estaciones (1 orden) de la red gravimétrica relativa. Se generó primera versión de scripts en Python que automatizan la validación de ortoimágenes en las tres medidas de calidad de estructura e integridad junto a la medida de totalidad/omisión con la detección semiautomática de afectaciones presentes en las ortoimágenes. Se capturaron 1.639 ha de los municipios de San Andrés de Tumaco (Nariño), Sardinata (Norte de Santander) y Valencia (Córdoba). Adicionalmente, se gestionó la recopilación de imágenes con la FAC de 1.011.466 ha de zonas de los dptos. de Norte de Santander,Cundinamarca y Bolívar.Metas no actualizadas. Así mismo, se avanzó en la generación de productos cartográficos de los municipios de Popayán, Fuente de Oro y Chaparral, y se finalizó la producción 31.996,77 ha de productos cartográficos del área rural del municipio de la Plata (Huila). Metas no se encuentran actualizadas en SPI | 0 | 0% | 25% | 7.01% | 0% | En el mes de marzo, se implementó en ambiente de pruebas el servicio para la generación de certificaciones de localización en Colombia en Mapas y, se inició el proceso de integración de las estaciones geodésicas del Servicio Geológico, en el ambiente de pruebas de la plataforma Colombia en Mapas, a partir de información recibida mediante Radicado SGC No.: 20217000005911 y 20217000012231. Así mismo, se realizó la materialización de 3 estaciones municipios de Arauca (2) y Santa Rosalía (1), así como la densificación red pasiva municipio de Arauquita con 10 nuevos vértices geodésicos. Se llevó a cabo el mantenimiento de 5 estaciones ubicadas en Socha, Planadas, Chaparral, Arauca y Yopal. Por otro lado, se finalizó el procesamiento y cálculo del los datos obtenidos en el año 2017, y se realizó el control de calidad los datos históricos desde 1955 hasta 2017. Así mismo, se realizó el escalamiento y se determinó el índice k para los meses de abril, mayo y junio de 2018. Se realizaron las gestiones para la suscripción de convenio de cooperación con la Universidad del Estado de Ohio (Estados Unidos) y el IGAC con el objetivo de fortalecer la Red Colombiana de Gravimetría. En ese sentido, se planea iniciar mediciones a partir del mes de junio/2021 Se generó la 2a versión de scripts en Python para validación de ortoimágenes. Así mismo, se dispuso el servicio para validación de metadatos geográficos conforme a la normatividad vigente https://serviciosgeovisor.igac.gov.co:8080/Geovisor/#/ (validador Servicio de validación de ISO19139 (Metadata)) Se capturaron 9.679,04 ha correspondientes a los municipios de Valencia (Córdoba), Popayán (Cauca), Q.Yaguilga(Huila). Adicionalmente, se gestionó la recopilación de imágenes con la Fuerza Aérea Colombiana de 290,219 ha de zonas de los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Bolívar. De otra parte, se generaron 57.741,22 ha de productos cartográficos parcial o total del área rural de los municipios de La Plata (Huila) y Fuente de Oro (Meta) a escala 1:10.000. Metas no se encuentran actualizadas en SPI |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Sistemas de Información actualizados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Puntos Geodésicos Materializados | 10 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Valores geomagnéticos generados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Valores gravimétricos generados | 50 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Sistemas de Información actualizados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.25% | 0.25% |  |  |  |  | 0.4% | 0.4% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Imágenes incorporadas al Banco Nacional de imágenes | 5000000 | 2760 | 0.0552% |  |  |  |  | 1013105 | 20.26% |  |  |  |  | 299898.04 | 5.998% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Cartografía escalas Grandes generada (1:1.000, 1:2,000, 1:5,000) | 7000 | 2876.09 | 41.09% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 157 | 2.243% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Cartografía escalas Medianas generada (1:10,000, 1:25,000) | 1500000 | 75231.63 | 5.015% |  |  |  |  | 31996.77 | 2.133% |  |  |  |  | 57741.22 | 3.849% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Gestión | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional |  | Estaciones de la red continua nuevas e integradas a la red geodésica nacional | 10 | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Gestión | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional |  | Usuarios de Colombia en mapas | 1000000 | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Gestión | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional |  | Avance en la generación y disposición de Productos cartográficos | 100% |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Agrología | Producto | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional | Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos | Pruebas químicas, físicas, mineralógicas y biológicas de suelos realizadas | 80000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Este avance se reportara en el mes de febrero acumulado | 9862 | 12.33% | 10% | 0.07% | 6.8% | Basado en lo anterior, para el mes de febrero la Subdirección de Agrología, desarrolló la ejecución de los programas y proyectos de acuerdo con la asignación del presupuesto y las directivas del Gobierno Nacional en lo referente a la bioseguridad por la presencia de al COVID 19 en el país y liderados desde los tres (3) Grupos Internos de Trabajo; en estos términos se avanzó de manera estratégica en el cubrimiento de área en estudios detallados, escala 1:10.000 en zonas de Paramos de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y estudios semidetallado escala 1:25.000 de los departamentos de Magdalena y Cesar, al igual que las Áreas Homogéneas de Tierra de diferentes municipios del país. | 75 | 0.09375% | 12% | 0.84% | 10.8% | Para el mes de marzo la Subdirección de Agrología, desarrolló la ejecución de los programas y proyectos de acuerdo con la asignación del presupuesto y las directivas del Gobierno Nacional en lo referente a la bioseguridad por la presencia de al COVID 19 en el país y liderados desde los tres (3) Grupos Internos de Trabajo; en estos términos se avanzó de manera estratégica en el cubrimiento de área en estudios detallados, escala 1:10.000 en zonas de Paramos de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y estudios semidetallado escala 1:25.000 de los departamentos de Magdalena y Cesar, al igual que las Áreas Homogéneas de Tierra de diferentes municipios del país. |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Agrología | Producto | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional | Servicio de Información agrológica | Sistema de información agrologica actualizado | 900000 |  | 0% |  |  |  |  | 421900 | 46.88% |  |  |  |  | 387480 | 43.05% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Agrología | Gestión | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional |  | Cumplimiento del plan de monitoreo PECAT Pruebas químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos realizadas | 100% |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Agrología | Gestión | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional |  | Convenios Suscritos Servicio de Información Agrológica | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Predios actualizados catastralmente | 271836 | 0 | 0% | 0% | 0.01% | 0.4% | Predios actualizados catastralmente: Actividades de planeación e inicio de procesos de contratación Mutaciones realizadas: En el mes de enero se realizaron 6.800 trámites de conservación. Solicitudes tendidas: Actividades de planeación e inicio de procesos de contratación Sistema de información predial actualizado: Avalúos realizados: Se entregaron 29 avalúos comerciales, los cuales fueron reportados por Sede Central (13), Santander (7), Caldas (6), Tolima (2) y Sucre (1) Avalúos comerciales realizados: Se entregaron 29 avalúos comerciales, los cuales fueron reportados por Sede Central (13), Santander (7), Caldas (6), Tolima (2) y Sucre (1) | 0 | 0% | 0% | 0.05% | 0.4% | Predios actualizados catastralmente: Planeación, preparación de insumos para actualizaciones catastrales: Villavicencio-fase II,Popayán,Arauquita,8 municipios(Boyacá),contratación equipos de trabajo, definición municipios intervención 2021 Mutaciones realizadas: En el mes de febrero se realizaron 55.834 trámites de conservación, para un total acumulado de 62.634 trámites, que corresponden al 13.97% de la meta anual. Solicitudes tendidas: Las Direcciones Territoriales surtieron los procesos de contratación de los profesionales que llevarán a cabo el seguimiento y la ejecución de las actividades para dar cumplimiento al indicador Sistema de información predial actualizado: Actividades de planeación e inicio de procesos de contratación Avalúos realizados: Se entregaron 12 avalúos comerciales, los cuales fueron reportados por Sede Central (10), Meta (1) y Tolima (1) Avalúos comerciales realizados: Se entregaron 12 avalúos comerciales, los cuales fueron reportados por Sede Central (10), Meta (1) y Tolima (1) | 0 | 0% | 0% | 0.62% | 1.2% | Predios actualizados catastralmente: Socialización con las autoridades municipales de los procesos de Popayán y Villavicencio, inicio de trabajo de campo en este último. Acto de apertura de Arauquita y firma de inicio de operador para Boyacá Mutaciones realizadas: En el mes de marzo se realizaron 34.219 trámites de conservación, para un total acumulado de 77.533 trámites, que corresponden al 17,30% de la meta anual. Solicitudes tendidas: A marzo se recibieron 1.161 solicitudes y se atendieron 597, incluye solicitudes de información etapa administrativa y judicial, suspensión de predios y solicitud de peritajes de lo levantado por la URT en etapa judicial, el detalle se encuentra en el archivo CONSOLIDADO_MARZO_ GIT TIERRAS.XLS Sistema de información predial actualizado: La Subdirección de Catastro tiene a cargo la realización de la especificación técnica y las pruebas para lo cual realizó la épica del proceso de conservación y adelantó las especificaciones para las mutaciones masivas Avalúos realizados: Se entregaron 12 avalúos comerciales, los cuales fueron reportados por Sede Central (10) y Meta (2) Avalúos comerciales realizados: Se entregaron 12 avalúos comerciales, los cuales fueron reportados por Sede Central (10) y Meta (2) |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Mutaciones realizadas | 448209 | 6800 | 1.517% |  |  |  |  | 62634 | 13.97% |  |  |  |  | 77533 | 17.3% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Solicitudes Atendidas | 0.85 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 51.42% | 60.49% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 92% | [5 empty] | 88.23% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Sistema de Información predial actualizado | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de avalúos | Avalúos realizados | 6991 | 29 | 0.4148% |  |  |  |  | 41 | 0.5865% |  |  |  |  | 53 | 0.7581% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Catastro | Gestión | Actualización y gestión catastral Nacional |  | Avalúos comerciales realizados | 2070 | 29 | 1.401% |  |  |  |  | 41 | 1.981% |  |  |  |  | 53 | 2.56% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Subdirección de Catastro | Gestión | Actualización y gestión catastral Nacional |  | Sistemas De Información Actualizados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina CIAF | Producto | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | Servicio de Gestión del conocimiento e Innovación Geográfica | Modelos de gestión Implementados | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | En el mes de enero se realizó la planeación y programación de actividades a desarrollar en durante la vigencia 2021, así mismo se realizó la revisión de hojas de vida y la proyección de términos de referencia del personal requerido | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | En el mes de febrero se definieron los proyectos de innovación a desarrollar como apoyo a los procesos de la Subdirección de Agrología: Fase II - Mapeo digital de suelos y Evaluación de exactitud temática, así mismo se realizó la revisión de los tres cursos gratuitos que se dispondrán en la Plataforma Telecentro. Por otra parte, se avanzó en la ejecución de la asistencia técnica para IDEAM, se realizó la elaboración de una propuesta técnico económica para el SIG Fase III del departamento de Quindío y se realizó el plan de gestión del SIG Indígenas Fase II. Así mismo, se realizó reunión con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP, con el fin de definir los acuerdos para la firma de un convenio específico orientado al intercambio de información y análisis de datos geoespaciales. | 0 | 0% | 0% | 2.68% | 0% | En el mes de marzo se avanzó en la definición del alcance de 2 proyectos de Innovación para la Subdirección de Agrología. Se avanza en la planeación de un evento en tecnologías geoespaciales. Se envió 6 artículos científicos a diferentes revistas y se avanzó en la actualización de los documentos de 3 cursos gratuitos. Por otra parte, se avanzó en la ejecución de la asistencia técnica para IDEAM y en la asistencia para la CNTI sobre el SIG Indígenas, así mismo se realizó la elaboración de 3 propuestas técnico económicas para posibles asistencias técnicas. De igual forma, se realizaron los estudios previos del convenio de cooperación con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP para la explotación y analítica de datos. Así mismo, se realizó el ajuste a la minuta del convenio de cooperación IGAC-PROCALCULO para la evaluación de imágenes de radar |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina CIAF | Producto | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | Servicio de asistencia técnica para la gestión de los recursos geográficos | Entidades Asistidas | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina CIAF | Gestión | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional |  | Convenios nuevos o en implementación | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Servicios tecnológicos | índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología. | 90% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | Durante el mes de enero se dio inicio a la contratación del personal | 0% | 0% | 0% | 0.63% | 0% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: Ajuste y seguimiento a las metas institucionales. Actualización del plan de adquisiciones y proyectos de inversión. Revisión y ajuste del plan de trabajo de Cooperación Internacional año 2021 con las áreas misionales y envío a APC Ejecución de auditorias de seguimiento. Elaboración de acción correctiva para dar cierre a no conformidad de auditoria externa. Actualización documental. Arquitectura de procesos. Realización de Mesas de Trabajo para la implementación de demanda y seguridad de la información. Atención de incidentes. Mejoras a los sistemas de información, aplicaciones y portales | 1.5% | 1.667% | 22% | 5.2% | 2.6% | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: Seguimiento a las metas institucionales. Elaboración de informes de gestión. Cargue anteproyecto de presupuesto 2022. Actualización del plan de adquisiciones. Seguimiento a los entregables de cooperación internacional Ejecución de auditorias de seguimiento. Diligenciamiento de FURAG. Actualización documental. Arquitectura de procesos. Envío de Tipos de seguridad. Desarrollo capacitación virtual “Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. Atención de incidentes. Socialización de los servicios de ciudadanos digitales con los jefes las áreas misionales. Mejoras a los sistemas de información, aplicaciones y portales Se dio inicio al estudio de mercado para el Plan Instucional de Capacitación, donde esperamos dar inicio al cumplimiento a las acvidades, indicador y meta a parr del presente mes. |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Documentos de planeación | Documentos de planeación realizados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 100% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Documentos de planeación | Documentos de planeación con seguimientos realizados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión certificado | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT Talento humano | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa | Personas capacitadas | 462 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT Servicio al ciudadano | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Ejercicios de participación | 10 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 20% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Ejercicio de cooperación internacional | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT Servicio al ciudadano | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Rendiciones de cuentas realizadas | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General -GIT Talento humano | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Talleres o actividades de capacitación realizados | 9 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Porcentaje De Avance En La Implementación De Sistemas De Calidad De La Gestión | 90% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 5% | 5.556% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Atención de casos registrados a la Mesa de servicios OIT | 90% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina de Control Interno | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Auditorias internas de calidad | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Producto | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | Sedes ampliadas | Sedes con reforzamiento estructural | 1 | 0 | 0% | 0% | 1.42% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 1.42% | 0% | A nivel financiero se ejecutaron los recursos para el traslado, pintura y resane de las DT de Valle y de Magdalena. | 0 | 0% | 13% | 2.88% | 0% | Se desarrollo traslado, pintura y resane de las DT de Valle y de Magdalena. |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Producto | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 50% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Producto | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | 11 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Gestión | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional |  | Contratos De Obra Física Celebrados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Gestión | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional |  | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | 9 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Gestión | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional |  | Obras vigiladas a través de interventoría | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT Gestión documental | Producto | Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional | Servicio de Gestión Documental | Sistema de gestión documental implementado | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 1.99% | 0% | Se realizó un avance financiero por la contratación de tecnólogos y auxiliares para el cumplimiento de las actividades propuestas en el proyecto | 0.1 | 10% | 6% | 8.84% | 0% | Se ha empezado la intervención de los metros lineales en la Sede Central del IGAC |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT Gestión documental | Producto | Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Secretaria General-GIT Gestión documental | Gestión | Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional |  | Implementación del sistema de gestión | 25% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Producto | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS: Durante el mes de enero se realizó la planeación y etapa preparatoria de los futuros procesos pre-contractuales del proyecto de inversión. | 0 | 0% | 9% | 1.43% | 0,00% | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS: Se inicio el proceso de desarrollo y pruebas de la Ventanilla Única de Trámites de la Entidad - ACTIVIDADES: Se renovó convenio de consulta y préstamo interbibliotecario entre la entidad y la Universidad de Los Andes, Uniciencia y Universidad del Rosario. 1.672 personas consultaron Tienda Virtual en este mes- Se desarrolló una (1) campaña, “¿Qué es el Catastro Multipropósito?” y (2)Campaña Certificados catastrales - Se diseñaron diferentes contenidos digitales y/o análogos para los diferentes herramientas de comunicación interna y externa de la entidad - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS: Se realizó y aprobó por parte de la Alta Gerencia el documento: "Estrategia de Comunicaciones de la Entidad para la vigencia 2021", como uno de los entregables del proyecto y alineados a la Nueva Plataforma Estratégica del IGAC. | 1 | 50% | 50% | 7.83% | 0% | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS: Se realizó el lanzamiento de la Plataforma Única de Trámites VIVI, como la plataforma para realizar diferentes solicitudes de trámites en la entidad. ACTIVIDADES: Se realizó procesamiento técnico de 4 libros de autoría del IGAC en formato MARC, programa Janium. Se renovó convenio de consulta y préstamo interbibliotecarioentre el IGAC y la Universidad de América, ICAHN y Servio Geológico de Colombia. Se realizó el programa Destinos Serranía de Chiribiquete para las personas con discapacidad visual y se transmitió por la emisora del INCI. Durante el periodo 1.700 personas consultaron la biblioteca virtual. Se encuentran disponibles para cargue en la Tienda Virtual 6 publicaciones. Se desarrollaron las siguientes campañas: 1. Campaña de Datos Fundamentales de la ICDE 2. Metadatos. 3. Campaña Colombia en Mapas, 4. Avances del Catastro Multipropósito. 5. Nueva integrada virtual del IGAC – VIVI. 6. Como adquirir Certificado Catastral en línea. a través de Facebook Live realizados, se alcanzaron 72.982 personas, se registraron 4.016 interacciones y 995 ciudadanos se conectaron en directo. Se llegó con información a medios regionales de más de 14 departamentos como: Antioquia, Huila, Caquetá, Putumayo, Atlántico, Tolima, Cauca, Santander, Valle, Nariño, Valle, Boyacá, entre otros. Se desarrollaron piezas para: 1. Marco de Referencia Geoespacial y para la Plataforma de Datos Abiertos de ICDE. 2. Cartilla de Metadatos de la ICDE. Se realizaron 152 ordenes de consignación en el SIG. Se atendieron 152 solicitudes de información catastral en el CIG Sede Central, se atendieron 100 consultas Consulta Geo portal Datos abiertos. Publicación de 273 mensajes en redes sociales sobre las campañas y otros temas estratégicos de la entidad. Se lograron 93 publicaciones en medios nacionales y regionales (radio, TV, prensa y digital) - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS: Se realizó la planeación y etapa preparatoria y/o pre-contractual de la actividad relacionada con el Plan de Mercadeo y se realizó seguimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones cumpliendo con todas las actividades planeadas en el mismo. |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Producto | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 50% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Gestión | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional |  | Satisfacción de los usuarios. | 80% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Gestión | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional |  | Eventos ejecutados. | 30 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Gestión | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional |  | Informes de avance en la implementación de la estrategia de comunicaciones de la entidad realizados. | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | : |  | 0% | [5 empty] | 0%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Gestión | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional |  | Informes de avances en la implementación del Plan de Mercadeo de la entidad realizados. | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%