## Seguim PAAC II trim
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V. 2 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIAS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CANTIDAD DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE |  |  |  |  | AVANCE EJECUTADO DE ABRIL A JUNIO DE 2021 |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
[8 empty] | ENERO A MARZO | ABRIL A JUNIO | JULIO A SEPTIEMBRE | OCTUBRE A DICIEMBRE | TOTAL | CANTIDAD DE PRODUCTOS EJECUTADOS | % DE AVANCE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Menciones las actividades desarrolladas que justifican el porcentaje de avance) | CONCEPTO DEL SEGUIMIENTO | % AVANCE
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIAS O INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CANTIDAD DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | CANTIDAD DE PRODUCTOS EJECUTADOS | % DE AVANCE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación | Comité de Coordinación de Control Interno | Política de Administración de Riesgos del IGAC actualizada, Acta de reunión del Comité de Coordinación de Control Interno | Enero | Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Actividad desarrollada durante el primer trimestre
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2. Socializar la Política de Administración de Riesgos del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Funcionarios y contratistas de IGAC | Evidencia de socialización de la Política de Administración de Riesgos | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos | Mapa de riesgos institucional actualizado | Enero | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IGAC teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos modificada | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos | Mapa de riesgos institucional ajustado a la nueva política de riesgos | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.3. Informar a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción de conocimiento del Control Disciplinario | Control Disciplinario | NA | Correo electrónico trimestral informando a la Oficina Asesora de Planeación los actos de corrupción | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100% | Se envió correo electrónico a la OAP informando sobre los hechos presuntos que llegaron al GIT de Control Disciplinario en el segundo trimestre | A través del correo electrónico del 13/07/2021 se verificó el reporte a la OAP de las quejas y reportes recibidos en Control Disciplinario, los cuales se encuentran en etapa de indagación preliminar o investigación disciplinaria. | 100%
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar consulta de participación a los grupos de interés para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Funcionarios y contratistas de IGAC | Correos enviados, registro de asistencia o evidencias de los medios dispuestos para la participación | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.3. Consulta y divulgación | 1.3.2. Publicar en la portal web el Mapa de Riesgos institucional 2021 del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Difusión y Mercadeo | Mapa de Riesgos institucional publicado | Enero | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4.1. Realizar reporte resultado del seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos y todas las Direcciones Territoriales | Reporte de seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales | Abril | Octubre | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 100% | Se realizó seguimiento a los riesgos institucionales correspondientes al primer trimestre, los cuales fueron presentados en el Comité de Gestión y Desempeño el día 28 de mayo, y se realizaron 18 sesiones de retroalimentación a los procesos y direcciones territoriales entre el 15 y 18 de junio. Evidencias: acta de reunión del comité de gestión y desempeño, presentación de retroalimentación y registros de asistencia a las sesiones de trabajo | Se evidencia que para este periodo evaluado el área respectiva realizó el seguimiento a los riesgos institucionales, los cuales se presentaron en el Comité de Gestión y Desempeño por medio del acta No. 5 del 28/05/2021, de igual manera se observan como soportes los listados de asistencia a cada una de las sesiones de trabajo por proceso y dirección territorial y la presentación donde se realiza la retroalimentación sobre el seguimiento a la gestión de riesgos institucionales. | 100
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.5. Seguimiento | 1.5.1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción y publicarlos en la pagina web | Oficina de Control Interno | NA | Cuatro (4) seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100% | Se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos institucionales correspondientes al primer trimestre, se encuentran publicados en la pagina web del instituto. https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | Se evidencia que la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción del Instituto del primer semestre de la vigencia 2021, para los procesos de Sede Central y Direcciones Territoriales. | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2.1.1. Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño relacionado a la atención al ciudadano con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora | Servicio al Ciudadano | Comité de Gestión y Desempeño | Acta del Comité de Gestión y Desempeño Informe relacionado a la atención al ciudadano | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.1. Aplicar autodiagnósticos de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano en las direcciones territoriales con sedes propias del IGAC, conforme al cronograma planteado, y así identificar los ajustes requeridos para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | Servicios Administrativos | Oficinas de Atención al Ciudadano de sede central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas de Catastro | Comunicaciones solicitando los registros fotográficos de espacios físicos en cada dirección territorial (abril) Lista de verificación de las fotografías enviadas por cada dirección territorial (junio) Autodiagnósticos previos de espacios físicos aplicado a 100% de las direcciones territoriales en las sedes propias del IGAC (julio-septiembre) Autodiagnósticos completos de espacios físicos resultado de las visitas técnicas en las direcciones territoriales priorizadas (octubre-diciembre) Plan de infraestructura física 2022 que contribuya al cumplimiento de la NTC 6047 frente a los resultados del autodiagnóstico (diciembre) | Abril | Diciembre | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 100% | El 23 de abril se solicitó a las Direcciones Territoriales el diligenciamiento del autodiagnóstico frente al cumplimiento de la Norma NTC 6047, recibiendo los registros de 17 Direcciones Territoriales con las correspondientes fotografías, faltando únicamente 5 por cumplir. Evidencias: Correo electrónico de solicitud de autodiagnóstico, presentación y formato enviado a las Direcciones Territoriales, relación de direcciones territoriales que enviaron el autodiagnóstico | Para este seguimiento como soporte se evidencia, ficha de autodiagnóstico de la norma NTC-6047, fichas autodiagnóstico recibidas por infraestructura de las direcciones territoriales, presentación en power point NTC 6047 proyecto territoriales sedes IGAC y correo electrónico de solicitud de autodiagnóstico. | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.2. Adelantar actividades que conlleven a la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047 | Servicios Administrativos | NA | Evidencias de las 5 actividades realizadas para la adecuación de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047, conforme al plan de infraestructura 2021 | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0% | No se han realizado actividades durante este trimestre | No se evidencian actividades para este trimestre | 0%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.3. Realizar diagnóstico y plan de trabajo para cubrir las brechas identificadas del portal web frente a la NTC 5854 de accesibilidad en los niveles (A, AA y AAA), así como la usabilidad web en los criterios evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | NA | 1 Diagnóstico de brechas 1 Plan de trabajo para cubrir las brechas identificadas del portal web frente a la NTC 5854 de accesibilidad | Abril | Julio | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100% | Se realizó plan de trabajo de la mejora del portal web de la entidad, incluyendo los elementos de accesibilidad . El diagnóstico se entregará una vez adecuado el sitio web con versión 2021. | Se evidencia archivo Excel con el cronograma para implementación y migración a plataforma Drupal 9 en portal web de la IGAC, SIGOT, CIAF, GEOPORTAL, IGAC para la realización de diagnóstico del sitio web con versión 2021. | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.4. Realizar en la vigencia las acciones determinadas en el plan de trabajo, frente a los criterios de a la accesibilidad y usabilidad evaluados por el FURAG. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | NA | 1. Documento que identifica los cambios realizados en la portal web | Octubre | Diciembre | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.3 | Actividad no programada para el segundo trimestre
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.7. Realizar mantenimiento, conservación de licencias, actualización de manuales y seguimiento al funcionamiento del software instalado en los puntos de atención del IGAC, correspondiente al proyecto de inclusión del Min TIC - ConVerTIC | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Ingenieros de sistemas de las Direcciones Territoriales | Documento con pantallazos de los computadores donde quedaron instalados los programas vigentes y licenciados (ConVerTIC) | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | Actividad no programada para el segundo trimestre
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.8. Elaborar y socializar una herramienta dinámica de los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano, con los respectivos requisitos, tiempos y dependencias que lo atiende para facilitar la distribución de las peticiones al interior del instituto | Servicio al Ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo, todos los procesos | Herramienta dinámica con los productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano Evidencias de la socialización de la guía o herramienta | Abril | Septiembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100% | Se elabora herramienta dinámica se productos, servicios, trámites y procedimientos de cara al ciudadano | Se presenta documento Guía de atención al ciudadano con los lineamientos de atención a los ciudadanos por los diferentes canales de interacción, preguntas frecuentes, tiempos y dependencias que intervienen en la respuesta. | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2.9. Levantar diagnóstico del formulario de PQRDS de la pagina web | Servicio al Ciudadano | NA | Memorando de necesidades del formulario de PQRDS de la pagina web, dirigido a Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Julio | Septiembre | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 1.3 | Actividad no programada para el segundo trimestre
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.1. Realizar socializaciones y campañas para sensibilizar y fortalecer competencias del talento humano en el mejoramiento del servicio al ciudadano, contemplando atención diferencial e incluyente para todos los grupos poblacionales como indígenas, comunidades negras, gitanos, LGBTI, personas en condición de discapacidad, entre otros. | Talento Humano | Servicio al Ciudadano | 4 socializaciones de servicio al ciudadano | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100% | El 16 de marzo se invitó a los funcionarios y contratistas del IGAC a realizar el curso "Facilitar el servicio al cliente interno y externo de acuerdo con las políticas de la organización", el cual fue realizado por el SENA del 5 al 12 de abril. Evidencias: correo electrónico de invitación y certificados de las personas que asistieron | Se evidencia correo de invitación al curso "Facilitar el servicio al cliente interno y externo de acuerdo con las políticas de la organización" y los diplomas de las personas que participaron del curso. | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.2. Incentivar al talento humano que se destaque en la prestación del servicio al ciudadano | Talento Humano | Servicio al ciudadano | Publicación de la noticia o correo electrónico informando los ganadores del incentivo | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.3. Socializar y sensibilizar a funcionarios y contratistas del IGAC sobre la normatividad disciplinaria vigente. | Control Disciplinario | Talento Humano, Oficina de Difusión y Mercadeo | Evidencias de seis (6) socializaciones y/o publicaciones orientadas a la sensibilización en normatividad disciplinaria vigente | Abril | Diciembre | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 50% | Se gestionó con el jefe de control interno disciplinario de la Unidad Nacional de Protección la invitación a participar en una capacitación sobre normatividad disciplinaria, la cual fue socializada a los funcionarios y contratistas del IGAC el 29 de mayo, como se evidencia en el correo electrónico enviado ese día. | Se observa ejecución de la actividad mediante correo electrónico de invitación del 29/06/2021 a la capacitación sobre normatividad disciplinaria, dirigida a funcionarios y contratistas del IGAC, a cargo del jefe de control interno disciplinario de la Unidad Nacional de Protección. | 50%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.4. Promover que todos los funcionarios realicen el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | Talento Humano | Oficina de Difusión y Mercadeo | Circular evidenciando la obligatoriedad de realizar el curso de lenguaje claro (primer trimestre) Correo electrónico o pieza comunicacional convocando a realizar el curso (segundo trimestre) Certificado de cursos de lenguaje claro realizados (tercer trimestre) Base de datos con las personas que han notificado la realización del curso (cuarto trimestre) | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100% | El 3 de mayo se envió una pieza comunicativa socializando la circular en donde se convoca a todos los servidores públicos de la entidad a nivel nacional (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y nombramiento provisional) a realizar el Curso virtual de Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a reportar su certificación a más tardar el 30 de julio de 2021 | Se observa correo electrónico del 03 de mayo 2021 en el que se invita a los servidores públicos a participar del curso virtual de Lenguaje Claro ofertado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.5. Revisar y actualizar de ser necesario, la caracterización de las personas que atienden público por canal de atención, evaluando capacidad, competencia, actitud de servicio y tipo de vinculación, así como análisis de la suficiencia de talento humano | Servicio al Ciudadano | Talento Humano | Caracterización de las personas que atienden público actualizada Acta de reunión de mesas de trabajo en las que se revisó la caracterización | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.6. Diseñar y difundir mínimo 2 campañas al año de servicio al ciudadano , reforzando el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía. | Servicio al Ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo | 2 campañas al año de Servicio al ciudadano | Abril | Diciembre | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0% | Aunque el proceso relacionó como avance en esta actividad la entrega de publicidad en la feria de servicio al ciudadano realizada en Corrales, esto no hace parte a lo requerido, ya que las campañas que se realicen deben estar destinadas a funcionarios y contratistas del IGAC para mejorar el servicio al ciudadano | Se observa como insumo dos (2) brochure sobre publicidad de servicio al ciudadano y trámites catastrales, sin embargo, no se cumple con la actividad requerida sobre reforzar el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía. | 0
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.3. Talento Humano | 2.3.7. Implementar mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano | Talento Humano | Todos los procesos | Circular indicando la obligatoriedad de que todos los servidores tengan incluida la competencia común orientación al usuario y al ciudadano (Enero) Reporte de análisis de los resultados de las evaluaciones de desempeño | Enero | Septiembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.1. Actualizar, publicar y socializar Guía de protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno | Servicio al Ciudadano | Oficina de difusión y mercadeo | Protocolo de atención al ciudadano publicado Carta de trato digno actualizada y publicada | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.2. Actualizar y socializar procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, incluyendo capítulo de enfoque diferencial | Servicio al Ciudadano | NA | Procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias actualizado Registros de socialización del procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.3. Actualizar y socializar procedimiento de correspondencia para la gestión de las peticiones | Gestión Documental | NA | Procedimiento de correspondencia actualizado y publicado Evidencias de una (1) socialización del procedimiento de correspondencia | Julio | Octubre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.4. Mantener y solicitar la notificación de los servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno bajo X-Road | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | NA | Documento que evidencie los servicios disponibles en X-Road Correo electrónico con la notificación de los servicios de interoperabilidad | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100% | Para el correcto funcionamiento de la interoperabilidad fue necesario la actualización de la versión a 6.25 proceso que finalizó con éxito en los ambientes de pruebas, preproducción y producción. Se anexa Instalación del servidor XROAD en su versión 6.25 (imagen1) y los servicios que están expuestos (imagen 2). | Se evidencian imágenes de instalación del servidor XROAD en su versión 6.25 (imagen1) y los servicios que están expuestos (imagen 2). | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.4. Normativo y procedimental | 2.4.5. Socializar e implementar la política de protección de datos personales. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías e Información, Oficina de difusión y mercadeo | Dos (2) Reportes en el año con las actividades ejecutadas para la implementación de la política de protección de datos personales. Evidencias de cinco (5) socializaciones presenciales o virtuales de la política de protección de datos personales. Dos (2) Piezas de comunicación dando a conocer la política de protección de datos personales | Mayo | Diciembre | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 100% | Se generó reporte en Excel con las actividades asociadas a implementar la Política de Protección de datos Personales de la Entidad. Como soporte, 1 Excel con el reporte indicado. Se generaron cuatro reuniones tendientes a socializar la Política y generar acciones para su implementación. Como soporte, 1 PDF con convocatoria a mesas de trabajo, y 1 presentación en power point con el contenido de las socializaciones realizadas. | Se evidencia su ejecución con el reporte en Excel segundo trimestre Protección de Datos que contiene las actividades asociadas a la implementación de la Política de Protección de datos Personales de la Entidad, con la presentación en power point sobre Política de Tratamiento de Datos Personales elaborado por la OAJ y las convocatorias a reuniones de trabajo. | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.1. Revisar y ajustar la caracterización de los grupos de valor | Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Oficina de Difusión y mercadeo, Jefes de Oficina y Subdirectores | Caracterización de los grupos de valor actualizada | Septiembre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.2. Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos | Servicio al Ciudadano | Direcciones territoriales, Oficina de Difusión y mercadeo | 4 Informes de encuestas de satisfacción y percepción al ciudadano publicado | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100% | Se realizó el informe de encuestas del primer semestre del año | Se observa que se realizaron cien (100) encuestas de percepción con el objetivo de "Conocer el nivel de satisfacción y percepción de los ciudadanos, grupos de valor y/o grupos de interés que acceden y utilizan los canales de atención del Instituto Geográfico Agustín Codazzi". Todas estas encuestas con su respectivo gráfico (porcentaje obtenido para cada respuesta planteada). | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 2.5.3. Hacer seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos | Informe de seguimiento a la implementación de la política de protección de datos | Julio | Julio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1. Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Difusión y Mercadeo, Oficina de Informática y Telecomunicaciones Procesos misionales y CIAF | Matriz de verificación de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Correos electrónicos y/o evidencias de las reuniones con los procesos para la actualización de la información en la página web | Mayo | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 1.9 | 1 | 100% | Se realizaron reuniones con los procesos de jurídica, contratación, planeación para la actualización de la información en la página web. Evidencias: correos electrónicos de citación a las reuniones | Se evidencia que se realizaron reuniones con los procesos de jurídica, contratación y planeación con el fin de realizar la actualización de la información en la página web, los días: 20/04/2021, 04/05/2021, 13/05/2021, 03/06/2021, 09/06/2021, 16/06/2021, 21/06/2021 y 28/06/2021 respectivamente. | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.2. Socializar el procedimiento de "Actualización normograma institucional", con la finalidad de garantizar que se realice la oportuna publicación de las normas en el aplicativo dispuesto por la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación | Evidencias de tres (3) socializaciones del procedimiento "Actualización normograma institucional" y su formato asociado. Campaña trimestral de comunicación para promocionar la actualización del normograma | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 50% | 3.1.2. Se llevó a cabo la socialización del procedimiento normograma el 11 de junio de 2021 a los responsables de publicación de información en la página web institucional (Planeación y GIT Informática). Como soporte, 1 PDF con convocatoria a reunión. | Se observa ejecución de la actividad con el pantallazo de la convocatoria para la socialización del procedimiento normograma el 11/06/2021 a los responsables de publicación de información en la página web institucional. | 50%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.3. Identificar información institucional de interés para los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario. | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos, Equipo líder de rendición de cuentas | Correos electrónicos solicitando a los procesos la información adicional 1 Documento con contenidos temáticos adicionales a los requeridos por la normatividad vigente publicados Correo electrónico informando a la Oficina de Planeación acerca de esos contenidos temáticos adicionales | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.4. Realizar ejercicios o encuestas participativas con los grupos de interés a través de redes sociales, indagando acerca de la información que desean conocer del instituto | Oficina de Difusión y Mercadeo | Procesos misionales | 2 Evidencias de los espacios de participación 2 Documento resumen con los resultados de la participación | Abril | Diciembre | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia realizaron dos encuestas participativas a los grupos de referencia en las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. 1 - Encuesta de participación temas de interés (12 de mayo), con el objetivo de Conocer los temas de la misionalidad o la gestión del IGAC sobre los cuales los ciudadanos o grupos de interés quisieran tener más información, para crear espacios de difusión. 2 – Encuesta específica sobre las subdirecciones (13 de mayo) Teniendo en cuenta el resultado a la primera encuesta, se le presentó a los usuarios de nuestras redes sociales una nueva encuesta más específica sobre las subdirecciones del IGAC. | Se evidencia documento resumen con los resultados de la participación sobre dos encuestas realizadas a través de redes sociales el día 12 de mayo y 13 de mayo de 2021. | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.5. Mantener actualizados la información sobre normatividad y defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública | Oficina Asesora Jurídica | Oficina de Difusión y Mercadeo | Normograma actualizado de conformidad al procedimiento vigente. Cuatro (4) informes de procesos judiciales publicados en la página web. | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 100% | Se incorporó en el link de Transparencia y acceso a la información de la página web institucional, la siguiente información: - Numeral 2. Normativa. Normas solicitadas a través del formato FO-GJU-PC01-01 V.1. Solicitud Actualización Normograma. Disponibles en el link https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normograma - Numeral 4.9 Informes Defensa Judicial con corte a 30 de junio de 2021 https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe-sobre-defensa-publica-y-prevencion-del-dano-antijuridico-0 | Se evidencia la actualización de la normatividad en la sección de Transparencia, link https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normograma y con el formato de actualización normograma consolidado a 30/06/2021. Igualmente, se verificó el Informe de Defensa Judicial con corte a 30/06/2021 que contiene los procesos judiciales iniciados contra la entidad en este periodo, en el link https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe-sobre-defensa-publica-y-prevencion-del-dano-antijuridico-0 | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.6. Organizar y actualizar la información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. | Gestión Contractual | Oficina de Difusión y Mercadeo | Enlace de la información de contratación actualizada | Enero | Diciembre | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 100% | Durante el trimestre se realizó seguimiento a la información que se encuentra en la pagina web en la sección de Transparencia y acceso a la información: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/publicacion_de_la_ejecucion_de_los_contratos Publicación de la resolución 231 de 2021, por la cual se modifica la resolución 4 de 2021, en la cual se estableció la escala de honorarios https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/procedimiento_contratacion | Se verificó revisión y actualización de la información de Gestión Contractual en la sección Transparencia de la página web institucional, mediante correos electrónicos del 13/04/2021, 16/04/2021, 27/04/2021, 30/04/2021 y del 21/06/2021. De igual forma, se observó la publicación de la R230 de 2021 en la sección Transparencia 8. Contratación. Procedimiento de contratación, adquisición y/o compras, en el link https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/procedimiento_contratacion | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.7. Actualizar la información que le compete a servicio al ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web. | Servicio al Ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 2 Reportes de los cambios realizados en la información que le compete a servicio al ciudadano | Mayo | Diciembre | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 100% | Se realizó actualización de directorio institucional | Se presentan evidencias del 12 de abril de 2021 en donde se realiza la actualización del directorio institucional, espacio de participación ciudadana y consulta de respuestas a peticiones anónimas | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.8. Organizar y actualizar la información de talento humano que se encuentra en la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | Talento Humano | Oficina de Difusión y Mercadeo, Oficina Asesora de Planeación | 4 Reportes de los cambios realizados a la información de talento humano | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100% | Durante este trimestre se ha venido realizando la actualizaron del directorio de funcionarios, como se observa en este enlace: https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/yeison_morales_igac_gov_co/EVz5BALJTSFIulA20ubAYDMBLbK9XeG5fPgNtrp3LOMRyQ?e=kVNwWv | Se evidencia la actualización del directorio de funcionarios, en este enlace: https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/yeison_morales_igac_gov_co/EVz5BALJTSFIulA20ubAYDMBLbK9XeG5fPgNtrp3LOMRyQ?e=kVNwWv | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.9. Mantener actualizados en la página principal las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor, junto con el Calendario de Actividades en el numeral 1. Información de la Entidad, en el enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Oficina de Difusión y Mercadeo | Todos los procesos | En la página principal, las noticias actualizadas. En el numeral 1.10. el Calendario de Actividades actualizado. | Enero | Diciembre | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia se generaron contenidos en las categorías de Noticias y Calendario que se encuentran en el numeral 1 del link de transparencia como se relaciona a continuación: Cantidad de Noticias • Abril: 11 Noticias • Mayo: 5 Noticias • Junio: 3 Noticias Eventos publicados • Abril: 2 eventos • Mayo: 3 eventos • Junio: 2 eventos Mas detalles en el documento donde se relacionan las noticias y actividades de calendario publicados | Se evidencia documento donde se relacionan las noticias publicadas con sus respectivos Links. | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Lineamientos de transparencia activa | 3.1.10. Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, su uso, ubicación e importancia | Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación | Registros de asistencia o evidencias de una (1) capacitación, seminario o taller de los instrumentos de gestión de la información 3 Piezas comunicativas | Enero | Septiembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100% | El 5 de mayo se envió una pieza comunicativa a todos los funcionarios y contratistas a través del correo electrónico de comunicación interna , donde se dieron a conocer los instrumentos de gestión de la información pública | Se evidencia pieza comunicativa del 5 de mayo, donde se dieron a conocer los instrumentos de gestión de la información pública. | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 3.2.2. Socializar la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública a todos los funcionarios y contratistas, incluyendo las implicaciones de su incumplimiento | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Difusión y Mercadeo | 1 evidencia de la socialización de la Ley 1712 de 2014 4 Piezas de divulgación de la Ley 1712 de 2014 | Febrero | Diciembre | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 100% | Se evidencia socialización de la actualización del botón de transparencia, enviado a través de correo electrónico | Se informa por medio de comunicación interna del 08/04/2021 que se están realizando cambios en el botón de transparencia de la página web, donde la OAP resuelve dudas por medio de correo electrónico. | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.1. Realizar y publicar el registro de activos de información de procesos priorizados, conseguir su aprobación por acto administrativo y publicarlos en la portal web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones - Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y mercadeo | Activos de información de 12 procesos publicados en la página web Acto administrativo de aprobación del Registro de activos de información | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.2. Coordinar la elaboración, aprobación y publicación el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al Decreto 1081 de 2015, de los procesos que tengan identificados activos de información | Oficina Asesora Jurídica | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Informática y telecomunicaciones | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado Acto administrativo de aprobación del Índice de información clasificada y reservada | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.3. Actualizar y socializar el esquema de publicación del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y mercadeo, Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Acta de reunión de aprobación del esquema de publicación Pieza comunicativa socializando el esquema de publicación Acto administrativo de oficialización del esquema de publicación Esquema de publicación actualizado y publicado en el botón de transparencia | Enero | Diciembre | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 200% | Se realizó la aprobación del esquema de publicación por parte del Comité de Gestión y Desempeño el día 29 de junio y se socializó a los funcionarios y contratistas a través de correo electrónico de comunicación interna | Por medio de la reunión programada el día 29/06/2021, se realizó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con Acta No. 7 donde se aprobó el "Esquema de publicación del IGAC" cumpliendo la Resolución 1519/2020 del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos". De igual manera, se socializó a los funcionarios y contratistas por correo electrónico el día 30/06/2021. | 200%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.4. Presentar la propuesta de las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación (AGN) para su convalidación | Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y mercadeo | Comunicación que evidencie la solicitud de convalidación de las TRD | Abril | Junio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | En el primer trimestre de 2021 se presento la propuesta de convalidación de las TRD a AGN | Para este seguimiento como soporte se evidencia la presentación de la propuesta de convalidación de las TRD a AGN, procedimientos del SIC-IGAC, memoria descriptiva y acta de comité aprobación TRD. | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.5. Actualizar, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental | Gestión Documental | Todos los procesos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Oficina de Difusión y mercadeo | Programa de Gestión Documental aprobado y publicado Acto administrativo de aprobación del Programa de Gestión Documental | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.3.6. Socializar a funcionarios y contratistas los instrumentos archivísticos establecidos por el IGAC | Gestión Documental | Talento Humano | Evidencias de diez (10) socializaciones de instrumentos archivísticos del IGAC | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | Actividad no programada para el segundo trimestre
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.4.1. Gestionar la traducción del propósito central y del objetivo retador dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010 | Servicio al Ciudadano | NA | 2 Informes de avance donde se relaciona la gestión realizada | Abril | Diciembre | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 100% | Se realiza informe con la gestión realizada en el primer semestre para la traducción del propósito central y del objetivo retador, dirigidos a los grupos étnicos conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley 1381 de 2010. | Se presentan informe de avance de las actividades realizadas durante el primer semestre de 2021 respecto a la traducción de los objetivos misionales a lenguas nativas, en razón del reconocimiento e igualdad de participación de los ciudadanos, se observa que se han adelantado diferentes reuniones con el propósito de consolidar el texto que será traducido. | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.1. Realizar, tabular y publicar informe de los resultados de la encuesta sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | Servicio al Ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo | Informe de resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.2. Implementar las mejoras identificadas y priorizadas por las áreas en la sección de transparencia del Portal Web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Oficina Asesora de Planeación, Servicio al Ciudadano, Oficina de Difusión y mercadeo | Evidencias de las mesas de trabajo realizadas Listado de mejoras de la sección de transparencia Documento de las mejoras realizadas | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100% | Se realizaron cinco reuniones con diferentes responsables de las secciones para identificar mejoras a realizar en el botón de de transparencia del Portal Web del IGAC | Se evidencia para la implementación la realización de reuniones con responsables de las secciones para identificar mejoras a realizar en el botón de de transparencia del Portal Web del IGAC. | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.3. Apoyo en la automatización de las encuestas elaboradas por área para medir el grado de percepción que tienen los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia del Portal Web | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Servicio al Ciudadano | Enlace donde se encuentra la encuesta en la página web | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 3.5.4. Generar requerimientos para el diseño y puesta en marcha de la encuesta que mida la percepción de los ciudadanos frente a la información suministrada en la sección de transparencia de la página web | Servicio al Ciudadano | NA | Documento con requerimientos de la encuesta | Abril | Junio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se elabora, revisa y publica encuesta para medir la percepción frente a la información publicada en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web del IGAC, la cual se encuentra en el enlace https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mv5J7epu5ke_Uu6ey12oBxIGmwVNvQBMvgfd4pJEsvJUQkRaQjVBQU5UMkNMRlVGSVpDVEs0MDZQVS4u Se agrega como evidencia la trazabilidad de correos frente a la revisión y ajustes del formulario donde se encuentra la mencionada encuesta. | Se observa formulario para el diligenciamiento de encuesta relacionada con la percepción del espacio de la página web Transparencia y acceso a la información pública, se evidencia trazabilidad de a gestión realizada al respecto. | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.2. Realizar autodiagnóstico, autoevaluación y reto para presentarlo al equipo líder de rendición de cuentas para su validación y posterior socialización a los grupos de valor internos y externos. | Servicio al Ciudadano | Equipo líder de rendición de cuentas | Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado Instrumento de Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas aplicado Reto de la rendición de cuentas formulado Soporte de validación del equipo líder del autodiagnóstico, autoevaluación y el reto. Evidencia de la socialización de los instrumentos validados. | Enero | Junio | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100% | El 21 de junio de 2021 el equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas validan los instrumentos de la estrategia de rendición de cuentas: autodiagnóstico, autoevaluación y reto, los cuales son socializados por correo electrónico y publicados en la página web, según se observa en los siguientes enlaces: https://www.igac.gov.co/es/noticias/conoce-la-autoevaluacion-enfoque-de-derechos-humanos-y-paz-en-la-rendicion-de-cuentas https://www.igac.gov.co/es/noticias/consulta-los-documentos-de-autodiagnostico-de-la-rendicion-de-cuentas | Se observa gestión realizada por parte del equipo líder de participación y rendición de cuentas para la aprobación de la estrategia y reto, el cual es socializado y validado el 21 de junio | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.3. Realizar socializaciones y campañas en participación, rendición de cuentas y control social para todos los servidores públicos y específicamente al equipo líder de rendición de cuenta | Talento humano | Servicio al Ciudadano | Registros de asistencia o evidencias a dos (2) socializaciones en participación, rendición de cuentas y control social 2 Piezas comunicativas | Enero | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100% | Se desarrollo una pieza informativa sobre rendición de cuentas, la cual fue enviada el 12 de mayo a todos los funcionarios y contratistas del IGAC por medio de correo electrónico. | Se evidencia pieza informativa del 12 de mayo, enviada a todos los funcionarios y contratistas sobre rendición de cuentas | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Etapa de aprestamiento | 4.1.4. Identificar los enlaces de cada dependencia y cada dirección territorial para suministro de información orientada a la rendición de cuentas | Servicio al ciudadano | Equipo de rendición de cuentas | Archivo con la relación de enlaces para rendición de cuentas | Abril | Junio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Luego de solicitar a cada líder de proceso y director territorial la asignación de la persona que sería el enlace de rendición de cuentas y participación ciudadana, se obtienes 22 en las direcciones territoriales y 13 en nivel central, cuyos datos se consolidan en un listado. | Se evidencia Excel con la consolidación de enlaces del IGAC para participación ciudadana y suministro de información orientada a la rendición de cuentas | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1.Etapa de aprestamiento | 4.1.5. Conformar el equipo líder de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño donde se conforme el equipo de trabajo que lidera la rendición de cuentas Evidencias de la comunicación del equipo de trabajo para liderar la rendición de cuentas | Enero | Marzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.1. Realizar y socializar un ejercicio participativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Difusión y Mercadeo | Evidencias del ejercicio participativo de rendición de cuentas Publicación de los resultados del ejercicio de participación | Enero | Enero | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.2. Elaborar, someter a participación y publicar la estrategia de rendición de cuentas | Servicio al ciudadano y Oficina Asesora de Planeación | Equipo de rendición de cuentas, Oficina de Difusión y Mercadeo, procesos misionales, Servicio al Ciudadano | Evidencias de participación ante la propuesta de estrategia de rendición de cuentas Estrategia de rendición de cuentas publicada | Junio | Julio | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 100% | En junio se realizaron cuatro reuniones por parte del Equipo de Participación y rendición de cuentas para la formulación de la estrategia de rendición de cuentas. Inicialmente se registraron los campos requeridos por la estrategia en el micrositio dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, pero luego de una reunión de asesoría con un funcionario de esa entidad se decidió continuar dejando la estrategia como parte integrante del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y así no crear doble esfuerzos en su seguimiento ni confundir a las partes interesadas por tener doble información. Se decidió fortalecer la estrategia con actividades que conlleven a aumentar el puntaje de autodiagnóstico. | Se presenta registro de asistencia de mesas de trabajo con fecha 22 y 23 de junio 2021 en donde se evidencia participación de miembros del equipo líder respecto a la propuesta de estrategia de rendición de cuentas. | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.2. Etapa de Diseño | 4.2.3. Socializar e implementar el procedimiento de Regulación de la Entidad, junto con su correspondiente formato, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 3564 de 2015 | Oficina Asesora Jurídica | Oficina de Difusión y Mercadeo, Oficina Asesora de Planeación | Evidencias de cuatro (4) socializaciones del procedimiento de regulación. | Abril | Diciembre | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | 200% | El 28 de abril y el 31 de marzo se realizó socialización del procedimiento de regulación a funcionarios de la Subdirección de Agrología y Subdirección de Geografía y Cartografía respectivamente, según se observa en correos soporte. | Se verifica la actividad mediante el correo electrónico del 28/04/2021 sobre el envío de documento de procedimiento y formatos asociados y documentos en Excel sobre resumen de reunión Socialización 1 del 31/03/2021 y Procedimiento Regulación y Socialización Procedimiento Regulación Subdirección de Agrología reunión del 28/04/2021. Se valida avance reportado por la OAJ de 75% en el trimestre. | 200%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.1. Identificar, recolectar y analizar la información necesaria para la rendición de cuentas. | Servicio al Ciudadano | Equipo líder de rendición de cuentas, Oficina de Difusión y Mercadeo | Evidencias de la solicitud de información para la rendición de cuentas Carpeta donde se encuentre la información recolectada | Julio | Diciembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.2. Socializar temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o asociaciones identificados para fortalecer capacidades de diálogo | Servicio al Ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo | Evidencias de la socialización | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.3. Etapa de preparación | 4.3.3. Realizar las convocatorias a las actividades de rendición de cuenta de acuerdo con la estrategia planteada | Oficina de Difusión y Mercadeo | Proceso servicio al ciudadano, Equipo líder de rendición de cuentas | Cinco (5) videncias de las convocatorias de rendición de cuentas por diferentes medios externos e internos de comunicación | Abril | Diciembre | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 100% | Se adjuntan evidencias de las convocatorias a las charlas virtuales realizadas por Facebook live: Innovación en los análisis de suelos, Fortalecimiento de la ICDE de los colombianos, Colombia Tierra de todos | Se evidencia informe de las convocatorias a las charlas virtuales realizadas por Facebook live: Innovación en los análisis de suelos, Fortalecimiento de la ICDE de los colombianos, Colombia Tierra de todos. | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.1. Consolidar y presentar el informe al Congreso 2020-2021, incluyendo estados contables y financieros de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos y todas las Direcciones Territoriales | Informe al Congreso | Agosto | Agosto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.2. Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación | Procesos misionales, Equipo líder de rendición de cuentas y Oficina de Difusión y Mercadeo | Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz | Abril | Junio | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0% | El corte del informe de acuerdo de paz es 30 de junio, por lo que se reprograma para cumplir durante el tercer trimestre del año | No se presenta avance para esta actividad ya que se reprogramó para ser entregada y publicada en el tercer trimestre del año 2021. | 0
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 4.4.3. Elaborar y publicar informe de gestión y materiales de apoyo audiovisual analizando la información desde el enfoque de derechos humanos y en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | 1 Informe de gestión 2020 Material de apoyo audiovisual | Enero | Enero | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.4. Generar un espacio de participación ciudadana respecto al Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Difusión y Mercadeo | Evidencias del espacio de participación dispuesto | Enero | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.5. Divulgar los avances respecto a la implementación del Acuerdo de Paz conforme a los lineamientos nacionales | Oficina de Difusión y Mercadeo | Procesos misionales, Oficina Asesora de Planeación | Contenido comunicativo respecto a la implementación del Acuerdo de Paz | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.6. Socializar a las direcciones territoriales involucradas en la estrategia de Rendición de cuentas del avance de los compromisos del acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación | Servicio al ciudadano | 1 acta de reunión o evidencias donde se formulan los lineamientos a las direcciones territoriales 1 evidencia de socialización de los lineamientos | Julio | Septiembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.7. Realizar y /o participar en ferias de servicio | Servicio al Ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo | Evidencias de realización y/o participación en dos (2) ferias de servicio | Abril | Diciembre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100% | Los días 29 y 30 de junio se llevó a cabo la feria de servicios en el municipio de Corrales (Boyacá), en la cual se socializó los servicios y trámites del IGAC a 90 ciudadanos, se resolvieron inquietudes a otros 31. | Para este seguimiento como soporte se evidencia la realización de feria de servicios en el municipio de Corrales (Boyacá), en la cual se socializó los servicios y trámites del IGAC | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.8. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto | Oficina de Difusión y Mercadeo | Procesos misionales y CIAF | Evidencias de cinco (5) acciones de diálogo, tales como facebook-live, foros y otros | Mayo | Octubre | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 100% | En el segundo trimestre se realizaron cinco (5) acciones de diálogo con las comunidades a través de Facebook: • Innovación en los análisis de suelos, desarrollada el 4 de mayo. https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/167235345308732. Entre otros, se socializa la operación del Laboratorio Nacional de Suelos durante época de pandemia. 116 personas conectadas, 736 interacciones y 11 preguntas de la ciudadanía. • Fortalecimiento de la ICDE de los colombianos, realizada el 26 de mayo, 62 personas conectadas, 489 interacciones y 12 inquietudes de la ciudadanía. https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/1128038101026876. • Colombia Tierra de todos, desarrollada el 29 de junio https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/350008753174339, 41 interacciones | Se observa como insumo el informe donde se describe que se realizaron para este trimestre del año cinco (5) acciones de diálogo donde se conectaron quinientas treinta y nueve (539) personas a través de Facebook: 1. Innovación en los análisis de suelos, realizada el 04/05/2021 y contó con la participación de 116 personas. 2. Fortalecimiento de la ICDE de los colombianos, realizada el 26/05/2021 la cual contó con la participación de 62 personas. 3. Talle ¿Cómo sacarle provecho a Colombia en Mapas? del día 03/06/2021 contando con 154 personas. 4. Foro "Agrología, clave para el ordenamiento integral del territorio", la cual contó con la participación de 207 personas, realizada el 17/06/2021. 5. Colombia Tierra de todos realizada el día 29/06/2021. | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.9. Convocar y realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IGAC | Servicio al ciudadano y Oficina Asesora de Planeación | Equipo de rendición de cuentas | Evidencias de la ejecución de la audiencia pública | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 4.4.10. Verificar que se hayan realizado los ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina de Difusión y Mercadeo, Subdirección u oficina que emite el proyecto normativo, servicio al Ciudadano | Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación ciudadana y actores interesados Observaciones y respuestas publicadas en la página web | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 100% | La Oficina Asesora Jurídica llevó a cabo el seguimiento del ejercicio de participación ciudadana que se realiza en virtud de la regulación expedida por los procesos misionales en el enlace de Proyectos para Comentar, en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-para-comentar . En el mismo link se evidencia la publicación de proyecto normativo para comentarios de la ciudadanía y la publicación de las respuestas a la ciudadanía. Ambas actividades, revisadas por la OAJ. Con lo cual, se cumple con la meta de dos actividades para el 2 trimestre 2021. | La OAJ reporta que en el segundo trimestre 2021 efectuó seguimiento del ejercicio de participación ciudadana, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web institucional, link https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-para-comentar , revisando además la publicación de proyecto normativo para comentarios de la ciudadanía y la publicación de las respuestas a la ciudadanía, evidenciado con el correo electrónico del 12/05/2021 sobre solicitud de publicación del proyecto de acto administrativo para comentarios y el documento que debe llenar el ciudadano. Además, con la solicitud de publicación de respuesta a las observaciones efectuadas en el ejercicio de participación ciudadana contenida en correo del 10/06/2021. | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.1. Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas. | Servicio al Ciudadano | Equipo líder de rendición de cuentas | 1 Informes recopilando propuestas y observaciones de la ciudadanía frente a la audiencia pública de rendición de cuentas 1 oficio o correo electrónico dando a conocer el informe a OAP 1 Actas de reunión del comité de gestión y desempeño donde se presenta informe | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.2. Analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las observaciones recibidas de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana e incorporar en los planes, procesos o procedimientos los ajustes necesarios, estableciendo acciones de mejora | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de reunión del Comité de Gestión y Desempeño Acciones de mejora formuladas, si hay lugar | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.3. Evaluar el planteamiento y ejecución de cada etapa de la rendición de cuentas frente a la Guía establecida por el DAFP, así como la incorporación de todas las observaciones y denuncias en las acciones de mejora | Oficina de Control Interno | Servicio al Ciudadano, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1 informe de evaluación de la rendición de cuentas | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Actividad no programada para el segundo trimestre
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.5. Etapa de seguimiento y evaluación | 4.5.4. Elaborar y socializar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizados en el año 2021. | Servicio al Ciudadano | Equipo líder de rendición de cuentas | 1 Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 1 Informe de la gestión de las etapas de Rendición de cuentas | Octubre | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Actividad no programada para el segundo trimestre
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.1. Oficializar, publicar y socializar el Código de Integridad conforme al nuevo Plan Estratégico Institucional | Talento Humano | Oficina de Difusión y Mercadeo | Acto administrativo del Código de Integridad modificado y publicado en la página web Evidencias de dos (2) socializaciones del Código de Integridad Siete (7) Piezas comunicativas del Código de Integridad | Enero | Diciembre | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 100% | Se desarrollaron 3 piezas informativas sobre el código de integridad, las cuales se socializaron a través de correo electrónico institucional los días 14 y 28 de mayo y 11 de junio | Se evidencian tres correos electrónicos de fecha 14 de mayo, 28 de mayo y 11 de junio 2021 en los que se socializa información relevante del Código de Integridad. | 100%
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 5.1. Política de integridad | 5.1.2. Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés | Talento Humano | Equipo líder en conflicto de intereses | Cronograma de actividades (1) Un (1) autodiagnóstico de conflicto de intereses Un (1) Procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés publicado Registros de asistencia o evidencias de una (1) socialización del procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés Evidencias de una (1) capacitación, seminario o taller en conflictos de interés Dos (2) piezas comunicativas divulgando tema de conflictos de interés Un (1) análisis de las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflicto de intereses Una (1) difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, declaración de impedimentos y recusaciones | Enero | Diciembre | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 100% | Durante el segundo trimestre el Equipo de integridad y conflicto de intereses realizó el autodiagnóstico y se elaboró el cronograma de actividades, los cuales se adjuntan como evidencia. El día 10 de junio de 2021 se envió a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad una pieza comunicativa guía para identificar situaciones de conflicto de intereses. También se avanzó en la revisión del procedimiento de conflicto de intereses y la creación de un formulario para facilitar el reporte de casos de conflicto de intereses, los cuales hacen parte de la estrategia para implementar este tema en el IGAC. | Se evidencia el autodiagnóstico cronograma de actividades realizado por el Equipo de integridad y conflicto de intereses. Se evidencia que el día 10 de junio de 2021 se envió a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad una pieza comunicativa guía para identificar situaciones de conflicto de intereses. Se evidencia documentos como el del procedimiento de conflicto de intereses y la de un formulario para facilitar el reporte de casos de conflicto de intereses. | 100%

## Consolidado avance II trim
CANTIDAD DE PRODUCTOS EJECUTADOS | (Varios elementos)
Etiquetas de fila | Promedio de % DE AVANCE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 100%
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 100%
1.4. Monitoreo y revisión | 100%
1.5. Seguimiento | 100%
2. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 77.27%
2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 75%
2.3. Talento Humano | 62.5%
2.4. Normativo y procedimental | 100%
2.5. Relacionamiento con el ciudadano | 100%
3. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 103.3%
3.1. Lineamientos de transparencia activa | 94.44%
3.2. Lineamientos de transparencia pasiva | 100%
3.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 150%
3.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 100%
3.5. Monitoreo del acceso a la información pública | 100%
4. RENDICIÓN DE CUENTAS | 100%
4.1. Etapa de aprestamiento | 100%
4.2. Etapa de Diseño | 150%
4.3. Etapa de preparación | 100%
4.4. Etapa de ejecución - acciones de diálogo | 100%
4.4. Etapa de ejecución - entrega de información | 0%
5. INICIATIVAS ADICIONALES | 100%
5.1. Política de integridad | 100%
Total general | 95.12%

## Control de cambios (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE VIGENCIA
1 | N/A | Versión Inicial | Aprobada en Acta de reunión Nro 10 del Comité de Gestión y desempeño del 31/12/2020
2 | A través del acta 3 del Comité de Gestión y Desempeño se conformó el Equipo líder de rendición de cuentas, liderado por el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudano, en el marco de lo cual era preciso redefinir responsabilidades en algunas actividades que le competen a esta dependencia. En esa misma acta se conformó el equipo para gestionar conflicto de interereses en la entidad, por lo que se hacía necesario ampliar los productos en este temay agregar ese ese equipo a las actividades relacionadas. Para dar aplicabilidad a lo expuesto en la Resolución 1519 de 2020, fue necesario reorganizar la información contenida en el botón de transparencia y acceso de la información pública de la página web del IGAC, lo que conllevó al cambio de actividades que especificaban la actualización de numerales conforme a la anterior organización. Adicionalmente, es necesaria la actualización del esquema de publicación. | Se ajusta la redacción de las actividades 3.1.5. Mantener actualizados la información sobre normatividad y defensa Judicial de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, conforme a lo requerido en el Índice de Transparencia y de Acceso a la información Pública 3.1.6. Organizar y actualizar la información de contratación de la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web, correspondiente a temas de contratación de la entidad. 3.1.7. Actualizar la información que le compete a servicio al ciudadano en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal web. 3.1.8. Organizar y actualizar la información de talento humano que se encuentra en la sección Transparencia y acceso a la información pública de la portal web, incluyendo la actualización mensual del directorio de la planta de personal con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015 3.1.9. antener actualizados en la página principal las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor, junto con el Calendario de Actividades en el numeral 1. Información de la Entidad, en el enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública. 3.3.3. Actualizar y socializar el esquema de publicación del IGAC 5.1.2. Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés Se modifica el responsable de la actividad 4.1.4. pasando de ser la Oficina Asesora de Planeación a ser de Servicio al ciudadano, mientras las actividades 4.2.2. y 4.4.9. quedaron bajo la responsabilidad de esas dos dependencias. Se incrementan a nueve los productos de la actividad 5.1.2. y se adiciona el Equipo líder de confilto de intereses como instancia que contribuye a la ejecución de esa actividad. Se modifican los productos de la actividad 3.1.10. Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, su uso, ubicación e importancia Nota: Los cambios realizados están resaltados en letra color morado en el Plan | Reunión del Comité de Gestión y Desempeño de mayo 28 de 2021