## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Implementación del sistema de información del Observatorio Inmobiliario Catastral del IGAC. | Necesidad de disponer de una herramienta tecnologica para cumplir con las funciones del Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC). | Interno | Tecnológico | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | 1.Posibilidad de incumplimiento de las metas del OIC debido a la falta de recursos requeridos para implementar la el sistema del OIC. 2. Posibilidad de incumplimiento de las funciones del OIC debido a la falta de un sistema de información para la gestión de la dependencia. 3. Posibilidad de posicionamiento a nivel nacional del OIC del IGAC. | 1. El sistema facilitará que el OIC cumpla las funciones definidas en el Decreto 846 del 2021. 2. Agilidad en la consolidación de la información de diferentes fuentes y en los procesos de normalización y cruces de datos (en este momento se realizan de forma manual). 3. Los gobernantes, instancias internas e interesados en general dispondrán de información de dinámica y mercado inmobiliario para la toma de decisiones. 4. Aumento del buen nombre del IGAC como referente en temas de dinámica y mercado inmobiliario. 5. Ampliar el portafolio de servicios ante los Gestores Catastrales relacionados con observatorios inmobiliarios. | 1. Sistema de información del OIC implementado. 2. Portal del OIC publicado. 3. Historias de usuario aprobadas. 4. Mockups aprobados. 5. Reportes de pruebas. 6. Procedimientos del subproceso de dinámica inmobiliaria elaborados. 7. Personal del OIC capacitado en el manejo del sistema de información 8. Protocolos para gestión y manejo de datos del sistema de información. | 2022-12-20

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación del sistema de información del Observatorio Inmobiliario Catastral del IGAC.
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Luz Fabiola Gómez Montoya |  | CARGO | Jefe |  | DEPENDENCIA | Oficina Observatorio Inmobiliario Catastral
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Fase I - Levantar requerimientos funcionales y no funcionales | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2022-03-08 | 2022-04-08 | Historias de usuario aprobadas.
Fase I - Diseño de componentes | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2022-04-18 | 2022-05-31 | Mockups aprobados
Fase I - Pruebas usabilidad y funcionamiento | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2022-05-24 | 2022-05-31 | Reportes de pruebas.
Fase I - Puesta en producción | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2022-06-01 | 2022-06-13 | Portal del OIC publicado.
Fase II - Levantar requerimientos funcionales y no funcionales | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2022-05-02 | 2022-07-30 | Historias de usuario aprobadas.
Fase II - Diseño de componentes de la fase II | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2022-05-02 | 2022-06-30 | Interoperabilidad del sistema de información implementada.
Fase II - Desarrollo fase II | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2022-09-19 | 2022-12-28 | Interfaz para la recepción de archivos de avalúos comerciales de las entidades financieras e integración con información catastral IGAC.
Fase II - Pruebas de usabilidad y funcionamiento | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2022-09-26 | 2022-12-22 | Reportes de pruebas del cargue de archivo de entidades financieras e integración con información catastral.
Fase II - Puesta en producción | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2022-12-05 | 2022-12-27 | Interfaz para la recepción de archivos de avalúos comerciales de las entidades financieras e integración con información catastral IGAC.
Fase III - Levantar requerimientos funcionales y no funcionales | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2023-03-01 | 2023-05-30 | -Documento guía de requerimientos de los procesos a sistematizar. -Historias de usuario aprobadas.
Fase III - Diseño de componentes de la fase III | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Mockups aprobados
Fase III - Desarrollo fase III | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Requerimientos del OIC desarrollados.
Fase III - Pruebas de usabilidad y funcionamiento | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2023-08-01 | 2023-11-15 | Reportes de pruebas.
Fase III - alistamiento | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2023-08-01 | 2023-11-15 | -Documentación del sistema de información elaborada. -Personal del OIC capacitado en el manejo del sistema de información
Fase III - Puesta en producción | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | Equipos de trabajo DTIC-OIC | 2023-10-01 | 2023-12-01 | Sistema de información del OIC implementado

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación del sistema de información del Observatorio Inmobiliario Catastral del IGAC.
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Luz Fabiola Gómez Montoya |  |  | CARGO | Jefe |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Observatorio Inmobiliario Catastral
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Fase I - Levantar requerimientos funcionales y no funcionales | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | 2022-03-08 | 2022-04-08 | Historias de usuario aprobadas. | Se evidencian archivos con las historias de usuarios en las que se hace levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información. | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Fase I - Diseño de componentes | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | 2022-04-18 | 2022-05-31 | Mockups aprobados | Se valida el sitio https://beta.igac.gov.co/el-igac/areas-estrategicas/direccion-de-investigacion-prospectiva/observatorio-inmobiliario-catastral | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Fase I - Pruebas usabilidad y funcionamiento | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | 2022-05-24 | 2022-05-31 | Reportes de pruebas. | Se evidencia reportes de pruebas realizados | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Fase I - Puesta en producción | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | 2022-06-01 | 2022-06-13 | Portal del OIC publicado. | Se valida el sitio https://beta.igac.gov.co/el-igac/areas-estrategicas/direccion-de-investigacion-prospectiva/observatorio-inmobiliario-catastral | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Fase II - Levantar requerimientos funcionales y no funcionales | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | 2022-05-02 | 2022-07-30 | Historias de usuario aprobadas. | Se evidencian historias de usuarios y memorando con aprobación de funcionlidades. El 25/09/2022 se recibe solicitud de ajuste de la fechas de inicio y terminación de la actividad, dicha solicitud se encuentrea pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Fase II - Diseño de componentes de la fase II | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Deisy Fernández - líder funcional OIC Luisa Camacho - líder técnica DTIC | 2022-05-02 | 2022-06-30 | Interoperabilidad del sistema de información implementada. | Se evidencian archivos con funcionalidades de interoperabilidad con el banco Davivienda. El 25/09/2022 se recibe solicitud de ajuste de la fechas de inicio y terminación de la actividad, dicha solicitud se encuentrea pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Fase II - Desarrollo fase II | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | 2022-09-19 | 2022-12-28 | Interfaz para la recepción de archivos de avalúos comerciales de las entidades financieras e integración con información catastral IGAC. | Se evidencian archivos con funcionalidades de interoperabilidad con el banco Davivienda. El 25/09/2022 se recibe solicitud de ajuste de la fechas de inicio y terminación de la actividad, dicha solicitud se encuentrea pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Fase II - Pruebas de usabilidad y funcionamiento | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | 2022-09-26 | 2022-12-22 | Reportes de pruebas del cargue de archivo de entidades financieras e integración con información catastral. | El 25/09/2022 se recibe solicitud de ajuste de la fechas de inicio y terminación de la actividad, dicha solicitud se encuentrea pendiente de aprobación por parte del CIGD. Seguimiento 31/12/2022. De acuerdo a lo aprobado por el comité institucionla de gestión y desempeño del 21/12/2022 (acta 13) se aprueba la programación de esta actividad para la vigencia 2023. | Orlando Maya | 30/09/2022 31/12/2022 | N/A
Fase II - Puesta en producción | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | 2022-12-05 | 2022-12-27 | Interfaz para la recepción de archivos de avalúos comerciales de las entidades financieras e integración con información catastral IGAC. | El 25/09/2022 se recibe solicitud de ajuste de la fechas de inicio y terminación de la actividad y del producto o ,meta esperada, dicha solicitud se encuentrea pendiente de aprobación por parte del CIGD. Seguimiento 31/12/2022. De acuerdo a lo aprobado por el comité institucionla de gestión y desempeño del 21/12/2022 (acta 13) se aprueba la programación de esta actividad para la vigencia 2023. | Orlando Maya | 30/09/2022 31/12/2022 | N/A
Fase III - Levantar requerimientos funcionales y no funcionales | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | 2023-03-01 | 2023-05-30 | -Documento guía de requerimientos de los procesos a sistematizar. -Historias de usuario aprobadas. | El 25/09/2022 se recibe solicitud de ajuste de la fechas de inicio y terminación de la actividad, dicha solicitud se encuentrea pendiente de aprobación por parte del CIGD. Seguimiento 31/12/2022. De acuerdo a lo aprobado por el comité institucionla de gestión y desempeño del 21/12/2022 (acta 13) se aprueba la programación de esta actividad para la vigencia 2023. | Orlando Maya | 30/09/2022 31/12/2022 | N/A
Fase III - Diseño de componentes de la fase III | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | 2023-06-01 | 2023-07-30 | Mockups aprobados | El 25/09/2022 se recibe solicitud de ajuste de la fechas de inicio y terminación de la actividad, dicha solicitud se encuentrea pendiente de aprobación por parte del CIGD. Seguimiento 31/12/2022. De acuerdo a lo aprobado por el comité institucionla de gestión y desempeño del 21/12/2022 (acta 13) se aprueba la programación de esta actividad para la vigencia 2023. | Orlando Maya | 30/09/2022 31/12/2022 | N/A
Fase III - Desarrollo fase III | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Requerimientos del OIC desarrollados. | El 25/09/2022 se recibe solicitud de ajuste de la fechas de inicio y terminación de la actividad, dicha solicitud se encuentrea pendiente de aprobación por parte del CIGD. Seguimiento 31/12/2022. De acuerdo a lo aprobado por el comité institucionla de gestión y desempeño del 21/12/2022 (acta 13) se aprueba la programación de esta actividad para la vigencia 2023. | Orlando Maya | 30/09/2022 31/12/2022 | N/A
Fase III - Pruebas de usabilidad y funcionamiento | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | 2023-08-01 | 2023-11-15 | Reportes de pruebas. | El 25/09/2022 se recibe solicitud de ajuste de la fechas de inicio y terminación de la actividad, dicha solicitud se encuentrea pendiente de aprobación por parte del CIGD. Seguimiento 31/12/2022. De acuerdo a lo aprobado por el comité institucionla de gestión y desempeño del 21/12/2022 (acta 13) se aprueba la programación de esta actividad para la vigencia 2023. | Orlando Maya | 30/09/2022 31/12/2022 | N/A
Fase III - alistamiento | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | 2023-08-01 | 2023-11-15 | -Documentación del sistema de información elaborada. -Personal del OIC capacitado en el manejo del sistema de información | El 25/09/2022 se recibe solicitud de ajuste de la fechas de inicio y terminación de la actividad, dicha solicitud se encuentrea pendiente de aprobación por parte del CIGD. Seguimiento 31/12/2022. De acuerdo a lo aprobado por el comité institucionla de gestión y desempeño del 21/12/2022 (acta 13) se aprueba la programación de esta actividad para la vigencia 2023. | Orlando Maya | 30/09/2022 31/12/2022 | N/A
Fase III - Puesta en producción | 1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Inventario de activos de información). 2. Sistema de Gestión de Calidad. | Innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Oscar Romero - Jefe oficina OIC | 2023-10-01 | 2023-12-01 | Sistema de información del OIC implementado | El 25/09/2022 se recibe solicitud de ajuste de la fechas de inicio y terminación de la actividad, dicha solicitud se encuentrea pendiente de aprobación por parte del CIGD. Seguimiento 31/12/2022. De acuerdo a lo aprobado por el comité institucionla de gestión y desempeño del 21/12/2022 (acta 13) se aprueba la programación de esta actividad para la vigencia 2023. | Orlando Maya | 30/09/2022 31/12/2022 | N/A