## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Actualización de la Normatividad (Agrología) | Necesidad de ajustar, formalizar y publicar normatividad. | Interno | Estratégico Operativo/Funcional | SGC | Gestión Agrológica | Posibilidad de desarticulación con los demás actores que participan en los procesos. | Fortalecimiento de la validación y oficialización de productos de terceros. Fijar normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de Áreas homogéneas de tierras y potencial de uso del suelo. | Resolución para la validación y oficialización de productos agrológicos generados por terceros. Resolución para fijar normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de Áreas homogéneas de tierras y potencial de uso del suelo. | 2022-12-31

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Actualización de la Normatividad (Agrología)
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Johanna María Díaz Díaz |  | CARGO | Contratista |  | DEPENDENCIA | Dirección de Gestión de la Información Geográfica
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Elaboración de la propuesta de la Resolución | SGC | Gestión Agrológica | José Botón y Wilson Vargas Napoléon Ordoñez | N/A | 2022-06-09 | 2022-12-31 | Documento resolución en primera versión
Oficializar la Resolución | SGC | Gestión Agrológica | José Botón y Wilson Vargas Napoléon Ordoñez | N/A | 2022-06-09 | 2022-12-31 | Documento con control cambios parte técnica
Socialización de la normatividad formalizada a nivel interno | SGC | Gestión Agrológica | José Botón y Wilson Vargas Napoléon Ordoñez | N/A | 2022-06-09 | 2022-12-31 | Comunicado digital o reunión virtual

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Actualización de la Normatividad (Agrología)
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Johanna María Díaz Díaz |  |  | CARGO | Contratista |  |  | DEPENDENCIA | Dirección de Gestión de la Información Geográfica
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Elaboración de la propuesta de la Resolución | SGC | Gestión Agrológica | José Botón y Wilson Vargas Napoléon Ordoñez | 2022-06-09 | 2022-12-31 | Documento resolución en primera versión | Se evidencia correo electrónico que incluye propuesta de resolución por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de áreas homogéneasde tierras y potencial de uso de la tierra. | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Oficializar la Resolución | SGC | Gestión Agrológica | José Botón y Wilson Vargas Napoléon Ordoñez | 2022-06-09 | 2022-12-31 | Documento con control cambios parte técnica | Actividad suspendida de acuerdo con decisión adoptada en CIGD. | Orlando Maya | 2022-12-30 | N/A
Socialización de la normatividad formalizada a nivel interno | SGC | Gestión Agrológica | José Botón y Wilson Vargas Napoléon Ordoñez | 2022-06-09 | 2022-12-31 | Comunicado digital o reunión virtual | Actividad suspendida de acuerdo con decisión adoptada en CIGD. | Orlando Maya | 2022-12-30 | N/A