## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Administración del Sistema de Gestión Ambiental - SGA por parte de la OAP. | A partir de los ejercicio de auditorías realizados durante la vigencia anterior, se pudo evidenciar la desarticulación del SGA con el SGI institucional y por ende con los objetivos, metas y planes institucionales. Cambio en la normatividad que regula la gestión ambiental. | Interno Externo | Operativo/Funcional Legal/normativo | TODOS | TODOS | Posibilidad de perdida de información a partir del traslado de las responsabilidades de la administración del Sistema de Gestión. Resistencia al cambio por parte de los servidores públicos del IGAC, a partir del cambio de responsable del SGA. Posibilidad de incumplimiento en la ejecución de las actividades planteadas en el PIGA o de falta de continuidad en las que se vienen ejecutando. Posibilidad de confusión en la asignación de las responsabilidades administrativas y estratégicas del SGA. Posibilidad de mejorar la segmentación de roles, responsabilidades y funciones administrativas y estratégicas del SGA. Posibilidad de perder la acreditación del SGA. | Perdida de la acreditación del SGA. Perdida de imagen y de posicionamiento del IGAC frente a la gestión de sus sistemas. Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales relacionados con la gestión ambiental. Falta de financiación para la ejecución de las actividades planteadas. Sanciones al IGAC. Mejorar el enfoque estratégico del SGA. Mejorar los indicadores de gestión del IGAC. Mejora en la estructura de la gestión ambiental institucional. Mejorar la calificación de la evaluación del SGA por parte de la Secretaría de Ambiente Distrital. Articulación del SGA dentro de la estructura del SGI del IGAC. Mejora de la imagen y posicionamiento del IGAC como referente en la gestión ambiental. | Documentos relacionados con la gestión ambiental actualizados. Mantener la certificación del SGA. Cumplimiento del 100% del plan de acción ambiental. | 30/06/2021 31/12/2021

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Administración del Sistema de Gestión Ambiental - SGA por parte de la OAP.
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Daniel Velásquez |  | CARGO | Contratista Oficina Asesora de Planeación |  | DEPENDENCIA | Oficina Asesora de Planeación
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Desarrollar una estrategia de comunicaciones para informar que el proceso de Gestión Ambiental está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. | TODOS | TODOS | Daniel Velásquez | N/A | 2021-06-10 | 2021-06-30 | Estrategia de comunicaciones desarrollada.
Actualizar la documentación (procedimientos, instructivos y formatos) asociada a la Gestión Ambiental en el IGAC. | TODOS | TODOS | Daniel Velásquez | N/A | 2021-03-25 | 2021-08-13 | Documentación asociada a la Gestión Ambiental en el IGAC, actualizada.
Socializar la documentación (procedimientos, instructivos y formatos) asociada a la Gestión Ambiental en el IGAC, actualizada. | TODOS | TODOS | Daniel Velásquez | N/A | 2021-08-02 | 2021-08-20 | Correo con la socialización de la documentación actualizada.

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Administración del Sistema de Gestión Ambiental - SGA por parte de la OAP.
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Daniel Velásquez |  |  | CARGO | Contratista Oficina Asesora de Planeación |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Asesora de Planeación
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Desarrollar una estrategia de comunicaciones para informar que el proceso de Gestión Ambiental está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. | TODOS | TODOS | Daniel Velásquez | 2021-06-10 | 2021-06-30 | Estrategia de comunicaciones desarrollada. | Se evidencia correo electrónico enviado desde la cuenta "Comunicación Interna" en la cual se informa la integración del Sistema de Gestión Ambiental al SGI del IGAC y se dan a conocer los beneficios para la entidad. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-06-21
Actualizar la documentación (procedimientos, instructivos y formatos) asociada a la Gestión Ambiental en el IGAC. | TODOS | TODOS | Daniel Velásquez | 2021-03-25 | 2021-08-13 | Documentación asociada a la Gestión Ambiental en el IGAC, actualizada. | Se evidencia en el Listado Maestro de Documentos SGI, la actualización de la documentación Asociada a la Gestión Ambiental actualizada. | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-18
Socializar la documentación (procedimientos, instructivos y formatos) asociada a la Gestión Ambiental en el IGAC, actualizada. | TODOS | TODOS | Daniel Velásquez | 2021-08-02 | 2021-08-20 | Correo con la socialización de la documentación actualizada. | Se evidencia correo electrónico con la socialización de los documentos asociados a la Gestión Ambiental en el Listado Maestro de Documentos SGI. | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-18