## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Administración del plan de auditorias internas al SGI por parte de la OAP. | Dentro de los lineamientos del MIPG, en la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, establecida en la dimensión de evaluación de resultados, se han creado las líneas de defensa para el control de la gestión, dentro de la cual, las auditorías internas hacen parte a la segunda línea de defensa en donde se encuentra inmersa la OAP. Necesidad de integrar las auditorías internas con enfoque integral de todos los componentes del SGI. | Externo | Legal/Normativo | TODOS (Seguimiento y Evaluación) | TODOS | Posibilidad de incumplimiento de los plazos establecidos en el programa de auditorías por falta de auditores capacitados. Posibilidad de incumplimiento de la ejecución de las auditorías por falta de auditores con la competencia necesaria para la realización de las auditorías. Posibilidad de generar mayores acciones de mejora que impacten el SGI a partir del alcance integral de las auditorías. | Auditorías integrales a todos los procesos y sistemas de gestión del IGAC. Fortalecer la verificación del cumplimiento de los requisitos de cada uno de los sistemas de gestión implementados. Mejora en la unidad de criterios a partir de la implementación de una única metodología para la realización de las auditorías. | Documentación relacionada con el proceso de auditorías actualizada. Programas de auditorías Planes de auditoría Informes de auditorías Equipo auditor capacitado y con las competencias requeridas. Resultado de las evaluaciones de cada auditor. Certificación de participación en auditorias a cada auditor. | 2021-09-30

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Administración del plan de auditorias internas al SGI por parte de la OAP.
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Carlos González Marcela Puentes |  | CARGO | Contratista Profesional Especializado |  | DEPENDENCIA | Oficina Asesora de Planeación
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Ajustar, aprobar, socializar y publicar el Programa de auditoria | TODOS | TODOS | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | N/A | 2021-05-20 | 2021-06-30 | Programa de auditoría ajustado, aprobado, socializado y publicado.
Consolidar el equipo auditor institucional | TODOS | TODOS | Carlos González Marcela Puentes | N/A | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Equipo auditor conformado.
Actualizar y socializar el procedimiento de auditorias internas al SGI y papeles de trabajo relacionados | TODOS | TODOS | Carlos González Marcela Puentes | N/A | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Procedimiento y papeles de trabajo actualizados y socializados.
Implementar el Plan de auditorias internas al SGI | TODOS | TODOS | Carlos González Marcela Puentes | N/A | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Auditorías internas al SGI realizadas. Informe de auditorías internas Evaluación de auditores. Certificación de auditores.

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Administración del plan de auditorias internas al SGI por parte de la OAP.
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Carlos González Marcela Puentes |  |  | CARGO | Contratista Profesional Especializado |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Asesora de Planeación
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Ajustar, aprobar, socializar y publicar el Programa de auditoria | TODOS | TODOS | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 2021-05-20 | 2021-06-30 | Programa de auditoría ajustado, aprobado, socializado y publicado. | Se evidencia correo electrónico en el cual se socializa el programa de auditorías a todas las dependencias del IGAC. Se suspenden y se reprograman las auditorías para los meses de octubre y noviembre de 2021. El Comité de Coordinación de control interno en sesión del 22 de septiembre de 2021 aprueba el programa de auditoria en su versión 3. Se socializa el programa de auditoría el 17 de septiembre de 2021. | Orlando José Maya Martínez Marcela Puentes Castrillón Profesional Especializado OAP | 21/07/2021 14/10/2021 | 100% | 2021-07-07
Consolidar el equipo auditor institucional | TODOS | TODOS | Carlos González Marcela Puentes | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Equipo auditor conformado. | Se evidencia archivo con la conformación del equipo auditor y su respectiva asignación y programación. Se adjunta la nueva asignación de procesos y DT para realizar auditorías en sede central y direcciones territoriales. | Orlando José Maya Martínez Marcela Puentes Castrillón Profesional Especializado OAP | 21/07/2021 14/10/2021 | 100% | 2021-07-16
Actualizar y socializar el procedimiento de auditorias internas al SGI y papeles de trabajo relacionados | TODOS | TODOS | Carlos González Marcela Puentes | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Procedimiento y papeles de trabajo actualizados y socializados. | Se adjunta procedimiento "AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)", el cual fue publicado el 28/06/2021. Con fecha 1º de octubre se actualiza de nuevo el procedimiento y los formatos asociados | Orlando José Maya Martínez Marcela Puentes Castrillón Profesional Especializado OAP | 21/07/2021 14/10/2021 | 100% | 2021-06-28
Implementar el Plan de auditorias internas al SGI | TODOS | TODOS | Carlos González Marcela Puentes | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Auditorías internas al SGI realizadas. Informe de auditorías internas Evaluación de auditores. Certificación de auditores. | Las auditorías estan programadas para realizarse en la sede central entre el 19 y el 25 de octubre y en las direcciones territoriales del 2 al 5 de noviembre | Marcela Puentes Castrillón Profesional Especializado OAP | 2021-10-14
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0