## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Implementación BPO (Business Process Outsourcing) | Fortalecimiento de los canales, facilitando la interacción de los ciudadanos, usuarios, grupos de valor e interés con el IGAC. | Interno | Estratégico Tecnológico | *Sistema de Gestión de Calidad *Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | *Posibilidad de no contar con el personal suficiente para atender a la ciudadanía, usuarios, grupos de valor y/o interés. *Rotación de Personal y pérdida de conocimiento adquirido. *Resistencia al cambio por parte de los servidores públicos del IGAC. *Posibles fallas debido a inconvenientes tecnológicos que afectan la funcionalidad. *No contar con el presupuesto para dar continuidad al proyecto. | *Insatisfacción de ciudadanos, usuarios, grupos de valor e interés por no atención a solicitudes. *Posicionamiento del IGAC *Mejor atención de los usuarios al ampliar los canales de atención. *Oportunidad en la atención. *Mejoras en el proceso de caracterización de los ciudadanos. | *Implementación de Call Center *Implementación de ChatBot *Implementación de Digiturnos | 2022-06-30

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación BPO (Business Process Outsourcing)
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | María Alejandra Ferreira Hernández Urias Romero Hernández |  | CARGO | Jefe Oficina de Relación con el Ciudadano Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E) |  | DEPENDENCIA | *Oficina de Relación con el Ciudadano *Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Implementación y creación del evento en la plataforma Colombia Compra Eficiente | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Contractual Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Contractual Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | No aplica | 2021-12-17 | 2022-03-22 | *Publicación del evento (Evento # 125838) . Selección del proveedor según los *parámetros del IGAC (Empresa Millenium BPO S.A.)
Se obtuvo CDP por un valor de 441.618.392 disponibles para la prestación del servicio | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Financiera | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Financiera | 441618392 | 2022-01-20 | 2022-01-28 | CDP 124022 CDP 124122
Se tiene acercamiento con la empresa seleccionada para establecer los servicios, las necesidades a cubrir el plan de trabajo | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | No aplica | 2022-03-31 | 2022-04-25 | Definición de requerimientos, producto y servicios a prestar
Se dio inicio a la orden de compra cuyo objeto es "Prestación de Servicios de BPO al amparo del Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente” | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | No aplica | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Acta de inicio
Inducción y capacitación de asesores de los productos y servicios del IGAC | Sistema de Gestión de Calidad | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Servicio al Ciudadano | No aplica | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Asesores Capacitados
Se inició operación en el Call Center | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | No aplica | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Call Center implementado
Se inició operación con el ChatBot por medio de la página del IGAC | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | No aplica | 2022-05-12 | 2022-05-12 | ChatBot implementado
Se inició instalación de los Digiturnos en Direcciones Territoriales | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | No aplica | 2022-05-31 | 2022-06-30 | Digiturnos instalados

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación BPO (Business Process Outsourcing)
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | María Alejandra Ferreira Hernández Urias Romero Hernández | 0 |  | CARGO | Jefe Oficina de Relación con el Ciudadano Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E) | 0 |  | DEPENDENCIA | *Oficina de Relación con el Ciudadano *Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Implementación y creación del evento en la plataforma Colombia Compra Eficiente | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Contractual Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Contractual Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | 2021-12-17 | 2022-03-22 | *Publicación del evento (Evento # 125838) . Selección del proveedor según los *parámetros del IGAC (Empresa Millenium BPO S.A.) | Se evidencia la Implementación y creación del evento en la plataforma Colombia Compra Eficiente | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Se obtuvo CDP por un valor de 441.618.392 disponibles para la prestación del servicio | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Financiera | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Financiera | 2022-01-20 | 2022-01-28 | CDP 124022 CDP 124122 | Actividad cumplida | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Se tiene acercamiento con la empresa seleccionada para establecer los servicios, las necesidades a cubrir el plan de trabajo | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | 2022-03-31 | 2022-04-25 | Definición de requerimientos, producto y servicios a prestar | Actividad cumplida | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Se dio inicio a la orden de compra cuyo objeto es "Prestación de Servicios de BPO al amparo del Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente” | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | #REF! | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Acta de inicio | Se evidencia Orden de Compra 87353 de fecha 25/03/2022 por valor de $427.354.898, | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Inducción y capacitación de asesores de los productos y servicios del IGAC | Sistema de Gestión de Calidad | Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Servicio al Ciudadano | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Asesores Capacitados | Se evidencia archivos con registro de asistenca a capacitación a asesores de prodcutos y servicios del IGAC | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Se inició operación en el Call Center | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Call Center implementado | Actividad cumplida | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Se inició operación con el ChatBot por medio de la página del IGAC | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | 2022-05-12 | 2022-05-12 | ChatBot implementado | Se evidencia operación de Chatbot en página Web del IGAC | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Se inició instalación de los Digiturnos en Direcciones Territoriales | Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | 2022-05-31 | 2022-06-30 | Digiturnos instalados | Se anexan docuemntos que evidencian la instalación de los digiturnos en las diferentes Direcciones Territoriales del IGAC | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14